## PMEG GESTION SOCIAL
PLAN DE MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN Codigo:EC-EC-F-011
2019
DESCRIPCIÓN RECOMENDACIONES | ANÁLISIS DE CAUSAS | ACCIONES DE MEJORAMIENTO | RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE LA META | FÓRMULA INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | PERIODO DE EJECUCIÓN
[6 empty] | FECHA DE INICIACIÓN METAS | FECHA TERMINACIÓN METAS
Impulsar acciones tendientes a alcanzar las metas en los proyectos que se encuentran por debajo de lo esperado para el cuatrenio. | Implementación de Centro de Atención Día: Se presentó un espacio en la cra 38 con calle 17 donde se ha estado realizando toda la gestión para la implementación del centro de acogida día, sin embargo no se ha formalizado el lugar como el centro de acogida día. | 1. Solicitar a planeación tener en cuenta como meta del proyecto la implementación del centro de acogida día en el espacio donde se está realizando la gestión actualmente. 2. Solicitar respuesta sobre la viabilidad de la implementación del centro de acogida día. | Coordinador Proyecto Habitante de Calle | Centro de Acogida Día Implementado | Implementación de 1 Centro De Acogida Día Para Habitantes De Y En Calle En El Distrito De Barranquilla | 2019-02-01 | 2019-12-31
| Formulación de Política pública social para habitantes de y en calle La construccion de la política pública social es un proceso de varias etapas. La primera etapa es la caracterización de la población y esta se logró a través del levantamiento de la línea base. La segunda etapa es la estructuración la cual se logra con la socialización de la línea base con los habitantes de y en calle, la sociedad, las organizaciones de base y la comunidad en general. La instalación de mesas de trabajo en donde confluyan todos los entes del nivel Distrital, los habitantes de y en calle con factores de riesgo, la empresa privada, y la comunidad en general representados en la JAC Y JAL, los Ediles y alcaldes locales, los cuales convocaran un cabildo abierto para finalmente pasar a la fase tres que es la formulación y entrega del documento al señor Alcalde o en su defecto el Secretario de Gestión Social ante el consejo Distrital. | 1. Realización de la Instalación de mesas de trabajo con los entes privados 2. Continuar con las mesas ya instaladas con la comunidad en general y las JAC Y JAL. 3. Convocar el cabildo abierto. |  | 1 política pública social para los habitantes de calle | Formulación E Implementación de 1 Política Pública Social Para Habitantes de la calle del Distrito De Barranquilla | 2019-03-01 | 2019-12-31
Realizar y revisión y/o actualización de la caracterización y procedimientos al interior de cada proceso con el fin de incluir los cambios acordes a la dinámica de avance de la entidad. Documentar los protocolos de atención y selección de beneficiarios de centros de vida | 1. Reforzar el mecanismo de seguimientos en la actualización de la caracterización y procedimientos. 2. Porque se identificó y documentó el proceso de inscripción de centros de vida dando alcance en el procedimiento hasta la inscripción. | 1. Revisión, análisis y ajustes de la documentación necesaria para la actualización de los procedimientos. 2. Revisión del procedimiento de inscripción de centros de vida. Documentación de un protocolo de atención. | Todos los programas | Información documentada | Procedimientos / Formatos /Informes | 2019-02-01 | 2019-12-01
Fortalecer la gestión archivistica del programa Primera Infancia para la eficacia de los controles de pérdida de información | Se evidencia que el manejo documental y la gestión archivística no es la adecuada como parte de los controles a los riesgos del distrito sobre pérdida de información. | 1.Archivar de manera ordenada todos los documentos y/o formatos en cada programas en las respectivas carpetas institucionales. 2. Folear correctamente cada una de las carpetas. 3. Enviar en el tiempo establecido el Formato Unico de Inventario Documental diliegnciado de acuerdo a los documentos archivados de cada programa. | Todos los programas | Mejoramiento archivístico, conservación documental de archivos de gestión y archivo central al 100% | Gestión Documental | 2019-02-01 | 2019-12-01
Continuar realizando análisis y evaluación de los resultados de cumplimiento en oportunidad de respuesta a PQRSD y enviar mensualmente a la Gerencia de Control Interno de Gestión la formulación y seguimiento a la correspondientes acciones de mejora implementadas | Se requiere mejorar y fortalecer las actividades de seguimiento y apoyo del equipo jurídico en la calidad y oportunidad de las respuestas a las pqrsd. | Continuar con el seguimiento de la gestión de PQRSD de la Secretaría. | Jefe de Jurídico | Cumplir al 100% con la gestión de las PQRSD entregando respuestas oportunas y de calidad. | Porcentaje PQRSD respondidas | 2019-01-01 | 2019-12-01
| Se requiere fortalecer la formulación y seguimiento a las correspondientes acciones de mejora implementadas | Envío mensual del informe de análisis y evaluación de PQRSD vigencia 2019 a la Oficina de Control Interno de Gestión |  | Enviar a la oficina de control interno, los informes correspondientes al análisis de cumplimiento de términos de respuestas a PQRS de los meses de enero a diciembre | Informe Mensual | 2019-01-01 | 2019-12-01
Realizar acciones tendientes a lograr la apropiación y aplicación de los lineamientos para el control de los servicios no conformes | En las actividades del proceso no se han evidenciado y/o identificado servicios no conformes a la fecha. | Realizar un seguimiento a los procesos internos, con el fin de controlar los factores que puedan generar recurrentemente servicios no conformes | Todos los programas | Control de Servicios No Conformes | Registro Servicios No Conformes | 2019-01-01 | 2019-12-01
Apoyar e impulsar las iniciativas de la Secretaría General y Secretaría de Comunicaciones para la efectiva estandarización y utilización de formato para autorización de recolección de datos personales por parte de la ciudadanía y demás grupos de interés. | Aplicación del marco normativo sobre la protección de datos personales | 1. Convocar Reunion con la oficina de Atencion al Ciudadano del Distrito de Barranquilla con el fin de crear estrategias de cómo garantizar a los ciudadanos la confidencialidad de la información entregada a la hora de solicitar una novedad en los programas que aplican. 2. Conjuntamente con la Secretaría de Comunicaciones y la Oficina de Protocolo, se solicitará unificar en la Alcaldía de Barranquilla los formatos de: recolección de datos Personales y el formato de Planeación de eventos que se ajustaría al formato manejado en la oficina de protocolo, según las necesidades de la secretaría de Gestión Social. | 1. Proyecto de Familias en Acción, subsidio Adulto Mayor y Entrega de Estímulo de Transporte Area 2. Enlace Co municaciones de la secretaría | Recolección de datos personales | Registro de autorización recolección de datos personales | 2019-02-01 | 2019-12-01
Mantener actualizada la información estadística en el SUIT, en la elección de gestión de datos de operación, relacionada con las PQRS resueltas. | Fortalecimiento del manejo de la plataforma del SUIT de los trámites y/o OPAS. | Mantener actualizado la información de los trámites y servicios cargados en el SUIT (en caso de presentarse ajustes). | Líder Gestión Administrativa | Diligenciamiento de la información estadística de las PQRS de acuerdo a lo establecido en el SUIT | Diligenciar el 100% de la información estadística | 2019-01-01 | 2018-12-01
Adoptar nueva metodologia establecida para el proceso de rendición de cuentas | Seguir las novedades y/o modificaciones sobre la metodología establecida para rendición de cuentas sectorial | Llevar a cabo los requerimientos normativos que para tal efecto establecen la Guia de rendición de cuentas. | Secretario Distrital de Gestión Social | Rendición de Cuentas | Informes - Encuestas . Evaluación | 2019-02-01 | 2018-12-01
DEPENDENCIA | SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL
FIRMA DEL RESPONSABLE | SANTIAGO VASQUEZ |  |  | AUDITOR CONTROL INTERNO |  | ELSY RADA
Aprobación:16/11/18
Aversion: 1,0