## PMEG SALUD
PLAN DE MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN Codigo:EC-EC-F-011
2019
DESCRIPCIÓN RECOMENDACIONES | ANÁLISIS DE CAUSAS | ACCIONES DE MEJORAMIENTO | RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE LA META | FÓRMULA INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | PERIODO DE EJECUCIÓN
[6 empty] | FECHA DE INICIACIÓN METAS | FECHA TERMINACIÓN METAS
Extemporaneidad en la presentación de dos proyectos 2019 ante el Banco de Proyectos | No contabamos con las habilidades y herramientas suficientes para el diligenciamiento del proyecto en la plataforma, en cuando al proyecto de Atención Prehospitalaria. | para terminar el proyecto se necesita una asistencia tecnica de la oficina Gestion Estrategica en cuanto al diligenciamiento del costo del proyecto de atencion prehospitalaria | Maribel Perez (Jefe Oficina de Atención en Salud) | 100% de los proyectos 2019 radicados en el Banco de Proyectos | No de Proyectos de Salud radicados en el Banco de Proyectos / Total de proyectos Salud programados | 2019-02-01 | 2019-12-01
Incumplimiento del 100% de las auditoría de cuentas a la facturación radicada por la IPS | El personal asignado en la oficina financiera, no es el requerido para la auditoria oportuna de la facturacion radicada, por las IPS, EPS, y Proveedores | Reforzar el equipo de trabajo para la realizacion de auditoria de cuentas medicas de las IPS, EPS y Proveedores. ( tres o mas Auditores) | Rosario Roa (Grupo Fiinanciera) | Realizar el 100% de las auditoría de cuentas a la facturación radicada por la IPS | No de Audtorias de cuentas realizadas / Total de facturación radicada por las IPS | 2019-02-01 | 2019-12-01
Incumplimiento a la meta de incrementar en 5 infraestructuras en salud modernizada. | Demoras en emitir el concepto de vialidades por parte del Ministerio de Salud. | Gestionar ante el Ministerio el concepto de viabilidad faltante. | Secretaria de Salud (Alma Solano) (Xenia Morelos) | 100% de los proyectos de Infraestructura en salud modernizados. | No de proyectos de Infraestructura en salud modernizados/ Total de Proyectos Programados | 2019-02-01 | 2019-12-01
Incumplimiento a la meta 5 IPS con la estrategia IAMI, AIEPI implementada | se han desarrollado avances importantes en el proceso de certifcacion de las IPS priorizadas, sin lograr la certificación como tal debido a cambios en el recurso humano entrenado. | Realizar acuerdos que garantien la continuidad del recurso humano capacitado. Contuinuar con la asistencias tecnica y asesoramiento de parte del Ministerio de Salud. | Eloina Goenaga (Jefe Salud Pública) | 100% de las estrategias IAMI y AIEPI implementada en 5 IPS | No de IPS con estrategias IAMI y AIEPI implementada/ Total de IPS programadas. | 2019-02-01 | 2019-12-01
Incumplimiento de la meta de Implementación del Modelo de Atención Integral (MIAS) en Salud con Enfoque Diferencial en las EAPB del Distrito. | La realizacion de un ajuste por parte de Ministerio de Salud, freno las fechas programadas para el cumplimiento del MIAS | continuar implementando la programacipon estabelcida en el marco de lo estblecido por el Ministerio. | Maribel Perez Eloina Goenaga Rosmery Wehedeking | 100% de las EAPB con Implementación del Modelo de Atención Integral (MIAS) en Salud con Enfoque Diferencial | No de EAPB con Implementación del Modelo de Atención Integral (MIAS) en Salud con Enfoque Diferencial / Total de EAPB | 2019-02-01 | 2019-12-01
No se evidencia el envio de los informe de las actividades éticas realizadas al interior del proceso de Salud, a la Gerencia de Control Interno | la secretaria de salud contaba con 2 representantes y uno de ellos renuncio. | Reemplazar los representantes faltantes. | Maribel Perez (Jefe Oficina de Atención en Salud) | Enviar el total de los informes requeridos por la Gerencia de Control Interno | Informe enviados / Total requerido | 2019-02-01 | 2019-12-01
El indicador de Oportunidad en la respuesta a las PQRSD de la SDS es muy bajo. | No se realiza de manera adecuada la tipificación de las PQRDS, lo cual afecta la respuesta oportuna de las mismas | revisar con oportunidad la tipificacion de las PQRDS para gestionar su tramite de acuerdo al tipo de solicitud y responder adecudamente. | Maribel Perez Eloina Goenaga Rosmery Wehedeking | 100% de oportunidad de respuesta de la PQRSD | No de PQRSD respondidas oportunamente / Total de PQRSD | 2019-02-01 | 2019-12-01
DEPENDENCIA | SECRETARIA DE SALUD
FIRMA DEL RESPONSABLE | ALMA SOLANO |  |  |  | AUDITOR CONTROL INTERNO: |  | DORIS CASADIEGOS
Aprobación:16/11/18
Aversion: 1,0