## PMG Tránsito
PLAN DE MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN Codigo:EC-EC-F-011
DESCRIPCIÓN RECOMENDACIONES | ANÁLISIS DE CAUSAS | ACCIONES DE MEJORAMIENTO | RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE LA META | FÓRMULA INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | PERIODO DE EJECUCIÓN |  | FECHA SEGUIMIENTO | % AVANCE | OBSERVACIONES DE LA DEPENDENCIA | VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTROL INTERNO
[6 empty] | FECHA DE INICIACIÓN METAS | FECHA TERMINACIÓN METAS
a) Impulsar acciones tendientes a alcanzar las metas en los proyectos que se encuentran por debajo de lo esperado para el cuatrienio. METAS: (1) Aumentar a 200 bicicletas en el Sistema de préstamo de bicicletas públicas de Barranquilla (2) Aumentar a 10 las cicloestaciones en el Sistema de préstamo de bicicletas públicas de Barranquilla para la promoción y fomento del uso de la bicicleta como medio de transporte | Aún cuando se han realizado las gestiones correspondientes para solicitar la disponibilidad prespuestal y presentado el estudio previo correspondiente, no se han asignado los recursos prespuestales para la operación y mantenimiento del sistema, lo que ha ocasioando la inactividad de las bicicletas actuales, por consiguiente resulta poco viable la adquisición de más bicicletas y la instalación de más cicloestaciones | Se compilará la información del Proyecto con el fin de entregarla a la Comisión de Empalme del Gobierno entrante, para que sea estudiada la viabilidad de su inclusión en el Plan de Desarrollo del cuatrienio siguiente. | Oficina de Educación y Cultura para la Seguridad Vial | Estructuración de Documento con la Información del Proyecto de Bicicletas Públicas | % del estructuración del Documento con la Información del Proyecto de Bicicletas Públicas | 2019-02-01 | 2019-11-30
a) Impulsar acciones tendientes a alcanzar las metas en los proyectos que se encuentran por debajo de lo esperado para el cuatrienio. META: "Realizar 140 ciclovías para la educación y cultura vial asociados al uso de la Bicicleta" | No se ha alcanzado la meta de debido a la falta de asignación de los recursos prespuestales necesarios para la implementación del programa teniendo en cuenta las dificultades en la operación logística para la realización de cada Ciclovia. | Gestionar los recursos necesarios para la realización del mayor número de ciclovías posible durante la vigencia 2019. | Oficina de Educación y Cultura para la Seguridad Vial | Realizar ciclovías para la educación y cultura vial asociados al uso de la Bicicleta | Número Ciclovías para la educación y cultura vial asociados al uso de la Bicicleta | 2019-02-01 | 2019-12-31
a) Impulsar acciones tendientes a alcanzar las metas en los proyectos que se encuentran por debajo de lo esperado para el cuatrienio. META: "Lograr el 100% del Diseño Técnico y Operativo del Manual de la Escuela de la Bici para niños en edad preescolar" | La meta no se ha alcanzado debido a que en años anteriores la gestión se había enfocado en la realización de dicho manual a través de un contrato de consultoría, para el cual no se obtuvieron el total de los recursos. | Dentro de la implementación de la Estrategia Pedagógica para la Conducción Segura de Bicicletas, se dedicarán esfuerzos para el diseño de este manual, durante la vigencia 2019 con el personal que dispone la Oficina. | Oficina de Educación y Cultura para la Seguridad Vial | Lograr el 100% del Diseño Técnico y Operativo del Manual de la Escuela de la Bici para niños en edad preescolar | % del Diseño Técnico y Operativo del Manual de la Escuela de la Bici para niños en edad preescolar | 2019-02-01 | 2019-12-31
a) Impulsar acciones tendientes a alcanzar las metas en los proyectos que se encuentran por debajo de lo esperado para el cuatrienio. | (1) Debido a que No se han aprobado recursos no se alcanzarán las metas de "Lograr el 100% de adopción de Estudio de Ajuste PMM Barranquilla y su AM" así como tampoco el "100% del Estudio Encuesta de Movilidad AMBQ 2017" (2) Teniendo en cuenta que la Secretaria de Salud no ha remitido el Censo con la población en condición de discapacidad, no se alcanzará el objetivo de "Realizar 1 estudio de Caracterización de la demanda de población con discapacidad que usa transporte público" (3) El estudio de estructuración técnica, legal y financiera del SITP no ha sido entregado por lo que no es posible "Alcanzar el 100% de delegación de la operación del SITP" así como tampoco "Implementar 10 Km de carriles preferenciales" dado que la definición de los corredores estratégicos en los que conviene implementar carriles preferenciales para transporte público depende de los resultados de este estudio. (4) El "Control total de la circulación de los VTA" en el distrito no se puede ejercer dado que no se han alcanzado el total de sustituciones a cargo de la Secretaria de Gestión Social por falta de recursos par a esta labor. (5) La meta "Prohibición total de la circulación de VTA" no podrá ser cumplida dado que se encuentran sujetas a las sustituciones efectivas de los conductores beneficiarios del proyecto las cuales son responsabilidad de la Secretaria de Desarrollo Económico quien no ha realizados sustituciones desde 2016 por falta de asignación de presupuestal por lo cual no ha sido la ampliación de vías restringidas permitiendo solo el control por parte de esta Secretaría a la circulación de VTA en las vías restringidas a la fecha con las resoluciones 0084 de 2014, 0137 de 2015 y 0091 de 2016. | Elaborar y presentar como insumo para el proceso de empalme con la nueva administración, un informe con la descripción de los proyectos, su estado actual, avances obtenidos, las gestiones y actividades realizadas por la Secretaría de Tránsito y seguridad vial y las situaciones que han dificultado el logro de las metas propuestas. Para que sea estudiada la viabilidad de su inclusión en el Plan de Desarrollo del cuatrienio siguiente. | Oficina de Gestión del Tránsito | Un (1) informe presentado | Informes Elaborados | 2019-03-15 | 2019-11-30
b) Realizar análisis y evaluación de los resultados de cumplimiento en oportunidad de respuesta a pqrsd de su área y enviar mensualmente a la Gerencia de Control Interno de Gestión la formulación y seguimiento a las correspondientes acciones de mejora implementadas.. | Se elaboraron y socializaron 6 Informes de CUMPLIMIENTO DE PQR describiendo el comportamiento de la atención de PQRSD así como el índice de cumplimiento de acuerdo a las metas propuestas describiendo los resultados y haciendo sugerencias para la orientación de las acciones de cada oficina alcanzando un 99% de las PQRS atendidas y un 85% en el índice de cumplimiento en la atención de las PQR. La eficiencia en la gestión fue mayor, por cuanto se atendieron más PQR que el año anterior con menos personal. El volumen de PQRSD sobrepasa la capacidad del personal. Se hacen controles e informes periódicos pero no se analizan a fondo las razones por las que se reciben la mayoría de PQRSD. El seguimiento las acciones de mejora implementadas por las dependencias de acuerdo a las sugerencias realizadas en los informes no es constante. | (1) Continuar con la consolidación y socialización de boletines e informes periódicos sobre el cumplimiento en la atención de PQRSD (2) Realizar verificación y acompañamiento a las Oficinas en el establecimiento e implementación de acciones correctivas tendientes a disminuir el volumen de PQR. | Grupo de Mejoramiento | 100% de las acciones de seguimiento realizadas (6 Boletines de seguimiento = 40%, 3 Informes de seguimiento = 40%, 2 Seguimientos a las acciones implementadas = 20%) | Acciones de seguimiento realizadas | 2019-03-10 | 2020-02-10
c) Realizar acciones tendientes a lograr la apropiación y aplicación de los lineamientos para el control de los servicios no conformes. | Se realizan cuatro (4) seguimientos al año al producto no conforme y se elaboran estadísticas. Se solicitan acciones de mejora a los responsables. No obstante es necesario hacer una revisión de los productos no conformes de acuerdo a la actualización de la matriz de control operacional. | (1) Revisar la Matriz de Control Operacional para identificar actualización y/o ajustes a los controles a los que se hará seguimiento de la conformidad. (2) Estandarizar herramientas para seguimiento y análisis de los resultados de los productos no conformes. (3) Seguimiento al producto no conforme. | Grupo de Mejoramiento Todas las dependencias | 100% de las acciones implementadas (1 Revisión de la matriz operacional - 20%, 1 Herramienta para el seguimiento y analisis estandarizada 10%, 4 seguimientos a la conformidad del servicio realizados - 70%.) | Acciones de mejoramiento realizadas | 2018-04-10 | 2020-02-10
d) Apoyar e impulsar las iniciativas de la Secretaría General y la Secretaría de Comunicaciones para la efectiva estandarización y utilización de formato para autorización de recolección de datos personales por parte de la ciudadanía y demás grupos de interés. | Se desconocen las iniciativas de la secretaría General y de Comunicaciones referentes a la estandarización y utilización de formato para autorización de recolección de datos personales por parte de la ciudadanía y demás grupos de interés, no se ha recibido socialización de los estándares ni lineamientos. | (1) Solicitar información a Secretaría General y Secretaría de Comunicaciones sobre la estandarización y utilización de formatos para autorización de recolección de datos personales de la ciudadanía. (2) Implementar acciones que permitan la estandarización y utilización de formatos para la autorización de recolección de datos acorde a los lineamientos establecidos por la SecreTaria General y Secretaría de Comunicaciones, según apliquen al proceso de Gestión de Tránsito y seguridad vial | Grupo de Mejoramiento/Asesoría Juridica | 100% de los formatos estandarizados para recopilación de datos personales | Formatos Estandarizados / Total Formatos a Estandarizar | 2019-05-01 | 2019-12-31
e) Adoptar nueva metodología establecida para el proceso de rendición de cuentas. | Existe una nueva metodología para el proceso de rendición de cuentas, la cual aún esta pendiente de socialización por parte de los lideres de este proceso. | (1) Solicitar información sobre la nueva metodología a los lideres del proceso de rendición de cuentas. (2) Definir e implementar las acciones necesarias para garantizar una optima participación de nuestro proceso en la rendición de cuentas. | Grupo de Mejoramiento Las demás dependencias. | 100% de la metodología para la Rendición de Cuentas ejecutada | Act.Metod.Implem / Tot.Act.Metod (Act.Metod.Implem = Actividades de la metodologia implementada, Tot.Act.Metod = Total actividades de la metodologia) | 2019-03-15 | 2019-06-30
f) Mantener actualizada la información estadística en el SUIT, en la sección de gestión de datos de operación, relacionada con las PQRS resueltas | Se mantiene actualizada la información de estadísticas de operación mensual de los tramites registrados en el SUIT, no obstante no se han estandarizado las herramientas de gestión documental para realizar controles a la cantidad de PQRSD que se reciben por todos los tramites realizados, esto sumado a las restricciones de la herramienta de gestión documental SIGOB para asociar las PQRSD (quejas o reclamos) a un tipo de trámite, al gran volumen de PQRSD y al poco personal disponible para clasificarlas, dificulta la realización de estos controles. Actualmente solo se controlan los asuntos mas recurrentes de las PQRSD recibidas. | (1) Solicitar y hacer seguimiento a la Oficina de Gestión Documental la parametrización de la herramienta SIGOB para permitir la clasificación de las PQRSD por trámite (2) Solicitar a los funcionarios de las oficinas con mas trámites en el SUIT la clasificación de las PQRSD (que lo ameriten), usando la parametrización realizada de la herramienta SIGOB. | Grupo de Mejoramiento Las demás dependencias. | 100% de las acciones de mejora implmentadas | Acciones Implementadas | 2019-04-10 | 2020-02-10
g) Medir y evaluar la disminución de tramitadores y/o terceros que se benefician de los usuarios del trámite | No se tienen registros de las cantidades de tramitadores que realizan tramites de terceros en las sedes principalmente porque se dificulta identificar si son o no contratados por los usuarios para la gestión de sus tramites teniendo en cuenta que muchas personas prestan estos servicios. | (1) Identificar formas de medir la cantidad de trámites gestionados por terceros y hacer comparativos para analizar la cantidad de tramitadores por año. (2) Fortalecer la estrategia de racionalización de trámites. (3) Realizar campañas de concientización a en las sedes de atención de trámites. (4) Incluir preguntas en las encuestas de satisfacción que permitan identificar el uso de tramitadores por parte de los usuarios. | Grupo de Mejoramiento/ Registros de Tránsito/Procesos Contravencionales/comunicaciones | 4 mediciones del porcentaje de trámites adelantados por terceros | # de mediciones realizadas | 2019-04-10 | 2019-02-10
DEPENDENCIA | SECRETARIA DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL
FIRMA DEL RESPONSABLE | FERNANDO ISAZA |  |  | AUDITOR CONTROL INTERNO: |  | JAVIER TRIANA
Aprobación:16/11/18
version: 1,0