## Riesgos
RIESGOS 2021: PROCESO: DISEÑO Y CONTROL DE OBRAS - SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS.
Identificación | [5 empty] | Probabilidad (de que ocurra el riesgo) |  |  | Impacto (si el riesgo sucede) | Riesgo Inherente |  |  | Controles |  | Atributos de los Controles |  |  |  |  | Valoracion Control | Factor de riesgo despúes de Mitigar | Riesgo Residual | Zona de Riesgo | Tratamiento del Riesgo | Seguimiento I |  | Seguimiento II |  | Seguimiento III |  | Seguimiento IV
No | Proceso donde se puede materializar el Riesgo | Tipo de Riesgo | Causas | Riesgo | Consecuencias | Probabilidad | Ocurrencias previas | Calificación de la Prob. | Niveles para calificar el Impacto | Calificación de la Consecuencia | Factor de riesgo (Prob x Cons) | Zona de Riesgo | Controles | Responsable de aplicar el control | ¿El control es preventivo (25), detectivo (15) o correctivo (10) ? | ¿El Control es Automatico (25) o Manual (15) ? | ¿El Control esta Documentado (20) o Sin Documentar (0)? | ¿La Frecuencia del Control es Continua (15) o Aleatoria (10) ? | ¿Se deja evidencia con registro (15) o no (0) de la ejecución del control? | [5 empty] | Actividades Realizadas | % de avance en la implementacion de la accion del Control | Actividades Realizadas | % de avance en la implementacion de la accion del Control | Actividades Realizadas | % de avance en la implementacion de la accion del Control | Actividades Realizadas | % de avance en la implementacion de la accion del Control
1 | Diseño y Control de Obras de Infraestructura | Operacional | Por falta de compromiso de las partes interesadas de llenar los requisitos en su totalidad antes de iniciar el desarrollo del proyecto. Por incumplimiento en los tiempos de respuestas a las pqrsd. | Incumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios , de los procesos, productos y servicios | Posibles sanciones por los entes de control debido al hallazgo de No Conformidades en las auditorias realizadas a la Secretaría de Obras Públicas. | 2 - Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 2 | 3 - Moderado | 3 | 6 | Moderada | 1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación del cumplimiento de requisitos legales y reglamentarios (herramienta de apoyo "Matriz de evaluación de Requisitos Legales). | Lider del Proceso | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 80% | 20% | 2 | Baja | Reducir | En el primer trimestre 2021, en la Secretaría de Obras Públicas se realizó la actualización del Normograma y la Matriz de Requisitos Legales, igual que el respectivo seguimiento. | 100%
1 | Diseño y Control de Obras de Infraestructura | Operacional | Por falta de compromiso de las partes interesadas de llenar los requisitos en su totalidad antes de iniciar el desarrollo del proyecto. Por incumplimiento en los tiempos de respuestas a las pqrsd. | Incumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios , de los procesos, productos y servicios | Posibles sanciones por los entes de control debido al hallazgo de No Conformidades en las auditorias realizadas a la Secretaría de Obras Públicas. | 2 - Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 2 | 3 - Moderado | 3 | 6 | Moderada | 2. Seguimiento, medición, análisis y evaluación periódica de PQRSD de los clientes/ ciudadanos y partes interesadas. | Lider del Proceso | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 80% | 20% | 2 | Baja | Reducir | En el primer trimestre 2021, en la Secretaría de Obras Públicas se realizo el seguimiento, medición y analisis mensuales de los informes de PQRSD Sigob de los meses de enero, febrero y marzo y se enviaron de forma oportuna a la Gerencia de Control Interno para lo pertinente. | 100%
2 | Diseño y Control de Obras de Infraestructura | Operacional | Por falta de un control estricto en el paso a paso del manejo de la información desde la solicitud de la información al contratista o interventor hasta su digitalización o almacenamiento. Deficiencia en el manejo documental y de Archivo. No se comparte la información entre los procesos. | Manejo inadecuado de la información física o digital en la entidad. | No cumplimiento de normas establecidas por los entes de control y por el Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad. Afectación de los intereses, de la imagen y credibilidad de la entidad. Perdida de memoria institucional. Ausencia de información confiable. Entrega de información errónea o incompleta a los Ciudadanos. | 2 - Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 2 | 3 - Moderado | 3 | 6 | Moderada | 1. Realizar campañas de sensibilización y concientización de la importancia del manejo de la información física y digital y sobre las políticas de seguridad de la información. | Lider del Proceso | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 80% | 20% | 2 | Baja | Reducir | En la Secretaría de Obras Públicas durante el primer trimestre 2021, se han realizado actividades de sensibilización y concientización sobre la politica de seguridad de la información en el Distrito, socializando con los funcionarios de la dependencia enviando correos electronicos y mensajes alusivos sobre el tema | 100%
2 | Diseño y Control de Obras de Infraestructura | Operacional | Por falta de un control estricto en el paso a paso del manejo de la información desde la solicitud de la información al contratista o interventor hasta su digitalización o almacenamiento. Deficiencia en el manejo documental y de Archivo. No se comparte la información entre los procesos. | Manejo inadecuado de la información física o digital en la entidad. | No cumplimiento de normas establecidas por los entes de control y por el Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad. Afectación de los intereses, de la imagen y credibilidad de la entidad. Perdida de memoria institucional. Ausencia de información confiable. Entrega de información errónea o incompleta a los Ciudadanos. | 2 - Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 2 | 3 - Moderado | 3 | 6 | Moderada | 2.Implementación del esquema de back up definida en la política de seguridad de información | Lider del Proceso | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 80% | 20% | 2 | Baja | Reducir | En el primer trimestre 2021, la Secretaría de Obras Públicas realizó la solicitud por correo electronico a la oficina de Sistemas la implementación de back up en el equipo que maneja la información de los expedientes de los contratos de obra en la Secretaría. | 100%
3 | Diseño y Control de Obras de Infraestructura | Corrupción | Falta de ética profesional, Falta de sentido de pertenencia con la entidad. Deficiencia en la implementación y seguimiento de estrategias para la incorporación de la Ética Pública a la cultura organizacional. | Concusión, Cohecho, Tráfico de Influencias | Sanciones disciplinarias, penales, fiscales Demandas y Tutelas Pérdida de imagen, credibilidad y de confianza. Afectación del grado de sostenibilidad de la Entidad a largo plazo. Posibles actos de corrupción que pueden llevar a mala calidad del producto final. | 2 - Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 2 | 4 - Mayor | 4 | 8 | Alta | 1. Implementación de las actividades éticas y de los planes de mejoramiento para el fortalecimiento de la gestión ética en cada proceso. | Lider del Proceso | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 80% | 20% | 2 | Baja | Reducir | En la Secretaría de Obras Públicas durante el primer trimestre 2021, se han realizado las actividades de Gestión Ética establecidas (Ver primer seguimiento al Plan de Acción 2021 parte ética). | 100%
4 | [19 empty] | 0% | 100% | #VALUE! | #VALUE!
5 | [19 empty] | 0% | 100% | #VALUE! | #VALUE!
6 | [19 empty] | 0% | 100% | #VALUE! | #VALUE!
7 | [19 empty] | 0% | 100% | #VALUE! | #VALUE!
8 | [19 empty] | 0% | 100% | #VALUE! | #VALUE!
9 | [19 empty] | 0% | 100% | #VALUE! | #VALUE!
10 | [19 empty] | 0% | 100% | #VALUE! | #VALUE!
11 | [19 empty] | 0% | 100% | #VALUE! | #VALUE!
12 | [19 empty] | 0% | 100% | #VALUE! | #VALUE!
13 | [19 empty] | 0% | 100% | #VALUE! | #VALUE!
14 | [19 empty] | 0% | 100% | #VALUE! | #VALUE!
15 | [19 empty] | 0% | 100% | #VALUE! | #VALUE!
16 | [19 empty] | 0% | 100% | #VALUE! | #VALUE!
17 | [19 empty] | 0% | 100% | #VALUE! | #VALUE!
18 | [19 empty] | 0% | 100% | #VALUE! | #VALUE!
Note on P3: Luis Carlos Pertuz: Califique de acuerdo al Tipo de Control
Note on Q3: Luis Carlos Pertuz: Se Califica la Implementacion del Control
Note on R3: Luis Carlos Pertuz: Se Califica la Documentacion
Note on S3: Luis Carlos Pertuz: Se Califica la Frecuencia del Control
Note on T3: Luis Carlos Pertuz: Se Califica la Evidencia

## Criterios Impactos
Nivel | Calificacion | Impacto (consecuencias) Reputacional
Leve | 1 | El riesgo afecta la imagen de algún área de la organización.
Menor | 2 | El riesgo afecta laimagen de la entidad internamente, de conocimiento general nivel interno, de juntadirectiva y accionistas y/o de proveedores.
Moderado | 3 | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos.
Mayor | 4 | El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal.
Catastrófico | 5 | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitario sostenido a nivel país

## TabEvaluacion (hidden)
PROBABILIDAD | IMPACTO
| 1 - Leve | 2 - Menor | 3 - Moderado | 4 - Mayor | 5 - Catastrófico
5 - Muy Alta | A | A | A | A | E | Extrema
4 - Alta | M | M | A | A | E | Alta
3 - Media | M | M | M | A | E | Moderada
2 - Baja | B | M | M | A | E | Baja
1 - Muy Baja | B | B | M | A | E
PROBABILIDAD | IMPACTO | Zona | Consolidado | Respuesta
1 | 1 | Baja | 11 | 1
1 | 2 | Baja | 12 | 2
1 | 3 | Moderada | 13 | 3
1 | 4 | Alta | 14 | 4
1 | 5 | Extrema | 15 | 5
2 | 1 | Baja | 21 | 2
2 | 2 | Moderada | 22 | 4
2 | 3 | Moderada | 23 | 6
2 | 4 | Alta | 24 | 8
2 | 5 | Extrema | 25 | 10
3 | 1 | Moderada | 31 | 3
3 | 2 | Moderada | 32 | 6
3 | 3 | Moderada | 33 | 9
3 | 4 | Alta | 34 | 12
3 | 5 | Extrema | 35 | 15
4 | 1 | Moderada | 41 | 4
4 | 2 | Moderada | 42 | 8
4 | 3 | Alta | 43 | 12
4 | 4 | Alta | 44 | 16
4 | 5 | Extrema | 45 | 20
5 | 1 | Alta | 51 | 5
5 | 2 | Alta | 52 | 10
5 | 3 | Alta | 53 | 15
5 | 4 | Alta | 54 | 20
5 | 5 | Extrema | 55 | 25

## Listas (hidden)
Éxito de las Acciones Tomadas | Responsable | Procesos | Tipo de Riesgo | Probabilidad | Probabilidad2 | Ocurrencias | Potencial | Impacto | Columna2 | Violación | Columna3 | Costo de correción | Columna4 | Reputación/Imagen R | Columna5 | Costo Oportunidad | Columna6 | Reputación/Imagen O | Score | Éxito | Objetivos de Calidad | Positivos | Negativos | Valoracion Controles | Valoracion Controles | Valoracion Controles | Valoracion Controles | Tratmiento
SI | Secretario de Despacho | Evaluación y Control de la Gestión | Operacional | 1 - Muy Baja | Muy Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximos 2 veces por año | 1 - Leve | Leve | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 25 | 20 | 15 | 15 | Reducir
NO | Jefe de Oficina | Procesos de Prestación de Servicios | Corrupción | 2 - Baja | Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 2 - Menor | Menor | [10 empty] | 2 |  |  |  |  | 15 | 0 | 10 | 0 | Transferir
| Lider del Proceso | Direccionamiento Estratégico |  | 3 - Media | Media | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año | 3 - Moderado | Moderado | [10 empty] | 3 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | Evitar
| Servidor Publico del Proceso | Tecnología de la Información y Comunicación |  | 4 - Alta | Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5000 veces por año | 4 - Mayor | Mayor | [10 empty] | 4 | [8 empty] | Aceptar
| Gerente | Gestión Financiera |  | 5 - Muy Alta | Muy Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 5000 veces por año | 5 - Catastrófico | Catastrófico | [10 empty] | 5
Atención al Cliente y/o Ciudadanos
Servicios Públicos de Salud
Servicios Públicos Educativos
Servicios Culturales y Turísticos
Programas Especiales
Recreación y Deporte
Ordenamiento y Desarrollo Físico
Diseño y Control de Obras de Infraestructura
Gestión del Riesgo
Gestión de Transito y Seguridad Vial
Fortalecimiento a La Justicia
Gestión de la Seguridad
Participación Ciudadana
Competitividad
Gestión Documental
Gestión Jurídica
Gestión de Talento Humano
Gestión de la Infraestructura
Gestión de la Contratación
Evaluación y Control de la Gestión
Todos los Procesos

## Oportunidades
REGISTRO DE OPORTUNIDADES
No | Proceso | Oportunidades | Costo/Beneficio de Implementar la Oportunidad | Plan de persecución de oportunidades Puede referenciar a documentos de planificación externa
1 | Diseño y Control de Obras de Infraestructura | Superacion de las expectativas en la recuperación de metros cuadrados ejecutados de mantenimiento y reparcheo de vías en el Distrito de Barranquilla, aún cuando se vio afectado el normal desarrollo de los contratos de obra por la emergencia sanitaria y ambiental decretada por el virus COVID-19. | La Relación Costo/Beneficio es de Gran Impacto, ya que fortalece aún más la imagen positiva de la Alcaldía de Barranquilla. | Más Inversión en Obras de Infraestructura. Ejecución de Obras. Cumplimiento de Plan de Desarrollo 2020 - 2023. Cuentas claras a los ciudadanos.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95