## Oficina de Protocolo
PLAN DE MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN 2018 Codigo:ECECPAI - F09
DESCRIPCIÓN RECOMENDACIONES | ANÁLISIS DE CAUSAS | ACCIONES DE MEJORAMIENTO | RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE LA META | FÓRMULA INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | PERIODO DE EJECUCIÓN |  | FECHA SEGUIMIENTO | % AVANCE | OBSERVACIONES DE LA DEPENDENCIA | VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTROL INTERNO
[6 empty] | FECHA DE INICIACIÓN METAS | FECHA TERMINACIÓN METAS
Realizar acciones coordinadas con la Oficina de Seguridad y Convivencia Ciudadana, tendientes a apoyar en el cumplimiento de la meta del plan de desarrollo relacionada con "Reconocimiento a los policías del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes" | La Oficina de Protocolo desconocía la necesidad de acompañamiento que tenía la Oficina de Seguridad en este tema, y desconocía igualmente que esta fuera una meta de su Plan de Acción. | Realizar una reunión de asesoría para analizar la mejor forma de realizar estos reconocimientos | Alba Pérez Guzmán, Jefe de Oficina de Protocolo y Relaciones Públicas | 1 reunión con la Oficina de Seguridad y Convivencia Ciudadana |  | 2018-02-02 | 2018-03-31
Dinamizar estrategias para lograr la implementación de las TRD y el FUID | Cambio en la numeración y caracterización de las TRD | Hacer seguimiento a lo acordado con la Jefe de Gestión Documental y continuar con las acciones recomendadas | Karen Camacho y Gina Moreno | Tener actualizado en un 100% el archivo de la Oficina según las TRD y FUID. Tener la numeración correcta y los archivos adecuadamente numerados siguiendo la metodología de las TRD y mantener actualizado el FUID | Doc. Actualizada TRD y FUID/ Total documentacion de archivo de gestion de la oficina Protocolo | 2018-02-02 | 2018-12-31
Fortalecer el manejo de la aplicación SIGOB en su dependencia y enviar a la Gerencia de Control Interno de Gestión informes mensuales de análisis y evaluación de PQRSD, con su respectivo plan de mejoramiento. | Requerimiento de cumplir con el 100% de respuestas oportunas a las PQRSD. Si bien en la Oficina de Protocolo se responde o tramita el 100% de las PQRSD aún falta por mejorar en los tiempos de respuesta. | Enviar mensualmente el informe de PQRSD a la Gerencia de Control Interno de Gestión. | Rosa Herrera y Gina Moreno | 12 Informes de análisis de PQRS enviados a Control Interno Y 100% de PQRS respondidas oportunamente.Responder oportunamente el 100% de las PQRSD que llegan a la Oficina de Protocolo y Relaciones Públicas | # de Informes enviados a Control Interno /12 x 100. # PQRS respondidas oportunamente / # PQRS radicadas en la dependencia. | 2018-02-02 | 2018-12-31
DEPENDENCIA | Oficina de Protocolo y Relaciones Públicas
Aprobación:23/09/16
Version 5,0