## Hoja1
REPORTE DE PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME Codigo EC-EC-F-013
[14 empty] | NRO. | 1
Dependencia: | [7 empty] | Proceso:
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | [7 empty] | Diseño y Control de Obras de Infraestructura
Fecha de Detección |  |  |  |  | Reportado por | [5 empty] | Cargo
DIA |  | MES | AÑO |  | Equipo de Mejoramiento Continuo de la Secretaría | [5 empty] | Funcionarios del EMC
5 |  | 4 | 2021
Fuente del hallazgo: |  |  |  |  | Cliente Interno |  | Cliente externo |  |  | Otra |  | Cual
DESCRIPCION DEL PRODUCTO NO CONFORME
No cumplimiento de varias metas programadas en los proyectos para el primer seguimiento trimestral 2021 del Plan de Acción 2021 de la Secretaria Distrital de Obras Publicas (Ver Primer Seguimiento Plan de Acción 2021).
CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD
Porque a la fecha varios de los proyectos en mención no tienen proceso de contratación definida, otros están en diagnostico y a otros proyectos se les acaba de asignar el número del proceso de contratación, lo anterior debido a la emergencia sanitaria y ambiental decretada por el virus COVID-19.
Firma de quien reporta: |  |  |  | Néstor Paternina
TRATAMIENTO O DISPOSICION DEL PRODUCTO NO CONFORME | [8 empty] | REPROCESO |  |  |  | CORRECCION
CONCESION
TRATAMIENTO DADO AL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME
Nro. | DESCRIPCION DEL TRATAMIENTO | [8 empty] | RESPONSABLE |  |  |  | FECHA
[14 empty] | INICIO |  | CIERRE
1 | Realizar reunión del Equipo de Mejoramiento Continuo de la Secretaría de Obras Públicas para tratar el tema urgentemente con el Secretario de Despacho y ver que tratamiento se le va a dar a los proyectos que presentan metas no cumplidas en los indicadores establecidos. | [8 empty] | EMC de la Secretaría |  |  |  | ABRIL DE 2021 |  | JUNIO DE 2021
2 | Realizar monitoreo mensual al próximo segumiento trimestral de la ejecución de los indicadores de los proyectos que no van cumpliendo las metas fijadas en el Plan de Acción 2021 de la Secretaría. | [8 empty] | EMC de la Secretaría |  |  |  | ABRIL DE 2021 |  | MAYO DE 2021
3
Responsable del seguimiento: |  |  |  |  | EQUIPO DE MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA SECRETARÍA
SEGUIMIENTO AL SERVICIO NO CONFORME
El seguimiento al producto No Conforme detectado, lo revisará el EMC de la Secretaría de Obras Públicas a partir de MAYO de 2021.
[10 empty] | Requiere acción correctiva |  |  |  |  | Nro acción
VERIFICADA POR | [7 empty] | OBSERVACIONES
| EQUIPO DE MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA SECRETARÍA | [6 empty] | Realizar monitoreo mensual en el mes de mayo 2021, a los indicadores de los proyectos que no van cumpliendo las metas establecidas para hacer los ajustes pertinentes.
Nombre:
Cargo:
Fecha Aprobacion: 16/11/2018 Versión 1.0