## Salud
PLAN DE MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN 2018 Codigo:ECECPAI - F09
DESCRIPCIÓN RECOMENDACIONES | ANÁLISIS DE CAUSAS | ACCIONES DE MEJORAMIENTO | RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE LA META | FÓRMULA INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | PERIODO DE EJECUCIÓN |  | FECHA SEGUIMIENTO | % AVANCE | OBSERVACIONES DE LA DEPENDENCIA | VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTROL INTERNO
[6 empty] | FECHA DE INICIACIÓN METAS | FECHA TERMINACIÓN METAS
Realizar un analisis de resultado de los indicadores y establecer acciones de mejora que conlleven al cumplimiento de las metas en los proyectos que no se lograron cumplir al 100%. | El incumplimiento por parte de las dependencias de la Secretaría de Salud al momento de realizar la entrega del Seguimiento trimestral del Plan de Acción, proporciona que desde el grupo funcional de Gestión Estratégica no se realice una semaforización de los indicadores en los tiempos establecidos, con el fin de suministrar una alerta a los programas y proyectos que no se tengan un avance satisfactorio en cada uno de estos periodos. | Implementar con cada uno de los proyectos que no se alcanzó el 100% de avance, acciones de mejora con el fin de alcanzar las metas durante la presente vigencia. | Grupo de Gestión Estratégica | 100% de los proyectos que no alcanzaron el 100% de avance durante la vigencia 2017, que formularon acciones de mejora para la presente vigencia. | Número de proyectos que establecen acciones de mejora para el cumplimiento de las metas / Número de proyectos que no alcanzaron durante el 2017 el cumplimiento del 100% de su avance. | 2018-01-01 | 2018-12-01
Mejoramiento de la Estructura Organizativa, Procesos Operativos y Sistema de Información de la Secretaria de Salud en Banco de Sangre, Toxicología y Sistema de Emergencia Médicas. (SEM) | No se implemento la herramienta creada para la captura y el análisis de la información de Banco de Sagre y Toxicología. No se realizó la asistencia tecnica en las Instituciones prestadoras de Servicio de Salud. | Implementacion de la Herramienta tecnológica "Ecosistema Integrado de Salud" y socialización a las Instituciones Prestadoras de Servicio de Salud en Banco de sangre y Toxicología | Elsa Bravo De Plata | 100% Implementacion de la Herramienta tecnologica "Ecosistema Integrado de Salud" y socialización a las Instituciones Prestadoras de Servicio de Salud que cuentan con Banco de sangre y Toxicología. | Herramienta tecnologica "Ecosistema Integrado de Salud" implementada. | 2018-03-01 | 2018-12-01
|  | Diseñar acto administrativo que le dé vida juridica a la implementación del Sistema de Emergencias Médicas. | Katerine Gonzalez ( asesora jurídica) | Acto administrativo elaborado. | Acto administrativo cumpliendo con los requisitos normativos. | 2018-02-01 | 2018-03-01
|  | Socializar la Herramienta tecnológica para el Sistema de Emergencias Médicas a las empresas de transporte asistencial e IPS que cuenten con una urgencia. | Carlos Cervantes | 100% de las socilizaciones realizadas para los prestadores en el Sistema de Emergencia Médicas. | No de prestadores capacitados de Servicio de Salud/ No prestadores programados. | 2018-02-01 | 2018-02-01
|  | Implementar la Herramienta Tecnologica para del Sistema de Emergencias Médicas. | Carlos Cervantes | 100% de la herramienta Tencologica implementanda en los prestadores de Servicio de Salud. | No de Instituciones de salud con la herramienta tecnologica implementada / Instituciones con urgencias. | 2018-02-01 | 2018-12-01
Mejoramiento de la Infraestructura en salud | El procedimiento para la aprobación de los proyectos de Plan Bienal de Inversiones 2016 - 2017, por el Ministerio de Salud y Protección Social ha sido lento y se han actualizado requerimientos por parte de ese Ministerio que han retrasado la aprobación. | Trabajar de la mano con el Ministerio de Salud y Protección social para darle cumplimiento oportuno a los requerimiento establecidos por esa entidad para la aprobación de los proyectos de inversión. | Rosmery Wehedeking y Xenia Morelos | 100% de los proyectos de Infraestructura en salud aprobados en PBIS. | No de proyectos infraestructura en salud aprobados por el Minsalud / Total de proyectos programados en PBIS | 2018-03-01 | 2018-12-01
Implementación del Modelo de Atención Primaria en Salud Mental | Las actividades no se ejecutan en los tiempos programados debido a que la contratación de las actividades se realizó en el segundo semestre | Realizar la programación de las actividades de tal manera que se pueda cumplir con los tiempos establecidos | Eloina Goenaga | 100% de cumplimiento de las actividades programadas | No de actividades realizadas/ Total Programadas | 2018-03-01 | 2018-12-01
|  | Realizar la contratación de las actividades del proyecto ajustadas a lo programado. | Eloina Goenaga y Kenny Aguilar | 100% de la contratación de las actividades programadas en el proyecto. | Contratación de actividades realizadas / Total actividades programadas | 2018-01-01 | 2018-12-01 |  |  | La Meta fue cumplida en el 2017
Promoción de la Salud y Prevención de Riesgos laborales. | No se contaba con el recurso humano requerido para el desarrollo de las actividades programadas para el año 2017. No se contaba con los insumos requeridos para capturar la informacion y análisis de datos de la poblacion objeto de sector informal. | Fortalecer el recurso humano para dar cumplimiento de las actividades del proyecto. | Piedad Echeverria Coordiandora grupo SAC | 100% recurso humano requerido en el programa. | Recurso Humano vinculado al proyecto/recurso humano requerido | 2018-02-01 | 2018-02-01
|  | Implementar el sofware para la recoleccion y analisis de informacion para la caracterización de la Población Informal. |  | 100% sofware implementado. | Sofware implementado | 2018-02-01 | 2018-12-01
|  | Programar capacitaciones en Riesgos laborares para la población del sector informal. |  | 100% capacitaciones programadas. | Capacitciones realizadas a población Informal/ capacitaciones programadas | 2018-02-01 | 2018-12-01
Promoción Y Prevención De La De Zoonosis. | Durante la anualidad de 2017 el Ministerio de salud y Protección Social, no enviò bíologicos antirrabicos por 45 dias, lo que afectò el normal desarrollo de las acciones de vacunaciòn. | Fortalecimiento de las acciones encaminadas a prevenir la reapariciòn de la rabia canina y felina. | Eloina Goenaga J. | Mantener en 88% o más la cobertura de vacunación antirrabica canina y felina. | No. De caninos y felinos censados y vacunados en el Distrito de Barranquilla/ No. Total de caninos y felinos censados en el Distrito de Barranquilla. | 2018-02-01 | 2018-12-01
Establecer las acciones que permitan dar cumplimiento a la ley de transparencia con la informacion de interes en la pagina central de la entidad www.barranquilla.gov.co | Los lineamientos de la ley de trasparencia ya se encuentran publicados en la página web de la Secretaría Distrital de Salud, de igual manera hay que articularlos con la página web central de la Alcaldía para que toda la población tenga acceso a esa información. | Trabajar de la mano con la secretaría de Comunicaciones de la Alcaldia de Barranquilla para establecer la manera en que será colgada esta información en la pagina web, teniendo en cuenta los criterios de publicación que tiene estipulado esa secretaria. | Jose Restrepo Comunicaciones SDS | Mantener en un 100% la informacion publicada en la pagina web de la Alcaldia de Barranquilla sobre la ley de transparencia. | No de información sobre la ley de trasparencia publicada/ total de información de ley de trasparencia requerida. | 2018-02-01 | 2018-12-01
Seguir estableciendo las acciones para el fortalecimiento del proceso de gestion documental al interior de la dependencia. | Actualmente la Secretaría de Salud no cuenta con espacios locativo suficiente para el manejo adecuado del archivo y dotación adecuada para la organización de los documentos. De igual manera no se está cumpliendo con el tiempo establecido para la custodia de los mismos lo cual congestiona aún más los espacios de la Secretaria. | Coordinar con Gestión Documental el traslado de los documentos que deben reposar en el archivo central | Jefes de Oficinas y coordinadores de grupos de trabajo | Incrementar al 70% el traslado de documentos de las oficinas que deben reposar en el archivo central. | No de Oficina con documetos trasladados al archivo central / Total de documentos por oficinas programados para traslado. | 2018-02-01 | 2018-12-01
|  | Implementar el formato FUID en las diferentes oficinas de la SDS acorde con la TRD actualizada | Jefe de oficina y enlaces de la Secretaria de Salud. | 100% del FUID y TRD implementado | No de de oficinas y grupos de trabajo con FUID y TRD implementados/ el total de oficnas y grupos de la SDS. | 2018-02-01 | 2018-12-01
Fortalecer el manejo de la aplicación SIGOB en su dependencia y enviar a la gerencia de Control Interno de Gestion informes mensuales de analisis y evaluacion de PQRSD con su respectivo plan de mejoramiento. | No existe un proceso continuo de inducción y reinducción para el manejo efectivo del SIGOB en el que no se involucra a los funcionarios diferentes a los enlaces. No existe una clasificación adecuada por parte de Gestión Documental al momento de la recepción de las PQRSD. Falta de empoderamiento de los funcionarios de la Secretaría Distrital de Salud para dar respuesta oportuna a través del SIGOB. | Realizar una contingencia con corte al dia 28 de febrero de 2018 que nos permita establecer el estado actual de las PQRSD. | Jefe de oficina y enlaces de la Secretaria de Salud. | 100% de respuestas de las PQRSD en los tiempos establecidos | No de PQRSD respondidas en el tiempos / total de PQRSD recibidas. | 2018-02-01 | 2018-03-01
|  | Realizar una actividad de inducción y reinducción en uso de las herramienta SIGOB que incluya la sensibilización a los grupos de trabajo | Jefe de oficina y enlaces de la Secretaria de Salud. | 100% actividades de inducción y reinducion realizadas. | No de Actividades de induccion y reinducción realizadas/ total de actividades de insucción y reinducción programadas | 2018-02-01 | 2018-03-01
|  | Solicitar informes de segumiento de PQRSD cada mes, con anticipación a las dferentes oficinas y grupos de trabajo de la SDS. | Jefe de oficina y enlaces de la Secretaria de Salud. | 100% de informes de segumiento de PQRSD entregados | No de informes segumiento de PQRSD entregados/ total de informes segumiento de PQRSD realizados | 2018-03-01 | 2018-12-01
Formular acciones eficaces para subsanar las no conformidades detectadas por los entes de control externos y efectuar segumiento y monitoreo a dichas acciones. | persiste debilidades en el autocontrol de proceso implementados en cada una de las oficinas que nos permitan detectar acciones preventivas de manera oportuna . | Generar una sensibilización en el proceso de autocontrol en las oficinas y grupos detrabajo . Realizar una revision de los puntos de control de cada proceso. | Jefe de oficina y enlaces de la Secretaria de Salud. | 100% de los preocesos con puntos de control implemntados | No de preoceso con puntos de control implementados / total de procesos | 2018-02-01 | 2018-12-01
DEPENDENCIA | Secretaría de Salud Distrital
[6 empty] | Aprobación:23/09/16 | Aprobación:23/09/16 | Aprobación:23/09/16 | Aprobación:23/09/16 | Aprobación:23/09/16 | Aprobación:23/09/16
[6 empty] | Version 5,0 | Version 5,0 | Version 5,0 | Version 5,0 | Version 5,0 | Version 5,0
[6 empty] | Aprobación:23/09/16 | Aprobación:23/09/16 | Aprobación:23/09/16 | Aprobación:23/09/16 | Aprobación:23/09/16 | Aprobación:23/09/16
[6 empty] | Version 5,0 | Version 5,0 | Version 5,0 | Version 5,0 | Version 5,0 | Version 5,0
[6 empty] | Aprobación:23/09/16 | Aprobación:23/09/16 | Aprobación:23/09/16 | Aprobación:23/09/16 | Aprobación:23/09/16 | Aprobación:23/09/16
[6 empty] | Version 5,0 | Version 5,0 | Version 5,0 | Version 5,0 | Version 5,0 | Version 5,0