## PROYECTOS
GEDEPSEG - F02
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO. | [13 empty] | Versión: 3
SEGUNDO CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO-VIGENCIA 2016 | [13 empty] | Aprobación: 13 de abril de 2016
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  | Secretaría de Control Urbano y Espacio Público
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO: |  | Espacio Püblico para Todos
1.3. SECTOR: |  | Espacio Pùblico y Control Urbano
1.4 ELABORADO POR: |  | Henry Alberto Cáceres Messino
1.5. PROGRAMA | 1.6. META 2015 DEL PROGRAMA | 1.7 Código BPIN | 1.8. PROYECTO |  | 1.9. METAS 2015 DEL PROYECTO | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. RESPONSABLE | 1.12 AVANCE DE LA META DEL PROYECTO A LA FECHA DE CORTE DEL SEGUIMIENTO | 1.13 PORCENTAJE DE AVANCE AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES | 1.14 CONTRATOS ASOCIADOS AL PROYECTO |  |  |  | 1.15 OBSERVACIONES
[10 empty] | OBJETO | VALOR | FECHA DE INCIO | FECHA DE TERMINACION
Renovación Integral y Redensificaión del Centro Histórico | 5.000 M2 de Espacio Público recuperado | 2015080010069 | Recuperación y mejoramiento de espacio público en el Distrito |  | 5000 | 1.- Identificación de zonas a recuperar y de vendedores con reconocimeinto institucional | Despacho, Jefe Oficina de Espacio Publico, Profesionales, Grupo de Trabajo Jurídico y Pedagogía. | 8948.9 | 66% |  |  |  |  | Se destaca la recuperación de 4.516,0 M2 de espacio público en la ciudad entre mayo y agosto. - Igualmente se resalta el proceso de socialización de la norma a los vendedores de la carrera 43, sector comprendido desde la calle 30 a la calle 38, dirigido a la autorregulación y el cumplimiento de las disposiciones existentes. Estos metros no se incluyeron en el avance de la meta.
[6 empty] | 2. Estudios socio-económicos/Verificación de los vendedores con derechos adquiridos que ocupan la zona a intervenir. |  |  | 66%
[6 empty] | 3.- Selección de vendedores y asignación de puestos, en los casos donde se configure la "confianza legítima". |  |  | 66%
[6 empty] | 4.- Expedición de resolución para ejecución de operativo |  |  | 66%
[6 empty] | 5.- Montaje/Realización de operativo de recuperación del espacio público y traslado de vendedores con reconocimiento institucional en caso de haberlo |  |  | 100%
|  | 2015080010103 | Recuperación y mejoramiento de espacio público en el Centro histórico | Plaza Hospital | Una (1) Plaza construida | 1.- Interventoría y seguimiento a obras. | Despacho, Jefe Oficina de Espacio Publico, Profesionales, Grupo de Trabajo Jurídico y Pedagogía. | 0 | 55% |  |  |  |  | Continúa según cronograma de obras los trabajos de construcción de la nueva plaza.
[6 empty] | 2.- Recibo a satisfacción de obras |  |  | 0%
[6 empty] | 3.- Inauguración y apertura a público. |  |  | 0%
|  |  |  | Plaza San José | Una (1) Plaza adecuada/mejorada | 1. Inicio de obras, Interventoría, seguimiento a obras |  | 0 | 50% |  |  |  |  | Continúa según cronograma de obras los trabajos de adecuación y mejoramiento de la plaza.
[6 empty] | 2. Identificación y selección de vendedores con reconocimiento institucional, aplicación de estudios socio económicos |  |  | 66%
[6 empty] | 3. Entrega / Recibo de Obra. |  |  | 0%
[6 empty] | 4. Traslado de vendedores beneficiarios, Inauguración y apertura al público |  |  | 0%
|  |  |  | Centro comercial público "Volpe" | Un (1) centro comercial construido | 1. Ejecución y terminación de obras e interventoria |  | 0 | 75%
[6 empty] | 2. Identificación y selección de vendedores con reconocimiento institucional, aplicación de estudios socio económicos |  |  | 66%
[6 empty] | 3. Entrega / Recibo de Obra. |  |  | 0%
[6 empty] | 4. Traslado de vendedores beneficiarios, Inauguración y apertura al público |  |  | 0%
|  |  |  | Centro comercial público "Robertico" | Un (1) centro comercial construido | 1. Ejecución y terminación de obras e interventoria |  | 0 | 66%
[6 empty] | 2. Identificación y selección de vendedores con reconocimiento institucional, aplicación de estudios socio económicos |  |  | 44%
[6 empty] | 3. Entrega / Recibo de Obra. |  |  | 0%
[6 empty] | 4. Traslado de vendedores beneficiarios, Inauguración y apertura al público |  |  | 0%
|  |  |  | Calle 33, desde la carrera 40 a la carrera 41 | 880,0 M2 de espacio público recuperado | 1. Selección de propuesta, contratación y legalización, inicio de obras |  | 0 | 66% |  |  |  |  | Este sector corresponde al proyecto de peatonalización de vías en el centro histórico de la ciudad que adelanta la administración en su primera etapa.
[6 empty] | 2. Ejecución de obras e interventoria |  |  | 33%
[6 empty] | 3.- Identificación de vendedores con reconocimeinto institucional |  |  | 66%
[6 empty] | 4. Estudios socio-económicos/Verificación de los vendedores con derechos adquiridos y asignación de pustos |  |  | 55%
[6 empty] | 5.- Entrega de obras, asignación y traslado puestos, inauguración/apertura al público. |  |  | 0%
|  |  |  | Calle 33, desde la carrera 42 hasta la carrera 43 | 936,0 M2 de espacio público recuperado | 1. Selección de propuesta, contratación y legalización, inicio de obras |  | 0 | 66% |  |  |  |  | Este sector corresponde al proyecto de peatonalización de vías en el centro histórico de la ciudad que adelanta la Administración en su primera etapa.
[6 empty] | 2. Ejecución de obras e interventoria |  |  | 33%
[6 empty] | 3.- Identificación de vendedores con reconocimeinto institucional |  |  | 66%
[6 empty] | 4. Estudios socio-económicos/Verificación de los vendedores con derechos adquiridos y asignación de pustos |  |  | 55%
[6 empty] | 5.- Entrega de obras, asignación y traslado puestos, inauguración/apertura al público. |  |  | 0%
Barranquilla Emprendedora y Formal | 350 Vendedores estacionarios Formalizados | 0 | Formalización de los vendedores estacionarios del centro histórico y el mercado |  | 350 Vendedores estacionarios Formalizados | 1.- Identificación de vendedores con reconocimeinto institucional | Despacho, Jefe Oficina de espacio público, profesionales, grupo trabajo Jurídico y de Pedagogía | 0 | 66%
[6 empty] | 2. Estudios socio-económicos/Verificación a vendedores beneficados. |  |  | 55%
[6 empty] | 3. Remisión de vendedores seleccionados a la Oficina de Proyectos Especiales |  |  | 0%
[6 empty] | 4. Capacitación y asignación de beneficios del programa |  |  | 0%
| Un (1) plan maestro adoptado, regulado e implementado | 0 | Adopción, regulación e implementación de Plan maestro de espacio público |  | Un (1) plan maestro adoptado, regulado e implementado | 1. Revisión y adopción de plan maestro | Despacho, Jefes de Oficina, profesionales, grupo de trabajo jurídico y de pedagogía | 0 | 55% |  |  |  |  | A la fecha, el acto administrativo para adoptarlo se encuentra en revisión por parte de la Secretaría de Planeación y la Scuep.
[6 empty] | 2. Regulación de plan en sus componentes |  |  | 0%
[6 empty] | 3. Identificación de proyectos de corto y mediano plazo para su gestión y ejecución |  |  | 0%
Aprobó: HENRY ALBERTO CÁCERES MESSINO | [5 empty] | Proyectó: HERIBERTO VENGOECHEA RODRÍGUEZ
Secretario de Despacho | [5 empty] | Profesional Especializado

## GESTION ADMINISTRATIVA
GEDEPSEG - F02
SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA | [10 empty] | Versión: 3
SEGUNDO CUATRIMESTRE-MAYO-AGOSTO-VIGENCIA 2016 | [10 empty] | Aprobación: 13 de abril de 2016
| 2.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: | Secretaría de Control Urbano y Espacio Público
| 2.2. ELABORADO POR: | Henry Alberto Cáceres Messino
| 2.3 NOMBRE DE LA ACCION | 2.4 METAS | 2.5. ACTIVIDADES | 2.6. RESPONSABLE | 2.7. FECHA DE INICIO | 2.8. FECHA DE TERMINACION | 2.9 AVANCE DE LA META | 2.10 % DE EJECUCION ACTIVIDADES |  | 2.11 LOGROS DE EJECUCION | 2.12 OBSERVACIONES
SI
| 1.- Elaborar el Programa de Inversiones 2017 a través de la viabilización y registro de los proyectos presentados | Registro y aprobación de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2017 en el banco de proyectos | 1. Definición de proyectos | Área de Planeación y gestión administrativa | 2016-02-02 | 2016-08-31 | Un (1) registro de los proyectos del proceso realizado | 44% | 44% |  | A la fecha, los proyectos definidos en el nuevo plan de desarrollo "Barranquilla Capital de vida", se encuentran en un proceso de formulación a la espera que se les definan las metas y los costos tanto por vigencia como durante el cuatrienio.
|  |  | 2. Elaboración de MGA | Area de Planeacion y gestion administrativa
|  |  | 3. Registro y aprobación en el banco de proyecto | Area de Planeacion y gestion administrativa
| 2.- Clasificación, codificación y conservación de documentos según tablas de retención | Mejoramiento archivístico, conservación documental de archivos de gestión y archivo central al 100% | 1. Revisión y remisión de la documentación de las Oficinas al archivo de gestión | Área de archivo del Proceso | 2016-02-02 | 2016-08-31 | Un (1) mejoramiento archivístico del proceso realizado | 44% | 44% | La remisión de la documentación de las oficinas al archivo de gestión sigue afectada por la falta de insumos y de espacio físico en la Secretaría
|  |  | 2. Digitalización de la documentación remitida al archivo de gestión | Area de Planeacion y gestion administrativa |  |  |  | 44% |  | El proceso de digitalización de la documentación del proceso continúa afectado por la baja capacidad de la herramienta que se dispone. Se adelanta gestión para su cambio.
| 3.- Administración de Riesgos (Identificación, valoración y control) | Realizar una medición periodica ( cada 4 meses) de la efectividad de los controles | 1. Diligencia de formato, evaluación y Plan de Mejoramiento | Responsable administración riesgo | 2016-02-02 | 2016-08-31 | Una (1) medición de los controles del proceso realizada | 55% | 55% | La dificultad con el Sigob se mantiene. Ahora, la aplicación de los controles en el acceso a la información por los usuarios internos del proceso ha sido efectiva, así como también la aplicación de los controles que eviten el cierre de un proceso por vencimiento de términos.
| 4.- Control de Servicios no conformes | Realizar una medición periodica ( cada 4 meses ) de la prestación de los servicios y establecer planes de mejoramiento | 1. Diligencia de formato, evaluación y Plan de Mejoramiento | Responsable servicio no conformes | 2016-02-02 | 2016-08-31 | Una (1) medición de los servicios no conformes del proceso realizada | 44% | 44% | Continúan las dificultades con el Sigob tendiente a consolidar la información y poder identificar con certeza los servicios no conformes según tendencia.
| 5.- Medición de la satisfacción del cliente | Realizar una medición periodica ( cada 4 meses ) de la efectividad de los controles cada 2 meses | 1. Realización de encuesta, evaluación y Plan de Mejoramiento | Responsable equipo Pedagogía | 2016-02-02 | 2016-08-31 | Una (1) encuesta en proceso de elaboración | 44% | 44% |  | La encuesta del proceso aún no se ha aplicado
| 6.- Revisión por la Dirección | Someter a revisión y sustentar la evaluación de la gestión cada 4 meses | 1. Informe de Gestión, evaluación y Plan de Mejoramiento | Líder del proceso, equipo de trabajo | 2016-02-02 | 2016-08-31 | Dos (2) revisiones y evaluaciones de la gestión ejecutadas | 66% | 66%
| 7. Recuperación de espacio público en el distrito de Barranquilla y generación de nuevas zonas. | 5.000 M2 de espacio público recuperado en el Distrito de Barranquilla. | 1.- Levantamiento de actas de compromiso y decomiso | Jefe Oficina de Espacio Público, Profesionales | 2016-02-02 | 2016-08-31 | 8948.9 | 66% | 61% | Se destaca la recuperación de 4.516,0 M2 de espacio público en la ciudad entre mayo y agosto. - Igualmente se resalta el proceso de socialización de la norma a los vendedores de la carrera 43, sector comprendido desde la calle 30 a la calle 38, dirigido a la autorregulación y cumpliento de las normas. Estos metros no se incluyeron en el avance de la meta. | La meta al segundo cuatrimestre coprresponde a 3.500 M2 de espacio público recuperado
|  |  | 2.- Elaboracion de informes |  |  |  |  | 66%
|  |  | 3.- Remisión de informe a grupo jurídico |  |  |  |  | 66%
|  |  | 4.- Realización de estudios socio-económicos |  |  |  |  | 66%
|  |  | 5.- Programación y realizacion de operativos diarios y/o masivos, diurnos y/o nocturnos |  |  |  |  | 100%
|  |  | 6.- reubicación de ocupantes / vendedores en caso de configurarse la "confianza legítima" |  |  |  |  | 0%
| 8. Formalización de vendedores estacionarios. | 350 Vendedores Estacionarios formalizados/reubicados | 1. Identificación de los vendedores | Líder del proceso, Jefe Oficina de Espacio Público, Profesionales | 2016-02-02 | 2016-08-31 | 0% | 66% | 44% | Se avanza en la construcción de los proyectos de peatonalización de vías como de espacios comerciales especializados, los cuales facilitarán la reubicación definitiva de más de 500 vendedores con reconocimiento institucional en el centro histórico de la ciudad. | La meta al segundo cuatrimestre coprresponden a 150 vendedores estacionarios formalizados/ reubicados.
|  |  | 2. Evaluación de la información |  |  |  |  | 55%
|  |  | 3. Definición como beneficiario y remisión a Oficina de Proyectos Especiales |  |  |  |  | 55%
|  |  | 4. Reubicación de beneficiarios y Vinculación a programa de formalización/emprendimiento empresarial. |  |  |  |  | 0%
| 9. Realizar operativos para el seguimiento y control de los elementos de publicidad exterior visual instalados y/o exhibidos dentro del Distrito. | 24 operativos anuales (2 mensuales) de verificación y cumplimiento. | 1. Recepción de solicitudes de registro de publicidad | Líder del proceso, Jefe Oficina de Espacio Público, Profesionales | 2016-02-02 | 2016-08-31 | 16 operativos realizados | 66% | 66% | Los operativos de control y vigilancia se vienen realizando con el apoyo de Movilidad, continuando con limitada disposición de la logistica adecuada (vehículos) | La meta al segundo cuatrimestre coprresponden a 16 operativos de control y vigilancia a la PEV en la ciudad.
|  |  | 2. Identificación de las zonas a controlar / vigilar |  |  |  |  | 66%
|  |  | 3. Programación y ejecución de operativos |  |  |  |  | 66%
|  |  | 4. Realización de informes y envío a proceso |  |  |  |  | 66%
| 10. Diseñar y ejecutar un programa pedágogico de capacitación y socialización de normas de Espacio Público y Control Urbano. | 10.000 ciudadanos/as capacitados/inducción sobre normas urbanas. | 1.- Identificación de los grupos de ciudadanos | Grupo de Trabajo Pedagogía. | 2016-02-02 | 2016-08-31 | 1.013 ciudadanos capacitados /con inducción | 66% | 53% | La programación e implementación de la capacitación /inducción a los diferentes grupos de interes se ha visto afectada por las limitaciones en la logística requerida. | La meta del segundo cuatrimestre coprresponde a 5.000 ciudadanos capacitados/con indución sobre normas urbanas.
|  |  | 2.-Diseñar las herramientas de socialización |  |  |  |  | 66%
|  |  | 3.- Establecer el cronograma de actividades |  |  |  |  | 66%
|  |  | 4.- Realizar capacitaciones/Induciones. |  |  |  |  | 13.37%
| 11. Diseñar e implementar un programa de control y vigilancia a construcciones en cumplimiento de las normas urbanas. | 600 licencias de construcción con seguimiento y control. | 1.- Recepción y recibo de licencias | Jefe Oficina de Control Urbano, Profesionales | 2016-02-02 | 2016-08-31 | 77 Licencias con seguimiento y control | 66% | 25% | La planeación e implementación del seguimiento y control a licencias de construcción se ha visto afectada por las limitaciones en la logística requerida. | La meta al segundo cuatrimestre coprresponde a 350 Licencias con seguimiento y control.
|  |  | 2.- Asignación y realizacion de visitas tecnicas. |  |  |  |  | 15%
|  |  | 3.- Levantamiento de acta individual por cada visita realizada |  |  |  |  | 15%
|  |  | 4.- Elaboracion de informes tecnicos de seguimiento y control |  |  |  |  | 15%
|  |  | 5.- Remision de informes tecnicos al grupo de trabajo juridico. |  |  |  |  | 15%
| 12. Ejercer control y vigilancia sobre la rotura de andenes y vias en la ciudad. | 7.500 metros cuadrados de andenes y roturas de vías controlados y con seguimiento. | 1. Recepcion de los reportes-solicitudes por los prestadores de los servicos públicos | Jefe Oficina de Control Urbano, Profesionales | 2016-02-02 | 2016-08-31 | 2.168 M2 de andenes y roturas de vías controlados | 66% | 47% | La programación e implementación del seguimiento y control a roturas de vías y andenes se ha visto afectada por las limitaciones en la disposición de la logística requerida. | La meta al segundo cuatrimestre coprresponde a 4.000 M2 de roturas de vía y andenes controlados y con seguimiento.
|  |  | 2.- Asignación y Realización de visitas de seguimiento |  |  |  |  | 66%
|  |  | 3. Realización de visitas de seguimientos a las licencias de intervencion de espacio publico |  |  |  |  | 35%
|  |  | 4. Elaboración de informes tecnicos de seguimiento |  |  |  |  | 35%
|  |  | 5. Remisión de los informes tecnicos al grupo de trabajo jurídico |  |  |  |  | 35%
| 13. Verificación y recibo de obras y/o construcciones terminadas conforme a lo autorizado. |  | 1. Requerimiento de recibo de obra | Jefe Oficina de Control Urbano, Profesionales | 2016-02-02 | 2016-08-31 | 26 Obras nuevas recibidas | 66% | 47% | En relación al anterior periodo, las solicitudes de recibo de obras nuevas se vienen realizando a un mayor ritmo, no obstante la limitada disposición de la logistica adecuada (vehículos) dificulta el logro de la meta. | La meta al segundo cuatrimestre corresponde a 50 Obras nuevas recibidas.
|  | 80 Obras Nuevas recibidas. | 2. Verificacion licencias. |  |  |  |  | 66%
|  |  | 3. Realizacion de visita de recibo de obra. |  |  |  |  | 35%
|  |  | 4. Levantar la actas de recibo y elaboracion de informes. |  |  |  |  | 35%
|  |  | 5.- Verificación y liquidación presupuesto final |  |  |  |  | 35%
| 14. Aplicación de estudios socioeconómicos a infractores remitidos por las Oficinas de Control Urbano y Espacio Público. | Por demanda | 1. Recibo de Oficio. |  | 2016-02-02 | 2016-08-31 | 25 solicitudes de estudios aplicados | 66% | 66% | Las solicitudes de estudios socieconómicos se vienen atendiendo oportunamente en un 100 por ciento | La meta al segundo cuatrimestre esta sujeta a la demanda que fue de veinticinco (25) solicitudes
|  |  | 2. Identificación de Vendedor-Infractor | Grupo de Trabajo de Pedagogía |  |  |  | 66%
|  |  | 3. Aplicación de encuesta-formato |  |  |  |  | 66%
|  |  | 4. Envio de resultado a Grupo de Trabajo Jurídico. |  |  |  |  | 66%
|  |  | 5. Evaluación y toma de decisión. |  |  |  |  | 66%
| 15. Expedir resoluciones que cierran actuaciones administrativas. | 600 resoluciones expedidas. | 1. Notificar pliego de cargos. | Grupo de Trabajo Jurídico | 2016-02-02 | 2016-08-31 | 659 resoluciones expedidas que cierran actuaciones | 108% | 100% | Se destaca la expedición de 381 resoluciones durante el período de mayo a agosto y la eficacia con la que se vienen atendiendo los procesos por la Oficina Jurídica. | La meta al segundo cuatrimestre corresponden a 400 resoluciones a expedir para el cierre de actuaciones administrativas .
|  |  | 2. Descargos del presunto infractor. |  |  |  |  | 108%
|  |  | 3. Etapa probatoria a solicitud del presunto infractor. |  |  |  |  | 108%
|  |  | 4. Traslado para alegato de conclusion. |  |  |  |  | 108%
|  |  | 5. Proyectar resolucion de fondo. |  |  |  |  | 108%
| 16. Expedir pliego de cargos. | 400 pliegos de cargos expedidos. | 1. Recopilacion de todas las pruebas. | Grupo de Trabajo Jurídico | 2016-02-02 | 2016-08-31 | 380 pliegos de cargos expedidos | 94% | 94% | Se resalta la expedición de 167 pliegos durante el período de mayo a agosto y el posicionamiento de los profesionales en el impulso de los procesos que se vienen adelantando por la Oficina Jurídica. | La meta al segundo cuatrimestre corresponden a 266 pliego de cargos expedidos.
|  |  | 2. Proyeccion del pliego de cargos. |  |  |  |  | 94%
| 17. Expedir resoluciones de gestión inmobiliaria (matrículas de arrendador y régimen de enajenación) | 150 Resoluciones expedidas | 1. Presentación de la solicitud; | Responsable Gestión Inmobiliaria | 2016-02-02 | 2016-08-31 | 356 Resoluciones de PH y Enajenación expedidas | 234% | 100% | Se destaca la expedición de 187 resolucuiones de PH, con 63 de enajenaciónzaron, las cuales se dan por la realización de las asambleas para la elección de nuevas juntas administradoras. | La meta al segundo cuatrimestre corresponde a 100 resoluciones de propiedad horizontal y de enajenación expedidas.
|  |  | 2.- Asignación y revisión de requisitos; |  |  |  |  | 234%
|  |  | 3. Expedición de la Resolución; |  |  |  |  | 234%
|  |  | 4. Notificación al solicitante. |  |  |  |  | 234%
| 18. Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | 100% de los procesos con mapa de riesgos elaborado | Aplicación de la metodología de la administración de riesgos | Líder del proceso, Gestor ético, Responsable por Oficina | 2016-02-02 | 2016-08-31 | Un (1) Proceso con mapa de riesgo elaborado | 66% | 55% | El proceso elaboró su mapa de riesgo y entregado a la OCI. | Accion Plan Anticorrupción obligatorio diligenciar avances
|  | Monitoreo a los controles de su competencia | Seguimiento del Mapa de Riesgos de Corrupción, verificando el cumplimiento del cronograma de desarrollo de los controles y la efectividad de los mismos | Líder del proceso, Gestor ético, Responsable por Oficina |  |  | Un (1) Monitoreo a controles del proceso realizado | 66% |  | Se viene realiando el seguimiento a los controles valorando su efectividad | Accion Plan Anticorrupción obligatorio diligenciar avances
|  | Riesgo Tramites y/o Servicios Concusión, Cohecho, Tráfico de Influencias | Implementación de planes de mejoramiento para el fortalecimiento de la gestión ética en cada proceso | Líder del proceso, Gestor ético, responsable por Oficina |  |  | Un (1) Plan de mejoramiento en proceso de ejecución/ implementación | 10% |  |  | Accion Plan Anticorrupción obligatorio diligenciar avances
|  |  | Realizar mensualmente análisis de vencimiento de términos a PQRS e implementar acciones tendientes a eliminar las causas de los incumplimientos | Oficina de sistema, Líder del proceso, Jefe de oficina/ responsables |  |  | Un (1) Análisis de vencimiento de PQR realizado. | 66% |  | No obstante presentar dificultades con el Sigob, se viene realizando seguimiento al vencimiento de los PQRS | Accion Plan Anticorrupción obligatorio diligenciar avances
|  | Riesgo Dilatación de los procesos de investigación y sanción | Controlar el vencimiento de términos de los procesos a partir de la revisión de cada expediente en los procesos que imponen sanciones pecuniarias y disciplinarias (Informes cuatrimestrales de análisis de vencimientos de términos) | Líder del proceso, Asesor de despacho, Profesionales |  |  | Un (1) control de vencimiento de términos de los procesos ejecutado | 66% |  | Se constata la efectividad de los controles para evitar vencimeiento de términos de los procesos que se impulsan. | Accion Plan Anticorrupción obligatorio diligenciar avances
| 19. Componente 2: Racionalización de Tramites | Manual de Trámites y Servicios actualizado | Revisión y actualización cada cuatro meses de la información de las hojas de vida de los trámites y servicios que lo requieran e incluir en el manual de tramites los propuestos por el DAFP que no se encuentren registrados en el manual | Oficina de sistema, Líder del Proceso, responsable de oficinas, Agente de cambio | 2016-02-02 | 2016-08-31 | Una (1) revisión y actualización de la Hoja de vida de los trámites y servicios del proceso ejecutada | 66% | 65% |  | Accion Plan Anticorrupción obligatorio diligenciar avances
|  | 96% de los Trámites propuestos en el inventario en estado de Gestión o CREADOS en el SUIT 85% de los Trámites en estado INSCRITOS en el SUIT | Depurar el inventario de trámites propuesto por la Función Pública Identificando los trámites propuestos por el DAFP que se realizan en la entidad | Oficina de sistema, Líder del Proceso, responsables de Oficina, Agente de cambio |  |  | Una (1) depuración e Identificación de tramites propuesto por la Dafp y realizados por la Scuep. | 60% |  | A la fecha, se viene trabajando con el trámite "Permiso de ocupación temporal de espacio público" para su validación | Accion Plan Anticorrupción obligatorio diligenciar avances
|  | Proponer al DAFP para inclusión en el Inventario el 20% de los trámites identificados en el manual de trámites que no están en el Inventario del SUIT | Proponer ante el DAFP los trámites identificados en el Manual V5 y que no están en el inventario del SUIT | Oficina de sistema, Líder del Proceso, responsables de Oficina, Agente de cambio |  |  | 20% de trámites del proceso propuestos al Dafp para su inclusión en el Suit | 66% |  | Se pretende proponer el trámite "Permiso de ocupación temporal de espacio público" para su inclusión. | Accion Plan Anticorrupción obligatorio diligenciar avances
|  | Cronograma con el listado de Trámites priorizados para Racionalizar. | Aplicar el instrumento a los trámites incluidos en el manual de trámites y servicios del Distrito de Barranquilla, y realizar un análisis en conjunto con las dependencias encargadas de los trámites para identificar las variables internas y externas que permitan priorizar los tramites y definir criterios de intervención para la mejora de los mismos | Oficina de sistema, Líder del Proceso, responsables de Oficina, Agente de cambio |  |  | Una (1) revisión de trámites del proceso identificados y priorizados para su mejoría | 66% |  |  | Accion Plan Anticorrupción obligatorio diligenciar avances
| 20. Componente 6: Iniciativas Adicionales | 100% de cumplimiento del cronograma establecido para elaborar el nuevo Código de Etica | Elaborar borrador de Código de Ética | Gestor ético, Líder del proceso, Agente de cambio, | 2016-02-02 | 2016-08-31 | Un (1) Código de ética en proceso de elaboración | 5% | 5% |  | Accion Plan Anticorrupción obligatorio diligenciar avances
|  | 100% de los procesos cuya percepción arrojó valores inferiores al 87% con plan de mejoramiento a la gestión ética | Implementación de Plan de Mejoramiento a la Gestión Etica en los procesos cuya percepción arrojó valores inferiores al 87% | Gestor ético, Líder del proceso, Agente de cambio, |  |  | Un (1) Plan de mejoramiento en proceso de elaboración/ implementación | 5% |  |  | Accion Plan Anticorrupción obligatorio diligenciar avances
| Aprobó: HENRY ALBERTO CÁCERES MESSINO | [5 empty] | Proyectó: HERIBERTO VENGOECHEA RODRÍGUEZ
| Secretario de Despacho | [5 empty] | Profesional Especializado