| Nombre Entidad Auditada |  | ALCALDÍA DE BARRANQUILLA |  |  |  |  |  | Vigencia Auditada: 2021 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NIT: |  | 890.102.018-1 | Fecha Plan de Mejoramiento: |  |  |  | Fecha Avance/corte: 15/06/2023 |  |  |
| Responsable de la Entidad |  | JAIME PUMAREJO HEINS |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | Hallazgos Formulados | Causas | Acción Correctiva o de Mejoramiento | Meta | Fecha Iniciación | Fecha Finalización | % de Cumplimiento | Relación de Evidencia. | Observaciones |
| - 1. | No se evidencia un registro detallado de asistencia. | Los controles establecidos no son suficientes. | Mejoramiento | Planillas de asistencia de todos los días en los que se lleve a cabo el evento. | 21/10/2022 | 31/12/2023 | 50% | Libros de asistencia PIB y PIC | Para los eventos realizados, se solicita al contratista planillas físicas o escaneadas. |
|  | No se evidencia el plan de intervención integral. | No está definido para el contratista qué debe contener este plan. | Mejoramiento | Plan de intervención integral con todos los ítems que este debe incluir. | 21/10/2022 | 31/12/2023 | 50% | Informes entregados por contratistas | En los informes de gestión de los diferentes contratos se verificó que coincide el estudio previo con lo desarrollado en las actividades contratadas. |
|  | No se evidencia la aplicación de evaluaciones y perfiles de los capacitadores. | Los controles establecidos no son suficientes. | Mejoramiento | 1. Evaluaciones a los capacitadores 2. Perfiles de los capacitadores. | 21/10/2022 | 31/12/2023 | 50% | Informe de gestión | Los contratos cuentan con las evaluaciones a los capacitadores y los perfiles de estos. |
|  | No hay registros fotográficos. | Los controles establecidos no son suficientes. | Mejoramiento | Registros fotográficos suficientes para evidenciar cada una de las actividades realizadas. | 21/10/2022 | 31/12/2023 | 50% | Fotografías digitales en informes y carpetas | Para los eventos se toman fotografías en el desarrollo de cada una de las actividades. |
|  | La propuesta y demás registros habilitantes están marcados como confidenciales. | No se hace la configuración requerida en el sistema. | Mejoramiento | Propuesta y demás registros habilitantes estén marcados como públicos en todos los casos. | 21/10/2022 | 31/12/2023 | 50% | Registros en SECOP II | Se tomaron acciones respectivas y no se ha presentado nuevamente esta incidencia. |
|  | No se evidencia un informe financiero donde se detallen de qué manera se ejecutaron los recursos. | Los controles establecidos no son suficientes. | Mejoramiento | Informes financieros detallados. | 21/10/2022 | 31/12/2023 | 50% | Registros en SECOP II | Se solicitaron informes financieros en las contrataciones vigentes. |
|  | Se evidencia un posible sobrecosto en los valores de los diplomados. | Procedimientos inadecuados. | Mejoramiento | Cotizaciones de diferentes instituciones. | 21/10/2022 | 31/12/2023 | N/A | N/A | N/A |
|  | El contratista no tiene experiencia en el objeto contractual a desarrollar. | Los controles establecidos no son suficientes. | Mejoramiento | Revisión de los requisitos planteados en el estudio previo. | 21/10/2022 | 31/12/2023 | 50% | Registros en SECOP II | Los contratistas demuestran su experiencia y subieron la documentación indicada a SECOP II. |
|  | Débil control en las respuestas por falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo. | El sistema no está ajustado con los parámetros requeridos. | Mejoramiento | Respuesta de las PQRSD en el tiempo oportuno. | 14/07/2022 | 31/12/2023 | 85% | Registros en SIGOB | El enlace SIGOB realiza un seguimiento exhaustivo de las PQRSD evitando el vencimiento de estos y respondiendo al funcionario o ciudadano en el término indicado por la ley. El cumplimiento es más del 85%. |
|  | Débil control en las respuestas por falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo. | El sistema no está ajustado con los parámetros requeridos. | Mejoramiento | Recategorización de trámites. | 21/10/2022 | 31/12/2023 | 100% | Registros en SIGOB | El enlace SIGOB realiza una categorización de los trámites de la secretaría de acuerdo con el término de cada uno de ellos. |
|  | Inconsistencias en la revisión de hojas de vida SDGH y planta de personal de la administración central del distrito. | La actividad no está definida en el procedimiento. | Mejoramiento | Procedimiento inducción y reinducción | 21/10/2022 | 14/07/2022 | N/A | N/A | N/A |
|  | Inconsistencias en la revisión de hojas de vida SDGH y planta de personal de la administración central del distrito. | 1. La actividad no está definida en el procedimiento para los funcionarios con incorporaciones. 2. Falta de mecanismo de seguimiento y monitoreo. | Mejoramiento | Hojas de vida completas, con todos los soportes requeridos antes de realizar la contratación. | 21/10/2022 | 31/12/2023 | 50% | Archivo | Las hojas de vida cuentan con los soportes necesarios según el formato de lista de chequeo. |

________________________________	______________________________________

Nombre y firma Representante Legal	Nombre y firma Jefe Oficina Control Interno

(Cuando aplique)