## PLAN DE MEJORAMIENTO A LA GESTI
PLAN DE MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN Codigo:EC-EC-F-011
PERIODO/VIGENCIA: 2023 | [11 empty] | OBSERVACIONES DEL AUDITOR
DEPENDENCIA Y PROCESO: SECRETARÍA DE GESTIÓN HUMANA
DESCRIPCIÓN RECOMENDACIONES | ANÁLISIS DE CAUSAS | ACCIONES DE MEJORAMIENTO | RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE LA META | ENTREGABLE | FÓRMULA INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | PERIODO DE EJECUCIÓN |  | FECHA SEGUIMIENTO | % AVANCE DEPENDENCIA | OBSERVACIONES DE LA DEPENDENCIA | % AVANCE CONTROL INTERNO | VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTROL INTERNO
[7 empty] | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINACIÓN
Reorganizar los expedientes de historias laborales del personal teniendo en cuenta el primer documento que generó el vínculo laboral con la entidad. | Falta de conocimieno del equipo de gestión documental en la correcta organización de hojas de vida | 1. Elaborar plan de trabajo interno para organizar actividades de gestión documental. 2. Reorganizar los expedientes de las historias laborales del personal administrativo teniendo en cuenta el primer documento que generó el vínculo laboral con la Entidad. 3. Asegurar que las historias labroales cuenten con hojas de control. 4. Mantener las condiciones adecuadas de almacenamiento de las historias laborales. | Profesionales y asesores asignados por la Secretaría Distrital de Gestión Humana | Reorganizar un 30% de historias laborales para diciembre de 2023 | Plan de trabajo Interno Historias laborales organizadas | No. historias laborales organizadas / No. historias laborales totales | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 2023-06-01
Promover e incorporar ejercicios de capacitación en procesos de organización de archivos. | Falta de conocimieno del equipo de gestión documental en la correcta organización de hojas de vida | 1. Identificar las necesidades de capacitación. 2. Incluir en el Plan Institucional de Capacitación charlas de procesos de organizacióon de archivos. 3. Ejecutar el plan de acuerdo al cronograma. | Profesionales y asesores asignados por la Secretaría Distrital de Gestión Humana | Realizar minimo 3 actividades de capacitación relacionadas con gestión documental. | Registros de asistencia, evaluación de la actividad y registro fotográfico | No. de actividades realizadas/ No. De actividades programadas | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 2023-06-01
Impulsar programas de capacitación, educación y formación de competencias técnicas y profesionales a los fucnionarios de la entidad a través de la la Plataforma ELearning AVAB | Falta de socialización de la plataforma a los funcionarios del Distrito. | 1. Socializar el lanzamiento de la plataforma Elerarning AVAB. 2. Capacitar al personal en el uso de la plataforma. 3. Promover a través de canales de comunicación internos el uso de la plataforma. | Profesionales y asesores asignados por la Secretaría Distrital de Gestión Humana | Lanzamiento de la plataforma Elearning AVAB | Plataforma Elearning AVAB en funcionamiento | Plataforma Elearning AVAB en funcionamiento | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 2023-06-01
Fortalecer las competencias de los funcionarios en temas relacionados con el Modelo integrado de planeación y gestión -MIPG | Falta de conocimieno de los funcionarios del manejo del MIPG. | 1. Identificar necesidades de capacitación en las diferentes dependendcias. 2. Incluir en el Plan de Capacitación jornadas de capacitación relacionadas con MIGP. 3. Capacitar al personal en el Modelo integrado de planeación y gestión -MIPG. | Profesionales y asesores asignados por la Secretaría Distrital de Gestión Humana | Realizar 3 actividades de capacitación en MIPG | Registros de asistencia, evaluación de la actividad y registro fotográfico | # actividades realizadas sedes externas / # de actividades realizadas | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 2023-06-01
Defiinir actividades que agreguen valor para el fortalecimiento de la política de integridad en la entidad. | Actividades realizadas limitadas para lograr el fortalecimiento de la política de integridad. | 1. Establecer objetivos sólidos en materia de gestión ética. 2. Elaborar Plan de Trabajo 3. Crear un cronograma de actividades. 4. Ejecutar actividades programadas. | Profesionales y asesores asignados por la Secretaría Distrital de Gestión Humana | 100% de las actividades ejecutadas | Registros de asistencia, evaluación de la actividad y registro fotográfico | No. de actividades realizadas/ No. De actividades programadas | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 2023-06-01
Documentar las lecciones aprendidas de la secretaria, utilizando los formatos dispuestos para su registro y documentación. | Falta de conocimiento por parte de los funcionarios para la elaboración de estas. | 1. Socializar la herramienta de lecciones aprendida con los agentes de cambio de la dependencia. 2. Documentar las lecciones aprendidas que impacten en el conocimiento y desempeño de la dependencia. | Agentes de cambio de la Secretaría Distrital de Gestión Humana | Documentar 3 lecciones aprendidas para la vigencia 2023 | Lecciones aprendidas documentadas en el formato dispuesto para ello | 3 LECCIONES APRENDIDAS DOCUMENTADAS | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 2023-06-01
Implementar acciones para el mejoramiento del porcentaje de cumplimiento de los PQRSD | Deficiencia tipificación / clasificación de los documentos asignados a la dependencia por la herramienta SIGOB, lo que conlleva a tiempos de respuesta errados. | 1. Realizar análisis y evaluación de los resultados de cumplimiento en oportunidad de respuesta a PQRSD de acuerdo al reporte generado por la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental. 2. Enviar a cada funcionario responsable los radicados que reporten vencidos para su análisis de causas y acciones de autocontrol. | Enlace SIGOB de la Secretaría Distrital de Gestión Humana | Dar respuesta dentro de los términos legales al 85% de los PQRSD asignados a la dependencia. | Informe de PQR remitido por la Oficina de Relación con el Ciudadano Correos electrónicos de seguimiento. | PQRSD en términos / Total de PQRSD recibidos X 100 | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 2023-06-01
Fortalecer el seguimiento y control de la supervisión de los contratos a cargo de su dependencias | Los controles establecidos no son suficientes. | 1. Revisión de los requisitos emitidos por los estudios previos para que la información suminstrada esté completa. 2. Verificación de los documentos habilitantescomo públicos. 3. Solicitar al contratista, los informes financieros donde se detallen de que manera se ejecutaron los recursos. | Profesionales y asesores asignados por la Secretaría Distrital de Gestión Humana | Contratos ejecutados que cumplan con requsitos. | Fotografías de las actividades establecidas en los estudios previos. Estados financieros detallados. Documentos habilitantes | No. de contratos revisados / No. De contratos ejecutados | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 2023-06-01
DEPENDENCIA
FIRMA DEL RESPONSABLE | [5 empty] | AUDITOR CONTROL INTERNO:
Aprobación: 08/26/2022
Versión: 3,1
Note on A6: GUIA: REDACTAR LAS RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN, IDENTIFICADAS EN LA DEPENDENCIA PARA LA VIGENCIA ACTUAL.
Note on B6: GUÍA: SE DEBEN DESCRIBIR LAS CAUSAS, PREVIAMENTE IDENTIFICADAS POR MEDIO DE LAS METODOLOGÍAS EXISTENTES, EL NUMERO DE CAUSAS VARIA DE ACUERDO A LA RECOMENDACIÓN Y SU COMPLEJIDAD. Método: se refiere a las acciones que llevas a cabo para ejecutar un proceso. Maquinas o equipos: se trata del equipo técnico o tecnológico que se ocupa para ese proceso. Mano de obra: implica al personal involucrado en ese proceso. Materiales: cualquier accesorio, instrumento o material que se ocupa como parte del proceso o para que este se realice. Medición o Inspección: aquí se contempla el control que se tiene para lograr el proceso. Medio ambiente: hablamos más bien del contexto, espacio o lugar.
Note on C6: GUÍA: PARA CADA UNA DE LAS CAUSAS IDENTIFICADAS SE DEBEN DEFINIR LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO NECESARIAS. EL NUMERO DE ACCIONES DEPENDERÁ DEL TIPO DE CAUSA IDENTIFICADA Y SU COMPLEJIDAD PARA TRATARLA.
Note on D6: GUÍA: IDENTIFICAR LA PERSONA Y CARGO RESPONSABLE POR LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO.
Note on E6: GUÍA: DESCRIBIR LA META A SER ALCANZADA CON LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO PLANTEADA.
Note on F6: NUEVA COLUMNA: DEFINIR Y ENUMERAR EL/LOS ENTREGABLE(S) QUE SOPORTA(N) EL CUMPLIMIENTO COMO EVIDENCIA (ACTAS, CONTRATOS, LISTA DE ASISTENCIA, PROCEDIMIENTOS, FOTOGRAFÍA, VIDEOS, ENCUESTAS, ETC.)
Note on G6: GUÍA: ESTABLECER LA FORMULA MATEMÁTICA PARA MEDIR EL CUMPLIMIENTO DE LA META ESTABLECIDA A CADA UNA DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DEFINIDAS.
Note on H6: GUÍA: ESTABLECER LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES, SEGÚN LOS RECURSOS Y DISPONIBILIDAD DE LA DEPENDENCIA DENTRO DE LA VIGENCIA ACTUAL. NOTA: LAS FECHAS SE DEBEN DEFINIR BAJO LA ESTRUCTURA dd/mm/aaa (DÍA/MES/AÑO)
Note on J6: GUÍA: COLOCAR LA FECHA EN QUE SE REALIZA EL SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA DEPENDENCIA DE ACUERDO AL SEGUIMIENTO(I, II, II O IV SEGUIMIENTO) NOTA: LAS FECHAS SE DEBEN DEFINIR BAJO LA ESTRUCTURA dd/mm/aaa (DÍA/MES/AÑO)
Note on K6: GUÍA: ASIGNAR POR PARTE DE LA DEPENDENCIA EL PORCENTAJE DE AVANCE DE LA META ESTABLECIDA DE ACUERDO A LA FORMULA DEL INDICADOR CON CORTE A LA FECHA DEL SEGUIMIENTO.
Note on L6: GUÍA: SE DEBEN DESCRIBIR LOS ASPECTOS RELEVANTES Y EVIDENCIAS QUE SOPORTAN EL PORCENTAJE DE AVANCE CONSEGUIDO EN EL PERIODO EVALUADO. ESTAS EVIDENCIAS DEBEN ESTAR DISPONIBLES PARA LA ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO Y PRESENTARLAS AL AUDITOR.
Note on M6: CONTROL INTERNO: NUEVA COLUMNA PARA MEDIR EL AVANCE DE LAS ACCIONES POR PARTE DEL AUDITOR DE ACUERDO A LAS EVIDENCIAS PRESENTADAS POR LA DEPENDENCIA.
Note on N6: CONTROL INTERNO: SE DEBEN DAR LAS CONCLUSIONES DE COMPLIMIENTO O NO DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES, REDACTAR LAS EVIDENCIAS PRESENTADAS POR LA DEPENDENCIA QUE LO SOPORTAN Y LAS RECOMENDACIONES CUANDO APLIQUE; ESTAS EVIDENCIAS DEBEN ESTAR NUMERADAS Y EN LA CARPETA ELECTRÓNICA

## GUIA DE DILIGENCIAMIENTO
NOTA: El siguiente Plan de Mejoramiento a la Gestión, se encuentra diligenciado como una guía didáctica en donde las recomendaciones, fechas y demás información han sido formuladas como ejemplo y no corresponde a ningún proceso o caso concreto en la entidad, igualmente la cantidad de recomendaciones, causas y acciones de mejoramiento varían según la complejidad del proceso, el tipo de causas y la profundidad del análisis del equipo encargado de la formulación del plan de mejoramiento en la vigencia correspondiente. Cada celda tanto en el encabezado como a lo largo del documento cuenta con un comentario, que se ha establecido para que sirva de guía para el adecuado diligenciamiento.
PLAN DE MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN Codigo:EC-EC-19-V1
PERIODO/VIGENCIA: VIGENCIA 2021 - ENERO 1 A DICIEMBRE 31 (FACILITAR LA IDENTIFICACIÓN DE LA VIGENCIA) | [11 empty] | Observaciones auditor
DEPENDENCIA Y PROCESOS: (Nombre de la dependencia y proceso). (IDENTIFICAR FÁCILMENTE LA DEPENDENCIA)
DESCRIPCIÓN RECOMENDACIONES | ANÁLISIS DE CAUSAS | ACCIONES DE MEJORAMIENTO | RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE LA META | ENTREGABLE | FÓRMULA INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | PERIODO DE EJECUCIÓN |  | FECHA SEGUIMIENTO | % AVANCE DEPENDENCIA | OBSERVACIONES DE LA DEPENDENCIA | % AVANCE CONTROL INTERNO | VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTROL INTERNO
[7 empty] | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINACIÓN
Implementar acciones de aseguramiento para el cumplimiento del programa de auditoria 2020 | MO: Falta de competencia del equipo auditor para el desarrollo de auditorias remotas | Identificar las fortalezas y debilidades del equipo auditor en la ejecución de las auditorias virtuales | Nombre: Diego Oviedo Cargo: Profesional Universitario | 1 Informe con las fortalezas y debilidades identificadas | 1. Acta de reunión del equipo de trabajo. 2. Informe de las fortalezas y debilidades identificadas en el equipo auditor. | N° de informes | 2020-02-16 | 2020-02-18 | 2020-04-12 | 100% | Se programo la jornada de trabajo con todo el equipo auditor de la dependencia para el día 16/02/2020 por medio de la herramienta TEAMS y se ejecuto de acuerdo a lo programado, se dejo como evidencia registro de la reunión y video de la actividad; así mismo se genero un informe con el listado de las principales fortalezas y debilidades del equipo auditor | 60% | Conclusiones: Se evidencia cumplimiento a la actividad cumpliendo con el periodo de ejecución programado y los entregables definidos, sin embargo en la actividad solo participaron 2 de los 6 auditores y el informe de las fortalezas y debilidades se encuentra incompleto, no contiene las fortalezas del equipo auditor lo cual es importante para definir los lineamientos de las capacitaciones posteriores. Evidencias: Registro de asistencia TEAMS, informe de fortalezas y debilidades Recomendaciones: Es importante que en la actividad participe todo el equipo de auditores o su mayoría y el informe debe contener las fortalezas del equipo auditor identificadas.
|  | Planificar actividades de capacitación en la ejecución de auditorias virtuales | Nombre: Martin Molina Cargo: Profesional Universitario | 1 programa de capacitación formulado y aprobado | 1. Programa de capacitación aprobado | N° de programas de capacitacion | 2020-04-22 | 2020-05-12 | 2020-04-12 | 0% | La actividad se encuentra dentro de los tiempos establecidos se prevé iniciar su ejecución la cuarta semana del mes de abril. | 0% | Conclusiones: La actividad se encuentra dentro de los tiempos de ejecución y no se ha iniciado por parte del proceso. Evidencias: N/A Recomendaciones: N/A
|  | Capacitar y evaluar el equipo auditor en auditorias virtuales | Nombre: Ivan Ojito Cargo: Profesional Especializado | 100% del equipo auditor capacitado y evaluado | Registro de capacitación y evaluación de la actividad. | N° de auditores capacitados / Total de auditores | 2020-05-12 | 2020-06-24 | 2020-04-12 | 0% | La actividad se encuentra dentro de los tiempos establecidos se prevé iniciar su ejecución la cuarta semana del mes de abril. | 0% | Conclusiones: La actividad se encuentra dentro de los tiempos de ejecución y no se ha iniciado por parte del proceso. Evidencias: N/A Recomendaciones: N/A
|  | Documentar un instructivo/guía para la ejecución de las auditorias remotas | Nombre: Yuly Carey Cargo: Profesional Especializado | 1 Instructivo/guía documentado y aprobado | 1. Documento aprobado y cargado en la herramienta ISOLUTION | N° documentos | 2020-05-12 | 2020-06-24 | 2020-04-12 | 0% | La actividad se encuentra dentro de los tiempos establecidos se prevé iniciar su ejecución la segunda semana del mes de mayo. | 30% | Conclusiones: La actividad se encuentra dentro de los tiempos de ejecución, sin embargo se ha definido un documento en borrador de acuerdo a normativas y guías descargadas de la web Evidencias: Borrador del instructivo "Auditorias Virtuales". Recomendaciones: Ajustar el porcentaje de avance de acuerdo a la calificación de control interno de gestión.
| MO: Equipo de auditores limitado para la ejecución de las auditorias | Planificar la ejecución de las auditorias con máximo 2 procesos por auditor | Nombre: Ivan Ojito Cargo: Profesional Especializado | ≤ 2 auditorias por responsable | 1. Programa de auditorias revisado y aprobado. 2. Divulgación del programa de auditorias a los procesos | N° procesos programados/ Total de auditores programados | 2020-06-30 | 2020-07-30 | 2020-04-12 | 0% | Se tiene programado iniciar y ejecutar esta actividad de acuerdo a las fechas establecidas inicialmente, se ha avanzado en la identificación de procesos críticos. | 0% | Conclusiones: La actividad se encuentra dentro de los tiempos de ejecución y no se ha iniciado por parte del proceso. Evidencias: N/A Recomendaciones: Documentar el programa de auditorias en el formato con la ultima versión aprobada en el aplicativo ISOLUTION.
|  | Realizar una priorización de los procesos a auditar de acuerdo a los requerimientos y lineamientos de la normativa vigente. | Nombre: Martin Molina Cargo: Profesional Universitario | 100% procesos revisados y calificados | 1. Informe de análisis de procesos 2. Listado con la priorización de procesos auditar. | N° procesos analizados/ total de procesos de la entidad | 2020-06-01 | 2020-06-28 | 2020-04-12 | 5% | Se tiene programado iniciar y ejecutar esta actividad de acuerdo a las fechas establecidas inicialmente, se ha avanzado en la consolidación de documentos para la identificación de procesos críticos. | 5% | Conclusiones: A pesar de que la actividad se tiene programada iniciar en el mes de junio se ha comenzado con la consolidación y descarga de información para el análisis de los procesos y su criticidad. Evidencias: Guías y documentos descargados y consolidados, borrador de listado en formato Excel de los procesos. Recomendaciones: Continuar con la actividad, puesto que se ha identificado que puede tomar mas tiempo de lo programado y se podrían incumplir los plazos.
|  | Capacitar y entrenar nuevos auditores | Nombre: Yuly Carey Cargo: Profesional Especializado | 3 nuevos auditores formados y certificados | 1. Listado capacitación 2. certificado de los auditores internos | N° de auditores capacitados y certificados | 2020-05-05 | 2020-12-30 | 2020-04-12 | 0% | Se tiene programado iniciar y ejecutar esta actividad de acuerdo a las fechas establecidas inicialmente. | 0% | Conclusiones: No se ha iniciado la actividad, se contempla su plazo de ejecución en el mes de julio de 2020 de acuerdo a los plazos definidos en el plan. Evidencias: N/A Recomendaciones: N/A
DEPENDENCIA
FIRMA DEL RESPONSABLE | [5 empty] | AUDITOR CONTROL INTERNO:
Aprobación:05/02/2020
Versión: 2,0
Note on A8: GUIA: REDACTAR LAS RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN, IDENTIFICADAS EN LA DEPENDENCIA PARA LA VIGENCIA ACTUAL.
Note on B8: GUÍA: SE DEBEN DESCRIBIR LAS CAUSAS, PREVIAMENTE IDENTIFICADAS POR MEDIO DE LAS METODOLOGÍAS EXISTENTES, EL NUMERO DE CAUSAS VARIA DE ACUERDO A LA RECOMENDACIÓN Y SU COMPLEJIDAD. Método: se refiere a las acciones que llevas a cabo para ejecutar un proceso. Maquinas o equipos: se trata del equipo técnico o tecnológico que se ocupa para ese proceso. Mano de obra: implica al personal involucrado en ese proceso. Materiales: cualquier accesorio, instrumento o material que se ocupa como parte del proceso o para que este se realice. Medición o Inspección: aquí se contempla el control que se tiene para lograr el proceso. Medio ambiente: hablamos más bien del contexto, espacio o lugar.
Note on C8: GUÍA: PARA CADA UNA DE LAS CAUSAS IDENTIFICADAS SE DEBEN DEFINIR LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO NECESARIAS. EL NUMERO DE ACCIONES DEPENDERÁ DEL TIPO DE CAUSA IDENTIFICADA Y SU COMPLEJIDAD PARA TRATARLA.
Note on D8: GUÍA: IDENTIFICAR LA PERSONA Y CARGO RESPONSABLE POR LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO.
Note on E8: GUÍA: DESCRIBIR LA META A SER ALCANZADA CON LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO PLANTEADA.
Note on F8: NUEVA COLUMNA: DEFINIR Y ENUMERAR EL/LOS ENTREGABLE(S) QUE SOPORTA(N) EL CUMPLIMIENTO COMO EVIDENCIA (ACTAS, CONTRATOS, LISTA DE ASISTENCIA, PROCEDIMIENTOS, FOTOGRAFÍA, VIDEOS, ENCUESTAS, ETC.)
Note on G8: GUÍA: ESTABLECER LA FORMULA MATEMÁTICA PARA MEDIR EL CUMPLIMIENTO DE LA META ESTABLECIDA A CADA UNA DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DEFINIDAS.
Note on H8: GUÍA: ESTABLECER LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES, SEGÚN LOS RECURSOS Y DISPONIBILIDAD DE LA DEPENDENCIA DENTRO DE LA VIGENCIA ACTUAL. NOTA: LAS FECHAS SE DEBEN DEFINIR BAJO LA ESTRUCTURA dd/mm/aaa (DÍA/MES/AÑO)
Note on J8: GUÍA: COLOCAR LA FECHA EN QUE SE REALIZA EL SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA DEPENDENCIA DE ACUERDO AL SEGUIMIENTO(I, II, II O IV SEGUIMIENTO) NOTA: LAS FECHAS SE DEBEN DEFINIR BAJO LA ESTRUCTURA dd/mm/aaa (DÍA/MES/AÑO)
Note on K8: GUÍA: ASIGNAR POR PARTE DE LA DEPENDENCIA EL PORCENTAJE DE AVANCE DE LA META ESTABLECIDA DE ACUERDO A LA FORMULA DEL INDICADOR CON CORTE A LA FECHA DEL SEGUIMIENTO.
Note on L8: GUÍA: SE DEBEN DESCRIBIR LOS ASPECTOS RELEVANTES Y EVIDENCIAS QUE SOPORTAN EL PORCENTAJE DE AVANCE CONSEGUIDO EN EL PERIODO EVALUADO. ESTAS EVIDENCIAS DEBEN ESTAR DISPONIBLES PARA LA ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO Y PRESENTARLAS AL AUDITOR.
Note on M8: CONTROL INTERNO: NUEVA COLUMNA PARA MEDIR EL AVANCE DE LAS ACCIONES POR PARTE DEL AUDITOR DE ACUERDO A LAS EVIDENCIAS PRESENTADAS POR LA DEPENDENCIA.
Note on N8: CONTROL INTERNO: SE DEBEN DAR LAS CONCLUSIONES DE COMPLIMIENTO O NO DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES, REDACTAR LAS EVIDENCIAS PRESENTADAS POR LA DEPENDENCIA QUE LO SOPORTAN Y LAS RECOMENDACIONES CUANDO APLIQUE; ESTAS EVIDENCIAS DEBEN ESTAR NUMERADAS Y EN LA CARPETA ELECTRÓNICA