## MENU
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
|  |  |  | AÑO: | 2022
|  |  |  | NOMBRE DE LA ENTIDAD | ALCALDIA DE BARRANQUILLA
|  |  |  | PLAN DE TRABAJO | TOTAL ACTIVIDADES PLANIFICADAS
180
ACTIVIDADES | RESPONSABLE |  | RECURSOS |  | TOTAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS
POLITICA SST | SECRETARIA GESTION HUMANA RESPONSABLE DEL SG-SS |  | MATERIALES DE OFICINA, COMPUTADOR, FORMATOS, CÁMARA FOTOGRÁFICA, DISPONIBLIDAD DEL RECURSO HUMANO |  | 112
OBJETIVOS | SECRETARIA GESTION HUMANA RESPONSABLE DEL SG-SS |  | MATERIALES DE OFICINA, COMPUTADOR, FORMATOS, CÁMARA FOTOGRÁFICA, DISPONIBLIDAD DEL RECURSO HUMANO DE SST | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | 62.22%
INDICADORES | SECRETARIA GESTION HUMANA RESPONSABLE DEL SG-SS |  | MATERIALES DE OFICINA, COMPUTADOR, FORMATOS, CÁMARA FOTOGRÁFICA, DISPONIBLIDAD DEL RECURSO HUMANO DE SST
RECURSOS | SECRETARIA GESTION HUMANA RESPONSABLE DEL SG-SS |  | MATERIALES DE OFICINA, COMPUTADOR, FORMATOS, CÁMARA FOTOGRÁFICA, DISPONIBLIDAD DEL RECURSO HUMANO DE SST
CONTROL DOCUMENTOS Y REGISTROS | SECRETARIA GESTION HUMANA RESPONSABLE DEL SG-SS |  | MATERIALES DE OFICINA, COMPUTADOR, FORMATOS, CÁMARA FOTOGRÁFICA, DISPONIBLIDAD DEL RECURSO HUMANO DE SST
INDUCCION Y REINDUCCION | SECRETARIA GESTION HUMANA RESPONSABLE DEL SG-SS |  | MATERIALES DE OFICINA, COMPUTADOR, FORMATOS, CÁMARA FOTOGRÁFICA, DISPONIBLIDAD DEL RECURSO HUMANO DE LAS AREAS Y COPASST.
RENDICCION DE CUENTAS | SECRETARIA GESTION HUMANA RESPONSABLE DEL SG-SS |  | MATERIALES DE OFICINA, COMPUTADOR, FORMATOS, CÁMARA FOTOGRÁFICA, DISPONIBLIDAD DEL RECURSO HUMANO DE LAS AREAS Y COPASST.
IDENTIFICACION DE REQUISITOS LEGALES | SECRETARIA GESTION HUMANA RESPONSABLE DEL SG-SS |  | MATERIALES DE OFICINA, COMPUTADOR, FORMATOS, CÁMARA FOTOGRÁFICA, DISPONIBLIDAD DEL RECURSO HUMANO DE LAS AREAS Y COPASST.
IDENTIFICACION DE PELIGROS | SECRETARIA GESTION HUMANA RESPONSABLE DEL SG-SS |  | MATERIALES DE OFICINA, COMPUTADOR, FORMATOS, CÁMARA FOTOGRÁFICA, DISPONIBLIDAD DEL RECURSO HUMANO DE LAS AREAS Y COPASST.
GESTION DE CAMBIOS | SECRETARIA GESTION HUMANA RESPONSABLE DEL SG-SS |  | MATERIALES DE OFICINA, COMPUTADOR, FORMATOS, CÁMARA FOTOGRÁFICA, DISPONIBLIDAD DEL RECURSO HUMANO DE LAS AREAS Y COPASST.
COMITES (COPASST Y COCOLA) | SECRETARIA GESTION HUMANA RESPONSABLE DEL SG-SS |  | MATERIALES DE OFICINA, COMPUTADOR, FORMATOS, CÁMARA FOTOGRÁFICA, DISPONIBLIDAD DEL RECURSO HUMANO DE LAS AREAS Y COPASST.
PROGRAMA DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO | SECRETARIA GESTION HUMANA RESPONSABLE DEL SG-SS |  | MATERIALES DE OFICINA, COMPUTADOR, FORMATOS, CÁMARA FOTOGRÁFICA, DISPONIBLIDAD DEL RECURSO HUMANO DE LAS AREAS
CHARLAS DE SEGURIDAD | SECRETARIA GESTION HUMANA RESPONSABLE DEL SG-SS |  | MATERIALES DE OFICINA, COMPUTADOR, FORMATOS, CÁMARA FOTOGRÁFICA, DISPONIBLIDAD DEL RECURSO HUMANO DE LAS AREAS
COMUNICACIÓN PARTICIPACION Y CONSULTA | SECRETARIA GESTION HUMANA RESPONSABLE DEL SG-SS |  | MATERIALES DE OFICINA, COMPUTADOR, FORMATOS, CÁMARA FOTOGRÁFICA, DISPONIBLIDAD DEL RECURSO HUMANO DE LAS AREAS
PROGRAMA DE INSPECCIONES | SECRETARIA GESTION HUMANA RESPONSABLE DEL SG-SS |  | MATERIALES DE OFICINA, COMPUTADOR, FORMATOS, CÁMARA FOTOGRÁFICA, DISPONIBLIDAD DEL RECURSO HUMANO DE LAS AREAS / RECURSO ECONOMICO
PVE PSICOSOCIAL | SECRETARIA GESTION HUMANA RESPONSABLE DEL SG-SS |  | MATERIALES DE OFICINA, COMPUTADOR, FORMATOS, CÁMARA FOTOGRÁFICA, DISPONIBLIDAD DEL RECURSO HUMANO DE LAS AREAS / RECURSO ECONOMICO
PVE BIOMECANICO | SECRETARIA GESTION HUMANA RESPONSABLE DEL SG-SS |  | MATERIALES DE OFICINA, COMPUTADOR, FORMATOS, CÁMARA FOTOGRÁFICA, DISPONIBLIDAD DEL RECURSO HUMANO DE LAS AREAS / RECURSO ECONOMICO
PROGRAMA DE ESTILO DE VIDA SALUDABLE | SECRETARIA GESTION HUMANA RESPONSABLE DEL SG-SST MEDICO-NUTRICIONISTA |  | MATERIALES DE OFICINA, COMPUTADOR, FORMATOS, CÁMARA FOTOGRÁFICA, DISPONIBLIDAD DEL RECURSO HUMANO DE LAS AREAS / RECURSO ECONOMICO
PLAN DE EMERGENCIA | SECRETARIA GESTION HUMANA RESPONSABLE DEL SG-SS |  | MATERIALES DE OFICINA, COMPUTADOR, FORMATOS, CÁMARA FOTOGRÁFICA, DISPONIBLIDAD DEL RECURSO HUMANO DE LAS AREAS / RECURSO ECONOMICO
MEDICINA DE TRABAJO | SECRETARIA GESTION HUMANA RESPONSABLE DEL SG-SS MEDICINA LABORAL |  | MATERIALES DE OFICINA, COMPUTADOR, FORMATOS, CÁMARA FOTOGRÁFICA, DISPONIBLIDAD DEL RECURSO HUMANO DE LAS AREAS / RECURSO ECONOMICO
SST | SECRETARIA GESTION HUMANA RESPONSABLE DEL SG-SS |  | MATERIALES DE OFICINA, COMPUTADOR, FORMATOS, CÁMARA FOTOGRÁFICA, DISPONIBLIDAD DEL RECURSO HUMANO DE LAS AREAS / RECURSO ECONOMICO
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL | SECRETARIA GESTION HUMANA RESPONSABLE DEL SG-SST SEC GENERAL |  | MATERIALES DE OFICINA, COMPUTADOR, FORMATOS, CÁMARA FOTOGRÁFICA, DISPONIBLIDAD DEL RECURSO HUMANO DE LAS AREAS / RECURSO ECONOMICO
ADQUISICION Y CONTRATACION | SECRETARIA GESTION HUMANA RESPONSABLE DEL SG-SS |  | MATERIALES DE OFICINA, COMPUTADOR, FORMATOS, CÁMARA FOTOGRÁFICA, DISPONIBLIDAD DEL RECURSO HUMANO DE LAS AREAS Y COPASST.
AUDITORIA | SECRETARIA GESTION HUMANA RESPONSABLE DEL SG-SS CONTROL INTERNO |  | MATERIALES DE OFICINA, COMPUTADOR, FORMATOS, CÁMARA FOTOGRÁFICA, DISPONIBLIDAD DEL RECURSO HUMANO DE LAS AREAS / RECURSO ECONOMICO
ALTA DIRECCION | SECRETARIA GESTION HUMANA RESPONSABLE DEL SG-SS |  | MATERIALES DE OFICINA, COMPUTADOR, FORMATOS, CÁMARA FOTOGRÁFICA, DISPONIBLIDAD DEL RECURSO HUMANO DE LAS AREAS Y COPASST.
INVESTIGACION DE ACCIDENTES | SECRETARIA GESTION HUMANA RESPONSABLE DEL SG-SS |  | MATERIALES DE OFICINA, COMPUTADOR, FORMATOS, CÁMARA FOTOGRÁFICA, DISPONIBLIDAD DEL RECURSO HUMANO DE LAS AREAS / RECURSO ECONOMICO
ACCION CORRECTIVA Y PREVENTIVA | SECRETARIA GESTION HUMANA RESPONSABLE DEL SG-SS |  | MATERIALES DE OFICINA, COMPUTADOR, FORMATOS, CÁMARA FOTOGRÁFICA, DISPONIBLIDAD DEL RECURSO HUMANO DE LAS AREAS Y COPASST.
ACTIVIDADES MES A MES
# ACTIVIDADES PROGRAMADAS | # ACTIVIDADES EJECUTADAS |  | MES
7 | 7 |  | ENERO
4 | 4 |  | FEBRERO
15 | 15 |  | MARZO
20 | 10 |  | ABRIL
10 | 10 |  | MAYO
20 | 20 |  | JUNIO
16 | 16 |  | JULIO
20 | 20 |  | AGOSTO
18 | 0 |  | SEPTIEMBRE
17 | 0 |  | OCTUBRE
17 | 0 |  | NOVIEMBRE
16 | 0 |  | DICIEMBRE
180 | 102 |  | TOTAL AÑO
56.67%
|  | FIRMA RESPONSABLE DEL SG-SST |  | FIRMA DEL EMPLEADOR

## EJECUCION
|  |  | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [31 empty] | EJECUTADA
REPROGRAMADA
EN PROCESO
PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
FECHA DE INICIO DEL PLNA DE TRABAJO ANUAL: |  |  |  | ENERO DE 2023 | [7 empty] | FECHA DE CIERRE DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL: | [16 empty] | DICIEMBRE DE 2023 |  | LIDER DEL PLAN DE TRABAJO: RESPONSABLE SST
OBJETIVO: |  |  |  | CUMPLIR CON EL PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO QUE EVIDENCIE EL COMPROMISO GERENCIAL | [24 empty] | ALCANCE |  | DAR COBERTURA A TODAS LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS EN EL PLAN DE TRABAJO DE LA VIGENCIA 2023
PARAMETRO A MEDIR |  |  |  | META | RESPONSABLE |  |  | RECURSOS | [6 empty] | FORMULA DEL INDICADOR | [15 empty] | META |  | STATUS
CUMPLIMIENTO |  |  |  | CUMPLIR EN UN 80% DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL DE SST DE LA VIGENCIA 2023 | SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION HUMANA |  |  | REVISAR MATRIZ DE PRESUPUESTO | [6 empty] | (Actividades ejecutadas del plan de trabajo anual/Actividades programadas en el plan de trabajo anual)*100 | [15 empty] | 80% |  | 62.22%
ELEMENTO DEL SG-SST | OBJETIVOS | ACTIVIDADES MACRO |  | ACTIVIDADES | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2023 | [23 empty] | ESTADO |  | MEJORAS |  | SEGUIMIENTO
[5 empty] | I SEMESTRE | [11 empty] | II SEMESTRE
[5 empty] | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  |  |  | PLAN DE ACCION | FECHA DE REPROGRAMACION | EJECUCION | ESTADO
[5 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
POLITICA |  | POLITICA SST |  | Actualizar politica de seguridad y salud en el trabajo (que cumpla con los requisitos establecidos en el decreto 1072 de 2015). | [20 empty] | P
|  |  |  | Divulgar a los Trabajadores (evaluación y comprensión de la politica de Seguridad y Salud en el Trabajo. | [14 empty] | P | E
|  |  |  | Publicar en sitios estrategicos de la Alcaldia de Barranquilla la Politica seguridad y salud en el trabajo. | [14 empty] | P | E
PLANIFICACIÓN |  | OBJETIVOS |  | Definir objetivos y metas 2022 del SG-SST (deben estar firmados por el representante legal). | P | E
|  | INDICADORES | ESTRUCTURA, RESULTADO, PROCESO | Definir indicadores que permitan Evaluar el SG-SST (Estructura, proceso y resultado), elaboración de fichas tecnicas. | P | E
|  |  |  | Realizar análisis de datos de indicadores y analisis de tendencias, estableciendo planes de acción. | [22 empty] | P
|  | DOCUMENTOS | LISTADO MAESTRO | Actualizacion del listado maestro de documentos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo | [10 empty] | P | E
ORGANIZACIÓN |  | CONTROL DOCUMENTOS Y REGISTROS | REGISTRO INTERNOS Y EXTERNOS | Actualizar procedimiento de control de documentos y registros (Definir el sistema de archivo o retención documental, para los registros y documentos que soportan el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo). | [10 empty] | P | E
|  |  |  | Registrar todos los documentos y registros dentro del listado maestro de documentos. | [10 empty] | P | E
|  | INDUCCION Y REINDUCCION | REINDUCCION | Revisar el programa de inducción y reinducción. | [6 empty] | P | E
|  |  |  | Actualizar la plataforma de inducción o reinducción a los trabajadores antiguos/ ingreso nuevo, post incapacidad, cambios de oficio o proceso, reintegro de personal, reintegro de vacaciones y/o licencias del personal directo y/o contratistas. (politicas, programas, indicadores, riesgos,procedimiento, pons etc ). mediante plata | [12 empty] | P | E | P | E |  |  | P
|  |  |  | Realizar Evaluación de eficacia inducción / reinducción personal directo, temporal y/o contratistas. - Archivar los registros teniendo en cuenta si pertenecen a personal directo o contratista. | [18 empty] | P
|  | RENDICCION DE CUENTAS | RENDICION DE CUENTAS | Asignar responsabilidades especificas en Seguridad y Salud en el Trabajo a todos los niveles de la organización (incluida la alta gerencia). - Agentes de cambio | [14 empty] | P | E
|  |  |  | Comunicar las responsabilidades especificas en Seguridad y Salud en el Trabajo a todos los niveles de la organización a traves del perfil del cargo (incluida la alta gerencia). |  |  |  |  | P | E
|  |  |  | Realizar rendición de cuentas a todos los niveles de la organización que se les asigno responsabilidades en el desarrollo del SG-SST, por lo menos anualmente y debe quedar en informe ((Trabajadores, Lideres de proceso, Comite paratirario de seguridad y salud en el trabajo, Comité de convivencia laboral, Brigadistas,etc). | [22 empty] | P
|  | IDENTIFICACION DE REQUISITOS LEGALES | MATRIZ LEGAL | Actualizar procedimiento de identificación de requisitos legales y de otra indole. | [14 empty] | P | E | P
|  |  |  | Actualizar matriz de identificación de requisitos legales. | [16 empty] | P
|  |  |  | Consultar las fuentes de información de los requisitos legales e inclusión de requisitos en la matriz si son aplicables en caso que este aplique, se debe registrar en la matriz). | [16 empty] | P
|  |  |  | Evaluar y comunicar los requisitos legales y de otra indole, a los responsables de su cumplimiento. | [18 empty] | P
|  | IDENTIFICACION DE PELIGROS | MATRIZ DE PELIGRO | Actualizar procedimiento de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos. | [12 empty] | P | E
|  |  |  | Actualizar matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos de la Alcaldia de Barranquilla y sus sedes. | [6 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P |  | P |  | P
|  | GESTION DE CAMBIOS | CAMBIOS EN LA ORGANIZACIÓN | Actualizar procedimiento de gestión del cambio | [10 empty] | P | E
|  |  |  | Identificación de cambios y realizar gestion (evaluación de riesgos, incluisión en la matriz de peligros). | [10 empty] | P | E
|  |  |  | Efectuar las medidas de control y prevención identificadas en la gestión del cambio (Acompañamieto del COPASST). | [12 empty] | P | E
|  |  |  | Socializar, a los trabajadores los cambio generados, antes de ser aplicadas. | [12 empty] | P | E
|  |  |  | Apoyar en la planificacion del COPASST y comité de convivencia laboral (Cronograma de actividades) |  |  |  |  | P | E
|  | PROGRAMA DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO | CAPACITACION | COPASST | [6 empty] | P | E
|  |  |  | COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL | [6 empty] | P | E
|  |  |  | Estilo De Vida Saludable Nutricional |  |  |  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P |  | P |  | P
|  |  |  | Sistema de Gestión en Seguridad Y Salud en el Trabajo |  |  |  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P |  | P |  | P
|  |  |  | Riesgo Psicosocial |  |  |  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P |  | P |  | P
|  |  |  | Plan de Emergencias | [18 empty] | P
|  |  |  | Promoción de la salud y prevención de la enfermedad. “Bienestar y Salud" |  |  |  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P |  | P |  | P
|  |  |  | Riesgo Biomecánico |  |  | P | E | P | E | P | E | [6 empty] | P | E | P |  | P |  | P
|  | COMUNICACIÓN PARTICIPACION Y CONSULTA | COMUNICACIÓN | Actualizar procedimiento y matriz de comunicación, participación y consulta | [12 empty] | P | E
|  |  |  | Diseñar posters y artículos preventivos para redes institucionales |  |  |  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P |  | P |  | P |  | P
|  |  |  | Actualizar la matriz de comunicaciones 2023 | [12 empty] | P | E
APLICACIÓN |  | PROGRAMA DE INSPECCIONES | CRONOGRAMA | Actualizar y planificar el programa de inspecciones de seguridad |  |  |  |  | P | E
|  |  |  | Realizar el seguimiento al programa de inspecciones de seguridad | [16 empty] | P | [5 empty] | P
|  | PROGRAMA DE PREVENCION DE RIESGO PSICOSOCIAL | CRONOGRAMA | Actualizar y planificar el programa de prevencion de riesgo psicosocial | P | E
|  |  |  | Seguimiento al programa de prevencion de riesgo psicosocial | [10 empty] | P | E | [10 empty] | P
|  | PROGRAMA DE PREVENCION DE RIESGO BIOMECANICO | CRONOGRAMA | Actualizar y planificar el programa de prevencion de riesgo biomecanico
|  |  |  | Realizar el seguimiento al programa de prevencion de riesgo biomecanico | [14 empty] | P | E | [6 empty] | P
|  | PROGRAMA ESTILO DE VIDA SALUDABLE | CRONOGRAMA | Diseñar y planificar el programa de estilo de vida saludable | P | E
|  |  |  | Realizar seguimiento al programa de estilo de vida saludable | [10 empty] | P | E | [10 empty] | P
|  | PLAN DE PREVENCION, PREPARACION Y RESPUTA ANTE EMERGENCIA. | EMERGENCIAS | Revisar y actualizar e implementar los procedimientos operativos normalizados para prevenir y controlar las amenazas priorizadas o minimizar el impacto de las no prioritarias. | [16 empty] | P
|  |  |  | Identificar los recursos disponibles, incluyendo las medidas de prevención y control existentes al interior de la Alcaldia de Barranquilla para prevención, preparación y respuesta ante emergencias, así como las capacidades existentes en las redes institucionales y de ayuda mutua. | [16 empty] | P
|  |  |  | Revisar y actualizar el plan de emergencia para responder ante la inminencia u ocurrencia de eventos potencialmente desastrosos, si es requerido | [18 empty] | P
|  |  |  | Realizar simulacro de emergencias con participacion de todos los trabajadores | [18 empty] | P
|  | MEDICINA DEL TRABAJO | EVALUACIONES MEDICAS | Enviar al médico perfiles del cargo, descripción de las tareas y el medio en el cual desarrollará la labor los trabajadores. | [10 empty] | P | E
|  |  |  | Realizar la revisión del profesiograma con los cargos existentes en la Alcaldia de Barranquilla (Revisar si estan acorde con los cargos actuales). | [6 empty] | P | E
|  |  |  | Realizar examenes medicos ocupacionales periodicos (según profesiograma) | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P |  | P |  | P |  | P
|  |  |  | Ejecutar recomendaciones/reubicaciones de acuerdo a lo establecido por el medico de la ARL/ EPS |  |  |  |  | P | E |  |  |  |  | P | E |  |  |  |  | P | [5 empty] | P
|  |  | PROMOCION Y PREVENCION | Difundir tips de prevención y promoción, de acuerdo a los resultados de salud pública, |  |  |  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P |  | P |  | P |  | P
Realizar la Semana de Bienestar, Seguridad y Salud en el Trabajo, "SOY SALUDABLE"
|  | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | SST | Realizar diagnóstico de condiciones de salud, generacion del analisis de condiciones de salud de los trabajadores | [22 empty] | P
|  |  |  | Generacion del analisis e informe del perfil sociodemografico, autoresporte de condiciones de trabajo y salud. | [22 empty] | P
|  |  |  | Realizar el registro y análisis de ausentismo | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P |  | P |  | P |  | P
|  | ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL | MATRIZ EPP | Actualizar procedimiento de uso y selección de elementos de proteccion personal |  |  |  |  | P | E
|  |  |  | Actualizar Matriz de elementos de proteccion personal | [6 empty] | P | E
|  | CONTRATISTAS |  | Monitorear a los proveedores (Secretaria General del Distrito) | [20 empty] | P
AUDITORIA |  | AUDITORIA | INTERNA | Planificacar la auditoria interna con la participación del COPASST (plan de auditoria con alcance del SG-SST). | [20 empty] | P
|  |  |  | Desarrollar la auditoria interna anual de SG-SST bajo el Decreto 1072 de 2015. | [10 empty] | P | E
|  |  | EXTERNA | Desarrollar auditoria externa anual del SG-SST | [20 empty] | P
MEJORA |  | ALTA DIRECCION | REVISION | Realizar reunión Revisión por la Alta Dirección | [22 empty] | P
|  | INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES Y ENFERMEDADES LABORALES | INCIDENTES | Investigar los accidentes de trabajo | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P |  | P |  | P |  | P
|  |  |  | Revisar y analizar las estadísticas de accidentalidad | [6 empty] | P | E | [6 empty] | P | E | [7 empty] | P
|  | ACCION CORRECTIVA Y ACCION PREVENTIVA | MEJORA | Documentar las acciones correctivas / preventivas (Responsable, fecha de cumplimiento) resultados de la supervisión, inspecciones, la medición de los indicadores, estudios higienicos, condiciones de salud | [6 empty] | P | E | [6 empty] | P | E |  |  |  |  | P
|  |  |  | Documentar AC/AP según lo detectado en la revisión por la Alta Dirección del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. | [6 empty] | P | E | [14 empty] | P
|  |  |  | Documentar las acciones correctivas / preventivas (Responsable, fecha de cumplimiento) de NC detectadas en la auditoria interna | [6 empty] | P | E | [6 empty] | P | E |  |  |  |  | P
[5 empty] | 7 | 7 | 4 | 4 | 15 | 15 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 16 | 16 | 20 | 20 | 18 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 16 | 0 | 180 | Porcentaje de ejecución
[29 empty] | 112 | 62.2222
|  |  | ________________________________________________ | [5 empty] | __________________________________________
|  |  | FIRMA DEL EMPLEADOR | [5 empty] | FIRMA RESPONSABLE DEL SG-SST
Elaboró:Kpinzón
Revisó: Jprimo/Emunera

## INDICADOR
PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
FICHA TECNICA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR: |  |  | Ejecucion del plan de trabajo anual del SG-SST | [5 empty] | DEFINICIÓN DEL INDICADOR: |  |  | Porcentaje de ejecucion de las actividades planificadas en el plan de trabajo anual, en un periodo determiando.
FORMULA DEL INDICADOR: |  |  | Actividades ejecutadas del plan de trabajo anual / Actividades programadas del plan de trabajo | [5 empty] | INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR : |  |  | En el año se ejecuto X% del plan de trabajo anual del SG-SST | [6 empty] | TIPO DE INDICADOR: |  |  | Proceso
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | Semestral |  | FRECUENCIA DE PRESENTACIÓN DE INDICADOR: |  |  | Anual |  |  | FUENTE DE INFORMACIÓN: |  |  | Plan de trabajo anual del sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo | [6 empty] | TENDENCIA ESPERADA: |  |  | Aumentar
UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: |  |  | Porcentaje |  |  | META: |  | >=80% |  |  | NIVEL SATISFACTORIO DEL INDICADOR : |  |  |  | >=80% |  |  | NIVEL CRITICO DEL INDICADOR : |  |  |  | <=70%
Anualidad | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE
| P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
Resultado | 7 | 7 | 4 | 4 | 15 | 15 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 16 | 16 | 20 | 20 | 18 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 16 | 0
Porcentaje mensual | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Porcentaje semestral | 100% | [11 empty] | 33.33%
GRAFICO | [21 empty] | DATOS
[22 empty] | PERIODO | META | RESULTADO
[22 empty] | Primer semestre | 80% | 100%
[22 empty] | Segundo semestre | 80% | 33.33%
ANALISIS DEL INDCADOR
PERIODO EVALUADO |  |  | ANALISIS DEL INDICADOR | [5 empty] | PLAN DE ACCIÓN | [6 empty] | FECHA |  |  |  | RESPONSABLE
Primer semestre
Segundo semestre
CONCLUSIONES DEL INDICADOR
Note on B11: USUARIO: PROGRAMADO
Note on C11: USUARIO: EJECUTADO
Note on D11: USUARIO: PROGRAMADO
Note on E11: USUARIO: EJECUTADO
Note on F11: USUARIO: PROGRAMADO
Note on G11: USUARIO: EJECUTADO
Note on H11: USUARIO: PROGRAMADO
Note on I11: USUARIO: EJECUTADO
Note on J11: USUARIO: PROGRAMADO
Note on K11: USUARIO: EJECUTADO
Note on L11: USUARIO: PROGRAMADO
Note on M11: USUARIO: EJECUTADO
Note on N11: PROGRAMADO
Note on O11: EJECUTADO
Note on P11: PROGRAMADO
Note on Q11: EJECUTADO
Note on R11: PROGRAMADO
Note on S11: EJECUTADO
Note on T11: PROGRAMADO
Note on U11: EJECUTADO
Note on V11: PROGRAMADO
Note on W11: EJECUTADO
Note on X11: PROGRAMADO
Note on Y11: EJECUTADO