## PROYECTOS
GEDEPSEG - F02
|  | SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO. | [10 empty] | Versión: 3
|  |  | VIGENCIA 2016 | [9 empty] | Aprobación: 13 de abril de 2016
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  | SECRETARIA DE GESTION SOCIAL
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO: |  | Eje Barranquilla con Equidad Social;Estrategia Atención Integral a la Primera Infancia,Adolescencia y Juventud
1.3. SECTOR: |  | Atención a grupos vulnerables
1.4 ELABORADO POR: |  | Asesor De Despacho
1.5. PROGRAMA | 1.6. META 2015 DEL PROGRAMA | 1.7 Código BPIN | 1.8. PROYECTO | 1.9. METAS 2015 DEL PROYECTO | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. RESPONSABLE | 1.12 AVANCE DE LA META DEL PROYECTO A LA FECHA DE CORTE DEL SEGUIMIENTO | 1.13 PORCENTAJE DE AVANCE AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES | 1.14 CONTRATOS ASOCIADOS AL PROYECTO |  |  |  | 1.15 OBSERVACIONES
[9 empty] | OBJETO | VALOR | FECHA DE INCIO | FECHA DE TERMINACION
Barranquilla ciudad próspera para los niños, niñas y adolescentes | Lograr que 1 Centro de Desarrollo Infantil sea construido o remodelado para su intervención y operación | 2015080010067 | Intervención y operación de Centros de Desarrollo Infatil en la Ciudad de Barranquilla | Diseño,estudios técnicos y financieros para construcción de 1 CDI en el Distrito. | Proceso de contratación | Patricia Vargas - Coordinador Primera Infancia | 0 | 0% |  |  |  |  | Nos encontramos identificando los predios que pertenecen al Distrito para presentarlo al ICBF , para que sean ellos quienes aprueben la viabilidad de la construcción.
[5 empty] | Ejecución contrato e interventoría |  |  | 0%
[5 empty] | Recibo a satisfacción y entrega |  |  | 0%
| 46.800 niños menores de 5 años en sisben 41 y 2 atendidos integralmente |  |  | 46.800 niños menores de 5 años en sisben 1 y 2 atendidos integralmente | Proceso de contratación | Patricia Vargas - Coordinador Primera Infancia | 46775 | 100% | ANEXO I
[5 empty] | Ejecución contrato e Interventoría |  |  | 55%
[5 empty] | Recibo a satisfacción y adopción |  |  | 0%
|  | 2015080010102 | Erradicación y prevención de la explotación laboral y sexual de niños,niñas y adolescentes en la ciudad de Barranquilla |  | Concertacion con las entidades comprometidas para articular las acciones, a seguir en la erradicacion y prevencion de la explotacion laboral y sexual de niños, niñas y adolescentes. | Santiago Vasquez -Coordinador Juventud | 30 | 45% |  |  |  |  | Se han realizado reuniones con el Bienestar Familiar y la Mesa Técnica del comité interinstitucional para la prevención y erradicación del trabajo infantil CIET.
| 30.000 jóvenes atendidos en las casas de juventud y en otros espacios |  | Atención al Menor Infractor y la Menora infractora (Ley 1098 del 206, sistema de responsabilidad penal juvenil) |  | Proceso de contratación | Santiago Vasquez -Coordinador Juventud |  | 100%
[5 empty] | Ejecución contrato e Interventoría |  |  | 12.5%
[5 empty] | Recibo a satisfacción y adopción |  |  | 0%
|  | 2015080010077 | Formación Integral Jóvenes | 6.000 jóvenes atendidos en casas de juventud y otros espacios | Proceso de contratación | Santiago Vasquez -Coordinador Juventud | 5245 | 100% | ANEXO III
[5 empty] | Ejecución contrato e Interventoría |  |  | 25%
[5 empty] | Recibo a satisfacción y adopción |  |  | 0%
Superación de la Pobreza Extrema Articulado con la Red Unidos | 40 % de familias pertenecientes a red unidos,teniendo en cuenta el número de familias que habia en 2012 superan la pobreza extrema | ND | Jornadas de atención y servicios | Priorizar la consecución de los logros básicos de cumpliminetos necesarios para promover 200 familias en condición de pobreza extrema | Gestión de oferta para cumplimiento de logros | Ingrid Wehdeking - Coordinadora Red unidos |  | 15%
[5 empty] | Capacitación en temas específicos de atención a cogestores |  |  | 20%
|  | 201508000099 | Entrega de subsidios de Familias en Acción | 53.100 familias beneficiadas con un incentivo económico | Cumplimiento en los pagos según fechas programadas | María Eugenia Yunis - Coordinación Familias en Acción | 47350 | 91% |  |  |  |  | Es importante resaltar que el total de familias inscritas en el programa es de 71.760, pero solo se les ha entregado el subsidio a este corte a un total de 47350 familias, debido a que solo ellas entregan la documentación requerida para poderse realizar la entrega del subsidio.
[5 empty] | Contratación personal apoyo a la gestión |  |  | 100%
Adulto Mayor | Incrementar en un 25% en número de adultos mayores, en condiciones de vulnerabilidad, atendidos en los programas sociales | 2015080010068 | Protección y atención integral al Adulto Matyor en las comunidades y en los Centros de Vida | 7.000 Adultos Mayores en condiciones de vulnerabilidad atendidos | Proceso de contratación | Santiago Vasquez - Coordinación Centros de vida | 6969 | 100% | ANEXO II
[5 empty] | Ejecución contrato e Interventoría |  |  | 70%
[5 empty] | Recibo a satisfacción y adopción |  |  | 0%
|  |  | Subsidio Distrital Adulto Mayor | Beneficiar a 3.800 Adultos Mayores con un apoyo económico. | Inscripción y priorización de Beneficiarios | María Eugenia Yunis - Coordinación Subsidio Distrital | 3738 | 97%
[5 empty] | Cumplimiento en los pagos según fechas programadas |  |  | 100%
[5 empty] | Contratación personal apoyo a la gestión |  |  | 100%
|  | 2015080010096 | Subsidio Nacional - Colombia Mayor | Beneficiar a 19.400 Adultos Mayores con un apoyo económico. | Cumplimiento en los pagos según fechas programadas | María Eugenia Yunis - Coordinación Subsidio Nacional | 19592 | 96%
[5 empty] | priorización de Beneficiarios |  |  | 100%
Equidad de Género | 8.825 Mujeres y Géneros atendidas y atendidos en asesoría legal, orientación, atención primaria, información, formación y promoción. | 2015080010090 | Centro de asesoría y capacitación CASA DE LA MUJER en el Distrito de Barranquilla | Atender y/o 4.550 Mujeres y Géneros | Sensibilizar y orientar a las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia. | Helda Marino - Coordinación Equidad de Género | 2503 | 50%
[5 empty] | Puesta en marcha e intervención de una Unidad Móvil para la prevención de violencias contra las mujeres y géneros. |  |  | 50%
[5 empty] | Desarrollo e implementación del programa: Mujer lides de tu propio desarrollo |  |  | 50%
[5 empty] | Desarrollo e implementación del programa de formación y capacitación Soy mujer soy paz |  |  | 10%
[5 empty] | Creación de una una Red Distrital de mujeres - (Campañas, eventos conmemorativos, capacitaciones) |  |  | 50%
[5 empty] | Talleres de sensibilización y formación en el programa de nuevas masculinidades |  |  | 10%
[5 empty] | Capacitación y formación para la prevencion de violencias a mujeres y generos. ( Diplomados) |  |  | 80%
Atención a la Población Desplazada | Atender a 40.000 personas desplazadas con asistencia integral de acuerdo al número de personas registradas en el Registradas en DPS |  | Apoyo Atención de la Ley de Víctimas |  | Proceso de contratación | Marinella Figueredo - Enlace Distrital de Víctimas |  | 100% |  | 1000000000 |  |  | Se esta desarrollando este proyecto.
[5 empty] | Ejecución contrato e Interventoría |  |  | 70%
[5 empty] | Recibo a satisfacción y adopción |  |  | 0%
|  | 2015080010092 | Atención integral a la población en situación de desplazamiento en el Distrito de Barranquilla | Ofrecer atención integral a 40.000 personas en situacion de víctimas. | Proceso de contratación |  | 32769 | 100% | Aunar esfuerzos y recursos para la atencion y orientacion a victimas del conflicto armado en el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla. | 56000000 |  |  | Se esta desarrollando este proyecto.
[5 empty] | Ejecución contrato e Interventoría |  |  | 70%
[5 empty] | Recibo a satisfacción y adopción |  |  | 0%
|  | 2015080010186 | Recuperación y fortalecimiento de los Saberes Ancestrales en el Distrito de Barranquilla. | Recuperar y el fortalecer los saberes ancestrales desde las dimensiones de Organización Social, Lengua Materna, Cosmovisión, Tradición Oral, Gastronomía, de grupos étnicos (Indígenas Inga y Afrocolombianos) de 250 familias víctimas del conflicto armado asentadas en el Distrito de Barranquilla. | Geo Localización /Caracterización de los 240 participantes para determinar territorio / Identidad - Planificación de Actividades con el Gobierno Inga /Organizaciones Afro. |  | 0 | 0% | EL PROYECTO ESTA EN PROCESO DE REVISIÓN |  | NO SE TIENE FECHA DE INICIO | NO SE TIENE FECHA DE TERMINACION | ESTE PROYECTO SE PRESENTÓ ANTE LA UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS EN EL MES DE FEBRERO CON EL OBJETIVO DE BUSCAR COOFINANCIACIÓN, EN LA PRIMERA FASE SOLICITARON REALIZAR UNAS CORRECCIONES , LAS CUALES YA FUERON PRESENTADAS EN SU MAYORÍA EN EL MES DE ABRIL. LA RESPUESTA A LA PRESENTACIÓN DE ESTE PROYECTO ANTE LA UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS SERÁ DADA EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2016
[5 empty] | Formación de la comunidad INGA y comunidades Afro, para recuperar el saber de la medicina tradicional, Organización Social, Lengua Materna, Cosmovisión, Tradición Oral y Gastronomía |  |  | 0%
[5 empty] | Caracterización de las Unidades Empresariales para la asistencia Técnica personalizada por unidad y el Montaje o apalancamiento de las Unidades Productivas |  |  | 0%
[5 empty] | Formación en el fomento de la atención diferencial a los miembros de la mesa de participación Distrital. |  |  | 0%
[5 empty] | Sistematización de las lecciones aprendidas de las comunidades étnicas víctimas, asentadas en el Distrito de Barranquilla, como lógicas de intervención basados en enfoques diferenciales. |  |  | 0%
Apoyo a otros grupos vulnerables |  | 2015080010078 | Subsidio Transporte Estudiantil | Ofrecer atención a 2000 estudiantes de poblaciones vulnerables | Proceso de contratación | María Eugenia Yunis - Coordinación Subsidio de Transporte | 1941 | 100% | Convenio interadministrativo es la contratación para la prestación por parte de Transmetro S.A.S. del servicio público de transporte masivo a la población beneficiaria del estímulo social de transporte para estudiantes de Educación Superior del Distrito de Barranquilla, en los términos y condiciones estipulados por la Alcaldía Distrital de Barranquilla | 262080000 | Agosto 19 Del 2016 | Dic 15. Del 2016
[5 empty] | Ejecución contrato e Interventoría |  |  | 50%
[5 empty] | Recibo a satisfacción y adopción |  |  | 0%
|  |  | Recuperación Social de los Habitantes de la Calle | Ofrecer atención a 350 habitantes de la calle | Recepción de remisiones habitantes de la calle | Luisa Mora - Coordinadora Hogar de paso | 433 | 69%
[5 empty] | Atención integral |  |  | 100%
[5 empty] | Jornadas de salud e higiene |  |  | 75%
|  |  | Promover al respecto por la dignidad y diversidad, |  | Proceso de contratación | Marinela Figueredo |  | 0% |  |  |  |  | A la fecha no se ha llevado acabo este proyecto, porque no se cuentan con los recursos para su ejecución.
[5 empty] | Ejecución contrato e Interventoría |  |  | 0%
[5 empty] | Recibo a satisfacción y adopción |  |  | 0%

## GESTION ADMINISTRATIVA
GEDEPSEG - F02
|  |  | SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA | [6 empty] | Versión: 3
|  |  | VIGENCIA 2016 | [6 empty] | Aprobación: 13 de abril de 2016
2.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: | Secretaría de Gestión Social
2.2. ELABORADO POR: | Asesor de despacho
2.3 NOMBRE DE LA ACCION | 2.4 METAS | 2.5. ACTIVIDADES | 2.6. RESPONSABLE | 2.7. FECHA DE INICIO | 2.8. FECHA DE TERMINACION | 2.9 AVANCE DE LA META | 2.10 % DE EJECUCION ACTIVIDADES |  | 2.11 LOGROS DE EJECUCION | 2.12 OBSERVACIONES
SI
Elaborar el Programa de Inversiones 2017 a través de la viabilización y registro de los proyectos presentados | Registro y aprobación de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2017 en el banco de proyectos | Definición de proyectos | Jefes de Oficina | 2016-06-01 | 2016-06-30 | SI | 100% | 55% | Se definieron y seleccionaron los proyectos 2016
|  | Elaboración de MGA |  | 2016-07-01 | 2016-07-01 | SI | 66% |  | Se encuentran pendiente dos proyectos por formular
|  | Registro y aprobación en el banco de proyecto |  | 2016-08-01 | 2016-08-01 | NO | 0%
Clasificación, codificación y conservación de documentos según tablas de retención | Mejoramiento archivístico, conservación documental de archivos de gestión y archivo central al 100% | Clasificación, codificación y conservación de documentos según tablas de retención | Jefes de Oficina | 2016-03-01 | 2016-12-01 | SI | 70% | 70% | Hemos logrado sensibilizar a los diferentes programas de la secretaria de la importancia de una archivo ordenado y actualizado. A su vez se ha logrado mantener actualizado el formato único del inventario documental de acuerdo a las TDR implementadas.
Administración de Riesgos (Identificación, valoración y control) | Realizar una medición periodica ( cada 4 meses) de la efectividad de los controles | Diligencia de formato | Jefes de Oficina | 2016-04-01 | 2016-12-01 | SI | 66% | 66% | Se realizó la aplicación de la metodologia para la definición de los riesgos de la secretaría para el año 2016.
|  | Seguimiento y monitoreo de los controles para mitigar los riesgos | Jefes de Oficina | 2016-04-01 | 2016-12-01 | SI | 66% |  | Se realizó el monitoreo de los controles y acciones de los riesgos de la secretaría con el fin de evaluar su efectividad.
Control de Servicios no conformes | Realizar una medición periodica ( cada 4 meses ) de la prestación de los servicios y establecer planes de mejoramiento | Seguimiento a los servicios no conformes | Jefes de Oficina | 2016-04-01 | 2016-12-01 | SI | 40% | 40% | Se realizó seguimiento a los servicios no conforme y no se halló hallazgo al respecto.
Medición de la Satisfacción del Cliente | Realizar una Medición Períodica | Seguimiento de la satisfaccioin del cliente por programa | Jefe de Oficina | 2016-04-01 | 2016-12-01 | SI | 57% | 57% | A la fecha se encuentra evaluada la satisfaccion del cliente de 4 los 7 programas que evaluan esta acción.
Revisión por la Dirección | Someter a revisión y sustentar la evaluación de la gestión cada 4 meses | Informe de Gestión, evaluación y Plan de Mejoramiento | Jefes de Oficina | 2016-04-01 | 2016-12-01 | SI | 50% | 50% | Se cuentan con los informes de gestión, así como con el Plan de mejoramiento y sus respectivos seguimientos.
Realizar Jornadas de Formacion y Capacitacion. | 100 Familias con personas en situación de Discapacidd. | Caracterizacion de poblacion atendidas por los diferentes programas de la Secretaria de Gestion. | Coordinador Discapacidad | 2016-03-01 | 2016-10-01 | SI | 60% | 51% | Se ha logrado la caracterización en tres de los cinco programas de la secretaría que atienden población en condición de discapacidad
|  | Capacitacion a docentes en educacion inclusiva a poblacion con discapacidad. |  | 2016-05-01 | 2016-10-01 | SI | 50% |  | Se han realizado cuatro cualificaciones en los meses de Mayo, Junio, Agosto (2) de las ocho totales que se habían proyectado en el plan de acción
|  | Fortalecimiento integral a las familias cuidadoras de personas en situacion con discapacidad. |  | 2016-06-01 | 2016-10-01 | SI | 43% |  | Se han realizado en tres en total, Junio y Agosto (2) de las 6 que se habían proyectado en el plan de acción
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | 100% de las procesos con mapa de riesgos elaborado | Aplicación de la metodología de la administración de riesgos | Oficina de Calidad | 2016-01-01 | 2016-01-01 | SI | 100% | 87% | Se logró la aplicación de la metodologia para la definición de los riesgos para el 2016
| Monitoreo a los controles de su competencia | Seguimiento del Mapa de Riesgos de Corrupción, verificando el cumplimiento del cronograma de desarrollo de los controles y la efectividad de los mismos | Ofiicina de Calidad | 2016-04-01 | 2016-12-01 | SI | 80% |  | Se realizó el monitororeo de los controloes y acciones de los riesgos de la secretaría con el fin de evaluar su efectividad
| Riesgo Tramites y/o Servicios Concusión, Cohecho, Tráfico de Influencias | Implementación de planes de mejoramiento para el fortalecimiento de la gestión ética en cada proceso | Oficina de Calidad - Promotor ético | 2016-05-01 | 2016-12-01 | SI | 77% |  | Se han llevado a cabo 7 de las 9 actividades programadas para este itém, las cuales están en el Plan de mejoramiento a la gestión ética de la secretaría, eje de acción #4.
|  | Realizar mensualmente análisis de vencimiento de términos a PQRS e implementar acciones tendientes a eliminar las causas de los incumplimientos | Oficina Juridica | 2016-02-01 | 2016-12-01 | SI | 90% |  | El dar respuestas a los ciudadanos en los términos establecidos en la ley.
Componente 2: Racionalización de Tramites | Manual de Trámites y Servicios actualizado | Revisión y actualización cada cuatro meses de la información de las hojas de vida de los trámites y servicios que lo requieran e incluir en el manual de tramites los propuestos por el DAFP que no se encuentren registrados en el manual | Oficina de Calidad | 2016-04-01 | 2016-12-01 | SI | 100% | 100% | Se realizarón las actualizaciones correspondientes a las hojas de vida de los trámites y servicios pertinentes a ésta Secreataría, así mismo se realizó la resolución que la fundamenta y se envió la información a Gerencia de Sistemas de la Información para su publicación.
| 96% de los Trámites propuestos en el inventario En estado de Gestión o CREADOS en el SUIT 85% de los Trámites en estado INSCRITOS en el SUIT | Depurar el inventario de trámites propuesto por la Función Pública Identificando los trámites propuestos por el DAFP que se realizan en la entidad | Oficina de Calidad | 2016-01-01 | 2016-12-01 | SI | 100% |  | Se identificaron los trámites que no se encontraban inscritos ante la DAFP y se solicitó su inclusión.
| Proponer al DAFP para inclusión en el Inventario el 20% de los trámites identificados en el manual de trámites que no están en el Inventario del SUIT | Proponer ante el DAFP los trámites identificados en el Manual V5 y que no están en el inventario del SUIT | Oficina de Calidad | 2016-01-01 | 2016-12-01 | SI | 100% |  | Se solicitó ante la DAFP la inclusión de dos Opas en la plataforma SUIT, de las cuales una fue incluída de manera exitosa (Ingreso Proyecto Barranquilla para los Jóvenes)y la otra fue cancelada de inventario porque ya se encontraba registrada en la plataforma por el DPS(Inscripción Desplazados al Proyecto más Familias en Acción). Debido a que el resto de los trámites del manual ya se encontraban inscritos en el SUIT.
| Cronograma con el listado de Trámites priorizados para Racionalizar. | Aplicar el instrumento a los trámites incluidos en el manual de trámites y servicios del Distrito de Barranquilla, realizar un análisis en conjunto con las dependencias encargadas de los trámites para identificar las variables internas y externas que permitan priorizar los tramites y definir criterios de intervención para la mejora de los mismos | Oficina de Calidad | 2016-01-01 | 2016-12-01 | SI | 100% |  | Se revisarón cada uno de los trámites y servicios que corresponden a la Secretaría y se determinó que no serían racionalidos porque contenían la información necesaria, lo que se hizo fue una actualización de los mismos.
Componente 6: Iniciativas Adicionales | 100% de cumplimiento del cronograma establecido para elaborar el nuevo Código de Etica | Elaborar borrador de Código de Ética | Oficina de Calidad | 2016-03-01 | 2016-08-01 | SI | 70% | 57% | Se realizó la elección de los Pincipios y valores éticos que integraran el Código de Ética de la Alcaldía Distrital de Barranquilla 2016-2019, así mismo se elaboró el borrador del Código de ética, el cual está en revisión. Nota: Este punto corresponde a un trabajo en conjunto de los promotores éticos de toda la alcaldía, liderado por la Gestora ética.
| 100% de los procesos cuya percepción arrojó valores inferiores al 87% con plan de mejoramiento a la gestión ética | Implementación de Plan de Mejoramiento a la Gestión Etica en los procesos cuya percepción arrojó valores inferiores al 87% | Oficina de Calidad - Promotor ético | 2016-05-01 | 2016-12-01 | SI | 44% |  | Se elaboró el Plan de Mejoramiento a la Gestión Ética de la Secretaría, desarrollando hasta la fecha 12 de las 27 actividades programadas.

## ANEXO I
Contratos Primera Infancia Modalidad Institucional 2016
No | Nombre del Contratista | Objeto del Contrato | Valor de contrato | Fecha Acta De Inicio De Contratación | Fecha Finalizacion De Contrato
1 | Fundación Carulla | Aunar esfuerzos económicos técnicos, físicos y administrativos para atender integralmente en la modalidad institucional a niños, niñas en Primera Infancia, del distrito de Barranquilla que pertenezcan a población en condiciones de vulnerabilidad, y para la operación de varios espacios de formación (EDF), los cuales están destinados a la atención integral a la Primera Infancia en la modalidad familiar, en el marco de la estrategia nacional para la atención a la Primera Infancia de "cero a siempre". | 1273038750 | 2016-02-26 | 2016-12-31
2 | Asociación Iglesia Bautista Central | Aunar esfuerzos económicos, técnicos, físicos y administrativos para atender integralmente en la modalidad institucional a niños, niñas en primera infancia, del distrito de Barranquilla que pertenezcan a población en condiciones de vulnerabilidad, en el marco de la estrategia nacional para la atención a la primera infancia de “cero a siempre”. | 6233249550 | 2016-02-29 | 2016-12-31
3 | UT Vida Feliz | Aunar esfuerzos económicos, técnicos, físicos y administrativos para atender integralmente en la modalidad institucional y familiar a niños, niñas en primera infancia, mujeres gestantes y madres lactantes del distrito de Barranquilla que pertenezcan a población en condiciones de vulnerabilidad, en el marco de la estrategia nacional para la atención a la primera infancia de “cero a siempre”. | 712901700 | 2016-02-29 | 2016-12-31
4 | Fundación Costa Saludable | Aunar esfuerzos económicos, técnicos, físicos y administrativos para atender integralmente en la modalidad institucional y familiar a niños, niñas en primera infancia, mujeres gestantes y madres lactantes del distrito de Barranquilla que pertenezcan a población en condiciones de vulnerabilidad, en el marco de la estrategia nacional para la atención a la primera infancia de “cero a siempre”. | 639757537.5 | 2016-02-26 | 2016-12-31
5 | Fundación Ataole | Aunar esfuerzos económicos, técnicos, físicos y administrativos para atender integralmente en la modalidad institucional a niños, niñas en primera infancia, del distrito de Barranquilla que pertenezcan a población en condiciones de vulnerabilidad, en el marco de la estrategia nacional para la atención a la primera infancia de “cero a siempre”. | 1361186250 | 2016-02-26 | 2016-12-31
6 | Fundacion Fusion Celestial | Aunar esfuerzos económicos, técnicos, físicos y administrativos para atender integralmente en la modalidad institucional a niños, niñas en primera infancia, del distrito de Barranquilla que pertenezcan a población en condiciones de vulnerabilidad, en el marco de la estrategia nacional para la atención a la primera infancia de “cero a siempre”. | 1341589800 | 2016-02-25 | 2016-12-31
7 | Fundación Prociencia | Aunar esfuerzos económicos técnicos, físicos y administrativos para atender integralmente en la modalidad institucional a niños, niñas en Primera Infancia, del distrito de Barranquilla que pertenezcan a población en condiciones de vulnerabilidad, y para la operación de varios espacios de formación (EDF), los cuales están destinados a la atención integral a la Primera Infancia en la modalidad familiar, en el marco de la estrategia nacional para la atención a la Primera Infancia de "cero a siempre". | 1361186250 | 2016-03-02 | 2016-12-31
8 | Fundacion Tiempo Feliz | Aunar esfuerzos económicos técnicos, físicos y administrativos para atender integralmente en la modalidad institucional a niños, niñas en Primera Infancia, del distrito de Barranquilla que pertenezcan a población en condiciones de vulnerabilidad, y para la operación de varios espacios de formación (EDF), los cuales están destinados a la atención integral a la Primera Infancia en la modalidad familiar, en el marco de la estrategia nacional para la atención a la Primera Infancia de "cero a siempre". | 1104611550 | 2016-02-26 | 2016-12-31
9 | Fund. Institución Antonio Nariño | Aunar esfuerzos económicos, técnicos, físicos y administrativos para atender integralmente en la modalidad institucional a niños, niñas en primera infancia, del distrito de Barranquilla que pertenezcan a población en condiciones de vulnerabilidad, en el marco de la estrategia nacional para la atención a la primera infancia de “cero a siempre”. | 4219677375 | 2016-03-09 | 2016-12-31
10 | Fundeclam | Aunar esfuerzos económicos, técnicos, físicos y administrativos para atender integralmente en la modalidad institucional a niños, niñas en primera infancia, del distrito de Barranquilla que pertenezcan a población en condiciones de vulnerabilidad, en el marco de la estrategia nacional para la atención a la primera infancia de “cero a siempre”. | 1071319500 | 2016-02-26 | 2016-12-31
11 | Corpointeligencia | Aunar esfuerzos económicos, técnicos, físicos y administrativos para atender integralmente en la modalidad institucional a niños, niñas en primera infancia, del distrito de Barranquilla que pertenezcan a población en condiciones de vulnerabilidad, en el marco de la estrategia nacional para la atención a la primera infancia de “cero a siempre”. | 925606650 | 2016-02-26 | 2016-12-31
12 | Fundación Mayor Atanasio Girardot FMDSA | Aunar esfuerzos económicos, técnicos, físicos y administrativos para atender integralmente en la modalidad institucional a niños, niñas en primera infancia, del distrito de Barranquilla que pertenezcan a población en condiciones de vulnerabilidad, en el marco de la estrategia nacional para la atención a la primera infancia de “cero a siempre”. | 544474500 | 2016-02-26 | 2016-12-31
13 | Fund. Dasein | Aunar esfuerzos económicos, técnicos, físicos y administrativos para atender integralmente en la modalidad institucional a niños, niñas en primera infancia, del distrito de Barranquilla que pertenezcan a población en condiciones de vulnerabilidad, en el marco de la estrategia nacional para la atención a la primera infancia de “cero a siempre”. | 544474500 | 2016-02-25 | 2016-12-31
14 | Fund. Colegio Mixto La Esperanza | Aunar esfuerzos económicos, técnicos, físicos y administrativos para atender integralmente en la modalidad institucional a niños, niñas en primera infancia, del distrito de Barranquilla que pertenezcan a población en condiciones de vulnerabilidad, en el marco de la estrategia nacional para la atención a la primera infancia de “cero a siempre”. | 544474500 | 2016-02-25 | 2016-12-31
15 | Fundación Social Jaipris | Aunar esfuerzos económicos, técnicos, físicos y administrativos para atender integralmente en la modalidad institucional a niños, niñas en primera infancia, del distrito de Barranquilla que pertenezcan a población en condiciones de vulnerabilidad, en el marco de la estrategia nacional para la atención a la primera infancia de “cero a siempre”. | 1361186250 | 2016-03-04 | 2016-12-31
16 | Fundación Rafael Guerra Arevalo | Aunar esfuerzos económicos, técnicos, físicos y administrativos para atender integralmente en la modalidad institucional a niños, niñas en primera infancia, del distrito de Barranquilla que pertenezcan a población en condiciones de vulnerabilidad, en el marco de la estrategia nacional para la atención a la primera infancia de “cero a siempre”. | 1361186250 | 2016-03-03 | 2016-12-31
17 | Fundación La Santísima Trinidad | Aunar esfuerzos económicos, técnicos, físicos y administrativos para atender integralmente en la modalidad institucional a niños, niñas en primera infancia, del distrito de Barranquilla que pertenezcan a población en condiciones de vulnerabilidad, en el marco de la estrategia nacional para la atención a la primera infancia de “cero a siempre”. | 1088949000 | 2016-02-24 | 2016-12-31
18 | Fundación Talentos del Mañana | Aunar esfuerzos económicos, técnicos, físicos y administrativos para atender integralmente en la modalidad institucional a niños, niñas en primera infancia, del distrito de Barranquilla que pertenezcan a población en condiciones de vulnerabilidad, en el marco de la estrategia nacional para la atención a la primera infancia de “cero a siempre”. | 816711750 | 2016-03-01 | 2016-12-31
19 | Fundación Social Peniel | Aunar esfuerzos económicos, técnicos, físicos y administrativos para atender integralmente en la modalidad institucional a niños, niñas en primera infancia, del distrito de Barranquilla que pertenezcan a población en condiciones de vulnerabilidad, en el marco de la estrategia nacional para la atención a la primera infancia de “cero a siempre”. | 272237250 | 2016-02-25 | 2016-12-31
20 | Fundación Infancia Feliz | Aunar esfuerzos económicos, técnicos, físicos y administrativos para atender integralmente en la modalidad institucional a niños, niñas en primera infancia, del distrito de Barranquilla que pertenezcan a población en condiciones de vulnerabilidad, en el marco de la estrategia nacional para la atención a la primera infancia de “cero a siempre”. | 680593125 | 2016-02-26 | 2016-12-31
21 | UT Gescaribe | Aunar esfuerzos económicos, técnicos, físicos y administrativos para atender integralmente en la modalidad institucional a niños, niñas en primera infancia, del distrito de Barranquilla que pertenezcan a población en condiciones de vulnerabilidad, en el marco de la estrategia nacional para la atención a la primera infancia de “cero a siempre”. | 272237250 | 2016-04-01 | 2016-12-31
22 | Fundacion Mi Alegre Infancia | Aunar esfuerzos económicos, técnicos, físicos y administrativos para atender integralmente en la modalidad institucional a niños, niñas en primera infancia, del distrito de Barranquilla que pertenezcan a población en condiciones de vulnerabilidad, en el marco de la estrategia nacional para la atención a la primera infancia de “cero a siempre”. | 6982885462.5 | 2016-02-24 | 2016-12-31
23 | Corporación Educativa Cepeda Samudio | Aunar esfuerzos económicos, técnicos, físicos y administrativos para atender integralmente en la modalidad institucional a niños, niñas en primera infancia, del distrito de Barranquilla que pertenezcan a población en condiciones de vulnerabilidad, en el marco de la estrategia nacional para la atención a la primera infancia de “cero a siempre”. | 816711750 | 2016-03-03 | 2016-12-31
24 | Asociación de colegios privados del Atlántico - ASOCOPS | Aunar esfuerzos económicos, técnicos, físicos y administrativos para atender integralmente en la modalidad institucional a niños, niñas en primera infancia, del distrito de Barranquilla que pertenezcan a población en condiciones de vulnerabilidad, en el marco de la estrategia nacional para la atención a la primera infancia de “cero a siempre”. | 544474500 | 2016-03-07 | 2016-12-31
25 | Fundación Semillas de Vida y Esperanza | Aunar esfuerzos económicos, técnicos, físicos y administrativos para atender integralmente en la modalidad institucional a niños, niñas en primera infancia, del distrito de Barranquilla que pertenezcan a población en condiciones de vulnerabilidad, en el marco de la estrategia nacional para la atención a la primera infancia de “cero a siempre”. | 272237250 | 2016-03-01 | 2016-12-31
26 | UT Somos Mas | Aunar esfuerzos y recursos técnicos, físicos, administrativos y eonómicos para la operación de varios centros de desarrollo infantil (CDI) , para atender integralmente en la modalidad institucional a niños, niñas en primera infancia , del distrito de Barranquilla que pertenezcan a población en condiciones de vulnerabilidad, en el marco de la estrategia nacional para la atención a la primera infancia de "cero a siempre" | 3068245650 | 2016-03-15 | 2016-12-31
Contratos Primera Infancia Modalidad Familiar 2016
1 | Fundación Carulla | Aunar esfuerzos económicos técnicos, físicos y administrativos para atender integralmente en la modalidad institucional a niños, niñas en Primera Infancia, del distrito de Barranquilla que pertenezcan a población en condiciones de vulnerabilidad, y para la operación de varios espacios de formación (EDF), los cuales están destinados a la atención integral a la Primera Infancia en la modalidad familiar, en el marco de la estrategia nacional para la atención a la Primera Infancia de "cero a siempre". | 4341266610 | 2016-02-26 | 2016-12-31
2 | Fundación Tiempo Feliz | Aunar esfuerzos económicos técnicos, físicos y administrativos para atender integralmente en la modalidad institucional a niños, niñas en Primera Infancia, del distrito de Barranquilla que pertenezcan a población en condiciones de vulnerabilidad, y para la operación de varios espacios de formación (EDF), los cuales están destinados a la atención integral a la Primera Infancia en la modalidad familiar, en el marco de la estrategia nacional para la atención a la Primera Infancia de "cero a siempre". | 586657650 | 2016-02-26 | 2016-12-31
3 | Fundación Prociencia | Aunar esfuerzos económicos técnicos, físicos y administrativos para atender integralmente en la modalidad institucional a niños, niñas en Primera Infancia, del distrito de Barranquilla que pertenezcan a población en condiciones de vulnerabilidad, y para la operación de varios espacios de formación (EDF), los cuales están destinados a la atención integral a la Primera Infancia en la modalidad familiar, en el marco de la estrategia nacional para la atención a la Primera Infancia de "cero a siempre". | 2845289602.5 | 2016-03-02 | 2016-12-31
4 | UT Bienestar Social | Aunar esfuerzos y recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos para la operación de varios espacios de formación (EDF) , los cuales están destinados a la atención integral a la Primera Infancia en la modalidad familiar. | 7822102000 | 2016-02-29 | 2016-12-31
5 | UT Vida Feliz | Aunar esfuerzos económicos, técnicos, físicos y administrativos para atender integralmente en la modalidad institucional y familiar a niños, niñas en primera infancia, mujeres gestantes y madres lactantes del distrito de Barranquilla que pertenezcan a población en condiciones de vulnerabilidad, en el marco de la estrategia nacional para la atención a la primera infancia de “cero a siempre”. | 7822102000 | 2016-02-29 | 2016-12-31
6 | Fundación Rey de Reyes | Aunar esfuerzos económicos, técnicos, físicos y administrativos para atender integralmente en la modalidad familiar a niños, niñas en primera infancia, mujeres gestantes y madres lactantes del distrito de Barranquilla que pertenezcan a población en condiciones de vulnerabilidad, en el marco de la estrategia nacional para la atención a la primera infancia de “cero a siempre”. | 1955525500 | 2016-03-11 | 2016-12-31
7 | Corporación Social Luz y Esperanza- CORSOLUZ | Aunar esfuerzos económicos, técnicos, físicos y administrativos para atender integralmente en la modalidad familiar a niños, niñas en primera infancia, mujeres gestantes y madres lactantes del distrito de Barranquilla que pertenezcan a población en condiciones de vulnerabilidad, en el marco de la estrategia nacional para la atención a la primera infancia de “cero a siempre”. | 586657650 | 2016-03-28 | 2016-12-31
8 | Fundación Integral de Atención de Sectores Vulnerables -FIDASVU | Aunar esfuerzos económicos, técnicos, físicos y administrativos para atender integralmente en la modalidad familiar a niños, niñas en primera infancia, mujeres gestantes y madres lactantes del distrito de Barranquilla que pertenezcan a población en condiciones de vulnerabilidad, en el marco de la estrategia nacional para la atención a la primera infancia de “cero a siempre”. | 782210200 | 2016-03-14 | 2016-12-31
9 | Fundación Costa Saludable | Aunar esfuerzos económicos, técnicos, físicos y administrativos para atender integralmente en la modalidad institucional y familiar a niños, niñas en primera infancia, mujeres gestantes y madres lactantes del distrito de Barranquilla que pertenezcan a población en condiciones de vulnerabilidad, en el marco de la estrategia nacional para la atención a la primera infancia de “cero a siempre”. | 498843300 | 2016-02-26 | 2016-12-31
Contratos Primera Infancia Modalidad Hogares Comunitarios 2016
1 | Fundación Lirio de los Valles | Aunar esfuerzos económicos técnicos, físicos y administrativos para efectuar el fortalecimiento de Hogares Comunitarios de Bienestar del Distrito de Barranquilla que pertenezcan a población en condiciones de vulnerabilidad, en el marco de la estrategia nacional para la atención a la primera infancia de “cero a siempre” | 5790288000 | 2016-02-25 | 2016-12-31
2 | Fundación Villa Soñada | Aunar esfuerzos económicos técnicos, físicos y administrativos para efectuar el fortalecimiento de Hogares Comunitarios de Bienestar del Distrito de Barranquilla que pertenezcan a población en condiciones de vulnerabilidad, en el marco de la estrategia nacional para la atención a la primera infancia de “cero a siempre” | 5790288000 | 2016-02-25 | 2016-12-31

## ANEXO II
CONTRATOS ASOCIADOS AL PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR
N° | Nombre Contratista | Identificacion Contratista | Objeto Contrato | Valor Total | Fecha Inicio Contrato | Fecha Fin Contrato
1 | CORPORACION DE ASOCIACIONES VOLUNTARIAS DEL ATLANTICO - CODAFE | 890115769 | LA CONTRATACIÓN PARA AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE ATENCIÓN INTEGRAL A 50 ADULTOS MAYORES DEL BARRIO 7 DE ABRIL, DENTRO DEL MARCO DEL PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR PARA LA PROTECCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR EN LAS COMUNIDADES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO COMUNITARIO CODAFE. | 98464984 | 2016-04-01 | 2016-12-31
2 | FUNDACION SOCIAL CONFRATERNIDAD CRISTIANA DE ANCIANOS - CONFRANCIANOS | 800231768 | LA CONTRATACIÓN PARA AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS POR UNA ATENCIÓN INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, DE LA FUNDACIÓN SOCIAL CONFRATERNIDAD CRISTIANA DE ANCIANOS - CONFRANCIANOS. | 407531250 | 2016-04-05 | 2016-12-31
3 | FUNDACION HOGAR SAN CAMILO | 802019565 | LA CONTRATACIÓN PARA AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE ATENCIÓN INTEGRAL Y CONTINUO AL ADULTO MAYOR EN LA LOCALIDAD SUR OCCIDENTE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. | 700000000 | 2016-03-01 | 2016-12-31
4 | ASILO DE SAN ANTONIO | 890102897 | LA CONTRATACIÓN PARA LA ATENCIÓN SOCIAL INTEGRAL A 70 ADULTAS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, ABANDONO Y EXTREMA POBREZA EN EL ASILO DE SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA.. | 434700000 | 2016-03-07 | 2016-12-31
5 | HOGAR GRANJA SAN JOSE | 890102896 | LA CONTRATACIÓN PARA AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA ATENCIÓN SOCIAL INTEGRAL A 70 ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, ABANDONO Y EXTREMA POBREZA QUE EN EL HOGAR GRANJA SAN JOSE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. | 434700000 | 2016-02-29 | 2016-12-31
6 | CORPORACION ACCION POR EL ATLANTICO ACTUAR FAMIEMPRESA | 800190352 | LA CONTRATACIÓN PARA AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO PROTECCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR EN CENTROS DE VIDA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. | 6196000000 | 2016-03-01 | 2016-12-31

## ANEXO III
CONTRATOS ASOCIADOS AL PROYECTO FORMACIÓN INTEGRAL JÓVENES
N° | Nombre Contratista | Identificacion Contratista | Objeto Contrato | Valor Total | Fecha Inicio Contrato | Fecha Fin Contrato
1 | UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR | 890.104.633-9 | ANUAR ESFUERZOS Y RECURSOS EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO BARRANQUILLA CAPITAL DE VIDA PARA LA JUVENTUD EN LAS CINCO LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA | 290055000 | 2016-08-02 | 2016-12-01