## PROYECTOS
GEDEPSEG - F02
| SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO | [13 empty] | Versión: 3
| VIGENCIA 2016 | [13 empty] | Aprobación: 13 de abril de 2016
| 1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  | Secretaría de Movilidad
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO:
| 1.3. SECTOR: |  | Transito y Tránsporte
| 1.4 ELABORADO POR: |  | Alejandro Corrales
| 1.5. PROGRAMA | 1.6. META 2015 DEL PROGRAMA | 1.7 Código BPIN | 1.8. PROYECTO | 1.9. METAS 2015 DEL PROYECTO | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. RESPONSABLE | 1.12 AVANCE DE LA META DEL PROYECTO A LA FECHA DE CORTE DEL SEGUIMIENTO |  | 1.13 PORCENTAJE DE AVANCE AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES | 1.14 CONTRATOS ASOCIADOS AL PROYECTO |  |  |  | 1.15 OBSERVACIONES
[11 empty] | OBJETO | VALOR | FECHA DE INCIO | FECHA DE TERMINACION |  | Meta del Proyecto | Descripcion Meta | %Avance Meta | % Avance Meta | Rango | Rango Actividades
cod
1 | Sistema Integrado de Transporte |  | 2015080010019 | Control al Transporte Público Individual (Taxi) | 100% de las empresas de taxis utilizando la plataforma RUCT para expedir las tarjetas de control | Realizar inscripción masiva de conductores de taxi | Servicio al Cliente | 100% |  | 100% |  |  |  |  | Conductores inscritos 13330. Tarjetas de Control expedidas por las empresas 24,238 | 100% | % del total de las empresas de taxis utilizando la plataforma RUCT para expedir las tarjetas de control | 100% | Porcentaje | Satisfactorio | Satisfactorio
2 | [5 empty] | Establecer nuevo formato de tarjetas de control | Servicio al Cliente |  |  | 100% | [10 empty] | Satisfactorio
3 | [5 empty] | Efectuar capacitación y pruebas piloto de la expedición y reporte de información de las tarjetas de control a través de la plataforma del RUCT por parte de las Empresas de Taxi | Servicio al Cliente |  |  | 100% | [10 empty] | Satisfactorio
4 | [5 empty] | Iniciar la operación de la plataforma del RUCT | Servicio al Cliente |  |  | 100% | [10 empty] | Satisfactorio
5 | [5 empty] | Contratación de servicios para apoyo a la verificación de las tarjetas de control expedidas por las empresas. | Servicios Corporativos |  |  | 100% | [10 empty] | Satisfactorio
6 |  |  |  |  | Ejecutar el 100% de los planes de control operativo programados | Coordinar la ejecución de operativos de control en la vía relacionados con el cumplimiento de las disposiciones señaladas en la resolución 0152 de 2015 con las tarjetas de control en coordinación con la Policía Nacional de Tránsito MEBAR | Operativa | 244 |  | 0% | 183 | 45.75 |  |  | Se realizaron 1860 comparendos a taxis (codigo 467) | 121 | Planes de control operativo programados y ejecutados | 201.7% | Numero | Satisfactorio | Deficiente
7 |  |  |  |  | Elaborar un estudio de demanda y oferta de TPI en la ciudad | Construir los Términos de Referencia para la contratación de un estudio de oferta y demanda del TPI en Barranquilla y su relación con los municipios del Área Metropolitana. | Técnica | 0 |  | 66% |  |  |  |  | Se entrego a la Secretaria General para iniciar el proceso de Contratación. Este documento será objeto de retroalimentación hasta que se publique el proceso. El avance en la meta depende de la contratación del estudio. | 1 | Estudio de demanda y oferta de TPI en la ciudad entregado | 0% | Numero | Deficiente | Satisfactorio
8 | [5 empty] | Contratación del servicio de consultoría para el estudio de demanda y oferta del servicio de TPI en el Distrito de Barranquilla | Servicios Corporativos |  |  | 50% | [10 empty] | Satisfactorio
9 | [5 empty] | Analizar los Resultados del estudio y toma de decisiones | Servicio al Cliente |  |  | 0% | [10 empty] | Deficiente
10 |  |  |  |  | Adelantar Actividades Para la Instalación del Taxímetro en mínimo el 60% de los vehículos de TPI Activos, Vinculados y Censados | Iniciar actividades para la instalación del Taxímetro | Servicio al Cliente | 0% |  | 0% |  |  |  |  | Debido a que el Área Metropolitana asumirá las competencias como autoridad única de transporte en la modalidad de taxis, la Secretaria de Movilidad no tendría competencias para su ejecución. | 0% | % de avance en las actividades adelantadas para la Instalación del Taxímetro en mínimo el 60% de los vehículos de TPI Activos, Vinculados y Censados | 0% | Porcentaje | Deficiente | Deficiente
11 |  | Sensibilizar al 30% de la población de habitantes de la ciudad de barranquilla en las normas de transito y comportamientos viales seguros | 2015080010013 | Educacion Para Una Barranquilla Con Conciencia Vial | Sensibilizar al 7,5% de la población de habitantes de la ciudad de Barranquilla en Movilidad Segura | Sensibilizar a 33.000 ciudadanos de las normas de tránsito en las Sedes de la Secretaría de Movilidad habilitadas para dictar cursos sobre normas de tránsito. | Educación y Cultura Vial | 100% |  | 100% | [5 empty] | 7.5 | % de la población de habitantes de la ciudad de Barranquilla sensibilizada en Movilidad Segura | 100% | Porcentaje | Satisfactorio | Satisfactorio
12 | [5 empty] | Capacitación y/o sensibilización en lo referente a Educación, Seguridad Vial; y Buenas Practicas en el tránsito a 1400 Funcionarios de empresas que operan en el Distrito. | Educación y Cultura Vial |  |  | 20% | [10 empty] | Aceptable
13 | [5 empty] | Capacitar y/o sensibilizar a 8.241 Estudiantes de Secundaria y Media en Movilidad Segura y Sostenible. | Educación y Cultura Vial |  |  | 100% | [10 empty] | Satisfactorio
14 | [5 empty] | Sensibilizar en educación y Cultura vial a 650 docentes y directivos de Instituciones Educativas que operan en el Distrito de Barranquilla. | Educación y Cultura Vial |  |  | 100% | [10 empty] | Satisfactorio
15 | [5 empty] | Sensibilizar en educación y Cultura vial a 200 transportadores escolares. | Educación y Cultura Vial |  |  | 100% | [10 empty] | Satisfactorio
16 | [5 empty] | Sensibilizar a 1.300 adultos mayores en temas de normas de tránsito y buenas practicas para una Movilidad Segura | Educación y Cultura Vial |  |  | 58.62% | [10 empty] | Satisfactorio
17 | [5 empty] | Sensibilizar a 24.000 actores viales (motociclistas, ciclistas, peatones y conductores) en el respeto a las normas, señales de tránsito y Seguridad Vial. A través de estrategias como Aulas Móviles y activaciones en Vía. | Educación y Cultura Vial |  |  | 55.86% | [10 empty] | Satisfactorio
18 | [5 empty] | Sensibilización de 20.000 conductores en consumo responsable de alcohol y consecuencias del alcohol en la conducción. | Educación y Cultura Vial |  |  | 100% | [10 empty] | Satisfactorio
19 | [5 empty] | Capacitar y/o sensibilizar en educación y cultura vial a 1.000 personas pertenecientes a las comunidades universitarias en el marco del Programa de Educación y Cultura Vial para Instituciones de Educación Superior. | Educación y Cultura Vial |  |  | 92.3% | [10 empty] | Satisfactorio
20 | [5 empty] | Sensibilizar a 100 personas, miembros de las comunidades barriales vinculadas al Programa de Educación Vial en Juntas de Acción Comunal del Distrito de Barranquilla | Educación y Cultura Vial |  |  | 99% | [10 empty] | Satisfactorio
21 |  |  | 2015080010014 | Habilitacion De Espacios Para Actividades Ludicas en Cultura Vial En El Distrito De Barranquilla |  | Sensibilizar a 2.000 niños menores de 13 años en temas de normas de tránsito y buenas practicas para una Movilidad Segura y sostenible | Educación y Cultura Vial |  |  | 100% | [10 empty] | Satisfactorio
22 | [5 empty] | Implementar mínimo 10 km de ciclovias para la promoción y formación de hábitos y comportamientos seguros en la vía. Contratación 30%, Implementación 40%, Seguimiento 30%. | Educación y Cultura Vial |  |  | 0% |  |  |  |  | En proceso de contratación. Se elabora estudio previo y se envía a Secretaría General para elaboración del estudio de mercado | [5 empty] | Deficiente
23 | Ordenando la movilidad | Número de muertos por accidentes de tránsito menor o igual a 6,7 por cada cien mil habitantes | 2015080010011 | Control y Regulación del Transito | Garantizar la presencia de mas de 200 policías de tránsito en la ciudad para el control a las normas de tránsito, atención de accidentes y regulación del tráfico | Celebrar un convenio interadministrativo con la policía nacional y su Seccional de Tránsito para disponer de policías de tránsito en la ciudad | Servicios Corporativos | 100 |  | 100% |  |  |  |  | Se celebró convenio con la policía nacional para que atreves de su seccional de tránsito y transporte MEBAR presten los servicios de regulación y control del transito. Se asignaron 285 policías para el servicio en el distrito. | 200 | Cantidad minima de Policías de tránsito en la ciudad para el control a las normas de tránsito, atención de accidentes y regulación del tráfico | 50% | Numero | Satisfactorio | Satisfactorio
24 |  |  |  |  | Programar y ejecutar 6490 planes operativos de control | Programar y ejecutar planes operativos para la aplicación de decretos distritales | Operativa | 4961 |  | 66% |  |  |  |  | 36640 comparendos y 4640 inmovilizaciones al control de aplicación de decretos distritales. 8730 inmovilizaciones por transporte Informal. 896 inmovilizaciones por alcoholemia. 110512 comparendos y 8224 inmovilizaciones en operativos de aplicación a la norma (Otras infracciones) | 6490 | Planes operativos de control programados y ejecutados | 76.44% | Numero | Satisfactorio | Satisfactorio
25 | [5 empty] | Programar y ejecutar planes operativos para el control al transporte informal cumpliendo con Gran Pacto Transmito | Operativa |  |  | 1464 (66.66%) | [10 empty] | Satisfactorio
26 | [5 empty] | Programar y ejecutar planes operativos para el control de alcoholemia en los diferentes puntos estratégicos de la ciudad | Operativa |  |  | 81 (66.66%) | [10 empty] | Satisfactorio
27 | [5 empty] | Programar y ejecutar planes operativos para el control de las demás infracciones de tránsito (Aplicación de la Norma) | Operativa |  |  | 244 (66.66%) | [10 empty] | Satisfactorio
28 |  |  | 2015080010012 | Dotación de elementos, implementos, insumos y equipos para el control de la movilidad | Suministrar combustible al 100% de los vehículos de la policía de tránsito cuando sea requerido | Adelantar las actividades requeridas para la contratación del suministro de combustible para los vehículos de la policía de seccional de tránsito MEBAR | Operativa | el suministro de combustible se realizo a 93 motocicletas y 19 vehiculos para un total de 112 rodantes |  | 66.66% |  |  |  |  | el control del suministro de combustible, es realizado por el jefe logistico o encargado de vehiculos de la Seccional de Transito y Transporte MEBAR quien previo protocolos internos, avala la cantidad a suministrada. La supervision es ejercida por la Secretaria General. | 100% | % de solicitudes atendidas de combustible para los vehículos de la policía de tránsito | el suministro de combustible se realizo a 93 motocicletas y 19 vehiculos para un total de 112 rodantes | Porcentaje | Satisfactorio | Satisfactorio
29 |  |  |  |  | Suministrar el mantenimiento preventivo y correctivo al 100% de los vehículos de la Policía de Tránsito y los asignados a la Secretaría de Movilidad cuando sea requerido | Adelantar las actividades requeridas para la contratación del mantenimiento preventivo y correctivo a los vehículos de la Policía y los asignados a la Secretaría de Movilidad | Operativa | el servicio de mantenimiento se debe prestar a 112 vehiculos de la policia entre motos y carros. |  | 66.66% |  |  |  |  | se realizo un proceso de minima cuantia para el mantenimiento del parque automotor de la seccional de transito y transporte MEBAR. Para los vehiculos de la Secretaria de Movilidad no se ha contratado el servicio de mantenimiento. | 100% | % de solicitudes atendidas de mantenimiento preventivo y correctivo a los vehículos de la Policía de Tránsito y los asignados a la Secretaría de Movilidad atendidas | el servicio de mantenimiento se debe prestar a 112 vehiculos de la policia entre motos y carros. | Porcentaje | Satisfactorio | Satisfactorio
30 |  |  |  |  | Hacer el mantenimiento y calibración de los equipos alcohosensores de la Secretaría de Movilidad (5 Equipos) | Adelantar las actividades requeridas para la contratación, mantenimiento y calibración de los equipos alcohosensores de la Secretaría de Movilidad | Operativa | 4 |  | 50% |  |  |  |  | de los 8 equipos alcohosensores de propiedad de la Secretaria solo se encuentran en servicio 4, debido a que tres de ellos se ha dejado de usar por no cumplir con los requisitos minimos exigidos por la resolucion 1844 de 2015 expedida por medicina legal, y 1 equipo se encuentra descalibrado sin presupuesto para enviarlo a calibrar. | 5 | Equipos alcohosensores de la Secretaría de Movilidad con mantenimiento realizado | 0% | Numero | Deficiente | Satisfactorio
31 |  |  |  |  | Adquirir equipos y elementos necesarios para incrementar los controles en los operativos | Adelantar las actividades requeridas para adquirir equipos y elementos para la SDM con el fin de incrementar los controles | Operativa | 0 |  | 33.3% |  |  |  |  | aun no se han finiquitado los procesos de contracion para adquiri los nuevos equipos. Para lograr esta meta tambien es responsable la oficina de procesos corporativos (contratacion). | 0 | % de avance del proceso para la adquisición de equipos y elementos para incrementar controles en los operativos adquiridos | 0% | Porcentaje | Deficiente | Satisfactorio
32 | Movilidad al Alcance de Todos | Nivel de satisfacción de usuarios por encima del 60% | 2015080010016 | Administración y Gestión del Runt | Garantizar la disponibilidad de placas y sustratos para vehículos particulares, públicos oficiales y motos que por matricula inicial o por reposición lo requiera por parte del usuario (5000 Total EV. Placas 1600, Sustratos 3400 ) | Enviar oportunamente las necesidades en materia de Sustratos y Especies Venales a la oficina de Servicios Corporativos para la contratación del suministro | Servicio al Cliente | 25700 |  | 66% |  |  |  |  | Se finaliza el primer cuatrimestre con 20450 sustratos y 500 placas para atención de tramites. 4500 sustratos de licencias de tránsito para tramites de RNA, 4500 sustratos de licencias de conducción para tramites del RNC, 9500 sustratos de Tarjetas de Operación para tramites del RNT, 1600 sustratos de Tarjetas de Maquinaria para trámites del RNMA y 350 sustratos de Tarjeta de Remolque para tramites del RNRYS. Se estandarizó un archivo de Excel para llevar el control de las especies venales asignadas a cada sede y el uso de cada una. Se hacen controles semanales al estado de los sustratos. | 5000 | especies venales disponibles en inventario (placas y sustratos) para vehículos particulares, públicos oficiales y motos | 514% | Numero | Satisfactorio | Satisfactorio
33 | [5 empty] | Contratar el suministro de placas para los tramites de matricula inicial y reposición y/o duplicados. | Servicios Corporativos |  |  | 100% | [10 empty] | Satisfactorio
34 | [5 empty] | Contratar el suministro de tarjetas para la impresión de licencias de transito | Servicios Corporativos |  | 100% | 100% | [10 empty] | Satisfactorio
35 | [5 empty] | Adquirir o desarrollar e implementar un software de control de especies venales | Servicios Corporativos |  |  | 50% | [10 empty] | Satisfactorio
36 | [5 empty] | Mantener actualizado el inventario de sustratos y especies venales y hacer mínimo 2 auditorias al año | Asesor Control Interno |  |  | 50% | [10 empty] | Satisfactorio
37 |  |  |  |  | Garantizar la actualización permanente de la plataformas tecnológicas (Mínimo 1 Software con licencia renovada) | Contratar la actualización de QXS y las demás licencias que se requieran. | Servicios Corporativos | 0 | 0 | 66% |  |  |  |  | Disponible CDP para esta contratación. Pendiente remisión a Secretaría General para continuación del proceso | 1 | Cantidad minima de Softwares con licencia renovada | 0% | Numero | Deficiente | Satisfactorio
38 |  |  |  |  | Garantizar la interacción con el RUNT mediante actualización de los certificados digitales de función publica (32 Certificados Individuales de Funcionarios, 1 Certificado Empresarial) | Contratar actualización de 32 certificados digitales de la función pública para los funcionarios de la secretaria de movilidad y 1 Certificado Empresarial. | Servicios Corporativos | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | La actualización de los certificados digitales está programada para el mes de diciembre con el vencimiento de los actuales | 33 | Certificados digitales de función publica actualizados (32 Certificados Individuales de Funcionarios, 1 Certificado Empresarial) | 0% | Numero | Deficiente | Deficiente
39 | [5 empty] | Contratar actualización Certificado Empresarial para interacción con el RUNT | Servicios Corporativos | 0% | 0% | 0% | [10 empty] | Deficiente
40 |  |  |  |  | Garantizar la impresión de los sustratos de los trámites pagados que requieran entrega de sustrato: Lic. de tránsito, Lic. de conducción, tarjetas de operación, etc. (4 impresoras homologadas operando) | Adelantar las actividades para contratar el arriendo de impresoras homologadas por el ministerio de transporte para la impresión de licencias de transito, licencias de conducción y tarjetas de operación incluido el suministro de los insumos necesarios para la correcta impresión y funcionamiento de la misma | Servicios Corporativos | 4 | 100% | 66% |  |  |  |  | El proceso se encuentra en secretaría general esperando asignación y publicación en SECOP | 4 | Impresoras homologadas operando | 100% | Numero | Satisfactorio | Satisfactorio
41 |  |  |  |  | Garantizar la disponibilidad de impresoras convencionales en las dependencias de la secretaria distrital de movilidad así como el servicio de impresiones fijas y variables en las instalaciones del proveedor. (Mínimo 15 impresoras) | Adelantar las actividades para contratar el arriendo de impresoras para la impresión de imágenes, fotocopias y escaneos a realizarse en las dependencias de la secretaria distrital de movilidad así como servicios de impresiones fijas y variables en las instalaciones del proveedor. | Servicios Corporativos | 23 | 100% | 66% |  |  |  |  | El proceso se encuentra en secretaría general esperando asignación y publicación en SECOP | 15 | Impresoras convencionales disponibles en las dependencias de la secretaria distrital de movilidad así como el servicio de impresiones fijas y variables en las instalaciones del proveedor | 153.3% | Numero | Satisfactorio | Satisfactorio
42 |  |  |  |  | Preparar la información para la migración de vehículos a RUNT (100% de los vehículos identificados) | Designar equipo que realice el trabajo de depuración necesario para implementar la migración de vehículos que aun no están en la plataforma RUNT | Servicio al Cliente | 38% | 38% | 0% |  |  |  |  | Esta actividad se encuentra programada para iniciar el segundo cuatrimestre del año. | 100% | % migrado de la información de vehiculos que aun no ha sido migrada al RUNT | 38% | Porcentaje | Satisfactorio | Deficiente
43 |  |  |  |  | Digitalización de aproximadamente 10.000 expedientes vehiculares de particulares, motos y radicados | Contratación para la revisión, organización y verificación contra Bases de Datos de la SDM de 10,000 carpetas correspondiente a hojas de vida de vehículos del parque automotor | Servicios Corporativos | 0 | 0 | 100% |  |  |  |  | Personal contratado | 10000 | Expedientes vehiculares de particulares, motos, radicados y digitalizados | 0% | Numero | Deficiente | Satisfactorio
44 |  |  |  |  | Realizar mínimo una capacitación al personal de servicio al cliente, en atención al usuario. | Diseñar temario de los talleres 30%, Planear la logística para la realización de la capacitación 30%, Ejecutar la capacitación a funcionarios 40%. | Servicio al Cliente | 1 | 100% | 100% | [5 empty] | 1 | Capacitaciones relizadas al personal de servicio al cliente en atención al usuario | 100% | Numero | Satisfactorio | Satisfactorio
45 |  |  | 2015080010055 | Consolidacion De Un Sistema Unico De Informacion De Movilidad -SUIM- En El Distrito De Barranquilla | Implementar mínimo 4 desarrollos que permitan la sistematización y consulta de la información generada en la Secretaria de Movilidad | Contratación de personal para el desarrollo de aplicaciones informáticas que mejoren la sistematización y consulta de información propia de los tramites de la SDM | Servicios Corporativos | 1 |  | 100% | [5 empty] | 4 | Desarrollos implementados para sistematizar y consultar información generada por la Secretaria de Movilidad | 25% | Numero | Aceptable | Satisfactorio
46 | [5 empty] | Desarrollar el botón de pago online PSE para usuarios secretaria de movilidad para permisos comparendos y acuerdos de pago |  |  |  | 66% |  |  |  |  | Se reactivan pruebas con place tú pay para comparendos y acuerdos de pago, se inicia la realización de reporte de distribución de ingresos así como el desarrollo del reporte de distribución de ingresos para pagos Web. Se presentan retrasos por información de la entidad financiera sobre imposibilidad de realizar la distribución de dineros a diferentes cuentas. | [5 empty] | Satisfactorio
47 | [5 empty] | Desarrollo de aplicaciones para mejorar los procesos de la Secretaria de Movilidad |  |  |  | 66% |  |  |  |  | Se desarrollan aplicaciones de consulta de ingresos por web para el secretario de movilidad. | [5 empty] | Satisfactorio
48 |  |  |  | Desarrollo eficiente y eficaz de la gestion tributaria | Actualizar tarifas de tramites | Revisar y definir las tarifas de los tramites que deben ser actualizadas mediante un estudio de tarifas. Solicitar la contratación de las necesidades para el estudio. Revisar resultados y adoptar estudio para presentar el proyecto de acuerdo ante el concejo para actualizar tarifas del Estatuto Tributario | Servicio al Cliente | 10% |  | 40% |  |  |  |  | Se adelanta estudio previo para contratación | 100% | % de tramites con tarifas actualizadas | 10% | Porcentaje | Aceptable | Satisfactorio
49 | [5 empty] | Contratar o definir equipo de trabajo para realizar el estudio de tarifas de tramites cuando sea solicitada la necesidad | Servicios Corporativos |  |  | 30% | [10 empty] | Aceptable
50 | Ordenando la movilidad | Lograr que los tiempos promedio de viaje en los corredores modelo intervenidos sea menor o igual a 3 minutos por kilometros |  | Organización del transporte de carga | Estudio para la organización del transporte de carga en un sector del Distrito de Barranquilla | Elaboración de informes y seguimiento de los estudios de accidentalidad y del comité del plan de seguridad vial distrital que se desarrollen en esta oficina | Técnica | 0 |  | 24% |  |  |  |  | Seguimiento a Plan de Seguridad Vial y acopio de información para tres (3) puntos de estudios de accidentalidad | 1 | Estudio para la organización del transporte de carga en un sector del Distrito de Barranquilla | 0% | Numero | Deficiente | Aceptable
51 | Plan de Seguridad Vial | Número de muertos por accidentes de tránsito menor o igual a 6,7 por cada cien mil habitantes | Falta Codigo | Continuación de la Ejecución del proyecto de Mobiliario Urbano (Semaforización) | Realizar tiempos de viaje en los 32 principales corredores semaforizados. Análisis de la información y optimización de los planeamientos. | Optimización del planeamiento semafórico de la Ciudad. | Técnica | 32 | 1 | 100% |  |  |  |  | Se han realizados recorridos para análisis de tiempos de viaje en 11 de los 32 corredores considerados principales. | 32 | Corredores semaforizados con estudio de tiempos de viaje realizados | 100% | Numero | Satisfactorio | Satisfactorio
52 |  |  |  |  | 7 intersecciones semaforizadas | Semafórica intersecciones | Técnica | 4 |  | 57% | [5 empty] | 7 | Intersecciones semaforizadas | 57.14% | Numero | Satisfactorio | Satisfactorio
53 |  |  |  |  | 360 Mantenimientos preventivos realizados a los equipos de control | Realizar Mantenimientos preventivo a los equipos de control | Técnica | 415 |  | 100% | [5 empty] | 360 | Mantenimientos preventivos realizados a los equipos de control | 115.3% | Numero | Satisfactorio | Satisfactorio
54 |  |  |  |  | 570 mantenimientos preventivos de limpieza al mobiliario urbano realizados | Realizar mantenimientos de limpieza al mobiliario urbano | Técnica | 494 |  | 86% | [5 empty] | 570 | Mantenimientos preventivos de limpieza al mobiliario urbano realizados | 86.67% | Numero | Satisfactorio | Satisfactorio
55 |  |  |  |  | Supervisión de 50 intersecciones semaforizadas existentes | Revisión del funcionamiento y operación del sistema semafórico, incluyendo mobiliario . | Técnica | 37 |  | 74% | [5 empty] | 50 | Supervisiones realizadas a intersecciones semaforizadas | 74% | Numero | Satisfactorio | Satisfactorio
56 |  |  |  |  | Supervisión de planeamiento semafórico de 280 intersecciones semaforizadas | Supervisión del planeamiento semafórico. | Técnica | 0 |  | 0% |  |  |  |  | Actividades programadas para ultimo cuatrimestre del año | 280 | Carpetas revisadas con información actualizada y otros requesitos sobre planeamiento semafórico de intersecciones semaforizadas | 0% | Numero | Deficiente | Deficiente
57 |  |  |  |  | Supervisión Centro de Control | Supervisión al centro de control | Técnica | 0 |  | 0% |  |  |  |  | Actividades programadas para ultimo cuatrimestre del año | 1 | Supervisiones realizadas al Centro de Control | 0% | Numero | Deficiente | Deficiente
58 |  |  | Falta Codigo | Continuación de la Ejecución del proyecto de Mobiliario Urbano (Señalización y microintervenciones) | 50 Zonas Escolares demarcadas (señalización vertical y horizontal) | Señalizar y demarcar Zonas Escolares (señalización vertical y horizontal) | Técnica | 58 |  | 100% | [5 empty] | 50 | Zonas Escolares demarcadas (señalización vertical y horizontal) | 116% | Numero | Satisfactorio | Satisfactorio
59 |  |  |  |  | Optimizar la Señalización de las siete (7) Intervenciones Semaforizadas durante el año | Señalización de las Nuevas Intersecciones Semaforizadas durante el año | Técnica | 4 |  | 57% | [5 empty] | 7 | Intervenciones Semaforizadas optimizadas | 57.14% | Numero | Satisfactorio | Satisfactorio
60 |  |  |  |  | instalación en 100 postes de Nomenclatura | Realizar gestión para la instalación de Nomenclatura en postes | Técnica | 5 |  | 5% | [5 empty] | 100 | Postes de Nomenclatura instalados | 5% | Numero | Deficiente | Deficiente
61 |  |  |  |  | Implementar 2000 señales verticales | Instalar señales verticales en el Distrito de Barranquilla | Técnica | 1269 |  | 63% | [5 empty] | 2000 | Señales verticales implementadas | 63.45% | Numero | Satisfactorio | Satisfactorio
62 |  |  |  |  | Implementar 50000 metros lineales de demarcación | Demarcar con señalización las vías en el Distrito de Barranquilla | Técnica | 35437 |  | 71% | [5 empty] | 50000 | Metros lineales de demarcación implementados | 70.87% | Numero | Satisfactorio | Satisfactorio
63 |  |  |  |  | Implementar cinco (05) Reordenamientos viales en corredores del Distrito de Barranquilla | Implementar Reordenamientos viales en corredores del Distrito de Barranquilla | Técnica | 9 |  | 100% |  |  |  |  | Se han implementado 9 cambios de sentido vial. En dos (2) sectores de la ciudad. Expectativas superadas para el primer cuatrimestre del año en un 140% | 5 | Reordenamientos viales en corredores del Distrito de Barranquilla implementados | 180% | Numero | Satisfactorio | Satisfactorio
64 |  |  | 2015080010059 | Intervenciones Viales para la Movilidad Segura | Implementar cinco (5) Micro intervenciones Viales | Ejecutar Micro intervenciones Viales | Técnica | 6 |  | 100% | [5 empty] | 5 | Micro intervenciones Viales implementadas | 120% | Numero | Satisfactorio | Satisfactorio
65 |  |  |  |  | Instalación de 1500 metros lineales de reductores de velocidad (resaltos) en diferentes sectores del Distrito | Instalar reductores de velocidad en diferentes sectores del Distrito | Técnica | 993 |  | 66% | [5 empty] | 1500 | Metros lineales de reductores de velocidad (resaltos) instalados en diferentes sectores del Distrito | 66.2% | Numero | Satisfactorio | Satisfactorio
66 | Sistema Integrado de Transporte |  | 2015080010020 | Transporte Público Integrado en el Distrito de Barranquilla | Seguimiento y acompañamiento a AMB y TransMetro en las etapas precontractual y contractual de la estructuración técnica, legal y financiera del Sistema Integrado de Transporte Público para Barranquilla | Acompañamiento Técnico a TransMetro y AMBQ en el diseño, implementación del Sistema Integrado de Transporte Público para Barranquilla y los estudios de Equipamientos de Transporte asociados al SITP y estacionamientos para el Distrito de Barranquilla | Técnica | 33% |  | 95% |  |  |  |  | Se firmo Convenio Alcaldia - TM y FDN TransMetro AMB. Concurso Público para Contratación de Interventoria. Adjudicación proceso consultoria previsto para 14 de Octubre. Interventoria para 1 de Noviembre. | 100% | % de avance en el seguimientos y acompañamientos a AMB y TransMetro en las etapas precontractual y contractual al SITP realizados | 33% | Porcentaje | Satisfactorio | Satisfactorio
67 |  |  |  |  | Estudios para la implementación de Carriles Preferenciales para el Transporte Público en el Distrito de Barranquilla | Adelantar tomas de información y análisis técnicos asociados a la evaluación de la implementación de carriles preferenciales, en corredores de la Malla Vial principal del Distrito de Barranquilla | Técnica | 0 |  | 50% |  |  |  |  | Se realizaron los aforos de insumo para generar el informe técnico de la propuesta. | 1 | Estudios elaborados para la implementación de Carriles Preferenciales para el Transporte Público en el Distrito de Barranquilla | 0% | Numero | Deficiente | Satisfactorio
68 | Adecuando la Infraestructura de la Movilidad |  | 2015080010018 | Construcción De Senderos Peatonales En El Distrito De Barranquilla | Estudio y seguimiento a la implementación de 3 pasos peatonales en el distrito de Barranquilla | Contratación de personal para elaboración de informes de viabilidad de pasos peatonales. (Contratación 30%, Seguimiento 30%, Entrega 40%) | Técnica | 0 |  | 40% |  |  |  |  | Implementado paso peatonal en la Cra 45 con Cll 9B | 1 | Estudios elaborados a la implementación de 3 pasos peatonales en el distrito de Barranquilla | 0% | Numero | Deficiente | Satisfactorio
69 |  |  |  |  | Estudio de caracterización de la población en condición de discapacidad que usa transporte publico | Contratación de consultoría para caracterizar la población en condición de discapacidad que usa transporte publico y definir estrategias de accesibilidad al sistema de transporte (Contratación 30%, Seguimiento 30%, Entrega 40%) | Técnica | 0 |  | 20% |  |  |  |  | Se elaboraron Estudios Previos para Consultoria. No hay presupuesto para 2016. | 1 | Estudios elaborados para la caracterización de la población en condición de discapacidad que usa transporte publico | 0% | Numero | Deficiente | Aceptable
70 |  |  | 2015080010017 | Construccion De Ciclo-Rutas En El Distrito De Barranquilla | Estudios para definir la viabilidad de implementar 4 km de ciclorrutas en el Distrito | Contratación de personal para elaboración de informes de viabilidad de ciclorutas. | Técnica | 0 |  | 50% |  |  |  |  | Se elaboraron los estudios previos pendiente contratación el personal. Se enviaron a Area de Contratación. No hay presupuesto para 2016. | 1 | Estudios elaborados para definir la viabilidad de implementar 4 km de ciclorrutas en el Distrito | 0% | Numero | Deficiente | Satisfactorio
71 | [5 empty] | Elaborar estudios para definir la viabilidad de la implementación de 4 km de cicloruta en el distrito de barranquilla | Técnica |  |  | 0% |  |  |  |  | No hay recursos para 2016. | [5 empty] | Deficiente
72 | Plan de Seguridad Vial |  | 2015080010015 | Formación e Información para la Seguridad Víal | Disponer de unos 300 orientadores que brinden información y orientación a los usuarios de la vía | Contratar Estrategias de Movilidad sostenible para brindar información y orientación a los usuarios de la vía | Servicios Corporativos | 300 |  | 100% | [5 empty] | 300 | Orientadores disponibles para brindar información y orientación a los usuarios de la vía | 100% | Numero | Satisfactorio | Satisfactorio
73 | [5 empty] | Identificar Puntos Críticos de Movilidad en la Ciudad. Garantizar presencia de orientadores en horas pico. Brindar asistencia en los cierres viales, por obras o eventos | Operativa |  |  | 66% |  |  |  |  | Se han identificado los puntos criticos de la movilidad. Se asignaron (4) coordinadores para cada uno de los cuadrantes con el fin de controlar presencia de los orientadores. Se han atendido los cierres viales requeridos para los diferentes eventos. | [5 empty] | Satisfactorio
74 |  |  | 2015080010013 |  | Publicar en los medios de comunicación 15 campañas institucionales preventivas y educativas de la Secretaria de Movilidad. | Diseñar y Publicar campañas institucionales preventivas y educativas en Televisión, Radio, Prensa, Redes Sociales, Paginas Web y activaciones. | Comunicaciones | 11 |  | 73% |  |  |  |  | Hasta la fecha hemos realizado 5 campañas: Carnavales, Señales de Transito, Derecho de Tránsito, lanzamiento app Taxi Baq y Biciquilla. | 15 | Campañas institucionales publicadas en redes sociales de tipo preventivas y educativas de la Secretaria de Movilidad | 73.33% | Numero | Satisfactorio | Satisfactorio
75 |  |  |  |  | Atender el 100% de los requerimientos de cada área en materia de Impresión, campañas y piezas de comunicación | Atender los requerimientos Suministro de implementos informativos y logístico para la realización de las campañas y programas educativos | Comunicaciones | 50% |  | 50% |  |  |  |  | Se han atendido, en su mayoría los requerimientos de las áreas en materia de material impreso informativo y apoyo logístico para la realización de campañas. Algunos requerimientos no fueron atendidos por factores ajenos a la oficina (solicitud tardía por parte de las áreas, falta de presupuesto) | 100% | % de requerimientos atendidos en materia de Impresión, campañas y piezas de comunicación atendidos | 50% | Porcentaje | Satisfactorio | Satisfactorio
76 |  |  |  |  | Actualizar toda la señalización de la Secretaria de Movilidad con base en la imagen institucional de la nueva administración en Sedes y Oficinas | Definir la señalización a cambiar en todas las sedes y oficinas. Solicitara la producción e instalación de la señalización en Sedes de Atención al Usuario. Solicitar la producción e instalación de la señalización nueva en Oficinas Administrativas. | Comunicaciones | 50% |  | 50% |  |  |  |  | Se diseñaron las piezas de señalización y se revisaron por el nivel directivo. Se solicitaron ajustes para la aprobación final y solicitar producción y programar instalación en oficinas. | 100% | % de señalización de la Secretaria de Movilidad actualizada con base en la imagen institucional de la nueva administración en Sedes y Oficinas | 50% | Porcentaje | Satisfactorio | Satisfactorio
77 |  |  |  |  | Implementar la red social instagram para la Secretaría de Movilidad | Implementar instaran con temas de movilidad | Comunicaciones | 1 |  | 100% |  |  |  |  | La cuenta se abrió el 18 de enero de 2016, a la fecha tenemos 286 seguidores. | 1 | Cuentas de instagram abierta para la Secretaría de Movilidad | 100% | Numero | Satisfactorio | Satisfactorio
78 |  |  |  |  | Aumentar nuestros seguidores en redes sociales, Facebook, Youtube y Vine | Realizar campañas digitales y generar espacios de comunicación. | Comunicaciones | 28862 |  | 66% |  |  |  |  | Incremento de seguidores: Twitter 4,5% pasamos de 23.780 a 24.901. Youtube: incremento de 43% de 42 a 74 seguidores con 16.125 reproducciones. Facebook incremento de 19% de 1248 a 1.542 seguidores. En general tenemos 5,5% mas seguidores que a principio de 2016. Se han realizado 7 campañas para redes sociales: Carnavales, Señales de Tránsito, Derecho de Transito, Aplicación Taxi Baq, Biciquilla, pico y placa zona norte y pico y placa taxis. | 35000 | Numero de seguidores esperados de seguidores en redes sociales, Twitter, Facebook, Youtube, Instagram | 82.46% | Numero | Satisfactorio | Satisfactorio
79 |  |  |  |  | Suministrar el material institucional requerido para el apoyo a las actividades de la iniciativa Toma de la ciudad | Diseñar, producir y suministrar el material institucional solicitado para apoyar las actividades de educación y cultura vial de la iniciativa Toma de la Ciudad. | Comunicaciones | 0% |  | 0% |  |  |  |  | Fecha por definir. | 100% | % de entregado del material institucional requrido para la iniciativa toma de la ciudad | 0% | Porcentaje | Deficiente | Deficiente
80 |  |  |  |  | Realizar 10 campañas de comunicación interna. | Definir los temas de las campañas que permitan fortalecer el sentido de pertenencia y el compromiso del funcionario publico. | Comunicaciones | 6 |  | 60% |  |  |  |  | Se diseñaron las campañas a realizar. Se iniciará su implementación en el mes de Mayo. | 10 | Campañas de comunicación interna ejecutadas | 60% | Numero | Satisfactorio | Satisfactorio
81 |  |  | 2015080010014 |  | Implementar una Semana de la Movilidad con actividades que buscan formar sobre temas de movilidad, tránsito y transporte. | Organizar la semana de la movilidad en apoyo con el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad, en el segundo semestre del año. | Comunicaciones | 0 |  | 0% |  |  |  |  | Programada para el segundo semestre del 2016 | 1 | Semana de la movilidad implementada | 0% | Numero | Deficiente | Deficiente
82 |  |  |  |  | Programar y ejecutar acciones conjuntas para la educación en seguridad vial con empresas de servicio publico como Triple A y Gases del Caribe. (2 campañas de sensibilización) | Programar y ejecutar una campaña con cada empresa en | Comunicaciones | 0 |  | 0% |  |  |  |  | Programada para el segundo semestre del 2016 | 2 | Campañas con empresas de servicios publicos ejecutadas | 0% | Numero | Deficiente | Deficiente
83 |  |  | 2015080010023 | Identificación del Proyecto Ampliación estación JOE ARROYO de transmetro en el Distrito de Barranquilla | Este proyecto no es ejecutado por la SDM es competencia de Transmetro | Este proyecto no es ejecutado por la SDM es competencia de Transmetro | Transmetro | Sin Información |  | Sin Información | [7 empty] | 0%
84 |  |  | 2015080010024 | Implementación Mejorar las condiciones de espera de los Usuarios del SITM en el Distrito de Barranquilla | Este proyecto no es ejecutado por la SDM es competencia de Transmetro | Este proyecto no es ejecutado por la SDM es competencia de Transmetro | Transmetro | Sin Información |  | Sin Información | [7 empty] | 0%
85 |  |  | 2015080010025 | Mantenimiento estaciones y portales del SITM | Este proyecto no es ejecutado por la SDM es competencia de Transmetro | Este proyecto no es ejecutado por la SDM es competencia de Transmetro | Transmetro | Sin Información |  | Sin Información | [7 empty] | 0%
86 |  |  | 2015080010026 | Servicio de vigilancia en las Estaciones Intermedias del SITM en el Distrito de Barranquilla | Este proyecto no es ejecutado por la SDM es competencia de Transmetro | Este proyecto no es ejecutado por la SDM es competencia de Transmetro | Transmetro | Sin Información |  | Sin Información | [7 empty] | 0%
1
Note on E47: Alejandro Corrales: Este proyecto se asoció a esta meta
Note on E74: Alejandro Corrales: Revisar si este proyecto tiene relación con esta meta a la que está asociado

## GESTION ADMINISTRATIVA
| SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA | [9 empty] | GEDEPSEG - F02
| VIGENCIA 2016 | [9 empty] | Versión: 3
Aprobación: 13 de abril de 2016
| 2.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  | Secretaría de Movilidad
| 2.2. ELABORADO POR: |  | Alejandro Corrales
93
cod | 2.3 NOMBRE DE LA ACCION | 2.4 METAS | 2.5. ACTIVIDADES | 2.6. RESPONSABLE | 2.7. FECHA DE INICIO | 2.8. FECHA DE TERMINACION | 2.9 AVANCE DE LA META | 2.10 % DE EJECUCION ACTIVIDADES |  | 2.11 LOGROS DE EJECUCION | 2.12 OBSERVACIONES | Meta del Proyecto | Descripcion Meta | %Avance Meta | Tipo | Rango | Rango Actividades
1 | Fortalecimiento del control interno de gestión al interior de la secretaria de movilidad | (1) Un seguimiento realizado a la implementación de las acciones correctivas y preventivas año 2015 | Realizar seguimiento al estado de avance de las acciones correctivas y preventivas establecidas en al año 2015, como resultado de los informes de seguimiento y verificación de los procesos, informe de medición de la satisfacción de los usuarios y del informe de buzón de sugerencias. | Asesor Control Interno | 2016-03-01 | 2016-03-31 | 1 | 100% | 86% |  |  | 1 | Seguimiento realizado a la implementación de las acciones correctivas y preventivas año 2015 | 100% | Numero | Satisfactorio | Satisfactorio
2 |  | (2) Informe de seguimiento al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría Distrital en el 2015 | Realizar seguimiento al estado de implementación del plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría Distrital en el año 2015 | Asesor Control Interno | 2016-01-15 | 2016-07-31 | 1 | 67% |  | Se realizó el primer seguimiento a corte 30 de abril y el segundo a corte 31 de agosto de 2016 |  | 2 | Informe de seguimiento al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría Distrital en el 2015 | 50% | Numero | Satisfactorio | Satisfactorio
3 |  | (2) Dos informes de rendición de cuentas presentados oportunamente a la Contraloría Distrital | Coordinar la presentación oportuna de la rendición de cuentas a la Contraloría Distrital | Asesor Control Interno | 2016-02-01 | 2016-07-31 | 1 | 100% |  | Se presento la rendición de cuentas vigencia 2015 el 29 de Febrero de 2016. La pròxima rendición es en el mes de Julio. |  | 2 | informes de rendición de cuentas presentados oportunamente a la Contraloría Distrital | 50% | Numero | Satisfactorio | Satisfactorio
4 |  | (3) Seguimientos al plan anticorrupción, al control del producto no conforme y medición de indicadores SGC | Realizar seguimientos a la implementación plan anticorrupción, producto no conforme, y medición de indicadores SGC | Asesor Control Interno | 2016-04-01 | 2016-12-31 | 1 | 67% |  | Se realizò el primer seguimiento a corte 30 de abril y el segundo a corte 31 de agosto de 2016 |  | 3 | Seguimientos al plan anticorrupción, al control del producto no conforme y medición de indicadores SGC | 33.33% | Numero | Satisfactorio | Satisfactorio
5 |  | (8) Ocho Informes de seguimiento y verificación a los procedimientos | Realizar seguimiento y verificación a los procedimientos | Asesor Control Interno | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2 | 88% |  | Se presentaron dos informes de seguimiento a los procesos (parametrización de tarifas, matriculas de vehiculos de modelos de año anterior, Cursos CIA, estado de actualización y coherencia de la información en la página web, levantamiento e inscripción de limitaciones, cumplimiento de términos audiencias de comparendos por alcoholemia y censo de vehiculos en de periodo de transición ). |  | 8 | Ocho Informes de seguimiento y verificación a los procedimientos | 25% | Numero | Aceptable | Satisfactorio
6 |  | Manual de trámites actualizado y publicado en la página web de la secretaria | Coordinar la actualización del manual de tramites de la Secretaria y su respectiva publicación en la página web | Asesor Control Interno | 2016-01-01 | 2016-03-31 | 1 | 100% |  | Manual de trámites actualizado publicado en la pàgina web, desde el mes de febrero de 2016 |  | 1 | Manual de trámites actualizado y publicado en la página web de la secretaria | 100% | Numero | Satisfactorio | Satisfactorio
7 |  | Tarifas de trámites y multas 2016 actualizado y publicado en la página web | Coordinar la actualización de la información sobre tarifas de trámites y multas vigencia 2016 y su respectiva publicación en la página web | Asesor Control Interno | 2016-01-01 | 2016-01-31 | 100% | 100% |  | Tarifas de trámites actualizadas y publicadas en la pàgina web, desde el mes de Enero de 2016 |  | 100% | Tarifas de trámites y multas 2016 actualizado y publicado en la página web | 100% | Porcentaje | Satisfactorio | Satisfactorio
8 |  | (2) Seguimiento plan de mejoramiento suscrito con el Icontec en el 2015 | Realizar seguimiento al estado de la implementación del plan de mejoramiento suscrito con el ente certificador | Asesor Control Interno | 2016-02-01 | 2016-06-30 | 1 | 50% |  | Se realizó el primer seguimiento a corte 30 de Marzo de 2016 |  | 2 | Seguimiento plan de mejoramiento suscrito con el Icontec en el 2015 | 50% | Numero | Satisfactorio | Satisfactorio
9 |  | 100% De los requerimientos de Organismos de Control atendidos oportunamente | Coordinar la atención oportuna de los requerimientos efectuados por los organismos de control | Asesor Control Interno | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 100% | 100% |  | Se atendió la reuniòn de apertura de la auditoria especial el 22 de julio de 2016 y se han atendido en término los requeirmientos que a la fecha han presenatdo en el desarrollo de la misma. | Hasta la fecha no se han recibido requerimientos por parte de los entes de control. | 100% | De los requerimientos de Organismos de Control atendidos oportunamente | 100% | Porcentaje | Satisfactorio | Satisfactorio
10 | Administración de Riesgos (Identificación, valoración y control) | Realizar una medición periódica (cada 4 meses) de la efectividad de los controles | Diligencia de formato, evaluación y Plan de Mejoramiento (Efectividad de Los Controles) | Asesor Control Interno | 2016-04-01 | 2016-12-31 | 1 | 67% | 67% | Se realizò el primer seguimiento a corte 30 de abril y el segundo a corte 31 de agosto de 2016 |  | 3 | medición realizadas de la efectividad de los controles (1 cada 4 meses) | 33.33% | Numero | Satisfactorio | Satisfactorio
11 | Control de Servicios no conformes | Realizar una medición periódica (cada 4 meses ) de la prestación de los servicios y establecer planes de mejoramiento | Diligencia de formato, evaluación y Plan de Mejoramiento (Prestación de Servicios) | Asesor Control Interno | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | 67% | 67% | Se realizò el primer seguimiento a corte 30 de abril y el segundo a corte 31 de agosto de 2016 |  | 3 | Medición periódica de la prestación de los servicios y establecer planes de mejoramiento (1 cada 4 meses) | 33.33% | Numero | Satisfactorio | Satisfactorio
12 | Medición de la satisfacción del cliente | Realizar dos mediciones en el año de la satisfacción del cliente | Realización de encuesta, evaluación y Plan de Mejoramiento. Realizar informe de buzón de quejas y sugerencias, evaluación y plan de mejoramiento | Asesor Control Interno | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0% | 0% |  | La priemra medición esta programada àra el mes de junio de 2016. | 2 | mediciones de la satisfacción del cliente realizadas (2 en el año) | 0% | Numero | Deficiente | Deficiente
13 | Reportes al SIMIT | Mantener en menos del 2% el porcentaje de errores en la carga de simit | Revisión de boletines de rechazo por parte del SIMIT | Servicios Corporativos-Sistemas | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1.3% | 75% | 75% | Revisión diaria de los boletines. Se mantiene el 1.3% de errores correspondientes a carga de resoluciones de comparendos. Es obligatorio hacer hacer correcciones manualmente y reenviar. | Con la instalación de un token provisto por el SIMIT la Secretaría de Movilidad hace envío directamente al SIMIT. | 2% | % de errores aceptables en la carga de simit | 1.3% | Porcentaje | Deficiente | Satisfactorio
14 | Medición tiempos de atención de incidentes | Revisar, asignar y atender los incidentes de GLPI con buenos tiempos de respuesta. La meta es mantener todos los incidentes asignados y atendidos | Revisión de la herramienta GLPI, Asignación de Incidentes, Atención de los mismos | Servicios Corporativos-Sistemas | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 100% | 66% | 66% | Hasta la fecha se atendieron 5,000 casos en la herramienta de tickets GLPI. Todos los incidentes están siendo asignados a un analista con un tiempo de atención y cierre. Se lleva un control del del tiempo estimado de atención de GLPI. | La atención de GLPI se realizan de manera inmediata, con tiempos de respuesta eficientes | 100% | % de casos de Incidentes de GLPI asignados y atendidos con buenos tiempos de respuesta. | 100% | Porcentaje | Satisfactorio | Satisfactorio
15 | Facturación de Derechos de Tránsito | Generación de Facturación de Derechos de Transito Vigencia 2016 | Configuración de Software y Generación de base de datos para enviar al contratista litográfico | Servicios Corporativos-Sistemas | 2016-01-01 | 2016-04-30 | 100% | 100% | 100% | Se logra generar la base de datos de facturación y estado de cuenta de deudores de derecho de tránsito según fechas pactadas |  | 100% | % de avance del proceso de generaciòn de la facturación de Derechos de Transito en la Vigencia 2016 | 100% | Porcentaje | Satisfactorio | Satisfactorio
16 | Cargue de tarifas en RUNT y actualización de fin de año | Parametrización y actualización de tarifas en el RUNT y Ejecución de procedimientos de fin de año | Actualización de tarifas, parametrización en RUNT, actualización de tarifas locales | Servicios Corporativos-Sistemas |  |  | 0 | 0 | 0 |  | Se programa el inicio de las actividades para alcance de las metas para el mes de DICIEMBRE | 100% | % de avance del procesos de parametrización y actualización de tarifas en el RUNT y Ejecución de procedimientos de fin de año | 0% | Porcentaje | Deficiente | Deficiente
17 | Puntos de Recaudo Móviles | Aprovisionamiento tecnológico para los puntos móviles de recaudo | Instalación, configuración y pruebas de puntos de recaudo móviles en centros comerciales | Servicios Corporativos-Sistemas |  |  | 100% | 100% | 100% | Se realiza instalación, configuración y puesta en funcionamiento de puntos de recaduo moviles de manera exitosa. | Los puntos fueron instalados en: SAO53, SAO93, Buena Vista y Gobernación | 100% | Prcentaje de avance del aprovisionamiento tecnológico para los puntos móviles de recaudo que se requieran en el año | 100% | Porcentaje | Satisfactorio | Satisfactorio
18 | Puesta en marcha de Web Servicie Comparenderas electrónicas | Realizar pruebas y poner a funcionar el Web Service para comparenderas electrónicas | Pruebas junto con SIMIT de Web Service y puesta en funcionamiento | Servicios Corporativos-Sistemas | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 70% | 70% | 70% | Configuración de servidor de aplicaciones, configuración de certificado digital, Homologación de tablas, pruebas funcionales exitosas. Recepción de comparendos vía Web Service en la base de datos de pruebas de QX-Transito. | Por parte de la Secretaría de Movilidad está todo dispuesto para entrar salir en producción con este Web Service. Estamos a esperas que SIMIT de las instrucciones como proveedor de este. | 100% | Porcentaje de avance de implementaciòn del WebService para comparenderas electrónicas | 70% | Porcentaje | Satisfactorio | Satisfactorio
19 | Plan de Recuperación en Caso de Desastres | Crear un plan de recuperación en caso de desastres para los servidores de Movilidad: 5 servidores de Qx-Transito de Sedes, Reporteador, GLPI, Integrador RUNT. | Creación de backups de los servidores | Servicios Corporativos-Sistemas | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 70% | 70% | 70% | Backup y restauración de servicios. Pruebas de contingencia realizadas exitosamente. Se realizan pruebas exitosas de backup y recuperación de los servicios relacionados en la meta de manera exitosa | Se tienen en medios magenticos los backups de los servidores virtuales de la Secretaría de Movilidad | 100% | % de avance en la ejecución del plan de recuperación para los servidores de Movilidad en caso de desastres: 5 servidores de Qx-Transito de Sedes, Reporteador, GLPI, Integrador RUNT. | 70% | Porcentaje | Satisfactorio | Satisfactorio
20 | Balanceo de carga de aplicativos Web | Se debe realizar un balanceo de cargas en los servidores Web de la Secretaría de Movilidad. Esta actividad esta supeditada a la contratación de desarrolladores para realizar la labor | Analizar las capacidades de los servidores Web, realizar migración de aplicaciones | Servicios Corporativos-Sistemas |  |  | 75% | 75% | 75% | Se realizan despliegues de aplicativos en nuevos servidores, de este modo se garantiza el balanceo de cargas de los mismos, evitando problemas de sobrecarga de unos. | Las cargas de los aplicativos se encuentra equilibradas, con el servidor de aplicaciones nuevo para desplegar aplicativos | 100% | % de avance en la ejecución de un balanceo de cargas en los servidores Web de la Secretaría de Movilidad | 75% | Porcentaje | Satisfactorio | Satisfactorio
21 | Software de Especies Venales | Desarrollo de software para manejo de especies venales. Actividad supeditada a la contratación de contratistas desarrolladores | Realizar desarrollo de Software. Especies Venales | Servicios Corporativos-Sistemas | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 50 | 50% | 50% |  | 1) Se desarrolla software para pagar online los permisos expedidos por la Secretaria de Movilidad, y los permisos pueden ser descargados por el ciudadano desde cualquier lugar 2) Se desarrolla aplicativo Web para pagar Online comparendos y cuotas de acuerdos de pago de la Secretaria de Movilidad de Barranquilla | 1 | % de avance del desarrollo de un software para el manejo de especies venales. | 5000% | Numero | Satisfactorio | Satisfactorio
22 | Finalización del software de SIBAQ | Finalizar el desarrollo del software de SIBAQ. Actividad supeditada a la contratación de contratistas desarrolladores | Realizar desarrollo de Software. SIBAQ | Servicios Corporativos-Sistemas |  |  | 0 | 100% | 100% |  | Se desarollan aplicativos de gran utilidad para la secretaria de movilidad así: 1) Software Web que permite saber el recaudo actual y acumulado de la Sec de Movilidad en tiempo real. 2) APP Movil para IPHONE de TAXIBAQ para el registro unico de conductores 3) APP Movil para ANDROID y IPHONE para verificar la idoneidad de permisos expedidos por la Secretaria de Movilidad. 4) Aplicativo Web para verificar la identidad biometrica de los infractores de transito antes de realizar el curso de infractores. | 1 | Desarrollo del software de SIBAQ finalizado | 0% | Numero | Deficiente | Satisfactorio
23 | Revisión por la Dirección | Someter a revisión y sustentar la evaluación de la gestión cada 4 meses | Solicitar, consolidar y socializar los logros del avance en la consecución de los objetivos según el plan de acción | Servicios Corporativos | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 0% | 33% | 33% | Se consolida la información de los resultadas de la gestión el primer cuatrimestre del año. |  | 3 | Revisión, Evaluación y Socialización del Plan de Acción (1 vez cada 4 meses) | 0% | Numero | Deficiente | Satisfactorio
24 | Elaborar el Programa de Inversiones 2017 a través de la viabilización y registro de los proyectos presentados | Definir los proyectos a ejecutar durante la Vigencia 2017 | Definir con las oficinas los proyectos a ejecutar | Servicios Corporativos |  |  | 90% | 90% | 53% |  |  | 20 | Proyectos del plan de desarrollo a ejecutar durante la Vigencia 2017 incluidos en el banco de proyectos y con presupuesto solicitado | 4.5% | Numero | Deficiente | Satisfactorio
25 |  |  | Registrar proyectos definidos en el banco de proyecto según MGA | Servicios Corporativos |  |  | 0 | 0% | [8 empty] | Deficiente
26 |  |  | Elaboración Plan de inversión de la Secretaria | Servicios Corporativos |  |  | 70 | 70% | [8 empty] | Satisfactorio
27 | Seguimiento a la ejecución del Presupuesto de Inversión e ingresos asignado a la SDM | Realizar seguimiento y control mensual a la ejecución presupuestal de la Secretaría de Movilidad | Verificar informes periódicos de ejecución del presupuesto de la Secretaría y confrontar CDP con RP expedidos para verificar saldos existentes | Servicios Corporativos | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 84% | 84% | 84% | Se lleva una ejecucion del 84 a Agosto 31 de 2016. Se hacen controles periodicos de los CDP expedidos y se confronta con lo ejecutado, esta labor |  | 100% | % de ejecutado del presupuesto de inversión oficial aprobado para la Secretaría de Movilidad (Minimo 1 seguimiento mensual) | 84% | Porcentaje | Satisfactorio | Satisfactorio
28 | Elaborar el Plan de Compras SDM | Definir Plan de Compras y enviar Secretaría General antes del 31 de enero de 2016. | Ajustar el plan de compras aprobado preliminarmente. | Servicios Corporativos-Contratacion | 2016-01-01 | 2016-04-30 | 75% | 100% | 75% | Se envió a la secretaría general el plan de compras actualizado el 31 de enero de 2016. Una Actaualizacion radicada en el mes de abril. |  | 1 | Plan de Compras consolidado enviado a Secretaría General antes del 31 de enero de 2016. | 75% | Numero | Satisfactorio | Satisfactorio
29 |  |  | Analizar con jefes de área las necesidades de contratación de los proyectos incluidos en el Plan de Inversión a ejecutarse en la vigencia 2016 | Servicios Corporativos-Contratacion | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  | 50% |  | Reuniones con los jefes de area a fin de revisar la viabilidad de proyectos consignados en el plan de compras, de acuerdo a disponibilid presupuestal y prioridad. Se enviará a la secretaría general para ajustes si se evidencia una variación en el mismo. | [6 empty] | Satisfactorio
30 | Adelantar Procesos de Contratación la SDM | Radicar en Secretaría General el 100% de los expedientes de los procesos de contratación autorizados para la vigencia 2016 | Realizar los estudios previos con las necesidades enviados por las oficinas de la SDM según las necesidades a contratar | Servicios Corporativos-Contratacion | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 63% | 65% | 67% | Se han elaborado los estudios previos de acuerdo a los requreimientos del area solicitante para posteriormente enviarlos a elaboracion de analisis del sector y expedición del CDP respectivo. |  | 100% | % de los contratos autorizados a contratar para la vigencia 2016 con expedientes radicados en Secretaría General para inicio del proceos de contratación | 63% | Porcentaje | Satisfactorio | Satisfactorio
31 |  |  | Solicitud de CDP | Servicios Corporativos | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  | 58% |  | Se han radicado en Secretaria General para inicio del proceso de contratación 51 de 78 procesos de contratación aprobados para contratar en lo que va corrido del año | [6 empty] | Satisfactorio
32 |  |  | Radicación del EP en la Sec. Gral. con el CDP | Servicios Corporativos-Contratacion | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  | 86% |  | Se han radicado en Secretaria General para inicio del proceso de contratación 51 de 78 procesos de contratación aprobados para contratar en lo que va corrido del año | [6 empty] | Satisfactorio
33 |  |  | Hacer seguimiento al avance de los procesos de contratación radicados Secretaria General para su desarrollo de acuerdo a los términos y condiciones establecidas del EP | Servicios Corporativos-Contratacion | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  | 60% |  | Diaramente se hace seguimiento en la Secretaría General a fin de verificar el avance de los procesos radicados y se apoya a esta secretaría en el proceso de evaluación de las propuesta presentadas por los oferentes en los procesos de contratación. | [6 empty] | Satisfactorio
34 | Velar por una debida gestion de las carpetas de interventorías de los contratos realizados de la secretaria de movilidad. | Requerir y remitir las Carpetas de Interventoría año 2014 que sean entregadas por los supervisores | Gestionar con los interventores la entrega de las carpetas completas del año 2014 | Servicios Corporativos-Contratacion | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 60% | 60% | 31% | A la fecha se han enviado a la secretaría general el 36 carpetas de supervision de los contratos celebrados en la vigencia 2014. Esta oficina continua en la revision de las mismas, posterior digitalización y envío a la secretaría general. | La meta inicia en el mes de Octubre | 100% | % del total de carpetas de Interventoría de los contratos ejecutados en 2014 Requeridas, Revisadas y Remitidas | 60% | Porcentaje | Satisfactorio | Satisfactorio
35 |  | Requerir y revisar las Carpetas de Interventoría año 2016 | Verificar contenido de la carpeta según Manual de Interventoría del año 2016 | Servicios Corporativos-Contratacion |  |  | 0 | 0% |  |  | Se espera iniciar con el proceso de revision y envio de estas carpetas en el segundo semestre de la vigencia en el mes de octubre | 100% | % del total de carpetas de Interventoría de los contratos que se celebren en 2016 Requeridas, Revisadas y Remitidas | 0% | Porcentaje | Deficiente | Deficiente
36 |  | Requerir y revisar las Carpetas de Interventoría año 2015 | Hacer levantamiento del Acta de Recibo de la Carpeta de Interventoría (fecha de recibida la carpeta, funcionario que realiza la entrega, documentación contenida en la carpeta y el lugar donde esta reposa) | Servicios Corporativos-Contratacion | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 33% |  | Se ha requerido a los supervisores para que hagan entrega de dichas carpetas |  | 100% | % del total de carpetas de Interventoría de los contratos ejecutados en 2015 Requeridas, Revisadas y Remitidas | 0% | Porcentaje | Deficiente | Satisfactorio
37 | Organización y archivo de recibos cajas | Organizar y archivar en carpetas los recibos de caja de mínimo dos vigencias | Contratar la organización y conservación de esta serie documental. (Recibos de Caja) | Servicios Corporativos-Asesor Archivo | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 40% | 30% | 40% | Clasificacion parcial por fecha de los meses de Diciembre de 2015 y enero de 2016, debido a que continuan llegando recibos de esas fechas |  | 90% | % del total de Recibos de Caja registrados en sistema de las vigencias 2015 y 2016 organizados y archivados en carpetas | 40% | Porcentaje | Satisfactorio | Aceptable
38 |  |  | Seguimiento mensual a las labores de organización y archivo de los recibos de caja según indicaciones iniciales | Servicios Corporativos-Asesor Archivo | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  | 50% | [8 empty] | Satisfactorio
39 | Organizar y archivar en carpetas tramites RNA,RNC, RNMA y RNRYS | Organizar y archivar en carpetas los tramites RNA,RNC, RNMA y RNRYS remitidos por las sedes | Contratar la organización y conservación de esta serie documental. (Tramites) | Servicios Corporativos-Asesor Archivo | 2016-01-01 | 2016-04-30 | 67% | 67% | 67% | Se recibieron 6711 matriculas y 11688 tramites. En tarjetas de operación se recibieron 1.860 y en oficios y medidas cautelares 4311. Devoluciones por traslado de cuenta 175 expedientes y 60 radicados. Sin archivar 4000 matriculas y oficios y medidas cautelares. Semanalmente se efectua la verificacion de tramites y documentos recibidos, para su incorporacion en las unidades de conservacion. |  | 95% | % Tramites del RNA,RNC, RNMA y RNRYS remitidos por las sedes organizados y archivados en carpetas | 67% | Porcentaje | Satisfactorio | Satisfactorio
40 |  |  | Seguimiento mensual a las labores de organización y archivo de los tramites recibidos | Servicios Corporativos-Asesor Archivo | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  | 67% | [8 empty] | Satisfactorio
41 | Administración del Rango de Ipat y Comparendos | Gestionar oportunamente los rangos de Comparendos e IPAT para garantizar la operatividad de la policía de transito | Seguimiento mensual del porcentaje de rango consumido. | Servicios Corporativos-Asesor Archivo | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 67% | 67% | 67% | Se recibieron en el periodo enero agosto de 2016 un total de 161571 comparendos fisicos y electronicos y 4360 Ipats, debidamente digitados, digitalizados y organizados. Comprende los rangos de comparendos decimo, undecimo, duodecimo y decimotercero asignados por el RUNT y los rangos de Ipats No. A000315941 hasta A000317440 , A000364811 hasta A000366310, A000416831 hasta A000418330, A000464771 hasta A000466270 (6.000 rangos). |  | 20% | % Minimo de rangos de Comparendos e IPAT solicitados a RUNT sin usar | 67% | Porcentaje | Satisfactorio | Satisfactorio
42 |  |  | Seguimiento a la subsanación de los rangos usados por la policía y no reportados a la SDM. | Servicios Corporativos-Asesor Archivo | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  | 67% |  | Se subsanaron por los patrulleros de la Policia de Transito, un total de 1,593 comparendos con inconsistencias, lo que representa el 0,99% del total de comparendos digitados en el periodo. | [6 empty] | Satisfactorio
43 |  |  | Tramite ante la Oficina Operativa de las solicitudes de baja de comparendos y presentación de informes. | Servicios Corporativos-Asesor Archivo | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  | 67% |  | Se han tramitado 210 solicitudes de baja de comparendos, ante la Oficina Operativa, al cierre del mes de agosto de 2016. | No se han tramitaron solicitudes de baja de comparendos, ante la Oficina Operativa, ´por falta de soportes de los policiales | [5 empty] | Satisfactorio
44 | Digitalización y digitación de Ipat y comparendos | Organizar, digitar, digitalizar el 100% de los IPAT y Comparendos recibidos | Organizar, digitar, digitalizar y actualizar Ipat y comparendos recibidos | Servicios Corporativos-Asesor Archivo | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 81.51% | 67% | 67% | Se recibieron en el periodo un total de 4360 Ipats, de los cuales se digitaron 4.328 |  | 100% | IPAT y Comparendos recibidos Archivados, digitados y digitalizar | 81.51% | Porcentaje | Satisfactorio | Satisfactorio
45 | Seguimiento a las PQRSD asignadas a la Secretaria de Movilidad | Controlar mensualmente la atención a PQRSD | Generar reportes mensuales por área del estado de sus PQRSD | Servicios Corporativos | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 66% | 86% | 86% | Se han atentido 21,399 Solicitudes de las 24,750 peticiones en el segundo cuatrimestre de 2016, Se envía semanlmente a todas las oficinas las PQR asignadas con su respectivo estado para seguimiento. Se llevan registros en archivos de excel ademas del control de la herramienta SIGOB |  | 90% | % del total de PQRs atendidas | 66% | Porcentaje | Satisfactorio | Satisfactorio
46 | Coordinación de mudanza Sedes y Oficinas | Presentar propuestas de locales para el traslado de las sedes y oficinas de la Secretaría requeridas por el Secretario | Realizar estudios de Factibilidad de las nuevas sedes | Servicios Corporativos-Asesor Logistica | 2016-01-01 | 2016-04-30 | 100% | 100% | 100% | Se realizo estudio y se acepto la propuestade Traslado para la antigua DDL |  | 100% | % de avance en la elección de propuestas de locales para el traslado de las sedes y oficinas de la Secretaría | 100% | Porcentaje | Satisfactorio | Satisfactorio
47 |  |  | Realizar los costeos necesarios para la toma de decisiones | Servicios Corporativos-Asesor Logistica | 2016-01-01 | 2016-04-30 |  | 100% |  | Se realizo costeo de Traslado para la antigua DDL | [6 empty] | Satisfactorio
48 |  |  | Proyectar las necesidades para los estudios Previos | Servicios Corporativos-Asesor Logistica | 2016-01-01 | 2016-04-30 |  | 100% |  | Se desarrolla en conjunto con Secretaria general los estudios previos correspondientes a adecuaciones para traslado a la sede Calle 74 N 54 - 127 | [6 empty] | Satisfactorio
49 |  |  | Coordinar lo correspondiente a las adecuaciones | Servicios Corporativos-Asesor Logistica | 2016-01-01 | 2016-04-30 |  | 100% |  | Se realizo estudio y se acepto la propuestade Traslado para la antigua DDL | [6 empty] | Satisfactorio
50 |  |  | Coordinar las mudanzas necesarias | Servicios Corporativos-Asesor Logistica | 2016-01-01 | 2016-04-30 |  | 100% | [8 empty] | Satisfactorio
51 | Mejoramiento de Instalaciones Locativas Sedes y Oficinas | Diseñar y ejecutar un programa para el mantenimiento y mejoramiento de las instalaciones locativas de sedes y oficinas | Visitar las sedes y hacer diagnostico actual e inventarios necesarios | Servicios Corporativos-Asesor Logistica | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 75% | 70% | 75% | Con base en la programación de actividades para evidenciar el estado de muebles e inmuebles de las oficinas y sedes se realizan visitas peridicas a las sedes de Secretaria distrital de Movilidad |  | 100% | % de avance en la ejecución del cronograma de mantenimiento y mejoramiento de las instalaciones locativas de sedes y oficinas | 75% | Porcentaje | Satisfactorio | Satisfactorio
52 |  |  | Presentar Cotizaciones para las mejoras que se requieren | Servicios Corporativos-Asesor Logistica | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  | 70% |  | Se presentan cotizaciones cuando los jefes las requieran para tomar decisiones | [6 empty] | Satisfactorio
53 |  |  | Inventariar sillas y hacer costeo de limpieza y retapizado | Servicios Corporativos-Asesor Logistica | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  | 85% |  | Se solicita a Secretaria general, realizar limpieza y reparaciones de sillas y demas mobiliario necesario para las sedes de Secretaria Distrital de Movilidad | [6 empty] | Satisfactorio
54 | Coordinación de Servicio de Vigilancia, Aseo | Atender los requerimientos de Vigilancia y Aseo en sedes y oficinas | Gestionar vigilancia adicional y los cambios necesarios para las sedes y el patio 5 | Servicios Corporativos-Asesor Logistica | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 66% | 66% | 66% | Se solicita vigilancia adicional para Via 40 |  | 100% | % del total de requerimientos requerimientos de Vigilancia y Aseo en sedes y oficinas atendidos | 66% | Porcentaje | Satisfactorio | Satisfactorio
55 | Coordinación Logística SDM | Coordinar la logística requerida en diferentes eventos de la secretaría | Atender los requerimientos de logística requeridos en los diferentes eventos de la Secretaría | Servicios Corporativos-Asesor Logistica | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 66% | 66% | 66% | Se atiendieron requerimientos para el ciclopaseo y demas eventos programados por las diferentes areas de secretaria de Movilidad. Se reportan y atienden a traves de la herramienta GLPI, los diferentes requerimientos de mantenimientos preventivos y corecctivos de nuestras sedes de Secretaria de Movilidad. |  | 100% | % del total de requierimientos de logística en los eventos de la secretaría atendidos | 66% | Porcentaje | Satisfactorio | Satisfactorio
56 | Coordinación necesidades de papelería y elementos de oficina | Atender los requerimientos de papelería y elementos de oficina de las áreas según disponibilidad en almacén | Atender los requerimientos en materia de papelería y elementos de oficina de las diferentes áreas de la Secretaría según disponibilidad en almacén. | Servicios Corporativos-Asesor Logistica | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 66% | 66% | 66% | Se han tramitado en la herramienta |  | 100% | % del total de requerimientos de papelería y elementos de oficina de las áreas atendidos | 66% | Porcentaje | Satisfactorio | Satisfactorio
57 | Clasificación, codificación y conservación de documentos según tablas de retención | Mejoramiento archivístico, conservación documental de archivos de gestión y archivo central al 100% | Validación con los responsables de la producción documental | Servicios Corporativos | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 66% | 66% | 66% | Se requiere a los funcionrios el traslado de los documentos de geston al archivo central. Se dispone de un tecnico para valida la orgaizacion documental de acuerdo a las Tablas de retencion docuemntal establecidas. |  | 100% | % de avance en las actividades de archivo de los documentos generados por la SDM | 66% | Porcentaje | Satisfactorio | Satisfactorio
58 |  |  | Verificación del Uso del Inventario Único Documental | Servicios Corporativos | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  | 66% |  | A la fecha se exige a todos los funcionarios el uso de los formatos de inventario unico documental para trasladar los documentos al archivo central | [6 empty] | Satisfactorio
59 | Atención de trámites de RNA, RNC, TP, RNMA y RNNSYR y otros servicios | Atender trámites de los registros de RNA, RNC, RNT, RNMA, RNNSYR, Entregables, Otros Servicios, Permisos de Circulación, de Cargue y Descargue, de Carga Sobredimensionada, de cierres de vía, Servicio de Grúas y Costas equivalentes a $ 15,721,728,129 | Atender tramites en los registros RNA, RNC, RNT, RNMA, RNNSYR, Entregables, Otros Servicios, Permisos de Circulación recibidos en las sedes | Servicio al Cliente | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 7775042579 | 45% | 55.2% | Se atendieron tramites por conceptos de RNA, RNC, RNT, RNMA, RNNSYR, Entregables, Otros Servicios, Permisos de Circulación equivalentes | 4517053250 | 15721728129 | Atender trámites de los registros de RNA, RNC, RNT, RNMA, RNNSYR, Entregables, Otros Servicios, Permisos de Circulación, de Cargue y Descargue, de Carga Sobredimensionada, de cierres de vía, Servicio de Grúas y Costas equivalentes a $ 15,721,728,129 | 49.45% | Numero | Satisfactorio | Satisfactorio
60 |  |  | Atender los permisos de cargue y descargue, carga sobredimencionada, cierres de vía recibidos. | Técnica | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  | 60.56% |  | Entre 1 enero 2016 y 30 abril se expidieron 3632 permisos Cargue Descargue Obra, Carga; Pico Placa, Por evento. Se recaudaron 1,566,668,000 por conceptos de permisos en la oficina técnica. | 1566668000 | [5 empty] | Satisfactorio
61 |  |  | Hacer Seguimiento y control los recaudos que aportan a la partida presupuestal (Costas, Servicio de Grúas, Otros Conceptos) | Procesos Administrativos | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  | 60% |  | Se recaudaron 808.118.297 por otros conceptos desde la oficna de procesos administrativos. | 1691321329 | [5 empty] | Satisfactorio
62 | Revisión y control a las empresas de taxis habilitadas | Revisar el cumplimiento de los requisitos legales de las empresas de taxis habilitadas para su funcionamiento | Revisar el cumplimiento de la habilitación de cada empresa. Requerir a las empresas de taxi subsanar los requisitos susceptibles de ello y/o solicitar la apertura de las correspondientes investigaciones. | Servicio al Cliente | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 0% | 0% | 0% | Se trabajara en el ultimo cuatrimestre del año. |  | 13 | empresas de taxis revisadas en temas de cumplimiento de requisitos legales para su habiltación y funcionamiento | 0% | Numero | Deficiente | Deficiente
63 | Inscribir y contestar oportunamente las solicitudes de: Pendientes Judiciales y Medidas Cautelares, embargos y desembargos. | Inscribir y contestar dentro de los términos legales las solicitudes de Pendientes Judiciales, Medidas Cautelares, Embargos y Desembargos | Hacer seguimientos mensuales a las solicitudes recibidas y atenderlas en el tiempo legal permitido. | Servicio al Cliente | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 94% | 66% | 33% | Se asigna funcionario de apoyo adicional para proceso de descongestión (apoyo respuesta de peticiones). Semanalmente se hace seguimiento a la atención de Pendientes Judiciales, Medidas Cautelares, Embargos y Desembargos | Se han recibido 812- Atendidas 762- y estan pendientes 50 | 95% | % de Solicitudes de Pendientes Judiciales, Medidas Cautelares, Embargos y Desembargos atendidas | 94% | Porcentaje | Satisfactorio | Satisfactorio
64 | Contestar oportunamente Derechos de Petición y demás solicitudes que ingresan al área. | Contestar el 100% de los derechos de petición PQR dentro de los términos legales | Hacer seguimiento y control a la distribución a los funcionarios y atención de peticiones y demás requerimientos recibidos a través de informes de Gestión Documental. | Servicio al Cliente | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 98.3% | 66% | 66% | Se asigna funcionario de apoyo adicional para proceso de descongestión (apoyo respuesta de peticiones). Semanalmente se hace seguimiento al estado de las peticiones por funcionario | Se han recibido 4192- Atendidas 4024- y estan pendientes 68 | 100% | % de las PQR atendidas en los términos legales | 98.3% | Porcentaje | Satisfactorio | Satisfactorio
65 | Participacion en Ferias Comerciales | Participación mínimo una Feria Comercial para promover los servicios de la Secretaria de Movilidad | Instalación de Stand publicitario, dotado de computador portátil y acceso a internet para realizar consultas sobre impuestos, comparendos, licencias de conducción y Runt, solicitados por el público asistente. | Servicio al Cliente |  |  | 0% | 0% | 0% |  | A la fecha no se han programado Ferias Comerciales. | 1 | Participaciones en Feria Comercial para promover los servicios de la Secretaria de Movilidad | 0% | Numero | Deficiente | Deficiente
66 | Mecanismos de respuestas en el término legal a los PQR, SD | Contestar en el término legal el 100% de las PQR, SD recibidas. | Revisar mensualmente PQR asignadas Vs. Contestadas . Revisar la carga de trabajo de los funcionarios con el fin de que el reparto sea equitativo , poner personal de apoyo en caso de congestión de peticiones. | Procesos Administrativos | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  | 40% | 40% | Se realizò jornada de descongestiòn para contestar las PQRSD vencidas hasta el mes de abril logrando contestar 614 peticiones vencidas . Se està organizando jornada de descongestiòn de peticiones referentes a infracciones detectadas a traves de comparendos electrònicos., para evacuar 962 PQR SD vencidos. Se recibieron 3387 peticiones y se atendieron 4564 Pqr sd de peticiones dirigidas a comparendos fìsicos y referentes a infracciones detectadas a traves de comparendos electrònicos. | Se han incrementado en un % las peticiones recibidas en el primer trimestres. | 100% | % de del total de PQR recibidas, contestadas en el término legal | 0% | Porcentaje | Deficiente | Satisfactorio
67 | Generar mecanismos que propendan por la transparencia del proceso contravenciones | Fallar en los términos legales e ingresar al sistema Qx una vez fallados el 100% de los procesos asignados a los inspectores. | Revisar la asignación y atención de audiencias a las Inspecciones a través de la agenda unificada | Procesos Administrativos | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  | 66% | 58% | Total de audiencias falladas 1411. Total de audiencias falladas e ingresadas en termino legal 1223. Se revisa proceso de asignación de audiencias a traves de la agenda unificada se identifica la necesidad de parametrizar el sistema para equilibrar las cargas de asignación de audiencias a los inspectores. Se corrijgiò el sistema de asignacion de auidiencias en la agenda unificada y se encuentra generando en estos momentos una agendamiento uniforme entre los inspectores . |  | 100% | % de procesos asignados a los inspectores falladps e ingresados al sistema | 0% | Porcentaje | Deficiente | Satisfactorio
68 |  |  | Realizar seguimiento mensual a los comparendos en audiencia | Procesos Administrativos | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  | 66% |  | Se ha reducido la cantidad de comparendos en audiencia. Se realiza mensualemnte seguimiento a los procesos que se encuentran en estado audiencia y se informa formalmente a los inspectores la novedad para su respectivo ingreso. | [6 empty] | Satisfactorio
69 |  |  | Revisar trimestralmente las suspensiones de licencia de conducción que deben proferirse y registrarse en el sistema confrontando con el reporte ante el Runt. | Procesos Administrativos | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  | 66% |  | Se revisa trimestralmente que los inspectores que profieren fallos sancionatorios por comparendos por embraiguez registren la correspondiente suspension de la licencia en el sistema (Qx), Ser evisa que las suspensiones de licencias registrada en la base de datos se encuentren inscritas en el RUNT. | Actualmente todas las licencias que se encuentran suspendidas en Qx tienen registro de suspensión en RUNT. | [5 empty] | Satisfactorio
70 |  | Lograr que el 100% de las salidas de vehículo generadas contengan todos los requisitos establecidos en el procedimiento de movilización. | Realizar seguimiento mensual a las salidas de vehículo. | Procesos Administrativos | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  | 33% |  | Se han revisado 1531 salidas de vehiculo, el 92% cumplian con los requisitos legales establecidos en la norma. Se cuenta con un funcionario que realiza la revisiòn de las salidas de vehiculos mensualmente , actividad verificada por el coordinador y ademas se profieren los respectivos memorandos dependiendo el caso. |  | 100% | % del total de salidas de vehículo generadas con cumplimeinto de todos los requisitos establecidos en el procedimiento de movilización. | 0% | Porcentaje | Deficiente | Satisfactorio
71 | Aplicar sanciones por reincidencia | Sancionar los infractores por reincidencia a las normas de tránsito | Adelantar los procedimientos de reincidencia que correspondan según los informes generados por el área de sistema. | Procesos Administrativos | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  | 66% | 66% | Se suspendieron 160 licencias de conducciòn por reincidencia , en estos momentos se encuentran en etapa de notificaciòn 900 procesos de reincidencia. |  | 44 | Infractores sancionados por reincidencia a las normas de tránsito | 0% | Numero | Deficiente | Satisfactorio
72 | Capacitar al personal en temas de Servicio y Atención al Cliente | Realizar 1 capacitaciones para el estudio de temas jurídicos relacionados con el proceso contravenciones | Diseñar temario de los talleres 30%, Planear la logística para la realización de la capacitación 30%, Ejecutar la capacitación a funcionarios 40%. | Procesos Administrativos | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  | 30% | 23% | Se està diseñando el temario de capacitación en derecho procesal civil y administrativo. |  | 1 | Capacitaciones realizadas para el estudio de temas jurídicos relacionados con el proceso contravenciones | 0% | Numero | Deficiente | Aceptable
73 |  | Capacitar al 100% de los funcionarios de la plataforma de atención al usuario, haciendo énfasis en la adecuada atención de usuarios. | Definir la temática, definir cronograma, ejecutar la capacitación a funcionarios | Procesos Administrativos | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  | 15% |  | Se renviò a la oficina de Secretarìa General solicitud para capacitar a los funcionarios en el manual de atenciòn al ciudadano. |  | 100% | % de los funcionarios de la plataforma capacitados en atención al usuario | 0% | Porcentaje | Deficiente | Aceptable
74 | Optimizar los de tiempos de atención en la prestación de servicios a los usuarios | Lograr que todos los usuarios sean atendido en un término máximo de 30 minutos. | Realizar control y seguimientos a turnos asignados y atendidos (Control al Enturnador). Plantear medidas para disminuir tiempos de espera para la atención. | Procesos Administrativos | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  | 66% | 66% | El promedio de atención en el mes de abril mejoró en las sedes americano y Coordialidad en 23 minutos. Durante el primer cuatrimestre los promedios por sede fueron Americano 25 min, Coordialidad 21 min, Prado 33 min. El coordinador realiza control de turnos asignados y atendidos, procurando mantener completos lo módulos de atención. | Se realizan los llamados de atención a los funcionarios de plataforma en cuando los tiempos de atención supera el promedio sin justa cusa. | 30 | Tempo maximo en minutos de atención de usuarios en sede | 0% | Numero | Deficiente | Satisfactorio
75 | Fortalecer el proceso de fiscalización electrónica. | Mejorar la efectiva notificación dentro de los procesos de fiscalización electrónica | Depurar la correspondencia devuelta y causales de devolución | Procesos Administrativos | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  | 33% | 54% | Se revisa la aplicación que permite realizar seguimiento a las devoluciones de avisos de comparendo y corregir aquellas que fueron enviadas a direcciones erradas lo que permitió la revisión y corrección de 1012 casos de correspondencia devuelta |  | 1012 | Direcciones depuradas para el proceso notificaciòn de comparendos electronicos | 0% | Numero | Deficiente | Satisfactorio
76 |  | Actualizar procedimiento de notificación tendiente a notificar efectivamente a los propietarios de vehículos dentro del proceso de fiscalización electrónica | Actualizar software con cambios que permitan mejorar la efectiva notificación de los procesos de fiscalización electrónica. | Procesos Administrativos | 2016-01-01 | 2016-06-30 |  | 75% |  | Se revisó y entregó procedimiento de notificación a propietarios de vehículos en el proceso de fiscalización electrónica. El concesionario está finalizando las actualizaciones al software con cambios para mejorar la notificación a infractores. Actualmente el avance reportado del software es del 75%. |  | 100% | % de avance en la actualización del procedimiento de notificación a propietarios de vehículos en el proceso de fiscalización electrónica | 0% | Porcentaje | Deficiente | Satisfactorio
77 | Fortalecer el procedimiento para adelantar y llevar a término las investigaciones administrativas por infracciones de transporte. | Desarrollar las investigaciones administrativas por infracciones de transporte | Abrir investigación a todos los informes por infracciones de transporte de competencia de la SDM. | Procesos Administrativos | 2016-01-01 | 2016-06-30 | 6110 | 66% | 66% | Semanalmente se realiza apertura a las investigaciones por infracciones de transporte por lo que hasta la fecha se han iniciado un total de 6790 investigaciones |  | 6110 | Investigaciones administrativas por infracciones de transporte iniciadas | 100% | Numero | Satisfactorio | Satisfactorio
78 |  |  | Realizar seguimiento a la apertura y culminar las investigaciones por infracciones transporte para evitar el vencimiento de términos. | Procesos Administrativos | 2016-01-01 | 2016-06-30 |  | 66% |  | Mensulamente se realiza el seguimiento al desarrollo de las investigaciones administrativas para evitar el vencimiento de términos por lo que actualmente se le está dando prioridad a las investigaciones por infracciones correspondientes al año 2013. | [6 empty] | Satisfactorio
79 | Gestión de Ingresos | Recaudar la suma de $16.545.859.548 por concepto de la Tasa por Derechos de Transito correspondiente a la cartera jurídicamente cobrable. | Proferir y enviar la liquidación facturas de la tasa de Derechos de Tránsito de la vigencia 2016. | Procesos Administrativos | 2016-01-01 | 2016-04-30 |  | 100% | 65% | Se generaron, imprimerion y enviaron 142860 liquidacionces oficiales de derechos de transito correspondientes a los vehiculos matriculados en el parque automotor del Distrito. |  | 16545859548 | Recaudo por concepto de la Tasa por Derechos de Transito correspondiente a la cartera jurídicamente cobrable. | 0% | Numero | Deficiente | Satisfactorio
80 |  |  | Coordinar con la asesora en comunicaciones, todas las actividades encaminadas a la divulgación del descuento por pronto pago y demás campañas que se realicen con fines de recaudo. | Procesos Administrativos | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  | 75% |  | Se realizo campaña publicitaria del 10 % de descuento por el pronto pago de los derechos de transito de la vigencia actual, en radio, prensa, television, redes sociales y volanteo. Se termino el descuento y se ha continuado con campañas en los medios de comunicacion invitando a cancelar la Tasa por Derechos de transito. | [6 empty] | Satisfactorio
81 |  |  | Proferir y enviar los avisos de cobro de las vigencia anteriores como insertos en la liquidación factura de la tasa de Derechos de Tránsito de la vigencia 2016. | Procesos Administrativos | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  | 100% |  | Se enviaron 69631 avisos de cobro junto con la liquidaciones oficiales a los deudores que presentan obligaciones vencidas por la tasa de derechos de transito. | [6 empty] | Satisfactorio
82 |  |  | Iniciar procesos de cobro coactivo correspondiente a la tasa por derechos de transito por las vigencias anteriores. | Procesos Administrativos | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  | 30% |  | Se dara inicio al proceso de cobro coactivo a los deudores que adeuden las vigencias del 2012 al 2015, se esta depurando la informacion para proferir los mandamientos de pago. | [6 empty] | Aceptable
83 |  |  | Decretar medidas cautelares por concepto de las obligaciones de Derechos de tránsito | Procesos Administrativos | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  | 100% |  | Se proferiran medidas cautelares preventivas a 74622 deudores que presentan oblicagiones vencidas por las vigencias del 2012 al 2015, se esta realizando en proceso de depuracion de la informacion. | [6 empty] | Satisfactorio
84 |  | Recaudar la suma de $15,978,271,871 por concepto de comparendos impuestos por infracciones impuestas con agentes de transito. (incluye multas e intereses moratorios) cartera jurídicamente cobrable. | Proferir mandamientos de pago de los comparendo físicos de fecha 2014, | Procesos Administrativos | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  | 50% |  | Se enviaron 69631 avisos de cobro junto con la liquidaciones oficiales a los deudores que presentan obligaciones vencidas por la tasa de derechos de transito. Se enviaron 219 avisos de cobro de seguimiento a las cuotas vencidas de acuerdo de pago. |  | 14340157000 | Recaudo por concepto de comparendos impuestos por infracciones impuestas con agentes de transito. (incluye multas e intereses moratorios) cartera jurídicamente cobrable. | 0% | Numero | Deficiente | Satisfactorio
85 |  |  | Decretar medidas cautelares que haya lugar dentro de los procesos de ejecución fiscal por deudas originadas en multas de tránsito. | Procesos Administrativos | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  | 50% |  | Nos encontrams realizado la investigacion de bienes de 19644 deudores para realizar embargos a cuentas bancarias, se embargaron 136 bienes inmuebles de deudores por comparendos. | [6 empty] | Satisfactorio
86 |  |  | Proferir sentencia dentro de los procesos de cobro iniciados a las infracciones impuestas por agentes de transito y notificarlos de conformidad con la normatividad. | Procesos Administrativos | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  | 20% |  | Una vez quede en firme el mandamiento de pago se proferiran las sentencias de los procesos que no se den terminados por pago | [6 empty] | Aceptable
87 |  | Recaudar la suma de $11,976,713,198 por concepto de comparendos impuestos con ayudas tecnológicas. (incluye multas e intereses moratorios) cartera jurídicamente cobrable. | Decretar medidas cautelares que haya lugar dentro de los procesos de ejecución fiscal por comparendos impuestos con ayudas tecnológicas | Procesos Administrativos | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  | 50% |  | Se embargaron financieramente 21468 deudores por comparendos de las vigencia 2014 |  | 12720000000 | Recaudo por concepto de comparendos impuestos con ayudas tecnológicas. (incluye multas e intereses moratorios) cartera jurídicamente cobrable. | 0% | Numero | Deficiente | Satisfactorio
88 |  |  | Proferir mandamientos de pago de los comparendo impuestos en la vigencia 2014 con ayudas tecnológicas. | Procesos Administrativos | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  | 30% |  | Se profirieron 18245 mandamientos de pago de los cuales 12350 estan notificados y los demas estan en proceso de notificacion | [6 empty] | Aceptable
89 |  |  | Proferir sentencia dentro de los procesos de cobro iniciados a las infracciones impuestas con ayudas tecnológicas y notificarlos de conformidad con la normatividad. | Procesos Administrativos | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  | 100% |  | Una vez quede en firme el mandamiento de pago se proferiran las sentencias de los procesos que no se den terminados por pago | [6 empty] | Satisfactorio
90 |  | Garantizar el cumplimiento de todos los requisitos requeridos para la subscripción de los acuerdos de pago. | Realizar seguimiento mensual a los acuerdos de pago con el fin de verificar que estos cuenten con los requisitos establecidos. | Procesos Administrativos | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  | 70% |  | Se han revisado 2450 acuerdos de pago de los 2450 recibidos. Se adelanta depuración y seguimiento diario al cumplimiento de los requisitos de los Acuerdos de Pago, devolviendo los acuerdos que presentan inconsistencias se devolvieron 65 acuerdos y 39 fueron subsanados. |  | 100% | % de los acuerdos de pago celebrados que cumpieron con los requisitos requeridos para su subscripción | 0% | Porcentaje | Deficiente | Satisfactorio
91 | Seguimiento y revisión de Obras Civiles Semafóricas | Elaboración de los siete (7) informes técnicos de las Obras Civiles Semafóricas en la implementación | Hacer seguimiento y revisión de las siete (7) Obras Civiles Semafóricas en la implementación | Técnica | 2016-01-01 | 2016-04-30 | 1 | 14.29% | 14.29% |  |  | 7 | Informes técnicos de Obras Civiles Semafóricas Elaborados | 14.29% | Numero | Aceptable | Aceptable
92 | Capacitaciones de Planes de Manejo de Tráfico | Doce (12) capacitaciones de Planes de Manejo de Tráfico, por cierre de vías. | Organización de doce (12) capacitaciones de Planes de Manejo de Tráfico por cierre de vías, dirigido a empresas constructoras, empresas de servicios públicos, secretarías y entidades distritales, concreteras, y organizadores de eventos. | Técnica | 2016-01-01 | 2016-04-30 | 14 | 100% | 100% | Se organizaron y se ejecutaron 14 capacitaciones de Planes de Manejo de Tráfico por cierre de vías: 03 a empresas constructoras, 01 empresas de servicios públicos, 08 organizadores de eventos y 02 orientadores. |  | 14 | Capacitaciones realizadas sobre Planes de Manejo de Tráfico por cierre de vías a empresas | 100% | Numero | Satisfactorio | Satisfactorio
93 | Gestión de Infraestructura Vial | Determinar la viabilidad de implementar cruces peatonales a desnivel en seis (6) sectores en el Distrito de Barranquilla | Identificar y evaluar sectores en el Distrito de Barranquilla para determinar la viabilidad de implementar cruces peatonales a desnivel. | Técnica | 2016-01-01 | 2016-04-30 | 0 | 0% | 46% | Se tiene programado iniciar esta actividad en el mes de junio de 2016. |  | 6 | Sectores para implementar cruces peatonales a desnivel revisados y con viabilidad | 0% | Numero | Deficiente | Deficiente
94 |  | Gestión para solucionar doce (12) sectores de áreas de pavimento afectadas por la intervención de empresas de servicios públicos en la Infraestructura vial del Distrito de Barranquilla | Visita técnica para la evaluación de doce (12) sectores de áreas de pavimento afectadas por la intervención de empresas de Servicios Públicos en la Infraestructura Vial del Distrito de Barranquilla | Técnica | 2016-01-01 | 2016-04-30 | 0 | 0% |  | Se tiene programado iniciar esta actividad en el mes de junio de 2016. |  | 12 | Sectores de áreas de pavimento afectadas por la intervención de empresas de servicios públicos revisdos y con evaluacón para la gestón de soluciones | 0% | Numero | Deficiente | Deficiente
95 |  | Gestión para solucionar seis (6) sectores del Distrito de Barranquilla donde se evidencie afectación a la movilidad vehicular y/o peatonal por deficiencias en la geometría vial. | Realizar visita técnica y evaluar sectores del Distrito de Barranquilla donde se evidencie afectación a la movilidad vehicular y/o peatonal por deficiencias en la geometría vial. | Técnica | 2016-01-01 | 2016-04-30 | 6 | 100% |  |  |  | 6 | Sectores del Distrito de Barranquilla revisados y con evelaución evidenciando afectación a la movilidad vehicular y/o peatonal por deficiencias en la geometría vial. | 100% | Numero | Satisfactorio | Satisfactorio
96 |  | Gestión para solucionar doce (12) sectores viales en el Distrito de Barranquilla donde se evidencie afectación a la movilidad vehicular y/o peatonal por deterioro de la infraestructura vial | Realizar visita técnica y evaluar sectores viales en el Distrito de Barranquilla donde se evidencie afectación a la movilidad vehicular y/o peatonal por deterioro de la infraestructura vial. | Técnica | 2016-01-01 | 2016-04-30 | 5 | 83.33% |  |  |  | 12 | Sectores del Distrito de Barranquilla revisados y con evelaución evidenciando afectación a la movilidad vehicular y/o peatonal por deterioro de la infraestructura vial | 41.67% | Numero | Satisfactorio | Satisfactorio
97 | Seguimiento y revisión de la implementación de Planes de manejo de Tránsito a los Proyectos viales ejecutados por el Distrito de Barranquilla. | Elaboración de doce (12) informes técnicos de seguimiento y revisión de la implementación de Planes de Manejo de Transito a los Proyectos viales ejecutados por el Distrito de Barranquilla | Seguimiento y revisión de la implementación de doce (12) informes técnicos de seguimiento de la implementación de Planes de Manejo de Tránsito a los Proyectos viales ejecutados por el Distrito de Barranquilla | Técnica | 2016-01-01 | 2016-04-30 | 4 | 33.33% | 33.33% |  |  | 12 | Informes técnicos elaborados del seguimiento y revisión de la implementación de Planes de Manejo de Transito a los Proyectos viales ejecutados por el Distrito de Barranquilla | 33.33% | Numero | Satisfactorio | Satisfactorio
98 | Revisión de Planes de Manejo de Tráfico | 100% de los PMT radicados sean revisados | Revisión de Planes de Manejo de Tráfico por obra (Mantenimiento y otros actividades en vía - Empresas de Construcción) radicados | Técnica | 2016-01-01 | 2016-04-30 | 33% | 33% | 33% | Se revisaron 89 Planes de Manejo de Tráfico por obra (Mantenimiento y otros actividades en vía - Empresas de Construcción) |  | 100% | % de PMT radicados con revisión realizada | 33% | Porcentaje | Satisfactorio | Satisfactorio
99 |  |  | Revisión de Planes de Manejo de Tráfico por obra (Rotura de pavimentos) radicados | Técnica | 2016-01-01 | 2016-04-30 |  | 33% |  | Ser evisaron 66 Planes de Manejo de Tráfico por obra (Rotura de pavimentos) | [6 empty] | Satisfactorio
100 |  |  | Revisión de Planes de Manejo de Tráfico por eventos. Radicados. | Técnica | 2016-01-01 | 2016-04-30 |  | 33% |  | Se revisaron 125 Planes de Manejo de Tráfico por eventos | [6 empty] | Satisfactorio
101 | Organización operacional de puntos críticos cercanos o adyacentes a universidades | Informes técnicos sobre problemáticas de movilidad en la vía en 5 universidades | Informes de la organización operacional puntos críticos cercanos o adyacentes a universidades | Técnica | 2016-01-01 | 2016-04-30 | 0 | 0% | 0% | La oficina técnica se encuentra en proceso de selección de los puntos a trabajar |  | 5 | Universidades con Informes técnicos sobre problemáticas de movilidad | 0% | Numero | Deficiente | Deficiente
102 | Organización operacional de puntos críticos cercanos o adyacentes a colegios | Informes técnicos sobre problemáticas de movilidad en la vía en 5 colegios | Informes de la organización operacional puntos críticos cercanos o adyacentes a colegios | Técnica | 2016-01-01 | 2016-04-30 | 2 | 20% | 20% | 2 visitas a colegios con cambios de via y mejoras en el sector |  | 5 | Colegios con Informes técnicos sobre problemáticas de movilidad | 40% | Numero | Satisfactorio | Aceptable
103 | Gestión de estacionamientos, transporte y estudios | Organización Operacional de estacionamientos en el cuadrante de las calles 45 y 34 entre carreras 38 y 46 | Realizar el informe técnico que de como resultado la organización operacional del estacionamiento en vía en el Centro Histórico de Barranquilla - Actualización | Técnica | 2016-01-01 | 2016-04-30 | 0 | 10% | 35% | Se elimino de los estudios SITP. Previsto en presupuesto 2017 |  | 100% | % de avance de estudios tecnicos para la Organización Operacional de estacionamientos en el cuadrante de las calles 45 y 34 entre carreras 38 y 46 | 0% | Porcentaje | Deficiente | Aceptable
104 |  | Estudio para la organización de diez (10) corredores viales de transporte público colectivo zona sur de la ciudad | Realizar informes técnicos, donde se definan los sitios para el ascenso y descenso de pasajeros del sistema de transporte público colectivo tradicional en 10 corredores, zona sur de la ciudad. | Técnica | 2016-01-01 | 2016-04-30 | 0 | 30% |  | Se incluyó en Consultoría para el SITP capitulo que incluye estudios para la organización de corredores viales en el distrito, esto con el fin de hacer un estudio mas completo aprovechando los recursos y estudios a contratar. Se espera la contratación y el inicio de esta consultoría en 2016. |  | 10 | Corredores viales de transporte público colectivo zona sur de la ciudad con estudios para su organización | 0% | Numero | Deficiente | Aceptable
105 |  | Revisión del 100% de los Estudios de Transito (ET) y Estudios de Demanda y Atención de Usuario EDAU | Revisión de los Estudios de Transito (ET) y Estudios de Demanda y Atención de Usuario EDAU que sena radicados ante la Secretaría Distrital de Movilidad | Técnica | 2016-01-01 | 2016-04-30 | 66% | 66% |  | En 2016 se han recibido 35 Estudios para analisis. Todos han sido atendidos de acuerdo con la etapa del proceso. |  | 100% | % revisados del total de Estudios de Transito (ET) y Estudios de Demanda y Atención de Usuario EDAU recibidos | 66% | Porcentaje | Satisfactorio | Satisfactorio
106 | Gestión del Transito | Doce (12) Estudios de Accidentalidad | Realizar doce (12) estudios de accidentalidad | Técnica | 2016-01-01 | 2016-04-30 | 0 | 10% | 48% | En proceso de recolección de información de tres (3) puntos para realizar los respectivos estudios |  | 12 | Estudios de Accidentalidad realizados | 0% | Numero | Deficiente | Aceptable
107 |  | Revisar y emitir concepto a los Planes Estratégicos de Seguridad Vial recibidos (Seguimiento a la presentación de Planes Estratégicos de Seguridad Vial) | Exigir el cumplimiento de la presentación de los Planes Estratégicos de Seguridad Vial, remitir observaciones y seguimiento y reporte en la implementación. | Técnica | 2016-01-01 | 2016-04-30 | 2 | 33% |  | Durante el 2016 se han recibido 4 planes estratégicos. Se han revisado 2 según la guía metodológica del Ministerio de Transporte y se emitieron las respectivas respuestas y observaciones a los interesados. Se está informando a las empresa que radicaron PESV sobre la guía metodológica para evaluar los PESV adoptada recientemente por Mintransporte. Se requirió la contratación de personal para apoyar en la revisión de los 125 planes radicados en 2015. | Actualmente se tiene registro de 125 planes pendientes por revisión recibidos en 2015. La revisión se hará con la guía metodológica emitida por el ministerio de transporte el 05/04/2016. | 129 | Planes Estratégicos de Seguridad Vial recibidos con revisiòn relizada y concepto emitido | 1.55% | Numero | Deficiente | Satisfactorio
108 |  | Realizar mínimo 2 convocatorias al Comité de Seguridad Vial Distrital para revisión del PESV (Comité Plan de Seguridad Vial Distrital) | Convocar comité del plan de seguridad vial distrital y efectuar la Secretaria Técnica del mismo. Lo anterior, en concordancia con el Convenio con el Ministerio de Transporte | Técnica | 2016-01-01 | 2016-04-30 | 1 | 100% |  | Se han realizado 3 comités: 19 mayo, 29 julio y 8 de septiembre. |  | 2 | Convocatorias relizadas al Comité de Seguridad Vial Distrital para revisión del PESV (Comité Plan de Seguridad Vial Distrital) | 50% | Numero | Satisfactorio | Satisfactorio
109 | Estudios Técnicos de Soporte para la Política Pública de Movilidad | Ajustar el documento Técnico de Soporte para la adopción del Plan Maestro de Movilidad para Barranquilla | Adelantar los ajustes al estudio técnico elaborado en 2012 para la adopción del Plan Maestro de Movilidad, y adelantar etapa de socialización con actores. Esto en coordinación con la Secretaria de Planeación, responsable de la adopción del PMM de acuerdo con lo establecido en el Articulo 72 del Decreto 212 de 2014, Plan de Ordenamiento Territorial. | Técnica | 2016-01-01 | 2016-04-30 | 0% | 30% | 65% | Se tomo la decsisión de esperar a contar con la información primaria de SITP para ajustar. Presupuesto previsto para constratar personal para 2017 |  | 100% | % de avance de los ajustes al documento Técnico de Soporte para la adopción del Plan Maestro de Movilidad para Barranquilla | 0% | Porcentaje | Deficiente | Aceptable
110 |  | Actualización del Estudio para la definición de la tarifa Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Individual de Pasajeros en Vehículos Taxi para el Distrito de Barranquilla, a partir de la información secundaria disponible. | A partir de la Consultoría desarrollada por SDM en el año 2015, ajustar el estudio de tarifa del TPI. Remitir y revisar informe con despacho | Técnica | 2016-01-01 | 2016-04-30 | 0 | 100% |  | Se terminó por parte de la oficina técnica. Y se entrego al Despacho |  | 1 | Estudios de Actualización tarifa para el Servicio de TPI (Taxi) en el Distrito de Barranquilla a partir de información secundaria. | 0% | Numero | Deficiente | Satisfactorio
111 | Representacion Funcional- Decreto 0500 de 2011 | Atender el 100% de las audiencias judiciales y extrajudiciales, de SPOA y Aplicación del Principio de Oportunidad, recibidas | Asistir a todas las audiencias del Nuevo Sistema Penal Acusatorio y Principio de Oportunidad en las que nos vinculan | Despacho - Asesoría Legal | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 33% | 33% | 33% | Se recibieron un total de 56 citaciones a audiencias de conciliacion y de SPOA de las cuales se asitio al 100%. Se registro y se asistio a un total de 39 audiencias SPOA |  | 100% | % de Audiencias judiciales y extrajudiciales, de SPOA y Aplicación del Principio de Oportunidad, atendidas | 33% | Porcentaje | Satisfactorio | Satisfactorio
112 |  |  | Asistir a audiencias de conciliacion ante la Procuraduría como requisito de procedbilidad para que los particular acudan a la jurisdicción contencioso administrativa en las que nos vinculen | Despacho - Asesoría Legal | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  | 33% |  | Se registro y se asistio a un total de 17 audiencias de conciliacion | [6 empty] | Satisfactorio
113 | Recepcion, analisis y contestacion de acciones de tutela y demas actuaciones que se desprendan de ello | Dar tramite y respuesta al 100% de las acciones de tutela recibidas en todas sus instancias | Revisar, enviar acciones de tutela al área competente para remisión de informes y registrarlas. Presentar informes periódicos de la cantidad de Tutelas Recibidas y demás actuaciones. | Despacho - Asesoría Legal | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 33% | 33% | 33% | Se recibieron un total de 843 acciones de tutela y se manejo el 100% de las mismas. Se recibieron, registraron y atendieron un total de 843 acciones de tutela. |  | 100% | % de Acciones de tutela recibidas y atendidas en todas sus instancias | 33% | Porcentaje | Satisfactorio | Satisfactorio
114 |  |  | Presentar memoriales en los juzgados de conocimiento y hacerle seguimiento en las distintas etapas del proceso. Radicar las acciones de tutela y demás actuaciones recibidas para el control periódico. | Despacho - Asesoría Legal | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  | 33% |  | De las actuaciones derivadas de las acciones de tutela en sus distintas etapas se recibieron un total de 525 fallos favorables, 162 fallos desfavorables y quedan pendientes por fallar un total de 156. | [6 empty] | Satisfactorio
115 | Absolver consultas, atender requerimientos judiciales, de los organismos de control y ministerio publico. | Atender el 100% de los requerimientos judiciales de los Organismos de Control y Ministerio Publico | Registrar y radicar las Requerimientos Judiciales recibidos para el control periódico. Presentar informes periódicos de la cantidad de Requerimientos Judiciales informando cantidad, Asunto, Estado de atención que permita la gestión, | Despacho - Asesoría Legal | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 33% | 33% | 33% | Se recibieron un total de 39 requerimientos judiciales y se atendio el 100% de los mismos. Se recibieron, registraron y radicaron un total de 39 requerimientos judiciales. |  | 100% | % de Requerimientos judiciales de los Organismos de Control y Ministerio Publico atendidos | 33% | Porcentaje | Satisfactorio | Satisfactorio
116 |  |  | Dar tramite y respuesta a los requerimientos de los distintos entes mencionados. | Despacho - Asesoría Legal | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  | 33% |  | Se le dio tramite y respuesta a los 39 requerimiento recibidos | [6 empty] | Satisfactorio
117 | Recepcion y analisis de las solicitudes de devolucion de dinero | Dar tramite y solución al 100% de las solicitudes de devolución de dineros recibidas | Atender y tramitar las solicitudes de devolución de dinero recibidas. Llevar un registro de las solicitudes recibidas para el control periódico. Presentar informes periódicos de la cantidad de solicitudes recibidas informando el estado de atención y demás información relevante para la gestión | Despacho - Asesoría Legal | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 21% | 33% | 33% | Se recibieron, registraron y atendieron un total de 38 devoluciones de dinero de las cuales 27 se encuentran en estado finalizado con resolucion firmada y quedan pendientes 11 por falta de documentos |  | 100% | % de las solicitudes de devolución de dineros recibidas y atendidas | 21% | Porcentaje | Aceptable | Satisfactorio
118 | Mejoramiento Archivistico | Mantener el archivo del 100% de los documentos generados por el área | Llevar cuadro Excel ordenado y actualizado del archivo para hacerle seguimiento a los procesos | Despacho - Asesoría Legal | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 28% | 33% | 33% | A la fecha se ha organizado el archivo de los documentos recibidos en el area hasta el mes Julio y se lleva control de lo recibido con archivo excel que se actualiza diariamente. |  | 100% | % de avance en la labor de archivo de los documentos generados por el área | 28% | Porcentaje | Aceptable | Satisfactorio
119 | Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | 100% de las procesos con mapa de riesgos elaborado | Aplicación de la metodología de la administración de riesgos | Asesor Control Interno | 2016-01-01 | 2016-04-30 | 100% | 100% | 60% | La SDM, tiene elaborado el mapa de riesgos de su proceso. | Accion Plan Anticorrupción obligatorio diligenciar avances | 100% | % de los procesos con mapa de riesgos elaborado | 100% | Porcentaje | Satisfactorio | Satisfactorio
120 |  | Monitoreo a los controles de su competencia | Seguimiento del Mapa de Riesgos de Corrupción, verificando el cumplimiento del cronograma de desarrollo de los controles y la efectividad de los mismos | Asesor Control Interno | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | 67% |  | Se realizò el primer seguimiento a corte 30 de abril y el segundo a corte 31 de agosto de 2016 | Accion Plan Anticorrupción obligatorio diligenciar avances | 3 | Seguimientos realizados a los controles competencia de la SDM (Mapa de Riesgos de Corrupción) | 33.33% | Numero | Satisfactorio | Satisfactorio
|  | Dependencia con plan mejoramiento de acuerdo con las recomendaciones de la Oficina de Control Interno | Elaboración de plan de mejoramiento, a fin de mitigar las debilidades evidenciadas durante el cumplimiento del mapa | Jefe de Oficina | [5 empty] | Se cuentan con 9 trámites inscritos y 2 en gestión en el SUIT de 36 propuestos por la DAFP | Accion Plan Anticorrupción obligatorio diligenciar avances
121 |  | Riesgo Tramites y/o Servicios Concusión, Cohecho, Tráfico de Influencias | Implementación de planes de mejoramiento para el fortalecimiento de la gestión ética en cada proceso | Gestor Etico | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 66% | 66% |  | Socialización al interior de la Secretaria de Movilidad, mediante correo electrónico en el cual se dio a conocer a los funcionarios el link donde se encuentra publicado el Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano para su consulta. Se formulo el plan de actividades para el fortalecimiento de la gestión etica | Accion Plan Anticorrupción obligatorio diligenciar avances | 100% | % de avance de implementacón de planes para fortalecer la gestión ética | 66% | Porcentaje | Satisfactorio | Satisfactorio
122 |  |  | Realizar mensualmente análisis de vencimiento de términos a PQRS e implementar acciones tendientes a eliminar las causas de los incumplimientos | Servicios Corporativos | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 33% | 33% |  | Mensualmente la oficina de servicios corporativos, genera informe del estado de las PQRSD, el cual es enviado a los jefes de cada área para ser revisado y actualizar los estados reportados cuando sea del caso. Se hace un envio semanal a los enlaces de cada ára para seguimiento a los oficios pendientes. | Accion Plan Anticorrupción obligatorio diligenciar avances | [5 empty] | Satisfactorio
123 |  | Riesgo Dilatación de los procesos de investigación y sanción | Controlar el vencimiento de términos de los procesos a partir de la revisión de cada expediente en los procesos que imponen sanciones pecuniarias y disciplinarias (Informes cuatrimestrales de análisis de vencimientos de términos) | Procesos Administrativos | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 89.94% | 33% |  | Se han revisado 2682 acuerdos de pago de los 2982 recibidos. Se adelanta depuración y seguimiento diario al cumplimiento de los requisitos de los Acuerdos de Pago, devolviendo los acuerdos que presentan inconsistencias se devolvieron 51 acuerdos y 9 fueron subsanados. | Accion Plan Anticorrupción obligatorio diligenciar avances | 3 | Seguimientos realizados para controlar el riesgo Dilatación de los procesos de investigación y sanción | 29.98% | Numero | Aceptable | Satisfactorio
124 | Componente 2: Racionalización de Tramites | Manual de Trámites y Servicios actualizado | Revisión y actualización cada cuatro meses de la información de las hojas de vida de los trámites y servicios que lo requieran e incluir en el manual de tramites los propuestos por el DAFP que no se encuentren registrados en el manual | Asesor Control Interno | 2016-01-01 | 2016-04-30 | 1 | 26% | 49.8% | Se cuentan con 9 trámites inscritos y 2 en gestión en el SUIT de 36 propuestos por la DAFP | Accion Plan Anticorrupción obligatorio diligenciar avances | 1 | Manual de Trámites y Servicios actualizado | 100% | Numero | Satisfactorio | Aceptable
125 |  | 96% de los Trámites propuestos en el inventario en estado de Gestión o CREADOS en el SUIT. 85% de los Trámites en estado INSCRITOS en el SUIT | Depurar el inventario de trámites propuesto por la Función Pública Identificando los trámites propuestos por el DAFP que se realizan en la entidad | Asesor Control Interno | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 9 Inscritos 2 En gestión | 25% Inscritos 8% en gestión |  | Se cuentan con 9 trámites en estado inscrito que corresponde al 25% de los trámites propuestos en el invenatrio del SUIT Se cuenta con 2 (8%) trámites en estado de gestión en el SUIT de 25 propuestos pendientes por inscripción por la DAFP | Accion Plan Anticorrupción obligatorio diligenciar avances | 96% | % de Trámites propuestos en el inventario en estado de GESTIÓN o CREADOS en el SUIT | 9 Inscritos 2 En gestión | Porcentaje | Satisfactorio | Satisfactorio
126 |  | Proponer al DAFP para inclusión en el Inventario el 20% de los trámites identificados en el manual de trámites que no están en el Inventario del SUIT | Proponer ante el DAFP los trámites identificados en el Manual V5 y que no están en el inventario del SUIT | Asesor Control Interno | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 100% | 100% |  | El año pasado se le propusieron al DAFP los 66 tràmites de la Secretaria. A la fecha solamente nos han propuesto 35 plantillas faltando 31. | Accion Plan Anticorrupción obligatorio diligenciar avances | 20% | % de trámites identificados en el manual de trámites que no están en el Inventario del SUIT propuestos al DAFP para inclusión en el Inventario | 100% | Porcentaje | Satisfactorio | Satisfactorio
127 |  | Cronograma con el listado de Trámites priorizados para Racionalizar. | Aplicar el instrumento a los trámites incluidos en el manual de trámites y servicios del Distrito de Barranquilla, realizar un análisis en conjunto con las dependencias encargadas de los trámites para identificar las variables internas y externas que permitan priorizar los tramites y definir criterios de intervención para la mejora de los mismos | Asesor Control Interno | 2016-01-01 | 2016-04-30 | 1% | 90% |  | El desarrollo del software para el pago y la impresiòn vìa web se encuentra finalizado, falta la habilitación de la cuenta bancaria para el pago web y la puesta en operación del aplicativo. | Accion Plan Anticorrupción obligatorio diligenciar avances | 100% | % de avance del cronograma para Racionalizar Trámites priorizados | 1% | Porcentaje | Deficiente | Satisfactorio
|  | trámite automatizados | Automatizar el trámite Permiso para eventos Masivos y no Masivos. | [7 empty] | Accion Plan Anticorrupción obligatorio diligenciar avances
| Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | Inventario de Buenas prácticas y aplicar por lo menos 1 buena práctica como acción de mejora a los puntos de Atención al Ciudadano | Integrar a las áreas que manejan Atención al Ciudadano para generar desde las buenas prácticas, planes de mejoramiento que nos ayuden a unificar la política y los protocolos de Atención al Ciudadano en todos los puntos de atención. | [7 empty] | Accion Plan Anticorrupción obligatorio diligenciar avances
|  | Revisar y seleccionar de los 209 trámites y servicios que están en el portafolio que serán desconcentrados en las alcaldías locales | Identificar tramites y procesos que sean susceptibles de desconcentrar en localidades | [7 empty] | Accion Plan Anticorrupción obligatorio diligenciar avances
128 | Componente 6: Iniciativas Adicionales | 100% de cumplimiento del cronograma establecido para elaborar el nuevo Código de Etica | Elaborar borrador de Código de Ética | Gestor Etico | 2016-01-01 | 2016-12-31 | N/A | N/A | 66% | La Alcaldía Distrital tiene previsto el inicio de las actividades éticas a partir del mes de mayo. En el primer cuatrimestre del año se diligencio el cronograma de actividades a ejecutar, se socializo el Plan anticorrupción y atención al ciudadano. | Accion Plan Anticorrupción obligatorio diligenciar avances | 100% | % de cumplimiento del cronograma establecido para elaborar el nuevo Código de Etica | N/A | Porcentaje | Satisfactorio | Satisfactorio
|  | 100% de cumplimiento del cronograma establecido para elaborar el nuevo Código de Buen Gobierno | Elaborar borrador Código de Buen Gobierno | [7 empty] | Accion Plan Anticorrupción obligatorio diligenciar avances
129 |  | 100% de los procesos cuya percepción arrojó valores inferiores al 87% con plan de mejoramiento a la gestión ética | Implementación de Plan de Mejoramiento a la Gestión Etica en los procesos cuya percepción arrojó valores inferiores al 87% | Gestor Etico | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 66% | 66% |  | Se envio mediante correo electronico a todos los funcionarios de la sec. De movilidad socializacion del plan anticorrupcion, se socializo tambien mediante correo electronico imágenes de los valores eticos y tambien se socializo en las carteleras ubicadas en las oficinas las imagenes con los valores eticos | Accion Plan Anticorrupción obligatorio diligenciar avances | 100% | % de los procesos con percepción inferior al 87% con plan de mejoramiento a la gestión ética | 66% | Porcentaje | Satisfactorio | Satisfactorio
|  | 100% de cumplimiento en actividades acordadas con la Procuraduría General de la Nación. | Implementación de estrategias pedagógicas y comunicativas para fomentar la cultura de la legalidad e integridad en Colombia - CLIC - Programa liderado por la Procuraduría General de la Nación | [7 empty] | Accion Plan Anticorrupción obligatorio diligenciar avances
|  | 100% de los procesos cuyos resultados fueron igual o inferiores al 70% con plan de mejoramiento a la medición IGA | Implementación de acciones de mejoramiento en los procesos cuyos resultados fueron igual o inferiores al 70% para subsanar las debilidades encontradas en la medición de IGA | [7 empty] | Accion Plan Anticorrupción obligatorio diligenciar avances
Note on K33: ARGENTO: Complementar con el numero de facturas generadas
Note on H37: ARGENTO: Observaciones no coinciden con el avance de la meta. Que porcentaje debe ir 100% o 60%
Note on C55: ARGENTO: Contar la cantidad de recibos de caja organizados y archivados en carpetas
Note on N63: ARGENTO: 90% por las que se reciben al final de cada mes y merecen un tiempo de atencion según la ley
Note on P92: Alejandro Corrales: Formula diferente para el calculo de l avance. Se divide la meta entre el resultado para lograr que el 100% de la meta sea 30 minutos. Lo esperado es que alcance el 100% entre mas cercano sea a 30 mas cercano será el 100% de la meta
Note on O93: ARGENTO: Sin sugerencia
Note on C140: ARGENTO: No es posible definir una meta

## Hoja1
46
58
32
46+58+32 | 136 | 68