## PROYECTOS
GEDEPSEG - F02
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO. | [12 empty] | Versión: 3
VIGENCIA 2016 | [12 empty] | Aprobación: 13 de abril de 2016
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | Secretaría de Planeación Distrital
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO: |  |  |  | Eje Barranquilla con Equidad Social; Estrategia Barranquilla con Vivienda
1.3. SECTOR: |  |  |  | Agua Pot y San (3); Vivienda (7); Fortalecimiento(18)
1.4 ELABORADO POR: |  |  |  | Claudia Díaz Muvdi - Profesional Especializado
1.5. PROGRAMA | 1.6. META 2015 DEL PROGRAMA | 1.7 Código BPIN | 1.8. PROYECTO | 1.9. METAS 2015 DEL PROYECTO | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. RESPONSABLE | 1.12 AVANCE DE LA META DEL PROYECTO A LA FECHA DE CORTE DEL SEGUIMIENTO | 1.13 PORCENTAJE DE AVANCE AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES | 1.14 CONTRATOS ASOCIADOS AL PROYECTO |  |  |  | 1.15 OBSERVACIONES
[9 empty] | OBJETO | VALOR | FECHA DE INCIO | FECHA DE TERMINACION
Cobertura al subsidio VIS y VIP otorgado por el Distrito de Barranquilla | Atender, asesorar y acompañar a 10000 hogares en condición de vulnerabilidad o comunidad en general interesados en los programas de vivienda | 2014080010045 | Postulación, asignación y entrega de subsidios de vivienda de interés social o prioritario a población formal e informal, desplazada, damnificada (Acción Popular Proyecto El Edén) | Cumplimiento de la Acción Poular. Promoción y acompañamiento para entrega de viviendas a 80 beneficiarios | Gestión ante el MVCT para la habilitación de subsidios. | Jefe Oficina Hábitat | 0 | 20%
[5 empty] | Desarrollar las actividades estipuladas en la Acción Popular que sean de competencia de esta Secretaría. |  |  | 50%
|  | 2015080010112 | Promoción de Soluciones de Vivienda nueva a través de la vitrina inmobiliaria | Acompañamiento y/o atención a 2500 hogares en condición de vulnerabilidad o comunidad en general interesados en los programas de vivienda | Promoción del proyecto habitacional |  | 292 | 70%
[5 empty] | Selección de la población beneficiaria y asignación de subsidios |  |  | 20%
[5 empty] | Desarrollar el Plan de Acompañamiento Social a la comunidad beneficiaria |  |  | 70%
|  |  |  | Entrega de 400 viviendas a población damnificada a través del apoyo del Fondo de Adaptación | Promocionar, asesorar y acompañar a la comunidad beneficiaria en el proceso de adjudicación de vivienda |  |  | 20%
Gestión Urbana de Desarrollos Habitacionales | Disminuir en 4.000 el déficit de vivienda de interés social nueva a los grupos de población más vulnerable | 2015080010058 | Apoyo al Proyecto Soluciones de Vivienda de Interés Social Cayenas II Y III etapa | Promoción y acompañamiento para entrega de Vivienda VIS a 50 beneficiarios | Promoción y acompañamiento en el proceso de selección de los hogares interesados en vivienda VIS | Jefe Oficina Hábitat | 0 | 60%
[5 empty] | Seguimiento al proceso de asignación de Subsidios y desembolso del mismo a los hogares beneficiarios |  |  | 10%
[5 empty] | Seguimiento al proceso de ejecución de las obras |  |  | 10%
[5 empty] | Acompañamiento al proceso de entrega de viviendas |  |  | 0%
|  | 2015080010112 | Desarrollo Habitacional y Promoción de Vivienda (Vitrina Inmobiliaria) en el Distritoinmobiliaria | Entrega de 100 viviendas a población desplazada, damnificada y formal e informal en el proyecto Villas de San pablo | Promoción del proyecto habitacional |  | 15 | 70%
[5 empty] | Acompañamiento en el procesode de Selección de la población beneficiaria y asignación de subsidios |  |  | 15%
[5 empty] | Desarrollar el Plan de Acompañamiento Social a la comunidad beneficiaria |  |  | 30%
|  |  |  | Entrega de 300 viviendas a población damnificada a través del apoyo del Fondo de Adaptación | Promocionar, asesorar y acompañar a la comunidad beneficiaria en el proceso deadjudicación de vivienda |  | 199 | 45%
Desarrollo Urbano | 3 áreas con desarrollo urbanístico definido |  | Formulación Planes Parciales | Dos (2) Planes Parciales aprobados | Desarrollo del proceso de selección; Recibo a satisfacción; Liquidación de contratos | Jefe Oficina Desarrollo Territorial | 2 | 100%
|  |  | Mejoramiento Integral de Barrios (La Luz y Chinita) en el Distrito | Construcción del eje víal mixto de la calle 12 entre carreras 17B y 22 | Terminación del convenio N°110 de 2013 | Jefe Oficina de Hábitat | 1 | 90%
|  |  | Formulación del Plan Zonal de la Ribera del Río Magdalena | Estudio realizado y adoptado a Dic de 2015 | Desarrollo del proceso de selección; Recibo a satisfacción; Liquidación de contratos | Jefe Oficina Desarrollo Territorial | 1 | 100%
Mejoramiento Integral de Barrios | 100% de población con acceso a servicios | 2015080010008 | Implementación de nomenclatura vial y domiciliaria | Plan Piloto de Revisión de Nomenclatura Vial y Domiciliaria en los barrios del suroriente del Distrito (San Nicolas, José Antonio Galán, Universal, Los Laureles, Villa Blanca, Bella Arena, El Milagro) | Desarrollo del proceso de selección; Recibo a satisfacción; Liquidación de contratos | Jefe Oficina Desarrollo Territorial | 0 | 10%
| Disminuir en 5000 el déficit de predios no titulados de la propiedad pública inmobiliaria | 2015080010119 | Saneamiento y Titulación de Predios en el Distrito de Barranquilla | 1000 predios titulados de la propiedad pública inmobiliaria | Identificación y análisis de predios | Jefe Oficina de Hábitat | 0 | 100%
[5 empty] | Identificación y análisis de beneficiarios |  |  | 90%
[5 empty] | Producción y registro de documentos |  |  | 30%
[5 empty] | Entrega de títulos |  |  | 0%
| 100% de población con acceso a servicios | 2013080010088 | Diseño e Implementación de un Plan Estratégico para los Asentamientos Informales en la Zona Suroccidental del Distrito | Plan Piloto de Intervención existente implementado en un 20% | Gestionar la viabilidad y el seguimiento a los proyectos contemplados en el Plan de Intervención | Jefe Oficina de Desarrollo Económico |  | 10% |  |  |  |  | Se ha estado socializando con las diferentes dependencias de la Alcaldía y actores involucrados el plan diseñado
|  | 2015080010145 | Mejoramiento de Viviendas de Interés Social prioritario en el Distrito | 40 hogares beneficiados del SFV para el mejoramiento de sus viviendas. | Acompañamiento en la entrega de mejoramiento de vivienda | Jefe Oficina de Hábitat |  | 90% |  | 11200000
|  |  | Formulación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS | PGIRS actualizado | Revisión y Ajustes al Plan | Secretaría de Planeación |  | 100%
|  |  |  | Censo de recicladores actualizado y caracterización de residuos sólidos | Caracterización de recicladores y residuos sólidos en la fuente |  |  | 10%
|  |  | Adopción de la estratificación urbana de viviendas en el Distrito de Barranquilla | Estudio realizado y adoptado a Dic de 2016 | Adopción de la estratificación según metodología Dane – Realización de 25.000 visitas en promedio | Jefe Oficina Desarrollo Territorial | 0 | 33%
|  |  | Actualización de Estratificación de Viviendas en el Distrito de Baq (Decreto Dane 0007 de 2010) | 2,500 revisiones realizadas | Revisión de estratificación en primera y segunda instancia con Comité | Jefe Oficina Desarrollo Territorial | 650 | 66%
|  | 2015080010104 | Apoyo a la Gestión Institucional en el manejo y Reporte de la Información de Estratificación y Servicios Públicos de la S.S.P.D | Cargue masivo al SUI de estratificación y toda la información de acueducto, alcantarillado y aseo | Proceso de contratación; Ejecución contrato e Interventoría ; Recibo a satisfacción y adopción | Jefe Oficina Desarrollo Territorial | 100% | 100%
|  | 2015080010064 | FORTALECIMIENTO SECRETARIA DE PLANEACION Y TECNICA - OCAD - EN LA ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA |  |  | Jefe Oficina de Desarrollo Económico | 0 | 0

## GESTION ADMINISTRATIVA
GEDEPSEG - F02
SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA | [10 empty] | Versión: 3
VIGENCIA 2016 | [10 empty] | Aprobación: 13 de abril de 2016
| 2.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: | Secretaría de Planeación Distrital
| 2.2. ELABORADO POR: | Claudia Díaz Muvdi - Profesional Especializado
| 2.3 NOMBRE DE LA ACCION | 2.4 METAS | 2.5. ACTIVIDADES | 2.6. RESPONSABLE | 2.7. FECHA DE INICIO | 2.8. FECHA DE TERMINACION | 2.9 AVANCE DE LA META | 2.10 % DE EJECUCION ACTIVIDADES |  | 2.11 LOGROS DE EJECUCION | 2.12 OBSERVACIONES
SI
| Rendición de Cuentas | Rendición oficial de cuentas a: Contraloría Distrital, Gebernación-DNP y en Audiencia Pública | Compilación de la información | Jefe Oficina de Desarrollo Económico | 02/01/2016 | 31/12/2016 | 100% | 100% | 100%
Preparación de informe
Rendición de cuentas
| Sistema de monitoreo y seguimiento de indicares del Plan de Desarrolllo y Plan de Acción | Sistema de Información actualizado sobre la gestión adelantada del Plan de Desarrollo | Recopilación de la información de formulación y seguimiento a los planes de acción de las dependencias y entes descentralizados | Jefe Oficina de Desarrollo Económico | 02/01/2016 | 31/12/2016 | 66% | 66% | 66%
Asistencia técnica a los responsables sobre el sistema de seguimiento y monitereo
Elaboración de informes de seguimiento
| Elaborar el Programa de Inversiones a través de la viabilización y registro de los proyectos presentados | Plan incorporado al presupuesto y presentado al Concejo Distrital e | Registro de Proyectos | Jefe Oficina de Desarrollo Económico | 15/05/2016 | 31/10/2017 | 80% | 80% | 80%
Estimación de Ingresos
Asignación de Recursos
| Implementación y aplicación del POT | Aplicación del 100% de los concepto normativos contenidos en el Plan de Ordenamiento Territorial | Atención a los trámites radicados ante la Oficina de Desarrollo Territorial con base a lo señalado en el POT | Jefe Oficina de Desarrollo Territorial | 02/01/2016 | 31/12/2016 | 66% | 66% | 66%
|  | Implementación de los intrumentos normativos contenidos en el Plan de Ordenamiento Territorial para desarrollos urbanos | Atención a los trámites radicados ante la Oficina de Desarrollo Territorial con base en los instrumentos habilitados dentro del POT
| Seguimiento a la implementación de las políticas diferenciales a través del Consejo de Política Social | Desarrollo de 4 sesiones del Consejo de Política Social | Coordinación para la elaboración del plan de acción para implementar las políticas diferenciales | Jefe Oficina de Desarrollo Económico | 02/02/2016 | 31/12/2016 | 50% | 50% | 50%
Seguimiento al cumplimiento de los indicadores de la matriz trasadora del Consejo
Desarrollo de convocatoria y preparación de material para cada sesión
| Mejoramiento archivístico, conservación documental de archivos de gestión y archivo central | Mejoramiento archivístico, conservación documental de archivos de gestión y archivo central al 100% | Clasificación, codificación y conservación de documentos según tablas de retención | Jefes de Oficina | 02/01/2016 | 31/12/2016 | 66% | 66% | 66%
| Administración de Riesgos (Identificación, valoración y control) | Realizar una medición de la efectividad de los controles cada 4 meses | Diligencia de formato, evaluación y Plan de Mejoramiento | Jefes de Oficina | 02/01/2016 | 31/12/2016 | 66% | 66% | 66%
| Control de Servicios no conformes | Realizar medición de la prestación de los servicios y establecer planes de mejoramiento | Diligencia de formato, evaluación y Plan de Mejoramiento | Jefes de Oficina | 02/01/2016 | 31/12/2016 | 66% | 66% | 66%
| Medición de la satisfacción del cliente | Realizar consulta y evaluación | Realización de encuesta aleatoria, evaluación y Plan de Mejoramiento | Jefes de Oficina | 02/01/2016 | 31/12/2016 | 66% | 66% | 66%
| Revisión por la Dirección | Someter a revisión y sustentar la evaluación de la gestión cada 4 meses | Informe de Gestión, evaluación y Plan de Mejoramiento | Jefes de Oficina | 01/04/2016 | 31/12/2016 | 60% | 60% | 60%
| Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | 100% de los riesgos de corrupción identificados dispuestos en la matriz de riesgos de corrupción | Elaboración de la matriz de riesgos de corrupción |  |  |  | 100% | 100% | 81% | El mapa de riesgos de corrupción de la entidad se elaboro de acuerdo a las instrucciones establecidas en la metodología propuesta por el DAFP versión 2 en lo referente a ala identificación, valoración, análisis y definición de acciones de control para los riesgos de corrupción de la entidad, y de acuerdo a la guia de administracion de riesgos 2014. | Accion Plan Anticorrupción obligatorio diligenciar avances
|  | Matriz de riesgos de corrupción ajustada de acuerdo a requeriemientos y publicada | Divulgación de la matriz de riesgos de corrupción en la página web de la entidad |  |  |  | 100% | 100% |  | En la pagína web www.barranquilla.gov.co link politicas y planes institucionales- plan anticorrupción y de atención al ciudadano carpeta 2016 se encuentran publicados los siguientes documentos ( Decreto No 0357-2016- plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2016- mapa de riesgos de corrupción 2016). Se recomendo en el desarrollo de la auditoria al proceso de comunicaciones - direcionamiento estrategico que de acuerdo a procedimiento establecido para publicacación en la pagína web; el Plan de Anticorrupcíon y de Atención al Ciudadano 2016 y demas documentos se migre al link de "Transparencia y Acceso a la Información" de la pagina web de la entidad. | Accion Plan Anticorrupción obligatorio diligenciar avances
|  |  | Ajuste a la matriz de riesgos de corrupción de acuerdo con las recomendaciones de los usuarios externos y del monitoreo y revisión que se realice por parte de los procesos |  |  |  | 100% | 100% |  | De la interaccion con grupos de interes en la primera versión de plan anticorrupción se modifica e incorpora en el componente de rendición de cuentas, las actividades de dialogo la rendición de cuentas por sector en educación y salud; en el componente de iniciativas adicionales se coloco el el monitoreo de los indicadores calculados por entidades externas como el Departamento Nacional de Planeación, la Procuraduría General para la Nación, Barranquilla Como vamos. | Accion Plan Anticorrupción obligatorio diligenciar avances
|  | 100% de requerimientos atendidos para la actualización de la matriz de corrupción | Los procesos deben enviar a la Secretaría de Planeación las necesidades de ajuste a la matriz de riesgos de corrupción |  |  |  | 66% | 66% |  |  | Accion Plan Anticorrupción obligatorio diligenciar avances
|  | Monitoreo a los controles de su competencia | Seguimiento del Mapa de Riesgos de Corrupción, verificando el cumplimiento del cronograma de desarrollo de los controles y la efectividad de los mismos |  |  |  | 66% | 66% |  | Se ha realizado el seguimiento del primer cuatrimestre | Accion Plan Anticorrupción obligatorio diligenciar avances
|  | Dependencia con plan mejoramiento de acuerdo con las recomendaciones de la Oficina de Control Interno | Elaboración de plan de mejoramiento, a fin de mitigar las debilidades evidenciadas durante el cumplimiento del mapa | Jefe de Oficina | [6 empty] | Accion Plan Anticorrupción obligatorio diligenciar avances
|  | Riesgo Tramites y/o Servicios Concusión, Cohecho, Tráfico de Influencias | Implementación de planes de mejoramiento para el fortalecimiento de la gestión ética en cada proceso |  |  |  | 66% | 66% |  | Se han asistido a las reuniones convocadas por la Lider de Gestión Etica, quien ha dado los lineamientos para formular el plan de mejoramiento | Accion Plan Anticorrupción obligatorio diligenciar avances
|  |  | Realizar mensualmente análisis de vencimiento de términos a PQRS e implementar acciones tendientes a eliminar las causas de los incumplimientos |  |  |  | 66% | 66% |  | Se realizado el analisis mensual de las PQR | Accion Plan Anticorrupción obligatorio diligenciar avances
| Componente 2: Racionalización de Tramites | Manual de Trámites y Servicios actualizado | Revisión y actualización cada cuatro meses de la información de las hojas de vida de los trámites y servicios que lo requieran e incluir en el manual de tramites los propuestos por el DAFP que no se encuentren registrados en el manual |  |  |  | 40% | 40% | 70% | Se están actualizando los procedimientos del proceso, se actualizaron los formatos de los procedimientos teniendo en cuenta el nuevo POT | Accion Plan Anticorrupción obligatorio diligenciar avances
|  | 96% de los Trámites propuestos en el inventario En estado de Gestión o CREADOS en el SUIT 85% de los Trámites en estado INSCRITOS en el SUIT | Depurar el inventario de trámites propuesto por la Función Pública Identificando los trámites propuestos por el DAFP que se realizan en la entidad |  |  |  | 100% | 100% |  | Los tramites a cargo de la Secretaría se encuentran publicados en el SUIT | Accion Plan Anticorrupción obligatorio diligenciar avances
|  | Proponer al DAFP para inclusión en el Inventario el 20% de los trámites identificados en el manual de trámites que no están en el Inventario del SUIT | Proponer ante el DAFP los trámites identificados en el Manual V5 y que no están en el inventario del SUIT |  |  |  | NA |  |  |  | Accion Plan Anticorrupción obligatorio diligenciar avances
|  | Cronograma con el listado de Trámites priorizados para Racionalizar. | Aplicar el instrumento a los trámites incluidos en el manual de trámites y servicios del Distrito de Barranquilla, realizar un análisis en conjunto con las dependencias encargadas de los trámites para identificar las variables internas y externas que permitan priorizar los tramites y definir criterios de intervención para la mejora de los mismos |  |  |  | NA |  |  |  | Accion Plan Anticorrupción obligatorio diligenciar avances
|  | trámite automatizado | Automatizar el trámite Permiso para eventos Masivos y no Masivos.
| Componente 3: Rendición de cuentas | Informe publicado | Publicar en la pagina web informe de gestión con el balance de los resultados de la vigencia 2015 |  |  |  | 100% | 100% | 92% | En la pagina web de la entidad link control y rendicion de cuentas se encuentra publicado el informe de gestion de la vigencia 2015 | Accion Plan Anticorrupción obligatorio diligenciar avances
|  | 100% de los sectores actualizados | Actualizar y publicar en la pagina web la bateria de indicadores por sector con los datos 2015 |  |  |  | 100% | 100% |  | En la pagina web de la entidad se encuentra publicado los indicadores por sectores a 2015, link planes y politicas institucionales - plan de ordenamiento territorial- Nuevo Plan de Ordenamiento Territorial- carpeta expediente urbano. | Accion Plan Anticorrupción obligatorio diligenciar avances
|  | 3 Informes de seguimiento publicados | Publicar en la web informes de seguimiento al Plan de Desarrollo de acuerdo con lo programado en la vigencia, teniendo en cuenta las fechas de corte de seguimiento |  |  |  | 66% | 66% |  | Para el primer cuatrimestre del año 2016 se debia publicar el informe del III corte de seguimiento a los planes de acción 2015, el cual se encuentra publicado en el link Control y Rendición de Cuentas avance del Plan de Desarrollo. El I informe de seguimiento del año 2016 es a corte del 30 de abril por lo que actualmente está en proceso de recolección y consolidación de la información. | Accion Plan Anticorrupción obligatorio diligenciar avances
|  | 100% de las espacios programados desarrollados | Desarrollo de espacios de interacción con la comunidad para la construcción del Plan de Desarrollo 2016-2019 “Barranquilla Capital de Vida” |  |  |  | 100% | 100% |  | se dearrollo al 100% el cronograma | Accion Plan Anticorrupción obligatorio diligenciar avances
| Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | Proyecto Sistema Integral de Atención al Ciudadano Incorporado en el Plan de Desarrollo y en el Presupuesto | Incluir proyectos en el Plan de Desarrollo y gestionar recursos en el presupuesto para el desarrollo de iniciativas que mejoren el servicio al ciudadano. | [7 empty] | Accion Plan Anticorrupción obligatorio diligenciar avances
|  | Inventario de Buenas prácticas y aplicar por lo menos 1 buena práctica como acción de mejora a los puntos de Atención al Ciudadano | Integrar a las áreas que manejan Atención al Ciudadano para generar desde las buenas prácticas, planes de mejoramiento que nos ayuden a unificar la política y los protocolos de Atención al Ciudadano en todos los puntos de atención. | [7 empty] | Accion Plan Anticorrupción obligatorio diligenciar avances
|  | Revisar y seleccionar de los 209 trámites y servicios que están en el portafolio que serán desconcentrados en las alcaldías locales | Identificar tramites y procesos que sean susceptibles de desconcentrar en localidades | [7 empty] | Accion Plan Anticorrupción obligatorio diligenciar avances
| Componente 6: Iniciativas Adicionales | 100% de cumplimiento del cronograma establecido para elaborar el nuevo Código de Etica | Elaborar borrador de Código de Ética |  |  |  | 66% | 66% | 66% | Se han asistido a las reuniones convocadas por la Lider de Gestión Etica, quien ha dado los lineamientos para formular el plan de mejoramiento | Accion Plan Anticorrupción obligatorio diligenciar avances
|  | 100% de cumplimiento del cronograma establecido para elaborar el nuevo Código de Buen Gobierno | Elaborar borrador Código de Buen Gobierno | [7 empty] | Accion Plan Anticorrupción obligatorio diligenciar avances
|  | 100% de los procesos cuya percepción arrojó valores inferiores al 87% con plan de mejoramiento a la gestión ética | Implementación de Plan de Mejoramiento a la Gestión Etica en los procesos cuya percepción arrojó valores inferiores al 87% |  |  |  | 66% | 66% |  | Se han asistido a las reuniones convocadas por la Lider de Gestión Etica, quien ha dado los lineamientos para formular el plan de mejoramiento | Accion Plan Anticorrupción obligatorio diligenciar avances
|  | 100% de cumplimiento en actividades acordadas con la Procuraduría General de la Nación. | Implementación de estrategias pedagógicas y comunicativas para fomentar la cultura de la legalidad e integridad en Colombia - CLIC - Programa liderado por la Procuraduría General de la Nación | [7 empty] | Accion Plan Anticorrupción obligatorio diligenciar avances
|  | 100% de los procesos cuyos resultados fueron igual o inferiores al 70% con plan de mejoramiento a la medición IGA | Implementación de acciones de mejoramiento en los procesos cuyos resultados fueron igual o inferiores al 70% para subsanar las debilidades encontradas en la medición de IGA |  |  |  | 66% | 66% | 66% |  | Accion Plan Anticorrupción obligatorio diligenciar avances