## PROYECTOS
GEDEPSEG - F02
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO. | [12 empty] | Versión: 3
VIGENCIA 2016 | [12 empty] | Aprobación: 13 de abril de 2016
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | SECREATRIA DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO: |  |  |  | BARRANQUILLA CON EQUIDAD SOCIAL
1.3. SECTOR: |  |  |  | DEPORTE Y RECREACION
1.4 ELABORADO POR: |  |  |  | JUAN CARLOS VANEGAS - Técnico Operativo
1.5. PROGRAMA | 1.6. META 2015 DEL PROGRAMA | 1.7 Código BPIN | 1.8. PROYECTO | 1.9. METAS 2015 DEL PROYECTO | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. RESPONSABLE | 1.12 AVANCE DE LA META DEL PROYECTO A LA FECHA DE CORTE DEL SEGUIMIENTO | 1.13 PORCENTAJE DE AVANCE AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES | 1.14 CONTRATOS ASOCIADOS AL PROYECTO |  |  |  | 1.15 OBSERVACIONES
[9 empty] | OBJETO | VALOR | FECHA DE INCIO | FECHA DE TERMINACION
Educación física de calidad | Beneficiar a 14.200 de jóvenes en edad escolar con deporte formativo, juegos intercolegiados y educación física | 2015080010123 | Operación de los centros de iniciacion y formacion deportiva | 1200 niños y jovenes de 5-14 años | Difusion, Socializacion y dotacion y desarrollo |  | 1230 | 100 | LA CONTRATACION PARA AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA "PROMOCION Y DESARROLLO DEL PATINAJE EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA" | 120000000 | 2016-04-18 | 2016-11-30
[9 empty] | LA CONTRATACIÓN PARA AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE LAS ESCUELAS DESCENTRALIZADAS DE INICIACIÓN Y FORMACIÓN DEPORTIVA 2016 EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. | 300000000 | 2016-05-23 | 2016-11-30
[9 empty] | LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO PARA AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA APOYAR LA ESCUELA DE FORMACIÓN DEPORTIVA DE ALTO RENDIMIENTO EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. | 90000000 | 2016-06-14 | 2016-09-14
|  | 2015080010115 | Juegos Intercolegiados y Escolares para la promocion del deporte formativo | 8500 estudiantes de las diferentes instituciones educativas del distrito de Barranquilla | Difusion, Socializacion y inscripciones, carnetizacion dotacion , desarrollo clausura |  | 8798 | 100 | LA CONTRATACIÓN PARA AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE LOS JUEGOS INTERCOLEGIADOS Y ESCOLARES BARRANQUILLA CAPITAL DE VIDA 2016, A TRAVÉS DE LA PRACTICA DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. | 778151573 | 2016-03-18 | 2016-08-30
|  | 130102 | Apoyo para el desarrollo y la practica de la Edución Física y recreación, escolar y extraescolar | 500 niños y jovenes en edad escolar | Difusion, Socializacion y dotacion y desarrollo |  |  |  | LA CONTRATACIÓN PARA AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE LOS JUEGOS INTERCOLEGIADOS Y ESCOLARES BARRANQUILLA CAPITAL DE VIDA 2016, A TRAVÉS DE LA PRACTICA DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. | 274088000 | 2016-03-18 | 2016-08-30
|  | 2015080010120 | Todo bien por Killa | 2000 niños y jovenes de 5-16 años | Difusion, Socializacion y inscripciones, dotacion , desarrollo clausura |  | 2050 | 50 | LA CONTRATACIÓN PARA AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS QUE PERMITAN LA PROMOCIÓN ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA TODO BIEN POR KILLA 2016, A REALIZARSE EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. | 1228507016 | 2016-02-16 | 2016-11-30
Deporte y Recreacion para todos | 45.000 personas que acceden a los servicios deportivos y recreativos para combatir el sedentarismo y 35 organizaciones y clubes comunitarios, escuelas apoyadas | 2015080010114 | Apoyo para el desarrollo y la practica al deporte social comunitario, asociado y universitario | 20 apoyos a organizaciones, ligas y clubes deportivos | Recepcion, Estudio , Aprobacion y Elaboracion de Convenios Interadministrativos |  | 18 | 90% | LA CONTRATACIÓN ´PARA AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "ADULTO MAYOR Y RECREACIÓN 2016" | 400000000 | 2016-02-26 | 2016-11-30
[9 empty] | LA CONTRATACION PARA AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS CON LA LIGA DE FÚTBOL DEL ATLÁNTICO PARA IMPULSAR EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y DEMAS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, EN LA CELEBRACIÓN DEL PARTIDO DE ELIMINATORIA PARA EL MUNDIAL RUSIA 2018 COLOMBIA Vs. ECUADOR | 484100000 | 2016-03-18 | 2016-03-31
[9 empty] | LA CONTRATACIÓN PARA AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA DESARROLLAR LA MEDIA MARATÓN BARRANQUILLA 2016, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. | 100000000 | 2016-04-06 | 2016-04-15
[9 empty] | LA CONTRATACIÓN PARA AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS EN EL APOYO DEL PLAN DE ACCIÓN 2016 DEL CLUB DEPORTIVO PATIN K - RIBE CLUB. | 125000000 | 2016-04-07 | 2016-11-20
[9 empty] | LA CONTRATACIÓN PARA AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LLEVAR A CABO EL PRIMER FESTIVAL DE FÚTBOL FORMATIVO "DEPORTE PARA LA VIDA 2016" | 70776000 | 2016-04-28 | 2016-07-28
[9 empty] | LA CONTRATACIÓN PARA AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LLEVAR A CABO EL SEPTIMO TORNEO DE FUTBOL AFICIONADO “COPA CAMPEON DE CAMPEONES” A REALIZARSE EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. | 40510000 | 2016-06-24 | 2016-08-24
[9 empty] | LA CONTRATACIÓN PARA AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA DESARROLLAR EL PROYECTO BARRANQUILLA DEPORTIVA RECREATIVA A REALIZARSE EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. | 1500000000 | 2016-05-06 | 2016-09-06
[9 empty] | LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO PARA AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS EN LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL CAMPEONATO DE MICROFUTBOL DENOMINADO “TORNEO INTERMEDIO” QUE BUSCA PROMOVER LA PRACTICA DEL DEPORTE DE FÚTBOL Y LA BUENA UTILIZACIÓN DE TIEMPO LIBRE. | 130000000 | 2016-05-19 | 2016-07-19
[9 empty] | LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO PARA AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL CAMPEONATO DE BALONCESTO ABIERTO DE MAYORES "FORJANDO LAZOS" A REALIZARSE EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA | 100000000 | 2016-06-07 | 2016-10-07
[9 empty] | LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO PARA AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA DESARROLLAR EL TORNEO INTERBARRIOS BARRANQUILLA CAPITAL DEPORTIVA | 240000000 | 2016-08-25 | 2016-11-25
[9 empty] | LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO PARA AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO “KILLA ACTIVA” A REALIZARSE EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. | 300000000 | 2016-06-08 | 2016-10-08
[9 empty] | LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO PARA AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LLEVAR A CABO EL CAMPEONATO NACIONAL SUB 15 DE BÉISBOL, A REALIZARSE EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. | 282000000 | 2016-06-01 | 2016-06-15
[9 empty] | LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO PARA AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL CAMPEONATO NACIONAL DE CADETES DE 15-17 AÑOS, A REALIZARSE EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. | 50000000 | 2016-06-16 | 2016-06-30
[9 empty] | LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO PARA AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS EN EL APOYO AL PLAN DE ACCIÓN 2016 Y FORTALECIMIENTO DE LA LIGA DE FÚTBOL DEL ATLÁNTICO. | 500000000 | 2016-08-19 | 2016-12-31
[9 empty] | LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO PARA AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS CON LA LIGA DE TENIS DEL ATLÁNTICO PARA APOYAR LA PARTICIPACIÓN DE UN DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO EN EVENTOS COMPETITIVOS EN FRANCIA. | 24674000 | 2016-08-29 | 2016-10-31
[9 empty] | LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO PARA AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS CON LA LIGA DE ATLETISMO DEL ATLÁNTICO PARA APOYAR LA PARTICIPACIÓN DE DOS DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO EN LAS COMPETENCIAS DE PREPARACIÓN EN EUROPA. | 90000000 | 2016-08-29 | 2016-12-31
[9 empty] | LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO PARA AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA MASIFICAR LA PRÁCTICA DEL TENIS EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. | 120000000 | 2016-08-25 | 2016-12-31
[9 empty] | LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO PARA AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA MASIFICAR LA PRÁCTICA DEL BÉISBOL EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. | 180000000 | 2016-09-05 | 2016-12-30
|  | 130094 | Generar procesos de juventudes tendientes al adecuado uso del ocio creativo y tiempo libre como mecanismo para prevenir conductas socialmente desadaptadas en esta poblacion | 4500 jovenes de las distintasa Localidades, Barrios y Corregimientos del Distrito de Barranquilla | Difusion, Socializacion y Ejecucion |  | 500 | 10 | LA CONTRATACION PARA AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LLEVAR A CABO LA JORNADA RECREODEPORTIVA "SOY AFROCOLOMBIANO" | 120000000 | 2016-05-18 | 2016-06-18
|  | 130104 | Generar procesos que permitan la practica de deporte y la recreacion a la poblacion discapacitada | 500 perosonas con discapacidad e el distrito de Barranquilla | Difusion, Socializacion y Ejecucion |  | 1054 | 100 | LA CONTRATACION PARA AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LLEVAR A CABO EL "FESTIVAL RECREODEPORTIVO DE LA DISCAPACIDAD" A REALIZARSE EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA | 150000000 | 2016-05-11 | 2016-06-10
|  | 2015080010113 | Apoyo técnico y logístico para la coordinación y desarrollo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018, en el Distrito de Barranquilla | 5 ACTIVIDADES | COORDINACION Y ORGANIZACIÓN DE VISITAS TECNICAS POR LA ODECABE |  | 3 | 60 | LA CONTRATACIÓN PARA AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS EN LA ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA PRIMERA REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA ODECABE A REALIZARSE DEL 28 DE MARZO A 3 DE ABRIL DE 2016 CON MIRAS A LOS XXIII JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE 2018 Y DERECHOS DE TELEVISIÓN ABIERTA ,CABLE, INTERNET Y RADIO. | 675000000 | 2016-03-18 | 2016-04-04
[9 empty] | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LOS XXIII JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE 2018. | 18000000 | 2016-06-24 | 2016-12-24
[9 empty] | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LOS XXIII JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE 2018. | 18000000 | 2016-06-20 | 2016-12-20
[9 empty] | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LOS XXIII JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE 2018. | 54000000 | 2016-05-20 | 2016-12-31
[9 empty] | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LOS XXIII JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE 2018. | 45000000 | 2016-05-19 | 2016-12-31
[9 empty] | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LOS XXIII JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE 2018. | 54000000 | 2016-05-16 | 2016-12-31
[9 empty] | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LOS XXIII JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE 2018. | 96000000 | 2016-05-16 | 2016-12-31
[9 empty] | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LOS XXIII JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE 2018. | 72000000 | 2016-05-16 | 2016-12-31
[9 empty] | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LOS XXIII JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE 2018. | 96000000 | 2016-05-16 | 2016-12-31
[9 empty] | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LOS XXIII JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE 2018. | 96000000 | 2016-05-16 | 2016-12-31
[9 empty] | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LOS XXIII JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE 2018. | 27000000 | 2016-05-16 | 2016-12-31
[9 empty] | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO RELACIONISTA INTERNACIONAL PARA APOYAR AL COMITÉ ORGANIZADOR EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LOS XXIII JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE 2018. | 24000000 | 2016-07-01 | 2016-12-30
[9 empty] | LA CONTRATACIÓN PARA AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA ORGANIZACIÓN, PLANIFICACION Y EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES 2016 DEL COMITÉ ORGANIZADOR CON MIRAS A LOS XXIII JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE BARRANQUILLA 2018. | 500000000 | 2016-07-29 | 2016-12-30
[9 empty] | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA Y APOYO TÉCNICO EN ARQUITECTURA DEPORTIVA PARA LA SECRETARIA DE RECREACIÓN Y DEPORTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE 2018. | 147318000 | 2016-08-03 | 2016-12-31
[9 empty] | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LOS XXIII JUEGOS CENTROAMERICANOS Y CARIBE 2018. | 19000000 | 2016-08-10 | 2016-12-31
|  | 2015080010116 | Recreovias | 15000 personas de 0-100años de edad en el distrito de barranquilla | Difusion, Socializacion y dotacion y desarrollo |  | 24300 | 100 | LA CONTRATACIÓN PARA AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "RECREOVIAS" A REALIZARSE EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. | 860975000 | 2016-02-16 | 2016-11-30
Espacios deportivos y recreativos | 15.000 Mt2 de espacios deportivos y recreativos en buen estado | 2015080010153 | Construccion, remodelacion y adecuación de escenarios deportivos y recreativos | 5.000 mt2 de espacios deportivos y recreativos recuperados | Difusion, Socializacion y Ejecucion |  | 0 | 0 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PINTURAS PARA LOS DIFERENTES ESCENARIOS DEPORTIVOS Y CANCHAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. | 60000000 | 2016-04-06 | 2016-12-31
[9 empty] | LA CONTRATACIÓN PARA AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA IMPULSAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS QUE APUNTEN A LA CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS. | 947523828 | 2016-04-08 | 2016-12-31
[9 empty] | LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS AGROQUIMICOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS CANCHAS, JARDINES Y ANTEJARDINES DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS ADMINISTRADOS POR EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. | 60000000 | 2016-06-07 | 2016-12-31
[9 empty] | LA CONTRATACION PARA EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS (MATERIALES, INSUMOS, ELEMENTOS BÁSICOS, HERRAMIENTAS MENORES, ACCESORIOS) POR MEDIO DEL CUAL SE DE RESPUESTA A TODOS LOS REQUERIMIENTOS QUE SE FORMULEN EN LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y CANCHAS DE LA CIUDAD. | 60000000 | 2016-06-07 | 2016-12-31
[9 empty] | CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHÍCULOS PARA EL TRANSPORTE DEL PERSONAL | 103324277 | 2016-06-02 | 2016-12-31
|  | 2015080010109 | Administarcion, mantenimiento y adecuación de escenarios deportivos y recreativos |  | Mantenimiento de escenarios deportivos |  | 0 | 0 | LA CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ÍNDOLE OPERATIVA Y MISIONAL DE LA SECRETARIA DE RECREACIÓN Y DEPORTE. | 15554000 | 2016-02-03 | 2016-12-31
[9 empty] | LA CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ÍNDOLE OPERATIVA Y MISIONAL DE LA SECRETARIA DE RECREACIÓN Y DEPORTE. | 26664000 | 2016-02-03 | 2016-12-31
[9 empty] | LA CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ÍNDOLE OPERATIVA Y MISIONAL DE LA SECRETARIA DE RECREACIÓN Y DEPORTE. | 36300000 | 2016-02-03 | 2016-12-31
[9 empty] | LA CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ÍNDOLE OPERATIVA Y MISIONAL DE LA SECRETARIA DE RECREACIÓN Y DEPORTE. | 26664000 | 2016-02-03 | 2016-12-31
[9 empty] | LA CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ÍNDOLE OPERATIVA Y MISIONAL DE LA SECRETARIA DE RECREACIÓN Y DEPORTE. | 15554000 | 2016-02-03 | 2016-02-03
[9 empty] | LA CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ÍNDOLE OPERATIVA Y MISIONAL DE LA SECRETARIA DE RECREACIÓN Y DEPORTE. | 26664000 | 2016-02-03 | 2016-12-31
[9 empty] | LA CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ÍNDOLE OPERATIVA Y MISIONAL DE LA SECRETARIA DE RECREACIÓN Y DEPORTE. | 15554000 | 2016-02-03 | 2016-12-31
[9 empty] | LA CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ÍNDOLE OPERATIVA Y MISIONAL DE LA SECRETARIA DE RECREACIÓN Y DEPORTE. | 15554000 | 2016-02-03 | 2016-12-31
[9 empty] | LA CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ÍNDOLE OPERATIVA Y MISIONAL DE LA SECRETARIA DE RECREACIÓN Y DEPORTE. | 15554000 | 2016-02-03 | 2016-12-31
[9 empty] | LA CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ÍNDOLE OPERATIVA Y MISIONAL DE LA SECRETARIA DE RECREACIÓN Y DEPORTE. | 15554000 | 2016-02-03 | 2016-12-31
[9 empty] | LA CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ÍNDOLE OPERATIVA Y MISIONAL DE LA SECRETARIA DE RECREACIÓN Y DEPORTE. | 15554000 | 2016-02-03 | 2016-12-31
[9 empty] | LA CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ÍNDOLE OPERATIVA Y MISIONAL DE LA SECRETARIA DE RECREACIÓN Y DEPORTE. | 15554000 | 2016-02-03 | 2016-12-31
[9 empty] | LA CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ÍNDOLE OPERATIVA Y MISIONAL DE LA SECRETARIA DE RECREACIÓN Y DEPORTE. | 15554000 | 2016-02-03 | 2016-12-31
[9 empty] | LA CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ÍNDOLE OPERATIVA Y MISIONAL DE LA SECRETARIA DE RECREACIÓN Y DEPORTE. | 15554000 | 2016-02-03 | 2016-12-31
[9 empty] | LA CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ÍNDOLE OPERATIVA Y MISIONAL DE LA SECRETARIA DE RECREACIÓN Y DEPORTE. | 26664000 | 2016-02-03 | 2016-12-31
[9 empty] | LA CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ÍNDOLE OPERATIVA Y MISIONAL DE LA SECRETARIA DE RECREACIÓN Y DEPORTE. | 15554000 | 2016-02-03 | 2016-12-31
[9 empty] | LA CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ÍNDOLE OPERATIVA Y MISIONAL DE LA SECRETARIA DE RECREACIÓN Y DEPORTE. | 15554000 | 2016-02-03 | 2016-12-31
[9 empty] | LA CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ÍNDOLE OPERATIVA Y MISIONAL DE LA SECRETARIA DE RECREACIÓN Y DEPORTE. | 15554000 | 2016-02-03 | 2016-12-31
[9 empty] | LA CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ÍNDOLE OPERATIVA Y MISIONAL DE LA SECRETARIA DE RECREACIÓN Y DEPORTE. | 15554000 | 2016-02-03 | 2016-12-31
[9 empty] | LA CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ÍNDOLE OPERATIVA Y MISIONAL DE LA SECRETARIA DE RECREACIÓN Y DEPORTE. | 15554000 | 2016-02-03 | 2016-12-31
[9 empty] | LA CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ÍNDOLE OPERATIVA Y MISIONAL DE LA SECRETARIA DE RECREACIÓN Y DEPORTE. | 36300000 | 2016-02-03 | 2016-12-31
[9 empty] | LA CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ÍNDOLE OPERATIVA Y MISIONAL DE LA SECRETARIA DE RECREACIÓN Y DEPORTE. | 36300000 | 2016-02-03 | 2016-12-31
[9 empty] | LA CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ÍNDOLE OPERATIVA Y MISIONAL DE LA SECRETARIA DE RECREACIÓN Y DEPORTE. | 15554000 | 2016-02-03 | 2016-12-31
[9 empty] | LA CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ÍNDOLE OPERATIVA Y MISIONAL DE LA SECRETARIA DE RECREACIÓN Y DEPORTE. | 15554000 | 2016-02-03 | 2016-12-31
[9 empty] | LA CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ÍNDOLE OPERATIVA Y MISIONAL DE LA SECRETARIA DE RECREACIÓN Y DEPORTE. | 26664000 | 2016-02-03 | 2016-12-31
[9 empty] | LA CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ÍNDOLE OPERATIVA Y MISIONAL DE LA SECRETARIA DE RECREACIÓN Y DEPORTE. | 15554000 | 2016-02-03 | 2016-12-31
[9 empty] | LA CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ÍNDOLE OPERATIVA Y MISIONAL DE LA SECRETARIA DE RECREACIÓN Y DEPORTE. | 36300000 | 2016-02-03 | 2016-12-31
[9 empty] | LA CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ÍNDOLE OPERATIVA Y MISIONAL DE LA SECRETARIA DE RECREACIÓN Y DEPORTE. | 15554000 | 2016-02-03 | 2016-12-31
[9 empty] | LA CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ÍNDOLE OPERATIVA Y MISIONAL DE LA SECRETARIA DE RECREACIÓN Y DEPORTE. | 15554000 | 2016-02-03 | 2016-12-31
[9 empty] | LA CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ÍNDOLE OPERATIVA Y MISIONAL DE LA SECRETARIA DE RECREACIÓN Y DEPORTE. | 36300000 | 2016-02-03 | 2016-12-31
[9 empty] | LA CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ÍNDOLE OPERATIVA Y MISIONAL DE LA SECRETARIA DE RECREACIÓN Y DEPORTE. | 15554000 | 2016-02-03 | 2016-12-31
[9 empty] | LA CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ÍNDOLE OPERATIVA Y MISIONAL DE LA SECRETARIA DE RECREACIÓN Y DEPORTE. | 15554000 | 2016-02-03 | 2016-12-31
[9 empty] | LA CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ÍNDOLE OPERATIVA Y MISIONAL DE LA SECRETARIA DE RECREACIÓN Y DEPORTE. | 15554000 | 2016-02-03 | 2016-12-31
[9 empty] | LA CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ÍNDOLE OPERATIVA Y MISIONAL DE LA SECRETARIA DE RECREACIÓN Y DEPORTE. | 26664000 | 2016-02-03 | 2016-12-31
[9 empty] | LA CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ÍNDOLE OPERATIVA Y MISIONAL DE LA SECRETARIA DE RECREACIÓN Y DEPORTE. | 26664000 | 2016-02-03 | 2016-12-31
[9 empty] | LA CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ÍNDOLE OPERATIVA Y MISIONAL DE LA SECRETARIA DE RECREACIÓN Y DEPORTE. | 15554000 | 2016-02-03 | 2016-12-31
[9 empty] | LA CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ÍNDOLE OPERATIVA Y MISIONAL DE LA SECRETARIA DE RECREACIÓN Y DEPORTE. | 15554000 | 2016-02-03 | 2016-12-31
[9 empty] | LA CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ÍNDOLE OPERATIVA Y MISIONAL DE LA SECRETARIA DE RECREACIÓN Y DEPORTE. | 15554000 | 2016-02-03 | 2016-12-31
[9 empty] | LA CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ÍNDOLE OPERATIVA Y MISIONAL DE LA SECRETARIA DE RECREACIÓN Y DEPORTE. | 15554000 | 2016-02-03 | 2016-12-31
[9 empty] | LA CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ÍNDOLE OPERATIVA Y MISIONAL DE LA SECRETARIA DE RECREACIÓN Y DEPORTE. | 15554000 | 2016-02-03 | 2016-12-31
[9 empty] | LA CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ÍNDOLE OPERATIVA Y MISIONAL DE LA SECRETARIA DE RECREACIÓN Y DEPORTE. | 36300000 | 2016-02-03 | 2016-12-31
[9 empty] | LA CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ÍNDOLE OPERATIVA Y MISIONAL DE LA SECRETARIA DE RECREACIÓN Y DEPORTE. | 15554000 | 2016-02-03 | 2016-12-31
[9 empty] | LA CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ÍNDOLE OPERATIVA Y MISIONAL DE LA SECRETARIA DE RECREACIÓN Y DEPORTE. | 26664000 | 2016-02-03 | 2016-12-31
[9 empty] | LA CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ÍNDOLE OPERATIVA Y MISIONAL DE LA SECRETARIA DE RECREACIÓN Y DEPORTE. | 26664000 | 2016-02-03 | 2016-12-31
[9 empty] | LA CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ÍNDOLE OPERATIVA Y MISIONAL DE LA SECRETARIA DE RECREACIÓN Y DEPORTE. | 15554000 | 2016-02-04 | 2016-02-04
[9 empty] | LA CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ÍNDOLE OPERATIVA Y MISIONAL DE LA SECRETARIA DE RECREACIÓN Y DEPORTE. | 15554000 | 2016-02-04 | 2016-12-31
[9 empty] | LA CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ÍNDOLE OPERATIVA Y MISIONAL DE LA SECRETARIA DE RECREACIÓN Y DEPORTE. | 15554000 | 2016-02-04 | 2016-12-31
[9 empty] | LA CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ÍNDOLE OPERATIVA Y MISIONAL DE LA SECRETARIA DE RECREACIÓN Y DEPORTE. | 32737433 | 2016-02-04 | 2016-12-31
[9 empty] | LA CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ÍNDOLE OPERATIVA Y MISIONAL DE LA SECRETARIA DE RECREACIÓN Y DEPORTE. | 26664000 | 2016-02-04 | 2016-12-31
[9 empty] | LA CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ÍNDOLE OPERATIVA Y MISIONAL DE LA SECRETARIA DE RECREACIÓN Y DEPORTE. | 15554000 | 2016-02-04 | 2016-12-31
[9 empty] | LA CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ÍNDOLE OPERATIVA Y MISIONAL DE LA SECRETARIA DE RECREACIÓN Y DEPORTE. | 15554000 | 2016-02-04 | 2016-12-31
[9 empty] | LA CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ÍNDOLE OPERATIVA Y MISIONAL DE LA SECRETARIA DE RECREACIÓN Y DEPORTE. | 36300000 | 2016-02-04 | 2016-12-31
[9 empty] | LA CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ÍNDOLE OPERATIVA Y MISIONAL DE LA SECRETARIA DE RECREACIÓN Y DEPORTE. | 15554000 | 2016-02-04 | 2016-12-31
[9 empty] | LA CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ÍNDOLE OPERATIVA Y MISIONAL DE LA SECRETARIA DE RECREACIÓN Y DEPORTE. | 15554000 | 2016-02-04 | 2016-12-31
[9 empty] | LA CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ÍNDOLE OPERATIVA Y MISIONAL DE LA SECRETARIA DE RECREACIÓN Y DEPORTE. | 26664000 | 2016-02-10 | 2016-12-31
[9 empty] | LA CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ÍNDOLE OPERATIVA Y MISIONAL DE LA SECRETARIA DE RECREACIÓN Y DEPORTE. | 15554000 | 2016-02-16 | 2016-12-31
[9 empty] | LA CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ÍNDOLE OPERATIVA Y MISIONAL DE LA SECRETARIA DE RECREACIÓN Y DEPORTE. | 15554000 | 2016-02-16 | 2016-12-31
[9 empty] | LA CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ÍNDOLE OPERATIVA Y MISIONAL DE LA SECRETARIA DE RECREACIÓN Y DEPORTE. | 15554000 | 2016-02-16 | 2016-12-31
[9 empty] | LA CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ÍNDOLE OPERATIVA Y MISIONAL DE LA SECRETARIA DE RECREACIÓN Y DEPORTE. | 15554000 | 2016-02-16 | 2016-12-31
[9 empty] | LA CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ÍNDOLE OPERATIVA Y MISIONAL DE LA SECRETARIA DE RECREACIÓN Y DEPORTE. | 36300000 | 2016-02-16 | 2016-12-31
[9 empty] | LA CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ÍNDOLE OPERATIVA Y MISIONAL DE LA SECRETARIA DE RECREACIÓN Y DEPORTE. | 36300000 | 2016-02-03 | 2016-12-31
[9 empty] | LA CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ÍNDOLE OPERATIVA Y MISIONAL DE LA SECRETARIA DE RECREACIÓN Y DEPORTE. | 15554000 | 2016-02-17 | 2016-12-31
[9 empty] | LA CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ÍNDOLE OPERATIVA Y MISIONAL DE LA SECRETARIA DE RECREACIÓN Y DEPORTE. | 36300000 | 2016-02-17 | 2016-12-31
[9 empty] | LA CONTRATACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR EN TEMAS CONCERNIENTES A LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR LA SECRETARIA DE RECREACIÓN Y DEPORTE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. | 44400000 | 2016-02-17 | 2016-12-31
[9 empty] | LA CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ÍNDOLE OPERATIVA Y MISIONAL DE LA SECRETARIA DE RECREACIÓN Y DEPORTE. | 15554000 | 2016-02-03 | 2016-12-31
[9 empty] | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COMUNICADOR SOCIAL Y PERIODISTA PARA LA DIFUSIÓN DE LOS PROYECTOS CONTEMPLADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO Y EL PLAN DE ACCIÓN DE LA SECRETARIA DE RECREACIÓN Y DEPORTE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. | 40400000 | 2016-04-07 | 2016-12-31
[9 empty] | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SDRD EN EL DESARROLLO DE SUS PROGRAMAS MISIONALES | 24500000 | 2016-06-03 | 2016-12-31
[9 empty] | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SDRD EN EL DESARROLLO DE SUS PROGRAMAS MISIONALES | 24500000 | 2016-06-03 | 2016-12-31
[9 empty] | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SDRD EN EL DESARROLLO DE SUS PROGRAMAS MISIONALES | 24500000 | 2016-06-03 | 2016-12-31
[9 empty] | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SDRD EN EL DESARROLLO DE SUS PROGRAMAS MISIONALES | 24500000 | 2016-06-03 | 2016-12-31
[9 empty] | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SDRD EN EL DESARROLLO DE SUS PROGRAMAS MISIONALES | 24500000 | 2016-06-07 | 2016-12-31
[9 empty] | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SDRD EN EL DESARROLLO DE SUS PROGRAMAS MISIONALES | 24500000 | 2016-06-07 | 2016-12-31
[9 empty] | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SDRD EN EL DESARROLLO DE SUS PROGRAMAS MISIONALES | 24500000 | 2016-06-07 | 2016-12-31
[9 empty] | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SDRD EN EL DESARROLLO DE SUS PROGRAMAS MISIONALES | 24500000 | 2016-06-07 | 2016-12-31
[9 empty] | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SDRD EN EL DESARROLLO DE SUS PROGRAMAS MISIONALES | 24500000 | 2016-06-09 | 2016-12-31
[9 empty] | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SDRD EN EL DESARROLLO DE SUS PROGRAMAS MISIONALES | 24500000 | 2016-06-09 | 2016-12-31
[9 empty] | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SDRD EN EL DESARROLLO DE SUS PROGRAMAS MISIONALES | 24500000 | 2016-06-23 | 2016-12-23
[9 empty] | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SDRD EN EL DESARROLLO DE SUS PROGRAMAS MISIONALES | 24500000 | 2016-06-27 | 2016-12-31
[9 empty] | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE RECREACIÓN Y DEPORTES EN LA SUPERVISIÓN DE TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA Y ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESCENARIOS DEPORTIVOS. | 18000000 | 2016-08-17 | 2016-12-31
[9 empty] | LA CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ÍNDOLE OPERATIVA Y MISIONAL DE LA SECRETARIA DE RECREACIÓN Y DEPORTE. | 36300000 | 2016-02-03 | 2016-12-31
|  | 2015080010139 | Construcción y/o Adecuación de la Infraestructura Deportiva ( Coliseo Humberto Perea ) para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018 en el Distrito de Barranquilla | 10 |  |  | 5 | 50% | CONTRATAR LA DEMOLICIÓN TOTAL Y REMOCIÓN DE ELEMENTOS DEL COLISEO CUBIERTO HUMBERTO PEREA CON LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PERTINENTE, EN ATENCIÓN A LA URGENCIA MANIFIESTA DECLARADA EN EL DISTRITO ESPECIAL , INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA MEDIANTE DECRETO No.0438 DEL 10 DE MAYO DE 2016 | 1355265304 | 06/08/2016 | 0
[9 empty] | CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA DEMOLICIÓN TOTAL Y REMOCIÓN DE ELEMENTOS DEL COLISEO CUBIERTO HUMBERTO PEREA CON LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PERTINENTE, EN ATENCIÓN A LA URGENCIA MANIFIESTA DECLARADA EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA MEDIANTE DECRETO No. 0438 DEL 10 DE MAYO DE 2016 | 75000000 | 06/14/2016
|  | 2015080010150 | Construcción y/o Adecuación de Infraestructura Deportiva ( Estadio de Futbol ROMELIO MARTINEZ) para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018 | [5 empty] | LA CONTRATACIÓN PARA ANUAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE COLDEPORTES Y EL DISTRITO DE BARRANQUILLA PARA LA RECONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN DEL ESTADIO ROMELIO MARTINEZ Y SUS ALREDEDORES EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA DENTRO DEL MARCO DE LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE 2018. | 1321234370
0
|  | 2015080010156 | Construcción y/o Adecuación de Infraestructura Deportiva ( Estadio de Fútbol MODERNO -JULIO TORRES) para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018 en el Distrito de Barranquilla. | [5 empty] | 0 | 0
|  | 2015080010161 | Construcción y/o Adecuación de Infraestructura Deportiva, PATINÓDROMO, para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018 en el Distrito de Barranquilla. | [5 empty] | 0 | 0
|  | 2015080010163 | Construcción y/o Adecuación de Infraestructura Deportiva, VELÓDROMO, para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018 en el Distrito de Barranquilla. | [5 empty] | 0 | 0
|  | 2015080010157 | Construcción y/o Adecuación de Infraestructura Deportiva ( Remodelación Estadio de Fútbol METROPOLITANO-Roberto Meléndez) para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018 en el Distrito de Barranquilla. | [5 empty] | 0 | 0
|  | 2015080010158 | Construcción y/o Adecuación de Infraestructura Deportiva, Complejo acuático - PISCINA OLIMPICApara los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018 en el Distrito de Barranquilla. | [5 empty] | 0 | 0
|  | 2015080010160 | Construcción y/o Adecuación de Infraestructura Deportiva, PARQUE RAQUETAS, para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018 en el Distrito de Barranquilla. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 2015080010162 | Construcción y/o Adecuación de Infraestructura Deportiva, PISTA AUXILIAR ATLÉTICA, para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018 en el Distrito de Barranquilla. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 2015080010108 | Estudios, Diseños y Preinversión en los Proyectos identificados en el Proyecto de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en el Distrito de Barranquilla | [5 empty] | CONTRATAR LA INTERVENTORIA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REMODELACION Y/O MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO METROPOLITANO Y SUS ALREDEDORES EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA DE LA CELEBRACIÓN DE LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE | 417645240 | 04/26/2016
[9 empty] | LA CONTRATACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O ADECUACIÓN DEL COMPLEJO ACUÁTICO Y SUS ALREDEDORES EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA DE LA CELEBRACIÓN DE LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE 2018. | 588855440 | 04/08/2016
[9 empty] | CONTRATAR LA INTERVENTORIA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O ADECUACIÓN DEL NUEVO ESTADIO MODERNO "JULIO TORRES" Y SUS ALREDEDORES Y LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O ADECUACIÓN DEL PARQUE DE RAQUETAS Y SUS ALREDEDORES EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA DE LA CELEBRACIÓN DE LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE 2018. | 200461920 | 04/28/2016
[9 empty] | LA CONTRATACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O ADECUACIÓN DEL ESTADIO MODERNO Y SUS ALREDEDORES EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA DE LA CELEBRACIÓN DE LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE 2018 | 461850140 | 04/04/2016
[9 empty] | LA CONTRATACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO COLISEO CUBIERTO HUMBERTO PEREA Y SUS ALREDEDORES EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA DE LA CELEBRACIÓN DE LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE 2018 | 930516023 | 04/04/2016
[9 empty] | LA CONTRATACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O ADECUACIÓN DEL PARQUE DE RAQUETAS EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA LOS LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE 2018 | 369905440 | 04/06/2016
[9 empty] | CONTRATAR LA INTERVENTORIA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO COLISEO CUBIERTO HUMBERTO PEREA Y SUS ALREDEDORES Y LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O ADECUACIÓN DEL COMPLEJO ACUÁTICO Y SUS ALREDEDORES EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA DE LA CELEBRACIÓN DE LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE 2018. | 344058320 | 04/28/2016
[9 empty] | CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REMODELACION Y/O MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO METROPOLITANO Y SUS ALREDEDORES EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA DE LA CELEBRACIÓN DE LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE 2018. | 1806463360 | 04/29/2016
|  | 2015080010133 | Construcción del estadio de Beisbol Edgar Rentería ( Antiguo Tomás Arrieta) y sus alrededores para JCC 2018 en el Distrito de Barranquilla | [5 empty] | CONTRATAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO DE BÉISBOL TOMAS ARRIETA Y SUS ALREDEDORES EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA DE LA CELEBRACIÓN DE LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DE CARIBE 2018. | 694628408 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | LA CONTRATACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO DE BÉISBOL TOMAS ARRIETA Y SUS ALREDEDORES EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA DE LA CELEBRACIÓN DE LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE 2018. | 15305371592
|  | 2015080010134 | Construcción y/o Adecuación de la Infraestructura Deportiva ( Estadio de Baloncesto Elías Chegwin ) para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018 en el Distrito de Barranquilla. | [5 empty] | LA CONTRATACION PARA ANUAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DE BARRANQUILLA PARA LA REMODELACION Y/O RECONSTRUCCION DEL COLISEO DE BALONCESTO ELIAS CHEGWIN DENTRO DEL MARCO DE LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE 2018. | 340000001 | 08/30/2016
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GESTION ADMINISTRATIVA
GEDEPSEG - F02
SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA | [10 empty] | Versión: 3
VIGENCIA 2016 | [10 empty] | Aprobación: 13 de abril de 2016
| 2.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: | SECRETARIA DE RECREACION Y DEPORTES
| 2.2. ELABORADO POR: | JUAN CARLOS VANEGAS. Tecnico Operativo
| 2.3 NOMBRE DE LA ACCION | 2.4 METAS | 2.5. ACTIVIDADES | 2.6. RESPONSABLE | 2.7. FECHA DE INICIO | 2.8. FECHA DE TERMINACION | 2.9 AVANCE DE LA META | 2.10 % DE EJECUCION ACTIVIDADES |  | 2.11 LOGROS DE EJECUCION | 2.12 OBSERVACIONES
SI
| Elaborar el Programa de Inversiones 2017 a través de la viabilización y registro de los proyectos presentados | Registro y aprobación de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2017 en el banco de proyectos | Definición de proyectos | Area de Planeacion | 2016-01-04 | 2016-03-30 | 11 | 100% | 50% | definidos 11 proyectos en el nuevo plan de desarrollo 2016-2019
|  |  | Elaboración de MGA |  | 2016-01-04 | 31-06-16 | 6 | 50% |  | formulados 6 proyectos en la mga
|  |  | Registro y aprobación en el banco de proyecto |  | 2016-01-04 | 31-06-16 | 0 | 0
| Clasificación, codificación y conservación de documentos según tablas de retención | Mejoramiento archivístico, conservación documental de archivos de gestión y archivo central al 100% | Clasificación, codificación y conservación de documentos según tablas de retención | Énlace de gestion documental | 04/01/2016 | 31/12/2016 | 75% | 75% | 71% | Se realizaron las capacitaciones propuestas sobre los manuales de gestion y produccion documental, tablas de retencion e inventarios y se esta haciendo la aplicación de las tablas de retencion para el manejo adecuado de los archivos de gestion y diligenciamiento del formato de inventario documental.
|  |  | inventarios documentales | Énlace de gestion documental | 04/01/2016 | 31/12/2016 | 66% | 66% |  | Clasificacion, organización de la informacion y diligenciamiento del formato de inventarios documental acorde con los Manuales de gestion documental y ley de archivos
| Administración de Riesgos (Identificación, valoración y control) | Realizar una medición periodica ( cada 4 meses) de la efectividad de los controles | Diligenciar formato, evaluación y Plan de Mejoramiento | Equipo de Mejoramiento Continuo y agente de cambio | 04/01/2016 | 31/12/2016 | 66% | 66% | 66% | En momentos nos encontramos en el proceso de ajuste del mapa de riesgos a la nueva metodologia
| Medición de la satisfacción del cliente | Realizar una medición periodica ( cada 6 meses ) de la prestación de los servicios y establecer planes de mejoramiento | Diligenciar formatos, tabulacion, analisis, evaluación y Plan de Mejoramiento | Equipo de Mejoramiento Continuo | 04/01/2016 | 31/12/2016 | 50% | 50% | 50% | Se realizo la a aplicación de las encuestas de satisfaccion a los proyectos misionales que fueron contratados y se estan ejecutando, y se inicio la tabulacion de las encuestas a traves de la herramienta de formularios de google drive
| Control de Servicios no conformes | Realizar una medición periodica ( cada 4 meses ) de la efectividad de los controles | Diligenciar formato, evaluación y Plan de Mejoramiento | Equipo de Mejoramiento Continuo y agente cambio | 04/01/2016 | 31/12/2016 | 66% | 66% | 66% | Se realizó el seguimiento de control a los servicios no conformes a corte agosto 31 de 2016
| Revisión por la Dirección | Someter a revisión y sustentar la evaluación de la gestión cada 4 meses | Informe de Gestión, evaluación y Plan de Mejoramiento | Area de Planeacion | 04/01/2016 | 31/12/2016 | 66% | 66% | 66% | se realizó el segundo corte de informacion para la presentacion del informe de seguimiento y evaluación por parte la dirección
| Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | 100% de las procesos con mapa de riesgos elaborado | Aplicación de la metodología de la administración de riesgos | Equipo de Mejoramiento Continuo y agente cambio | 04/01/2016 | 31/12/2016 | 66% | 100% | 89% | seguimiento y medicion de indicadores.
|  | Monitoreo a los controles de su competencia | Seguimiento del Mapa de Riesgos de Corrupción, verificando el cumplimiento del cronograma de desarrollo de los controles y la efectividad de los mismos | agente de cambio | 04/01/2016 | 31/12/2016 | 66% | 100% |  | seguimiento y medicion de indicadores
|  | Riesgo Tramites y/o Servicios Concusión, Cohecho, Tráfico de Influencias | Implementación de planes de mejoramiento para el fortalecimiento de la gestión ética en cada proceso | agente de cambio y promor ético | 04/01/2016 | 31/12/2016 | 100% | 64% |  | Se realizo la formulación del plan de acción de la gestión ética 2.016 bajo la supervisión y aprobación del Secretario, y a la fecha se ha cumplido con las estrategias pedagogicas y comunicativas propuestas, se han presentado retrasos pero afortunadamente se ha logrado dar cumplimiento a las acciones.
|  |  | Realizar mensualmente análisis de vencimiento de términos a PQRS e implementar acciones tendientes a eliminar las causas de los incumplimientos | enlace de gestión documental | 04/01/2016 | 31/12/2016 | 100% | 90% |  | Se realizó el análisis de vencimiento de términos a PQRS con el reporte generado por la aplicación SIGOB, y se tomaron las acciones tendientes a eliminar las causas a los incumplimientos | Traumatismos causados por la implementacion de la nueva herramienta de gestion documental SIGOB
| Componente 2: Racionalización de Tramites | Manual de Trámites y Servicios actualizado | Revisión y actualización cada cuatro meses de la información de las hojas de vida de los trámites y servicios que lo requieran e incluir en el manual de tramites los propuestos por el DAFP que no se encuentren registrados en el manual | agente de cambio | 04/01/2016 | 31/12/2016 | 66% | 66% | 48% | Revisión de los trámites de la dependencia y elaboracion de hojas de vida de los actuales | Accion Plan Anticorrupción obligatorio diligenciar avances
|  | 96% de los Trámites propuestos en el inventario En estado de Gestión o CREADOS en el SUIT 85% de los Trámites en estado INSCRITOS en el SUIT | Depurar el inventario de trámites propuesto por la Función Pública Identificando los trámites propuestos por el DAFP que se realizan en la entidad | agente de cambio | 04/01/2016 | 31/12/2016 | 30% | 30% |  | En estos momentos tenemos 2 trámites inscritos y 1 de los propuestos por la DAPF que no pasa del estado creado a inscrito porque no se logrado solucionar lo relacionado con el prestamo de parques, que no es de nuestra competencia y lo inscribieron como un solo trámite. | Accion Plan Anticorrupción obligatorio diligenciar avances
|  | Proponer al DAFP para inclusión en el Inventario el 20% de los trámites identificados en el manual de trámites que no están en el Inventario del SUIT | Proponer ante el DAFP los trámites identificados en el Manual V5 y que no están en el inventario del SUIT |  | 04/01/2016 | 31/12/2016 | N/A | N/A |  |  | Acciones correspondientes al comité GEL
|  | Cronograma con el listado de Trámites priorizados para Racionalizar. | Aplicar el instrumento a los trámites incluidos en el manual de trámites y servicios del Distrito de Barranquilla, realizar un análisis en conjunto con las dependencias encargadas de los trámites para identificar las variables internas y externas que permitan priorizar los tramites y definir criterios de intervención para la mejora de los mismos |  | 04/01/2016 | 31/12/2016 | N/A | N/A |  |  | No tenemos tramites por racionalizar
| Componente 6: Iniciativas Adicionales | 100% de cumplimiento del cronograma establecido para elaborar el nuevo Código de Etica | Elaborar borrador de Código de Ética | Gestor ético y promotores éticos | 04/01/2016 | 31/12/2016 | 70% | 70% | 67% | Observaciones: 1. Se esperaba que la socialización del Codigo se hiciera con la aprobación del borrador, en el camino se resolvió ir publicando lo logrado en el info y en las redes. Los Principios aprobados por acta de comité se hizo una jornada para darlos a conocer, no sin antes dedicar una semana a introducir lo importante de la etica y del Codigo como tal. 2. Respecto a los Valores la fecha tentativa se fue corriendo de igual manera instruyendo sobre los principios para poder escoger los Valores que darian soporte y acción a los principios, adicionalmenmte a ellos, fue tarea de los Promotres Eticos la eleccion de los primeros 46 Valores, posteriormente se hizo otra selección ( mesa de trabajo) de esos 46 valores para dejar solamente 20, de los cuales mediante encuesta a todos los servidores publicos deberían escoger 7 Valores. Es asi como no obstante estar retrazada la fecha de entrega del Borrador, el proceso de socialización se ha ido efectuando sobre la marcha. | Accion Plan Anticorrupción obligatorio diligenciar avances
|  | 100% de los procesos cuya percepción arrojó valores inferiores al 87% con plan de mejoramiento a la gestión ética | Implementación de Plan de Mejoramiento a la Gestión Etica en los procesos cuya percepción arrojó valores inferiores al 87% | promotor etico | 04/01/2016 | 31/12/2016 | 100% | 64% |  | Se realizo la formulación del plan de acción de la gestión ética 2.016 bajo la supervisión y aprobación del Secretario, y a la fecha se ha cumplido con las estrategias pedagogicas y comunicativas propuestas, se han presentado retrasos pero afortunadamente se ha logrado dar cumplimiento a las acciones. | Accion Plan Anticorrupción obligatorio diligenciar avances