## 1° Seguimiento
PLAN DE MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN Codigo:EC-EC-F-011
DESCRIPCIÓN RECOMENDACIONES | ANÁLISIS DE CAUSAS | ACCIONES DE MEJORAMIENTO | RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE LA META | FÓRMULA INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | PERIODO DE EJECUCIÓN |  | FECHA SEGUIMIENTO | % AVANCE | OBSERVACIONES DE LA DEPENDENCIA | VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTROL INTERNO
[6 empty] | FECHA DE INICIACIÓN METAS | FECHA TERMINACIÓN METAS
Suscribir y efectuar seguimiento a los acuerdos de gestión por parte de los gerentes públicos | Falta de seguimiento a los acuerdos de gestión | 1.Concertar los acuerdos del jefe de oficina en los aplicativos dispuestos por la entidad. 2. Hacerle seguimiento a los acuerdos de gestión suscritos. | Secretario de Despacho/María Fernanda Llinás/ Miriam Caicedo | Suscribir un (1) acuerdo de gestión Realizar dos(2) seguimientos | No. De acuerdos suscritos/ No. De acuerdos por suscribir Número de seguimientos programados/No. De seguimientos por realizar | 2020-02-21 | 2020-08-30 | 2020-03-30 | 25% | Se realizó la concertación de los acuerdos del gestión del jefe de Oficina, en el aplicativo G+ y se le viene haciendo seguimiento a lo concertado.
Fortalecer desde el nivel directivo las actividades de gestión ética y de sostenimiento del sistema de control interno | Percepción ética de los servidores públicos de la entidad | 1.Realizar jornadas pedagógicas con mensajes alusivos a nuestro AMBIENTE ETICO. 2.Celebración del DIA DE LA ETICA. 3.Realizar informes de avance de las acciones éticas realizadas durante la vigencia por parte de los promotores éticos de la entidad | María Fernanda Llinás/Marybel Londoño | Cumplir con las actividades planteadas para el fortalecimiento de la Gestión ética | No. De actividades realizadas/No. De actividades programadas | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 2020-03-30 | 20% | Se socializaron tres mensajes en el trimestre, mostrando el espíritu solidario, la capacidad de servicio y el trabajo en equipo en el mensaje del mes de Abril.En el de mayo, la responsabilidad social y en junio pedagogía sobre el respeto a la familia, la autoridad y la comunidad. Se presentó el primer informe por parte de la Promotora ética.
Realizar análisis y evaluación de los resultados de cumplimiento en oportunidad de respuesta a pqrsd en su área y enviar mensualmente a la Gerencia de Control Interno de Gestión la formulación y seguimiento a las correspondientes acciones de mejora implementadas. | Es necesario fortalecer los controles de vencimientos de los PQRS. | 1. Registro de la Estadística mensual de los PQRSD que ingresan al proceso. 2. Hacerle seguimiento al vencimiento de los términos de las PQRSD. 3.Realizar Informes mensuales de análisis de cumplimiento de términos de respuesta a PQRS 4. Formulación y seguimiento a las acciones de mejoras implementadas. 5.Enviar el informe de PQRSD, mensualmente, a la Gerencia de Control Interno de Gestión. | María Fernanda Llinás / Miriam Caicedo | Un Informe mensual de análisis y evaluación de PQRSD | No. De pqrsd recibidos/No. De pqrsd respondidos a tiempo | 2020-01-31 | 2020-12-31 | 2020-04-30 | 25% | Se registra la Estadística mensual de los PQRSD que ingresan, haciéndoles el respectivo seguimiento al término de respuesta. Así mismo se realiza el informe mensual de los pqrsd, Se realizaron acciones de mejora al incumplimiento de términos y seguimiento a las mismas.
Fortalecer la implementación de acciones establecidas para el seguimiento, monitoreo y control de los riesgos y oportunidades, acorde con la política de administración de riesgos de la entidad y las directrices de función pública. | Cumplimiento a las directrices de la función pública. | 1. Detectar los riesgos y oportunidades del proceso en la respectiva matriz. 2. Establecer los controles que permitan mitigar los riesgos 3. Realizar trimestralmente, seguimiento a los controles. | Miriam Caicedo | Cumplimiento metodología de administración de riesgos | No. De actividades realizadas/No. De actividades programadas | 2020-01-31 | 2020-12-31 | 2020-04-30 | 25% | Se revisó la matriz de riesgos y oportunidades, estableciendo los riesgos y sus controles trimestralmente.
Fomentar el autocontrol en su área, efectuando análisis de causas e implementación de acciones trimestralmente por el no cumplimiento de las metas del plan de acción y por los seguimientos a pqrsd, riesgos y encuestas de satisfacción | Falta de seguimiento a las acciones de mejoras implementadas | 1. Fomentar la cultura del autocontrol en el proceso 2. Implementar acciones de mejora, trimestralmente. | Líderes de Programas /Miriam Caicedo | Implementación de acciones correctivas o de mejoras en el proceso | No. De Acciones correctivas o de mejoras implementadas / No. De acciones correctivas o de mejoras por suscribir | 31/01//2020 | 2020-12-31 | 2020-04-30 | 25% | Se viene trabajando en la cultura de autocontrol para el mejoramiento continuo del proceso, en el cumplimiento de metas en el plan de acción, en el seguimiento a pqrsd y riesgos
Apropiar e implementar en su área las estrategias definidas por gestión documental para avanzar proceso de organización de archivos electrónicos | Desconocimiento de la información relacionada con la organización de archivos electrónico | 1.Socializar la información a cerca de la organización electrónica de archivos 2 . Velar por la aplicación de la Tablas de Retención Documental.3.Custodiar, organizar, conservar todos los documentos físicos y electrónicos generados o recibidos en ejercicio de las funciones de cada funcionario para su disposición y consulta. | Erika Bustamante | Cumplimiento a la ley de protección de datos | No. De actividades realizadas/No. De actividades programadas | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 2020-04-30 | 25% | Se socializó la información sobre la organización electrónica de archivos, y se recibió capacitación al respecto por parte de la oficina de Gestión Documental.Se tiene en custodia y organizada los documentos físicos.
Mantener actualizada la información del SGC en el aplicativo Isolución y ajustar los formatos con la nueva imagen institucional | Plataforma Isolucion desactualizada | 1. Revisión de la información existente.2. incluir los cambios que se requieran para su actualización. 3. Cambiar los logos a los formatos con la nueva imagen institucional. 3.Montarlos en la plataforma Isolucion. | Miriam Caicedo/Maria Fernanda Llinás | Actualizar infomación del SGC | información actualizada en ISOLUCION/Información del proceso de Recreación y Deportes | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-04-30 | 20% | Se revisó la información existente ajustándose los formatos con la nueva imagen institucional. Se empezó a realizar el montaje en la plataforma Isolucion, la cual no ha permitido avanzar desde la casa porque presenta problemas esta plataforma(Puesto en conocimiento a Silvana)
Efectuar las evaluaciones de desempeño laboral en los aplicativos dispuestos por la entidad | Se hace necesario concertar los compromisos 2020-2021 | 1. Concertar y Evaluar el desempeño de los funcionarios a cargo en los cortes estipulados y definición de los nuevos compromisos 2.Enviar los resultados de la evaluación en los tiempos establecidos, así como los compromisos establecidos para la vigencia actual | Secretario de Despacho /Cada funcionario/Miriam Caicedo | Realizar 20 Evaluaciones de desempeño de los funcionarios asignados. | No. De evaluaciones efectuadas/ No. De evaluaciones por realizar | 2020-02-21 | 2020-12-31 | 2020-04-30 | 25% | Se realizaron las concertaciones correspondientes a los funcionarios bajo el cargo del Secretario de Despacho, en la plataforma G+ , enviándose a la Secretaría de Gestión Humana
Mantener actualizada en el SUIT la información estadística requerida en el módulo de datos de operación | N/A | 1.Reportar mensualmente la gestión de datos en el SUIT 2. Hacerle seguimiento al vencimiento de los términos de las PQRS | Miriam Caicedo /Kelly Starita | Realizar 4 reportes en la plataforma SUIT | No. De reportes realizados/ No. De reportes por realizar | 2020-01-31 | 2020-12-31 | 2020-04-30 | 25% | Se reportó el primer trimestre de la gestión de datos en el SUIT. Como parte del autocontrol, se le viene haciendo seguimiento al vencimiento de término de las PQRS.
DEPENDENCIA | SECRETARIA DE RECREACION Y DEPORTES
FIRMA DEL RESPONSABLE | Original firmado | [5 empty] | AUDITOR CONTROL INTERNO: |  |  | HUGO RODRIGUEZ
GABRIEL BERDUGO PEÑA
Aprobación:05/02/2020
Version: 2,0

## 2° Seguimiento
PLAN DE MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN Codigo:EC-EC-19-V1
DESCRIPCIÓN RECOMENDACIONES | ANÁLISIS DE CAUSAS | ACCIONES DE MEJORAMIENTO | RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE LA META | FÓRMULA INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | PERIODO DE EJECUCIÓN |  | FECHA SEGUIMIENTO | % AVANCE | OBSERVACIONES DE LA DEPENDENCIA | VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTROL INTERNO
[6 empty] | FECHA DE INICIACIÓN METAS | FECHA TERMINACIÓN METAS
Suscribir y efectuar seguimiento a los acuerdos de gestión por parte de los gerentes públicos | Falta de seguimiento a los acuerdos de gestión | 1.Concertar los acuerdos del jefe de oficina en los aplicativos dispuestos por la entidad. 2. Hacerle seguimiento a los acuerdos de gestión suscritos. | Secretario de Despacho/María Fernanda Llinás/ Miriam Caicedo | Suscribir un (1) acuerdo de gestión Realizar dos(2) seguimientos | No. De acuerdos suscritos/ No. De acuerdos por suscribir Número de seguimientos programados/No. De seguimientos por realizar | 2020-02-21 | 2020-08-30 | 2020-06-30 | 50% | Se realizó la concertación de los acuerdos del gestión del jefe de Oficina, en el aplicativo G+ y se le viene haciendo seguimiento a lo concertado.
Fortalecer desde el nivel directivo las actividades de gestión ética y de sostenimiento del sistema de control interno | Percepción ética de los servidores públicos de la entidad | 1.Realizar jornadas pedagógicas con mensajes alusivos a nuestro AMBIENTE ETICO. 2.Celebración del DIA DE LA ETICA. 3.Realizar informes de avance de las acciones éticas realizadas durante la vigencia por parte de los promotores éticos de la entidad | María Fernanda Llinás/Marybel Londoño | Cumplir con las actividades planteadas para el fortalecimiento de la Gestión ética | No. De actividades realizadas/No. De actividades programadas | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 40% | Se socializaron tres mensajes en el trimestre, mostrando el espíritu solidario, la capacidad de servicio y el trabajo en equipo en el mensaje del mes de Abril.En el de mayo, la responsabilidad social y en junio pedagogía sobre el respeto a la familia, la autoridad y la comunidad
Realizar análisis y evaluación de los resultados de cumplimiento en oportunidad de respuesta a pqrsd en su área y enviar mensualmente a la Gerencia de Control Interno de Gestión la formulación y seguimiento a las correspondientes acciones de mejora implementadas. | Es necesario fortalecer los controles de vencimientos de los PQRS. | 1. Registro de la Estadística mensual de los PQRSD que ingresan al proceso. 2. Hacerle seguimiento al vencimiento de los términos de las PQRSD. 3.Realizar Informes mensuales de análisis de cumplimiento de términos de respuesta a PQRS 4. Formulación y seguimiento a las acciones de mejoras implementadas. 5.Enviar el informe de PQRSD, mensualmente, a la Gerencia de Control Interno de Gestión. | María Fernanda Llinás / Miriam Caicedo | Un Informe mensual de análisis y evaluación de PQRSD | No. De pqrsd recibidos/No. De pqrsd respondidos a tiempo | 2020-01-31 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 50% | Se registra la Estadística mensual de los PQRSD que ingresan, haciéndoles el respectivo seguimiento al término de respuesta. Así mismo se realiza el informe mensual de los pqrsd, Se realizaron acciones de mejora al incumplimiento de términos y seguimiento a las mismas.
Fortalecer la implementación de acciones establecidas para el seguimiento, monitoreo y control de los riesgos y oportunidades, acorde con la política de administración de riesgos de la entidad y las directrices de función pública. | Cumplimiento a las directrices de la función pública. | 1. Detectar los riesgos y oportunidades del proceso en la respectiva matriz. 2. Establecer los controles que permitan mitigar los riesgos 3. Realizar trimestralmente, seguimiento a los controles. | Miriam Caicedo | Cumplimiento metodología de administración de riesgos | No. De actividades realizadas/No. De actividades programadas | 2020-01-31 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 50% | Se revisó la matriz de riesgos y oportunidades, estableciendo los riesgos y sus controles trimestralmente.
Fomentar el autocontrol en su área, efectuando análisis de causas e implementación de acciones trimestralmente por el no cumplimiento de las metas del plan de acción y por los seguimientos a pqrsd, riesgos y encuestas de satisfacción | Falta de seguimiento a las acciones de mejoras implementadas | 1. Fomentar la cultura del autocontrol en el proceso 2. Implementar acciones de mejora, trimestralmente. | Líderes de Programas /Miriam Caicedo | Implementación de acciones correctivas o de mejoras en el proceso | No. De Acciones correctivas o de mejoras implementadas / No. De acciones correctivas o de mejoras por suscribir | 31/01//2020 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 50% | Se reforzó pedagógicamente la cultura de autocontrol para el mejoramiento continuo del proceso, en el cumplimiento de metas en el plan de acción, en el seguimiento a pqrsd y riesgos y se pone en práctica.
Apropiar e implementar en su área las estrategias definidas por gestión documental para avanzar proceso de organización de archivos electrónicos | Desconocimiento de la información relacionada con la organización de archivos electrónico | 1.Socializar la información a cerca de la organización electrónica de archivos 2 . Velar por la aplicación de la Tablas de Retención Documental.3.Custodiar, organizar, conservar todos los documentos físicos y electrónicos generados o recibidos en ejercicio de las funciones de cada funcionario para su disposición y consulta. | Erika Bustamante | Cumplimiento a la ley de protección de datos | No. De actividades realizadas/No. De actividades programadas | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 50% | Se tiene en custodia y organizada los documentos físicos.Se le hace sguimiento al cumplimiento de la aplicación de la TRD.
Mantener actualizada la información del SGC en el aplicativo Isolución y ajustar los formatos con la nueva imagen institucional | Plataforma Isolucion desactualizada | 1. Revisión de la información existente.2. incluir los cambios que se requieran para su actualización. 3. Cambiar los logos a los formatos con la nueva imagen institucional. 3.Montarlos en la plataforma Isolucion. | Miriam Caicedo/Maria Fernanda Llinás | Actualizar infomación del SGC | información actualizada en ISOLUCION/Información del proceso de Recreación y Deportes | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 40% | La información relacionada con el SGC se encuentra actualizada con la información que ameritaban y cambio de los logos institucionales. No se ha podido avanzar en ISOLUCION por problemas de la plataforma, la cual ha sido reportado a Silvana.
Efectuar las evaluaciones de desempeño laboral en los aplicativos dispuestos por la entidad | Se hace necesario concertar los compromisos 2020-2020 | 1. Concertar y Evaluar el desempeño de los funcionarios a cargo en los cortes estipulados y definición de los nuevos compromisos 2.Enviar los resultados de la evaluación en los tiempos establecidos, así como los compromisos establecidos para la vigencia actual | Secretario de Despacho /Cada funcionario/Miriam Caicedo | Realizar 20 Evaluaciones de desempeño de los funcionarios asignados. | No. De evaluaciones efectuadas/ No. De evaluaciones por realizar | 2020-02-21 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 50% | Se ha cumplido con las actividades programadas relacionadas con las evaluaciones de desempeños de los funcionarios.
Mantener actualizada en el SUIT la información estadística requerida en el módulo de datos de operación | N/A | 1.Reportar mensualmente la gestión de datos en el SUIT 2. Hacerle seguimiento al vencimiento de los términos de las PQRS | Miriam Caicedo /Kelly Starita | Realizar 4 reportes enla plataforma SUIT | No. De reportes realizados/ No. De reportes por realizar | 2020-01-31 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 50% | Se reportó el segundo trimestre de la gestión de datos en el SUIT. Como parte del autocontrol, se le viene haciendo seguimiento al vencimiento de término de las PQRS.
DEPENDENCIA | SECRETARIA DE RECREACIÓN Y DEPORTES
FIRMA DEL RESPONSABLE :GABRIEL BERDUGO (Original firmado) | [6 empty] | AUDITOR CONTROL INTERNO: |  |  | HUGO RODRIGUEZ
Aprobación:05/02/2020
Version: 2,0

## 3° Seguimiento
PLAN DE MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN Codigo:EC-EC-19-V1
DESCRIPCIÓN RECOMENDACIONES | ANÁLISIS DE CAUSAS | ACCIONES DE MEJORAMIENTO | RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE LA META | FÓRMULA INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | PERIODO DE EJECUCIÓN |  | FECHA SEGUIMIENTO | % AVANCE | OBSERVACIONES DE LA DEPENDENCIA | VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTROL INTERNO
[6 empty] | FECHA DE INICIACIÓN METAS | FECHA TERMINACIÓN METAS
Suscribir y efectuar seguimiento a los acuerdos de gestión por parte de los gerentes públicos | Falta de seguimiento a los acuerdos de gestión | 1.Concertar los acuerdos del jefe de oficina en los aplicativos dispuestos por la entidad. 2. Hacerle seguimiento a los acuerdos de gestión suscritos. | Secretario de Despacho/María Fernanda Llinás/ Miriam Caicedo | Suscribir un (1) acuerdo de gestión Realizar dos(2) seguimientos | No. De acuerdos suscritos/ No. De acuerdos por suscribir Número de seguimientos programados/No. De seguimientos por realizar | 2020-02-21 | 2020-08-30 | 2020-09-30 | 75% | Se realizó los acuerdos de gestión del jefe de oficina de los escenarios deportivos.
Fortalecer desde el nivel directivo las actividades de gestión ética y de sostenimiento del sistema de control interno | Percepción ética de los servidores públicos de la entidad | 1.Realizar jornadas pedagógicas con mensajes alusivos a nuestro AMBIENTE ETICO. 2.Celebración del DIA DE LA ETICA. 3.Realizar informes de avance de las acciones éticas realizadas durante la vigencia por parte de los promotores éticos de la entidad | María Fernanda Llinás/Marybel Londoño | Cumplir con las actividades planteadas para el fortalecimiento de la Gestión ética | No. De actividades realizadas/No. De actividades programadas | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 75% | Se realizaron las jornadas de sensibilización Principios y Valores Éticos, Motores de la Integridad Pública el 29 de Julio, 26 de agosto y 30 de septiembre siendo esta ultima en la clausura de la semana de la Integridad
Realizar análisis y evaluación de los resultados de cumplimiento en oportunidad de respuesta a pqrsd en su área y enviar mensualmente a la Gerencia de Control Interno de Gestión la formulación y seguimiento a las correspondientes acciones de mejora implementadas. | Es necesario fortalecer los controles de vencimientos de los PQRS. | 1. Registro de la Estadística mensual de los PQRSD que ingresan al proceso. 2. Hacerle seguimiento al vencimiento de los términos de las PQRSD. 3.Realizar Informes mensuales de análisis de cumplimiento de términos de respuesta a PQRS 4. Formulación y seguimiento a las acciones de mejoras implementadas. 5.Enviar el informe de PQRSD, mensualmente, a la Gerencia de Control Interno de Gestión. | María Fernanda Llinás / Miriam Caicedo | Un Informe mensual de análisis y evaluación de PQRSD | No. De pqrsd recibidos/No. De pqrsd respondidos a tiempo | 2020-01-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 75% | Se evidencia seguimiento a los pqrsd, implementando acciones de mejoras. Así mismo se realiza infomes mensuales.
Fortalecer la implementación de acciones establecidas para el seguimiento, monitoreo y control de los riesgos y oportunidades, acorde con la política de administración de riesgos de la entidad y las directrices de función pública. | Cumplimiento a las directrices de la función pública. | 1. Detectar los riesgos y oportunidades del proceso en la respectiva matriz. 2. Establecer los controles que permitan mitigar los riesgos 3. Realizar trimestralmente, seguimiento a los controles. | Miriam Caicedo | Cumplimiento metodología de administración de riesgos | No. De actividades realizadas/No. De actividades programadas | 2020-01-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 75% | Se hace seguimiento a los controles establecidos para los riesgos, desde la matriz.
Fomentar el autocontrol en su área, efectuando análisis de causas e implementación de acciones trimestralmente por el no cumplimiento de las metas del plan de acción y por los seguimientos a pqrsd, riesgos y encuestas de satisfacción | Falta de seguimiento a las acciones de mejoras implementadas | 1. Fomentar la cultura del autocontrol en el proceso 2. Implementar acciones de mejora, trimestralmente. | Líderes de Programas /Miriam Caicedo | Implementación de acciones correctivas o de mejoras en el proceso | No. De Acciones correctivas o de mejoras implementadas / No. De acciones correctivas o de mejoras por suscribir | 31/01//2020 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 75% | Se implementan acciones de autocontrol en el proceso.
Apropiar e implementar en su área las estrategias definidas por gestión documental para avanzar proceso de organización de archivos electrónicos | Desconocimiento de la información relacionada con la organización de archivos electrónico | 1.Socializar la información a cerca de la organización electrónica de archivos 2 . Velar por la aplicación de la Tablas de Retención Documental.3.Custodiar, organizar, conservar todos los documentos físicos y electrónicos generados o recibidos en ejercicio de las funciones de cada funcionario para su disposición y consulta. | Erika Bustamante | Cumplimiento a la ley de protección de datos | No. De actividades realizadas/No. De actividades programadas | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 75% | Se evidencia el conocimiento relacionado con los archivos electrónico. Se aplica la TRD
Mantener actualizada la información del SGC en el aplicativo Isolución y ajustar los formatos con la nueva imagen institucional | Plataforma Isolucion desactualizada | 1. Revisión de la información existente.2. incluir los cambios que se requieran para su actualización. 3. Cambiar los logos a los formatos con la nueva imagen institucional. 3.Montarlos en la plataforma Isolucion. | Miriam Caicedo/Maria Fernanda Llinás | Actualizar infomación del SGC | información actualizada en ISOLUCION/Información del proceso de Recreación y Deportes | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 70% | Se ha avanzado significativamente en el montaje de los documentos en isolucion. Se tiene los formatos actualizados con la nueva imagen institucional.
Efectuar las evaluaciones de desempeño laboral en los aplicativos dispuestos por la entidad | Se hace necesario concertar los compromisos 2020-2020 | 1. Concertar y Evaluar el desempeño de los funcionarios a cargo en los cortes estipulados y definición de los nuevos compromisos 2.Enviar los resultados de la evaluación en los tiempos establecidos, así como los compromisos establecidos para la vigencia actual | Secretario de Despacho /Cada funcionario/Miriam Caicedo | Realizar 20 Evaluaciones de desempeño de los funcionarios asignados. | No. De evaluaciones efectuadas/ No. De evaluaciones por realizar | 2020-02-21 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 75% | Se realizaron el total de las evaluaciones de desempeño de los funcionarios de carrera y provisionales.
Mantener actualizada en el SUIT la información estadística requerida en el módulo de datos de operación | N/A | 1.Reportar mensualmente la gestión de datos en el SUIT 2. Hacerle seguimiento al vencimiento de los términos de las PQRS | Miriam Caicedo /Kelly Starita | Realizar 4 reportes enla plataforma SUIT | No. De reportes realizados/ No. De reportes por realizar | 2020-01-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 75% | Se tiene actualizado la gestión de datos en el SUIT, con el reporte mensual.
[7 empty] | AUDITOR CONTROL INTERNO: |  | HUGO RODRIGUEZ
DEPENDENCIA | SECRETARIA DE RECREACION Y DEPORTES
FIRMA DEL RESPONSABLE | GABRIEL BERDUGO (Original firmado) | [9 empty] | Aprobación:05/02/2020
Version: 2,0

## 4° Seguimiento
PLAN DE MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN Codigo:EC-EC-19-V1
2020
DESCRIPCIÓN RECOMENDACIONES | ANÁLISIS DE CAUSAS | ACCIONES DE MEJORAMIENTO | RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE LA META | FÓRMULA INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | PERIODO DE EJECUCIÓN |  | FECHA SEGUIMIENTO | % AVANCE | OBSERVACIONES DE LA DEPENDENCIA | VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTROL INTERNO
[6 empty] | FECHA DE INICIACIÓN METAS | FECHA TERMINACIÓN METAS
Suscribir y efectuar seguimiento a los acuerdos de gestión por parte de los gerentes públicos | Falta de seguimiento a los acuerdos de gestión | 1.Concertar los acuerdos del jefe de oficina en los aplicativos dispuestos por la entidad. 2. Hacerle seguimiento a los acuerdos de gestión suscritos. | Secretario de Despacho/María Fernanda Llinás/ Miriam Caicedo | Suscribir un (1) acuerdo de gestión Realizar dos(2) seguimientos | No. De acuerdos suscritos/ No. De acuerdos por suscribir Número de seguimientos programados/No. De seguimientos por realizar | 2020-02-21 | 2020-08-30 | 2021-01-18 | 100% | Se realizó los acuerdos de gestión del jefe de oficina de los escenarios deportivos.
Fortalecer desde el nivel directivo las actividades de gestión ética y de sostenimiento del sistema de control interno | Percepción ética de los servidores públicos de la entidad | 1.Realizar jornadas pedagógicas con mensajes alusivos a nuestro AMBIENTE ETICO. 2.Celebración del DIA DE LA ETICA. 3.Realizar informes de avance de las acciones éticas realizadas durante la vigencia por parte de los promotores éticos de la entidad | María Fernanda Llinás/Marybel Londoño | Cumplir con las actividades planteadas para el fortalecimiento de la Gestión ética | No. De actividades realizadas/No. De actividades programadas | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 2021-01-18 | 100% | Se realizaron las jornadas de sensibilización Principios y Valores Éticos, Motores de la Integridad Pública el 29 de Julio, 26 de agosto y 30 de septiembre siendo esta ultima en la clausura de la semana de la Integridad
Realizar análisis y evaluación de los resultados de cumplimiento en oportunidad de respuesta a pqrsd en su área y enviar mensualmente a la Gerencia de Control Interno de Gestión la formulación y seguimiento a las correspondientes acciones de mejora implementadas. | Es necesario fortalecer los controles de vencimientos de los PQRS. | 1. Registro de la Estadística mensual de los PQRSD que ingresan al proceso. 2. Hacerle seguimiento al vencimiento de los términos de las PQRSD. 3.Realizar Informes mensuales de análisis de cumplimiento de términos de respuesta a PQRS 4. Formulación y seguimiento a las acciones de mejoras implementadas. 5.Enviar el informe de PQRSD, mensualmente, a la Gerencia de Control Interno de Gestión. | María Fernanda Llinás / Miriam Caicedo | Un Informe mensual de análisis y evaluación de PQRSD | No. De pqrsd recibidos/No. De pqrsd respondidos a tiempo | 2020-01-31 | 2020-12-31 | 2021-01-18 | 100% | Se evidencia seguimiento a los pqrsd, implementando acciones de mejoras. Así mismo se realiza infomes mensuales.
Fortalecer la implementación de acciones establecidas para el seguimiento, monitoreo y control de los riesgos y oportunidades, acorde con la política de administración de riesgos de la entidad y las directrices de función pública. | Cumplimiento a las directrices de la función pública. | 1. Detectar los riesgos y oportunidades del proceso en la respectiva matriz. 2. Establecer los controles que permitan mitigar los riesgos 3. Realizar trimestralmente, seguimiento a los controles. | Miriam Caicedo | Cumplimiento metodología de administración de riesgos | No. De actividades realizadas/No. De actividades programadas | 31/01//2020 | 2020-12-31 | 2021-01-18 | 100% | Se hace seguimiento a los controles establecidos para los riesgos, desde la matriz.
Fomentar el autocontrol en su área, efectuando análisis de causas e implementación de acciones trimestralmente por el no cumplimiento de las metas del plan de acción y por los seguimientos a pqrsd, riesgos y encuestas de satisfacción | Falta de seguimiento a las acciones de mejoras implementadas | 1. Fomentar la cultura del autocontrol en el proceso 2. Implementar acciones de mejora, trimestralmente. | Líderes de Programas /Miriam Caicedo | Implementación de acciones correctivas o de mejoras en el proceso | No. De Acciones correctivas o de mejoras implementadas / No. De acciones correctivas o de mejoras por suscribir | 2020-01-31 | 2020-12-31 | 2021-01-18 | 100% | Se implementan acciones de autocontrol en el proceso.
Apropiar e implementar en su área las estrategias definidas por gestión documental para avanzar proceso de organización de archivos electrónicos | Desconocimiento de la información relacionada con la organización de archivos electrónico | 1.Socializar la información a cerca de la organización electrónica de archivos 2 . Velar por la aplicación de la Tablas de Retención Documental.3.Custodiar, organizar, conservar todos los documentos físicos y electrónicos generados o recibidos en ejercicio de las funciones de cada funcionario para su disposición y consulta. | Erika Bustamante | Cumplimiento a la ley de protección de datos | No. De actividades realizadas/No. De actividades programadas | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 2021-01-18 | 100% | Se evidencia el conocimiento relacionado con los archivos electrónico. Se aplica la TRD
Mantener actualizada la información del SGC en el aplicativo Isolución y ajustar los formatos con la nueva imagen institucional | Plataforma Isolucion desactualizada | 1. Revisión de la información existente.2. incluir los cambios que se requieran para su actualización. 3. Cambiar los logos a los formatos con la nueva imagen institucional. 3.Montarlos en la plataforma Isolucion. | Miriam Caicedo/Maria Fernanda Llinás | Actualizar infomación del SGC | información actualizada en ISOLUCION/Información del proceso de Recreación y Deportes | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2021-01-18 | 100% | Se evidencia montaje de los documentos en isolucion. Se tiene los formatos actualizados con la nueva imagen institucional.
Efectuar las evaluaciones de desempeño laboral en los aplicativos dispuestos por la entidad | Se hace necesario concertar los compromisos 2020-2020 | 1. Concertar y Evaluar el desempeño de los funcionarios a cargo en los cortes estipulados y definición de los nuevos compromisos 2.Enviar los resultados de la evaluación en los tiempos establecidos, así como los compromisos establecidos para la vigencia actual | Secretario de Despacho /Cada funcionario/Miriam Caicedo | Realizar 20 Evaluaciones de desempeño de los funcionarios asignados. | No. De evaluaciones efectuadas/ No. De evaluaciones por realizar | 2020-02-21 | 2020-12-31 | 2021-01-18 | 100% | Se realizaron el total de las evaluaciones de desempeño de los funcionarios de carrera y provisionales.
Mantener actualizada en el SUIT la información estadística requerida en el módulo de datos de operación | N/A | 1.Reportar mensualmente la gestión de datos en el SUIT 2. Hacerle seguimiento al vencimiento de los términos de las PQRS | Miriam Caicedo /Kelly Starita | Realizar 4 reportes enla plataforma SUIT | No. De reportes realizados/ No. De reportes por realizar | 2020-01-31 | 2020-12-31 | 2021-01-18 | 100% | Se tiene actualizado la gestión de datos en el SUIT, con el reporte mensual.
DEPENDENCIA | SECRETARÍA DE RECREACION Y DEPORTES
FIRMA DEL RESPONSABLE | GABRIEL BERDUGO | [5 empty] | AUDITOR CONTROL INTERNO: |  | HUGO RODRIGUEZ
Aprobación:05/02/2020
Version: 2,0