## PROYECTOS
DEPDFPPA-F01
FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO. | [22 empty] | Versión: 2
VIGENCIA 2018 | [22 empty] | Aprobación: 31/08/2012
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | Secretaria Distrital de Desarrollo Económico
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO (Eje - Politica): |  |  |  | Eje Capital de Progreso - Política Emprendimiento y Empleo para la Gente - Política Atracción de Inversiones
1.3. SECTOR: |  |  |  | Promoción del Desarrollo | [6 empty] | 1.4. ELABORADO POR: |  |  |  |  | Madelaine Certain Estripeaut
1.6. PROGRAMA | 1.7. METAS | Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION | 1.9. METAS | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. CRONOGRAMA | [11 empty] | 1.12. RESPONSABLE | 1.13. COSTO INVERSION (Miles) | 1.14 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |  |  | ARTICULO PRES/AÑO | DISTRITO |  | NACION |  | OTROS
[21 empty] | PROPIOS | CREDITO | SGP | OTROS
Programa Integral de Empleo | Mantener en los primeros lugares con menor tasa de desempleo | 2017080010186 | Formación para el trabajo con pertinencia | 2500 personas capacitadas | Alianza con el SENA y demás instituciones formativas | [12 empty] | Secretaria Distrital de Desarrollo Economico, Jefe de Oficina de Inclusión y Desarrollo Productivo, asesor, profesional especializado, profesional universitario, técnico-operativo | 200000 | 41311101 | X
Participación en convocatorias nacionales
Talleres de Formacion en competencias blandas para la empleabilidad (FIS)
Programa Apoyo al Desarrollo Empresarial |  | 2017080010114 | Fomento del emprendimiento | 600 iniciativas apoyadas | Formación y dotación de unidades productivas de negocio (Mi negocio en casa: máquinas planas) | [12 empty] | Secretaria Distrital de Desarrollo Economico, Jefe de Oficina de Competitividad, asesor, profesional especializado, profesional universitario, técnico-operativo | 500000 | 41311203 | X
[5 empty] | Formación y dotación de unidades productivas de negocio (Mi negocio en casa: Belleza) | [13 empty] | 1100000
[5 empty] | Unidad de Apoyo al Empresario - Asesorias y mentorias - Convocatorias Probeta y Quilla Innova | [13 empty] | 500000
|  |  |  | Implementación del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación | Diseño de instrumentos para la implementación del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación | [13 empty] | 250000
|  | 2017080010108 | Socialización y sensibilización para la formalización | 1 estrategia de socialización y sensibilización para la formalización desarrollada | Evaluación y definición de Planes de Mejora Competitiva | [13 empty] | 850000 | 41311201 | X
Asistencias técnicas individualizadas
Asistencias técnicas grupales
|  |  | Dinamización de clústeres | 2 clústeres apoyados | Programa multisectorial de internacionalización | [14 empty] | 41311204
|  | 2016080010085 | Inclusión financiera para personas y negocios que generen ingresos | 1890 operaciones legalizadas | Convenio Bancóldex-Alcaldía | [13 empty] | 27000000 | 41311202 | X
Programa Promoción de Ciudad | Gestión para la cooperación internacional | 2017080010168 | Atracción de inversiones | Vincular 40 nuevos inversionistas | Promoción del Distrito de Barranquilla como destino de eventos y negocios | [13 empty] | 1100000 | 41312101 | X
Identificación de oportunidades de inversión
Análisis clima de inversión
|  |  |  | Eurocenter | Programa de capacitación en inglés para contribuir a la competitividad del sector BPO | [13 empty] | 150000
|  |  | Gestión para la cooperación internacional | 1 estrategia de internacionalización desarrollada | Intermediación con las instituciones académicas de la ciudad para facilitar la cooperación internacional con instituciones educativas extranjeras de formación | [13 empty] | 520000 | 41312102 | X
|  | 2017080010164 |  |  | Fortalecimiento de las capacidades locales a nivel empresarial en pro de la competitividad y la internacionalización
Relacionamiento estratégico con el gobierno de los Estados Unidos
Asesorar a la Secretaria Desarrollo Economico en: - Construcción de la estrategia de sostenibilidad y ciudad inteligente sustentada con experiencias y conocimientos exitosos a nivel internacional . - Identificación, análisis e implementación de buenas prácticas nacionales e internacionales para el sector energético útiles para la promoción como ciudad energética. - Acompañamiento en la constitución de clúster de hidrocarburos offshore y clúster energético. -Participación estratégica en misiones en los temas energéticos, de competitividad y portuario, que permitan atraer al territorio conocimientos y experiencias de cooperación internacional relevantes para el contexto local.

## GESTION ADMINISTRATIVA
DEPDFPPA-F01
FORMULACION DEL PLAN DE ACCION DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTION ADMINISTRATIVA | [14 empty] | Versión: 2
VIGENCIA 2018 | [14 empty] | Aprobación: 31/08/2012
| 2.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: | Secretaria Distrital de Desarrollo Económico
| 2.2. ELABORADO POR: | Madelaine Certain Estripeaut
| 2.3 NOMBRE DE LA ACCION | 2.4 METAS | 2.5. ACTIVIDADES | 2.6. RESPONSABLE | 2.7. CRONOGRAMA | [12 empty] | 2.8. COSTO | 2.9 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[5 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT |  | NOV | DIC |  | ARTICULO PRES / AÑO | PROPIOS | CREDITO | NACION | OTROS
| Registro y aprobación de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2019 en el banco de proyectos. Elaboración plan de inversiones 2019. | Registro y aprobación del 100% de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2019 en el banco de proyectos. Presentacion del Plan de Inversiones 2019. | Elaborar MGA a los proyectos a desarrollar durante la vigencia 2019. Presentar a la Secretaría de Hacienda el Plan de Inversiones 2019. | Secretaria DDE, Asesores Profesional Universitario, Asesor
Presentados a la Oficina de Planeación Socieconómica e Inversiones
| Clasificación, codificación y conservación de documentos según tablas de retención | Mejoramiento archivístico, conservación documental de archivos de gestión y archivo central al 100% | Mantener y conservar los documentos de la dependencia de acuerdo con las tablas de retención documental | Técnico Operativo, Auxiliar Administrativo, Profesional Especializado
| Administracion de Riesgos y Oportunidades |  | Realizar una medición periodica ( cada 3 meses) del desarrollo de los controles y oportuniddes | Secretaria DDE, Asesores, Profesional Universitario, Técnico Operativo
|  |  | Evaluar la efectividad de los controles en la materialización del riesgo | Secretaria DDE, Asesores, Profesional Universitario, Técnico Operativo
|  |  | Verificar el desarrollo de las acciones para aumentar el efecto de las oportunidades | Secretaria DDE, Asesora,Profesional Universitario
| Gestión Ética | Fortalecimiento de la Gestión Ética | Implementar y hacer seguimiento a las Estrategias Pedagógicas y Comunicativas de la Gestión Etica. (Plan Gestion Etica) | Promotor Ético y Equipo de la SDDE
Implementación de la encuesta de clima laboral
Implementación de la encuesta sobre la cultura de la legalidad y la integridad
Ejecución, Seguimiento y Autocontrol del Plan de Gestión Etica de la dependencia
Implementación de la encuesta sobre la cultura de la legalidad y la integridad
Ejecución, Seguimiento y Autocontrol del Plan de Gestión Etica de la dependencia
Ejecución, Seguimiento y Autocontrol del Plan de Gestión Etica de la dependencia
| Cumplir lo establecido en el acta de compromiso ético: Principios, Valores, Deberes y Prohibiciones | Contar con profesionales en la SDDE confiables | Socializar constantemente el código de ética, elaborar el plan de gestión ética y ponerlo en marcha, involucrando a todo el equipo de la Secretaría | Secetaria DDE, Asesores, Jefes de Oficina, Profesionales Universitarios, Especializados, Técnicos Operativos, Auxiliar Administrativo
| Componente 6: Iniciativas adicionales | 100% de los procesos cuya percepción arroje valores inferiores al resultado con plan de mejoramiento de gestión etica implementado | Mejoramiento de la Gestión Etica en los procesos cuya percepción arroje valores inferiores al resultado que se obtenga del Diagnóstico de Percepción Ética a relizarse. Se aclara que muchas de las actividades que coadyuven a mejorar las posibles variables debiles que arroje diagnostico están fuertemente ligadas al fomento y aplicación del Nuevo Código de Etica. | Secretario DDE, Asesores, Profesionales, Técnicos, Auxiliar Administrativo
|  | 100% de cumplimiento del cronograma establecido para elaborar el nuevo Código de Buen Gobierno | Seguimiento a la adopción del Nuevo Codigo de Buen Gobierno | Asesor
|  | 100% de cumplimiento en actividades acordadas con la Procuraduría General de la Nación. | Implementación de estrategias pedagógicas y comunicativas para fomentar la cultura de la legalidad e integridad en Colombia - CLIC - con énfasis en la Legalidad con el resultado cuatrianual del 58%. Este es un Programa liderado por la Procuraduría General de la Nación | Asesor
|  | 100% de los procesos cuyos resultados fueron igual o inferiores al 74% con plan de mejoramiento a la medición IGA | Implementación de acciones de mejoramiento en los procesos cuyos resultados fueron igual o inferiores al 74% para subsanar las debilidades encontradas en la medición de IGA | Asesor
| Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | 100% de las procesos con mapa de riesgos elaborado | Aplicación de la metodología de la administración de riesgos | Profesional Universitario, Asesores
|  | Monitoreo a los controles de su competencia | Seguimiento del Mapa de Riesgos de Corrupción, verificando el cumplimiento del cronograma de desarrollo de los controles y la efectividad de los mismos | SDDE, Asesores, profesionales
|  | Riesgo Tramites y/o Servicios Concusión, Cohecho, Tráfico de Influencias | Realizar mensualmente análisis de vencimiento de términos a PQRS e implementar acciones tendientes a eliminar las causas de los incumplimientos | Profesional Universitario, asesores
| Componente 2: Racionalización de Tramites | Manual de Trámites y Servicios actualizado | Revisión y actualización cada cuatro meses de la información de las hojas de vida de los trámites y servicios que lo requieran e incluir en el manual de tramites los propuestos por el DAFP que no se encuentren registrados en el manual | Profesional Universitario
|  | 100% de los Trámites propuestos en el inventario En estado de Gestión o CREADOS en el SUIT 90% de los Trámites en estado INSCRITOS en el SUIT | Continuar con el registro de trámites de la entidad en el SUIT, teniendo en cuenta los propuestos por el DAFP | Profesional Universitario
|  | Proponer al DAFP para inclusión en el Inventario el 20% de los trámites identificados en el manual de trámites que no están en el Inventario del SUIT | Proponer ante el DAFP los trámites identificados en el Manual V5 y que no están en el inventario del SUIT | Profesional Universitario
|  | 100% de las trámites con instrumento aplicado | Continuar con la aplicación del instrumento a los trámites incluidos en el manual de trámites y servicios del Distrito de Barranquilla | Profesional Universitario
| Medición de la satisfacción del cliente/usuario | Realizar una medición periodica | Realizar mediciones mensuales de la satisfacción de los usuarios | Secretaria DDE, Profesional Especializado, Técnico Operativo, Asesores
|  |  | Tabulación y analisis de los resultados | Secretaria DDE, Profesional Especializado, Técnico Operativo, Asesores
| Revisión por la Dirección | Someter a revisión y sustentar la evaluación de la gestión cada 3 meses | Diligenciar el formato de seguimiento de plan de acción para verificar el avance de las metas y actividades | Secretaria DDE,Asesores, Técnico Operativo, Jefes de Oficina
|  |  | Elaborar plan de mejoramiento para alcanzar el cumplimiento de la metas y actividades propuestas | Secretaria DDE, Asesora, Profesional Univesrsitario, Técnico Operativo
| Cumplimiento de los Lineamientos de la Matriz de Transparencia | Lineamientos de Matriz de Transparencia | Revisar y actualizar la información de su competencia publicada en la pagina WEB | Prof. Universitario
|  |  | Velar que la información de su competencia esté publicada en la pagina WEB cumpla con los lineamientos de publicación de la Matriz de Transparencia | Prof. Universitario
| Ferias de emprendimiento y empleo | Contribuir a mantenernos en los primeros lugares de tasa de desempleo | Participacion en ferias y articulación con el SENA, Ministerio del Trabajo y Cajas de compensación familiar. | Jefe de Oficina de Inclusión y Desarrollo Productivo, Profesional Universitario
| Punto de intermediacion laboral en la localidad de Riomar | Puesta en marcha y funcionamiento | Ofrecer todos los servicios en Formacfón para el trabajo, Empleo y Fomento al Emprendimiento | SDDE, Jefe de Oficina de Inclusión y Desarrollo Productivo y Asesor
| Plan de capacitación | Elaboración de plan de capacitación para los funcionarios de la SDDE. | Desarrollo de capacitaciones para aumentar el Desarrollo del Talento Humano | SDDE, Jefes de Oficina y Asesor
| Plan de formación para el trabajo con pertinencia | Numero de ciudadanos capacitados para el trabajo | Programas de capacitacion que solicitan los ciudadanos y algunos empresarios. | SDDE, Jefe de Oficina de Inclusión y Desarrollo Productivo y Profesional Universitario
| Plan local de empleo | Revisión Plan Local de Empleo | Actualizar plan local de empleo | SDDE, Jefe de Oficina de Inclusión y Desarrollo Productivo y Profesional Universitario
| Divulgación cursos y convocatorias APC Colombia a funcionarios | Revisión mensual de convocatorias para difundir | Consulta convocatorias APC Colombia | SDDE, Jefe de Competitividad e Inversión y Tecnico Operativo
Socialización de convocatorias a las dependencias relacionadas
Socialización del programa de cooperacion del Distrito
| Incorporar recursos y conocimientos de cooperación internacional en los distintos procesos de la Alcaldía de Barranquilla | Atraccion de recursos, conocimientos y asistencia técnica de otros paises | Divulgación de convocatorias, promoción de activides de intercambio internacional, dinamización de convenios de cooperación | Jefe de Competitividad e Inversión, Prof. Universitario
| Asistencia técnica para fortalecer la gestión local para el desarrollo porturario | Atracción de recursos | Identificación de oportunidades Diagnostico Aliados y socios estrategicos | Jefe de asuntos portuarios, Prof. Especializado y Asesor
| Participación en distintos escenarios de articulación con actores estratégicos para el desarrollo económico del territorio | Fortalecer las relaciones con el sector empresarial | Mesas de trabajo, reuniones | Jefe de Competitividad e Inversión, Prof. Universitario, Tecnico Operativo
| Monitoreo y actualización constante de las políticas nacionales de competitividad, productividad y emprendimiento y análisis de los instrumentos y mecanismos locales de implementación | Implementación y diseño de instrumentos de política local | Reuniones, mesas de trabajo, informes | Jefe de Competitividad e Inversión, Prof. Universitario, Tecnico Operativo
| Seguimiento y monitoreo de indicadores económicos | Monitorear 4 indicadores de competitividad del Distrito | Informes económicos | Jefe de Competitividad e Inversión, Prof. Universitario. Trabajo articulado con Gerencia de Ciudad.
| Mantener actualizada la base de datos de Gremios, Autoridades civiles, eclesiásticas, militares, Concejales, Diputados, Gabinete Distrital, Departamental, Ministerios, sector empresarial, académico de la ciudad de Barranquilla | Contar con una base de datos actualizada de forma permanente | Puesta en marcha del programa para la actualización de datos y georeferenciación | Jefe de Oficina de Inclusión y Desarrollo Productivo, Técnico Operativo, Profesional Universitario
| Mantener actualizada la base de datos de los beneficiarios de los programas que ofrece la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico | Contar con base de datos confiables y de fácil acceso | Implementacion de un programa que permita la actualizacion permanente de la información | Secretaria SDDE, Jefes de Oficina, Profesionales Universitarios
| Apoyar todo el proceso de calidad del Distrito | Mantener la certificación de calidad | Seguir los lineamientos establecidos por la Gerencia de Control Interno de Gestión | Secretaria DDE, Asesores, Jefes de Oficina, Profesionales Universitarios, Especializados, Técnicos Operativos, Auxiliares Administrativos
| Continuo plan de mejoramiento de atención al ciudadano | Lograr la satisfacción del ciudadano | Crear la cultura de buen servicio al ciudadano, aplicación de encuestas para medir el grado de satisfacción del ciudadano y tomar los correctivos del caso | Profesional Especializado, Asesor, Auxiliar Administrativo
| Política infraestructura para la competitividad | Actualización y ajuste del PLAN MAESTRO PORTUARIO DEL DISTRITO | Articulación con las diferentes secretarías del Distrito | Jefe de Oficina
|  |  | Identificar los actores claves que deben participar del proyecto de plan maestro | Jefe de Oficina, Profesional Especializado, Asesor
|  |  | Diagnostico de la realidad existente en el sector | Jefe de Oficina, Profesional Especializado, Asesor
|  |  | Revisión de propuestas existentes relacionadas con manejo administrativo de temas portuarios | Jefe de Oficina, Profesional Especializado, Asesor
|  |  | Conocer lo dispuesto en el Plan de Ordenamiento Territorial en materia portuaria | Jefe de Oficina, Profesional Especializado, Asesor
|  | Alianza con universidades y/o centros de investigación para establecer estadisticas de interés para el sector portuario | Reunión con universidad y/o centro de investigación para concretar propuesta | Jefe de Oficina
|  |  | Identificar los indicadores estadisticos que se espera obtener | Jefe de Oficina, Profesional Especializado, Asesor
|  |  | Elaboración y suscripción de convenio y/o contrato con universidad y/o centro de investigación | Jefe de Oficina, Profesional Especializado, Asesor
|  | Servir de interlocutor entre la Alcaldía Distrital de Barranquilla con otras entidades públicas, gremios y representantes del sector portuario y marítimo de la ciudad | Articulación con entidades públicas | Jefe de Oficina
|  |  | Articulación con los gremios | Jefe de Oficina
|  |  | Articulación con los representantes del sector portuario y marítimo de la ciudad | Jefe de Oficina
|  |  | Articulación con dependencias del Disitrito y otras entidades sobre el tema de seguridad del corredor portuario | Jefe de Oficina, Profesional Especializado, Asesor