## PROYECTOS
DEPDFPPA-F01
FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO. | [34 empty] | Versión: 2
VIGENCIA 2018 | [34 empty] | Aprobación: 31/08/2012
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO (Eje - Politica): |  |  |  | Capital de Bienestar - Educación de Primera
1.3. SECTOR: |  |  |  | Educación | [11 empty] | 1.4. ELABORADO POR: | [9 empty] | Laura González
1.6. PROGRAMA | 1.7. METAS | Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION | 1.9. METAS | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. CRONOGRAMA | [23 empty] | 1.12. RESPONSABLE | 1.13. COSTO INVERSION (Miles) | 1.14 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[6 empty] | Ene |  | Feb |  | Mar |  | Abr |  | May |  | Jun |  | Jul |  | Ago |  | Sep |  | Oct |  | Nov |  | Dic |  |  |  | ARTICULO PRES/AÑO | DISTRITO |  | NACION |  | OTROS
[33 empty] | PROPIOS | CREDITO | SGP | OTROS
Estudiantes de primera | Tasa de cobertura 88% | 2017080010058 | Prestación del Servicio Educativo en el Distrito | 208.000 estudiantes atendidos | 1. Realizar proceso de matrícula en las IED | x |  | x | [21 empty] | COBERTURA EDUCATIVA | 445687487045 | 40111101 | 25269552900 |  | 420417934145
[5 empty] | 2. Realizar censos para la bísqueda de población que se encuentre por fuera del sistema educativo |  |  |  |  | x
[5 empty] | 3. Realizar visitas de seguimiento a los Establecimientos Educativos Oficiales para el cumplimiento de la meta de matrícula |  |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
[5 empty] | 4. Elaborar informes periódicos sobre el cumplimiento de la meta de estudiantes atendidos para la vigencia 2018 |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
|  | 2017080010126 | Contratación De La Prestación Del Servicio Educativo En El Distrito De Barranquilla | 14 contratos de concesión con instituciones privadas para la prestación del servicio educativo | 1. Realizar proyección de cupos para la contratación del servicio educativo. | x | [24 empty] | 32459142453 | 40111102 | 447200000 |  | 32011942453
[5 empty] | 2. Solicitar Certificados de Disponibilidad Presupuestal con base en la determinación de las tipologías del Ministerio de Educación Nacional. | x
[5 empty] | 3. Solicitar a Secretaría General el inicio del proceso de contratación de la prestación del servicio educativo. | x
[5 empty] | 4. Iniciar la operación y seguimiento de la prestación del servicio educativo contratado. |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
|  | NA | Porcentaje de recursos de gratuidad transferidos a las instituciones educativas | 100% de recursos de gratuidad transferidos a las instituciones educativas | 1. Realizar actualización de novedades de los Fondos de Servicios Educativos. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | GESTIÓN ESTRATÉGICA | 15004725581 | 401114031 |  |  | 15004725581
[5 empty] | 2. Realizar Seguimiento a resoluciones del Ministerio de Educación sobre los recursos de Gratuidad. |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  | x | x
|  | 2017080010139 | Transporte escolar para estudiantes | 7.100 niños de instituciones oficiales con transporte escolar | 1. Identificar la población a beneficiar con la estrategia. | x | [23 empty] | COBERTURA EDUCATIVA | 7510233480 | 40111103 | 596760616 |  | 6913472864
[5 empty] | 2. Adelantar los procesos de contratación para garantizar el servicio durante el calendario escolar. | x
[5 empty] | 3. Iniciar la operación y seguimiento al desarrollo del programa. |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
|  | 2017080010083 | Alimentación escolar para estudiantes | 110.000 niños de instituciones oficiales con alimentación escolar | 1. Identificar la población a beneficiar con la estrategia. | x | [24 empty] | 34274846225 | 40111104 | 4162985340 |  | 14561874542 | 15549986343 | COF ALIM
[5 empty] | 2. Adelantar los procesos de contratación para garantizar el servicio durante el calendario escolar. | x
[5 empty] | 3. Iniciar la operación y seguimiento al desarrollo del programa. |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
Calidad de primera | 79 Instituciones Educativas en las categorías A+, A y B en las pruebas Saber 11 | 2017080010160 | Formación De Docentes | 100% docentes formados en competencias pedagógicas yYo laborales | 1. Desarrollar procesos formativos en competencias básicas |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | CALIDAD EDUCATIVA | 5147445425 | 40111201 | 700000000 |  | 4447445425
[5 empty] | 2. Ejecutar y hacer seguimiento al plan de Formación territorial docente |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | 2017080010156 | Mejoramiento De La Calidad En IED | 80% de IEDs del Distrito Fortalecidas | 1. Desarrollar estrategias orientadas al Fortalecimiento: Grados No Evaluados 2° y 4° Grados Evaluados por el ICFES 3°, 5° y 9° |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 14392240759 | 40111202 | 6200000000 |  | 8192240759
|  |  |  | 20 IED de categoría C y D que transitan a Categoría B en las pruebas Saber 11 | 1. Desarrollar la estrategia Tu ruta a la excelencia para mejorar resultados ICFES |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[5 empty] | 2. Realizar simulacros, análisis y seguimiento de los mismos para establecer acciones de mejora |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | 2017080010129 | Construcción De Procesos De Excelencia Académica | 13.000 estudiantes que son formados en el aprendizaje de una segunda lengua. | 1. Desarrollar el programa Inglés en primaria |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 3417401549 | 40111203 | 500000000 |  | 2917401549
[5 empty] | 2. Hacer seguimiento al programa Colombia Bilingüe |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[5 empty] | 3. Hacer seguimiento al programa Ingles 9° del SENA |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[5 empty] | 4. Desarrollar el programa Nativos en primaria |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  |  |  | 100% de Instituciones Educativas que implementan el Modelo Singapur | 1.Hacer seguimiento al programa de implementación del Método Singapur en 150 IED del distrito. |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | 2017080010159 | Atención A Poblaciones Educativas Con Características Especiales Promoviendo Inclusión Social | 7500 Estudiantes con características especiales que acceden a servicios educativos | 1. Organizar la Oferta Educativa para la población con NEE. | [25 empty] | 1678915055 | 40111204 |  |  | 1678915055
2. Realizar la caracterización en SIMAT de la población con NEE.
3. Gestionar convenios con fundaciones para mejorar la atención a la población con NEE.
|  |  |  | 100% de docentes que han recibido apoyo y acompañamiento IN SITU | 1. Desarrollar acompañamiento in situ a través de un equipo especializado. |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[5 empty] | 2. Desarrollar proceso formativo para docentes |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | 2017080010166 | Implementación De Convivencia Escolar | 100% de instituciones Educativas que cuentan con participación en la red de padres | 1. Realizar procesos formativos en escuela de padres |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 216562500 | 40111205 | 216562500
[5 empty] | 2. Empoderar a la comunidad educativa de la importancia de formar redes de familia |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  |  |  | 100% de instituciones intervenidas. | 1. Realizar seguimiento a los casos especiales |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[5 empty] | 2. Implementar proyecto de convivencia escolar |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[5 empty] | 3. Fortalecer los comités de convivencia escolar |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  |  |  | 100% de instituciones educativas con socialización y seguimiento de la RIA de convivencia escolar | 1. Fortalecer la activación de la RIA |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[5 empty] | 2. Implementar metodología de fortalecimiento de convivencia en IED no priorizadas |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | 2017080010022 | Articulación De La Educación Superior Con La Educación Media | 100% de IED con articulación de educación media técnica con educación superior | 1. Seleccionar propuestas presentadas por parte de ETDH |  |  | x | x | [21 empty] | 3570981750 | 40111206 | 900000000 |  | 2670981750
[5 empty] | 2. Socializar con rectores la estrategia de articulación con la media |  |  | x | x
[5 empty] | 3. Realizar registro de los estudiantes con la Institución seleccionada |  |  | x | x | x | x
[5 empty] | 4. Realizar comité de seguimiento a la parte académica y asistencia |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Pertinencia de Primera | Índice Sintético de Calidad (ISCE) en Media: 6,16 | 2017080010170 | Implementación De Proyectos Transversales | 100% de IED con seguimiento a la implementación de sus proyectos transversales | 1: Hacer proceso formativo para la implementación de proyectos transversales |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 1075000000 | 40111301 | 388613575 |  | 686386425
[5 empty] | 2. Hacer seguimiento a la implementación de PRAES en instituciones focalizadas |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  |  | Aplicación Y Modernización De Las Tecnologías De Las Comunicaciones Y La Información En Los Procesos Educativos | 7 niños por computador | 1. Realizar invetarios de los equipos de computo en las IEDs | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | GESTIÓN ESTRATÉGICA
[5 empty] | 1. Gestionar ante entidades donaciones de Equipos para las IEDs | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | 2017080010169 | Implementación Del Plan De Mejoramiento | 100% de IED que formulan e implementan el Plan de mejoramiento institucional según registro en sistema de información -SCOLA. | 1. Elaborar resolución de la ruta de mejoramiento | x | x | [22 empty] | CALIDAD EDUCATIVA | 254905000 | 40111303 | 1000 |  | 254904000
[5 empty] | 2. Brindar asistencia técnica para cargue del plan de mejoramiento. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[5 empty] | 3. Hacer seguimiento a la implementación de los planes de mejoramiento |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Jornada Única de primera | Tasa de Deserción 1,54 | 2017080010062 | Implementación de la Jornada Única en instituciones educativas | 55% de instituciones educativas oficiales que implementen Jornada Única | 1. Socializar con los rectores la política de Jornada Única | x | x | [23 empty] | 18000000000 | 40111401/40111402 | 8000000000 |  |  | 10000000 | COF-INF ED
[5 empty] | 2. Acompañar pedagógica y metodológicamente a las instituciones que implementen la jornada única. |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  |  |  | 380 aulas construidas para jornada única y aumento de cobertura | 1. Realizar visitas diagnósticas a IEDs | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | GESTIÓN ESTRATÉGICA
[5 empty] | 2. Focalizar las IE a intervenir | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[5 empty] | 2. Supervisar la Compra de Predios | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[5 empty] | 3. Revisar Diseños y presupuestos | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[5 empty] | 4. Realizar seguimiento a las obras de construcción | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Educación superior de primera | 11.000 estudiantes que acceden a la educación superior | 2017080010167 | Fomento A La Educación Superior Y Articulación Con El Sector Productivo | 11.000 estudiantes beneficiados con la oferta para educación superior | 1. Gestionar convenios con Instituciones de Educación Superior para la oferta de programas, admisión y prestación de servicios a egresados de las IEDs. | x | [23 empty] | COBERTURA EDUCATIVA | 10261005021.5 | 40111501 | 8321192139 |  | 1939812882.5
[5 empty] | 2. Adicionar recursos para nuevos cupos en alianzas con el ICETEX para facilitar el acceso a la educación superior de egresados de Instituciones Educativas Distritales. | x
[5 empty] | 3. Hacer seguimiento a la alianza con el SENA para facilitar el acceso y aumentar la cobertura en programas de educación superior. |  |  |  |  | x | [5 empty] | x | [5 empty] | x | [5 empty] | x
[5 empty] | 4. Hacer seguimiento a la alianzas con la Institución Universitaria Distrital ITSA para facilitar el acceso y aumentar la cobertura en programas de educación superior para estudiantes egresados deIEDs y del Área Metropolitana |  |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
|  | 2017000020064 | Nodos Del Sena | 3 nodos SENA implementados en el Distrito de Barranquilla | 1. Seguimiento a diseño de Sedes SENA |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 14850000000 | 40111502 | 14850000000
[5 empty] | 2. Realizar seguimiento a las obras de construcción |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  |  | Creación, Construcción, Dotación y puesta en funcionamiento De La Universidad Distrital | Una (1) Universidad Distrital construida | 1. Velar por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del convenio interadministrativo | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Note on AL35: COF ALIM

## GESTION ADMINISTRATIVA
DEPDFPPA-F01
FORMULACION DEL PLAN DE ACCION DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTION ADMINISTRATIVA | [23 empty] | Versión: 2
VIGENCIA 2018 | [23 empty] | Aprobación: 31/08/2012
2.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD:
2.2. ELABORADO POR:
| 2.3 NOMBRE DE LA ACCION | 2.4 METAS | 2.5. ACTIVIDADES | 2.6. RESPONSABLE | 2.7. CRONOGRAMA | [23 empty] | 2.8. COSTO | 2.9 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[5 empty] | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  |  | ARTICULO PRES / AÑO | PROPIOS | CREDITO | NACION | OTROS
| Registro y aprobación de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2019 en el banco de proyectos | Registro y aprobación del 100% de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2019 en el banco de proyectos | Elaborar MGA a los proyectos a desarrollar durante la vigencia 2019 | GESTIÓN ESTRATÉGICA | [12 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  | Presentarlos al banco de proyectos para su registro y aprobación | [21 empty] | X | X | X | X
| Solicitud, gestión y pago de los servicios públicos en las instituciones educativas | 100% de los servicios públicos gestionados en la IEDs | Solicitar ordenes para instalación de servicios públicos en las IEDs | GESTIÓN ESTRATÉGICA | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  | Atender solicitudes de reparación, adecuaciones y/o reconexión de servicios presentadas por las IEDS |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  | Revisar la facturación de las empresas prestadoras de servicios públicos. |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| Asesoría, acompañamiento y monitoreo de Fondos de Servicios Educativos | 100% de los Fondos de Servicios educativos reciben acompañamiento y monitoreo. | Actualizar por medio de circular a los directivos docente y rectores sobre las normativas que afecten el manejo contable de las IEDs | GESTIÓN ESTRATÉGICA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  | Elaborar comunicaciones dirigidas a los rectores de las IEDs para el manejo de los Fondos de Servicios Educativos |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  | Realizar visitas a cada uno de los Fondos de Servicios Educativos |  |  |  | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | X | X | X
|  |  | Revisar y consolidar los informes contables y financieros de las IEDs para contabilidad |  | X | X |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X | X
| Clasificación, codificación y conservación de documentos según tablas de retención | Mejoramiento archivístico, conservación documental de archivos de gestión y archivo central al 100% | Mantener y conservar los documentos de la dependencia de acuerdo con las tablas de retención documental | GESTIÓN ESTRATEGICA - MODERNIZACIÓN | [5 empty] | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X
[10 empty] | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X
| Administración de Riesgos y Oportunidades | Aplicación del 100% de la metodología de Administración de Riesgos y Oportunidades | Realizar seguimiento periodico a los controles y riesgos de su compentencia | [6 empty] | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X
|  |  | Realizar seguimiento periodico a las acciones para abordar oportunidades de su competencia | [6 empty] | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X
| Medición de la satisfacción del cliente/usuario | Realizar una medición periodica | Realizar mediciones de la satisfacción de los usuarios | GESTIÓN ESTRATÉGICA-ATENCIÓN AL CIUDADANO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  | Tabular y analizar los resultados | GESTIÓN ESTRATÉGICA-ATENCIÓN AL CIUDADANO | [10 empty] | X | X | [10 empty] | X | X
| Revisión por la Dirección | Someter a revisión y sustentar la evaluación de la gestión cada 3 meses | Diligenciar el formato de seguimiento de plan de acción para verificar el avance de las metas y actividades | GESTIÓN ESTRATÉGIA | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X
|  |  | Elaborar plan de mejoramiento para alcanzar el cumplimiento de la metas y actividades propuestas | GESTIÓN ESTRATÉGICA MODERNIZACIÓN | X | X | X | X | X | X
| Cumplimiento de los Lineamientos de la Matriz de Transparencia | Lineamientos de Matriz de Transparencia | Revisar y actualizar la información de su competencia publicada en la pagina WEB | GESTIÓN ESTRATEGICA - MODERNIZACIÓN |  |  |  |  | X | [6 empty] | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X
|  |  | Velar que la información de su competencia publicada en la pagina WEB cumpla con los lineamientos de publicación de la Matriz de Transparencia | [5 empty] | X | [6 empty] | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X
| Elaboración del Plan de mantenimiento de equipo informáticos | 95% de los equipos de computos trabajando en correctas condiciones | Recepción de solicitudes de mantenimiento de Hardware | GESTIÓN ESTRATEGICA - MODERNIZACIÓN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  | Elaboración de plan de mantenimiento preventivo y correctivo de hardware | [5 empty] | X
|  |  | Seguimiento al plan de mantenimiento de hardware | [5 empty] | X | [6 empty] | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X
| Conexión de los Sistemas de Información | Garantizar el acceso a información que se genera en la Secretaría de Educación | Actualización de la información contenida en la pagina web e intranet | GESTIÓN ESTRATEGICA - MODERNIZACIÓN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  | Utilizar el correo electrónico como estrategia de difusión de información veraz y permanente | Creación de claves y usuarios a los funcionarios de la Secretaria |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  | Difusión de correos masivos |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  | 100% de aplicativos en uso funcionando correctamente | Desarrollo y mantenimiento de sofware |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| Respuesta Oportuna SAC | 100% de respuestas oportunamente atendida | Dar respuesta oportuna a los requerimientos, de los ciudadanos | TODOS LOS FUNCIONARIOS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| Sensibilizar a los docentes de las IED con el uso y utilización del los servicios de trámites en línea a través del SAC. | 1500 docentes de las IED sensibilizados con el uso y utilización del los servicios de trámites en línea a través del SAC. | Ejecutar las actividades de orientación, información y asesoría a los ciudadanos sobre la importancia y utilización del sistema de atención al ciudadano SAC en línea.( Encuestas- Instructivos ) | GESTIÓN ESTRATÉGICA-ATENCIÓN AL CIUDADANO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| Radicación de PQR | 100% de PQR recibidas y radicadas en el sistema de atención al ciudadano SAC | Recibir,organizar y clasificar la correspondencia que se recibe a cada una de las oficinas de la Secretaría y facilitar su conservación. | GESTIÓN ESTRATÉGICA-ATENCIÓN AL CIUDADANO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| Clasificación, codificación y conservación de las historias laborales según tablas de retención | Mejoramiento archivístico, conservación documental de archivos de gestión y archivo central al 100% | Elaborar certificaciones de servicios y salarios solicitados por los Docentes y Directivos Docentes. | GESTIÓN ADMINISTRATIVA DOCENTE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| Diseñar y desarrollar el Programa de Bienestar Docente y Directivo Docente. | Desarrollo de un programa de bienestar basado en el esempeño de los docentes y la identificación de necesidades del mejoramiento del nivel de calidad de vida. | Ejecutar el 100% de las actividades establecidas en el Programa de Bienestar Docente y Directivo Docente. | GESTIÓN ADMINISTRATIVA DOCENTE |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| Administrar la planta de personal de Docentes y Directivos Docentes | Cumplimiento e ingreso de información de novedades al sistema humano. | Reportar el 100% de las novedades del personal docente . | GESTIÓN ADMINISTRATIVA DOCENTE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| Administrar la planta de personal de Docentes y Directivos Docentes | Elaboración de traslados ordinarios, discrecionales, por seguridad y permuta de los docentes y directivos docentes que lo requieran, en los tiempos de ley. | Ejecutar el 100% de los traslados solicitados por Docentes y Directivos Docentes del Distrito. | GESTIÓN ADMINISTRATIVA DOCENTE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| Administrar la planta de personal de Docentes y Directivos Docentes | Desarrollo de actuaciones administrativas de los Docentes y Directivos Docentes que asignen en los tiempos de ley. (Días no laborados, abandono de cargo etc.) | Elaborar el 100% de las actuaciones administrativas allegas a la secretaría de Educación. | GESTIÓN ADMINISTRATIVA DOCENTE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| Administrar la nómina de personal Docente y Directivo Docente | Liquidación oportuna de las obligaciones laborales y de terceros asociados a la nómina de personal Docente y Directivo Docente vinculados a la Secretaría Distrital de Educación | Liquidar el 100% de la nómina de planta personal docente de acuerdo a los tiempos establecidos en el cronograma | GESTIÓN ADMINISTRATIVA DOCENTE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| Apoyar la administración de carrera docente | Inscripción y ascenso en el escalafón Docente y Directivo Docente, así como la actualización en el registro público de carrera docente. | Elaborar el 100% de los ascensos de escalafón y reubicación de Docentes de entes oficiales y privados, según lo requieran los docentes. | GESTIÓN ADMINISTRATIVA DOCENTE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| Tramitar las solicitudes del fondo prestacional | Gestión de los trámites de prestaciones sociales y económicas de los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio. | Elaborar el 100% de las resoluciones de las prestaciones Sociales de Docentes y Directivos Docentes. | GESTIÓN ADMINISTRATIVA DOCENTE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| Control y vigiliancia a los establecimientos educativos | Elaboracion de un plan en el año de POAIV | Elaboracion del Plan Operativo Anual | INSP. Y VIGILANCIA |  |  |  |  | X
|  | 100% Verificacion de cumplimiento de actividades de acuerdo a cronograma de POAIV | Seguimiento al cumplimiento de actividades de POIV | [14 empty] | X | [5 empty] | X |  |  |  | X
| Legalizacion de establecimientos educativos | 100% Verificacion de cumplimiento de actividades de acuerdo a los requisitos legales y reglamentarios. | Seguimiento al cumplimiento de todos los requisitos legales | INSP. Y VIGILANCIA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  | Comisionar a traves de Visitas a establecimientos educativos la verificacion y/o constatacion de requisitos legales y reglamentarios | INSP. Y VIGILANCIA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  | Socializacion de las normas y reglamentaciones actualizadas a los establecimientos educativos | INSP. Y VIGILANCIA | [5 empty] | X
|  |  | Realizar comisionenes de verificacion de hechos | INSP. Y VIGILANCIA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| Certificacion sobre Establecimientos Legalizados | Atención del 100% de las solicitudes realizadas por la comunidad | Refrendación de documentos académicos | INSP. Y VIGILANCIA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  | Expedición de certificados de existencia de establecimientos educativos | INSP. Y VIGILANCIA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  | Certificación de notas de estudiantes que cursaron en establecimientos educativos cerrados | INSP. Y VIGILANCIA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| Atención de Quejas contra Establecimientos Educativos | Atención del 100% de las solicitudes realizadas por la comunidad | Realizar seguimiento y dar respuesta oportuna a las quejas presentadas por la cumunidad. | INSP. Y VIGILANCIA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X