## PROYECTOS
DEPDFPPA-F01
FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO. | [22 empty] | Versión: 2
VIGENCIA 2018 | [22 empty] | Aprobación: 31/08/2012
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | SECRETARIA GENERAL
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO (Eje - Politica): |  |  |  | EJE CAPITAL DE SERVICIOS EFICIENTES - POLITICA ALCALDIA CONFIABLE
1.3. SECTOR: |  |  |  | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | [6 empty] | 1.4. ELABORADO POR: |  |  |  |  | LILIANA ROSALES Y EQUIPO DE TRABAJO
1.6. PROGRAMA | 1.7. METAS | Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION | 1.9. METAS | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. CRONOGRAMA | [11 empty] | 1.12. RESPONSABLE | 1.13. COSTO INVERSION (Miles) | 1.14 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |  |  | ARTICULO PRES/AÑO | DISTRITO |  | NACION |  | OTROS
[21 empty] | PROPIOS | CREDITO | SGP | OTROS
Una Alcaldía de Puertas Abiertas | Aumentar a 81.7 el Indice de Gobierno Abierto - IGA |  | Archivo General del Distrito de Barranquilla | Llegar al 100% del archivo organizado y mantenido conforme a Tablas de Retención | Gestión del proyecto Archivo General de Barranqulla ante entidades del orden Nacional, Departamental y Distrital | [12 empty] | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | 500000 | 41711202 | 500000
|  |  | Sistema de Contratación y Compras | Aumento en la Pluralidad de Oferentes en los Procesos de Contratación | II Foro Empresarial de proveedores | [12 empty] | Equipo de Compras | 200000 | 41711201 | 200000
Capacitaciones a proveedores nuevos y actuales que desconocen del proceso de contratación con el fin de ampliar la base de datos del Distrito
Fortalecimiento en el Sistema de Gestión proveedores (SGPRO)
|  |  | Sistema Integral de Atención al Ciudadano | Aumento en la satisfacción del ciudadano, usuarios de los trámites y servicios en los diferentes canales de atención ISP(2019)-ISP(2015) | Homogenizar el modelo de atención garantizando el cumplimiento de cada una de las sedes en los referente a la imagen institucional y protocolo de atención al ciudadano. | [12 empty] | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | 315000 | 41711204 | 315000
Realizar informes cada 3 meses a la alta dirección para el avance de las metas y tomar las decisiones necesarias para lograr los objetivos propuestos.
Continuar realizando el autodiagnóstico de espacios físicos en los puntos de atención principales para garantizar su accesibilidad de acuerdo con la NTC6047.
Gestionar ante la Oficina de Logística el mantenimiento de todos los puntos de atención al Ciudadano.
Modernizar las herramientas tecnológicas que nos permitan medir, controlar y distribuir las llamadas de los ciudadanos y fortalecer este canal.
Diseñar un nuevo PAE que impacte positivamente la atención al ciudadano, aplicándolo al 100% de los funcionarios que atienden público incluyendo al personal de seguridad de los Puntos de Atención.
Realizar capacitaciones a los funcionarios que atienden publico, con el objetivo de fortalecer sus conocimientos en los trámites y servicios de la Entidad y en el Manual de Atención al Ciudadano para el óptimo desempeño de su rol diario.
Realizar capacitaciones orientadas a fortalecer las competencias de los servidores de la Alcaldía en temas relacionados con el sistema de gestión documental y Ley 1755 de 2015.
Revisar los procedimientos internos para la gestión de las peticiones, quejas y reclamos, los trámites y otros procedimientos administrativos, con objeto de tener los mecanismos necesarios para dar prioridad a las peticiones relacionadas con el reconocimiento de un derecho fundamental.
Elaborar informes de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios., mediante el seguimiento a las PQRSD para que se le dé una oportuna respuesta desde la herramienta de SIGOB
Actualizar y publicar en los canales de atención la carta de trato digno.
Conocer las estadisticas de los tramites y servicios solicitados en las sedes de Atención al Ciudadano.
Implementar el sistema de calificación de la atencion en cada ventanilla, medienta la herramienta Digiturno 5.
Realizar las mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido, e informar los resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora.
Fortaleciendo la Alcaldia | Incrementar en un 4% el nivel de satisfacción de los ciudadanos por servicios de la Alcaldía |  | Integración De Sistemas De Información | Sistemas actualizados e integrados | Alquiler de Computadores para las Diferentes dependencias de la Alcaldia Distrital | [12 empty] | OFICINA DE SISTEMAS | 3000000 | 41711401 | 3000000
Contar con accesorios y repuestos para el mantenimiento de las impresoras, Escaners y Ploter de las Diferentes Dependencias de la alcaldía
Contar con insumos para poder atender las diferentes solicitudes de las dependencias en todo lo relacionado en el mantenimiento de cableado para voz, datos y repuestos de computadores propios
Renovación de Licencia del Firewall
Plataforma en la nube de los correos institucionales, para que todos los funcionarios puedan utiizar desde cualquier tipo de dispositivo su corro electronico corporativo
Adquisicion de Switchs para mejorar rendimiento de la red LAN y optimizar el tiempo de respuesta de los usuarios
Contratar persona natural ó juridica para el mantenimiento de los diferentes servidores, bases de datos y sistema de backup con que cuenta el Distrito de Barranquilla
Administración de los diferentes Puntos Vive Digital que se encuentran en funcionamiento en el Distrito para que la comunidad en general pueda contar con acceso a los dieferntes servcios que brinda el Distrtito y Gobierno en línea
Adquirir la actualizacion del antivirus de los computadores del Distrito
Contar con contratista que nos pueda realizar el mantenimiento integral de los sistemas de seguridad, UPS, incendios, sistema de polo a tierra, pararayos y del aire de presición del centro de datos
Contratar personal natural ó juridica para el mantenimiento, soporte y desarrollo de los aplicativos del Distrtio
Administración del Servicio de Internet en parques WIFI Gratis para la gente - 100 zonas
Realizar el Enlace con la Alcaldía de Barranquilla de la Oficina de Salud Pública, Intendencia y oficina de catastro a traves de canales dedicados y mantanimientos de enlaces de datos de las dependencias externas al edificio central
Repotenciación Centro de Datos

## GESTION ADMINISTRATIVA
DEPDFPPA-F01
Versión: 2
Aprobación: 31/08/2012
2.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: | SECRETARIA GENERAL
2.2. ELABORADO POR: | LILIANA ROSALES
|  |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT |  | NOV | DIC | ARTICULO PRES / AÑO | PROPIOS | CREDITO | NACION | OTROS
Elaborar y suscribir previo al cumplimiento de los requisitos establecidos, las diferentes órdenes de pago de las obligaciones contraídas por la entidad. | Realizar el trámite técnico y administrativo para generar las órdenes de pago con ocasión de las obligaciones contraídas por la entidad. | Elaborar y suscribir previo al cumplimiento de los requisitos establecidos de manera oportuna, en un tiempo no mayor a dos día, contados a partir de la fecha de radicacion, las diferentes órdenes de pago de las obligaciones contraídas por la entidad | Jose Vega
Realizar la verificación de las facturas y cuentas de cobros recibidas y de su documentación anexa, para su registro en el sistema financiero
Elaborar las órdenes de pago de las obligaciones contraídas por la Entidad
Gestionar ante el ordenador del gasto la aprobación de las cuentas presentadas para su tramite
Fortalecimiento Grupo de Compras | Fortalecer el grupo de Compras a fin de mejorar el proceso de Gestión de Contratación | Mejorar los tiempos de entrega de los analisis del sector los cuales son soportes para los procesos de contratación, mediante la herramienta de SGPro | Nelson Patron
|  | Realizar seguimiento y control efectivo a las diferentes supervisiones asignadas al área con el fin de optimizar los recursos y lograr la consecución de los objetivos | Nelson Patron
|  | Fortalecer las relaciones con los proveedores con el fin que participen en los procesos de contratación generando mayor confianza hacia la Entidad | Nelson Patron
| Fortalecer los controles de Inventarios de almacen a traves de la distribución de insumos a cada dependencia | Revisar consumo de cada dependencia semestralmente con el fin de revisar estadísticas de consumo por dependencia | Nelson Patron
|  | Realización de inventario fisico mensualmente | Nelson Patron
|  | Control mensual de toneres vacíos y envío semestral para disposición Final ( Programa de Hewlett Packard) | Nelson Patron
Modernización Gestión Documental | Optimización de la Gestión Documental en la Alcaldía Distrital de Barranquilla que permita el acceso a la información y mejorar tiempos de respuesta a los ciudadanos | Elaboración de las Tablas de Valoración Documental (TVD). (Primera Etapa) | Margarita Monsalve
|  | Capacitación en Tablas de Retención Documental, Programa de Gestión Documental y Sistema de Inventario Documental, a funcionarios de la Alcaldía Distrital de Barranquilla | Margarita Monsalve
|  | Reunión del Comité Interno de Archivo | Comité de archivo
|  | Organización de archivos de gestión y archivo central de la Alcaldía Distrital de Barranquilla | Tecnicos de archivos (Contratados 4-72)
|  | Actualización de matriz para enviar Tablas de Retención Documental al Archivo General de la Nación. | Leydi Escalante
|  | Seguimiento a las dependencias de la Aplicación de Tablas de Retención Documental | Edgardo Pérez
|  | Consolidación para la actualización de los instrumentos de Gestión de la Información Pública de la Alcaldía Distrital de Barranquilla | Adriana Fernández
|  | Transferencias documentales de acuerdo a las Tablas de Retención Documental y otras transferencias | Margarita Monsalve
|  | Realizar búsqueda de documentos solicitados y atender consultas de funcionarios y ciudadanos con base en los formatos establecidos. | Margarita Monsalve
|  | Capacitación en SIGOB a funcionarios de la Alcaldía Distrital de Barranquilla | Ingenieros SIGOB y Luis Casiano
|  | Soporte al SIGOB | Ingenieros SIGOB
|  | Revisión de los sistemas de la Secretaría de Educación y Gerencia de Gestión de Ingresos con SIGOB, para la pertinencia de web service | Ingenieros SIGOB
|  | Continuar digitalización y descripción de Series Documentales con valor primario y secundario para su publicación electrónica | Adriana Fernández
Fortalecimiento Institucional del Cuerpo de Bomberos en la Atención al Ciudadano | Optimización de la Gestión Documental en la Alcaldía Distrital de Barranquilla que permita el acceso a la información y mejorar tiempos de respuesta a los ciudadanos | Capacitación en trámites, servicios, legislación bomberil y programas especificos para la eficiencia en la atención al ciudadano del servicio bomberil | Margarita Monsalve
|  | Diseño a través de SIGOB de la automatización de los trámites del cuerpo de bomberos. | Ingenieros SIGOB
|  | Prueba Piloto de la automatización de los trámites del cuerpo de bomberos. | Ingenieros SIGOB
|  | Socialización a ciudadanos sobre la automatización de los trámites del cuerpo de bomberos | Ingenieros SIGOB
|  | Soporte en SIGOB de la automatización de los trámites del cuerpo de bomberos. | Ingenieros SIGOB
Sistema Distrital de Archivos | Articulación de los archivos en el Distrito de Barranquilla | Socialización con entidades públicas y privadas con funciones públicas de Barranquilla sobre cumplimiento a normas archivísticas | Margarita Monsalve
|  | Reunión de Consejo Distrital de Archivo | Consejo Distrital de Archivo
|  | Elaborar cronógrama de visitas a entidades públicas y privadas con funciones públicas de Barranquilla | Edgardo Pérez
|  | Asesorías y capacitaciones a entidades públicas | Grupo de Gestión Documental
|  | Realizar visitas de seguimiento y convalidación de TRD de las entidades públicas y privadas con funciones públicas de Barranquilla | Personal contratado
Mantener actualizado el repositorio externo de la información de las Bases de Datos | Realizar los Backup externos de las bases de datos para preservar la continuidad del servicio | Monitorear la ejecución de los backup de las bases de datos de la entidad. | Oficina de Sistemas
Brindar soporte a la infraestructura de Hardware y Software de la entidad | Infraestructura tecnológica operativa | Soporte técnico a equipos de computo, impresoras, escaner, aplicativos, bases de datos y redes para el correcto funcionamiento de los mismos y eficiente prestacón del servicio a la ciudadanía. | Oficina de Sistemas
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | Aplicación del procedimiento estipulado en el 100% de las sedes. | Homogenizar el modelo de atención garantizando el cumplimiento de cada una de las sedes en los referente a la imagen institucional y protocolo de atención al ciudadano.
| 4 informes a la alta dirección | Realizar informes cada 3 meses a la alta dirección para el avance de las metas y tomar las decisiones necesarias para lograr los objetivos propuestos.
| Documento con el autodiagnostico completo de todas las sedes | Continuar realizando el autodiagnóstico de espacios físicos en los puntos de atención principales para garantizar su accesibilidad de acuerdo con la NTC6047.
| Cumplir con el 100% con los requerimientos de mantenimiento de las sedes. | Gestionar ante la Oficina de Logística el mantenimiento de todos los puntos de atención al Ciudadano.
| Implementación del 100% de la herramienta tecnológica para fortalecer el canal telefónico. | Modernizar las herramientas tecnológicas que nos permitan medir, controlar y distribuir las llamadas de los ciudadanos y fortalecer este canal.
| Capacitar al 100% de los funcionarios que atienden Público, incluyendo al personal de seguridad, de acuerdo al PAE diseñado. | Diseñar un nuevo PAE que impacte positivamente la atención al ciudadano, aplicándolo al 100% de los funcionarios que atienden público incluyendo al personal de seguridad de los Puntos de Atención.
| Capacitar al 100% de los funcionarios que atienden Público. | Realizar capacitaciones a los funcionarios que atienden publico, con el objetivo de fortalecer sus conocimientos en los trámites y servicios de la Entidad y en el Manual de Atención al Ciudadano para el óptimo desempeño de su rol diario.
| 100% de cumplimiento del cronograma | Realizar capacitaciones orientadas a fortalecer las competencias de los servidores de la Alcaldía en temas relacionados con el sistema de gestión documental y Ley 1755 de 2015.
| 100% de los informes de PQRSD con tipologia. | Revisar los procedimientos internos para la gestión de las peticiones, quejas y reclamos, los trámites y otros procedimientos administrativos, con objeto de tener los mecanismos necesarios para dar prioridad a las peticiones relacionadas con el reconocimiento de un derecho fundamental.
| 12 informes de PQRSD por dependencia. | Elaborar informes de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios., mediante el seguimiento a las PQRSD para que se le dé una oportuna respuesta desde la herramienta de SIGOB
| Carta de trato digno actualizada y publicada. | Actualizar y publicar en los canales de atención la carta de trato digno.
| 4 Informes anuales. | Conocer las estadisticas de los tramites y servicios solicitados en las sedes de Atención al Ciudadano.
| 100% de ventanillas con el sistema de calificacion implementado. | Implementar el sistema de calificación de la atencion en cada ventanilla, medienta la herramienta Digiturno 5.
| Informe de Medición de Percepción y Plan de Mejora. | Realizar las mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido, e informar los resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora.
Mapa de Riesgos de Corrupción | Riesgo Manejo inadecuado de la información física o digital en la entidad | Realizar campañas de sensibilización y concientización de la importancia del manejo de la información física y digital y sobre las políticas de seguridad de la información | Oficina de Sistemas
Registro y aprobación de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2019 en el banco de proyectos | Registro y aprobación del 100% de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2019 en el banco de proyectos | Elaborar MGA a los proyectos a desarrollar durante la vigencia 2019
Presentarlos al banco de proyectos para su registro y aprobación
Clasificación, codificación y conservación de documentos según tablas de retención | Mejoramiento archivístico, conservación documental de archivos de gestión y archivo central al 100% | Mantener y conservar los documentos de la dependencia de acuerdo con las tablas de retención documental
Administración de Riesgos y Oportunidades | Aplicación del 100% de la metodología de Administración de Riesgos y Oportunidades | Realizar seguimiento periodico a los controles y riesgos de su compentencia
Realizar seguimiento periodico a las acciones para abordar oportunidades de su competencia
Medición de la satisfacción del cliente/usuario | Realizar una medición periodica | Realizar mediciones de la satisfacción de los usuarios
Tabular y analizar los resultados
Revisión por la Dirección | Someter a revisión y sustentar la evaluación de la gestión cada 3 meses | Diligenciar el formato de seguimiento de plan de acción para verificar el avance de las metas y actividades
Elaborar plan de mejoramiento para alcanzar el cumplimiento de la metas y actividades propuestas
Cumplimiento de los Lineamientos de la Matriz de Transparencia | Lineamientos de Matriz de Transparencia | Revisar y actualizar la información de su competencia publicada en la pagina WEB
Velar que la información de su competencia publicada en la pagina WEB cumpla con los lineamientos de publicación de la Matriz de Transparencia