## 1° Seguimiento
PLAN DE MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN Codigo:ECECPAI - F09
DESCRIPCIÓN RECOMENDACIONES | ANÁLISIS DE CAUSAS | ACCIONES DE MEJORAMIENTO | RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE LA META | FÓRMULA INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | PERIODO DE EJECUCIÓN |  | FECHA SEGUIMIENTO | % AVANCE | OBSERVACIONES DE LA DEPENDENCIA | VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTROL INTERNO
[6 empty] | FECHA DE INICIACIÓN METAS | FECHA TERMINACIÓN METAS
Impulsar acciones para avanzar en la valoración de los inventarios de bienes muebles e inmuebles del Distrito. | Se utilizara los 5 Porqués (Five Whys): 1. Por que no se tiene actualizado los inventarios en los estados financiero del Distrito ? 2. Por que no se cuenta con un sistema de Activos Fijos? 3. Por que no se tienen en legalizados los inmuebles ? 4. Por que no se cuenta con la información verificada de los inventario en las diferentes Secretarias del Distrito de Barranquilla? 5. Por que no se cuenta con los equipos tecnológicos necesarios | 1. Se realizara la conformación de los expedientes de cada inmuebles de propiedad del Distrito de Barranquilla, al igual que las hojas de vida de los vehículos y muebles, generando reporte mensual a la oficina de Contabilidad. 2. Se realizaran los requerimientos conjuntos a la oficina de Contabilidad con la intensión que implementen el modulo de Activos Fijos del Distrito de Barranquilla. 3. Se realizara estudio de títulos a todos los inmuebles del Distrito de Barranquilla, con la intensión de validar su estado jurídico, al igual que codificar los muebles de propiedad del Distrito con sus respectivos soportes. 4. Se realizara solicitud a cada Secretaria para que actualice el estado y listado de los inmuebles utilizados para el ejercicios de sus funciones inherentes y competentes a cada una de ellas. 5. Se solicito en el Plan de bienes y servicios la adquisición de los equipos requeridos para la operación del proceso de Bienes. | Administración de Bienes | Crear base de datos unificada de los bienes inmuebles de propiedad del Distrito de Barranquilla, reflejando el valor del avaluó catastral de cada inmueble e informarlos a la oficina Contable. Nota: Es importante resaltar que de acuerdo a lo consignado en el Plan de Desarrollo 2016-2019 se realizara la conformación de La BSD de los inmuebles, proyectando ejecutar en cada vigencia el 20% del total. | (#Bienes reportados a Contabilidad/ Total Bienes del Distrito)*100 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-03-31 | 16% | Se presento informe general de las actividades desarrolladas en el proceso de Bienes
Caracterizar a los ciudadanos y grupos de interés como estrategia de mejora continua en la prestación de nuestros servicios. | Debido a que este estudio es especializado y se requiere recursos para su ejecución. Con la nueva estructura organica se fortalece la gestión y se le asignó presupuesto a esta dependencia. | 1. investigar en el mercado las diferentes empresas que prestan el servico de caracterización de los ciudadanos, para determiar si el presupuesto es viable. 2. planeacion de la actividad para realizar la caracterización. 3. ejecucion del plan de encuestas para realizar la caracterización. 4. analisis de los datos arrojadospara realizar la caracterización y recomendaciones que se pueden implementar con esa informacion. | Atención al Ciudadano | Informe de Caracterización de los ciudadanos | un (1) Informe de Caracterización de los ciudadanos | 2017-06-01 | 2017-12-31 | 2017-03-31 | 10% | Se esta revisando la realización de un convenio con Pro Transparencia y Camara de Comercio para mejorar el IGA. Dentro de los entregables esta la Encuesta de Satisfacción de Ciudadanos usuarios de tramites y servicios de la Alcaldia
Implementar estrategias para garantizar la accesibilidad a la página web de personas con discapacidad visual o auditiva. | La implementación de estas herramientas no se habia hecho debido a las conversaciones que se debian adelantar con el MINTIC, para su adquisición a cargo de la Oficina de Sistemas | 1. Establecer el Convenio con MINTIC para que nos facilite las herramientas 2. Implementarlas en la web 3. Socialización con la población beneficiaria, base de datos de Personas en situación de Discapacidad | Atención al Ciudadano Sistemas de Información | 2000 licencias impelmentadas de CONVERTIC INSTALADAS | # Licencias intaladas/ # Licencias Totales | 2017-04-01 | 2017-12-31 | 2017-03-31 | 25% | Se adelanto la gestión con Sistemas para adquirir las licencias para facil acceso a las personas con discapacidad visual. El dia 04 de Abril el Jefe de Sistemas informo que para el mes de Abril (a partir del 15 de Abril) se estarán instalando en todos los equipos de la Alcaldía las licencias Convertic y Jaws, aportadas por MINTIC. (2000 unidades)
Fomentar la concertación y seguimiento a los acuerdos de gestión por parte de los Gerentes Públicos, conforme a los nuevos lineamientos de la Función Pública | Incumplimiento de los lineamientos de la Función Pública en lo relacionado con Acuerdos de Gestión | Informar a los Gerentes públicos que deben diligenciar los formatos de acuerdo de gestión para realizar seguimientos a los compromisos pactados | Lideres de Procesos | Dos (2) Acuerdos de Gestión concertados. Margarita Monsalve y Augusto de Arco | Gerentes públicos de la Secretaría General/Acuerdos de gestión concertados | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 2017-03-31 | 100% | Se concertaron los compromisos de los Jefes de Oficina de la Secretaría General.
Monitorear la consistencia entre la información de los contratos en el SECOP y la información reportada a la Contraloría en el aplicativo SIA OBSERVA. | En la plaforma SIA observa se trabaja de forma articulada con la Secretaria de Hacienda, en el cual para el cargue de la informacion contractual es fundamental que la informacion presupuestal este previamente reportada, razon por la cual se genero contratiempos que a la fecha se encuentran resueltos. | 1. Reportar de forma simultanea la informacion contractual en las plataformas mencionadas. 2. Generar reportes que permitan hacer el monitoreo de la informacion en ambas plataformas. 3. Generar el indicador del monitoreo de cumplimiento de dicha actividad. | Gestión de Contratación | 100 % contratos reportados en SIA OBSERVA y SECOP, verificando que el contenido de la informacion sea igual en las diferentes plataformas. | No. De contratos reportados/Contratos sucritos por esta dependencia | 2017-04-01 | 2017-12-31 | 2017-03-31
Dinamizar el proceso de valoración documental | No se ha valorado la totalidad de los documentos que se encuentran en el Archivo Central. | Se continúa proceso de digitalización de series documentales con valor histórico como Gacetas, Manuales, Decretos 2008 a 2011 para ponerlos a disposición de los investigadores. | Gestión Documental | Conservar y facilar la consulta de documentos con valor histórico que se encuentran en el Archivo central | Documentos con valor historico digitalizados | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 2017-03-31 | 10% | Se están digitalizando Decretos 2008 a 2011
Continuar con actividades de fortalecimiento a los estándares requeridos para la Oficina de Peticiones, Quejas y Reclamos según lo establecido en el art 76 de la Ley 1474 de 2011 y el artículo 2 del Decreto 2641 de 2012. | Igual a la fila 24 | [6 empty] | 2017-03-31
Dinamizar las actividades de ejecución del plan de transferencias documentales con el fin de descongestionar las oficinas. | Se hace necesario realizar transferencias documentales de acuerdo a las Tablas de Retención Documental y otras transferencias, ya que no se cuenta con espacios fisicos en las oficinas | Se gestiona traslado del archivo central para antiguo Metrotránsito calle 30, para poder realizar Transferencias documentales de acuerdo a las Tablas de Retención Documental y otras transferencias | Gestión Documental | Optimización de la Gestión Documental en la Alcaldía Distrital de Barranquilla que permita el acceso a la información y mejorar tiempos de respuesta a los ciudadanos. Se estima realizar el 10% de transferencias de acuerdo a lo establecido en las TRD | No. de transferencias realizadas/ Total transferencias de acuerdo a las Tablas de Retención Documental y otras transferencias | 2017-06-01 | 2017-12-31 | 2017-03-31 | 0%
Revisar y ajustar los instrumentos de gestión de información pública de acuerdo a la nueva estructura de la entidad. | Se hace necesario actualizar los instrumentos de gestión de información pública, teniendo en cuenta la nueva estructura organizacional de la entidad | Revisar la nueva estructura de la entidad y verificar en cada una de las dependencias los cambios relacionados con las funciones asignadas en la nueva estructura administrativa. los cuáles serán presentados al comité de archivo para la actualización de las Tablas de Retención Documental | Gestión Documental | Optimización de la Gestión Documental en la Alcaldía Distrital de Barranquilla que permita el acceso a la información y mejorar tiempos de respuesta a los ciudadanos | Tabla de Retención Documental actualizada y aprobada por el Comité Interno de Archivo | 2017-03-01 | 2017-08-31 | 2017-03-31 | 50% | Se inició codificando la nueva estructura orgánica y las funcines de cada dependencia, las Tablas de Retención vs Cuadro de Clasificación vs Registro de Activos de Información.
Continuar con la implementación gradual de un Sistema Integrado de Conservación Documental; así como la implementación y puesta en marcha del Archivo General del Distrito de Barranquilla. | No se cuenta en la Alcaldía Distrital con un Sistema Integrado de Conservación Documental, así como la implementación y puesta en marcha del Archivo General del Distrito de Barranquilla. | Se iniciará con solicitud de capacitación al Archivo General de la Nación para los funcionarios de la Alcaldía Distrital de Barranquilla y realizarla en el segundo cuatrimestre de 2017 | Gestión Documental | Optimización de la Gestión Documental en la Alcaldía Distrital de Barranquilla que permita el acceso a la información y mejorar tiempos de respuesta a los ciudadanos. EL AVANCE SE ESTABLECE TENIENDO EN CUENTA QUE INICIALMENTE SE CAPACITARÁN LOS FUNCIONARIOS SOBRE EL SIC. | Capacitación realizada por el Archivo General de la Nación en el tema Sistema Integrado de Conservación. | 2017-08-01 | 2017-08-31 | 2017-03-31 | 0%
Avanzar en la implementación de las Tablas de Valoración Documental (TVD). | No se cuenta con Tablas de Valoración Documental en la Alcaldía Distrital de Barranquilla | Se gestionarán recursos para que se puedan elaborar las Tablas de Valoración Documental. | Gestión Documental | Optimización de la Gestión Documental en la Alcaldía Distrital de Barranquilla que permita el acceso a la información y mejorar tiempos de respuesta a los ciudadanos | Recursos Gestionados | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 2017-03-31 | 10% | Se gestionan recursos a través de la Secretaria General
Notificar de manera oportuna a los supervisores de los contratos sobre su designación y realizarle la respectiva capacitación sobre el Manual de Contratación e interventoría. | Debido al volumen diario de contratación directa y de procesos que se viene generando en la Secretaría General, el proceso de notificación de supervisores a traves del SIGOB no se ha venido realizando de manera oportuna ya que además de esta la Suscrita tiene cierta cantidad de funciones las cuales deben realizarle de manera inmediata. No obstante lo anterior, se ha venido suministrando via email la información de dichos documentos a los supervisores de las diferentes dependencias. | Programas el envio de todas las comunicaciones por Dependencia. | Gestión de Contratación | La meta es 100% de supervisores notificados oportunamente y capacitados | No de Supervisores capacitados/ No Contratos Totales | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-03-31
Fortalecer las actividades de evaluación y revaluación de proveedores | Por falta de conciencia de los supervisores de contrato en la calificación a los proveedores | Concientizar mediante un instructivo y mensaje permanente de evaluación, a los supervisores de la importancia de la evaluación del Proveedor para la mejora contínua. | Gestión de Contratación | 70% Contratos Evaluados | No. Contratos evaluados/No. Contratos Totales. | 2017-06-01 | 2017-12-31 | 2017-03-31
De acuerdo a los compromisos adquiridos con el Ente Certificador Icontec, gestionar la consecución de herramienta tecnológica para el manejo y el fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión. | La Oficina de Sistemas no cuenta con presupuesto para la adquisición de esta herramienta, sin embargo, brinda el soporte tecnico en la adquisición de nuevas herramientas tecnologicas a las areas que requieran. | Con base en el estudio previo realizado por la Gerencia de Control Interno se realizan las recomendaciones en materia tecnica de las necesidades planteadas. | Sistemas | Se realizan las recomendaciones sobres las necesidades tecnologicas definidas por el Gerencia de Control Interno. Posterior a la adquisición del software la oficina de sistemas se encarga de brindar apoyo en la continuidad del servicio. | Recomendaciones realizadas / estudio previo realizado sobre la necesidad tecnologica | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 2017-03-31
Contratar Servicio de Almacenamiento de información en la nube y realizar adquisición de cajas de seguridad para los back up de los servidores de bases de datos en sitio interno y externo. | ♣ Limitación de presupuesto ♣ Deficiencia en los controles del riesgo de pérdida de información. ♣ No lugar alterno para preservación de copias de seguridad. | Realizar los Backup externos de las bases de datos para preservar la continuidad del servicio | Sistemas | Gestionar la implementación de un repositorio externo de la información de las Bases de Datos | Backup Generados en la Nube/Backup programados | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 2017-03-31
En el seguimiento a las PQRS y en la Evaluación de la satisfacción del cliente incluir el análisis de causas a las quejas válidas de nuestras partes interesadas, la tendencia de las reclamaciones y la trazabilidad de su tratamiento para que no se repitan. | El analisis de las causas a los reclamos no se hacian ya que no existía una area que se encargara de hacer este tipo de estudios | Elaborar informes de las quejas y los Reclamos y de la encuesta de Satisfacción de la Depedencia para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios, mediante el análisis de la causas y las variables de satisfacción que se toman. | Secretaría General | 3 Informes enviados a control interno | # de informes enviados / 4 informes al año | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-03-31
Informar a los dueños de los procesos sobre las quejas recibidas con relación al servicio prestado para la implementación de acciones de mejora | No existía una area que se encargara de hacer el reporte de las quejas recibidas | Análisis de la PQRSD y reportar en el Formato de No Conforme a los dueños de los procesos con una periodicidad de 4 meses | Atención al Ciudadano | Cinco (5) No conformes reportados | # de No Conformes reportados a la dependencia resposable / 5 No Conformes Reportados | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-03-31 | 0%
Realizar estadísticas y análisis de las quejas reiterativas y evaluar su impacto en la entidad. | No existía una area que se encargara de hacer el reporte de las quejas recibidas | Análisis de la PQRSD y evaluar el impacto a la entidad según la probalidad de ocurrencia e impacto; de acuerdo con la metodología de la DAFP. | Atención al Ciudadano | 3 Informes enviados a control interno | # de informes enviados / 4 informes al año | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-03-31 | 0% | Se esta elaborando el analisis de las Quejas y los reclamos para luego verificar las mas reiterativas para generar el No conforme al Proceso respectivo.
Impulsar estrategias para garantizar la accesibilidad a la página web de personas con discapacidad visual o auditiva. |  | Repetida Fila 11 | Atención al Ciudadano |  |  |  |  | 2017-03-31
Continuar con las estrategias de socializar el portafolio de servicios | Por falta de actualización y visualización amigable en la web del portafolio de tramites y servicios las cuales no es facil de usar | 1. Reunión con las dependencias que tienen atención para mejorar la información de los Tramites, servicios y OPA para unificar las Politicas de Atención 2. Actualización en la web en la mejora de la imagen del Portafolio de trámites y servicios y vinculo de los tramites registrados en el SUIT. 3. Campaña de Socialización a la ciudadanía a traves de los diferentes canales de atención. | Atención al Ciudadano | Portafolio actualizado en la web | No de Tramites actualizados/ Tramites Totales | 2017-04-01 | 2017-12-31 | 2017-03-31 | 18.18% | El 7 de marzo de 2017 se hizo la primera Reunión con los enlaces de los trámites y servicios para socializarles la estrategia de actualización y cambio de la presentación en la pagina web del Portafolio. Luego se hicieron reuniones con cada area para la actualización puntual de cada área. Se estima que el 28 de abril tendremos el portafolio actualizado.
Mantener actualizada en página web la información de su dependencia, en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014. |  | Actualizar cada vez que lo amerite, la información pertinente a este dependencia en la web. | Lideres de Procesos | Página Actualizada | # de actualizaciones en la web | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-03-31
Enviar a la Gerencia de Control Interno de Gestión informes mensuales de análisis de cumplimiento de términos de respuestas a PQRS, teniendo en cuenta los lineamientos de la Ley 1755 de 2015 | No existía una area que se encargara de hacer el reporte de las quejas recibidas | Elaborar informes de PQRSD informes mensuales sobre análisis de cumplimiento a terminos de respuesta de la Secretaría General. | Atención al Ciudadano | 100% de PQRSD Respondidas con los lineamientos de Ley | # de PQRSD Respondidas oportunamente / # PQRSD Asignadas a Secretaria General | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-03-31 | 25% | Al dia 2 de Mayo se envío a Control Interno el informe de PQRSD en gestión por parte de la Secretaria General correspondiente a los meses Enero Febrero y Marzo. Como resultado, el mayor porcentaje de PQRSD se encuentran dentro del Tiempo permitido.
DEPENDENCIA
FIRMA DEL RESPONSABLE | [6 empty] | AUDITOR CONTROL INTERNO:
Aprobación:23/09/16
Version 5,0
Note on E16: Elsy Rada: igual observación que la de la fila 14, definir el grado de avance esperado para el año.
Note on E18: Elsy Rada: igual observación que la de la fila 14, definir el grado de avance esperado para el año.
Note on E19: Elsy Rada: En este año solo es gestión de recursos?, no se espera un grado de avance? SOLO RECURSOS

## 2° Seguimiento
PLAN DE MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN Codigo:ECECPAI - F09
DESCRIPCIÓN RECOMENDACIONES | ANÁLISIS DE CAUSAS | ACCIONES DE MEJORAMIENTO | RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE LA META | FÓRMULA INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | PERIODO DE EJECUCIÓN |  | FECHA SEGUIMIENTO | % AVANCE | OBSERVACIONES DE LA DEPENDENCIA | VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTROL INTERNO
[6 empty] | FECHA DE INICIACIÓN METAS | FECHA TERMINACIÓN METAS
Impulsar acciones para avanzar en la valoración de los inventarios de bienes muebles e inmuebles del Distrito. | Se utilizara los 5 Porqués (Five Whys): 1. Por que no se tiene actualizado los inventarios en los estados financiero del Distrito ? 2. Por que no se cuenta con un sistema de Activos Fijos? 3. Por que no se tienen en legalizados los inmuebles ? 4. Por que no se cuenta con la información verificada de los inventario en las diferentes Secretarias del Distrito de Barranquilla? 5. Por que no se cuenta con los equipos tecnológicos necesarios | 1. Se realizara la conformación de los expedientes de cada inmuebles de propiedad del Distrito de Barranquilla, al igual que las hojas de vida de los vehículos y muebles, generando reporte mensual a la oficina de Contabilidad. 2. Se realizaran los requerimientos conjuntos a la oficina de Contabilidad con la intensión que implementen el modulo de Activos Fijos del Distrito de Barranquilla. 3. Se realizara estudio de títulos a todos los inmuebles del Distrito de Barranquilla, con la intensión de validar su estado jurídico, al igual que codificar los muebles de propiedad del Distrito con sus respectivos soportes. 4. Se realizara solicitud a cada Secretaria para que actualice el estado y listado de los inmuebles utilizados para el ejercicios de sus funciones inherentes y competentes a cada una de ellas. 5. Se solicito en el Plan de bienes y servicios la adquisición de los equipos requeridos para la operación del proceso de Bienes. | Administración de Bienes | Crear base de datos unificada de los bienes inmuebles de propiedad del Distrito de Barranquilla, reflejando el valor del avaluó catastral de cada inmueble e informarlos a la oficina Contable. Nota: Es importante resaltar que de acuerdo a lo consignado en el Plan de Desarrollo 2016-2019 se realizara la conformación de La BSD de los inmuebles, proyectando ejecutar en cada vigencia el 20% del total. | (#Bienes reportados a Contabilidad/ Total Bienes del Distrito)*100 | 2017-01-01 | 2017-12-31
Caracterizar a los ciudadanos y grupos de interés como estrategia de mejora continua en la prestación de nuestros servicios. | Debido a que este estudio es especializado y se requiere recursos para su ejecución. Con la nueva estructura organica se fortalece la gestión y se le asignó presupuesto a esta dependencia. | 1. investigar en el mercado las diferentes empresas que prestan el servico de caracterización de los ciudadanos, para determiar si el presupuesto es viable. 2. planeacion de la actividad para realizar la caracterización. 3. ejecucion del plan de encuestas para realizar la caracterización. 4. analisis de los datos arrojadospara realizar la caracterización y recomendaciones que se pueden implementar con esa informacion. | Atención al Ciudadano | Informe de Caracterización de los ciudadanos | un (1) Informe de Caracterización de los ciudadanos | 2017-06-01 | 2017-12-31 |  |  | Se entiende por informe aquel que contendra la caracteización de los ciudadaos a quienes se les aplique la encuenta
Implementar estrategias para garantizar la accesibilidad a la página web de personas con discapacidad visual o auditiva. | La implementación de estas herramientas no se habia hecho debido a las conversaciones que se debian adelantar con el MINTIC, para su adquisición a cargo de la Oficina de Sistemas | 1. Establecer el Convenio con MINTIC para que nos facilite las herramientas 2. Implementarlas en la web 3. Socialización con la población beneficiaria, base de datos de Personas en situación de Discapacidad | Atención al Ciudadano Sistemas de Información | 2000 licencias impelmentadas de CONVERTIC INSTALADAS | # Licencias intaladas/ # Licencias Totales | 2017-04-01 | 2017-12-31
Fomentar la concertación y seguimiento a los acuerdos de gestión por parte de los Gerentes Públicos, conforme a los nuevos lineamientos de la Función Pública | Incumplimiento de los lineamientos de la Función Pública en lo relacionado con Acuerdos de Gestión | Informar a los Gerentes públicos que deben diligenciar los formatos de acuerdo de gestión para realizar seguimientos a los compromisos pactados | Lideres de Procesos | Dos (2) Acuerdos de Gestión concertados. Margarita Monsalve y Augusto de Arco | Gerentes públicos de la Secretaría General/Acuerdos de gestión concertados | 2017-03-01 | 2017-12-31
Monitorear la consistencia entre la información de los contratos en el SECOP y la información reportada a la Contraloría en el aplicativo SIA OBSERVA. | En la plaforma SIA observa se trabaja de forma articulada con la Secretaria de Hacienda, en el cual para el cargue de la informacion contractual es fundamental que la informacion presupuestal este previamente reportada, razon por la cual se genero contratiempos que a la fecha se encuentran resueltos. | 1. Reportar de forma simultanea la informacion contractual en las plataformas mencionadas. 2. Generar reportes que permitan hacer el monitoreo de la informacion en ambas plataformas. 3. Generar el indicador del monitoreo de cumplimiento de dicha actividad. | Gestión de Contratación | 100 % contratos reportados en SIA OBSERVA y SECOP, verificando que el contenido de la informacion sea igual en las diferentes plataformas. | No. De contratos reportados/Contratos sucritos por esta dependencia | 2017-04-01 | 2017-12-31
Dinamizar el proceso de valoración documental | No se ha valorado la totalidad de los documentos que se encuentran en el Archivo Central. | Se continúa proceso de digitalización de series documentales con valor histórico como Gacetas, Manuales, Decretos 2008 a 2011 para ponerlos a disposición de los investigadores. | Gestión Documental | Conservar y facilar la consulta de documentos con valor histórico que se encuentran en el Archivo central | Documentos con valor historico digitalizados | 2017-03-01 | 2017-12-31
Continuar con actividades de fortalecimiento a los estándares requeridos para la Oficina de Peticiones, Quejas y Reclamos según lo establecido en el art 76 de la Ley 1474 de 2011 y el artículo 2 del Decreto 2641 de 2012. | Igual a la fila 24
Dinamizar las actividades de ejecución del plan de transferencias documentales con el fin de descongestionar las oficinas. | Se hace necesario realizar transferencias documentales de acuerdo a las Tablas de Retención Documental y otras transferencias, ya que no se cuenta con espacios fisicos en las oficinas | Se gestiona traslado del archivo central para antiguo Metrotránsito calle 30, para poder realizar Transferencias documentales de acuerdo a las Tablas de Retención Documental y otras transferencias | Gestión Documental | Optimización de la Gestión Documental en la Alcaldía Distrital de Barranquilla que permita el acceso a la información y mejorar tiempos de respuesta a los ciudadanos. Se estima realizar el 10% de transferencias de acuerdo a lo establecido en las TRD | No. de transferencias realizadas/ Total transferencias de acuerdo a las Tablas de Retención Documental y otras transferencias | 2017-06-01 | 2017-12-31
Revisar y ajustar los instrumentos de gestión de información pública de acuerdo a la nueva estructura de la entidad. | Se hace necesario actualizar los instrumentos de gestión de información pública, teniendo en cuenta la nueva estructura organizacional de la entidad | Revisar la nueva estructura de la entidad y verificar en cada una de las dependencias los cambios relacionados con las funciones asignadas en la nueva estructura administrativa. los cuáles serán presentados al comité de archivo para la actualización de las Tablas de Retención Documental | Gestión Documental | Optimización de la Gestión Documental en la Alcaldía Distrital de Barranquilla que permita el acceso a la información y mejorar tiempos de respuesta a los ciudadanos | Tabla de Retención Documental actualizada y aprobada por el Comité Interno de Archivo | 2017-03-01 | 2017-08-31
Continuar con la implementación gradual de un Sistema Integrado de Conservación Documental; así como la implementación y puesta en marcha del Archivo General del Distrito de Barranquilla. | No se cuenta en la Alcaldía Distrital con un Sistema Integrado de Conservación Documental, así como la implementación y puesta en marcha del Archivo General del Distrito de Barranquilla. | Se iniciará con solicitud de capacitación al Archivo General de la Nación para los funcionarios de la Alcaldía Distrital de Barranquilla y realizarla en el segundo cuatrimestre de 2017 | Gestión Documental | Optimización de la Gestión Documental en la Alcaldía Distrital de Barranquilla que permita el acceso a la información y mejorar tiempos de respuesta a los ciudadanos. EL AVANCE SE ESTABLECE TENIENDO EN CUENTA QUE INICIALMENTE SE CAPACITARÁN LOS FUNCIONARIOS SOBRE EL SIC. | Capacitación realizada por el Archivo General de la Nación en el tema Sistema Integrado de Conservación. | 2017-08-01 | 2017-08-31
Avanzar en la implementación de las Tablas de Valoración Documental (TVD). | No se cuenta con Tablas de Valoración Documental en la Alcaldía Distrital de Barranquilla | Se gestionarán recursos para que se puedan elaborar las Tablas de Valoración Documental. | Gestión Documental | Optimización de la Gestión Documental en la Alcaldía Distrital de Barranquilla que permita el acceso a la información y mejorar tiempos de respuesta a los ciudadanos | Recursos Gestionados | 2017-03-01 | 2017-12-31
Notificar de manera oportuna a los supervisores de los contratos sobre su designación y realizarle la respectiva capacitación sobre el Manual de Contratación e interventoría. | Debido al volumen diario de contratación directa y de procesos que se viene generando en la Secretaría General, el proceso de notificación de supervisores a traves del SIGOB no se ha venido realizando de manera oportuna ya que además de esta la Suscrita tiene cierta cantidad de funciones las cuales deben realizarle de manera inmediata. No obstante lo anterior, se ha venido suministrando via email la información de dichos documentos a los supervisores de las diferentes dependencias. | Programas el envio de todas las comunicaciones por Dependencia. | Gestión de Contratación | La meta es 100% de supervisores notificados oportunamente y capacitados | No de Supervisores capacitados/ No Contratos Totales | 2017-01-01 | 2017-12-31
Fortalecer las actividades de evaluación y revaluación de proveedores | Por falta de conciencia de los supervisores de contrato en la calificación a los proveedores | Concientizar mediante un instructivo y mensaje permanente de evaluación, a los supervisores de la importancia de la evaluación del Proveedor para la mejora contínua. | Gestión de Contratación | 70% Contratos Evaluados | No. Contratos evaluados/No. Contratos Totales. | 2017-06-01 | 2017-12-31
De acuerdo a los compromisos adquiridos con el Ente Certificador Icontec, gestionar la consecución de herramienta tecnológica para el manejo y el fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión. | La Oficina de Sistemas no cuenta con presupuesto para la adquisición de esta herramienta, sin embargo, brinda el soporte tecnico en la adquisición de nuevas herramientas tecnologicas a las areas que requieran. | Con base en el estudio previo realizado por la Gerencia de Control Interno se realizan las recomendaciones en materia tecnica de las necesidades planteadas. | Sistemas | Se realizan las recomendaciones sobres las necesidades tecnologicas definidas por el Gerencia de Control Interno. Posterior a la adquisición del software la oficina de sistemas se encarga de brindar apoyo en la continuidad del servicio. | Recomendaciones realizadas / estudio previo realizado sobre la necesidad tecnologica | 2017-03-01 | 2017-12-31
Contratar Servicio de Almacenamiento de información en la nube y realizar adquisición de cajas de seguridad para los back up de los servidores de bases de datos en sitio interno y externo. | ♣ Limitación de presupuesto ♣ Deficiencia en los controles del riesgo de pérdida de información. ♣ No lugar alterno para preservación de copias de seguridad. | Realizar los Backup externos de las bases de datos para preservar la continuidad del servicio | Sistemas | Gestionar la implementación de un repositorio externo de la información de las Bases de Datos | Backup Generados en la Nube/Backup programados | 2017-03-01 | 2017-12-31
En el seguimiento a las PQRS y en la Evaluación de la satisfacción del cliente incluir el análisis de causas a las quejas válidas de nuestras partes interesadas, la tendencia de las reclamaciones y la trazabilidad de su tratamiento para que no se repitan. | El analisis de las causas a los reclamos no se hacian ya que no existía una area que se encargara de hacer este tipo de estudios | Elaborar informes de las quejas y los Reclamos y de la encuesta de Satisfacción de la Depedencia para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios, mediante el análisis de la causas y las variables de satisfacción que se toman. | Secretaría General | 3 Informes enviados a control interno | # de informes enviados / 4 informes al año | 2017-01-01 | 2017-12-31
Informar a los dueños de los procesos sobre las quejas recibidas con relación al servicio prestado para la implementación de acciones de mejora | No existía una area que se encargara de hacer el reporte de las quejas recibidas | Análisis de la PQRSD y reportar en el Formato de No Conforme a los dueños de los procesos con una periodicidad de 4 meses | Atención al Ciudadano | Cinco (5) No conformes reportados | # de No Conformes reportados a la dependencia resposable / 5 No Conformes Reportados | 2017-01-01 | 2017-12-31
Realizar estadísticas y análisis de las quejas reiterativas y evaluar su impacto en la entidad. | No existía una area que se encargara de hacer el reporte de las quejas recibidas | Análisis de la PQRSD y evaluar el impacto a la entidad según la probalidad de ocurrencia e impacto; de acuerdo con la metodología de la DAFP. | Atención al Ciudadano | 3 Informes enviados a control interno | # de informes enviados / 4 informes al año | 2017-01-01 | 2017-12-31
Impulsar estrategias para garantizar la accesibilidad a la página web de personas con discapacidad visual o auditiva. |  | Repetida Fila 11 | Atención al Ciudadano
Continuar con las estrategias de socializar el portafolio de servicios | Por falta de actualización y visualización amigable en la web del portafolio de tramites y servicios las cuales no es facil de usar | 1. Reunión con las dependencias que tienen atención para mejorar la información de los Tramites, servicios y OPA para unificar las Politicas de Atención 2. Actualización en la web en la mejora de la imagen del Portafolio de trámites y servicios y vinculo de los tramites registrados en el SUIT. 3. Campaña de Socialización a la ciudadanía a traves de los diferentes canales de atención. | Atención al Ciudadano | Portafolio actualizado en la web | No de Tramites actualizados/ Tramites Totales | 2017-01-01 | 2017-12-31
Mantener actualizada en página web la información de su dependencia, en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014. |  | Actualizar cada vez que lo amerite, la información pertinente a este dependencia en la web. | Lideres de Procesos | Página Actualizada | # de actualizaciones en la web | 2017-01-01 | 2017-12-31
Enviar a la Gerencia de Control Interno de Gestión informes mensuales de análisis de cumplimiento de términos de respuestas a PQRS, teniendo en cuenta los lineamientos de la Ley 1755 de 2015 | No existía una area que se encargara de hacer el reporte de las quejas recibidas | Elaborar informes de PQRSD informes mensuales sobre análisis de cumplimiento a terminos de respuesta de la Secretaría General. | Atención al Ciudadano | 100% de PQRSD Respondidas con los lineamientos de Ley | # de PQRSD Respondidas oportunamente / # PQRSD Asignadas a Secretaria General | 2017-01-01 | 2017-12-31
DEPENDENCIA
FIRMA DEL RESPONSABLE | [6 empty] | AUDITOR CONTROL INTERNO:
Aprobación:23/09/16
Version 5,0
Note on E16: Elsy Rada: igual observación que la de la fila 14, definir el grado de avance esperado para el año.
Note on E18: Elsy Rada: igual observación que la de la fila 14, definir el grado de avance esperado para el año.
Note on E19: Elsy Rada: En este año solo es gestión de recursos?, no se espera un grado de avance? SOLO RECURSOS

## 3° Seguimiento
PLAN DE MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN Codigo:ECECPAI - F09
DESCRIPCIÓN RECOMENDACIONES | ANÁLISIS DE CAUSAS | ACCIONES DE MEJORAMIENTO | RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE LA META | FÓRMULA INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | PERIODO DE EJECUCIÓN |  | FECHA SEGUIMIENTO | % AVANCE | OBSERVACIONES DE LA DEPENDENCIA | VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTROL INTERNO
[6 empty] | FECHA DE INICIACIÓN METAS | FECHA TERMINACIÓN METAS
Impulsar acciones para avanzar en la valoración de los inventarios de bienes muebles e inmuebles del Distrito. | Se utilizara los 5 Porqués (Five Whys): 1. Por que no se tiene actualizado los inventarios en los estados financiero del Distrito ? 2. Por que no se cuenta con un sistema de Activos Fijos? 3. Por que no se tienen en legalizados los inmuebles ? 4. Por que no se cuenta con la información verificada de los inventario en las diferentes Secretarias del Distrito de Barranquilla? 5. Por que no se cuenta con los equipos tecnológicos necesarios | 1. Se realizara la conformación de los expedientes de cada inmuebles de propiedad del Distrito de Barranquilla, al igual que las hojas de vida de los vehículos y muebles, generando reporte mensual a la oficina de Contabilidad. 2. Se realizaran los requerimientos conjuntos a la oficina de Contabilidad con la intensión que implementen el modulo de Activos Fijos del Distrito de Barranquilla. 3. Se realizara estudio de títulos a todos los inmuebles del Distrito de Barranquilla, con la intensión de validar su estado jurídico, al igual que codificar los muebles de propiedad del Distrito con sus respectivos soportes. 4. Se realizara solicitud a cada Secretaria para que actualice el estado y listado de los inmuebles utilizados para el ejercicios de sus funciones inherentes y competentes a cada una de ellas. 5. Se solicito en el Plan de bienes y servicios la adquisición de los equipos requeridos para la operación del proceso de Bienes. | Administración de Bienes | Crear base de datos unificada de los bienes inmuebles de propiedad del Distrito de Barranquilla, reflejando el valor del avaluó catastral de cada inmueble e informarlos a la oficina Contable. Nota: Es importante resaltar que de acuerdo a lo consignado en el Plan de Desarrollo 2016-2019 se realizara la conformación de La BSD de los inmuebles, proyectando ejecutar en cada vigencia el 20% del total. | (#Bienes reportados a Contabilidad/ Total Bienes del Distrito)*100 | 2017-01-01 | 2017-12-31
Caracterizar a los ciudadanos y grupos de interés como estrategia de mejora continua en la prestación de nuestros servicios. | Debido a que este estudio es especializado y se requiere recursos para su ejecución. Con la nueva estructura organica se fortalece la gestión y se le asignó presupuesto a esta dependencia. | 1. investigar en el mercado las diferentes empresas que prestan el servico de caracterización de los ciudadanos, para determiar si el presupuesto es viable. 2. planeacion de la actividad para realizar la caracterización. 3. ejecucion del plan de encuestas para realizar la caracterización. 4. analisis de los datos arrojadospara realizar la caracterización y recomendaciones que se pueden implementar con esa informacion. | Atención al Ciudadano | Informe de Caracterización de los ciudadanos | un (1) Informe de Caracterización de los ciudadanos | 2017-06-01 | 2017-12-31 |  |  | Se entiende por informe aquel que contendra la caracteización de los ciudadaos a quienes se les aplique la encuenta
Implementar estrategias para garantizar la accesibilidad a la página web de personas con discapacidad visual o auditiva. | La implementación de estas herramientas no se habia hecho debido a las conversaciones que se debian adelantar con el MINTIC, para su adquisición a cargo de la Oficina de Sistemas | 1. Establecer el Convenio con MINTIC para que nos facilite las herramientas 2. Implementarlas en la web 3. Socialización con la población beneficiaria, base de datos de Personas en situación de Discapacidad | Atención al Ciudadano Sistemas de Información | 2000 licencias impelmentadas de CONVERTIC INSTALADAS | # Licencias intaladas/ # Licencias Totales | 2017-04-01 | 2017-12-31
Fomentar la concertación y seguimiento a los acuerdos de gestión por parte de los Gerentes Públicos, conforme a los nuevos lineamientos de la Función Pública | Incumplimiento de los lineamientos de la Función Pública en lo relacionado con Acuerdos de Gestión | Informar a los Gerentes públicos que deben diligenciar los formatos de acuerdo de gestión para realizar seguimientos a los compromisos pactados | Lideres de Procesos | Dos (2) Acuerdos de Gestión concertados. Margarita Monsalve y Augusto de Arco | Gerentes públicos de la Secretaría General/Acuerdos de gestión concertados | 2017-03-01 | 2017-12-31
Monitorear la consistencia entre la información de los contratos en el SECOP y la información reportada a la Contraloría en el aplicativo SIA OBSERVA. | En la plaforma SIA observa se trabaja de forma articulada con la Secretaria de Hacienda, en el cual para el cargue de la informacion contractual es fundamental que la informacion presupuestal este previamente reportada, razon por la cual se genero contratiempos que a la fecha se encuentran resueltos. | 1. Reportar de forma simultanea la informacion contractual en las plataformas mencionadas. 2. Generar reportes que permitan hacer el monitoreo de la informacion en ambas plataformas. 3. Generar el indicador del monitoreo de cumplimiento de dicha actividad. | Gestión de Contratación | 100 % contratos reportados en SIA OBSERVA y SECOP, verificando que el contenido de la informacion sea igual en las diferentes plataformas. | No. De contratos reportados/Contratos sucritos por esta dependencia | 2017-04-01 | 2017-12-31
Dinamizar el proceso de valoración documental | No se ha valorado la totalidad de los documentos que se encuentran en el Archivo Central. | Se continúa proceso de digitalización de series documentales con valor histórico como Gacetas, Manuales, Decretos 2008 a 2011 para ponerlos a disposición de los investigadores. | Gestión Documental | Conservar y facilar la consulta de documentos con valor histórico que se encuentran en el Archivo central | Documentos con valor historico digitalizados | 2017-03-01 | 2017-12-31
Continuar con actividades de fortalecimiento a los estándares requeridos para la Oficina de Peticiones, Quejas y Reclamos según lo establecido en el art 76 de la Ley 1474 de 2011 y el artículo 2 del Decreto 2641 de 2012. | Igual a la fila 24
Dinamizar las actividades de ejecución del plan de transferencias documentales con el fin de descongestionar las oficinas. | Se hace necesario realizar transferencias documentales de acuerdo a las Tablas de Retención Documental y otras transferencias, ya que no se cuenta con espacios fisicos en las oficinas | Se gestiona traslado del archivo central para antiguo Metrotránsito calle 30, para poder realizar Transferencias documentales de acuerdo a las Tablas de Retención Documental y otras transferencias | Gestión Documental | Optimización de la Gestión Documental en la Alcaldía Distrital de Barranquilla que permita el acceso a la información y mejorar tiempos de respuesta a los ciudadanos. Se estima realizar el 10% de transferencias de acuerdo a lo establecido en las TRD | No. de transferencias realizadas/ Total transferencias de acuerdo a las Tablas de Retención Documental y otras transferencias | 2017-06-01 | 2017-12-31
Revisar y ajustar los instrumentos de gestión de información pública de acuerdo a la nueva estructura de la entidad. | Se hace necesario actualizar los instrumentos de gestión de información pública, teniendo en cuenta la nueva estructura organizacional de la entidad | Revisar la nueva estructura de la entidad y verificar en cada una de las dependencias los cambios relacionados con las funciones asignadas en la nueva estructura administrativa. los cuáles serán presentados al comité de archivo para la actualización de las Tablas de Retención Documental | Gestión Documental | Optimización de la Gestión Documental en la Alcaldía Distrital de Barranquilla que permita el acceso a la información y mejorar tiempos de respuesta a los ciudadanos | Tabla de Retención Documental actualizada y aprobada por el Comité Interno de Archivo | 2017-03-01 | 2017-08-31
Continuar con la implementación gradual de un Sistema Integrado de Conservación Documental; así como la implementación y puesta en marcha del Archivo General del Distrito de Barranquilla. | No se cuenta en la Alcaldía Distrital con un Sistema Integrado de Conservación Documental, así como la implementación y puesta en marcha del Archivo General del Distrito de Barranquilla. | Se iniciará con solicitud de capacitación al Archivo General de la Nación para los funcionarios de la Alcaldía Distrital de Barranquilla y realizarla en el segundo cuatrimestre de 2017 | Gestión Documental | Optimización de la Gestión Documental en la Alcaldía Distrital de Barranquilla que permita el acceso a la información y mejorar tiempos de respuesta a los ciudadanos. EL AVANCE SE ESTABLECE TENIENDO EN CUENTA QUE INICIALMENTE SE CAPACITARÁN LOS FUNCIONARIOS SOBRE EL SIC. | Capacitación realizada por el Archivo General de la Nación en el tema Sistema Integrado de Conservación. | 2017-08-01 | 2017-08-31
Avanzar en la implementación de las Tablas de Valoración Documental (TVD). | No se cuenta con Tablas de Valoración Documental en la Alcaldía Distrital de Barranquilla | Se gestionarán recursos para que se puedan elaborar las Tablas de Valoración Documental. | Gestión Documental | Optimización de la Gestión Documental en la Alcaldía Distrital de Barranquilla que permita el acceso a la información y mejorar tiempos de respuesta a los ciudadanos | Recursos Gestionados | 2017-03-01 | 2017-12-31
Notificar de manera oportuna a los supervisores de los contratos sobre su designación y realizarle la respectiva capacitación sobre el Manual de Contratación e interventoría. | Debido al volumen diario de contratación directa y de procesos que se viene generando en la Secretaría General, el proceso de notificación de supervisores a traves del SIGOB no se ha venido realizando de manera oportuna ya que además de esta la Suscrita tiene cierta cantidad de funciones las cuales deben realizarle de manera inmediata. No obstante lo anterior, se ha venido suministrando via email la información de dichos documentos a los supervisores de las diferentes dependencias. | Programas el envio de todas las comunicaciones por Dependencia. | Gestión de Contratación | La meta es 100% de supervisores notificados oportunamente y capacitados | No de Supervisores capacitados/ No Contratos Totales | 2017-01-01 | 2017-12-31
Fortalecer las actividades de evaluación y revaluación de proveedores | Por falta de conciencia de los supervisores de contrato en la calificación a los proveedores | Concientizar mediante un instructivo y mensaje permanente de evaluación, a los supervisores de la importancia de la evaluación del Proveedor para la mejora contínua. | Gestión de Contratación | 70% Contratos Evaluados | No. Contratos evaluados/No. Contratos Totales. | 2017-06-01 | 2017-12-31
De acuerdo a los compromisos adquiridos con el Ente Certificador Icontec, gestionar la consecución de herramienta tecnológica para el manejo y el fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión. | La Oficina de Sistemas no cuenta con presupuesto para la adquisición de esta herramienta, sin embargo, brinda el soporte tecnico en la adquisición de nuevas herramientas tecnologicas a las areas que requieran. | Con base en el estudio previo realizado por la Gerencia de Control Interno se realizan las recomendaciones en materia tecnica de las necesidades planteadas. | Sistemas | Se realizan las recomendaciones sobres las necesidades tecnologicas definidas por el Gerencia de Control Interno. Posterior a la adquisición del software la oficina de sistemas se encarga de brindar apoyo en la continuidad del servicio. | Recomendaciones realizadas / estudio previo realizado sobre la necesidad tecnologica | 2017-03-01 | 2017-12-31
Contratar Servicio de Almacenamiento de información en la nube y realizar adquisición de cajas de seguridad para los back up de los servidores de bases de datos en sitio interno y externo. | ♣ Limitación de presupuesto ♣ Deficiencia en los controles del riesgo de pérdida de información. ♣ No lugar alterno para preservación de copias de seguridad. | Realizar los Backup externos de las bases de datos para preservar la continuidad del servicio | Sistemas | Gestionar la implementación de un repositorio externo de la información de las Bases de Datos | Backup Generados en la Nube/Backup programados | 2017-03-01 | 2017-12-31
En el seguimiento a las PQRS y en la Evaluación de la satisfacción del cliente incluir el análisis de causas a las quejas válidas de nuestras partes interesadas, la tendencia de las reclamaciones y la trazabilidad de su tratamiento para que no se repitan. | El analisis de las causas a los reclamos no se hacian ya que no existía una area que se encargara de hacer este tipo de estudios | Elaborar informes de las quejas y los Reclamos y de la encuesta de Satisfacción de la Depedencia para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios, mediante el análisis de la causas y las variables de satisfacción que se toman. | Secretaría General | 3 Informes enviados a control interno | # de informes enviados / 4 informes al año | 2017-01-01 | 2017-12-31
Informar a los dueños de los procesos sobre las quejas recibidas con relación al servicio prestado para la implementación de acciones de mejora | No existía una area que se encargara de hacer el reporte de las quejas recibidas | Análisis de la PQRSD y reportar en el Formato de No Conforme a los dueños de los procesos con una periodicidad de 4 meses | Atención al Ciudadano | Cinco (5) No conformes reportados | # de No Conformes reportados a la dependencia resposable / 5 No Conformes Reportados | 2017-01-01 | 2017-12-31
Realizar estadísticas y análisis de las quejas reiterativas y evaluar su impacto en la entidad. | No existía una area que se encargara de hacer el reporte de las quejas recibidas | Análisis de la PQRSD y evaluar el impacto a la entidad según la probalidad de ocurrencia e impacto; de acuerdo con la metodología de la DAFP. | Atención al Ciudadano | 3 Informes enviados a control interno | # de informes enviados / 4 informes al año | 2017-01-01 | 2017-12-31
Impulsar estrategias para garantizar la accesibilidad a la página web de personas con discapacidad visual o auditiva. |  | Repetida Fila 11 | Atención al Ciudadano
Continuar con las estrategias de socializar el portafolio de servicios | Por falta de actualización y visualización amigable en la web del portafolio de tramites y servicios las cuales no es facil de usar | 1. Reunión con las dependencias que tienen atención para mejorar la información de los Tramites, servicios y OPA para unificar las Politicas de Atención 2. Actualización en la web en la mejora de la imagen del Portafolio de trámites y servicios y vinculo de los tramites registrados en el SUIT. 3. Campaña de Socialización a la ciudadanía a traves de los diferentes canales de atención. | Atención al Ciudadano | Portafolio actualizado en la web | No de Tramites actualizados/ Tramites Totales | 2017-01-01 | 2017-12-31
Mantener actualizada en página web la información de su dependencia, en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014. |  | Actualizar cada vez que lo amerite, la información pertinente a este dependencia en la web. | Lideres de Procesos | Página Actualizada | # de actualizaciones en la web | 2017-01-01 | 2017-12-31
Enviar a la Gerencia de Control Interno de Gestión informes mensuales de análisis de cumplimiento de términos de respuestas a PQRS, teniendo en cuenta los lineamientos de la Ley 1755 de 2015 | No existía una area que se encargara de hacer el reporte de las quejas recibidas | Elaborar informes de PQRSD informes mensuales sobre análisis de cumplimiento a terminos de respuesta de la Secretaría General. | Atención al Ciudadano | 100% de PQRSD Respondidas con los lineamientos de Ley | # de PQRSD Respondidas oportunamente / # PQRSD Asignadas a Secretaria General | 2017-01-01 | 2017-12-31
DEPENDENCIA
FIRMA DEL RESPONSABLE | [6 empty] | AUDITOR CONTROL INTERNO:
Aprobación:23/09/16
Version 5,0
Note on E16: Elsy Rada: igual observación que la de la fila 14, definir el grado de avance esperado para el año.
Note on E18: Elsy Rada: igual observación que la de la fila 14, definir el grado de avance esperado para el año.
Note on E19: Elsy Rada: En este año solo es gestión de recursos?, no se espera un grado de avance? SOLO RECURSOS

## 4° Seguimiento
PLAN DE MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN Codigo:ECECPAI - F09
DESCRIPCIÓN RECOMENDACIONES | ANÁLISIS DE CAUSAS | ACCIONES DE MEJORAMIENTO | RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE LA META | FÓRMULA INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | PERIODO DE EJECUCIÓN |  | FECHA SEGUIMIENTO | % AVANCE | OBSERVACIONES DE LA DEPENDENCIA | VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTROL INTERNO
[6 empty] | FECHA DE INICIACIÓN METAS | FECHA TERMINACIÓN METAS
Impulsar acciones para avanzar en la valoración de los inventarios de bienes muebles e inmuebles del Distrito. | Se utilizara los 5 Porqués (Five Whys): 1. Por que no se tiene actualizado los inventarios en los estados financiero del Distrito ? 2. Por que no se cuenta con un sistema de Activos Fijos? 3. Por que no se tienen en legalizados los inmuebles ? 4. Por que no se cuenta con la información verificada de los inventario en las diferentes Secretarias del Distrito de Barranquilla? 5. Por que no se cuenta con los equipos tecnológicos necesarios | 1. Se realizara la conformación de los expedientes de cada inmuebles de propiedad del Distrito de Barranquilla, al igual que las hojas de vida de los vehículos y muebles, generando reporte mensual a la oficina de Contabilidad. 2. Se realizaran los requerimientos conjuntos a la oficina de Contabilidad con la intensión que implementen el modulo de Activos Fijos del Distrito de Barranquilla. 3. Se realizara estudio de títulos a todos los inmuebles del Distrito de Barranquilla, con la intensión de validar su estado jurídico, al igual que codificar los muebles de propiedad del Distrito con sus respectivos soportes. 4. Se realizara solicitud a cada Secretaria para que actualice el estado y listado de los inmuebles utilizados para el ejercicios de sus funciones inherentes y competentes a cada una de ellas. 5. Se solicito en el Plan de bienes y servicios la adquisición de los equipos requeridos para la operación del proceso de Bienes. | Administración de Bienes | Crear base de datos unificada de los bienes inmuebles de propiedad del Distrito de Barranquilla, reflejando el valor del avaluó catastral de cada inmueble e informarlos a la oficina Contable. Nota: Es importante resaltar que de acuerdo a lo consignado en el Plan de Desarrollo 2016-2019 se realizara la conformación de La BSD de los inmuebles, proyectando ejecutar en cada vigencia el 20% del total. | (#Bienes reportados a Contabilidad/ Total Bienes del Distrito)*100 | 2017-01-01 | 2017-12-31
Caracterizar a los ciudadanos y grupos de interés como estrategia de mejora continua en la prestación de nuestros servicios. | Debido a que este estudio es especializado y se requiere recursos para su ejecución. Con la nueva estructura organica se fortalece la gestión y se le asignó presupuesto a esta dependencia. | 1. investigar en el mercado las diferentes empresas que prestan el servico de caracterización de los ciudadanos, para determiar si el presupuesto es viable. 2. planeacion de la actividad para realizar la caracterización. 3. ejecucion del plan de encuestas para realizar la caracterización. 4. analisis de los datos arrojadospara realizar la caracterización y recomendaciones que se pueden implementar con esa informacion. | Atención al Ciudadano | Informe de Caracterización de los ciudadanos | un (1) Informe de Caracterización de los ciudadanos | 2017-06-01 | 2017-12-31 |  |  | Se entiende por informe aquel que contendra la caracteización de los ciudadaos a quienes se les aplique la encuenta
Implementar estrategias para garantizar la accesibilidad a la página web de personas con discapacidad visual o auditiva. | La implementación de estas herramientas no se habia hecho debido a las conversaciones que se debian adelantar con el MINTIC, para su adquisición a cargo de la Oficina de Sistemas | 1. Establecer el Convenio con MINTIC para que nos facilite las herramientas 2. Implementarlas en la web 3. Socialización con la población beneficiaria, base de datos de Personas en situación de Discapacidad | Atención al Ciudadano Sistemas de Información | 2000 licencias impelmentadas de CONVERTIC INSTALADAS | # Licencias intaladas/ # Licencias Totales | 2017-04-01 | 2017-12-31
Fomentar la concertación y seguimiento a los acuerdos de gestión por parte de los Gerentes Públicos, conforme a los nuevos lineamientos de la Función Pública | Incumplimiento de los lineamientos de la Función Pública en lo relacionado con Acuerdos de Gestión | Informar a los Gerentes públicos que deben diligenciar los formatos de acuerdo de gestión para realizar seguimientos a los compromisos pactados | Lideres de Procesos | Dos (2) Acuerdos de Gestión concertados. Margarita Monsalve y Augusto de Arco | Gerentes públicos de la Secretaría General/Acuerdos de gestión concertados | 2017-03-01 | 2017-12-31
Monitorear la consistencia entre la información de los contratos en el SECOP y la información reportada a la Contraloría en el aplicativo SIA OBSERVA. | En la plaforma SIA observa se trabaja de forma articulada con la Secretaria de Hacienda, en el cual para el cargue de la informacion contractual es fundamental que la informacion presupuestal este previamente reportada, razon por la cual se genero contratiempos que a la fecha se encuentran resueltos. | 1. Reportar de forma simultanea la informacion contractual en las plataformas mencionadas. 2. Generar reportes que permitan hacer el monitoreo de la informacion en ambas plataformas. 3. Generar el indicador del monitoreo de cumplimiento de dicha actividad. | Gestión de Contratación | 100 % contratos reportados en SIA OBSERVA y SECOP, verificando que el contenido de la informacion sea igual en las diferentes plataformas. | No. De contratos reportados/Contratos sucritos por esta dependencia | 2017-04-01 | 2017-12-31
Dinamizar el proceso de valoración documental | No se ha valorado la totalidad de los documentos que se encuentran en el Archivo Central. | Se continúa proceso de digitalización de series documentales con valor histórico como Gacetas, Manuales, Decretos 2008 a 2011 para ponerlos a disposición de los investigadores. | Gestión Documental | Conservar y facilar la consulta de documentos con valor histórico que se encuentran en el Archivo central | Documentos con valor historico digitalizados | 2017-03-01 | 2017-12-31
Continuar con actividades de fortalecimiento a los estándares requeridos para la Oficina de Peticiones, Quejas y Reclamos según lo establecido en el art 76 de la Ley 1474 de 2011 y el artículo 2 del Decreto 2641 de 2012. | Igual a la fila 24
Dinamizar las actividades de ejecución del plan de transferencias documentales con el fin de descongestionar las oficinas. | Se hace necesario realizar transferencias documentales de acuerdo a las Tablas de Retención Documental y otras transferencias, ya que no se cuenta con espacios fisicos en las oficinas | Se gestiona traslado del archivo central para antiguo Metrotránsito calle 30, para poder realizar Transferencias documentales de acuerdo a las Tablas de Retención Documental y otras transferencias | Gestión Documental | Optimización de la Gestión Documental en la Alcaldía Distrital de Barranquilla que permita el acceso a la información y mejorar tiempos de respuesta a los ciudadanos. Se estima realizar el 10% de transferencias de acuerdo a lo establecido en las TRD | No. de transferencias realizadas/ Total transferencias de acuerdo a las Tablas de Retención Documental y otras transferencias | 2017-06-01 | 2017-12-31
Revisar y ajustar los instrumentos de gestión de información pública de acuerdo a la nueva estructura de la entidad. | Se hace necesario actualizar los instrumentos de gestión de información pública, teniendo en cuenta la nueva estructura organizacional de la entidad | Revisar la nueva estructura de la entidad y verificar en cada una de las dependencias los cambios relacionados con las funciones asignadas en la nueva estructura administrativa. los cuáles serán presentados al comité de archivo para la actualización de las Tablas de Retención Documental | Gestión Documental | Optimización de la Gestión Documental en la Alcaldía Distrital de Barranquilla que permita el acceso a la información y mejorar tiempos de respuesta a los ciudadanos | Tabla de Retención Documental actualizada y aprobada por el Comité Interno de Archivo | 2017-03-01 | 2017-08-31
Continuar con la implementación gradual de un Sistema Integrado de Conservación Documental; así como la implementación y puesta en marcha del Archivo General del Distrito de Barranquilla. | No se cuenta en la Alcaldía Distrital con un Sistema Integrado de Conservación Documental, así como la implementación y puesta en marcha del Archivo General del Distrito de Barranquilla. | Se iniciará con solicitud de capacitación al Archivo General de la Nación para los funcionarios de la Alcaldía Distrital de Barranquilla y realizarla en el segundo cuatrimestre de 2017 | Gestión Documental | Optimización de la Gestión Documental en la Alcaldía Distrital de Barranquilla que permita el acceso a la información y mejorar tiempos de respuesta a los ciudadanos. EL AVANCE SE ESTABLECE TENIENDO EN CUENTA QUE INICIALMENTE SE CAPACITARÁN LOS FUNCIONARIOS SOBRE EL SIC. | Capacitación realizada por el Archivo General de la Nación en el tema Sistema Integrado de Conservación. | 2017-08-01 | 2017-08-31
Avanzar en la implementación de las Tablas de Valoración Documental (TVD). | No se cuenta con Tablas de Valoración Documental en la Alcaldía Distrital de Barranquilla | Se gestionarán recursos para que se puedan elaborar las Tablas de Valoración Documental. | Gestión Documental | Optimización de la Gestión Documental en la Alcaldía Distrital de Barranquilla que permita el acceso a la información y mejorar tiempos de respuesta a los ciudadanos | Recursos Gestionados | 2017-03-01 | 2017-12-31
Notificar de manera oportuna a los supervisores de los contratos sobre su designación y realizarle la respectiva capacitación sobre el Manual de Contratación e interventoría. | Debido al volumen diario de contratación directa y de procesos que se viene generando en la Secretaría General, el proceso de notificación de supervisores a traves del SIGOB no se ha venido realizando de manera oportuna ya que además de esta la Suscrita tiene cierta cantidad de funciones las cuales deben realizarle de manera inmediata. No obstante lo anterior, se ha venido suministrando via email la información de dichos documentos a los supervisores de las diferentes dependencias. | Programas el envio de todas las comunicaciones por Dependencia. | Gestión de Contratación | La meta es 100% de supervisores notificados oportunamente y capacitados | No de Supervisores capacitados/ No Contratos Totales | 2017-01-01 | 2017-12-31
Fortalecer las actividades de evaluación y revaluación de proveedores | Por falta de conciencia de los supervisores de contrato en la calificación a los proveedores | Concientizar mediante un instructivo y mensaje permanente de evaluación, a los supervisores de la importancia de la evaluación del Proveedor para la mejora contínua. | Gestión de Contratación | 70% Contratos Evaluados | No. Contratos evaluados/No. Contratos Totales. | 2017-06-01 | 2017-12-31
De acuerdo a los compromisos adquiridos con el Ente Certificador Icontec, gestionar la consecución de herramienta tecnológica para el manejo y el fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión. | La Oficina de Sistemas no cuenta con presupuesto para la adquisición de esta herramienta, sin embargo, brinda el soporte tecnico en la adquisición de nuevas herramientas tecnologicas a las areas que requieran. | Con base en el estudio previo realizado por la Gerencia de Control Interno se realizan las recomendaciones en materia tecnica de las necesidades planteadas. | Sistemas | Se realizan las recomendaciones sobres las necesidades tecnologicas definidas por el Gerencia de Control Interno. Posterior a la adquisición del software la oficina de sistemas se encarga de brindar apoyo en la continuidad del servicio. | Recomendaciones realizadas / estudio previo realizado sobre la necesidad tecnologica | 2017-03-01 | 2017-12-31
Contratar Servicio de Almacenamiento de información en la nube y realizar adquisición de cajas de seguridad para los back up de los servidores de bases de datos en sitio interno y externo. | ♣ Limitación de presupuesto ♣ Deficiencia en los controles del riesgo de pérdida de información. ♣ No lugar alterno para preservación de copias de seguridad. | Realizar los Backup externos de las bases de datos para preservar la continuidad del servicio | Sistemas | Gestionar la implementación de un repositorio externo de la información de las Bases de Datos | Backup Generados en la Nube/Backup programados | 2017-03-01 | 2017-12-31
En el seguimiento a las PQRS y en la Evaluación de la satisfacción del cliente incluir el análisis de causas a las quejas válidas de nuestras partes interesadas, la tendencia de las reclamaciones y la trazabilidad de su tratamiento para que no se repitan. | El analisis de las causas a los reclamos no se hacian ya que no existía una area que se encargara de hacer este tipo de estudios | Elaborar informes de las quejas y los Reclamos y de la encuesta de Satisfacción de la Depedencia para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios, mediante el análisis de la causas y las variables de satisfacción que se toman. | Secretaría General | 3 Informes enviados a control interno | # de informes enviados / 4 informes al año | 2017-01-01 | 2017-12-31
Informar a los dueños de los procesos sobre las quejas recibidas con relación al servicio prestado para la implementación de acciones de mejora | No existía una area que se encargara de hacer el reporte de las quejas recibidas | Análisis de la PQRSD y reportar en el Formato de No Conforme a los dueños de los procesos con una periodicidad de 4 meses | Atención al Ciudadano | Cinco (5) No conformes reportados | # de No Conformes reportados a la dependencia resposable / 5 No Conformes Reportados | 2017-01-01 | 2017-12-31
Realizar estadísticas y análisis de las quejas reiterativas y evaluar su impacto en la entidad. | No existía una area que se encargara de hacer el reporte de las quejas recibidas | Análisis de la PQRSD y evaluar el impacto a la entidad según la probalidad de ocurrencia e impacto; de acuerdo con la metodología de la DAFP. | Atención al Ciudadano | 3 Informes enviados a control interno | # de informes enviados / 4 informes al año | 2017-01-01 | 2017-12-31
Impulsar estrategias para garantizar la accesibilidad a la página web de personas con discapacidad visual o auditiva. |  | Repetida Fila 11 | Atención al Ciudadano
Continuar con las estrategias de socializar el portafolio de servicios | Por falta de actualización y visualización amigable en la web del portafolio de tramites y servicios las cuales no es facil de usar | 1. Reunión con las dependencias que tienen atención para mejorar la información de los Tramites, servicios y OPA para unificar las Politicas de Atención 2. Actualización en la web en la mejora de la imagen del Portafolio de trámites y servicios y vinculo de los tramites registrados en el SUIT. 3. Campaña de Socialización a la ciudadanía a traves de los diferentes canales de atención. | Atención al Ciudadano | Portafolio actualizado en la web | No de Tramites actualizados/ Tramites Totales | 2017-01-01 | 2017-12-31
Mantener actualizada en página web la información de su dependencia, en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014. |  | Actualizar cada vez que lo amerite, la información pertinente a este dependencia en la web. | Lideres de Procesos | Página Actualizada | # de actualizaciones en la web | 2017-01-01 | 2017-12-31
Enviar a la Gerencia de Control Interno de Gestión informes mensuales de análisis de cumplimiento de términos de respuestas a PQRS, teniendo en cuenta los lineamientos de la Ley 1755 de 2015 | No existía una area que se encargara de hacer el reporte de las quejas recibidas | Elaborar informes de PQRSD informes mensuales sobre análisis de cumplimiento a terminos de respuesta de la Secretaría General. | Atención al Ciudadano | 100% de PQRSD Respondidas con los lineamientos de Ley | # de PQRSD Respondidas oportunamente / # PQRSD Asignadas a Secretaria General | 2017-01-01 | 2017-12-31
DEPENDENCIA
FIRMA DEL RESPONSABLE | [6 empty] | AUDITOR CONTROL INTERNO:
Aprobación:23/09/16
Version 5,0
Note on E16: Elsy Rada: igual observación que la de la fila 14, definir el grado de avance esperado para el año.
Note on E18: Elsy Rada: igual observación que la de la fila 14, definir el grado de avance esperado para el año.
Note on E19: Elsy Rada: En este año solo es gestión de recursos?, no se espera un grado de avance? SOLO RECURSOS