## PROYECTOS
GEDEPSEG - F02
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO. | [12 empty] | Versión: 3
VIGENCIA 2016 | [12 empty] | Aprobación: 13 de abril de 2016
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | SECRETARIA GENERAL
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO: |  |  |  | Pilares para el Éxito
1.3. SECTOR:
1.4. ELABORADO POR:
1.5. PROGRAMA | 1.6. META 2015 DEL PROGRAMA | 1.7 Código BPIN | 1.8. PROYECTO | 1.9. METAS 2015 DEL PROYECTO | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. RESPONSABLE | 1.12 AVANCE DE LA META DEL PROYECTO A LA FECHA DE CORTE DEL SEGUIMIENTO | 1.13 PORCENTAJE DE AVANCE AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES | 1.14 CONTRATOS ASOCIADOS AL PROYECTO |  |  |  | 1.15 OBSERVACIONES
[9 empty] | OBJETO | VALOR | FECHA DE INCIO | FECHA DE TERMINACION
Mejor desempeño institucional | Incrementar en un 8% el nivel de satisfacción y confianza de nuestros usuarios y grupos de interés |  | Eficiencia de los recursos públicos | Optimizar el uso y administración de los servicios públicos que estén a cargo de la Alcaldía Distrital de Barranquilla. | Capacitación a personal encargado de la administración de los servicios públicos en el uso y manejo de la nueva herramienta de administración de servicios públicos | Wiliam Zambrano Alex Herrera Victor Ortega | Se cargaron centros de costos, sin embargo debido a errores de plataforma no se totalizó. Se esta trabajando con Oficina de sistemas para realizar pruebas y busqueda de manejo de sistema para apoyo | 100% |  |  | 7 de febrero de 2016 | 7 de febrero de 2016 | Se realizó capacitacion el dia 7 de febrero de 2016
[5 empty] | Implementación de la nueva herramienta tecnológica para la administración de servicios públicos | Wiliam Zambrano Alex Herrera Victor Ortega |  | 50% |  |  | 01 de abril de 2016 | Diciembre 2.016 | Debido a problemas con la plataforma no se ha podido cargar en los centros de costos los consumos por servicio publico.
[5 empty] | Notificación a las sedes que presente alza en el uso de servicios públicos durante 2 cortes consecutivos. | Wiliam Zambrano Alex Herrera Victor Ortega |  | 24% |  |  | 10 de marzo de 2016 | Diciembre 2.016 | Se realizó campaña de ahorro mediante comunicado de la Sec General con fecha 9 de marzo de 2016
|  |  | Organización y desconcentración de la gestión de atención al ciudadano | Estructurar y poner en funcionamiento el Grupo de atención al Ciudadano | Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | Angélica Rodríguez | Con el proceso de Modernización se envió el Diagnóstico Organizacional y las validaciones de funciones del Grupo de atención al Ciudadano | 100%
|  |  |  | Adecuar el Punto de atención Edificio Central (1er piso Calle 34 No 43-31), SISBEN ubicado en FEDECAFE, y hacer la Gestión para la dotación de los Centros de Atención al Ciudadano Suroriente y Metropolitana de mobiliarios y equipos. | Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | Angélica Rodríguez | Se Trasladó Comparendo Ambiental de Gobierno para el punto de la DDL y se adecuó un punto de atención en el Primer piso local contiguo para atender los PQRSD de la superintendencia de Servicios Públicos | 100%
|  |  |  | Implementar el Proyecto de aprendizaje en equipo (PAE) de Atención al Ciudadano a través del Plan Institucional de Capacitación. | Subcomponente 3 Talento Humano | Angélica Rodríguez | Se inicaron las capacitaciones el 14 de abril hasta el 12 y 13 julio | 100%
|  |  |  | Diseñar e Implementar el proceso de Atención al Ciudadano con la NTCGP1000:2009 | Subcomponente 4 Normativo y procedimental | Angélica Rodríguez | Se envió la caracterización a los asesores de Calidad para sus observaciones, estamos en la fase de identificación de los riesgos | 50%
|  |  |  | Informe de Medición de Percepción y Plan de Mejora. | Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | Angélica Rodríguez | Se inicio en el mes de Agosto una encuesta General arrojandonos un 97.9% que nos califican entre 3 y 5. Se van a hacer las encuestas completas de percepción punto a punto a partir del mes de septiembre. | 50%
Transparencia para la gestión ética local | Implementación y mantenimiento del Modelo Estandar de Control Interno y Sistema de Gestión de la Calidad en un 100% |  | Optimización de MECI, Sistema de Gestión de Calidad y Gestión Documental | Mejoramiento archivístico, conservación documental de archivos de gestión y archivo central al 100% | Organización de archivos de gestión con las normas archivísticas, inventarios documentales de los documentos que se encuentran en archivo central y transferencias documentales al archivo central. | Margarita Monsalve | A corte 31 de agosto se organizaron los siguientes archivos de gestión: Secretaría de Salud (oficina de atención prioritaria), se estan organizando los archivos de gestión de la oficina de Atención a la comunidad de la secretaria de salud, despacho de la secretaría de hacienda, Oficina del fondo de seguridad, Sisben, Secretaría de Infraestructura, Oficina de atención prioritaria, oficina de contabilidad, secretaría de educación. En el Archivo Central se han organizado los contratos e informes de gestión de la secretaría de educación de los años 2009 a 2015, licencias de la Secretaria de Planeación de los años 1990 a 2011, organización y entrega de 569 cajas de histtorias laborales, se van a organizar 20 cajas de estudios de suelo de la secretaría de planeación. Asi mismo se realizaron transferencias de la secretaría de hacienda, 70 sacos de comprobantes de egresos de los años 1991 a 2005, Secretaría de Salud 351 cajas de facturas de 2004 a 2014. Secretaría de Educación 173 cajas de contratos e informes de gestión de los años 2009 a 2015 | 40% |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31
|  |  | Sistema de contratación y compras | Aumentar el porcentaje de participación de nuevas empresas en los procesos de contratación con respecto al año anterior | Rueda de Negocios Capital de Vida | Compras | Se han realizado reuniones con proveedores nuevos y actuales capacitandolos en los procesos de contratación. El dia viernes 23 de Septiembre se realizara reunion con Comunicaciones a fin de definir la fecha y el lugar para la realizacion del Encuentro de Proveedores. | 50%
[5 empty] | Capacitaciones a proveedores nuevos y actuales que desconocen del proceso de contratación | Compras |  | 60%
[5 empty] | Fortalecimiento en el Sistema de Gestón proveedores (SGPRO) | Compras |  | 40%

## GESTION ADMINISTRATIVA
GEDEPSEG - F02
SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA | [10 empty] | Versión: 3
VIGENCIA 2016 | [10 empty] | Aprobación: 13 de abril de 2016
| 2.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: | Secretaría General
| 2.2. ELABORADO POR: | Dueños de Procesos
| 2.3 NOMBRE DE LA ACCION | 2.4 METAS | 2.5. ACTIVIDADES | 2.6. RESPONSABLE | 2.7. FECHA DE INICIO | 2.8. FECHA DE TERMINACION | 2.9 AVANCE DE LA META | 2.10 % DE EJECUCION ACTIVIDADES |  | 2.11 LOGROS DE EJECUCION | 2.12 OBSERVACIONES
SI
| Mejoramiento continuo | Actualizar y optimizar el proceso de administración de bienes | Levantamiento de procedimientos y optimizacion | Alex Herrera y Víctor Ortega | 01 de marzo 2016 | 01 de julio 2016 | Levantamiento de los procesos e indicadores para el area de administracion de bienes, identificacion y rotulacion de 6112 bienes del edificio central, depuracion de parque automotor del Distrito | 65% | 75% | Se elaboró documento con procedimintos del area de Servicios Administrativos y logisticos , normograma y formatos de asignaciond de Bienes, Asignacion de Vehiculos. | Falta aprobacion por parte del area competente de validar los procedimientos
|  |  | Creación de comité de bienes (bimensual) | Alex Herrera y Víctor Ortega | 01 de febrero2016 | 31 de mayo 2016 |  | 90% |  | Proyectado Decreto de creacion de comité de bienes | Pendiente por aprobacion del Decreto de creación de comité, se encuentra en Oficina Juridica para Aprobacion y firma del Alcalde
|  |  | Elaboracion de indicadores de gestión | Alex Herrera y Víctor Ortega | 01 de febrero2016 | 01 de mayo 2016 |  | 60% |  | Se elaboraró indicador de gestion para el proceso de administracion de Bienes.
|  |  | Capacitación de personal | Alex Herrera y Víctor Ortega | 16 de marzo 2016 18 de abril 2016 | 16 de marzo 2016 18 de abril 2016 |  | 100% |  | socializacion del proceso de organización organizacional llevado acabo en estaentidad. | Esta pendiente capacitacion Politica de Informacion y Deberes y Derechos de los funcionarios.
|  |  | Levantamiento físico de bienes muebles | Alex Herrera y Víctor Ortega | 7 de marzo de 2016 | Diciembre de 2016 |  | 13% |  | 1. Configuracion de software RADDO INVENTARIO para la codificacion de bienes 2. Registro detallados de los bienes 3. Ubicación de cada bien 4. Identificado, registrado rotulado y fotografiado un total de 6112 bienes muebles representado en 100% del edificio central 5. Reporte de 20 bienes adquiridos a contabilidad | Se encuentra en etapa de terminacion del inventario de muebles de los 30 Pasos adscritos a la Secretaria de Salud. Se realizo inventario de la Casa Ludica.
|  |  | Evaluación | Alex Herrera y Víctor Ortega | 04 de abril 2016 | Diciembre de 2016 |  | 70% |  | Se ha entragado informe de gestion. | Se realizara un informe de cierre en el ultimo cuatrimestre de Inventario de Bienes.
|  |  | Adquisición de póliza de garantía para los bienes muebles con sus anexos | Alex Herrera y Víctor Ortega | 11/09/2015 | 2016-08-02 |  | 100% |  | Inclusion de los bienes muebles e inmuebles , identificados en la poliza 000706123203.
|  |  | Puesta en marcha y configuración del levantamiento del inventario físico (mes a mes) | Alex Herrera y Víctor Ortega | 1 de marzo de 2016 | Diciembre de 2016 |  | 100% |  | 1. Se creo base de datos unificada de parque automotor del Distrito 2. Revision de comodatos 3. Solicitud formal de clave VUR 4. Solicitud de base de datos a Instrumentos Publicos 5. Solcitud de TRD
|  |  | Adquisición de póliza de bienes muebles, equipo vehícular (seguimiento mes a mes) | Alex Herrera y Víctor Ortega | 23/09/2015 | 2016-08-02 |  | 100% |  | Inclusion de los bienes muebles automtores identificados en poliza de seguros poliza: 000706103143 | Se esta adelantando inclusion de bienes automotor a poliza de seguros
|  |  | Depuración y daba de baja a los bienes que lo requieran (bimensual) | Alex Herrera y Víctor Ortega | 1 de marzo de 2016 | Diciembre de 2016 |  | 50% |  | Se realizo dada de baja a bienes de Salud Publica, Construseñales, edificio central y alumbrado publico | Se realizo unificacion de los bienes a dar de baja en la Calle30#15-160, realizandose acompañamiento de la Contraloria y Personeria de los bienes dispuestos a dar de baja.Se esta adelantando el proceso para realizar subasta de los bienes dados de baja
| Mantenimientos de equipos del Distrito | Ejecutar el 95% el plan maestro de mantenimiento | Ejecutar el 95% de las mantenimientos preventivos programados en el SAEM | Antonio contreras y Alex Herrera | 2016-01-01 | 2016-04-30 | De acuerdo al avance del primer y segundo cuatrimestre el porcentaje acumulado de ejecucion es de 66,32% . | 98.96% | 95.4% | Realizacion mantenimiento preventivo a los equipos de aires acondicionados, plantas electricas, motobombas, motor de garaje y ascensores pertenecientes al Distrito y ubicado en sus diferentes sedes
|  |  | Responder el 95% de las solicitudes de reparación o mantenimiento correctivo realizadas por el GLPI | Antonio contreras Luis Méndez y Alex Herrera | 2016-01-01 | 2016-04-30 | De acuerdo al avance del primer y segundo cuatrimestre el porcentaje acumulado de ejecucion es de 63,95% . | 91.87% |  | Mantenimientos correctivos, electricos, aires, plomeria, pintura, mobiliario y cerrajeria de las diferentes sedes del Distrito
| Adecuaciones de infraestructura de la Alcaldía Distrital de Barranquilla | Adecuar y mejorar la Oficina de la Mujer | Diseño y socialización | Gilberto Salas Rafael Gutierrez Luis Mendez Ivan Castro | 2016-02-02 | 2016-02-28 | Se realizó adecuacion en la oficina de la mujer (piso 2). Se tiene evidencia fotografica | 100% | 75% | Realizado
|  |  | Proceso contractual |  | 04/02/2016 | 2016-03-01 |  | 100% |  | Realizado
|  |  | Ejecución de las adecuaciones |  | 2016-03-02 | 2016-05-09 |  | 100% |  | Realizado
|  | Traslado de la Secretaria de Gobierno al edificio BCH piso10 | Diseño y socialización | Gilberto Salas Rafael Gutierrez Luis Mendez Ivan Castro | 16/02/2016 | 2016-05-02 | En ejecucion | 100% |  | Realizado | El traslado se realizará al piso 5, esta agrupado dentro de los pisos 8 y 9, El trado de Sec. De Gobierno es al Edificio Los Angeles.
|  |  | Proceso contractual |  | 2016-05-16 | 2016-07-16 |  | 100% |  | Realizado
|  |  | Ejecución de las adecuaciones |  | 2016-08-01 | 2016-12-31 |  | 0% |  | Pendiente por inicio de obra
|  | Traslado de la sala de prensa y Oficina de Comunicaciones al piso 9 del Edificio Central | Diseño y socialización | Gilberto Salas Rafael Gutierrez Luis Mendez Ivan Castro | 2016-02-01 | 2016-02-29 | Contrato adjudicado - Pendiente tralslado de Sec de Gobierno | 100% |  | Realizado
|  |  | Proceso contractual |  | 2016-03-01 | 2016-03-30 |  | 100% |  | Realizado
|  |  | Ejecución de las adecuaciones |  | 2016-04-01 | 2016-06-30 |  | 0% |  | Pendiente por inicio de obra
|  | Adecuación del Despacho del Alcalde | Diseño y socialización | Gilberto Salas Rafael Gutierrez Luis Mendez Ivan Castro | 2016-02-01 | 2016-02-29 | En espera de traslado sala de prensa | 100% |  | Realizado
|  |  | Proceso contractual |  | 2016-03-05 | 2016-03-30 |  | 100% |  | Realizado
|  |  | Ejecución de las adecuaciones |  | 2016-04-01 | 2016-06-30 |  | 0% |  | Pendiente por inicio de obra
| Fortalecimiento Grupo de Compras | Fortalecer el grupo de Compras a fin de mejorar el proceso de Gestión de Contratación | Mejorar los tiempos de entrega de los analisis del sector los cuales son soportes para los procesos de contratación, mediante la herramienta de SGPro | Grupo de compras | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Se han realizado reuniones con los analistas con el fin de mejorar los tiempos de entrega utilizando la herramienta de SGPRO. Se han realizado reuniones con los enlaces de cada dependencia a fin de que envien los estudios previos con especificaciones tecnicas claras para evitar reprocesos. | 66% | 66%
|  |  | Realizar seguimiento y control efectivo a las diferentes supervisiones asignadas al área con el fin de optimizar los recursos y lograr la consecución de los objetivos | Grupo de compras | 2016-01-01 | 2016-12-31 | En tiquetes aereos: Se establecieron topes para la expedicion de tiquetes nacionales, e internacionales ademas se le informo a todos los funcionarios que cualquier cambio que incurra en una penalidad sera asumido por el mismo. Salones: en las solicitudes de salones se estandarizan y limitan los requerimientos de refrigerios y ayudas audiovisuales Para todos las supervisiones de contratos se lleva un control de la ejecucion | 66%
|  |  | Fortalecer las relaciones con los proveedores con el fin que participen en los procesos de contratación generando mayor confianza hacia la Entidad | Grupo de compras | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Se han realizado constantes reuniones tanto con provedores actuales como nuevos con el fin de fortalecer la participación en los procesos de contratación y por ende en los anáisis de mercado. | 66%
| Control de almacen | Fortalecer los controles de Inventarios de almacen a traves de la distribución de insumos a cada dependencia | Elaborar, implementar y Socializar el procedimiento para el ingreso y salida de almacen de todos los elementos que se compren por contratos de suministro, compra y venta, adquisición. | Angelly Criales Jose Paull Romero | 2016-01-01 |  | Se realizo reunion con cada en lace informandoles sobre los horarios de entrega y las ordenes de entradas y salidas.Ademas se trabajara en la elaboracion de un procedimiento escrito sobre la recepcion y salida de elementos de almacen. | 66% | 69%
|  |  | Realización de inventario fisico mensualmente | Angelly Criales Jose Paull Romero | 2016-01-29 | 2016-05-03 | Se han realizado los inventarios mensuales correspondientes a los meses desde Enero hasta Agosto | 70%
|  |  | Control mensual de toneres vacíos y envío trimestral para disposición Final ( Programa de Hewlett Packard) | Angelly Criales Jose Paull Romero |  |  | En el mes de Agosto se inicio el proceso de recoleecion de toneres vacios con Hewlett Packard. | 80%
|  |  | Revisar consumo de cada dependencia semestralmente con el fin de revisar estadísticas de consumo por dependencia | Angelly Criales Jose Paull Romero | 2016-05-02 | 2016-05-02 | Se tiene el informe del consumo desde mes de Enero hasta Agosto | 80%
|  |  | Mejorar la distribución de los espacios en el área para mejor funcionamiento | Angelly Criales Jose Paull Romero | 2016-03-17 | 2016-03-18 | Se retiraron las estibas del piso las cuales estaban dañadas y podían ocasionar un accidente. Se realizo una visita al almacen y se identifico que es necesario instalar mas estanterias con el fin de reubicar algunos elementos y hacer un mejor uso del espacio. | 50%
| Implementar Sistema de Inventario Documental en la Alcaldía Distrital de Barranquilla | Mejoramiento archivístico, conservación documental de archivos de gestión y archivo central al 100% | Socialización por parte del grupo de gestión documental sobre la implementación del sistema de inventario documental en las dependencias de la Alcaldía Distrital de Barranquilla | Grupo de Gestión Documental | 2016-08-01 | 2016-08-31 |  | 0% | 33% |  | Se realizará capacitación sobre la implementación del Programa de Gestión Documental (PGD), Sistemas de Inventarios y organización de archivos.
|  |  | Elaborar cronograma de visitas de acompañamiento a las dependencias para la instalación e inducción sobre el manejo del sistema de inventario documental | Edgardo Pérez | 2016-08-15 | 2016-08-31 | Se elaboró el cronograma de visitas de acompañamiento a las dependencias para la instalación e inducción sobre el manejo del sistema de inventario documental | 100% |  | Elaboraración del cronógrama de visitas de acompañamiento a las dependencias para la instalación e inducción sobre el manejo del sistema de inventario documental
|  |  | Acompañar a todas las dependencias de la Alcaldía Distrital de Barranquilla para realizar la respectiva instalacion e inducción en cada uno de los puestos de trabajo sobre el manejo del sistema de inventario documental | Grupo de Gestión Documental | 2016-09-01 | 2016-12-31 |  | 0% |  |  | En el tercer cuatrimestre se realizará acompañamiento a todas las dependencias de la Alcaldía Distrital de Barranquilla para realizar la respectiva instalacion e inducción en cada uno de los puestos de trabajo sobre el manejo del sistema de inventario documental
| Tablas de Retención Documental actualizadas, transferencias documentales y organización de archivos de gestión y archivo central de las dependnecias de la Alcaldía Distrital de Barranquilla. | Mejoramiento archivístico, conservación documental de archivos de gestión y archivo central al 100% | Revisar y verificar los cambios solicitados por las dependencias, los cuáles serán presentados al comité de archivo para la actualización de las Tablas de Retención Documental | Margarita Monsalve, Edgardo Pérez | 2016-03-01 | 2016-04-30 | Se inició por parte de un arhivista la verificación de los cambios solicitados por las dependencias. | 100% | 67% | Se revisaron y verificaron los cambios solicitados por las dependencias, los cuáles fueron presentados al comité de archivo para la actualización de las Tablas de Retención Documental
|  |  | Reunión del comité de archivo para la aprobación y actualización de Tablas de Retención Documental | Edgardo Pérez | 2016-04-01 | 2016-04-30 | Se realizó reunión del comité de archivo para la aprobación y actualización de Tablas de Retención Documental | 100% |  | Se logró Reunir el comité de archivo para la aprobación y actualización de Tablas de Retención Documental
|  |  | Enviar a la oficina de comunicaciones las Tablas de Retención Documental actualizadas para su respectiva publicación en la pagina web de la Alcaldía Distrital de Barranquilla | Edgardo Pérez | 2016-06-01 | 2016-06-30 |  | 0% |  |  | Aún nos encontramos en actualización de los cambios de TRD aprobados en la runión de comité de archivo realizada el 06 de julio de 2016, asi mismo se actualizarán los cambios de TRD en la reunión de comité de archivo programada para el 09 de septiembre de 2016 las cuales faltaron por aprobar en la primera reunión, y luego proceder a enviarlas a la oficina de comunicaciones para su respectiva publicación en la pagina web de la Alcaldía Distrital de Barranquilla.
|  |  | Organización de archivos de gestión y archivo central de la Alcaldía Distrital de Barranquilla | Grupo Archivo Central | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Se vienen organizando de archivos de gestión y archivo central de la Alcaldía Distrital de Barranquilla | 70% |  | A corte 31 de agosto se organizaron los siguientes archivos de gestión: Secretaría de Salud (oficina de atención prioritaria), se estan organizando los archivos de gestión de la oficina de Atención a la comunidad de la secretaria de salud, despacho de la secretaría de hacienda, Oficina del fondo de seguridad, Sisben, Secretaría de Infraestructura, Oficina de atención prioritaria, oficina de contabilidad, secretaría de educación. En el Archivo Central se han organizado los contratos e informes de gestión de la secretaría de educación de los años 2009 a 2015, licencias de la Secretaria de Planeación de los años 1990 a 2011, organización y entrega de 569 cajas de histtorias laborales, se van a organizar 20 cajas de estudios de suelo de la secretaría de planeación.
|  |  | Seguimiento a las dependencias de la Aplicación de Tablas de Retención Documental | Edgardo Pérez | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Se elaboró cronógrama de seguimeinto a las dependencias de la Aplicación de Tablas de Retención Documental | 20% |  |  | Se modificó cronógrama y se reprogramaron las visitas de seguimiento a las dependencias de la Aplicación de Tablas de Retención Documental para el mes de octubre.
|  |  | Gestionar espacios físicos para realizar transferencias documentales | Margarita Monsalve | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Se gestionó espacio físico para realizar transferencias documentales | 100% |  | Se Gestionaron espacios físicos para realizar transferencias documentales de acuerdo a las Tablas de Retención Documental y otras transferencias , se logró conseguir el inmueble de metrotransito en liquidaciones para que allí se traslade el Archivo Central.
|  |  | Transferencias documentales de acuerdo a las Tablas de Retención Documental y otras transferencias | Grupo Archivo Central | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Se vienen realizando las Transferencias documentales de acuerdo a las Tablas de Retención Documental y otras transferencias | 30% |  | Se realizaron transferencias de la secretaría de hacienda, 70 sacos de comprobantes de egresos de los años 1991 a 2005, Secretaría de Salud 351 cajas de facturas de 2004 a 2014. Secretaría de Educación 173 cajas de contratos e informes de gestión de los años 2009 a 2015
| Archivo General del Distrito de Barranquilla | Mejoramiento archivístico, conservación documental de archivos de gestión y archivo central al 100% | Diseño del Proyecto Archivo General de Barranquilla | Margarita Monsalve | 2016-01-01 | 2016-06-30 |  | 100% | 50% | Se diseñó el Proyecto Archivo General de Barranquilla ante entidades
|  |  | Gestión del Proyecto Archivo General de Barranquilla ante entidades | Margarita Monsalve | 2016-07-01 | 2016-12-31 |  | 0 |  |  | En el tercer cuatrimestre se realizará gestión del proyecto Archivo General de Barranquilla ante entidades
| Difusión de Archivos y acervo documental para que sean consultados por ciudadanos y funcionarios | Difundir el acervo documental histórico del Distrito de Barranquilla | Divulgar en medios de comunicación y universidades los acervos documentales que posee el Archivo Central | Margarita Monsalve, Edgardo Pérez. Grupo Archivo Central | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  | 60% | 62% | Se cuenta con el listado de universidades, para divulgar por la pagina web, correo electronico, los acervos documentales que posee el Archivo Central
|  |  | Difusión de los acervos documentales que reposan en el Archivo Central a historiadores, estudiantes e investigadores | Margarita Monsalve, Edgardo Pérez. Grupo Archivo Central | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  | 60% |  | Se realizará difusión de los acervos documentales que reposan en el Archivo Central a través de cartas, comunicaciones, el día 09 de cotubre ( Día nacional de los Archivos). se presentará la historia institucional de barranquilla.
|  |  | Realizar búsqueda de documentos solicitados y atender consultas de funcionarios y ciudadanos con base en los formatos establecidos. | Grupo Archivo Central | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Se vienen realizando simultaneamente las busquedas de documentos solicitados, así mismo la atención de consultas de funcionarios y ciudadanos con base en los formatos establecidos. | 66% |  | Se han venido realizando las respectivas busquedas de los documentos solicitados en el Archvo Central, en promedio se han buscados 891 documentos de solicitudes realizadas en el periodo del 1 de enero al 31 de agosto de 2016. Asi mismo se atienden las consultas de los funcionarios y ciudadanos, de los documentos que reposan en el Archivo Cnetral, en total se han atendido 891 consultas simultaneamente en el transcurso del año presente.
| Realizar apoyo al Consejo Distrital de archivos en el seguimiento para el cumplimiento de la Ley 594 de 2000 y normas reglamentarias | Apoyar el cumplimiento de la Ley General de Archivo en el Distrito de Barranquilla | Socialización con entidades públicas y privadas con funciones públicas de Barranquilla sobre cumplimiento a normas archivísticas | Margarita Monsalve, Edgardo Pérez | 2016-04-01 | 2016-04-30 | Se socializó con entidades públicas y privadas con funciones públicas de Barranquilla, temas como: Transparencia y Acceso a la información Pública, teniendo en cuenta los alcalnces de la Ley 1712 de 2014, Cumplimiento de normas archivisticas, entre otras. | 100% | 80% | Se realizó socialización con entidades públicas y privadas con funciones públicas de Barranquilla sobre el cumplimiento a normas archivísticas
|  |  | Elaborar cronógrama de visitas a entidades públicas y privadas con funciones públicas de Barranquilla | Edgardo Pérez | 2016-04-01 | 2016-04-30 | Se incio con la elaboración del crónograma para cumplir con las proximas visitas a entidades públicas y privadas con funciones públicas de Barranquilla | 100% |  | Se elaboró cronógrama de visitas a entidades públicas y privadas con funciones públicas de Barranquilla
|  |  | Realizar visitas de seguimiento a entidades públicas y privadas con funciones públicas de Barranquilla | Edgardo Pérez | 2016-05-01 | 2016-12-31 |  | 40% |  | Se ha realizado seguimiento a entidades como Contraloría, Area Metropolitanana, Transmetro, Damab, en el tercer cuatrimestre se continuará con los seguimientos a las entidades públicas y privadas con funciones públicas de Barranquilla.
| Valoración de los documentos que reposan en el Archivo Central | Mejoramiento archivístico, conservación documental de archivos de gestión y archivo central al 100% | Informes del Comité de Valoración sobre series documentales valoradas | Margarita Monsalve | 2016-04-01 | 2016-12-31 |  | 40% | 40% | Se realizó reunión de comité de valoración documental, para iniciar el proceso de valoración documental de algunas series documentales, en cuál se decidió empezar digitalización de Actas de Posesión y Resoluciones del Despacho del Alcalde.
| Implementación del Sistema de Información y Gestión para la Gobernabilidad (SIGOB), en la Alcaldía Distrital de Barranquilla. | Mejoramiento archivístico, conservación documental de archivos de gestión y archivo central al 100% | Gestión ante la Gerencia de Sistemas para la instalación de aplicativo en servidores | Margarita Monsalve | 2016-01-15 | 2016-01-31 | Se dio inicio en productivo al Sistema de Gestión para la Gobernabilidad "SIGOB" | 100% | 100% | Se gestionó ante la Gerencia de Sistemas para la instalación de aplicativo en servidores.
|  |  | Reinducción a los enlaces de Gestión Documental sobre el manejo del Sistema de Información y Gestión para la Gobernabilidad (SIGOB) | Margarita Monsalve, Edgardo Pérez | 2016-01-15 | 2016-01-31 | Se socializó con todos los enlaces de Gestión Documental, el manejo de la herramienta de usuario, los alcances y la importancia que tienen cada uno en la implementación del Sistema de Gestión para la Gobernabilidad "SIGOB" | 100% |  | Se realizó reinducción a los enlaces de Gestión Documental sobre el manejo del Sistema de Información y Gestión para la Gobernabilidad (SIGOB)
|  |  | Gestión de la instalación de escaners e impresoras con la Gerencia de Sistemas | Angel Salas | 2016-01-15 | 2016-01-31 | Se dio inicio en productivo al Sistema de Gestión para la Gobernabilidad "SIGOB" | 100% |  | Se realizó Gestión de la instalación de escaners e impresoras con la Gerencia de Sistemas
|  |  | Acompañamiento a todas las dependencias por pate del grupo de Gestión Documental, para brindar asesorías en el manejo del Sistema de Información y Gestión para la Gobernabilidad (SIGOB), | Grupo de Gestión Documental | 2016-02-01 | 2016-02-28 | Se socializó y se realizó acompañamiento a todas las dependencias de la Alcaldía Distrital, en el manejo de la herramienta de usuario, los alcances y la importancia que tienen cada uno en la implementación del Sistema de Gestión para la Gobernabilidad "SIGOB" | 100% |  | Se realizó acompañamiento a todas las dependencias por pate del grupo de Gestión Documental, para brindar asesorías en el manejo del Sistema de Información y Gestión para la Gobernabilidad (SIGOB)
| Actualizar el proceso de Gestión de Contratación | Actualizar el proceso de Gestión de Contratación | Diagnostico del estado de los productos comunes del Sistema de Gestión aplicables al Proceso de gestión de Contratación (caracterización, matriz de riesgos, normograma, etc) para evaluar si ameritan una actualización. | Equipo de Mejoramiento Continuo Gestión de Contratación | 2016-02-01 | 2016-12-31 | Debido a las actualizaciones de la Norma ISO 9001:2015, se revisó la caracterización y se hicieron los ajustes necesarios. | 10% | 30%
|  |  | Actualización de Caracterización y Procedimientos | Equipo de Mejoramiento Continuo Gestión de Contratación | 2016-02-01 | 2016-12-31 | Se actualizó la caracterización y se envío a Control interno para su revisión | 70%
|  |  | Revisión y actualización Matriz de Riesgos con la nueva herramienta | Equipo de Mejoramiento Continuo Gestión de Contratación | 2016-02-01 | 2016-12-31 | Se inicio con la actualización de los riesgos de Proceso de Gestión de Contratación en la nueva herramienta | 50%
|  |  | Ajustar el aplicativo de Evaluación de Proveedores | Angélica Rodriguez | 2016-02-01 | 2016-12-31 | Se solicito a la Gerencia de sistemas de Información el ajuste de la aplicación web con la base de Datos de Treasury. Se hizo renión con Sistemas para adecuar el aplicativo. | 50%
|  |  | Solicitar a cada supervisor evaluar contratistas 2015 | Angélica Rodriguez | 2016-02-01 | 2016-12-31 |  | 0%
|  |  | Informe de Evaluación y Plan de Mejora. | Angélica Rodriguez | 2016-02-01 | 2016-12-31 |  | 0%
| Elaborar el Programa de Inversiones 2017 a través de la viabilización y registro de los proyectos presentados | Registro y aprobación de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2017 en el banco de proyectos | Definición de proyectos | Dueños de Proceso | 2016-01-01 | 2016-03-30 | Se definieron los proyectos del Plan de Desarrollo, se encuentran aprobados y publicados. | 100% | 37% | ART. 72 PROGRAMA UNA ALCALDÍA DE PUERTAS ABIERTAS. Proyectos Sistema de Contratación y Compras Archivo General del Distrito de Barranquilla Modernización Gestión Documental Sistema Integral de Atención al Ciudadano ART. 74 PROGRAMA FORTALECIENDO LA ALCALDÍA Proyectos Ponle el corazón y la vida a la Justicia Sistema de Administración de Bienes y Servicios Públicos
|  |  | Elaboración de MGA | Dueños de Proceso | 2016-04-01 | 2016-05-30 | Se encuentra en la fase de elaboración. | 10%
|  |  | Registro y aprobación en el banco de proyecto | Dueños de Proceso | 01/06//2016 | 2016-06-30 |  | 0%
| Clasificación, codificación y conservación de documentos según tablas de retención | Mejoramiento archivístico, conservación documental de archivos de gestión y archivo central al 100% | Tener el control de los ingresos y prestamos de expedientes contractuales | Reny Tinoco | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Se lleva el control en el formato MAGD-F08 | 33% | 33%
|  |  | Mantener los archivos de Gestión dandole cumplimiento a la Ley general de archivos | Reny Tinoco | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Se llevan un orden cronologico de acuerdo al consecutivo y marcada con el Numero de contrato. En las carpetas institucionales | 33%
|  |  | Hacer los Inventarios Docuementales de los expedientes Contractuales que cumplieron el ciclo; para hacer las Transferencias al archivo Central | Reny Tinoco | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Hasta el Momento no se ha hecho transferencia a aarchivo central, ya que los años que actualmente estan previstos en el tiempo de retención de a TRD | 33%
| Administración de Riesgos (Identificación, valoración y control) | Realizar una medición periodica ( cada 4 meses) de la efectividad de los controles | Revisar las acciones Planteadas en el Mapa de Riesgos y hacer planes de mejoramiento en caso de que aplique | Dueños de Proceso | 2016-02-01 | 2016-12-31 | En el segundo ciclo de Seguimiento de Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se hizo el seguimiento a las actividades y enviaron como evidencia del mismo. | 66% | 66%
| Control de Servicios no conformes | Realizar una medición periodica ( cada 4 meses ) de la prestación de los servicios y establecer planes de mejoramiento | No aplica, Solo procesos Misionales | NA |  |  | NA | NA
| Medición de la satisfacción del cliente | Realizar una medición periodica ( cada 4 meses ) de la efectividad de los controles cada 2 meses | Tabular las encuestas de satisfacción | Dueños de Proceso | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Para este Primer Cuatrimestre se tienen diligenciados y tabulados 46 encuestas CON 91% DE SATISFACCIÓN Para este Primer Cuatrimestre se tienen diligenciados y tabulados 44 encuestas CON 88% DE SATISFACCIÓN | 66% | 44%
|  |  | Alimentar el Indicador del Proceso | Dueños de Proceso | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Se obtuvo un 91% de Satisfacción elos procesos de Contratación | 33%
|  |  | Hacer el Plan de Mejora en caso que aplique | Dueños de Proceso | 2016-01-01 | 2016-12-31 | No aplica puesto que supera la meta | 33%
| Revisión por la Dirección | Someter a revisión y sustentar la evaluación de la gestión cada 4 meses | Hacer seguimiento al Plan de Acción | Dueños de Proceso | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Se elaboró el I seguimiento y se envió el 11 de Mayo con Radicado QUILLA-16-051148 Se elaboró el II seguimiento y se envió el _________ con Radicado QUILLA-16-_______ | 66% | 50% | Pendiente de elaboración respuesta en SIGOB
|  |  | Hacer los Planes de mejora | Dueños de Proceso | 2016-01-01 | 2016-12-31 | No aplica | 33%
| Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | 100% de las procesos con mapa de riesgos elaborado | Aplicación de la metodología de la administración de riesgos | Dueños de Proceso | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Se aplicó la metodología establecida por la Función Pública para la administración de los Riesgos | 100% | 65% |  | Accion Plan Anticorrupción obligatorio diligenciar avances
|  | Monitoreo a los controles de su competencia | Seguimiento del Mapa de Riesgos de Corrupción, verificando el cumplimiento del cronograma de desarrollo de los controles y la efectividad de los mismos | Dueños de Proceso | 2016-01-01 | 2016-12-31 | En el segundo ciclo de Seguimiento de Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se hizo el seguimiento a las actividades y enviaron como evidencia del mismo. | 66% |  |  | Accion Plan Anticorrupción obligatorio diligenciar avances
|  | Dependencia con plan mejoramiento de acuerdo con las recomendaciones de la Oficina de Control Interno | Elaboración de plan de mejoramiento, a fin de mitigar las debilidades evidenciadas durante el cumplimiento del mapa | Dueños de Proceso | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Se elaboró el Plan de mejoremiento con relación a las recomendaciones de la Oficina de Control Interno, ya estamos en el segundo seguimiento. | 66% |  |  | Accion Plan Anticorrupción obligatorio diligenciar avances
|  | Riesgo Manejo inadecuado de la información física o digital en la entidad | Realizar reinducción a los funcionarios que tengan acceso directo y manejo de información física y digital y custodia de la documentación en los archivos de gestión y archivo central. | Dueños de Proceso | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Como actividades del Mapa de Corrupción y del Plan de Mejoramiento Etico se solicito a Gestión Documental y la Gerencia de Sistemas de Información reinducción en esta materia. | 30% |  |  | Accion Plan Anticorrupción obligatorio diligenciar avances
|  | Riesgo Disposiciones establecidas en los pliegos de condiciones que permiten a los participantes direccionar los procesos hacia un grupo en particular | Capacitar a las dependencias que elaboran los Estudios previos para que se incluyan aspectos técnicos, jurídicos y financieros, acorde con las características del bien y/o servicio que se pretende adquirir. | Dueños de Proceso | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Se hizo una jornada de actualización el día 9 de abril de 2016con la asistencia de 54 personas, con elnaces de cada dependencia en contratación.En fecha 23 de agosto de 2016 se realizó la segunda jornada de capacitación en el Manual de Contratación con la asistencia de 30 personas | 100% |  |  | Accion Plan Anticorrupción obligatorio diligenciar avances
|  |  | Fortalecer la elaboración de estudios de mercado a través de la pluralidad de Proveedores que participen en el mismo, de acuerdo con las características del bien y/o servicio que se pretende adquirir. | Dueños de Proceso | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Se ha incrementado la participación de los Proveedores en los procesos de Contratación de 293 que participaron en el 2015 a 565 proponentes al 30 de agosto de 2016 | 100% |  | Aumento del 93% acumulado con relación al 2015 | Accion Plan Anticorrupción obligatorio diligenciar avances
|  |  | Fortalecer el registro de proveedores a través de la divulgación y convocatorias que realice el Distrito a través de la Secretaria General, con el fin de lograr la pluralidad en el registro. | Grupo de compras | 2016-01-01 | 2016-12-31 | El dia viernes 23 de Septiembre se realizara reunion con Comunicaciones a fin de definir la fecha y el lugar para la realizacion del Encuentro de Proveedores. | 40% |  |  | Accion Plan Anticorrupción obligatorio diligenciar avances
|  | Riesgo Tramites y/o Servicios Concusión, Cohecho, Tráfico de Influencias | Implementación de planes de mejoramiento para el fortalecimiento de la gestión ética en cada proceso | Dueños de Proceso | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Se elaboró el Plan de mejoremiento a la Gestión ética y estan en ajustes los comentarios de la gestora ertica | 40% |  |  | Accion Plan Anticorrupción obligatorio diligenciar avances
|  |  | Realizar mensualmente análisis de vencimiento de términos a PQRS e implementar acciones tendientes a eliminar las causas de los incumplimientos | Dueños de Proceso | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Se elaboró el Informe de PQRSD del primer semestre con su análisis, en la en la fase de unificación con las estadisticas de Educación y de Gestión de Ingresos. | 40% |  |  | Accion Plan Anticorrupción obligatorio diligenciar avances
| Componente 2: Racionalización de Tramites | trámites automatizado | Automatizar el trámite Permiso para eventos Masivos y no Masivos. | Dueños de Proceso | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1. Se encuentra automatizado el proceso de trámite de eventos masivos a través de SIGOB 2. Se socializó los avances de la automatización con los responsables del trámite de eventos masivos, no masivos y artes escénicas 3. Se gestiona la apertura de la cuenta para que el ciudadano realice pago único del trámite de eventos masivos, no masivos y artes escénicas 4. Con la automatización se simplifica el trámite y se mejoran los tiempos de respuesta 5. La Secretaría de Gobierno se encuentra elaborando el proyecto de Decreto para el trámite de eventos masivos, no masivos y artes escénicas 6. Se socializó el tramite automatizado al Comité de eventos en la Secretaría de Gobierno 7. Se realizó reunión con SAYCO y ACINPRO 8. Se solicitó información a las dependencias involucradas en el trámite de los requisitos para colocarlos en el acto administrativo 9. Se soliciitó a las dependencias los nombres de los responsables que se encargarán de gestionar el trámite en el sistema. | 70% | 70%
| Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | Estructurar y poner en funcionamiento el Grupo de atención al Ciudadano con las necesidades de atención al Ciudadano, que lidere el cumplimiento de las políticas y protocolos establecidos en el Manual de Atención al Ciudadano | Remitir ante la alta dirección la Institucionalización de un Grupo funcional que lidere el Proceso del servicio al ciudadano y los canales de comunicación con la misma. | Grupo de Atención al Ciudadano | 2016-03-01 | 2016-12-31 | Con el proceso de Modernización se envió el Diagnóstico Organizacional y las validaciones de funciones del Grupo de atención al Ciudadano | 100% | 65%
|  | Proyecto Sistema Integral de Atención al Ciudadano Incorporado en el Plan de Desarrollo y en el Presupuesto | Incluir proyectos en el Plan de Desarrollo y gestionar recursos en el presupuesto para el desarrollo de iniciativas que mejoren el servicio al ciudadano. | Grupo de Atención al Ciudadano | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Se incluyó en el Plan de desarrollo 7. EJE CAPITAL DE SERVICIOS EFICIENTES 7.2. POLÍTICA ALCALDÍA CONFIABLE pagina 160 | 100%
|  | Inventario de Buenas prácticas y aplicar por lo menos 1 buena práctica como acción de mejora a los puntos de Atención al Ciudadano | Integrar a las áreas que manejan Atención al Ciudadano para generar desde las buenas prácticas, planes de mejoramiento que nos ayuden a unificar la política y los protocolos de Atención al Ciudadano en todos los puntos de atención. | Grupo de Atención al Ciudadano | 2016-06-01 | 2016-12-31 | Se esta coordinando como buen practica la unificación del Digiturno, para asi poder generar una mejor atención al ciudadano, ya que permite transferir los turnos entre ventanillas lo que disminuye los tiempos al ciudadano. | 30%
|  | Autodiagnóstico de espacios físicos para identificar los ajustes requeridos en los Puntos de Atención Principales, para garantizar su accesibilidad de acuerdo con la NTC 6047 | Realizar en conjunto con la Oficina de Servicios Administrativos y Logísticos el Autodiagnóstico de espacios físicos para identificar los ajustes requeridos en los Puntos de Atención Principales, para garantizar su accesibilidad de acuerdo con la NTC 6047 | Grupo de Atención al Ciudadano | 2016-04-01 | 2016-12-31 | Esta actividad ya finalizó, el cual se documentó mediante un informe donde se evidencia la autoevaluacion de la norma tecnica NTC 6047 del DNP en el cual se visualiza las mejoras se de bene realizar a los bienes del distrito y/o arredados a esta entidad. | 100%
|  | Adecuar el Punto de atención Edificio Central (1er piso Calle 34 No 43-31), SISBEN ubicado en FEDECAFE, y hacer la Gestión para la dotación de los Centros de Atención al Ciudadano Suroriente y Metropolitana de mobiliarios y equipos | Gestionar ante la Oficina de Logística la dotación y el Mejoramiento de los puntos de atención al Ciudadano. | Grupo de Atención al Ciudadano | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Se Trasladó Comparendo Ambiental de Gobierno para el punto de la DDL y se adecuó un punto de atención en el Primer piso local contiguo para atender los PQRSD de la superintendencia de Servicios Públicos | 100%
|  | Estrategia diseñada para unificar el Digiturno del Punto principal de atención al Ciudadano (1er piso Calle 34 No 43-31) con el fin de centralizar las estadísticas y la toma de decisión | Diseñar la estrategia para Unificar el Digiturno en el 1er piso Calle 34 No 43-31 | Grupo de Atención al Ciudadano | 2016-04-01 | 2016-12-31 | Se envió estudio previo a Estudio del sector y esta para la firma de la Dra Angelly Criales Se eleboró Solicitud de CDP | 55.56%
|  | Trámites y servicios identificados para los que están en el portafolio que podrían ser objeto de mejorar | Evaluar la efectividad de los requisitos solicitados en los trámites y servicios más críticos del Distrito | Grupo de Atención al Ciudadano | 2016-05-01 | 2016-12-31 | Según el Orden de importancia el trámite que se va a modificar es el de Permiso de Eventos Se hizo la modificación de l trámite y los requsitos de Prevención y Desasatres se estandarizó los eventos. Se realizaron las modificaciones en el portafolio de Tramites y servicios a los nviados por la gerencia de Sistemas de los tramites Gestión Social | 50%
|  | Revisar y seleccionar de los 209 trámites y servicios que están en el portafolio que serán desconcentrados en las alcaldías locales | Identificar tramites y procesos que sean susceptibles de desconcentrar en localidades | Grupo de Atención al Ciudadano | 2016-05-01 | 2016-12-31 | Se realizó carta de solicitud a las Siguientes dependencias para solicitar el personal requerido de acuerdo a la priorización de los servicios a desoncentrar y por el alto volumen de personas atendidas: 1. Gestión Social 2. Sisben 3. Salud 4. Gestión Documental 5. Gestión de Ingresos 6. Planeación 7. Educación 8. Salud | 40%
|  | Centro de Atención Telefónico de las líneas actuales 3399888, 3399889 y 3399890 | Implementación del Centro de Atención Telefónico | Grupo de Atención al Ciudadano | 2016-01-01 | 2016-12-31 | En esta presentacion se visualiza la infraestructura del centro de atencion telefonica y toda la adecualcion que se realizo para que esta sea una realidad. Se tienen los informes de la atención telefónica de los meses de mayo Junio (1 semana daños en la planta por flujo eléctrico) y Julio | 66%
|  | Chat virtual diseñado | Solicitar a la Gerencia de Sistemas de Información el diseño de la herramienta de comunicación chat virtual. | Grupo de Atención al Ciudadano |  | 2016-12-31 | Esta en marcha una solucion para este tema con la herramienta elastix integrado con el Canal Telefónico y se está gestionado con el cambio de la pagina web. | 100%
|  | Capacitar al 100% de los funcionarios que atienden Público de acuerdo al PAE diseñado, a través de las Inducciones y re-inducciones | Implementar el Proyecto de aprendizaje en equipo (PAE) de Atención al Ciudadano a través del Plan Institucional de Capacitación | Grupo de Atención al Ciudadano |  | 2016-12-31 | Se inicaron las capacitaciones el 14 de abril hasta el 12 y 13 julio | 100%
|  | Sensibilizar a los funcionarios del Edificio Principal del Distrito de Barranquilla en la importancia de contestar el teléfono | Promover espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al interior del Distrito mediante Campañas comunicacionales en todos la importancia de la atención telefónica al Ciudadano | Grupo de Atención al Ciudadano |  | 2016-12-31 | Se han hecho Campañas Por las redes y por el Info, así como el usuario Incognito telefónico y físico (ver videos) para evaluar si contestan los telefónos y además que se contestan con el protocolo. En dado caso que no contesten con el protocolo se están enviando a los correos personalizados el protocolo. | 30%
|  | Evaluación de desempeño calificadas | Evaluar el desempeño de los servidores públicos del Grupo de Atención al Ciudadano en relación con su comportamiento y actitud en la interacción con los ciudadanos | Grupo de Atención al Ciudadano | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Se concertó con los funcionarios del área de atención al ciudadano los objetivos para 2016 | 33% | 0.46 |  | Accion Plan Anticorrupción obligatorio diligenciar avances
|  | Implementar el sistema de incentivos monetarios y no monetarios para destacar el desempeño de los servidores en relación al servicio prestado al ciudadano. | Implementar el Plan de incentivo individual y grupal para los Funcionarios que atienden público en los Puntos de atención | Grupo de Atención al Ciudadano | 2016-04-01 | 2016-12-31 | El Plan de Incentivos se implemnetó durante los meses de Julio y agosto, en el mes de septiembre se entregarán los primeros resultados y se premiaran a los que cumplan con la puntualidad . | 10% |  |  | Accion Plan Anticorrupción obligatorio diligenciar avances
|  |  | Unificar la imagen corporativa al personal que atiende Ventanillas y público de los puntos del Punto principal Calle 34 No 43-31 y local contiguo. | Grupo de Atención al Ciudadano | 2016-02-01 | 2016-12-31 | Se entregaron 3 camisetas a los funcionarios del Eduficio Central y Local Contiguo con el fin de que use a diario para que la Imagen Institucional esta unificada. | 100% |  | Se proyecta una mejor imagen a los ciudadanos con la unificación de la Imagen institucional del Distrito a las personas que son la primera cara al Ciudadano. | Accion Plan Anticorrupción obligatorio diligenciar avances
|  | Diseñar el proceso de Atención al Ciudadano | Diseñar el proceso de Atención al Ciudadano con la NTCGP1000:2009 | Grupo de Atención al Ciudadano | 2016-01-01 | 2016-12-31 | En este segundo cuatrimestre se envió a la mesa tecnica de Calidad la caracterización con la información. Se esta trabajando en el Mapa de Riesgos | 50% |  |  | Accion Plan Anticorrupción obligatorio diligenciar avances
|  | Manual de atención al Ciudadano modificado con los mecanismos para dar prioridad a las peticiones presentadas por menores de edad y aquellas relacionadas con el reconocimiento de un derecho fundamental | Identificar y documentar los procesos internos para la gestión de las peticiones, quejas y reclamos, los trámites y otros procedimientos administrativos, creando los mecanismos para dar prioridad a las peticiones presentadas por menores de edad y aquellas relacionadas con el reconocimiento de un derecho fundamental | Grupo de Atención al Ciudadano | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Se esta trabajando en la actualización del Manual y su imagen corporativa. | 42.86% |  |  | Accion Plan Anticorrupción obligatorio diligenciar avances
|  | 80% de Aumento en el indicador de oportunidad | Elaborar informes de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios., mediante el seguimiento a las PQRSD para que se le dé una oportuna respuesta desde la herramienta de SIGOB | Grupo de Atención al Ciudadano | 2016-02-01 | 2016-12-31 | Se elaboró el Informe semestral que exige la ley acumulado de la entidad, esta en revision de Control interno. Se realiza seguimiento quincenal a las PQRSD recibidas, respondidas y pendientes por responder con el fin de fortalecer la oportunidad en las respuestas. | 55.56% |  |  | Accion Plan Anticorrupción obligatorio diligenciar avances
|  | Carta Trato Digno publicada en el link de Atención al Ciudadano | Elaborar y publicar en los canales de atención la carta de trato digno | Grupo de Atención al Ciudadano | 2016-02-01 | 2016-12-31 | Ya se encuentra publicada la Carta en la pagina web del Distrito http://www.barranquilla.gov.co/atencion-ciudadano | 100% |  |  | Accion Plan Anticorrupción obligatorio diligenciar avances
|  | Procedimiento recepción de peticiones interpuestas de manera verbal en el Formulario web de PQRSD | Definir e implementar elementos de apoyo para la interacción con los ciudadanos, como los formatos para recepción de peticiones interpuestas de manera verbal | Grupo de Atención al Ciudadano | 2016-04-01 | 2016-12-31 | 0. Se inicio con la revisión de la Guia de Caracterización de PNSC para la elaboración de la herramienta de recolección de la información. 1. Esta en borrador rel Procedimiento de las PQRSD verbales | 44.4% |  |  | Accion Plan Anticorrupción obligatorio diligenciar avances
|  | Informe de Medición de Percepción y Plan de Mejora. | Realizar anualmente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido, e informar los resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora | Grupo de Atención al Ciudadano | 2016-07-01 | 2016-12-31 | Se hizo la programación de las encuestas el cual esta prevista para segunda semana de octubre Actualmente se incio con una medición de percepción diaria en el primer piso | 50%
| Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | Borrador de Programa de Gestión Documental para aprobación del Comité de Archivo | Elaborar borrador del Programa de Gestión Documental | Dueños de Proceso | 2016-03-01 | 2016-12-31 | Elaboración del borrador del Programa de Gestión Documental | 100% | 77% | Se elaboró borrador del Programa de Gestión Documental | Accion Plan Anticorrupción obligatorio diligenciar avances
|  | 100% de las PQRSD respondidas oportunamente | Elaborar informe mensual de PQRSD recibidas con tiempos de respuestas de cada solicitud | Dueños de Proceso | 2016-01-01 | 2016-12-30 | Se elaboró el Informe de los meses de Enero, Febrero, Marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto | 66% |  |  | Accion Plan Anticorrupción obligatorio diligenciar avances
|  |  | Socializar con las dependencias el informe mensual de PQRSD para que realicen los ajustes necesarios para cumplir con la oportunidad de las peticiones | Dueños de Proceso | 2016-01-01 | 2016-12-30 | Se envió mediante el correo de la Dra Ana María Aljure a los Secretarios, Gerentes y Jefes de Oficina con sus respectivos enlaces para el seguimiento y cierre de las mismas. | 66% |  |  | Accion Plan Anticorrupción obligatorio diligenciar avances
| Componente 6: Iniciativas Adicionales | 100% de cumplimiento del cronograma establecido para elaborar el nuevo Código de Etica | Elaborar borrador de Código de Ética | Dueños de Proceso | 2016-01-01 | 2016-12-30 | Se designaron dos promotores eticos que han estado al frente de estos avances, y se esperan directrices de la Delegada | 100% | 46% |  | Accion Plan Anticorrupción obligatorio diligenciar avances
|  | 100% de cumplimiento del cronograma establecido para elaborar el nuevo Código de Buen Gobierno | Elaborar borrador Código de Buen Gobierno | Dueños de Proceso | 2016-01-01 | 2016-12-30 | Se elaboró el Plan de mejoremiento a la Gestión ética y estan en ajustes los comentarios de la gestora ertica | 50% |  |  | Accion Plan Anticorrupción obligatorio diligenciar avances
|  | 100% de los procesos cuya percepción arrojó valores inferiores al 87% con plan de mejoramiento a la gestión ética | Implementación de Plan de Mejoramiento a la Gestión Etica en los procesos cuya percepción arrojó valores inferiores al 87% | Dueños de Proceso | 2016-01-01 | 2016-12-30 | Se elaboró el Plan de mejoremiento a la Gestión ética y estan en ajustes los comentarios de la gestora ertica | 50% |  |  | Accion Plan Anticorrupción obligatorio diligenciar avances
|  | 100% de cumplimiento en actividades acordadas con la Procuraduría General de la Nación. | Implementación de estrategias pedagógicas y comunicativas para fomentar la cultura de la legalidad e integridad en Colombia - CLIC - Programa liderado por la Procuraduría General de la Nación | Dueños de Proceso | 2016-01-01 | 2016-12-30 | Se iniciarán con la divulgación de las estrategias de la gestión etica, mediante las piezas comunicacionales | 10% |  |  | Accion Plan Anticorrupción obligatorio diligenciar avances
|  | 100% de los procesos cuyos resultados fueron igual o inferiores al 70% con plan de mejoramiento a la medición IGA | Implementación de acciones de mejoramiento en los procesos cuyos resultados fueron igual o inferiores al 70% para subsanar las debilidades encontradas en la medición de IGA | Dueños de Proceso | 2016-01-01 | 2016-12-30 | Se recibió la Auditoría se seguimiento de IGA en el mes de Junio. | 20% |  |  | Accion Plan Anticorrupción obligatorio diligenciar avances
Note on D117: Angelica Rodriguez: Claudia: Por favor modificar esta actividad