## PROYECTOS
GEDEPSEG - F01
FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO. | [33 empty] | Versión: 3
VIGENCIA | [31 empty] | Aprobación: 13 de abril de 2016
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | Secretaría Distrital de Hacienda
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO: (Eje - Políticas) |  |  |  | Eje Capital de Servicios Eficientes - Política Alcaldía Confiable
1.3. SECTOR: |  |  |  | Fortalecimiento Institucional | [11 empty] | 1.4. ELABORADO POR: | [9 empty] | Yomaira Morales y Grupo Interno de Trabajo
1.6. PROGRAMA | 1.7. METAS | Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION | 1.9. METAS | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. CRONOGRAMA | [23 empty] | 1.12. RESPONSABLE | 1.13. COSTO INVERSION (Miles) | 1.14 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[6 empty] | Ene |  | Feb |  | Mar |  | Abr |  | May |  | Jun |  | Jul |  | Ago |  | Sep |  | Oct |  | Nov |  | Dic |  |  |  | ARTICULO PRES/AÑO | DISTRITO |  | NACION |  | OTROS
[33 empty] | PROPIOS | CREDITO | SGP | OTROS
Finanzas Sanas | Mantener y/o mejorar el desempeño fiscal del Distrito entre las primeras 84 posiciones del ranking nacional y mantener la categoría de Distrito Especial | 2016080010047 | Efectividad Y Estabilidad Del Sistema Tributario | Mantener el Indice de recaudo <75% | Ejecutar potestades de administración, control, determinación, recaudo, fiscalización, liquidación, discusión, devolución y cobro de los tributos distritales | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Secretario de Hacienda - Gerente de Gestion de Ingresos - Gerencia de Gestión Catastral | 7698000 | 41711301 | 7698000 | 0 | 0 |  | 0
|  | 2016080010053 | Viabilidad Y Sostenibilidad Fiscal Y Financiera | Cumplir con la cancelación de las obligaciones financieras del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos y el Saneamiento Fiscal del Distrito de Barranquilla | Pago del servicio de la deuda de acuerdo a las condiciones (plazo, tasa de interés, peridicidad), amortización a capital, pactadas en la modificación del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | 105549000 | 41711302 | 105549000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2016080010073 | Recuperando el Catastro Distrital | Actualizar el inventario de por lo menos el 30% de los bienes inmuebles públicos y privados que conforman la unidad organica del Distrito de Barranquilla | Las contempladas en el marco normativo | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | 6565000 | 41711303 | 6565000 | 0 | 0 | 0 | 0

## GESTION ADMINISTRATIVA
GEDEPSEG - F01
FORMULACION DEL PLAN DE ACCION DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTION ADMINISTRATIVA | [23 empty] | Versión: 2
VIGENCIA 2018 | [23 empty] | Aprobación: 31/08/2012
| 2.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: | Secretaría Distrital de Hacienda
| 2.2. ELABORADO POR: | Yomaira Morales y Grupo Interno de Trabajo
| 2.3 NOMBRE DE LA ACCION | 2.4 METAS | 2.5. ACTIVIDADES | 2.6. RESPONSABLE | 2.7. CRONOGRAMA | [23 empty] | 2.8. COSTO | 2.9 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[5 empty] | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  |  | ARTICULO PRES / AÑO | PROPIOS | CREDITO | NACION | OTROS
| Elaborar el Programa de Inversiones 2017 a través de la viabilización y registro de los proyectos presentados | Registro y aprobación de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2017 en el banco de proyectos | Elaborar MGA a los proyectos a desarrollar durante la vigencia 2018 | Jefes de oficina |  | x
|  |  | Presentarlos al banco de proyectos para su registro y aprobación | [6 empty] | x
| Clasificación, codificación y conservación de documentos según tablas de retención | Mejoramiento archivístico, conservación documental de archivos de gestión y archivo central al 100% | Mantener y conservar los documentos de la dependencia de acuerdo con las tablas de retención documental | Jefes de Oficina - Enlaces documentales |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Administración de Riesgos (Identificación, valoración y control) | Realizar una medición periodica ( cada 4 meses) de la efectividad de los controles | Diligenciar matriz de riesgo para su proceso | Agentes de Cambio - Jefes de Oficina |  | x | x | x | x | x
|  |  | Diligenciar matriz de oportunidades para su proceso |  |  | x | x | x | x | x
|  |  | Realizar una medición periodica ( cada 4 meses) del desarrollo de los controles y oportuniddes | [8 empty] | x | [7 empty] | x | [7 empty] | x
| Control de Servicios no conformes | Realizar una medición periodica ( cada 4 meses ) de la prestación de los servicios y establecer planes de mejoramiento | Diligenciar y hacer seguimiento a la Matriz de planeación y control operacional | Agentes de Cambio - Jefes de Oficina | [7 empty] | x | [7 empty] | x | [7 empty] | x
| Medición de la satisfacción del cliente | Realizar una medición periodica ( cada 4 meses ) de la efectividad de los controles cada 2 meses | Realizar mediciones de la satisfacción de los usuarios en las areas de atencion al publico | Gerencia de Gestión Catastral - Artea de Cobro |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x
|  |  | Tabular los resultados de las encuestas y generar informe | [8 empty] | x | [7 empty] | x | [7 empty] | x
| Revisión por la Dirección | Someter a revisión y sustentar la evaluación de la gestión cada 4 meses | Diligenciar el formato de seguimiento de plan de acción para verificar el avance de las metas y actividades | Agentes de Cambio - Jefes de Oficina | [7 empty] | x | [7 empty] | x | [7 empty] | x
|  |  | Elaborar plan de mejoramiento para alcanzar el cumplimiento de la metas y actividades propuestas | [8 empty] | x | [7 empty] | x | [7 empty] | x
| Programar, dirigir, coordinar, elaborar, controlar el proceso presupuestario | Ejecutar las directrices normativas y de la alta direccion para el correcto y efectivo manejo del Presupuesto del Distrito de Barranquilla | Preparar el proyecto de presupuesto de la siguiente vigencia con base en los analisis y proyección de Ingresos según la fuentes, atendiendo lo establecido en el Estatuto Orgánico de Presupuesto Distrital | Jefe de Oficina de Presupuesto - Asesores- Profesional Universitaro | [10 empty] | x | x | x | x | x | x
|  |  | Proyectar, elaborar y registrar acuerdos, decretos y resoluciones sobre modificaciones expedidas al presupuesto de ingresos y gastos del Distrito de Barranquilla |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
|  |  | Reportar la información de Ejecucion de Ingresos y Gastos del Distrito de Barranquilla, en aras de cumplir con lo establecido por los entes de control mediante el Formulario Unico Territorial -FUT | [8 empty] | x | [7 empty] | x | [7 empty] | x
Reconocimiento de Vigencias Expiradas
|  |  | Publicar en la Gaceta distrital los actos administrativos que modifiquen el presupuesto de la vigencia |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Impresión y distribución de liquidaciones oficiales del Impuesto Predial Unificado vigencia 2017 | Contribuyentes del Impuesto Predial Unificado con su factura para pago de la vigencia 2017 | Publicación del proceso contractual de selección de proponentes para la impresión y distribución de las liquidaciones oficiales del Impuesto Predial Unificado | Grupo de Recaudo de la Gerencia de Gestión de Ingresos Secretaría General |  | x
|  |  | Selección de proponente para la impresión y distribución de las liquidaciones oficiales del Impuesto Predial Unificado |  |  | x | x
|  |  | Impresión y distribución de las liquidaciones oficiales del Impuesto Predial Unificado |  |  |  | x | x | x | x
| Depuración de la información tributaria | Información tributaria depurada | Establecer criterios y metodología para la depuración de la información tributaria | Grupo de Recaudo de la Gerencia de Gestión de Ingresos | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  |  | Revisión y análisis de la información |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  |  | Aplicación de ajustes en el Sistema de Información Tributaria |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| Actualización de la base de datos de títulos de depósito judicial | base de datos actualizada | Establecer criterios y metodología para la depuración de la información tributaria | Grupo de Recaudo de la Gerencia de Gestión de IngresosOficina de Tesorería | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  |  | Revisión y análisis de la información |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  |  | Aplicación de ajustes en el Sistema de Información Tributaria |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| Apoyar al area juridica en la constestacion de las Tutelas y Demandas relacionadas con la Gerencia de Gestión de Ingresos. | Contestar lel 100% de las tutelas y demandas en los términos legales. | Seguimiento de tutelas y demandas asociadas a la Gerencia de Gestión de Ingresos | Grupo de Discusión Triburia de la Gerencia de Gestión de Ingresos | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| Asesorar juridicamente a los usuarios internos y externos dando respuesta a las solicitudes verbales y escritas como peticiones, solicitudes de conceptos y solicitudes de consultas en materia tributaria | Contestar lel 100% de las solicitudes en los términos legales durante la vigencia | Apoyar jurídicamente a usuarios internos y externos en materias tributaria | Grupo de Discusión Triburia de la Gerencia de Gestión de Ingresos | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| Ajustes al Sistema de Información Tributario - Opciones de Discusión Tributaria | Lograr que los procesos jurídicos tributarios sean llevados hasta la etapa de traslado, aceptación y visualización de los expedientes y actos adminsitrativos en el SIT | Aceptar y trasladar los expedientes a las otras áreas de la Gerencia de Gestión de Ingresos | Grupo de Discusión Triburia de la Gerencia de Gestión de Ingresos | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  |  | Visualizar los actos administrativos generados |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| Ejecución Permanente de Programa "Monitor" para control y Fiscalización del cumplimiento de Obligaciones Formales, contribuyentes de Industria y Comercio | Realizar seguimiento y control permanente al cumplimiento de Obligaciones Formales, contribuyentes de Industria y Comercio (Omisos, Extemporáneos, etc.) | Establecer criterios y metodología para el diseño de Programa Monitor | Grupo de Fiscalización de la Gerencia de Gestión de Ingresos | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  |  | Generación de reportes de acuerdo a los criterios de selección parametrizados |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  |  | Generación de comunicación a contribuyentes seleccionados del Programa Monitor |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  |  | Acciones correctivas y demás inherentes en caso de Fiscalización. |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  |  | Seguimiento y actualización de resultados obtenidos |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| Medios Magnéticos - Información Exógena del Impuesto de Industria y Comercio y Complementarios | Obtener información exógena por parte de obligados a efectos de diseñar y ejecutar programas de Fiscalización | Establecer criterios y condiciones aplicables a contribuyentes y responsables obligados a enviar información exógena | Grupo de Fiscalización de la Gerencia de Gestión de Ingresos Oficina de Sistemas (apoyo) | x | x | x | x
|  |  | Disponer la plataforma y/o medios de envio y recepción de la información exógena | [5 empty] | x | x | x | x
|  |  | Orientación a contribuyentes y/o responsables de entrega de información exógena | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  |  | Procesamiento y análisis de la información recibida | [17 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x
| Control Constructor - Impuesto de Delineación Urbana | Verificar el cumplimiento de las obligaciones formales y sustanciales de los contribuyentes y/o responsables de la presentación y pago de la Declaración del Impuesto de Delineación Urbana | Solicitar reporte de obligados a presentar y pagar de la Declaración del Impuesto de Delineación Urbana | Grupo de Fiscalización de la Gerencia de Gestión de Ingresos | x | x | x | x
|  |  | Verificación del cumplimiento de la presentación y pago de la Declaración del Impuesto de Delineación Urbana | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  |  | Remisión de actos persuasivos | [9 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  |  | Aplicación del Proceso Tributario de Determinación | [17 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| Control Estampillas Distritales | Verificar el cumplimiento de las obligaciones de pago de las Estampillas Distritales causadas con ocasión a la contratación en las vigencias 2017 , 2018 y Estampillas Prohospitales causadas en las vigencias 2016 y 2017 por la enajenación de inmuebles en jurisdiccion del Distrito de Barranquilla. | Solicitar reporte de contratos u obligados a pagar las Estampillas Distritales en las vigencias 2017 y 2018 e información a Supernotariado Y Registro. | Grupo de Fiscalización de la Gerencia de Gestión de Ingresos | x | x | x | x
|  |  | Verificación del cumplimiento del pago de las Estampillas Distritales causadas en la vigencia 2017 y 2018 por contratacion y estampillas Prohospitales causados en las vigencias 2016 y 2017 por la enajenacion de inmuebles en juridiccion del Distrito de Barranquilla. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  |  | Remisión de actos persuasivos | [9 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  |  | Aplicación del Proceso Tributario de Determinación | [17 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x
| Actualización de los bienes inmuebles del Distrito de Barranquilla | Actualizar el inventario el 30% de los bienes inmuebles públicos y privados que conforman la unidad organica del Distrito de Barranqulla | Hacer seguimiento a las fases del proceso de actualización catastral | Gerencia de Gestion Catastral |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| Ejecución de los procesos para la Conservación Catastral | Mantenimiento del 70% de los documentos catastrales correspondientes a los trámites de los predios en los aspectos fiscales, juridicos, fisicos y economicos | Reconocimiento de campo y oficina de las solicitudes de los usuarios y de los saldos entregados por el IGAC |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| Correción de inconsistencias Cartográficas | Realizar la depuración cartográfica del 20% de las inconsistencias | Elaborar el plan de saneamiento de las inconsistencias cartograficas diagnosticadas. |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  |  | Ejecutar por lo menos el 30% plan de saneamiento de las inconsistencias cartograficas diagnosticadas. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  |  | Establecer el plan piloto de depuracion con el fin de establecer rendimientos |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| Intereoperabilidad de la información catastral | Adopcion del modelo de operación de la IDE Barranquilla | Establecer el marco legal para la construccion de la IDE |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  |  | Definicion y establecimiento de las politicas y estandares de la IDE | [13 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  |  | Gestionar proyecto Piloto Mapa Nomenclatura Vial en coordinacion con la Secretaria de Planeacion. | [19 empty] | x | x | x | x | x | x
| Control de Información | Cumplir con el instructivo de control de productos catastrales del IGAC en la Gerencia | Adoptar el instructivo de control de productos catastrales del IGAC en la Gerencia | [5 empty] | x | x
|  |  | Realizar el seguimiento al control de productos catastrales | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| Interrelación Catastro - Registro | Realizar acciones tendientes a la armonización del catastro y el registro público de propiedad | Gestionar con la superintendencia de notariado y registro la entrega de la base de propietarios del Distrito periodicamente |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| Dirigir y coordinar las operaciones de Tesorería para garantizar que estas se efectúen con sujeción a los principios de oportunidad, seguridad, transparencia, rentabilidad y liquidez | Ejecutar las actividades necesarias para el cumplimiento del proceso de pago de gastos y servicios y los giros del Distrito de Barranquilla | Proyectar, elaborar y registrar el Plan Anual Mensualizado de Caja | Tesorero | [22 empty] | x | x
|  |  | Seguimiento y control del procedimiento para cuentas devueltas internamente y por la Fiduciaria |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  |  | Revisión, liquidación, control y ordenar el pago de las obligaciones contraidas por la entidad con terceros, a fondos comunes, acreencias contenidas en el acuerdo de reestructuración. |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  |  | Gestión de titulos Judiciales (Tramite, Fraccionamiento, aplicación y consignación) |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  |  | Conseguir los recursos de crédito necesarios para la financiación del Distrito. |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| Ejecución permanente de actividades de Cobro persuasivo y coactivo para recuperación de cartera | Recuperar la cartera del Distrito de Barranquilla | Cobro persuasivo a través de avisos de cobro, llamadas y visitas a los contribuyentes. | Area de Cobro de la Gerencia de Gestion de Ingresos | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  |  | Realizar acuerdos de pagos a quienes lo soliciten y controlar su cumplimiento. |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  |  | Proferir Actos Administrativos de embargo y desembargo de sumas liquidas de dineros, de bienes inmuebles, frutos civiles y secuestros, ordenados en proceso de jurisdiccion coactiva de ingresos tributarios y no tributarios. |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  |  | Expedir los actos tendientes a la consignacion y posterior seguimiento de la aplicación de los titulos de deposito judicial ordenados en los procesos de jurisdiccion coactiva y/o autorizados por el contribuyente. |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  |  | Informar a la Secretaria Juridica Distrital cuando lo requiera para la defensa de los creditos que a favor del Distrito se encuentren en Jurisdiccion Coactiva para su reconocimiento en los procesos especiales. |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  |  | Iniciar, tramitar y llevar hasta su terminación el proceso de jurisdiccion coactiva emitiendo todos los Actos Administrativos preparatorios y/o definitivos a que haya lugar, de las obligaciones pendientes de pago de Ingresos Tributarios y no Tributarios de conformidad con las previas delegaciones y de competencia de la Gerencia de Gestion de Ingresos. |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| Registro de los hechos económicos generados en el Distrito. | Mantener actualizado el Marco fiscal de mediano plazo | Presentar estimaciones para el año que cursa y para las diez vigencias siguientes y mostrar la consistencia de las cifras presupuestales con la meta de superávit primario y endeudamiento público y, en general, con las previsiones macroeconómicas. | Despacho Secretaría de Hacienda
|  | Generar, presentar y publicar Estados Financieros e informes financieros contables . | Recopilar, verificar, contabilizar, y publicar la información contable y financiera para emitir reportes y estados financieros. | Oficina de ContabilidadDespacho Secretaría de Hacienda Despacho Secretaría de Hacienda |  |  | x |  |  |  |  | x | [5 empty] | x | [5 empty] | x
|  |  | Presentar y publicar los informes contables y financieros. |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
|  |  | Elaboración y publicación de los estados contables |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
| Manejo tributario de algunas de las operaciones del Distrito | Generar, presentar y pagar declaraciones tributarias e informes tributarios a la Dian | Liquidar, presentar y pagar declaraciones tributarias. | Oficina de Contabilidad | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
|  |  | Elaborar y presentar informes tributarios | [10 empty] | x
| Acatar las normas y procedimientos expedidos por el Distrito en el marco de adaptación de procedimientos y politicas contables | Actualizar politicas y procedimientos contables en el Distrito | Elaborar actos administrativos para la actualización de politicas y procedimientos contables. | Oficina de Contabilidad | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
|  |  | Elaborar nuevas normas de politicas y procedimientos contables en el Distrito. |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x