## PROYECTOS
DEPDFPPA-F01
FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO. | [22 empty] | Versión: 2
VIGENCIA 2018 | [22 empty] | Aprobación: 31/08/2012
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | Secretaria Juridica
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO (Eje - Politica): |  |  |  | Pilares para el éxito, etica pública, transparenciay buen gobierno, Fortalecimiento Institucional
1.3. SECTOR: | [10 empty] | 1.4. ELABORADO POR: |  |  |  |  | Carlos Castro
1.6. PROGRAMA | 1.7. METAS | Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION | 1.9. METAS | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. CRONOGRAMA | [11 empty] | 1.12. RESPONSABLE | 1.13. COSTO INVERSION (Miles) | 1.14 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |  |  | ARTICULO PRES/AÑO | DISTRITO |  | NACION |  | OTROS
[21 empty] | PROPIOS | CREDITO | SGP | OTROS
Actuaciones Serias | Aumentar a 81.7 el Indice de Gobierno Abierto - IGA | 2017080010034 | Defensa Judicial del Distrito | Atender al 100% los procesos judiciales en los cuales el Distrito es parte | Atender los procesos judiciales en los cuales el Distrito es parte Interponer los recursos a que haya lugar Realizar seguimiento a los procesos | [12 empty] | Arturo polo | 9.003.000.000.00 | 41711101 | x

## GESTION ADMINISTRATIVA
DEPDFPPA-F01
FORMULACION DEL PLAN DE ACCION DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTION ADMINISTRATIVA | [14 empty] | Versión: 2
VIGENCIA 2018 | [14 empty] | Aprobación: 31/08/2012
| 2.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: | Secretaria Jurídica
| 2.2. ELABORADO POR: | Libia Escorcia, Carlos Castro
| 2.3 NOMBRE DE LA ACCION | 2.4 METAS | 2.5. ACTIVIDADES | 2.6. RESPONSABLE | 2.7. CRONOGRAMA | [12 empty] | 2.8. COSTO | 2.9 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[5 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT |  | NOV | DIC |  | ARTICULO PRES / AÑO | PROPIOS | CREDITO | NACION | OTROS
| Registro y aprobación de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2019 en el banco de proyectos | Registro y aprobación del 100% de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2018 en el banco de proyectos | Elaborar MGA a los proyectos a desarrollar durante la vigencia 2019 | Carlos Castro
|  |  | Presentarlos al banco de proyectos para su registro y aprobación | Carlos Castro
| Clasificación, codificación y conservación de documentos según tablas de retención | Mejoramiento archivístico, conservación documental de archivos de gestión y archivo central al 100% | Mantener y conservar los documentos de la dependencia de acuerdo con las tablas de retención documental | Eduardo Lascano
Eduardo Lascano
| Administración de Riesgos y Oportunidades | Aplicación del 100% de la metodología de Administración de Riesgos y Oportunidades | Diligenciar matriz de riesgo para su proceso | Agente de cambio
|  |  | Diligenciar matriz de oportunidades para su proceso | Agente de cambio
| Administracion de Riesgos y Oportunidades |  | Realizar una medición periodica ( cada 4 meses) del desarrollo de los controles y oportuniddes | Agente de cambio
|  |  | Evaluar la efectividad de los controles en la materialización del riesgo | Agente de cambio
|  |  | Verificar el desarrollo de las acciones para aumentar el efecto de las oportunidades | Agente de cambio
| Medición de la satisfacción del cliente/usuario | Realizar una medición periodica | Realizar mediciones de la satisfacción de los usuarios | Agente de cambio
|  |  | Tabular y analizar los resultados | Agente de cambio
| Revisión por la Dirección | Someter a revisión y sustentar la evaluación de la gestión cada 4 meses | Diligenciar el formato de seguimiento de plan de acción para verificar el avance de las metas y actividades | Agente de cambio
|  |  | Elaborar plan de mejoramiento para alcanzar el cumplimiento de la metas y actividades propuestas | Agente de cambio
| Cumplimiento de los Lineamientos de la Matriz de Transparencia | Lineamientos de Matriz de Transparencia | Revisar y actualizar la información de su competencia publicada en la pagina WEB | Agente de cambio
|  |  | Velar que la información de su competencia publicada en la pagina WEB cumpla con los lineamientos de publicación de la Matriz de Transparencia | Agente de Cambio
| Representación por mandato | Representar judicial y extrajudicialmente a la Acaldía Distrital en el 100% de procesos en los que esta sea parte. | Ejercer en forma oportuna y de acuerdo a los terminos de ley la adecuada defensa del Distrito, manteniendo control jurídico para salvaguardar los intereses de la entidad | Secretario Jurídico
|  |  | Identificación y parametrización de las mayores causas objeto de litigio. | Secretario Jurídico
|  |  | Reglamentación y regulación del trámite de pago de sentencias judiciales. | Secretario Jurídico
| Acompañamiento Institucional en lo Jurídico | Revisar, Proyectar actos administrativos, emitir conceptos jurídicos que requieran las demas dependencias que hacen parte de la Alcaldía Distrital | Garantizae que las actuaciones adminsitartivas se ajusten a las normas vigentes a traves de la asesoria juídica - preventiva | Guillermo Acosta-Coordinador Asuntos Atuaciones Administrativas
| Gestión Ética | Fortalecimiento de la Gestión Etica | Formulación de la Estrategias Pedagógicas y Comunicativas de la Gestión Etica. (Plan Gestion Etica) | Promotor Etico
Ejecución, Seguimiento y Autocontrol del Plan de Gestión Etica de la dependencia
| Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | 100% de las procesos con mapa de riesgos elaborado | Aplicación de la metodología de la administración de riesgos | Agente de Cambio
|  | Monitoreo a los controles de su competencia | Seguimiento del Mapa de Riesgos de Corrupción, verificando el cumplimiento del cronograma de desarrollo de los controles y la efectividad de los mismos
|  | Riesgo Tramites y/o Servicios Concusión, Cohecho, Tráfico de Influencias | Realizar mensualmente análisis de vencimiento de términos a PQRS e implementar acciones tendientes a eliminar las causas de los incumplimientos
|  | Riesgo Dilatación de los procesos de investigación y sanción | Controlar el vencimiento de términos de los procesos a partir de la revisión de cada expediente en los procesos que imponen sanciones pecuniarias y disciplinarias
| Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | Manual de atención al Ciudadano modificado con los mecanismos para dar prioridad a las peticiones presentadas por menores de edad y aquellas relacionadas con el reconocimiento de un derecho fundamental. | Identificar y documentar los procesos internos para la gestión de las peticiones, quejas y reclamos, los trámites y otros procedimientos administrativos, creando los mecanismos para dar prioridad a las peticiones presentadas por menores de edad y aquellas relacionadas con el reconocimiento de un derecho fundamental.
| Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | 100% de las dependencias conocen los nuevos lineamientos de respuesta a las solicitudes | Revisar y ajustar los lineamientos para dar respuesta a las solicitudes de la ciudadania de acuerdo con la Ley 1755 de 2015 | Agente de cambio
Socializar con las dependencias los lineamientos definidos
| Componente 6: Iniciativas adicionales | 100% de los procesos cuya percepción arroje valores inferiores al resultado con plan de mejoramiento de gestión etica implementado | Mejoramiento de la Gestión Etica en los procesos cuya percepción arroje valores inferiores al resultado que se obtenga del Diagnóstico de Percepción Ética a relizarse. Se aclara que muchas de las actividades que coadyuven a mejorar las posibles variables debiles que arroje diagnostico están fuertemente ligadas al fomento y aplicación del Nuevo Código de Etica. | Promotor Etico
|  | 100% de cumplimiento del cronograma establecido para elaborar el nuevo Código de Buen Gobierno | Elaboración y adopción del Nuevo Codigo de Buen Gobierno
|  | 1 Código adoptado por acto administrativo | Revisión y adopción del Código de Buen Gobierno
|  | 100% de cumplimiento en actividades acordadas con la Procuraduría General de la Nación. | Implementación de estrategias pedagógicas y comunicativas para fomentar la cultura de la legalidad e integridad en Colombia - CLIC - con énfasis en la Legalidad con el resultado cuatrianual del 58%. Este es un Programa liderado por la Procuraduría General de la Nación
|  | 100% de los procesos cuyos resultados fueron igual o inferiores al 74% con plan de mejoramiento a la medición IGA | Implementación de acciones de mejoramiento en los procesos cuyos resultados fueron igual o inferiores al 74% para subsanar las debilidades encontradas en la medición de IGA