## PROYECTOS
DEPDFPPA-F01
FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO | [22 empty] | Versión: 2
VIGENCIA 2018 | [22 empty] | Aprobación: 31/08/2012
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | SECRETARIA DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO (Eje - Politica): |  |  |  | CAPITAL DE BIENESTAR - DEPORTE PARA LA VIDA
1.3. SECTOR: |  |  |  | RECREACION Y DEPORTES | [6 empty] | 1.4. ELABORADO POR: | [6 empty] | ERICA BUSTAMANTE ACOSTA
1.6. PROGRAMA | 1.7. METAS | Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION | 1.9. METAS | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. CRONOGRAMA | [11 empty] | 1.12. RESPONSABLE | 1.13. COSTO INVERSION (Miles) | 1.14 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |  |  | ARTICULO PRES/AÑO | DISTRITO |  | NACION |  | OTROS
[21 empty] | PROPIOS | CREDITO | SGP | OTROS
Juegos Centroamericanos y del Caribe | 80% Nivel de satisfacción de la ciudadania por la realización de los juegos | 2017080010178 | Apoyo técnico y logístico para la coordinación y desarrollo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018 | 50% de avance en actividades incluidas en cronograma | Contratación recurso humano, tecnico y logistico y demas requerimiento necesarios para la organización y desarrollo del evento | [12 empty] | GONZALO BAUTE GONZALEZ | 104000000 | 40411101 |  | X |  | X
|  | 2017080010165 | Estudios, diseño y adecuación y construccion de Infraestructura para los juegos | 5 Escenarios Deportivos construidos o remodelados | Desarrollo de procesos de selección, ejecución y recibo de obras de Construcción y/o Adecuación de Infraestructura Deportiva para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018 | [13 empty] | 72745000 | 40411102 40411103 | X | X |  | X
Deportes para todos | 45% de población beneficiada con los programas de deporte y recreación | 2017080010143 | Apoyo para el desarrollo y la práctica de la Educación Física y Recreación, Escolar y Extraescolar | 15.500 estudiantes de las instituciones educativas oficiales y privadas que acceden a los servicios deportivos y recreativos | Planeacion, dirección, organización y ejecución de actividades deportivas y recreativas escolares y extraescolares que beneficie a la población estudiantil, mediante los siguientes subproyectos (Centros de iniciacion y formacion deportiva, Juegos intercolegiados y festivales recreativos escolares, Todo bien por Killa) | [12 empty] | GONZALO BAUTE GONZALEZ | 3309171 | 40411201 | X |  | X |  | X
|  | 2017080010141 | Apoyo para el desarrollo y la practica de la recreacion, actividad fisica y el aprovechamiento del tiempo libre | 55.000 Niños, niñas, jóvenes, adultos, adultos mayores que acceden a programas | Planeacion, dirección, organización y ejecución de actividades recreativas, de acividad fisica y aprovechamiento del tiempo libre, para el acceso masivo de la población y de la comunidad en situación de vulnerabilidad , que contribuya a la formación de habitos deportivos y estilos de vida saludable. A traves de subproyectos como Recreovias, Apoyos recreativos, Masificación de la actividad física saludable, Recreación sin límites, Adulto mayor, Vacaciones Recreativas. | [13 empty] | 4127270 | 40411202 | X |  | X |  |  | 82.5454
|  | 2017080010145 | Apoyo logistico a eventos deportivos, locales, nacionales e internacionales | 5.000 Deportistas beneficiados | Planeacion, dirección, organización, ejecución, control, apoyo logistico y financiero a eventos deportivos locales, nacionales e internacionales | [13 empty] | 1625000 | 40411203 | X
|  | 2017080010140 | Apoyo para el desarrollo y la práctica del deporte para la persona en situación de discapacidad | 850 Deportistas con discapacidad beneficiados | Apoyo logistico, tecnico y financiero a ligas, clubes y organizaciones que fomenten el deporte con discapacitados | [13 empty] | 500000000 | 40411204 | X |  | X
|  | 2017080010144 | Apoyo para el desarrollo y fortalecimiento institucional del deporte en el Distrito | 100 reconocimientos deportivos renovados o expedidos | Fomento y promoción de reconocimientos deportivo al deporte asociado y evaluación, seguimiento y control de los mismos. Diseño, formulación, socializacion e implementación de la política pública de deporte, la recreación, la educación física, la actividad fisica en el distrito de Barranquilla, que resuelva la problematica existente en el sector. Capacitaciones a entrenadores, Lic de Educación física, jueces deportivos, dirigentes deportivos, comunidad en general) | [13 empty] | 254693 | 40411205 |  |  |  |  | X
|  | 2017080010146 | Apoyo para el desarrollo y la practica del deporte de alto rendimiento, universitario, competitivo y aficionado y profesional. | 150 deportistas con deporte de alto rendimiento apoyados | Planeacion, organización, dirección, ejecución y seguimiento de la Promocion, iniciación, formacion deportiva, identificacion de talentos, reservas deportivas hacia el alto rendimiento, mediante la articulación de los diferentes actores del deporte y sistema nacional del deporte. | [13 empty] | 2305500 | 40411206 | X
|  | 2017080010142 | Apoyo para el desarrollo y la práctica al Deporte Social Comunitario, Deporte formativo y asociado | 11.800 Población beneficiadas | Fomento, patrocinio, masificación y apoyo logistico y económico a organismos deportivos (clubes, ligas y organizacones depotivas), asi como tambien la realización y desarrollo de actividades deportivas dirigidas hacia la comunidad. | [12 empty] | GONZALO BAUTE GONZALEZ | 2154000 | 40411207 | X
10 organizaciones deportivas
Espacios para el Deporte y la Recreación | 15 espacios deportivos y recreativos en buen estado | 2017080010147 | Construcción, remodelación, mejoramiento y adecuación de escenarios deportivos | 3 espacios deportivos y recreativos en buen estado | Desarrollo de procesos de selección, ejecución y recibo de obras en los escenariios seleccionados (mantenimiento, adecuacion y administracion de escenarios deportivos) | [12 empty] | GONZALO BAUTE GONZALEZ | 2000000 | 40411301 | X | [5 empty] | 3105500000 | 2305500000

## GESTION ADMINISTRATIVA
DEPDFPPA-F01
FORMULACION DEL PLAN DE ACCION DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTION ADMINISTRATIVA | [14 empty] | Versión: 2
VIGENCIA 2018 | [14 empty] | Aprobación: 31/08/2012
| 2.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: | SECRETARIA DE RECREACION Y DEPORTES
| 2.2. ELABORADO POR: | ERICA BUSTAMANTE ACOSTA. Profesional Universitario
| 2.3 NOMBRE DE LA ACCION | 2.4 METAS | 2.5. ACTIVIDADES | 2.6. RESPONSABLE | 2.7. CRONOGRAMA | [12 empty] | 2.8. COSTO | 2.9 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[5 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT |  | NOV | DIC |  | ARTICULO PRES / AÑO | PROPIOS | CREDITO | NACION | OTROS
| Registro y aprobación de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2019 en el banco de proyectos | Registro y aprobación del 100% de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2019 en el banco de proyectos | Elaborar MGA a los proyectos a desarrollar durante la vigencia 2019 | GESTION ADMINISTRATIVA
Presentarlos al banco de proyectos para su registro y aprobación
| Clasificación, codificación y conservación de documentos según tablas de retención | Mejoramiento archivístico, conservación documental de archivos de gestión y archivo central al 100% | Mantener y conservar los documentos de la dependencia de acuerdo con las tablas de retención documental | GESTION ADMINISTRATIVA
| Administración de Riesgos y Oportunidades | Aplicación del 100% de la metodología de Administración de Riesgos y Oportunidades | Realizar seguimiento periodico a los controles y riesgos de su compentencia | AGENTE DE CAMBIO Y EQUIPO DE MEJORAMIENTO
Realizar seguimiento periodico a las acciones para abordar oportunidades de su competencia
| Medición de la satisfacción del cliente/usuario | Realizar una medición periodica | Realizar mediciones de la satisfacción de los usuarios | GESTION ADMINISTRATIVA
Tabular y analizar los resultados
| Revisión por la Dirección | Someter a revisión y sustentar la evaluación de la gestión cada 3 meses | Diligenciar el formato de seguimiento de plan de acción para verificar el avance de las metas y actividades | GESTION ADMINISTRATIVA
|  |  | Elaborar plan de mejoramiento para alcanzar el cumplimiento de la metas y actividades propuestas | GESTION ADMINISTRATIVA Y EQUIPO DE MEJORAMIENTO
| Cumplimiento de los Lineamientos de la Matriz de Transparencia | Lineamientos de Matriz de Transparencia | Revisar y actualizar la información de su competencia publicada en la pagina WEB | ENLACE COMUNICACIONES
|  |  | Velar que la información de su competencia publicada en la pagina WEB cumpla con los lineamientos de publicación de la Matriz de Transparencia | GESTION ADMINISTRATIVA