## Proyectos
1.14 CONTRATOS ASOCIADOS AL PROYECTO
No. | Reto | Politica | Programa | BPIN | Proyecto | Meta del Proyecto para el cuatrienio | Indicador de producto | Unidad de Medida del Indicador | Linea de base | Meta del cuatrienio (Indicador de Producto) | Responsable | Oficina o Dependencia Responsable | META 2022 | 1.12 AVANCE DE LA META DEL PROYECTO A LA FECHA DE CORTE DEL SEGUIMIENTO | Actividades | 1.13 PORCENTAJE DE AVANCE AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES | OBJETO | VALOR | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | SOY EQUITATIVA | EDUCACIÓN DE VANGUARDIA | Estudiante de Vanguardia | 2020080010140; 2021080010161 | Prestación del Servicio Educativo | Aumentar a 210,500 los estudiantes matriculados en el sector oficial | Estudiantes matriculados en el sector oficial | Número | 210284 | 210500 | Secretaría de Educación | Cobertura | 210428 | 209883 | 1. Realizar certificación de matrícula para la vigencia 2022. | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A
[15 empty] | 2. Gestionar las solicitudes de cupo para la vigencia 2022 recibidos a través de las plataformas SAC y GECOB de la SED. | 100%
[15 empty] | 3. Realizar seguimiento a la matrícula de las IED. | 33.33%
[15 empty] | 4. Elaborar informes periódicos sobre el cumplimiento de la meta de estudiantes atendidos en la vigencia. | 25%
2 | SOY EQUITATIVA | EDUCACIÓN DE VANGUARDIA | Estudiante de Vanguardia | 2020080010140; 2021080010161 | Prestación del Servicio Educativo | Mantener el 100% de población atendida caracterizada de acuerdo con el grupo poblaciónal al que pertenecen (etnia, afros, rom, víctimas, en condición de discapacidad, entre otros) | Porcentaje de población atendida caracterizada de acuerdo con el grupo poblaciónal al que pertenecen (etnias, víctimas, con discapacidad, con capacidades y/o talentos excepcionales y trastornos) | Porcentaje | ND | 100 | Secretaría de Educación | Cobertura | 100 | 21521 | 1. . Gestionar las solicitudes de cupo para la vigencia 2022 recibidos a través de las plataformas SAC y GECOB de la SED. | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A
[15 empty] | 2. Realizar seguimiento a la matrícula de las IED. | 33.33%
[15 empty] | 3. Implementar las estrategias necesarias para la permanencia de los estudiantes posibles desertores (ausencia). | 0%
3 | SOY EQUITATIVA | EDUCACIÓN DE VANGUARDIA | Estudiante de Vanguardia | 2020080010006 | Contratación de la Prestación del Servicio Educativo | Mantener al 100% la contratación del servicio educativo | Porcentaje de contratación del servicio educativo | Porcentaje | 100 | 100 | Secretaría de Educación | Cobertura | 100 | 100% | 1. Gestionar los contratos de concesión, PIEDP y PSE. | 100% | Prestación de servicios educativos para la vigencia 2022, por la modalidad de prestación del servicio educativo a poblaciones vulnerables del Distrito de Barraquilla. Prestación de servicios educativos para la vigencia 2022 a población vulnerable del Distrito de Barraquilla, por la modalidad de contratación para la promoción e implementación de estrategias de desarrollo pedagógico con iglesias y confesiones religiosas. Concesion del servicio educativo a los estudiantes. | $6.791.556.000 $12.941.547.080 $12.111.664.840 | 27/01/2022 27/01/2022 1/01/2022 | 11/12/2022 11/12/2022 31/12/2022
[15 empty] | 2. Caracterizar los estudiantes con matrícula contratada en el SIMAT. | 100%
[15 empty] | 3.Realizar seguimiento a la matrícula de las IED. | 25%
[15 empty] | 4. Elaborar informes periódicos sobre el cumplimiento de la meta de estudiantes atendidos en la vigencia. | 25%
5 | SOY EQUITATIVA | EDUCACIÓN DE VANGUARDIA | Estudiante de Vanguardia | 2020080010126 | Servicio de Transporte Escolar | Aumentar a 9.000 los estudiantes beneficiados on el servicio de transporte escolar | Estudiantes beneficiados con el servicio de transporte escolar | Número | 7280 | 9000 | Secretaría de Educación | Cobertura | 8426 | 5726 | 1. Identificar los estudiantes a beneficiar con la estrategia. | 100% | Prestar el servicio de transporte escolar para los niños, niñas y jóvenes prioritariamente en los niveles 1 y 2 del Sisben, focalizados en las Instituciones Educativas del Distrito de Barranquilla de acuerdo con la necesidad del programa y la dinámica de mejoramiento e intervención de la infraestructura de las mismas. | 6297600000 | 07/02/2020 Reinicio 1: 26/07/2021 Reinicio 2: 31/12/2022 | Vigente Suspensión 1:16/3/2020 Suspensión 2: 03/12/2021
[15 empty] | 2. Gestionar el contrato para la vigencia escolar. | 100%
[15 empty] | 3. Realizar seguimiento al servicio de transporte escolar. | 25%
[15 empty] | 4. Elaborar informes periódicos sobre el desarrollo de la estrategia. | 25%
6 | SOY EQUITATIVA | EDUCACIÓN DE VANGUARDIA | Estudiante de Vanguardia | 2020080010008 | Ofrecer una Educación incluyente | Mantener la atención al 100% de niños, niñas y jóvenes con discapacidad que demanda un cupo en el sector oficial | Porcentaje de atención de los niños, niñas y jóvenes con discapacidad que demanda un cupo en el sector oficial atendidos | Porcentaje | 100 | 100 | Secretaría de Educación | Cobertura | 100 | 4080 | 1. Gestionar los contratos necesarios para la prestación del servicio a los estudiantes con discapacidad, capacidades y/o talentos excepcionales y con trastorno. | 100% | Prestación de servicios de apoyo a la gestión de la Secretaría de Educación en la atenció pertinente y de calidad a estudiantes con discapacidad auditiva, visual y sordo ceguera, para el fotalecimiento de los procesos de enseñanzas y aprendizajes. Prestación de servicios profesionales a la Secretaría Distrital de Educación en los procesos de educación inclusiva pertinente y de calidad a estudiantes con discapacidad, en condición de enfermedad y con capacidades y/o talentos excepcionales que requieren apoyo académico especial, y se encuentran matriculados en instituciones educativas oficiales del distrito de Barranquilla. | $870.929.920 $1.264.601.260 | 2/02/2022 2/02/2022 | 30/11/2022 30/11/2022
[15 empty] | 2. Identificar los estudiantes con discapacidad y presuntivos. | 100%
[15 empty] | 3. Caracterizar los estudiantes con discapacidad, capacidades y/o talentos excepcionales y con trastorno en el SIMAT. | 100%
[15 empty] | 4. Activar la ruta de los estudiantes presuntivos. | 25%
[15 empty] | 5. Realizar plan de formación y socialización del programa de inclusión a la comunidad educativa. | 15%
[15 empty] | 6. Realizar seguimiento a la matrícula de las IED. | 0.25%
[15 empty] | 7. Elaborar informes periódicos sobre el cumplimiento de la meta de estudiantes atendidos en la vigencia. | 0%
7 | SOY EQUITATIVA | EDUCACIÓN DE VANGUARDIA | Estudiante de Vanguardia | 2020080010008 | Ofrecer una Educación incluyente | Mantener la atención al 100% de los niños, niñas y jóvenes de minorías étnicas que demanden un cupo en el sector oficial | Porcentaje de atención de los niños, niñas y jóvenes de comunidades afrocolombianas, palenqueras y raizales | Porcentaje | 100 | 100 | Secretaría de Educación | Cobertura | 100 | 4271 | 1. Gestionar las solicitudes de cupo para la vigencia 2022 recibidos a través de las plataformas SAC y GECOB de la SED. | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A
[15 empty] | 2.Realizar seguimiento a la matrícula de las IED. | 33.33%
[15 empty] | 3. Implementar las estrategias necesarias para la permanencia de los estudiantes posibles desertores (ausencia). | 0%
8 | SOY EQUITATIVA | EDUCACIÓN DE VANGUARDIA | Escuela de Calidad | 2020080010132 | Plan de Mejoramiento Institucional | Mantener el 100% de las IED con Plan de mejoramiento institucional formulado e implementado | Porcentaje de las IED con Plan de mejoramiento institucional formulado e implementado | Porcentaje | 100 | 100 | Secretaría de Educación | Calidad Educativa | 100 | 79.2% | 1. Elaborar resolución de la ruta de mejoramiento | 100%
[15 empty] | 2.Brindar asistencia técnica para cargue del plan de mejoramiento. | 79.2%
[15 empty] | 3.Hacer seguimiento a la implementación de los planes de mejoramiento | 9.967%
9 | SOY EQUITATIVA | EDUCACIÓN DE VANGUARDIA | Escuela de Calidad | 2020080010013 | Promover la Excelencia Educativa | Incrementar a 55% las IED clasificadas en categorías B, A o A+ | Porcentaje de las IED clasificadas en categorías B, A o A+ | Porcentaje | 46.7 | 55 | Secretaría de Educación | Calidad Educativa | 53 | 0% | 1. Planeación de la estrategia de actividades presenciales, focalización de IED y definición de grupos según áreas para el fortalecimiento de competencias. | 100%
[15 empty] | 2. Realizar acompañamiento y orientaciones en el análisis de los resultados históricos de las Pruebas Saber. | 25%
[15 empty] | 3. Hacer uso pedagógico de los resultados: planteamientos de metas y estrategias (mesas de trabajo por áreas) | 25%
[15 empty] | 4. Didáctica de la enseñanza de las áreas básicas-competencias evaluadas en las pruebas externas. | 25%
[15 empty] | 5. Desarrollar acompañamiento de especializado APE | 25%
[15 empty] | 6.Realizar seguimiento a las actividades (revisar evidencias de estrategias y casos de éxito) | 25%
[15 empty] | 7.Taller de metodologías activas: Análisis de casos, aprendizaje basado en problemas (ABPr), aula Invertida, aprendizaje basado en proyectos (ABP), aprendizaje basado en evidencias. | 0%
[15 empty] | 8. Planeación y realización de actividades interdisciplinares que involucren metodologías activas | 0%
[15 empty] | 9. Aplicar matriz DOFA | 0
[15 empty] | 10. Actividades de fortalecimiento incluyendo acompañamiento a estudiantes a través de tutorías y actividades asincrónicas. | 10%
[15 empty] | 11. Entregar material de apoyo pedagógico a los estudiantes de 11º con orientaciones pedagógicas para favorecer el saber disciplinar y reforzar las áreas donde presentan menor desempeño. | 50%
[15 empty] | 12.Desarrollar proceso de remediación con estudiantes de 3º, 4º y 5º | 33%
[15 empty] | 13. reforzar competencias básicas en estudiantes de grupos juveniles | 13.64%
10 | SOY EQUITATIVA | EDUCACIÓN DE VANGUARDIA | Escuela de Calidad | 2021080010089 | Implementación de Matemáticas Didácticas | Mantener la aplicación de la metodología en 148 IED | Número de IED beneficiadas con la aplicación de la metodología Matematias didacticas | Número | 148 | 148 | Secretaría de Educación | Calidad Educativa | 148 | 148 | 1. Elaborar el plan de trabajo del programa de matemáticas didácticas en las IED focalizadas. | 100%
[15 empty] | 2. Desarrollar proceso de formación y acompañamiento para el mejoramiento de la capacidad instalada del método Singapur en las IED focalizadas | 0%
[15 empty] | 3. Implementar la ruta de seguimiento a la ejecución de la estrategia en conjunto con el Programa Todos a Aprender. | 0%
[15 empty] | 4. Realizar comités para verificar la ejecución del plan de trabajo del programa de matemáticas didácticas e identificar mejoras. | 25%
11 | SOY EQUITATIVA | EDUCACIÓN DE VANGUARDIA | Escuela de Calidad | 2021080010001 | Fomento de la Lectura y Escritura | Aumentar a 100% las IED que cuentan con el proyecto | Porcentaje de IED que cuentan con el proyecto Fomento de la Lectura y Escritura | Porcentaje | 68 | 100 | Secretaría de Educación | Calidad Educativa | 99 | 100% | 1. Elaborar plan de alfabetización inicial (0 a 2) y recuperación de aprendizajes ( la estrategia de acompañamiento in situ, evaluación, formación y seguimiento) | 100%
[15 empty] | 2. Realizar formación en la metodología ATAL a docentes y tutores de 0 a 5. | 33.3%
[15 empty] | 3. Socializar a los rectores de la IED la estrategia de lectura. | 47%
[15 empty] | 4. Realizar Caracterización Atal 0 a 2 | 29%
[15 empty] | 5. Acompañar presencial y virtual a docentes y tutores. | 47%
[15 empty] | 6.Realizar Reuniones de seguimiento con tutores, rectores y coordinadores de primaria en el avance de la implementación de la estrategia | 25%
12 | SOY EQUITATIVA | EDUCACIÓN DE VANGUARDIA | Escuela de Calidad | 2021080010148 | Promoción del Bienestar Docente | Mantener el 100% de los docentes atendidos con el plan de bienestar docente | Porcentaje de los docentes atendidos con el plan de bienestar docente | Porcentaje | 100 | 100 | Secretaría de Educación | GAD-Bienestar docente | 100 | 34% | 1. Conformación de equipo interdisciplinario de bienestar docente | 100% | 731599995 | 202200517
[15 empty] | 2. Talleres y actividades de acompañamiento - Diversas temáticas de crecimiento personal y de promoción y prevención en salud-Esfera ocupacional | 25%
[15 empty] | 3. Acompañamiento Psicosocial y emocional (individual y grupal)-esfera socioafectiva | 25%
[15 empty] | 4. Actividades de Recreación y Cultura -juegos del magisterio y encuentro folclórico-esfera socioafectiva | 10%
[15 empty] | 5. Encuentro de experiencias significativas y encuentro de directivos docentes- incentivos | 10%
[15 empty] | 6. Desvinculación Laboral asistida- esfera personal | 33.33%
[15 empty] | 7. Inducción y reinducción-Esfera ocupacional | 12.5%
13 | SOY EQUITATIVA | EDUCACIÓN DE VANGUARDIA | Escuela de Calidad | 2021080010040 | Formación Docente | Mantener el acompañamiento formativo a docentes en el 100% de las IED | Porcentaje de instituciones educativas con acompañamiento formativo a docentes | Porcentaje | 100 | 100 | Secretaría de Educación | Calidad Educativa | 100 | 100% | 1. Proyectar los procesos formativos que se realizarán durante el año para darle cumplimiento a los dispuesto en el plan territorial de formación docente. | 100%
[15 empty] | 2. Formar a docentes de las IED en estudios de posgrado | 25%
[15 empty] | 3. Realizar formación pedagógica a docentes. | 33%
[15 empty] | 4. Realizar formación a docentes en metodologías flexibles | 33%
[15 empty] | 5. Realizar reuniones de seguimiento con el comité territorial de formación docente. | 0%
14 | SOY EQUITATIVA | EDUCACIÓN DE VANGUARDIA | Escuela de Calidad | 2020080010124 | Ampliación y/o mejoramiento de la Infraestructura Educativa | Construir o mejorar la infraestructura a 865 aulas adicionales | Número de aulas construidas o con mejoramiento de infraestructura | Número | 228 | 865 | Secretaría de Educación | Gestion Estrategica | 82 | 669 | 1. Realizar visitas diagnósticas a IEDs | 100%
[15 empty] | 2. Focalizar las IE a intervenir | 100%
[15 empty] | 3. Supervisar la Compra de Predios | 100%
[15 empty] | 4. Revisar Diseños y presupuestos | 100%
[15 empty] | 5. Realizar seguimiento a las obras de construcción | 0%
[15 empty] | 6. Realizar dotación de sedes educativas | 0%
15 | SOY EQUITATIVA | EDUCACIÓN DE VANGUARDIA | Escuela de Calidad |  | Construcción de APP Colegios | Lograr la intervención de 8 instituciones educativas mediante alianzas públicas-privadas | Número de IED intervenidos mediante alianzas públicas privadas | Número | 0 | 8 | Secretaría de Educación |  | 0 |  | Proyecto suspendido a nivel nacional
16 | SOY EQUITATIVA | EDUCACIÓN DE VANGUARDIA | Escuela de Calidad | 2020080010003; 2021080010141 | Implementación Jornada única | Aumentar a 46.000 los estudiantes beneficiados con jornada única | Número de estudiantes beneficiados con jornada única | Número | 42954 | 46000 | Secretaría de Educación | Calidad Educativa | 45311 | 48919 | 1. Seleccionar los establecimientos educativos que ingresaran por primera vez a Jornada única o que incluyen nuevos niveles. | 100%
[15 empty] | 2. Revisar los PEI de las IED focalizadas | 15%
[15 empty] | 3.Realizar seguimiento a la proyección de estudiantes beneficiados en el programa de JU | 45%
[15 empty] | 4. Revisar las condiciones de infraestructura, docentes, PAE, servicios públicos. | 45%
[15 empty] | 5. Realizar reuniones con comité de JU para verificar el estado del proceso para la implementación de la Jornada única y determinar acciones de mejora. | 50%
17 | SOY EQUITATIVA | EDUCACIÓN DE VANGUARDIA | Escuela de Calidad | 2021080010113 | Fortalecimiento de la Convivencia Escolar | Mantener el 100% de IED con ruta de atención integral para la convivencia escolar | Porcentaje de IED con ruta de atención integral para la convivencia escolar | Porcentaje | 100 | 100 | Secretaría de Educación | Calidad Educativa | 100 | 50% | 1. Organizar estrategia para el fortalecimiento de la RIA | 100%
[15 empty] | 2. Acompañar in situ o virtual a las IED en la activación de la ruta de atención integral para la convivencia escolar (Ley 1620 de 2013). | 100%
[15 empty] | 3. Formar a los docente en promoción de la convivencia escolar, competencias ciudadanas, habilidades socioemocionales y en prevención de problemáticas psicosociales. | 70%
[15 empty] | 4. Fortalecer los comités de convivencia escolar del 100% de las IED. | 60%
[15 empty] | 5. Formar a estudiantil para el fortalecimiento de habilidades socioemocionales y en la prevención de riesgos psicosociales o situaciones que atentan contra el ejercicio de los DDHH y DDSR. | 70%
[15 empty] | 6. Orientar al 100% de las IED en la creación de su proyecto institucional de convivencia escolar. | 30%
[15 empty] | 7. Realizar reuniones del equipo de convivencia para evaluar los avances en la implementación de la RIA | 33%
18 | SOY EQUITATIVA | EDUCACIÓN DE VANGUARDIA | Escuela de Calidad | 2021080010113 | Fortalecimiento de la Convivencia Escolar | Lograr que el 100% de las IED focalizadas participen en la conformación de redes interinstitucionales y familiares, de apoyo y formación | Porcentaje de conformación de redes interinstitucionales y familiares, con el fin de atender las problemáticas | Porcentaje | ND | 100 | Secretaría de Educación | Calidad Educativa | 75 | 50% | 1. Planificar los procesos para promover la participación de las IEDs en la conformación de redes interinstitucionales y familiares, de apoyo y formación | 70%
[15 empty] | 2. Conformar de Red de Líderes estudiantiles que contribuyan en la promoción de la Convivencia Escolar, la prevención de situaciones convivenciales y la movilización de la comunidad educativa. | 20%
[15 empty] | 3. Realizar acompañamiento Familiar y Escuelas de Familia. | 50%
[15 empty] | 4. Gestionar alianzas y articulación con entidades u organizaciones del sector público y privado, para implementar estrategias y proyectos que promuevan el desarrollo de competencias ciudadanas y habilidades socioemocionales. | 80%
[15 empty] | 5. brindar formación integral y complementaria en estrategias basadas en la creatividad e innovación a los estudiantes de las ied focalizadas | 45%
[15 empty] | 6. Realizar reuniones del equipo de convivencia para evaluar los avances de la estrategia | 33%
19 | SOY EQUITATIVA | EDUCACIÓN DE VANGUARDIA | Escuela de Calidad | 2021080010090 | Implementación del Plan Bilingüismo en Colegio Públicos | Aumentar a 154 las IED con el proyecto de bilingüismo | IED con el proyecto de bilingüismo | Número | 0 | 154 | Secretaría de Educación | Calidad Educativa | 120 | 120 | 1. Formular el plan de acción y teoría de cambios del plan soy bilingüe | 100%
[15 empty] | 2. Realizar formación en lengua y metodología a docentes de primaria de las IED focalizadas (English for teachers) | 20%
[15 empty] | 3. Implementar un programa de desarrollo profesional continuo en metodología a docentes de lengua extranjera | 10%
[15 empty] | 4. Comunidades de práctica: transformación e innovación pedagógica dirigida a 200 docentes de inglés | 10%
[15 empty] | 5. Implementar proceso de enseñanza en primaria a niños de T- 3º | 30%
[15 empty] | 6. Realizar proceso de fortalecimiento de las competencias comunicativas en el idioma de ingles de los estudiantes de 10° y 11º de las IED focalizadas | 10%
[15 empty] | 7. Desarrollar curso de inglés general y con propósitos específicos dirigido a estudiantes de grados 9º y 10º | 20%
[15 empty] | 8. Desarrollar conocimientos básicos en el idioma inglés dirigido a Directivos Docentes | 10%
[15 empty] | 9. Entregar material didáctico para la exposición al idioma extranjero | 100%
[15 empty] | 10. Realizar comités de seguimiento con operadores y equipo de asesores pedagógicos (Mentores) para revisar la ejecución del plan de acción | 100%
20 | SOY EQUITATIVA | EDUCACIÓN DE VANGUARDIA | Escuela de Calidad | 2020080010094 | Promoción de Educación, Cultura y Ambiente en las IED | Aumentar a 80 IED impactadas con la promoción de la cultura y el ambiente | No de instituciones educativas impactadas con la promoción de la cultura y el ambiente | Número | 48 | 80 | Secretaría de Educación | Calidad Educativa | 20 | 20 | 1.Formular estrategia de educación ambiental 2021 | 100%
[15 empty] | 2. Seleccionar a las IED para implementación del programa de educación ambiental | 40%
[15 empty] | 3. Realizar caracterización ambiental de las 20 IED focalizadas. | 0%
[15 empty] | 4. Elaborar huerta escolares en la en la IED Focalizada | 0%
[15 empty] | 5. Implementar procesos informativos en educación ambiental y medio ambiente | 0%
[15 empty] | 6. Adelantar acciones de embellecimiento e instalación de murales en las IED | 0%
[15 empty] | 7. Realizar foro etnoeducativo | 0%
[15 empty] | 8. Implementar la fase de memoria caribe en las IED focalizadas | 0%
[15 empty] | 9. Realizar comités de seguimiento con operadores | 10%
21 | SOY EQUITATIVA | EDUCACIÓN DE VANGUARDIA | Escuela de Calidad | 2020080010094 | Promoción de Educación, Cultura y Ambiente en las IED | Disminuir a 5 el número de niños por computador | Número de niños por computador | Número | 8 | 5 | Secretaría de Educación | Gestion Estrategica | 6 | 0 | 1. Realizar invetarios de los equipos de cómputo en las IEDs | 25%
[15 empty] | 2. Gestionar donaciones y/o adquisición de Equipos para las IEDs | 25%
22 | SOY EQUITATIVA | EDUCACIÓN DE VANGUARDIA | Proyecto de Vida | 2021080010085 | Fortalecimiento y continuidad de la Doble titulación | Mantener la doble titulación en 151 IED | Número de IED que ofrecen doble titulación | Número | 151 | 151 | Secretaría de Educación | Calidad Educativa | 151 | 151 | 1. Seleccionar propuestas presentadas por parte de ETDH | 100%
[15 empty] | 2. Socializar con rectores la estrategia de articulación con la media | 100%
[15 empty] | 3. Realizar registro de los estudiantes con la Institución seleccionada | 90%
[15 empty] | 4. Realizar formación a estudiantes de los grados 9, 10 y 11 de las IED focalizadas para la preparación de las pruebas del SENA | 33%
[15 empty] | 5. Realizar comité de seguimiento a la parte academico. | 33%
23 | SOY EQUITATIVA | EDUCACIÓN DE VANGUARDIA | Proyecto de Vida | 2021080010049 | Universidad al barrio | Beneficiar a 2.400 estudiantes con el proyecto “Universidad al barrio” | Número de estudiantes beneficiados con el proyecto “Universidad al barrio” | Número | 900 | 2400 | Secretaría de Educación | Calidad Educativa | 1000 | 4154 | 1. Socializar con los rectores de las IED escogidas para ser sede | 100%
[15 empty] | 2. Seleccionar programas de formación Técnica profesional pertinentes con el mercado laboral | 100%
[15 empty] | 3. Realizar convocatoria de los estudiantes egresados de las IED 2020 Y 2021 de acuerdo a los cupos asignados por IES | 100%
[15 empty] | 4. Realizar caracterización de estudiantes | 95%
24 | SOY EQUITATIVA | EDUCACIÓN DE VANGUARDIA | Proyecto de Vida | 2021080010049 | Universidad al barrio | Mantener el 100% de población atendida caracterizada de acuerdo con el grupo poblaciónal al que pertenecen (etnia, afros, rom, víctimas, en condición de discapacidad, entre otros) | Porcentaje de población atendida caracterizada de acuerdo con el grupo poblaciónal al que pertenecen (etnia, afros, rom, víctimas, en condición de discapacidad, entre otros) | Porcentaje | ND | 100 | Secretaría de Educación | Calidad Educativa | 100 | 95% | 5. Realizar informes periódicos para verificar el avance del cumplimiento de las metas según el plan de desarrollo | 25%
25 | SOY EQUITATIVA | EDUCACIÓN DE VANGUARDIA | Proyecto de Vida | 2021080010049 | Universidad al barrio | 400 cupos asignados a grupos afrocolombianos, negros raizales o palenqueros. | Numero de cupos asignados a grupos afrocolombianos, negros raizales o palenqueros. | Número | ND | 400 | Secretaría de Educación | Calidad Educativa | 150 | 181
26 | SOY EQUITATIVA | EDUCACIÓN DE VANGUARDIA | Proyecto de Vida | 2020080010004 | Fomento a la Educación Superior | Beneficiar a 30.000 estudiantes con programas de educación superior que se ofrece por las diferentes instituciones | Número de estudiantes beneficiados con la oferta de educación superior que se que se ofrece por las diferentes instituciones | Número | 14130 | 30000 | Secretaría de Educación | Calidad Educativa | 8500 | 4154 | 1. Enviar oficios a las IES solicitando bases de datos de matriculados en 2022 | 100%
[15 empty] | 2. Realizar cruce de bases de datos enviadas por las IES con la de egresados IED 2020 y 2021 | 0%
[15 empty] | 3. Enviar correos masivos con las diferentes ofertas de educación superior | 33%
[15 empty] | 4. Construir base de datos de estudiantes de grado 11 de las 154 IED | 5%
[15 empty] | 5. Realizar informes periódicos para verificar el avance del cumplimiento de las metas según el plan de desarrollo | 25%
27 | SOY EQUITATIVA | EDUCACIÓN DE VANGUARDIA | Proyecto de Vida |  | Apoyo a nueva sede Universidad Distrital | 100% de la gestión de acompañamiento realizada con la Universidad Distrital | Porcentaje de la gestión de acompañamiento realizada con la Universidad Distrital | Porcentaje | NA | 100 | Secretaría de Educación | Calidad Educativa | 100 | 33% | 1. Solicitar informes de matriculados por nivel de formación, sede y graduados. | 33%
Note on O3: Oficial:194341 Contratada: 15542 ======
Note on O7: Matrícula oficial + contratada ======
Note on O18: Estudiantes con discapacidad, con capacidades y/o talentos excepcionales y con trastornos ======

## MIPG
DIMENSIÓN | POLÍTICA | DIRECTRIZ | USUARIO | Meta | Oficina o dependencia responsable | Actividad | Fecha Inicio | Fecha Fin | % DE EJECUCIÓN | 2.11. LOGROS DE EJECUCIÓN
Talento Humano | Gestión con valores para resultados | Desarrollo de la evaluación de desempeño laboral del 100% del personal a cargo | Todas las dependencias | Desarrollo de la evaluación de desempeño laboral del 100% del personal a cargo | GEFI- GESTIÓN ORGANIZACIONAL | 1. Evaluar el desempeño de los funcionarios a cargo en los cortes estipulados y definición de los nuevos compromisos 2. Enviar los resultados de la evaluación en los tiempos establecidos, así como los compromisos establecidos para la vigencia actual | enero-2022 | Dic-2022 | 25% | Se envío correo el 16 de febrero de 2022 a los jefes de oficina recordando la realización de evaluación de desempeño y concertación de compromisos.
Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Identificar los riesgos del proceso, así como establecer los controles correspondientes | Todas las dependencias | Aplicación del 100% de la metodología de Administración de Riesgos y Oportunidades | GEFI - GESTIÓN ORGANIZACIONAL | 1. Realizar seguimiento periodico a los controles y riesgos de su compentencia 2. Realizar seguimiento periodico a las acciones para abordar oportunidades de su competencia | enero-2022 | Dic-2022 | 25% | Se cuenta con matriz de Riesgo. Seguimiento al cuarto trimestre 2021 a los controles de la matriz de riesgo y a las acciones para abordar oportunidades con cada una de las areas; y se envio programación de primer seguimiento del 2022.
|  | Dar respuesta dentro de los términos legales del 100% de los PQRs asignados a la dependencia. | Todas las dependencias | 100% de PQR recibidas y radicadas en el sistema de atención al ciudadano SAC | GEFI - ATENCIÓN AL CIUDADANO | Recibir,organizar y clasificar la correspondencia que se recibe a cada una de las oficinas de la Secretaría y facilitar su conservación. | enero-2022 | Dic-2022 | 25% | Se recibieron 11,659 PQRSD con una efectividad en la respuesta del 98%
| Participación ciudadana en la gestión pública | Construir las estrategias de: 1) Participación articulada con el direccionamiento estratégico y planeación institucional, 2) la de Rendición de Cuentas en el PAAC y 3) Implementación de acciones relaciondas al Plan Anticorrupción | Todas las dependencias | 100% de las instituciones educativas oficiales realizaron rendición de cuentas a su comunidad | INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL | Ejercer Inspección, Vigilancia y Control en la entrega de la rendición de cuentas, de acuerdo al acto administrativo expedido por la oficina de Gestión Estratégica | enero-2022 | Dic-2022 | 60% | Se recibieron 85 rendiciones de cuentas de Institucines educativas correspondientes al I semstre y 98 del II semestre.
|  | Registrar y actualizar trámites y otros procedimientos administrativos en el SUIT | Todas las dependencias | Mantener actualizada la información del 100% de los trámites a cargo | GEFI - ATENCIÓN AL CIUDADANO | 1. Realizar los reportes periodicos de los trámites a cargo 2. Mantener actualizado la descripción de los trámites a cargo en el SUIT | enero-2022 | Dic-2022 | 25% | Se reporto totalmente la información en el aplicativo SUIT- gestión de datos de operación
Evaluación de resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Revisar y actualizar los indicadores y demás mecanismos de seguimiento y evaluación establecidos en la entidad y por otras autoridades | Todas las dependencias | 100% de las revisiones y evaluaciones a la gestión realizadas. | GEFI - PLANEACIÓN | Diligenciar el formato de seguimiento de plan de acción para verificar el avance de las metas y actividades | enero-2022 | Dic-2022 | 25% | Se diligencio el formato correspondiente al primer seguimiento al plan de accion
Información y comunicación | Transparencia acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Actualizar la información de los trámites y otros procedimientos administrativos en el Sistema Único de Información de Trámites –SUIT- así como, las hojas de vida de los servidores públicos en el Sistema de Información de Gestión de Empleo Público –SIGEP- | Todas las dependencias | Registro de Activos de Información e indice de información clasificada y reservada actualizada en un 100% | GEFI - GESTIÓN ORGANIZACIONAL | Mantener actualizado los instrumentos de gestión de la información: registro de activos de información e indice de información clasificada y reservada | enero-2022 | Dic-2022 | 25% | Se envío correo electrónico a las dependencia para la revisión de los instrumentos de gestión de la información.
|  | Revisar y actualizar la información de su competencia publicada en la pagina WEB cumpliendo con las directrices de publicación e la entidad | Todas las dependencias | Mantener actualizada la publicaciones en la pagina WEB según matriz de transparencia. | GEFI - GESTIÓN ORGANIZACIONAL | Revisar y actualizar la información de su competencia publicada en la pagina WEB | enero-2022 | Dic-2022 | 25% | Se verifico en la pagina Web la publicación de la información contemplada en la matriz de transparencia.
[6 empty] | Velar que la información de su competencia publicada en la pagina WEB cumpla con los lineamientos de publicación de la Matriz de Transparencia | enero-2022 | Dic-2022 | 25% | Se verifico en la pagina Web la publicación de la información contemplada en la matriz de transparencia.