## DEG-018
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO
VIGENCIA: 2021
Código: MEDE-F 009 Versión 2 Aprobación: 08/01/2019
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  |  | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
1.2. COMPONENTE ESTRATEGICO:(Eje - Politica): |  |  |  |  | SOY EQUITATIVA
1.3. SECTOR: |  |  |  |  | EDUCACIÓN
1.4. ELABORADO POR:
1.5. PROGRAMA | 1.6. META DEL PROGRAMA | 1.7 Código BPIN | 1.8. PROYECTO | 1.9. META DEL PROYECTO | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. RESPONSABLE | 1.12 AVANCE DE LA META DEL PROYECTO A LA FECHA DE CORTE DEL SEGUIMIENTO | 1.13 PORCENTAJE DE AVANCE AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES | 1.14 CONTRATOS ASOCIADOS AL PROYECTO |  |  |  | 1.15. OBSERVACIONES
[9 empty] | OBJETO | VALOR | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
Estudiante de Vanguardia | 102,41% Tasa de cobertura neta en educación 72% Tasa de cobertura neta en transición 102,73% Tasa de cobertura neta en educación básica 60% Tasa de cobertura neta en media | 2020080010140 | Prestación del Servicio Educativo | 210.356 estudiantes atendidos en las IED | 1. Realizar proceso de matrícula en las IED | Cobertura | 214113 | 100% | Prestación del servicio público de educación a través de las Instituciones Educativas oficiales | 126731721596.56 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Valor ejecuta a corte 31 de Marzo de 2021
[5 empty] | 2. Recepción de solicitudes de cupos para vigencia 2021 a través de la plataforma SAC y atención al ciudadano de la Secretaría de Educación |  |  | 100%
[5 empty] | 3. Realizar seguimiento de matrícula a los Establecimientos Educativos Oficiales mediante certificaciones de matrícula. |  |  | 100%
[5 empty] | 4. Elaborar informes periódicos sobre el cumplimiento de la meta de estudiantes atendidos para la vigencia 2021 |  |  | 25%
|  |  |  | Mantener el 100% de población atendida caracterizada de acuerdo con el grupo poblaciónal al que pertenecen (etnia, afros, rom, víctimas, en condición de discapacidad, entre otros) | 1. Realizar seguimiento de matrícula a los Establecimientos Educativos Oficiales mediante certificaciones de matrícula |  | 100% | 100% |  |  |  |  | Se atendieron 19.740 estudiantes
[5 empty] | 2. Realizar auditoría de matrícula a las IED |  |  | 0% |  |  |  |  | Auditoria pospuesta para por emergencia de covid-19
|  | 2020080010006 | Contratación De La Prestación Del Servicio Educativo | 100% contratos de concesión con instituciones privadas para la prestación del servicio educativo | 1. Realizar proyección de cupos para la contratación del servicio educativo. | Cobertura | 100% | 100% | Prestación de servicios educativos para la vigencia 2021, por la modalidad de prestación del servicio educativo a poblaciones vulnerables del Distrito de Barraquilla. | 6217690000 | 2021-03-29 | 2021-12-12 | 15.468 estudiantes atendidos en las 3 modalidades - 17 contratos (20 contratos en 2020)
[5 empty] | 2. Solicitar Certificados de Disponibilidad Presupuestal con base en la determinación de las tipologías del Ministerio de Educación Nacional. |  |  | 100% | Concesión del servicio educativo a los estudiantes | 12111664840 | 2021-01-01 | 2021-12-31
[5 empty] | 3. Suscripción de contratos de la prestación del servicio educativo. |  |  | 100% | Prestación de servicios educativos para la vigencia 2021 a población vulnerable del Distrito de Barraquilla, por la modalidad de contratación para la promoción e implementación de estrategias de desarrollo pedagógico con iglesias y confesiones religiosas | 12507048080 | 2021-02-12 | 2021-12-12
[5 empty] | 4. Iniciar la operación y seguimiento de la prestación del servicio educativo contratado. |  |  | 25%
|  | 2020080010002 | Brindar Alimentación escolar para estudiantes | 118.000 niños de instituciones oficiales con alimentación escolar | 1. Identificar la población a beneficiar con la estrategia. | Programa PAE | 117344 | 100% | 012020000675. Suministro de raciones industrializadas para la población beneficiada del programa de alimentación escolar en las jornadas regular y única de acuerdo a los lineamientos del Programa de Alimentación Escolar en las instituciones educativas del distrito de barranquilla Grupo 3 | 17107396200 | 2020-02-11 | 2021-04-21 | Se realizaran las adiciones y prorrogas a las que hubiere lugar. e realizo otrosi al contrato en virtud de la declaración de emergencia, y de las indicaciones y reglamentaciones impartidas por el gobierno nacional a traves de las circulares 006 y 007 de 2020 emitidas por la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar Alimentos para Aprender.
[9 empty] | 012020000954. Suministro de meriendas para la población beneficiada del programa de alimentación escolar en las jornadas regular y única de acuerdo a los lineamientos del Programa de Alimentación Escolar en las Instituciones Educativas del Distrito de Barranquilla | 3181800300 | 2020-03-13 | N/A | Se realizaran las adiciones y prorrogas a las que hubiere lugar. Contrato suspendido en virtud de la emergencia declarada por el coronavirus
[5 empty] | 2. Adelantar los procesos de contratación para garantizar el servicio durante el calendario escolar. |  |  | 80% | 012020000765. Suministro de complemento jornada mañana/tarde almuerzos y raciones industrializadas para la población beneficiada del programa de alimentación escolar en las jornadas regular y única de acuerdo a los lineamientos del Programa de Alimentación Escolar en las Instituciones Educativas del Distrito de Barranquilla Grupo 1 | 8224565022 | 2020-06-01 | 2021-04-15 | Se realizaran las adiciones y prorrogas a las que hubiere lugar. e realizo otrosi al contrato en virtud de la declaración de emergencia, y de las indicaciones y reglamentaciones impartidas por el gobierno nacional a traves de las circulares 006 y 007 de 2020 emitidas por la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar Alimentos para Aprender.
[9 empty] | 012020000766. Suministro de complemento jornada mañana/tarde almuerzos y raciones industrializadas para la población beneficiada del programa de alimentación escolar en las jornadas regular y única de acuerdo a los lineamientos del Programa de Alimentación Escolar en las Instituciones Educativas del Distrito de Barranquilla Grupo 2 | 7563071137 | 2020-06-08 | 2021-04-16 | Se realizaran las adiciones y prorrogas a las que hubiere lugar. e realizo otrosi al contrato en virtud de la declaración de emergencia, y de las indicaciones y reglamentaciones impartidas por el gobierno nacional a traves de las circulares 006 y 007 de 2020 emitidas por la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar Alimentos para Aprender.
[5 empty] | 3. Iniciar la operación y seguimiento al desarrollo del programa. |  |  | 25% | 012020000764. Suministro de raciones industrializadas para la población beneficiada del programa de alimentación escolar en las jornadas regular y única de acuerdo a los lineamientos del Programa de Alimentación Escolar en las instituciones educativas del distrito de barranquilla Grupo 4 | 8949378061 | 2020-05-04 | 2021-04-21 | Se realizaran las adiciones y prorrogas a las que hubiere lugar. e realizo otrosi al contrato en virtud de la declaración de emergencia, y de las indicaciones y reglamentaciones impartidas por el gobierno nacional a traves de las circulares 006 y 007 de 2020 emitidas por la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar Alimentos para Aprender.
|  | 2020080010126 | Ofrecer servicio de Transporte escolar para estudiantes | 7.853 niños de instituciones oficiales con transporte escolar | 1. Identificar la población a beneficiar con la estrategia. | Cobertura | 0 | 0% |  |  |  |  | Proyecto suspendido por emergencia de covid-19
2. Adelantar los procesos de contratación para garantizar el servicio durante el calendario escolar.
3. Iniciar la operación y seguimiento al desarrollo del programa.
|  | 2020080010008 | Ofrecer una Educación Incluyente | 100% de atención a estudiantes con características especiales que acceden a servicios educativos | 1. Organizar la Oferta Educativa para la población con NEE. | Cobertura | 100% | 100% | Prestación de servicios de apoyo a Instituciones oficiales del Distrito de Barranquilla focalizadas que atiendan estudiantes con discapacidad auditiva, visuales y sordoceguera, para el fortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje. | 821632000 | 2021-03-04 | 2021-11-30 | Se atendieron 2.810 estudiantes
[5 empty] | 2. Realizar la caracterización en SIMAT de la población con NEE. |  |  | 100%
[5 empty] | 3. Gestionar convenios con fundaciones para mejorar la atención a la población con NEE. |  |  | 100% | Prestación de servicios profesionales a la Secretaría Distrital de Educación en los procesos de educación inclusiva pertinente y de calidad a estudiantes con discapacidad y con capacidades y/o talentos excepcionales que requieren apoyo académico especial, focalizados, matriculados en instituciones educativas oficiales del Distrito de Barranquilla. | 946204783 | 2021-02-26 | 2021-11-30
[5 empty] | 4. Iniciar la operación y seguimiento al desarrollo de los convenios realizados |  |  | 25%
|  |  |  | Mantener la atención al 100% de los niños, niñas y jóvenes de minorías étnicas que demanden un cupo en el sector oficial | 1. Realizar seguimiento de matrícula a los Establecimientos Educativos Oficiales mediante certificaciones de matrícula |  | 100% | 100% |  |  |  |  | Se atendieron 6.909 estudiantes
[5 empty] | 2. Realizar auditoría de matrícula a las IED |  |  | 0%
Escuela de calidad | 53% Índice Global de las instituciones educativas | 2020080010132 | Plan de mejoramiento institucional | 100% de las IED con Plan de mejoramiento institucional formulado e implementado | 1. Elaborar resolución de la ruta de mejoramiento | Calidad educativa | 70% | 59.44%
[5 empty] | 2. Brindar asistencia técnica para cargue del plan de mejoramiento. | Calidad educativa
[5 empty] | 3. Hacer seguimiento a la implementación de los planes de mejoramiento | Calidad educativa
|  | 2020080010013 | Promover la excelencia educativa | 50 % de las IED clasificadas en categorías B, A o A+ | 1. Planeación de la estrategia de actividades presenciales y virtuales, focalización de IED y definición de grupos según áreas para el fortalecimiento de competencias. | Calidad educativa | 38% (resultados de clasificacion 2020 publicados en febrero de 2021) | 27%
[5 empty] | 2. Realizar diagnóstico y seguimiento de estudiantes para identificar las potenciales pérdidas de aprendizaje y necesidades de fortalecimiento de competencias. | Calidad educativa |  |  | SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS PEDAGOGICAS QUE CONTRIBUYEN AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA | 1499737800 | 2021-02-10 | 2021-08-30
[5 empty] | 3. Proceso formativo a docentes de grado 11 de las instituciones focalizadas. | Calidad educativa |  |  | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN A LA SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN PARA REFORZAR CONTENIDOS CORRESPONDIENTES A LOS COMPONENTES Y COMPENTENCIAS DE LAS AREAS EVALUADAS POR EL ICFES EN LAS PRUEBAS SABER 11º | 2700000000 | 2021-02-08 | 2021-07-08
[5 empty] | 4. Actividades de fortalecimiento incluyendo acompañamiento a estudiantes a través de tutorías y actividades asincrónicas. | Calidad educativa
[5 empty] | 5. Entregar material de apoyo pedagógico a los estudiantes de 11º con orientaciones pedagógicas para favorecer el saber disciplinar y reforzar las áreas donde presentan menor desempeño. | Calidad educativa
[5 empty] | 6. Realizar comités de seguimiento con operadores | Calidad educativa
[5 empty] | 7.Realizar acompañamiento a las IED en el fortalecimiento de las competencias basicas | Calidad educativa
[5 empty] | 8. Implementar acompañamiento especializado para el fortalecimiento del SIEE de las IED. | Calidad educativa
[5 empty] | 9. Identificación de las instituciones a focalizar y necesidades de acompañamiento formativo. | Calidad educativa
[5 empty] | 10. Conformación de las comunidades de aprendizaje en las áreas básicas del conocimiento. | Calidad educativa
[5 empty] | 11. Realizar comités con las comunidades de aprendizaje para evaluar avances y realizar retroalimentación. | Calidad educativa
[5 empty] | 12.Desarrollar proceso de remediación con estudiantes de 3º, 4º y 5º | Calidad educativa
[5 empty] | 13. reforzar competencias básicas en estudiantes de grupos juveniles | Calidad educativa
|  | 2021080010089 | Implementación de matemáticas didácticas | 148 IED implementan la metodología de matemáticas didácticas | 1. Elaboración del plan de trabajo para la implementación del programa de matemáticas didácticas en las IED focalizadas. | Calidad educativa | 148 | 16.67%
[5 empty] | 2. Realizar pruebas de medición para determinar el nivel de gestión académica y procesos pedagógicos en docentes y directivos de las IED focalizadas. | Calidad educativa
[5 empty] | 3. Realizar evaluación para determinar el nivel de competencias de los estudiantes en relación con los DBA en el área de matemáticas. | Calidad educativa
[5 empty] | 4. Desarrollar proceso de formación y acompañamiento para el mejoramiento de la capacidad instalada del método singapur en las IED focalizadas | Calidad educativa
[5 empty] | 5. Implementar plataforma para el seguimiento a los procesos formativos de docentes. | Calidad educativa
[5 empty] | 6. Realizar comités con operador para verificar la ejecución del plan de trabajo del programa de matemáticas didácticas | Calidad educativa
|  | 2021080010001 | Fomento de la lectura y la escritura | 99 % de las IED implementan la metodología | 1. Elaboración de plan de alfabetización inicial para la implementación de Aprendamos Todos a Leer de 0° a 2° y el plan de acompañamiento a las IED en la estrategia Entre Libros en 3°a 9°. | Calidad educativa | 100% | 27.5% | PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN QUE BRINDE SOPORTE AL FUNCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DE LOS DIFERENTES PROYECTOS MISIONALES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN DE BARRANQUILLA. | 2500000000 | 2021-03-09 | 2021-03-09
[5 empty] | 2. Formación de tutores y docentes en la estrategias: ATAL 0° a 2° | Calidad educativa
[5 empty] | 3. Caracterización ATAL 0° a 2° | Calidad educativa
[5 empty] | 4. Acompañamiento virtual y/o presencial a docentes y estudiantes (ATAL y Entre Libros) semanales (nodos) | Calidad educativa
[5 empty] | 5. Reuniones de seguimiento con operador, tutores y docentes para verificar la implementación de ATAL y Entre Libros | Calidad educativa
|  | 2020080010007 2021080010040 | Formación docente | 100% de las IED con acompañamiento formativo a docentes. | 1. Proyectar los procesos formativos que se realizarán durante el año para darle cumplimiento a los dispuesto en el plan territorial de formación docente. | Calidad educativa | 100% | 40%
[5 empty] | 2. Realizar formación pedagógica a docentes. | Calidad educativa
[5 empty] | 3. Realizar formación a docentes en metodologías flexibles | Calidad educativa
[5 empty] | 4. Realizar reuniones de seguimiento con el comité territorial de formación docente. | Calidad educativa
|  |  | Bienestar Docente | 100% de los docentes participan del proyecto de promoción del bienestar docente | 1. Conformación de equipo interdisciplinario de bienestar docente | GAD-Bienestar docente | 100% | 100% |  |  |  |  | Bajo la Resoluciòn 1529 del 2020, se conforma el comité de Bienar e Incentivo Docente y Directivo Docente de la Secretarìa, dicho comitè esta integrado por: * Jefe Oficina de Gestiòn Administrativa Docente *Jefe Oficina de Calidad Educativa *Jefe Oficia Gestiòn Estratègica y Fortalecimiento Institucional *Coordinador de Bienestar Docente *Lider de Mejoramiento Eduactivo
[5 empty] | 2. Talleres y actividades de acompañamiento - Diversas temáticas de crecimiento personal y de promoción y prevención en salud-Esfera ocupacional | GAD-Bienestar docente | 25% | 25%
[5 empty] | 3. Acompañamiento Psicosocial y emocional (individual y grupal)-esfera socioafectiva | GAD-Bienestar docente | 25% | 25%
[5 empty] | 4. Actividades de Recreación y Cultura -juegos del magisterio y encuentro folclórico-esfera socioafectiva | GAD-Bienestar docente | 0% | 0% |  |  |  |  | A la fecha no se ha dado inicio a la programacion de estas actividades, teniendo en cuenta las circunstancias actuales; estas actividades se desarrollan entre el mes de marzo y octubre
[5 empty] | 5. Encuentro de experiencias significativas y encuentro de directivos docentes- incentivos | GAD-Bienestar docente | 0% | 0% |  |  |  |  | Se desarrolla en los meses de Septiembre a Octubre
[5 empty] | 5. Desvinculación Laboral asistida- esfera personal | GAD-Bienestar docente | 0% | 0% |  |  |  |  | Se desarrolla en los meses de Junio a Septiembre
[5 empty] | 6. Inducción y reinducción-Esfera ocupacional | GAD-Bienestar docente | 0% | 0% |  |  |  |  | Estas actividades se encuentran en planeacion y desarrollo.
|  | 2020080010124 | Ampliación y/o mejoramiento de la Infraestructura Educativa | 116 aulas construidas o con mejoramiento de infraestructura | 1. Realizar visitas diagnósticas a IEDs | GEFI-Infraestructura | 44 | 100% | Convenio Macro 1062 de 2015 (suscrito entre el MEN y el Munincipio de Barranquilla) Obejtivo: Anuar espuerzos para el desarrollo de las gestiones necesarias que posibiliten el cumplimiento del plan nacional de infraestructura educativa en el marco de la politica publica de jornada unica | 20000000000 | 2021-01-01 | 2021-12-31
[5 empty] | 2. Focalizar las IE a intervenir |  |  | 100%
[5 empty] | 3. Supervisar la Compra de Predios |  |  | 100% | Objetivo :Construcción De La Fase 1 De La Institución Educativa Nuevo Bosque En La Ciudad De Barranquilla" | 5803297580 | 2019-08-08 | 2021-12-31 | Actividad Suspendida
[5 empty] | 4. Revisar Diseños y presupuestos |  |  | 100%
[5 empty] | 5. Realizar seguimiento a las obras de construcción |  |  | 38% | Ejecución De Estudios, Diseños, Construcción Y Puesta En Funcionamiento De Un Colegio Y Un Centro De Desarrollo Infantil – Cdi Ubicados En La Urbanizacion Las Gardenias II En El Distrito De Barranquilla, Departamento Del Atlántico. | 12474958375 | 2019-08-05 | 2021-12-31
[5 empty] | 6. Realizar dotación de sedes educativas |  |  | 6%
|  |  | Construcción de APP Colegios | 0 IED intervenidos mediante alianzas público-privadas | 1. Realizar mesas de trabajo con el MEN | GEFI-Infraestructura | 0 | 25% |  |  |  |  | El proyecto no ha iniciado
|  | 2020080010003 | Implementación de la jornada única | 44,501 estudiantes beneficiados con la jornada única | 1. Seleccionar los establecimientos educativos que ingresaran por primera vez a Jornada única o que incluyen nuevos niveles. | Calidad educativa | 49375 | 51.67%
[5 empty] | 2. Revisar los PEI de las IED focalizadas | Calidad educativa
[5 empty] | 3. Realizar reuniones con comité de JU para verificar el estado del proceso para la implementación de la Jornada única y determinar acciones de mejora. | Calidad educativa
|  | 2021080010113 | Fortalecimiento dela convivencia escolar | 100% de las IED con ruta de atención integral para la convivencia escolar | 1. Organizar estrategia para el fortalecimiento de la RIA | Calidad educativa | 50% | 36%
[5 empty] | 2. Acompañamiento virtual (redes de apoyo) y en alternancia (in situ) al 100% de las IED en la activación de la ruta de atención integral en el marco de la Ley 1620. | Calidad educativa
[5 empty] | 3. Fortalecer el Comité Distrital de Convivencia Escolar de acuerdo con lineamientos técnicos del MEN desarrollo de competencias ciudadanas (emocionales) y ejercicio de derechos humanos, sexuales y reproductivos. | Calidad educativa
[5 empty] | 4. Realizar mesas de trabajo y formación docente en promoción de la Convivencia escolar, desarrollo de competencias socioemocionales y prevención de situaciones psicosociales que afectan el ambiente escolar. | Calidad educativa
[5 empty] | 5. Hacer seguimiento y asesoría en la implementación del Sistema de información Unificado de Convivencia Escolar (Plataforma SIUCE del MEN). | Calidad educativa
|  |  |  | 50% de las IED focalizadas participen en la conformación de redes interinstitucionales y familiares, de apoyo y formación | 1. Planificar los procesos para promover la participación de las IEDs en la conformación de redes interinstitucionales y familiares, de apoyo y formación | Calidad educativa | 60% | 40%
[5 empty] | 2. Acompañamiento Familiar y Escuelas de Familia. | Calidad educativa
[5 empty] | 3. Conformación de Red de Líderes estudiantiles que contribuyan en la promoción de la Convivencia Escolar, la prevención de situaciones convivenciales y la movilización de la comunidad educativa. | Calidad educativa
[5 empty] | 4. Gestión de alianzas y articulación con entidades u organizaciones del sector público y privado, para implementar estrategias y proyectos que promuevan el desarrollo de competencias ciudadanas y ejercicio de derechos humanos. | Calidad educativa
|  | 2021080010090 | Implementación del plan de Bilingüismo en colegios públicos | 80 IED que implementan el proyecto de Bilingüismo | 1. Formular el plan de acción y teoría de cambios del plan soy bilingüe | Calidad educativa | 80 | 25%
[5 empty] | 2. Realizar formación en lengua y metodología a docentes de primaria de las IED focalizadas (English for teachers) | Calidad educativa
[5 empty] | 3. Realizar formación en ELT a docentes de lengua extranjera | Calidad educativa
[5 empty] | 4. Implementar proceso de enseñanza en primaria a niños de 3º, 4º y 5º | Calidad educativa
[5 empty] | 5. Realizar intercambios culturales y clubes de conversación con los estudiantes de las IED focalizadas | Calidad educativa
[5 empty] | 6. Realizar proceso de fortalecimiento en el idioma de ingles de los estudiantes de 11º de las IED focalizadas | Calidad educativa
[5 empty] | 7. Entrega de material didáctico para la exposición al idioma extranjero | Calidad educativa
[5 empty] | 8. Realizar comités de seguimiento con operadores y equipo de asesores pedagógicos (Mentores) para revisar la ejecución del plan de acción | Calidad educativa
|  | 2020080010094 | Promoción de Educación, Tics, Cultura y Ambiente en las IED | 20 IED impactadas con la promoción de la cultura y el ambiente | 1.Formular estrategia de educación ambiental 2021 | Calidad educativa | 20 | 24.44%
[5 empty] | 2. Selección de IED para implementación del programa de educación ambiental | Calidad educativa
[5 empty] | 3. Realizar caracterización ambiental de las 20 IED focalizadas. | Calidad educativa
[5 empty] | 4. Elaboración de huerta escolares en la IED focalizadas. | Calidad educativa
[5 empty] | 5. Implementar procesos formativos en educación ambiental y medio ambiente. | Calidad educativa
[5 empty] | 6. Adelantar acciones de embellecimiento e instalación de murales de las IED | Calidad educativa
[5 empty] | 7. Realizar foro etnoeducativo | Calidad educativa
[5 empty] | 8. Implementar la fase de memoria caribe en las IED focalizadas | Calidad educativa
[5 empty] | 9. Realizar comités de seguimiento con operadores | Calidad educativa
|  |  |  | 7 niños por computador | 1. Realizar invetarios de los equipos de cómputo en las IEDs | GEFI-Modernización | 8 | 25%
2. Gestionar donaciones y/o adquisición de Equipos para las IEDs
Proyecto de vida | 53% Índice Global de las instituciones educativas | 2021080010085 | Fortalecimiento y continuidad de la doble titulación | 151 IED que ofrecen doble titulación a sus estudiantes. | 1. Seleccionar propuestas presentadas por parte de ETDH | Calidad educativa | 151 | 57.5%
[5 empty] | 2. Socializar con rectores la estrategia de articulación con la media | Calidad educativa
[5 empty] | 3. Realizar registro de los estudiantes con la Institución seleccionada | Calidad educativa
[5 empty] | 4. Realizar comité de seguimiento a la parte académica y asistencia | Calidad educativa
|  | 2021080010049 | Universidad al barrio | 1000 estudiantes beneficiados con el proyecto de universidad al barrio | 1. Socializar con los rectores de las IED escogidas para ser sede | Calidad educativa | 0 | 40%
[5 empty] | 2. Seleccionar programas de formación Técnica profesional pertinentes con el mercado laboral | Calidad educativa
[5 empty] | 3. Realizar convocatoria de los estudiantes egresados de las IED 2019 Y 2020 de acuerdo a los cupos asignados por IES | Calidad educativa
Calidad educativa
[5 empty] | 4. Realizar caracterización de estudiantes | Calidad educativa
|  |  |  | 100% de población atendida caracterizada de acuerdo con el grupo poblaciónal al que pertenecen (etnia, afros, rom, víctimas, en condición de discapacidad, entre otros) | 5. Realizar informes periódicos para verificar el avance del cumplimiento de las metas según el plan de desarrollo | Calidad educativa | 0 | 40% |  |  |  |  | Eejecución del proyecto inicia en el segundo trimestre del 2021.
|  |  |  | 150 de cupos asignados a grupos afrocolombianos, negros raizales o palenqueros. |  | Calidad educativa | 0 | 40%
|  | 2020080010004 2020080010005 | Fomento a la educación superior | 8000 estudiantes beneficiados con programas de educación superior que se ofrece por las diferentes instituciones | 1. Enviar oficios a las IES solicitando bases de datos de matriculados en 2021 | Calidad educativa | 1286 | 40%
[5 empty] | 2. Realizar cruce de bases de datos enviadas por las IES con la de egresados IED 2019 y 2020 | Calidad educativa
[5 empty] | 3. Enviar correos masivos con las diferentes ofertas de educación superior | Calidad educativa
[5 empty] | 4. Construir base de datos de estudiantes de grado 11 de las 154 IED | Calidad educativa
[5 empty] | 5. Realizar informes periódicos para verificar el avance del cumplimiento de las metas según el plan de desarrollo | Calidad educativa
|  |  | Apoyo nueva sede universidad distrital | 100% de la gestión de acompañamiento realizada con la Universidad Distrital | 1. Solicitar informes de matriculados por nivel de formación, sede y graduados. | Calidad educativa | 25% | 40%

## DEG-021
Código: MEDE-F 009 Versión 2 Aprobación: 08/01/2019
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTION ADMINISTRATIVA
VIGENCIA 2021
2.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
2.2. ELABORADO POR:
2.3. FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION:
2.4. POLITICA DE GESTION Y DESEMPEÑO - MIPG | 2.5. META | 2.6. ACTIVIDADES | 2.7. RESPONSABLE | 2.8 FECHA DE INICIO | 2.9. FECHA DE TERMINACIÓN | 2.10 % DE EJECUCIÓN | 2.11. LOGROS DE EJECUCIÓN | 2.12. OBSERVACIONES
1. Dimensión: Talento Humano
Política de Gestión Estratégica del Talento Humano | Desarrollo de la evaluación de desempeño laboral del 100% del personal a cargo | Evaluar el desempeño de los funcionarios a cargo en los cortes estipulados y definición de los nuevos compromisos | GEFI- GESTIÓN ORGANIZACIONAL | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 25% | Se envío correo a los jefes de oficina recordando evaluar los funcionarios a su cargo y establecer los nuevos compromisos.
|  | Enviar los resultados de la evaluación en los tiempos establecidos, así como los compromisos establecidos para la vigencia actual |  | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 25% | Se envío correo a los jefes de oficina recordando la fecha limites establecidas para el envío de la información.
| 100% del reporte de las novedades del personal docente | Reportar las novedades del personal docente . |  | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 25% | 758 Novedades ingresadas al sistema. (Enero 145, febrero 405, marzo 208)
| 100% de los traslados solicitados por docentes y docentes directivos del distrito | Ejecutar los traslados solicitados por Docentes y Directivos Docentes del Distrito. |  | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 25% | 39 Traslados realizados
| 100% de las actuaciones administrativas allegadas a la secretaría de Educación | Elaborar las actuaciones administrativas allegas a la secretaría de Educación. |  | 2021-01-01 | 2021-12-01
| Liquidar el 100% de la nómina de planta personal docente | Liquidar la nómina de planta personal docente de acuerdo a los tiempos establecidos en el cronograma | GESTION ADMINISTRATIVA | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 28% | Se liquidaron en el trimestre: 6 (seis) nominas correspondiente a Salarios (ICLD y SGP), 2 (dos) Nominas correspondiente a Cesantias (ICLD y SGP) y 2 (dos) nominas correspondiente a certificados de Ingresos y Retenciones (ICLD y SGP).
| Elaborar el 100% de las certificaciones laborales de personal docente y directivo docente | Elaborar oportunamente as certificaciones laborales de la planta de personal Docente y Directivo Docente adscritos a la Secretaría de Educación |  | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 25% | Se elaboran 1.872 certificados. (Enero 685, febrero 572, marzo 619)
| Elaborar el 100% de los ascensos de escalafón y reubicación de Docentes de entes oficiales y privados, según lo requieran los docentes. | Elaborar los ascensos de escalafón y reubicación de Docentes de entes oficiales y privados, según lo requieran los docentes. |  | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 25% | Se elaboraron en Enero 134, febrero 379 y marzo 235.
| Elaborar el 100% de las resoluciones de las prestaciones Sociales de Docentes y Directivos Docentes. | Elaborar las resoluciones de las prestaciones Sociales de Docentes y Directivos Docentes. |  | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 25% | 853 Trámites de prestaciones sociales y economicas
Componente 6. Iniciativas Adicionales Plan Anticorrupción | Certificado de curso realizado por promotores éticos | Realizar Curso virtual de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción | PROMOTORES ETICOS - GESTION ORGANIZACIONAL | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 33% | Se realizó curso virtual
| 12 reuniones en el año | Desarrollo de reuniones mensuales de los promotes éticos |  | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 20% | Asistencia a dos reuniones éticas (Febrero - Marzo)
| 4 jornadas de sensibilización realizadas | Jornada de sensibilización sobre principios y valores eticos obligatoria en la entidad |  | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 25% | En inducción del SGC 12 de Marzo 2021 se realizó sensibilización de los principios y valores éticos de la entidad a los funcionarios nuevos.
| 4 pausas éticas realizada | Realizar una pausa ética por dependencia |  | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 0% | Se realizó cronograma de actividades éticas para el 2021 donde se tienes planificado la realización de las pausas.
| 11 mensajes al año enviados a través de los medios de comunicación e información de la Alcaldía Distrital | Realizar mensajes alusivos a nuestro Codigo de Integridad y a la tematica Conflicto de Interes, para ser publicados y socializados en la entidad con el apoyo de la Secretaría de Comunicaciones del Distrito. |  | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 25% | Se ha enviado 3 mensajes éticos a tráves de whatsapp
| 1 celebración | Celebración de la SEMANA DE LA INTEGRIDAD |  | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 0% | El día de la integridad se celebra durante el mes de septiembre
| 3 reportes de avances | Realizar reportes de avances de las acciones éticas realizadas durante la vigencia por parte de los promotores éticos de la entidad. |  | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 0% | Se realizará informe terminado el cuatrimestre de las actividades.
2. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación
Política de Planeación institucional | Desarrollo del 100% de los proyectos | Elaborar MGA a los proyectos a desarrollar durante la vigencia 2022 | GEFI - PLANEACIÓN | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 80%
|  | Presentarlos al banco de proyectos para su registro y aprobación |  | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 80%
| 100% de la formulacion del plan operativo anual de inspeccion y vigilancia | Formulación del Plan Operativo Anual de Inspección y Vigilancia | INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 100% | Se emitió la Resolución No. 0814 del 17 de febrero de 2021 adoptando el POAIV 2021
| 10z% al seguimiento del cumplimiento de las actividades del plan operativo anual de inspección y vigilancia | Seguimiento al cumplimiento de las actividades del Plan Operativo Anual de Inspección y Vigilancia |  | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 100% | El seguimiento está programado para abril de 2021, sin embargo, se han alcanzado a revisar 16 establecimientos educativos en el mes de marzo de 2021.
Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | 100% de los servicios públicos gestionados en la IEDs | Solicitar ordenes para instalación de servicios públicos en las IEDs | GEFI-PLANEACIÓN | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 25%
|  | Atender solicitudes de reparación, adecuaciones y/o reconexión de servicios presentadas por las IEDS |  | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 25%
|  | Revisar la facturación de las empresas prestadoras de servicios públicos. |  | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 25%
| 100% de los Fondos de Servicios educativos reciben acompañamiento y monitoreo. | Actualizar por medio de circular a los directivos docente y rectores sobre las normativas que afecten el manejo contable de las IEDs |  | 2021-02-01 | 2021-11-01 | 25%
|  | Elaborar comunicaciones dirigidas a los rectores de las IEDs para el manejo de los Fondos de Servicios Educativos |  | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 25%
|  | Realizar visitas a cada uno de los Fondos de Servicios Educativos |  | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 0% |  | Visitas programadas para los primeros días del mes de mayo. Se elaboró la circular estoy esperando los visto buenos de los jefes
|  | Revisar y consolidar los informes contables y financieros de las IEDs para contabilidad |  | 2021-01-01 | 2021-03-30 | 0% |  | Las Ied tienen plazo de entregar el primer informe contable correspondiente al primer trimestre a partir del 12 de abril ya están radicado este informe ya te envío cronograma también
3. Dimensión: Gestión con valores para resultados
Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 100% de respuesta oportuna del requerimiento de los ciudadanos | Dar respúesta oportuna a los requerimientos de los ciudadanos. | INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL | enero de 2021 | diciembre de 2021 | 25% | En enero se recibieron 740 BRQ En febrero se recibieron 762 BRQ En marzo se recibieron 842 BRQ para un total de 2344 requerimientos. Se encuentran por responder 7, 32 y 5 de cada mes, para un total de 44. Alcanzando un porcentaje de cumplimiento del 88%
| 100% de respuestas oportunas a las solicitudes de referendacion de establecimientos educativos | Dar respuesta oportuna a las solicitudes de refrendación de establecimientos educativos legalizados en Barranquilla |  | enero de 2021 | diciembre de 2021 | 25% | En enero se recibieron y expidieron 58 Febrero 63 marzo 99 para un total de 220 refrendaciones, todas atendidas
| 100% de respuestas oportunas a las solicitudes de certificaciones académicos de establecimientos cerrados y que libros se encuentran en la SED | Dar respuesta oportuna a las solicitudes de certificados académicos de establecimientos cerrados y que los libros se encuentran en la SED |  | enero de 2021 | diciembre de 2021 | 25% | En enero se radicaron 164 solicitudes En febrero se radicaron 190 solicitudes En marzo se radicaron 238 solicitudes. Faltan por responder 7 de enero, 32 de febrero y 5 de marzo para un total de 44 solicitudes por responder. El logro alcanzado es de 44/592= 74%
| 100% de respuestas oportunas a las solicitudes de existencia y representación de instituciones eductivas privadas legalizadas en Barranquilla | Dar respuesta oportuna a las solicitudes de existencia y representación de instituciones educativas privadas legalizadas en Barranquilla. |  | enero de 2021 | diciembre de 2021 | 25% | Se recibieron y repondieron 4 en enero, 5 en febrero y 3 en marzo
| 100% de respuesta oportunda a solicitudes de duplicado de diplomas de IED cerradas y cuyo libros se encuentran en SED | Dar respuesta oportuna a solicitudes de duplicado de diplomas de instituciones educativas cerradas y cuyos libros académicos se encuentren en la SED |  | enero de 2021 | diciembre de 2021 | 25% | Se recibieron y respondieron 1 en enero, 1 en febrero y 1 en marzo
| 100% de respuesta oportuna a quejas presentadas por comunidad | Dar respuesta oportuna a las quejas presentadas por la comunidad |  | enero de 2021 | diciembre de 2021 | 25% | Se recibieron y atendieron 48 queja en enero, 93 en febrero y 43 en marzo
| 100% de respuestas oportunas a las solicitudes de licencia de funcionamiento (privados y ETDH) reconocimiento oficial(oficilaes) y sus modificaciones o registro de novedad. | Dar respuesta oportuna a las solicitudes de licencia de funcionamiento (privados y ETDH) reconocimiento oficial(oficilaes) y sus modificaciones o registro de novedad. |  | enero de 2021 | diciembre de 2021 | 25% | ETDH: Solicitudes de renovación=13 Modificación a la licencia=2 Registro de nuevos programas=7 Solicitud de licencia nueva= 2 FORMAL PRIVADO: Modificación a la licencia=13
| Expedir el 100% de acto administrativo de clausura a los establecimientos educativos que funcionen sin licencia de funcionamiento. | Expedir acto administrativo de clausura a los establecimientos educativos que funcionen sin licencia de funcionamiento. |  | enero de 2021 | diciembre de 2021 | 25% | No se han detectado establecimientos para clausura
| Expedir el 100% las Resoluciones de clasificación de regimen y autorización de tarifas en matrícula y pensiones a instituciones educativas privadas legalizadas en Barranquilla. | Expedir las Resoluciones de clasificación de regimen y autorización de tarifas en matrícula y pensiones a instituciones educativas privadas legalizadas en Barranquilla. |  | mayo de 2021 | diciembre de 2021 | 25% | En enero no se expidieron, en febrero se respondieron 9 recursos de reposición y en marzo se emitieron 61 resoluciones de costos a colegios que no habían reportado la autoevaluación, en el mismo mes se respondieron 7 recursos de reposición.
| Impartir orientaciones ministeriales al 100% de las instituciones educativas formales y de educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, oficiales y privadas. | Impartir orientaciones ministeriales a las instituciones educativas formales y de educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, oficiales y privadas. |  | enero de 2021 | diciembre de 2021 | 25% | En enero se emitió la circular 0009 del 25 de enero dando orientaciones a ETDH; en febrero la circular 0014 del 10 de febrero dando orientaciones a PRIVADOS y en marzo la circular 0017 del 23 de febrero dando orientaciones a los Oficiales.
| Ejecutar las actividades de orientación, información y asesoría a los ciudadanos sobre la importancia y utilización del sistema de atención al ciudadano SAC en línea.( Encuestas- Instructivos ) | Ejecutar las actividades de orientación, información y asesoría a los ciudadanos sobre la importancia y utilización del sistema de atención al ciudadano SAC en línea.( Encuestas- Instructivos ) |  | enero de 2021 | diciembre de 2021 | 25% | Se creó un grupo de difusión donde se comparte el instructivo para realizar la radicación virtual al SAC. También se incluyó en las circulares arriba señaladas las indicaciones para la radicación.
| Realizar asesorías y acompañamiento in situ para garantizar la prestación del servicio educativo. | Realizar asesorías y acompañamiento in situ para garantizar la prestación del servicio educativo. |  | enero de 2021 | diciembre de 2021 | 25% | En enero se realizaron 51 visitas de verificación a establecimientos educativos privados para la implementación del esquema de alternancia. En febrero a 52 privados formales y 1 ETDH, y en marzo a 42 privados formales y 16 ETDH
| Expedir las sanciones motivadas a establecimientos que incumplan o tengan conductas sancionables. | Expedir las sanciones motivadas a establecimientos que incumplan o tengan conductas sancionables. |  | enero de 2021 | diciembre de 2021 | 25% | No se realizaron sanciones, se está en el debido proceso.
| Atención al 100% de las solicitudes realizadas por oficinas de la Secretaría Distrital de Educación, de acuerdo a la competencia de IVC | Realizar vigilancia a las instituciones educativas objeto de inspección a solicitud de otras oficinas de la SED. |  | enero de 2021 | diciembre de 2021 | 25% | En el mes de marzo la Oficina de Gestión Administrativa Docente, solicitó acompañamiento en el estudio de planta de oficiales para otorgar horas extras a 6 IED, y la misma Oficina reportó a 183 establecimientos educativos privados para control por no presentar la protocolización.
Política de Servicio al Ciudadano | Realizar una medición periodica | Realizar mediciones de la satisfacción de los usuarios | GEFI - ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 25% | Se realizaron 147encuestas durante el periodo
|  | Tabular y analizar los resultados |  | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 25% | Se realizaron 147encuestas durante el periodo
| 100% de respuestas oportunamente atendida | Dar respuesta oportuna a los requerimientos, de los ciudadanos |  | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 25% | Se han recibido en total 11,465 PQR vía web en el año. con un porcentaje de cumplimiento de 97%
| 1500 docentes de las IED sensibilizados con el uso y utilización del los servicios de trámites en línea a través del SAC. | Ejecutar las actividades de orientación, información y asesoría a los ciudadanos sobre la importancia y utilización del sistema de atención al ciudadano SAC en línea.( Encuestas- Instructivos ) |  | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 25%
| 100% de PQR recibidas y radicadas en el sistema de atención al ciudadano SAC | Recibir,organizar y clasificar la correspondencia que se recibe a cada una de las oficinas de la Secretaría y facilitar su conservación. |  | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 25% | se han recibido en total 11,465 PQR vía web en el año. con un porcentaje de cumplimiento de 97%
| 100% de la respuesta a la correspondencia recibida | Contestar, organizar y tramitar la correspondencia recibida para facilitar su conservación | DESPACHO | enero de 2021 | diciembre de 2021 | 25%
Política de Racionalización de Trámites | Mantener actualizada la información del 100% de los trámites a cargo | Realizar los reportes periodicos de los trámites a cargo | ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 25% | Se reporto totalmente la información en el aplicativo SUIT- gestión de datos de operación
|  | Mantener actualizado la descripción de los trámites a cargo en el SUIT |  | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 25% | Se reporto totalmente la información en el aplicativo SUIT
| 3 informes de seguimiento de los trámites y OPAS | Revisión e identificación de los trámites ofrecidos por la entidad y que no se encuentran en el SUIT, para proponerlos ante el DAFP para su inscripción en el SUIT. |  | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 25% | Se realizó la verificacion de trámites ofrecidos en la página de la alcaldía y faltantes en SUIT los cuales serán propuestos para el periodo 2021
| 3 informes de seguimiento de los trámites y OPAS | Continuar con la actualización de la base de datos de los tramites y OPAS a través del seguimiento a los planes de acción |  | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 25% | Se reporto totalmente la información en el aplicativo SUIT- gestión de datos de operación
| 3 informes de seguimiento de los trámites y OPAS | Identificar los trámites potenciales a racionalizar teniendo en cuenta la información suministrada en los formatos de seguimiento y socializarlos con las dependencias en el informe trimestral |  | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 25% | mantenimientos comienzan a realizarse a partir del segundo semestre
Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública | 100% de las instituciones educativas oficiales realizaron rendición de cuentas a su comunidad | Ejercer Inspección, Vigilancia y Control en la entrega de la rendición de cuentas, de acuerdo al acto administrativo expedido por la oficina de Gestión Estratégica | IVC | julio de 2021 | diciembre de 2021 | 25% | Las fechas establecidas para la presentación de los informes semestrales no corresponden a este primer trimestre.
Política de Gobierno Digital | 100% de la recepcion de solicitudes de mantenimiento de hardware | Recepción de solicitudes de mantenimiento de Hardware | GEFI - MODERNIZACIÓN | enero de 2021 | diciembre de 2021 | 84.31% | De las 102 solicitudes recibidas en el trimestre se han dado solución a 86 | computadores pendientes por repuestos por parte de la gerencia de sistemas
| 100% de mantenimiento preventivo y correctivo de hardware | Elaboración de plan de mantenimiento preventivo y correctivo de hardware |  | enero de 2021 | diciembre de 2021 | 0% | No se ha realizado el plan, este se realiza antes de empezar el segundo semestre.
| 100% Seguimiento al plan de mantenimiento de hardware | Seguimiento al plan de mantenimiento de hardware |  | enero de 2021 | diciembre de 2021 | 0% | Mantenimientos comienzan a realizarse a partir del segundo semestre
| Creación de claves y usuarios al 100% funcionarios de la Secretaria que lo soliciten | Creación de claves y usuarios a los funcionarios de la Secretaria |  | enero de 2021 | diciembre de 2021 | 100% | Se realizan todas asignaciones de claves requeridas
| Difusión del 100% de correos masivos solicitados | Difusión de correos masivos |  | enero de 2021 | diciembre de 2021 | 100% | Envio de correo masivo a los docentes y directivos docentes
| Desarrollo y mantenimiento del 100% de software | Desarrollo y mantenimiento de software |  | enero de 2021 | diciembre de 2021 | 40% | Se ha realizado todos los mantenimientos y según lo planeado para el 2021 se encuenta desarrollado y en tregado
4. Dimensión: Evaluación de resultados
| 100% de las revisiones y evaluaciones a la gestión realizadas. | Diligenciar el formato de seguimiento de plan de acción para verificar el avance de las metas y actividades | GEFI - PLANEACIÓN | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 25% | Se diligenció y envió el primer seguimiento al plan de acción
|  | Elaborar plan de mejoramiento para alcanzar el cumplimiento de la metas y actividades propuestas | GEFI - GESTIÓN ORGANIZACIONAL | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 25% | Se elaboró y envío a control interno suscripción del plan de mejoramiento correspondiente a la vigencia 2021 Se realiza seguimiento a las actividades propuestas.
5. Dimensión: Información y Comunicación
Política de Gestión Documental | Mejoramiento archivístico, conservación documental de archivos de gestión y archivo central al 100% | Mantener y conservar los documentos de la dependencia de acuerdo con las tablas de retención documental | GEFI - GESTIÓN ORGANIZACIONAL | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 25% | Se realizó revisión al cumplimiento de las tablas de retención e inventario documental a las diferentes dependencias de la SED con el acompañamiento de un funcionario de gestión documental de la alcaldía.
|  | Vigilar la implementación de la normativa vigente para archivo en cada una de las oficinas. | GEFI - GESTIÓN ORGANIZACIONAL | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 25% | Se realizó revisión al cumplimiento de las tablas de retención e inventario documental a las diferentes dependencias de la SED con el acompañamiento de un funcionario de gestión documental de la alcaldía.
Política de Transparencia y Acceso a la Información y lucha contra la corrupción | Mantener actualizada la publicaciones en la pagina WEB según matriz de transparencia. | Revisar y actualizar la información de su competencia publicada en la pagina WEB | GEFI - GESTIÓN ORGANIZACIONAL | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 25% | Revisión de la información contenida en la pagina web
|  | Velar que la información de su competencia publicada en la pagina WEB cumpla con los lineamientos de publicación de la Matriz de Transparencia | GEFI - GESTIÓN ORGANIZACIONAL | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 25% | El equipo de gestión organizacional revisó las matrices de activos de información y la de índice de información clasificada y reservada, para luego ser valorada con los diferentes procesos de la SED
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | Registro de Activos de Información e indice de información clasificada y reservada actualizada en un 100% | Mantener actualizado los instrumentos de gestión de la información: registro de activos de información e indice de información clasificada y reservada | GEFI - GESTIÓN ORGANIZACIONAL | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 25% | El equipo de gestión organizacional reviso las matrices de activos de información y la de índice de información clasificada y reservada, para luego ser valorada con los diferentes procesos de la SED
6. Dimensión: Gestión del Conocimiento y la Innovación
Política Gestión del Conocimiento y la Innovación | Diligenciamiento del 100% del instrumento teniendo en cuenta los lineamientos establecidos | Registrar y documentar las lecciones aprendidas en la dependencia, de acuerdo con el formato suministrado por la Gerencia de Control Interno | GEFI - GESTIÓN ORGANIZACIONAL | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 0% | Se recibio la información de control interno sobre el formato digital
7. Dimensión: Control interno
Política de Control Interno | Mantener actualizados el 100% de los procedimientos y formatos del proceso | Impulsar los ajustes necesarios a los formatos y procedimientos de manera que estén alienados a las políticas y normas vigentes | GEFI - GESTIÓN ORGANIZACIONAL | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 25% | Durante las visitas trimestral a los procesos se indica si tienen que actualizar algún formato a o procedimiento. Se tiene actualizado los formatos solicitados por las dependencias.
|  | Publicación en ISOLUCION | GEFI - GESTIÓN ORGANIZACIONAL | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 25% | Se enviaron los formatos para aprobación de control interno de gestión los cuales ya fueron aprobados. Y cargados en el sistema.
| Aplicación del 100% de la metodología de Administración de Riesgos y Oportunidades | Realizar seguimiento periodico a los controles y riesgos de su compentencia | GEFI - GESTIÓN ORGANIZACIONAL | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 25% | Actulizado y aprobado el mapa de riesgo según lo sugerido por la gerencia de control interno de gestión - Se realizó seguimiento trimestral a los controles establecidos en el mapa de riesgos.
|  | Realizar seguimiento periodico a las acciones para abordar oportunidades de su competencia | GEFI - GESTIÓN ORGANIZACIONAL | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 25% | Revisón trimestral a la matriz de oportunidades con los procesos de la SED
Componente 1. Administración riesgos de corrupción del Plan Anticorrucpción | 100% de las dependencias que han realizado monitoreo y revisión al mapa de riesgos de corrupción | Realizar cada cuatro meses monitoreo y revisión de la matriz de riesgos de corrupción por parte de los procesos | GEFI - GESTIÓN ORGANIZACIONAL | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 25% | Actaulizado y aprobado el mapa de riesgo según lo sugerido por la gerencia de control interno de gestión - Se realizó seguimiento trimestral a los controles establecidos en el mapa de riesgos.
| 100% de las dependencias requeridas por la Gerencia de Control Interno de Gestión con plan de mejoramiento | Elaboración de plan de mejoramiento, a fin de mitigar las debilidades evidenciadas durante el cumplimiento del mapa | GEFI - GESTIÓN ORGANIZACIONAL | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 25% | Elaboración y envío de suscripción del plan de mejoramiento a la gestión 2021. Seguimiento trimestral a las actividades del plan de mejoramiento a la gestión.
| Control del riesgo: Recibir beneficios económicos para agilizar o priorizar un trámite o servicio | 1.CAPACITACION A FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS SOBRE LOS ESTATUTOS DE LA ENTIDAD: El Promotor ético gestionará y coordinará ,anualmente, la capacitaión sobre Código de Buen gobierno, Código disciplinario y Código de Integridad, con el in de que los funcionarios y contratistas tengan conocimiento de los mismos y cumplan con los estatutos de entidad. | GEFI - GESTIÓN ORGANIZACIONAL | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 25% | En inducción del SGC 12 de Marzo 2021 se realizó sensibilización de los principios y valores eticos de la entidad a los funcionarios nuevos.
|  | 2. FORTALECIMIENTO DE LA GESTION ETICA EN EL PROCESO: La Promotora ética implementará los planes de mejoramiento a través del desarrollo de estrategias pedagógicas - comunicativas consignadas en el cronogrma previsto para ello | GEFI - GESTIÓN ORGANIZACIONAL | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 25% | Envío de mensajes éticos a traves de whastapp a los funcionarios de la SED. Solicitud a tráves de correo electrónico a los jefes de oficina para asignación de funcionarios en el comité de ética de la SED. Cronograma de actividades del componente ético. Asistencia mensual a reunión ética
|  | .3. Realizar mensualmente, análisis de vencimiento de términos a PQRS e implementará acciones tendientes a eliminar las causas de incumplimientos se los términos de respuesta. | GEFI - GESTIÓN ORGANIZACIONAL | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 25% | Envío correo de funcionarios con requerimientos vencidos. Envío trimestral de reporte de oportunidad en la respuesta por dependencia. Envío trimestral de reporte de finalizados fuera de tiempo por oficina