## INDICADORES-12-31
RETO | POLITICA | PROGRAMA | PIN_ID | ID_PROY | PROYECTO | ID_INDI | INDICADOR | META_INDICADOR | LINEA_BASE | META_CUATRENIO | RESPONSABLE | PIN_ID_2 | AÑO | META | MES | RESULTADO | LOGRO_ANU | SEMAFORO | AVANCE_MET_CUATRE | SEMAFORO CUATRENIO | GESTIONADO | ACT_ID | ACT_ACTIVIDADES_ASO | ACT_PCT_DE_AVANCE | ACT_OBSERVACION | ACT_ANO | ACT_MES | ACT_FECHA_INICIAL | ACT_FECHA_FINAL | ACT_FKDESPACHO | DESPACHO
SOY EQUITATIVA | EDUCACION DE VANGUARDIA | ESTUDIANTE DE VANGUARDIA | 1639 | 237 | PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO | 44 | ESTUDIANTES MATRICULADOS EN EL SECTOR OFICIAL | Aumentar a 210500 los estudiantes matriculados en el sector oficial | 210284 | 210500 | SECRETARIA DE EDUCACION | 1639 | 2023 | 210500 | 12 | 201524 | 95.7 | EXCELENTE | 0 | META NO CUMPLIDA | 4 | 4172 | Realizar certificación de matrícula para la vigencia 2022. | 100 | N/A | 2023 | 12 | 2023-01-01T05:00:00.000Z | 2023-03-31T05:00:00.000Z | 32 | OFICINA DE COBERTURA EDUCATIVA
SOY EQUITATIVA | EDUCACION DE VANGUARDIA | ESTUDIANTE DE VANGUARDIA | 1639 | 237 | PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO | 44 | ESTUDIANTES MATRICULADOS EN EL SECTOR OFICIAL | Aumentar a 210500 los estudiantes matriculados en el sector oficial | 210284 | 210500 | SECRETARIA DE EDUCACION | 1639 | 2023 | 210500 | 12 | 201524 | 95.7 | EXCELENTE | 0 | META NO CUMPLIDA | 4 | 4173 | Gestionar las solicitudes de cupo para la vigencia 2022 recibidos a través de las plataformas SAC y GECOB de la SED. | 100 | N/A | 2023 | 12 | 2023-01-01T05:00:00.000Z | 2023-04-30T05:00:00.000Z | 32 | OFICINA DE COBERTURA EDUCATIVA
SOY EQUITATIVA | EDUCACION DE VANGUARDIA | ESTUDIANTE DE VANGUARDIA | 1639 | 237 | PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO | 44 | ESTUDIANTES MATRICULADOS EN EL SECTOR OFICIAL | Aumentar a 210500 los estudiantes matriculados en el sector oficial | 210284 | 210500 | SECRETARIA DE EDUCACION | 1639 | 2023 | 210500 | 12 | 201524 | 95.7 | EXCELENTE | 0 | META NO CUMPLIDA | 4 | 4174 | Realizar seguimiento a la matrícula de las IED. | 100 | N/A | 2023 | 12 | 2023-02-01T05:00:00.000Z | 2023-01-20T05:00:00.000Z | 32 | OFICINA DE COBERTURA EDUCATIVA
SOY EQUITATIVA | EDUCACION DE VANGUARDIA | ESTUDIANTE DE VANGUARDIA | 1639 | 237 | PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO | 44 | ESTUDIANTES MATRICULADOS EN EL SECTOR OFICIAL | Aumentar a 210500 los estudiantes matriculados en el sector oficial | 210284 | 210500 | SECRETARIA DE EDUCACION | 1639 | 2023 | 210500 | 12 | 201524 | 95.7 | EXCELENTE | 0 | META NO CUMPLIDA | 4 | 4175 | Elaborar informes periódicos sobre el cumplimiento de la meta de estudiantes atendidos en la vigencia. | 100 | N/A | 2023 | 12 | 2023-04-01T05:00:00.000Z | 2023-12-31T05:00:00.000Z | 32 | OFICINA DE COBERTURA EDUCATIVA
SOY EQUITATIVA | EDUCACION DE VANGUARDIA | ESTUDIANTE DE VANGUARDIA | 1640 | 237 | PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO | 495 | PORCENTAJE DE POBLACION ATENDIDA CARACTERIZADA DE ACUERDO CON EL GRUPO POBLACIONAL AL QUE PERTENECEN (ETNIA, AFROS, ROM, VICTIMAS, EN CONDICION DE DISCAPACIDAD, ENTRE OTROS) | Mantener el 100% de poblaciOn atendida caracterizada de acuerdo con el grupo poblaciOnal al que pertenecen (etnia afros rom vIctimas en condiciOn de discapacidad entre otros) | 0 | 100 | SECRETARIA DE EDUCACION | 1640 | 2023 | 100 | 12 | 100 | 0 | INSATISFACTORIO |  | REVISAR VALOR | 4 | 4169 | Gestionar las solicitudes de cupo para la vigencia 2022 recibidos a través de las plataformas SAC y GECOB de la SED. | 100 | N/A | 2023 | 12 | 2023-01-01T05:00:00.000Z | 2023-04-30T05:00:00.000Z | 32 | OFICINA DE COBERTURA EDUCATIVA
SOY EQUITATIVA | EDUCACION DE VANGUARDIA | ESTUDIANTE DE VANGUARDIA | 1640 | 237 | PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO | 495 | PORCENTAJE DE POBLACION ATENDIDA CARACTERIZADA DE ACUERDO CON EL GRUPO POBLACIONAL AL QUE PERTENECEN (ETNIA, AFROS, ROM, VICTIMAS, EN CONDICION DE DISCAPACIDAD, ENTRE OTROS) | Mantener el 100% de poblaciOn atendida caracterizada de acuerdo con el grupo poblaciOnal al que pertenecen (etnia afros rom vIctimas en condiciOn de discapacidad entre otros) | 0 | 100 | SECRETARIA DE EDUCACION | 1640 | 2023 | 100 | 12 | 100 | 0 | INSATISFACTORIO |  | REVISAR VALOR | 4 | 4170 | Realizar seguimiento a la matrícula de las IED. | 100 | N/A | 2023 | 12 | 2023-02-01T05:00:00.000Z | 2023-01-20T05:00:00.000Z | 32 | OFICINA DE COBERTURA EDUCATIVA
SOY EQUITATIVA | EDUCACION DE VANGUARDIA | ESTUDIANTE DE VANGUARDIA | 1640 | 237 | PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO | 495 | PORCENTAJE DE POBLACION ATENDIDA CARACTERIZADA DE ACUERDO CON EL GRUPO POBLACIONAL AL QUE PERTENECEN (ETNIA, AFROS, ROM, VICTIMAS, EN CONDICION DE DISCAPACIDAD, ENTRE OTROS) | Mantener el 100% de poblaciOn atendida caracterizada de acuerdo con el grupo poblaciOnal al que pertenecen (etnia afros rom vIctimas en condiciOn de discapacidad entre otros) | 0 | 100 | SECRETARIA DE EDUCACION | 1640 | 2023 | 100 | 12 | 100 | 0 | INSATISFACTORIO |  | REVISAR VALOR | 4 | 4171 | Implementar las estrategias necesarias para la permanencia de los estudiantes posibles desertores (ausencia). | 100 | N/A | 2023 | 12 | 2023-04-01T05:00:00.000Z | 2023-11-30T05:00:00.000Z | 32 | OFICINA DE COBERTURA EDUCATIVA
SOY EQUITATIVA | EDUCACION DE VANGUARDIA | ESTUDIANTE DE VANGUARDIA | 1641 | 84 | CONTRATACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO | 428 | PORCENTAJE DE CONTRATACION DEL SERVICIO EDUCATIVO | Mantener al 100% la contrataciOn del servicio educativo | 100 | 100 | SECRETARIA DE EDUCACION | 1641 | 2023 | 100 | 12 | 100 | 100 | EXCELENTE | 98.8 | META NO CUMPLIDA | 4 | 4161 | Gestionar los contratos de concesión, PIEDP y PSE. | 100 | N/A | 2023 | 12 | 2023-01-02T05:00:00.000Z | 2023-04-30T05:00:00.000Z | 32 | OFICINA DE COBERTURA EDUCATIVA
SOY EQUITATIVA | EDUCACION DE VANGUARDIA | ESTUDIANTE DE VANGUARDIA | 1641 | 84 | CONTRATACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO | 428 | PORCENTAJE DE CONTRATACION DEL SERVICIO EDUCATIVO | Mantener al 100% la contrataciOn del servicio educativo | 100 | 100 | SECRETARIA DE EDUCACION | 1641 | 2023 | 100 | 12 | 100 | 100 | EXCELENTE | 98.8 | META NO CUMPLIDA | 4 | 4162 | Caracterizar los estudiantes con matrícula contratada en el SIMAT. | 100 | N/A | 2023 | 12 | 2023-01-02T05:00:00.000Z | 2023-02-28T05:00:00.000Z | 32 | OFICINA DE COBERTURA EDUCATIVA
SOY EQUITATIVA | EDUCACION DE VANGUARDIA | ESTUDIANTE DE VANGUARDIA | 1641 | 84 | CONTRATACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO | 428 | PORCENTAJE DE CONTRATACION DEL SERVICIO EDUCATIVO | Mantener al 100% la contrataciOn del servicio educativo | 100 | 100 | SECRETARIA DE EDUCACION | 1641 | 2023 | 100 | 12 | 100 | 100 | EXCELENTE | 98.8 | META NO CUMPLIDA | 4 | 4163 | Realizar seguimiento a la matrícula de las IED. | 100 | N/A | 2023 | 12 | 2023-02-01T05:00:00.000Z | 2023-09-30T05:00:00.000Z | 32 | OFICINA DE COBERTURA EDUCATIVA
SOY EQUITATIVA | EDUCACION DE VANGUARDIA | ESTUDIANTE DE VANGUARDIA | 1641 | 84 | CONTRATACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO | 428 | PORCENTAJE DE CONTRATACION DEL SERVICIO EDUCATIVO | Mantener al 100% la contrataciOn del servicio educativo | 100 | 100 | SECRETARIA DE EDUCACION | 1641 | 2023 | 100 | 12 | 100 | 100 | EXCELENTE | 98.8 | META NO CUMPLIDA | 4 | 4164 | Elaborar informes periódicos sobre el cumplimiento de la meta de estudiantes atendidos en la vigencia. | 100 | N/A | 2023 | 12 | 2023-04-01T05:00:00.000Z | 2023-12-31T05:00:00.000Z | 32 | OFICINA DE COBERTURA EDUCATIVA
SOY EQUITATIVA | EDUCACION DE VANGUARDIA | ESTUDIANTE DE VANGUARDIA | 1642 | 17 | ALIMENTACION ESCOLAR | 43 | ESTUDIANTES BENEFICIADOS CON LA ALIMENTACION ESCOLAR | Aumentar a 120.000 los estudiantes beneficiados con la alimentaciOn escolar | 115946 | 120000 | SECRETARIA DE EDUCACION | 1642 | 2023 | 120000 | 12 | 114380 | 95.3 | EXCELENTE | 0 | META NO CUMPLIDA | 4 | 4186 | Identificar la población a beneficiar con la estrategia. | 100 | N/A | 2023 | 12 | 2023-01-02T05:00:00.000Z | 2023-03-31T05:00:00.000Z | 32 | OFICINA DE COBERTURA EDUCATIVA
SOY EQUITATIVA | EDUCACION DE VANGUARDIA | ESTUDIANTE DE VANGUARDIA | 1642 | 17 | ALIMENTACION ESCOLAR | 43 | ESTUDIANTES BENEFICIADOS CON LA ALIMENTACION ESCOLAR | Aumentar a 120.000 los estudiantes beneficiados con la alimentaciOn escolar | 115946 | 120000 | SECRETARIA DE EDUCACION | 1642 | 2023 | 120000 | 12 | 114380 | 95.3 | EXCELENTE | 0 | META NO CUMPLIDA | 4 | 4187 | Adelantar los procesos de contratación para garantizar el servicio durante el calendario escolar. | 100 | N/A | 2023 | 12 | 2023-01-02T05:00:00.000Z | 2023-10-31T05:00:00.000Z | 32 | OFICINA DE COBERTURA EDUCATIVA
SOY EQUITATIVA | EDUCACION DE VANGUARDIA | ESTUDIANTE DE VANGUARDIA | 1642 | 17 | ALIMENTACION ESCOLAR | 43 | ESTUDIANTES BENEFICIADOS CON LA ALIMENTACION ESCOLAR | Aumentar a 120.000 los estudiantes beneficiados con la alimentaciOn escolar | 115946 | 120000 | SECRETARIA DE EDUCACION | 1642 | 2023 | 120000 | 12 | 114380 | 95.3 | EXCELENTE | 0 | META NO CUMPLIDA | 4 | 4188 | Iniciar la operación y seguimiento al desarrollo del programa. | 100 | N/A | 2023 | 12 | 2023-01-02T05:00:00.000Z | 2023-01-20T05:00:00.000Z | 32 | OFICINA DE COBERTURA EDUCATIVA
SOY EQUITATIVA | EDUCACION DE VANGUARDIA | ESTUDIANTE DE VANGUARDIA | 1643 | 275 | SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR | 42 | ESTUDIANTES BENEFICIADOS CON EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Aumentar a 9.000 los estudiantes beneficiados on el servicio de transporte escolar | 7280 | 9000 | SECRETARIA DE EDUCACION | 1643 | 2023 | 9000 | 12 | 11581 | 100 | EXCELENTE | 100 | META CUMPLIDA | 4 | 4165 | Identificar los estudiantes a beneficiar con la estrategia | 100 | N/A | 2023 | 12 | 2023-01-01T05:00:00.000Z | 2023-02-28T05:00:00.000Z | 32 | OFICINA DE COBERTURA EDUCATIVA
SOY EQUITATIVA | EDUCACION DE VANGUARDIA | ESTUDIANTE DE VANGUARDIA | 1643 | 275 | SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR | 42 | ESTUDIANTES BENEFICIADOS CON EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Aumentar a 9.000 los estudiantes beneficiados on el servicio de transporte escolar | 7280 | 9000 | SECRETARIA DE EDUCACION | 1643 | 2023 | 9000 | 12 | 11581 | 100 | EXCELENTE | 100 | META CUMPLIDA | 4 | 4166 | Gestionar el contrato para la vigencia escolar. | 100 | N/A | 2023 | 12 | 2023-01-01T05:00:00.000Z | 2023-03-31T05:00:00.000Z | 32 | OFICINA DE COBERTURA EDUCATIVA
SOY EQUITATIVA | EDUCACION DE VANGUARDIA | ESTUDIANTE DE VANGUARDIA | 1643 | 275 | SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR | 42 | ESTUDIANTES BENEFICIADOS CON EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Aumentar a 9.000 los estudiantes beneficiados on el servicio de transporte escolar | 7280 | 9000 | SECRETARIA DE EDUCACION | 1643 | 2023 | 9000 | 12 | 11581 | 100 | EXCELENTE | 100 | META CUMPLIDA | 4 | 4167 | Realizar seguimiento al servicio de transporte escolar. | 100 | N/A | 2023 | 12 | 2023-02-01T05:00:00.000Z | 2023-11-30T05:00:00.000Z | 32 | OFICINA DE COBERTURA EDUCATIVA
SOY EQUITATIVA | EDUCACION DE VANGUARDIA | ESTUDIANTE DE VANGUARDIA | 1643 | 275 | SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR | 42 | ESTUDIANTES BENEFICIADOS CON EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Aumentar a 9.000 los estudiantes beneficiados on el servicio de transporte escolar | 7280 | 9000 | SECRETARIA DE EDUCACION | 1643 | 2023 | 9000 | 12 | 11581 | 100 | EXCELENTE | 100 | META CUMPLIDA | 4 | 4168 | Elaborar informes periódicos sobre el desarrollo de la estrategia. | 100 | N/A | 2023 | 12 | 2023-04-01T05:00:00.000Z | 2023-12-31T05:00:00.000Z | 32 | OFICINA DE COBERTURA EDUCATIVA
SOY EQUITATIVA | EDUCACION DE VANGUARDIA | ESTUDIANTE DE VANGUARDIA | 1644 | 212 | OFRECER UNA EDUCACION INCLUYENTE | 348 | PORCENTAJE DE ATENCION DE LOS NINOS, NINAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD QUE DEMANDA UN CUPO EN EL SECTOR OFICIAL ATENDIDOS | Mantener la atenciOn al 100% de niNos niNas y jOvenes con discapacidad que demanda un cupo en el sector oficial | 100 | 100 | SECRETARIA DE EDUCACION | 1644 | 2023 | 100 | 12 | 100 | 100 | EXCELENTE | 100 | META CUMPLIDA | 4 | 4176 | Gestionar los contratos necesarios para la prestación del servicio a los estudiantes con discapacidad. | 100 | N/A | 2023 | 12 | 2023-01-01T05:00:00.000Z | 2023-03-31T05:00:00.000Z | 32 | OFICINA DE COBERTURA EDUCATIVA
SOY EQUITATIVA | EDUCACION DE VANGUARDIA | ESTUDIANTE DE VANGUARDIA | 1644 | 212 | OFRECER UNA EDUCACION INCLUYENTE | 348 | PORCENTAJE DE ATENCION DE LOS NINOS, NINAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD QUE DEMANDA UN CUPO EN EL SECTOR OFICIAL ATENDIDOS | Mantener la atenciOn al 100% de niNos niNas y jOvenes con discapacidad que demanda un cupo en el sector oficial | 100 | 100 | SECRETARIA DE EDUCACION | 1644 | 2023 | 100 | 12 | 100 | 100 | EXCELENTE | 100 | META CUMPLIDA | 4 | 4177 | Identificar los estudiantes con discapacidad y presuntivos. | 100 | N/A | 2023 | 12 | 2023-01-01T05:00:00.000Z | 2023-02-28T05:00:00.000Z | 32 | OFICINA DE COBERTURA EDUCATIVA
SOY EQUITATIVA | EDUCACION DE VANGUARDIA | ESTUDIANTE DE VANGUARDIA | 1644 | 212 | OFRECER UNA EDUCACION INCLUYENTE | 348 | PORCENTAJE DE ATENCION DE LOS NINOS, NINAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD QUE DEMANDA UN CUPO EN EL SECTOR OFICIAL ATENDIDOS | Mantener la atenciOn al 100% de niNos niNas y jOvenes con discapacidad que demanda un cupo en el sector oficial | 100 | 100 | SECRETARIA DE EDUCACION | 1644 | 2023 | 100 | 12 | 100 | 100 | EXCELENTE | 100 | META CUMPLIDA | 4 | 4178 | Caracterizar los estudiantes con discapacidad en el SIMAT. | 100 | N/A | 2023 | 12 | 2023-02-01T05:00:00.000Z | 2023-03-31T05:00:00.000Z | 32 | OFICINA DE COBERTURA EDUCATIVA
SOY EQUITATIVA | EDUCACION DE VANGUARDIA | ESTUDIANTE DE VANGUARDIA | 1644 | 212 | OFRECER UNA EDUCACION INCLUYENTE | 348 | PORCENTAJE DE ATENCION DE LOS NINOS, NINAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD QUE DEMANDA UN CUPO EN EL SECTOR OFICIAL ATENDIDOS | Mantener la atenciOn al 100% de niNos niNas y jOvenes con discapacidad que demanda un cupo en el sector oficial | 100 | 100 | SECRETARIA DE EDUCACION | 1644 | 2023 | 100 | 12 | 100 | 100 | EXCELENTE | 100 | META CUMPLIDA | 4 | 4179 | Activar la ruta de los estudiantes presuntivos. | 100 | N/A | 2023 | 12 | 2023-02-01T05:00:00.000Z | 2023-03-31T05:00:00.000Z | 32 | OFICINA DE COBERTURA EDUCATIVA
SOY EQUITATIVA | EDUCACION DE VANGUARDIA | ESTUDIANTE DE VANGUARDIA | 1644 | 212 | OFRECER UNA EDUCACION INCLUYENTE | 348 | PORCENTAJE DE ATENCION DE LOS NINOS, NINAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD QUE DEMANDA UN CUPO EN EL SECTOR OFICIAL ATENDIDOS | Mantener la atenciOn al 100% de niNos niNas y jOvenes con discapacidad que demanda un cupo en el sector oficial | 100 | 100 | SECRETARIA DE EDUCACION | 1644 | 2023 | 100 | 12 | 100 | 100 | EXCELENTE | 100 | META CUMPLIDA | 4 | 4180 | Realizar plan de formación y socialización del programa de inclusión a la comunidad educativa. | 100 | N/A | 2023 | 12 | 2023-02-01T05:00:00.000Z | 2023-11-30T05:00:00.000Z | 32 | OFICINA DE COBERTURA EDUCATIVA
SOY EQUITATIVA | EDUCACION DE VANGUARDIA | ESTUDIANTE DE VANGUARDIA | 1644 | 212 | OFRECER UNA EDUCACION INCLUYENTE | 348 | PORCENTAJE DE ATENCION DE LOS NINOS, NINAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD QUE DEMANDA UN CUPO EN EL SECTOR OFICIAL ATENDIDOS | Mantener la atenciOn al 100% de niNos niNas y jOvenes con discapacidad que demanda un cupo en el sector oficial | 100 | 100 | SECRETARIA DE EDUCACION | 1644 | 2023 | 100 | 12 | 100 | 100 | EXCELENTE | 100 | META CUMPLIDA | 4 | 4181 | Realizar seguimiento a la matrícula de las IED. | 100 | N/A | 2023 | 12 | 2023-02-01T05:00:00.000Z | 2023-09-30T05:00:00.000Z | 32 | OFICINA DE COBERTURA EDUCATIVA
SOY EQUITATIVA | EDUCACION DE VANGUARDIA | ESTUDIANTE DE VANGUARDIA | 1644 | 212 | OFRECER UNA EDUCACION INCLUYENTE | 348 | PORCENTAJE DE ATENCION DE LOS NINOS, NINAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD QUE DEMANDA UN CUPO EN EL SECTOR OFICIAL ATENDIDOS | Mantener la atenciOn al 100% de niNos niNas y jOvenes con discapacidad que demanda un cupo en el sector oficial | 100 | 100 | SECRETARIA DE EDUCACION | 1644 | 2023 | 100 | 12 | 100 | 100 | EXCELENTE | 100 | META CUMPLIDA | 4 | 4182 | Elaborar informes periódicos sobre el cumplimiento de la meta de estudiantes atendidos en la vigencia. | 100 | N/A | 2023 | 12 | 2023-04-01T05:00:00.000Z | 2023-12-31T05:00:00.000Z | 32 | OFICINA DE COBERTURA EDUCATIVA
SOY EQUITATIVA | EDUCACION DE VANGUARDIA | ESTUDIANTE DE VANGUARDIA | 1645 | 212 | OFRECER UNA EDUCACION INCLUYENTE | 349 | PORCENTAJE DE ATENCION DE LOS NINOS, NINAS Y JOVENES DE COMUNIDADES AFROCOLOMBIANAS, PALENQUERAS Y RAIZALES | Mantener la atenciOn al 100% de los niNos niNas y jOvenes de minorIas Etnicas que demanden un cupo en el sector oficial | 100 | 100 | SECRETARIA DE EDUCACION | 1645 | 2023 | 100 | 12 | 100 | 100 | EXCELENTE | 100 | META CUMPLIDA | 4 | 4183 | Gestionar las solicitudes de cupo para la vigencia 2022 recibidos a través de las plataformas SAC y GECOB de la SED. | 100 | N/A | 2023 | 12 | 2023-01-02T05:00:00.000Z | 2023-04-30T05:00:00.000Z | 32 | OFICINA DE COBERTURA EDUCATIVA
SOY EQUITATIVA | EDUCACION DE VANGUARDIA | ESTUDIANTE DE VANGUARDIA | 1645 | 212 | OFRECER UNA EDUCACION INCLUYENTE | 349 | PORCENTAJE DE ATENCION DE LOS NINOS, NINAS Y JOVENES DE COMUNIDADES AFROCOLOMBIANAS, PALENQUERAS Y RAIZALES | Mantener la atenciOn al 100% de los niNos niNas y jOvenes de minorIas Etnicas que demanden un cupo en el sector oficial | 100 | 100 | SECRETARIA DE EDUCACION | 1645 | 2023 | 100 | 12 | 100 | 100 | EXCELENTE | 100 | META CUMPLIDA | 4 | 4184 | Realizar seguimiento a la matrícula de las IED. | 100 | N/A | 2023 | 12 | 2023-02-01T05:00:00.000Z | 2023-09-30T05:00:00.000Z | 32 | OFICINA DE COBERTURA EDUCATIVA
SOY EQUITATIVA | EDUCACION DE VANGUARDIA | ESTUDIANTE DE VANGUARDIA | 1645 | 212 | OFRECER UNA EDUCACION INCLUYENTE | 349 | PORCENTAJE DE ATENCION DE LOS NINOS, NINAS Y JOVENES DE COMUNIDADES AFROCOLOMBIANAS, PALENQUERAS Y RAIZALES | Mantener la atenciOn al 100% de los niNos niNas y jOvenes de minorIas Etnicas que demanden un cupo en el sector oficial | 100 | 100 | SECRETARIA DE EDUCACION | 1645 | 2023 | 100 | 12 | 100 | 100 | EXCELENTE | 100 | META CUMPLIDA | 4 | 4185 | Implementar las estrategias necesarias para la permanencia de los estudiantes posibles desertores (ausencia). | 100 | N/A | 2023 | 12 | 2023-04-01T05:00:00.000Z | 2023-11-30T05:00:00.000Z | 32 | OFICINA DE COBERTURA EDUCATIVA
SOY EQUITATIVA | EDUCACION DE VANGUARDIA | ESCUELA DE CALIDAD | 1646 | 227 | PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | 481 | PORCENTAJE DE LAS IED CON PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL FORMULADO E IMPLEMENTADO | Mantener el 100% de las IED con Plan de mejoramiento institucional formulado e implementado | 100 | 100 | SECRETARIA DE EDUCACION | 1646 | 2023 | 100 | 12 | 100 | 100 | EXCELENTE | 100 | META CUMPLIDA | 4 | 4198 | Hacer seguimiento a la implementación de los planes de mejoramiento | 100 | N/A | 2023 | 12 | 2023-02-01T05:00:00.000Z | 2023-11-30T05:00:00.000Z | 31 | OFICINA DE CALIDAD EDUCATIVA
SOY EQUITATIVA | EDUCACION DE VANGUARDIA | ESCUELA DE CALIDAD | 1646 | 227 | PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | 481 | PORCENTAJE DE LAS IED CON PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL FORMULADO E IMPLEMENTADO | Mantener el 100% de las IED con Plan de mejoramiento institucional formulado e implementado | 100 | 100 | SECRETARIA DE EDUCACION | 1646 | 2023 | 100 | 12 | 100 | 100 | EXCELENTE | 100 | META CUMPLIDA | 4 | 4197 | Brindar asistencia técnica para cargue del plan de mejoramiento. | 100 | N/A | 2023 | 12 | 2023-02-01T05:00:00.000Z | 2023-06-30T05:00:00.000Z | 31 | OFICINA DE CALIDAD EDUCATIVA
SOY EQUITATIVA | EDUCACION DE VANGUARDIA | ESCUELA DE CALIDAD | 1646 | 227 | PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | 481 | PORCENTAJE DE LAS IED CON PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL FORMULADO E IMPLEMENTADO | Mantener el 100% de las IED con Plan de mejoramiento institucional formulado e implementado | 100 | 100 | SECRETARIA DE EDUCACION | 1646 | 2023 | 100 | 12 | 100 | 100 | EXCELENTE | 100 | META CUMPLIDA | 4 | 4196 | Elaborar resolución de la ruta de mejoramiento | 100 | N/A | 2023 | 12 | 2023-01-02T05:00:00.000Z | 2023-02-01T05:00:00.000Z | 31 | OFICINA DE CALIDAD EDUCATIVA
SOY EQUITATIVA | EDUCACION DE VANGUARDIA | ESCUELA DE CALIDAD | 1647 | 254 | PROMOVER LA EXCELENCIA EDUCATIVA | 480 | PORCENTAJE DE LAS IED CLASIFICADAS EN CATEGORIAS B, A O A+ | Incrementar a 55% las IED clasificadas en categorIas B A o A+ | 46.7 | 55 | SECRETARIA DE EDUCACION | 1647 | 2023 | 55 | 12 | 40 | 72.7 | SATISFACTORIO | 0 | META NO CUMPLIDA | 4 | 4212 | Reforzar competencias básicas en estudiantes de grupos juveniles | 100 | N/A | 2023 | 12 | 2023-03-01T05:00:00.000Z | 2023-08-31T05:00:00.000Z | 31 | OFICINA DE CALIDAD EDUCATIVA
SOY EQUITATIVA | EDUCACION DE VANGUARDIA | ESCUELA DE CALIDAD | 1647 | 254 | PROMOVER LA EXCELENCIA EDUCATIVA | 480 | PORCENTAJE DE LAS IED CLASIFICADAS EN CATEGORIAS B, A O A+ | Incrementar a 55% las IED clasificadas en categorIas B A o A+ | 46.7 | 55 | SECRETARIA DE EDUCACION | 1647 | 2023 | 55 | 12 | 40 | 72.7 | SATISFACTORIO | 0 | META NO CUMPLIDA | 4 | 4199 | Planeación de la estrategia de actividades presenciales, focalización de IED y definición de grupos según áreas para el fortalecimiento de competencias. | 100 | N/A | 2023 | 12 | 2023-02-01T05:00:00.000Z | 2023-03-01T05:00:00.000Z | 31 | OFICINA DE CALIDAD EDUCATIVA
SOY EQUITATIVA | EDUCACION DE VANGUARDIA | ESCUELA DE CALIDAD | 1647 | 254 | PROMOVER LA EXCELENCIA EDUCATIVA | 480 | PORCENTAJE DE LAS IED CLASIFICADAS EN CATEGORIAS B, A O A+ | Incrementar a 55% las IED clasificadas en categorIas B A o A+ | 46.7 | 55 | SECRETARIA DE EDUCACION | 1647 | 2023 | 55 | 12 | 40 | 72.7 | SATISFACTORIO | 0 | META NO CUMPLIDA | 4 | 4200 | Realizar diagnóstico y seguimiento de estudiantes para identificar las potenciales pérdidas de aprendizaje y necesidades de fortalecimiento de competencias. | 100 | N/A | 2023 | 12 | 2023-03-31T05:00:00.000Z | 2023-08-31T05:00:00.000Z | 31 | OFICINA DE CALIDAD EDUCATIVA
SOY EQUITATIVA | EDUCACION DE VANGUARDIA | ESCUELA DE CALIDAD | 1647 | 254 | PROMOVER LA EXCELENCIA EDUCATIVA | 480 | PORCENTAJE DE LAS IED CLASIFICADAS EN CATEGORIAS B, A O A+ | Incrementar a 55% las IED clasificadas en categorIas B A o A+ | 46.7 | 55 | SECRETARIA DE EDUCACION | 1647 | 2023 | 55 | 12 | 40 | 72.7 | SATISFACTORIO | 0 | META NO CUMPLIDA | 4 | 4201 | Realizar acompañamiento y orientaciones en el análisis de los resultados históricos de las Pruebas Saber. | 100 | N/A | 2023 | 12 | 2023-02-01T05:00:00.000Z | 2023-03-31T05:00:00.000Z | 31 | OFICINA DE CALIDAD EDUCATIVA
SOY EQUITATIVA | EDUCACION DE VANGUARDIA | ESCUELA DE CALIDAD | 1647 | 254 | PROMOVER LA EXCELENCIA EDUCATIVA | 480 | PORCENTAJE DE LAS IED CLASIFICADAS EN CATEGORIAS B, A O A+ | Incrementar a 55% las IED clasificadas en categorIas B A o A+ | 46.7 | 55 | SECRETARIA DE EDUCACION | 1647 | 2023 | 55 | 12 | 40 | 72.7 | SATISFACTORIO | 0 | META NO CUMPLIDA | 4 | 4202 | Hacer uso pedagógico de los resultados: planteamientos de metas y estrategias (mesas de trabajo por áreas) | 100 | N/A | 2023 | 12 | 2023-03-01T05:00:00.000Z | 2023-05-31T05:00:00.000Z | 31 | OFICINA DE CALIDAD EDUCATIVA
SOY EQUITATIVA | EDUCACION DE VANGUARDIA | ESCUELA DE CALIDAD | 1647 | 254 | PROMOVER LA EXCELENCIA EDUCATIVA | 480 | PORCENTAJE DE LAS IED CLASIFICADAS EN CATEGORIAS B, A O A+ | Incrementar a 55% las IED clasificadas en categorIas B A o A+ | 46.7 | 55 | SECRETARIA DE EDUCACION | 1647 | 2023 | 55 | 12 | 40 | 72.7 | SATISFACTORIO | 0 | META NO CUMPLIDA | 4 | 4203 | Didáctica de la enseñanza de las áreas básicas-competencias evaluadas en las pruebas externas. | 100 | N/A | 2023 | 12 | 2023-05-01T05:00:00.000Z | 2023-06-30T05:00:00.000Z | 31 | OFICINA DE CALIDAD EDUCATIVA
SOY EQUITATIVA | EDUCACION DE VANGUARDIA | ESCUELA DE CALIDAD | 1647 | 254 | PROMOVER LA EXCELENCIA EDUCATIVA | 480 | PORCENTAJE DE LAS IED CLASIFICADAS EN CATEGORIAS B, A O A+ | Incrementar a 55% las IED clasificadas en categorIas B A o A+ | 46.7 | 55 | SECRETARIA DE EDUCACION | 1647 | 2023 | 55 | 12 | 40 | 72.7 | SATISFACTORIO | 0 | META NO CUMPLIDA | 4 | 4204 | Desarrollar acompañamiento de especializado APE | 100 | N/A | 2023 | 12 | 2023-06-01T05:00:00.000Z | 2023-07-31T05:00:00.000Z | 31 | OFICINA DE CALIDAD EDUCATIVA
SOY EQUITATIVA | EDUCACION DE VANGUARDIA | ESCUELA DE CALIDAD | 1647 | 254 | PROMOVER LA EXCELENCIA EDUCATIVA | 480 | PORCENTAJE DE LAS IED CLASIFICADAS EN CATEGORIAS B, A O A+ | Incrementar a 55% las IED clasificadas en categorIas B A o A+ | 46.7 | 55 | SECRETARIA DE EDUCACION | 1647 | 2023 | 55 | 12 | 40 | 72.7 | SATISFACTORIO | 0 | META NO CUMPLIDA | 4 | 4205 | Realizar seguimiento a las actividades (revisar evidencias de estrategias y casos de éxito) | 100 | N/A | 2023 | 12 | 2023-06-01T05:00:00.000Z | 2023-08-31T05:00:00.000Z | 31 | OFICINA DE CALIDAD EDUCATIVA
SOY EQUITATIVA | EDUCACION DE VANGUARDIA | ESCUELA DE CALIDAD | 1647 | 254 | PROMOVER LA EXCELENCIA EDUCATIVA | 480 | PORCENTAJE DE LAS IED CLASIFICADAS EN CATEGORIAS B, A O A+ | Incrementar a 55% las IED clasificadas en categorIas B A o A+ | 46.7 | 55 | SECRETARIA DE EDUCACION | 1647 | 2023 | 55 | 12 | 40 | 72.7 | SATISFACTORIO | 0 | META NO CUMPLIDA | 4 | 4206 | Taller de metodologías activas: Análisis de casos, aprendizaje basado en problemas (ABPr), aula Invertida, aprendizaje basado en proyectos (ABP), aprendizaje basado en evidencias. | 100 | N/A | 2023 | 12 | 2023-08-01T05:00:00.000Z | 2023-09-30T05:00:00.000Z | 31 | OFICINA DE CALIDAD EDUCATIVA
SOY EQUITATIVA | EDUCACION DE VANGUARDIA | ESCUELA DE CALIDAD | 1647 | 254 | PROMOVER LA EXCELENCIA EDUCATIVA | 480 | PORCENTAJE DE LAS IED CLASIFICADAS EN CATEGORIAS B, A O A+ | Incrementar a 55% las IED clasificadas en categorIas B A o A+ | 46.7 | 55 | SECRETARIA DE EDUCACION | 1647 | 2023 | 55 | 12 | 40 | 72.7 | SATISFACTORIO | 0 | META NO CUMPLIDA | 4 | 4207 | Planeación y realización de actividades interdisciplinares que involucren metodologías activas | 100 | N/A | 2023 | 12 | 2023-09-01T05:00:00.000Z | 2023-10-31T05:00:00.000Z | 31 | OFICINA DE CALIDAD EDUCATIVA
SOY EQUITATIVA | EDUCACION DE VANGUARDIA | ESCUELA DE CALIDAD | 1647 | 254 | PROMOVER LA EXCELENCIA EDUCATIVA | 480 | PORCENTAJE DE LAS IED CLASIFICADAS EN CATEGORIAS B, A O A+ | Incrementar a 55% las IED clasificadas en categorIas B A o A+ | 46.7 | 55 | SECRETARIA DE EDUCACION | 1647 | 2023 | 55 | 12 | 40 | 72.7 | SATISFACTORIO | 0 | META NO CUMPLIDA | 4 | 4208 | Aplicar matriz DOFA | 100 | N/A | 2023 | 12 | 2023-11-01T05:00:00.000Z | 2023-11-30T05:00:00.000Z | 31 | OFICINA DE CALIDAD EDUCATIVA
SOY EQUITATIVA | EDUCACION DE VANGUARDIA | ESCUELA DE CALIDAD | 1648 | 174 | IMPLEMENTACION DE MATEMATICAS DIDACTICAS | 231 | NUMERO DE IED BENEFICIADAS CON LA APLICACION DE LA METODOLOGIA | Mantener la aplicaciOn de la metodologIa en 148 IED | 148 | 148 | SECRETARIA DE EDUCACION | 1648 | 2023 | 148 | 12 | 148 | 100 | EXCELENTE | 100 | META CUMPLIDA | 4 | 4213 | 1. Elaborar el plan de trabajo del programa de matemáticas didácticas en las IED focalizadas. | 100 | N/A | 2023 | 12 | 2023-02-01T05:00:00.000Z | 2023-02-28T05:00:00.000Z | 31 | OFICINA DE CALIDAD EDUCATIVA
SOY EQUITATIVA | EDUCACION DE VANGUARDIA | ESCUELA DE CALIDAD | 1648 | 174 | IMPLEMENTACION DE MATEMATICAS DIDACTICAS | 231 | NUMERO DE IED BENEFICIADAS CON LA APLICACION DE LA METODOLOGIA | Mantener la aplicaciOn de la metodologIa en 148 IED | 148 | 148 | SECRETARIA DE EDUCACION | 1648 | 2023 | 148 | 12 | 148 | 100 | EXCELENTE | 100 | META CUMPLIDA | 4 | 4214 | 2. Realizar acompañamiento y seguimiento a los proceso formativos orientados al fortalecimiento de competencias Matemáticas, que se ofrecen tanto a estudiantes como a docentes. principalmente en los niveles de transición a quinto grado. | 100 | N/A | 2023 | 12 | 2023-03-01T05:00:00.000Z | 2023-10-31T05:00:00.000Z | 31 | OFICINA DE CALIDAD EDUCATIVA
SOY EQUITATIVA | EDUCACION DE VANGUARDIA | ESCUELA DE CALIDAD | 1648 | 174 | IMPLEMENTACION DE MATEMATICAS DIDACTICAS | 231 | NUMERO DE IED BENEFICIADAS CON LA APLICACION DE LA METODOLOGIA | Mantener la aplicaciOn de la metodologIa en 148 IED | 148 | 148 | SECRETARIA DE EDUCACION | 1648 | 2023 | 148 | 12 | 148 | 100 | EXCELENTE | 100 | META CUMPLIDA | 4 | 4215 | 3. Implementar la ruta de seguimiento a la ejecución de la estrategia en conjunto con el Programa Todos a Aprender. | 100 | N/A | 2023 | 12 | 2023-03-01T05:00:00.000Z | 2023-11-30T05:00:00.000Z | 31 | OFICINA DE CALIDAD EDUCATIVA
SOY EQUITATIVA | EDUCACION DE VANGUARDIA | ESCUELA DE CALIDAD | 1648 | 174 | IMPLEMENTACION DE MATEMATICAS DIDACTICAS | 231 | NUMERO DE IED BENEFICIADAS CON LA APLICACION DE LA METODOLOGIA | Mantener la aplicaciOn de la metodologIa en 148 IED | 148 | 148 | SECRETARIA DE EDUCACION | 1648 | 2023 | 148 | 12 | 148 | 100 | EXCELENTE | 100 | META CUMPLIDA | 4 | 4216 | 4. Realizar comités para verificar la ejecución del plan de trabajo del programa de matemáticas didácticas e identificar mejoras. | 100 | N/A | 2023 | 12 | 2023-03-01T05:00:00.000Z | 2023-11-30T05:00:00.000Z | 31 | OFICINA DE CALIDAD EDUCATIVA
SOY EQUITATIVA | EDUCACION DE VANGUARDIA | ESCUELA DE CALIDAD | 1649 | 128 | FOMENTO DE LA LECTURA Y ESCRITURA | 460 | PORCENTAJE DE IED QUE CUENTAN CON EL PROYECTO | Aumentar a 100% las IED que cuentan con el proyecto | 68 | 100 | SECRETARIA DE EDUCACION | 1649 | 2023 | 100 | 12 | 100 | 100 | EXCELENTE | 100 | META CUMPLIDA | 4 | 4217 | Elaborar plan de alfabetización inicial (0 a 2) y recuperación de aprendizajes ( la estrategia de acompañamiento in situ, evaluación, formación y seguimiento) | 100 | N/A | 2023 | 12 | 2023-02-01T05:00:00.000Z | 2023-03-31T05:00:00.000Z | 31 | OFICINA DE CALIDAD EDUCATIVA
SOY EQUITATIVA | EDUCACION DE VANGUARDIA | ESCUELA DE CALIDAD | 1649 | 128 | FOMENTO DE LA LECTURA Y ESCRITURA | 460 | PORCENTAJE DE IED QUE CUENTAN CON EL PROYECTO | Aumentar a 100% las IED que cuentan con el proyecto | 68 | 100 | SECRETARIA DE EDUCACION | 1649 | 2023 | 100 | 12 | 100 | 100 | EXCELENTE | 100 | META CUMPLIDA | 4 | 4218 | Realizar formación en la metodología ATAL a docentes y tutores de 0 a 5. | 100 | N/A | 2023 | 12 | 2023-02-01T05:00:00.000Z | 2023-03-31T05:00:00.000Z | 31 | OFICINA DE CALIDAD EDUCATIVA
SOY EQUITATIVA | EDUCACION DE VANGUARDIA | ESCUELA DE CALIDAD | 1649 | 128 | FOMENTO DE LA LECTURA Y ESCRITURA | 460 | PORCENTAJE DE IED QUE CUENTAN CON EL PROYECTO | Aumentar a 100% las IED que cuentan con el proyecto | 68 | 100 | SECRETARIA DE EDUCACION | 1649 | 2023 | 100 | 12 | 100 | 100 | EXCELENTE | 100 | META CUMPLIDA | 4 | 4219 | Socializar a los rectores de la IED la estrategia de lectura. | 100 | N/A | 2023 | 12 | 2023-03-01T05:00:00.000Z | 2023-03-31T05:00:00.000Z | 31 | OFICINA DE CALIDAD EDUCATIVA
SOY EQUITATIVA | EDUCACION DE VANGUARDIA | ESCUELA DE CALIDAD | 1649 | 128 | FOMENTO DE LA LECTURA Y ESCRITURA | 460 | PORCENTAJE DE IED QUE CUENTAN CON EL PROYECTO | Aumentar a 100% las IED que cuentan con el proyecto | 68 | 100 | SECRETARIA DE EDUCACION | 1649 | 2023 | 100 | 12 | 100 | 100 | EXCELENTE | 100 | META CUMPLIDA | 4 | 4220 | Realizar Caracterización Atal 0 a 2 | 100 | N/A | 2023 | 12 | 2023-02-01T05:00:00.000Z | 2023-04-30T05:00:00.000Z | 31 | OFICINA DE CALIDAD EDUCATIVA
SOY EQUITATIVA | EDUCACION DE VANGUARDIA | ESCUELA DE CALIDAD | 1649 | 128 | FOMENTO DE LA LECTURA Y ESCRITURA | 460 | PORCENTAJE DE IED QUE CUENTAN CON EL PROYECTO | Aumentar a 100% las IED que cuentan con el proyecto | 68 | 100 | SECRETARIA DE EDUCACION | 1649 | 2023 | 100 | 12 | 100 | 100 | EXCELENTE | 100 | META CUMPLIDA | 4 | 4221 | Acompañar presencial y virtual a docentes y tutores. | 100 | N/A | 2023 | 12 | 2023-03-01T05:00:00.000Z | 2023-11-30T05:00:00.000Z | 31 | OFICINA DE CALIDAD EDUCATIVA
SOY EQUITATIVA | EDUCACION DE VANGUARDIA | ESCUELA DE CALIDAD | 1649 | 128 | FOMENTO DE LA LECTURA Y ESCRITURA | 460 | PORCENTAJE DE IED QUE CUENTAN CON EL PROYECTO | Aumentar a 100% las IED que cuentan con el proyecto | 68 | 100 | SECRETARIA DE EDUCACION | 1649 | 2023 | 100 | 12 | 100 | 100 | EXCELENTE | 100 | META CUMPLIDA | 4 | 4222 | Realizar Reuniones de seguimiento con tutores, rectores y coordinadores de primaria en el avance de la implementación de la estrategia | 100 | N/A | 2023 | 12 | 2023-02-01T05:00:00.000Z | 2023-11-30T05:00:00.000Z | 31 | OFICINA DE CALIDAD EDUCATIVA
SOY EQUITATIVA | EDUCACION DE VANGUARDIA | ESCUELA DE CALIDAD | 1650 | 249 | PROMOCION DEL BIENESTAR DOCENTE | 484 | PORCENTAJE DE LOS DOCENTES ATENDIDOS CON EL PLAN DE BIENESTAR DOCENTE | Mantener el 100% de los docentes atendidos con el plan de bienestar docente | 100 | 100 | SECRETARIA DE EDUCACION | 1650 | 2023 | 100 | 12 | 100 | 100 | EXCELENTE | 80.5 | META NO CUMPLIDA | 4 | 4189 | Conformación de equipo interdisciplinario de bienestar docente | 100 | N/A | 2023 | 12 | 2023-01-02T05:00:00.000Z | 2023-02-28T05:00:00.000Z | 33 | OFICINA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DOCENTE
SOY EQUITATIVA | EDUCACION DE VANGUARDIA | ESCUELA DE CALIDAD | 1650 | 249 | PROMOCION DEL BIENESTAR DOCENTE | 484 | PORCENTAJE DE LOS DOCENTES ATENDIDOS CON EL PLAN DE BIENESTAR DOCENTE | Mantener el 100% de los docentes atendidos con el plan de bienestar docente | 100 | 100 | SECRETARIA DE EDUCACION | 1650 | 2023 | 100 | 12 | 100 | 100 | EXCELENTE | 80.5 | META NO CUMPLIDA | 4 | 4190 | Talleres y actividades de acompañamiento - Diversas temáticas de crecimiento personal y de promoción y prevención en salud-Esfera ocupacional | 100 | N/A | 2023 | 12 | 2023-01-02T05:00:00.000Z | 2023-12-31T05:00:00.000Z | 33 | OFICINA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DOCENTE
SOY EQUITATIVA | EDUCACION DE VANGUARDIA | ESCUELA DE CALIDAD | 1650 | 249 | PROMOCION DEL BIENESTAR DOCENTE | 484 | PORCENTAJE DE LOS DOCENTES ATENDIDOS CON EL PLAN DE BIENESTAR DOCENTE | Mantener el 100% de los docentes atendidos con el plan de bienestar docente | 100 | 100 | SECRETARIA DE EDUCACION | 1650 | 2023 | 100 | 12 | 100 | 100 | EXCELENTE | 80.5 | META NO CUMPLIDA | 4 | 4191 | Acompañamiento Psicosocial y emocional (individual y grupal)-esfera socioafectiva | 100 | N/A | 2023 | 12 | 2023-01-02T05:00:00.000Z | 2023-12-31T05:00:00.000Z | 33 | OFICINA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DOCENTE
SOY EQUITATIVA | EDUCACION DE VANGUARDIA | ESCUELA DE CALIDAD | 1650 | 249 | PROMOCION DEL BIENESTAR DOCENTE | 484 | PORCENTAJE DE LOS DOCENTES ATENDIDOS CON EL PLAN DE BIENESTAR DOCENTE | Mantener el 100% de los docentes atendidos con el plan de bienestar docente | 100 | 100 | SECRETARIA DE EDUCACION | 1650 | 2023 | 100 | 12 | 100 | 100 | EXCELENTE | 80.5 | META NO CUMPLIDA | 4 | 4192 | Actividades de Recreación y Cultura -juegos del magisterio y encuentro folclórico-esfera socioafectiva | 100 | N/A | 2023 | 12 | 2023-04-03T05:00:00.000Z | 2023-11-30T05:00:00.000Z | 33 | OFICINA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DOCENTE
SOY EQUITATIVA | EDUCACION DE VANGUARDIA | ESCUELA DE CALIDAD | 1650 | 249 | PROMOCION DEL BIENESTAR DOCENTE | 484 | PORCENTAJE DE LOS DOCENTES ATENDIDOS CON EL PLAN DE BIENESTAR DOCENTE | Mantener el 100% de los docentes atendidos con el plan de bienestar docente | 100 | 100 | SECRETARIA DE EDUCACION | 1650 | 2023 | 100 | 12 | 100 | 100 | EXCELENTE | 80.5 | META NO CUMPLIDA | 4 | 4193 | Encuentro de experiencias significativas y encuentro de directivos docentes- incentivos | 100 | N/A | 2023 | 12 | 2023-09-01T05:00:00.000Z | 2023-11-30T05:00:00.000Z | 33 | OFICINA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DOCENTE
SOY EQUITATIVA | EDUCACION DE VANGUARDIA | ESCUELA DE CALIDAD | 1650 | 249 | PROMOCION DEL BIENESTAR DOCENTE | 484 | PORCENTAJE DE LOS DOCENTES ATENDIDOS CON EL PLAN DE BIENESTAR DOCENTE | Mantener el 100% de los docentes atendidos con el plan de bienestar docente | 100 | 100 | SECRETARIA DE EDUCACION | 1650 | 2023 | 100 | 12 | 100 | 100 | EXCELENTE | 80.5 | META NO CUMPLIDA | 4 | 4194 | Desvinculación Laboral asistida- esfera personal | 100 | N/A | 2023 | 12 | 2023-05-01T05:00:00.000Z | 2023-07-31T05:00:00.000Z | 33 | OFICINA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DOCENTE
SOY EQUITATIVA | EDUCACION DE VANGUARDIA | ESCUELA DE CALIDAD | 1650 | 249 | PROMOCION DEL BIENESTAR DOCENTE | 484 | PORCENTAJE DE LOS DOCENTES ATENDIDOS CON EL PLAN DE BIENESTAR DOCENTE | Mantener el 100% de los docentes atendidos con el plan de bienestar docente | 100 | 100 | SECRETARIA DE EDUCACION | 1650 | 2023 | 100 | 12 | 100 | 100 | EXCELENTE | 80.5 | META NO CUMPLIDA | 4 | 4195 | Inducción y reinducción-Esfera ocupacional | 100 | N/A | 2023 | 12 | 2023-02-01T05:00:00.000Z | 2023-11-30T05:00:00.000Z | 33 | OFICINA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DOCENTE
SOY EQUITATIVA | EDUCACION DE VANGUARDIA | ESCUELA DE CALIDAD | 1651 | 132 | FORMACION DOCENTE | 472 | PORCENTAJE DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON ACOMPANAMIENTO FORMATIVO A DOCENTES | Mantener el acompaNamiento formativo a docentes en el 100% de las IED | 100 | 100 | SECRETARIA DE EDUCACION | 1651 | 2023 | 100 | 12 | 100 | 100 | EXCELENTE | 100 | META CUMPLIDA | 4 | 4223 | Proyectar los procesos formativos que se realizarán durante el año para darle cumplimiento a los dispuesto en el plan territorial de formación docente. | 100 | N/A | 2023 | 12 | 2023-01-02T05:00:00.000Z | 2023-02-28T05:00:00.000Z | 31 | OFICINA DE CALIDAD EDUCATIVA
SOY EQUITATIVA | EDUCACION DE VANGUARDIA | ESCUELA DE CALIDAD | 1651 | 132 | FORMACION DOCENTE | 472 | PORCENTAJE DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON ACOMPANAMIENTO FORMATIVO A DOCENTES | Mantener el acompaNamiento formativo a docentes en el 100% de las IED | 100 | 100 | SECRETARIA DE EDUCACION | 1651 | 2023 | 100 | 12 | 100 | 100 | EXCELENTE | 100 | META CUMPLIDA | 4 | 4225 | Realizar formación pedagógica a docentes. | 100 | N/A | 2023 | 12 | 2023-03-01T05:00:00.000Z | 2023-11-30T05:00:00.000Z | 31 | OFICINA DE CALIDAD EDUCATIVA
SOY EQUITATIVA | EDUCACION DE VANGUARDIA | ESCUELA DE CALIDAD | 1651 | 132 | FORMACION DOCENTE | 472 | PORCENTAJE DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON ACOMPANAMIENTO FORMATIVO A DOCENTES | Mantener el acompaNamiento formativo a docentes en el 100% de las IED | 100 | 100 | SECRETARIA DE EDUCACION | 1651 | 2023 | 100 | 12 | 100 | 100 | EXCELENTE | 100 | META CUMPLIDA | 4 | 4227 | Realizar reuniones de seguimiento con el comité territorial de formación docente. | 100 | N/A | 2023 | 12 | 2023-03-01T05:00:00.000Z | 2023-11-30T05:00:00.000Z | 31 | OFICINA DE CALIDAD EDUCATIVA
SOY EQUITATIVA | EDUCACION DE VANGUARDIA | ESCUELA DE CALIDAD | 1652 | 18 | AMPLIACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 160 | NUMERO DE AULAS CONSTRUIDAS O CON MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA | Construir o mejorar la infraestructura a 865 aulas adicionales | 228 | 865 | SECRETARIA DE EDUCACION | 1652 | 2023 | 445 | 12 | 255 | 57.3 | ACEPTABLE | 100 | META CUMPLIDA | 4 | 4288 | Realizar dotación de sedes educativas | 100 | N/A | 2023 | 12 | 2023-02-01T05:00:00.000Z | 2023-12-31T05:00:00.000Z | 34 | OFICINA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SOY EQUITATIVA | EDUCACION DE VANGUARDIA | ESCUELA DE CALIDAD | 1652 | 18 | AMPLIACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 160 | NUMERO DE AULAS CONSTRUIDAS O CON MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA | Construir o mejorar la infraestructura a 865 aulas adicionales | 228 | 865 | SECRETARIA DE EDUCACION | 1652 | 2023 | 445 | 12 | 255 | 57.3 | ACEPTABLE | 100 | META CUMPLIDA | 4 | 4283 | Realizar visitas diagnosticas a las instituciones | 100 | N/A | 2023 | 12 | 2023-01-02T05:00:00.000Z | 2023-12-31T05:00:00.000Z | 34 | OFICINA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SOY EQUITATIVA | EDUCACION DE VANGUARDIA | ESCUELA DE CALIDAD | 1652 | 18 | AMPLIACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 160 | NUMERO DE AULAS CONSTRUIDAS O CON MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA | Construir o mejorar la infraestructura a 865 aulas adicionales | 228 | 865 | SECRETARIA DE EDUCACION | 1652 | 2023 | 445 | 12 | 255 | 57.3 | ACEPTABLE | 100 | META CUMPLIDA | 4 | 4284 | Focalizar las IE a intervenir | 100 | N/A | 2023 | 12 | 2023-02-01T05:00:00.000Z | 2023-12-31T05:00:00.000Z | 34 | OFICINA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SOY EQUITATIVA | EDUCACION DE VANGUARDIA | ESCUELA DE CALIDAD | 1652 | 18 | AMPLIACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 160 | NUMERO DE AULAS CONSTRUIDAS O CON MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA | Construir o mejorar la infraestructura a 865 aulas adicionales | 228 | 865 | SECRETARIA DE EDUCACION | 1652 | 2023 | 445 | 12 | 255 | 57.3 | ACEPTABLE | 100 | META CUMPLIDA | 4 | 4285 | Supervisar la Compra de Predios | 100 | N/A | 2023 | 12 | 2023-02-01T05:00:00.000Z | 2023-12-31T05:00:00.000Z | 34 | OFICINA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SOY EQUITATIVA | EDUCACION DE VANGUARDIA | ESCUELA DE CALIDAD | 1652 | 18 | AMPLIACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 160 | NUMERO DE AULAS CONSTRUIDAS O CON MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA | Construir o mejorar la infraestructura a 865 aulas adicionales | 228 | 865 | SECRETARIA DE EDUCACION | 1652 | 2023 | 445 | 12 | 255 | 57.3 | ACEPTABLE | 100 | META CUMPLIDA | 4 | 4286 | Revisar Diseños y presupuestos | 100 | N/A | 2023 | 12 | 2023-02-01T05:00:00.000Z | 2023-12-31T05:00:00.000Z | 34 | OFICINA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SOY EQUITATIVA | EDUCACION DE VANGUARDIA | ESCUELA DE CALIDAD | 1652 | 18 | AMPLIACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 160 | NUMERO DE AULAS CONSTRUIDAS O CON MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA | Construir o mejorar la infraestructura a 865 aulas adicionales | 228 | 865 | SECRETARIA DE EDUCACION | 1652 | 2023 | 445 | 12 | 255 | 57.3 | ACEPTABLE | 100 | META CUMPLIDA | 4 | 4287 | Realizar seguimiento a las obras de construcción | 100 | N/A | 2023 | 12 | 2023-02-01T05:00:00.000Z | 2023-12-31T05:00:00.000Z | 34 | OFICINA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SOY EQUITATIVA | EDUCACION DE VANGUARDIA | ESCUELA DE CALIDAD | 1653 | 75 | CONSTRUCCION DE APP COLEGIOS | 232 | NUMERO DE IED INTERVENIDOS MEDIANTE ALIANZAS PUBLICAS PRIVADAS | Lograr la intervenciOn de 8 instituciones educativas mediante alianzas pUblicas-privadas | 0 | 8 | SECRETARIA DE EDUCACION | 1653 | 2023 | 8 |  | 0 | 0 | INSATISFACTORIO | 0 | META NO CUMPLIDA | 2
SOY EQUITATIVA | EDUCACION DE VANGUARDIA | ESCUELA DE CALIDAD | 1654 | 181 | IMPLEMENTACION JORNADA UNICA | 215 | NUMERO DE ESTUDIANTES BENEFICIADOS CON JORNADA UNICA | Aumentar a 46.000 los estudiantes beneficiados con jornada Unica | 42954 | 46000 | SECRETARIA DE EDUCACION | 1654 | 2023 | 46000 | 12 | 48427 | 100 | EXCELENTE | 100 | META CUMPLIDA | 4 | 4228 | 1. Realizar plan de acción para la atención de las IED que se encuentran jornada única y las que deseen ingresar | 100 | N/A | 2023 | 12 | 2023-01-02T05:00:00.000Z | 2023-11-30T05:00:00.000Z | 31 | OFICINA DE CALIDAD EDUCATIVA
SOY EQUITATIVA | EDUCACION DE VANGUARDIA | ESCUELA DE CALIDAD | 1654 | 181 | IMPLEMENTACION JORNADA UNICA | 215 | NUMERO DE ESTUDIANTES BENEFICIADOS CON JORNADA UNICA | Aumentar a 46.000 los estudiantes beneficiados con jornada Unica | 42954 | 46000 | SECRETARIA DE EDUCACION | 1654 | 2023 | 46000 | 12 | 48427 | 100 | EXCELENTE | 100 | META CUMPLIDA | 4 | 4232 | 2. Hacer seguimiento a la cobertura de JU con la finalidad de garantizar el cumplimiento de la meta establecida para el programa en el plan de desarrollo Soy Barranquilla 2020-2023, 46.000 estudiantes beneficiados en el programa de jornada única | 100 | N/A | 2023 | 12 | 2023-02-01T05:00:00.000Z | 2023-12-31T05:00:00.000Z | 31 | OFICINA DE CALIDAD EDUCATIVA
SOY EQUITATIVA | EDUCACION DE VANGUARDIA | ESCUELA DE CALIDAD | 1654 | 181 | IMPLEMENTACION JORNADA UNICA | 215 | NUMERO DE ESTUDIANTES BENEFICIADOS CON JORNADA UNICA | Aumentar a 46.000 los estudiantes beneficiados con jornada Unica | 42954 | 46000 | SECRETARIA DE EDUCACION | 1654 | 2023 | 46000 | 12 | 48427 | 100 | EXCELENTE | 100 | META CUMPLIDA | 4 | 4950 | 6. Revisar los componentes: pedagógico, infraestructura, planta docente, PAE, en visitas de seguimiento a la implementación de la jornada única en las instituciones oficiales del distrito de Barranquilla | 100 | N/A | 2023 | 12 | 2023-02-01T05:00:00.000Z | 2023-12-29T05:00:00.000Z | 31 | OFICINA DE CALIDAD EDUCATIVA
SOY EQUITATIVA | EDUCACION DE VANGUARDIA | ESCUELA DE CALIDAD | 1654 | 181 | IMPLEMENTACION JORNADA UNICA | 215 | NUMERO DE ESTUDIANTES BENEFICIADOS CON JORNADA UNICA | Aumentar a 46.000 los estudiantes beneficiados con jornada Unica | 42954 | 46000 | SECRETARIA DE EDUCACION | 1654 | 2023 | 46000 | 12 | 48427 | 100 | EXCELENTE | 100 | META CUMPLIDA | 4 | 4949 | 5. Asesorar pedagógicamente los proyectos educativos institucionales de las IED que implementan el programa de jornada única en el distrito de Barranquilla | 100 | N/A | 2023 | 12 | 2023-02-01T05:00:00.000Z | 2023-12-29T05:00:00.000Z | 31 | OFICINA DE CALIDAD EDUCATIVA
SOY EQUITATIVA | EDUCACION DE VANGUARDIA | ESCUELA DE CALIDAD | 1654 | 181 | IMPLEMENTACION JORNADA UNICA | 215 | NUMERO DE ESTUDIANTES BENEFICIADOS CON JORNADA UNICA | Aumentar a 46.000 los estudiantes beneficiados con jornada Unica | 42954 | 46000 | SECRETARIA DE EDUCACION | 1654 | 2023 | 46000 | 12 | 48427 | 100 | EXCELENTE | 100 | META CUMPLIDA | 4 | 4231 | 4. Realizar la revisión de los planes de estudio para garantizar cumplimiento del decreto 2105 de 2017, priorizando IED de carácter técnico | 100 | N/A | 2023 | 12 | 2023-01-02T05:00:00.000Z | 2023-11-30T05:00:00.000Z | 31 | OFICINA DE CALIDAD EDUCATIVA
SOY EQUITATIVA | EDUCACION DE VANGUARDIA | ESCUELA DE CALIDAD | 1654 | 181 | IMPLEMENTACION JORNADA UNICA | 215 | NUMERO DE ESTUDIANTES BENEFICIADOS CON JORNADA UNICA | Aumentar a 46.000 los estudiantes beneficiados con jornada Unica | 42954 | 46000 | SECRETARIA DE EDUCACION | 1654 | 2023 | 46000 | 12 | 48427 | 100 | EXCELENTE | 100 | META CUMPLIDA | 4 | 4229 | 2. Hacer seguimiento a la cobertura de JU con la finalidad de garantizar el cumplimiento de la meta establecida para el programa en el plan de desarrollo Soy Barranquilla 2020-2023, 46.000 estudiantes beneficiados en el programa de jornada única | 100 | N/A | 2023 | 12 | 2023-01-02T05:00:00.000Z | 2023-11-30T05:00:00.000Z | 31 | OFICINA DE CALIDAD EDUCATIVA
SOY EQUITATIVA | EDUCACION DE VANGUARDIA | ESCUELA DE CALIDAD | 1654 | 181 | IMPLEMENTACION JORNADA UNICA | 215 | NUMERO DE ESTUDIANTES BENEFICIADOS CON JORNADA UNICA | Aumentar a 46.000 los estudiantes beneficiados con jornada Unica | 42954 | 46000 | SECRETARIA DE EDUCACION | 1654 | 2023 | 46000 | 12 | 48427 | 100 | EXCELENTE | 100 | META CUMPLIDA | 4 | 4951 | 7. Realizar reuniones con comité de JU para verificar el estado del proceso para la implementación de la Jornada única y determinar acciones de mejora | 100 | N/A | 2023 | 12 | 2023-02-01T05:00:00.000Z | 2023-12-29T05:00:00.000Z | 31 | OFICINA DE CALIDAD EDUCATIVA
SOY EQUITATIVA | EDUCACION DE VANGUARDIA | ESCUELA DE CALIDAD | 1654 | 181 | IMPLEMENTACION JORNADA UNICA | 215 | NUMERO DE ESTUDIANTES BENEFICIADOS CON JORNADA UNICA | Aumentar a 46.000 los estudiantes beneficiados con jornada Unica | 42954 | 46000 | SECRETARIA DE EDUCACION | 1654 | 2023 | 46000 | 12 | 48427 | 100 | EXCELENTE | 100 | META CUMPLIDA | 4 | 4230 | 3. Atender las solicitudes de los establecimientos educativos que desean ingresar por primera vez a jornada única o que incluir nuevos grados y/o niveles | 100 | N/A | 2023 | 12 | 2023-01-02T05:00:00.000Z | 2023-11-30T05:00:00.000Z | 31 | OFICINA DE CALIDAD EDUCATIVA
SOY EQUITATIVA | EDUCACION DE VANGUARDIA | ESCUELA DE CALIDAD | 1655 | 142 | FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR | 459 | PORCENTAJE DE IED CON RUTA DE ATENCION INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR | Mantener el 100% de IED con ruta de atenciOn integral para la | 100 | 100 | SECRETARIA DE EDUCACION | 1655 | 2023 | 100 | 12 | 100 | 75 | SATISFACTORIO | 93.8 | META NO CUMPLIDA | 4 | 4233 | 1. Organizar estrategia para el fortalecimiento de la RIA | 100 | N/A | 2023 | 12 | 2023-02-01T05:00:00.000Z | 2023-02-28T05:00:00.000Z | 31 | OFICINA DE CALIDAD EDUCATIVA
SOY EQUITATIVA | EDUCACION DE VANGUARDIA | ESCUELA DE CALIDAD | 1655 | 142 | FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR | 459 | PORCENTAJE DE IED CON RUTA DE ATENCION INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR | Mantener el 100% de IED con ruta de atenciOn integral para la | 100 | 100 | SECRETARIA DE EDUCACION | 1655 | 2023 | 100 | 12 | 100 | 75 | SATISFACTORIO | 93.8 | META NO CUMPLIDA | 4 | 4239 | 5. Realizar reuniones del equipo de convivencia para evaluar los avances en la implementación de la RIA | 100 | N/A | 2023 | 12 | 2023-02-01T05:00:00.000Z | 2023-11-30T05:00:00.000Z | 31 | OFICINA DE CALIDAD EDUCATIVA
SOY EQUITATIVA | EDUCACION DE VANGUARDIA | ESCUELA DE CALIDAD | 1655 | 142 | FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR | 459 | PORCENTAJE DE IED CON RUTA DE ATENCION INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR | Mantener el 100% de IED con ruta de atenciOn integral para la | 100 | 100 | SECRETARIA DE EDUCACION | 1655 | 2023 | 100 | 12 | 100 | 75 | SATISFACTORIO | 93.8 | META NO CUMPLIDA | 4 | 4237 | 4. Acompañamiento formativo a las IED en el desarrollo de competencias socioemocionales -integración de éstas en el currículo y las áreas básicas- y en prevención de la violencia escolar y problemáticas psicosociales de mayor incidencia. | 100 | N/A | 2023 | 12 | 2023-02-01T05:00:00.000Z | 2023-12-31T05:00:00.000Z | 31 | OFICINA DE CALIDAD EDUCATIVA
SOY EQUITATIVA | EDUCACION DE VANGUARDIA | ESCUELA DE CALIDAD | 1655 | 142 | FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR | 459 | PORCENTAJE DE IED CON RUTA DE ATENCION INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR | Mantener el 100% de IED con ruta de atenciOn integral para la | 100 | 100 | SECRETARIA DE EDUCACION | 1655 | 2023 | 100 | 12 | 100 | 75 | SATISFACTORIO | 93.8 | META NO CUMPLIDA | 4 | 4236 | 3. Participación activa en el comité distrital de convivencia escolar y contribución en el cumplimiento de sus funciones, en el marco de nuestras responsabilidades desde la oficina de calidad educativa. | 100 | N/A | 2023 | 12 | 2023-02-01T05:00:00.000Z | 2023-11-30T05:00:00.000Z | 31 | OFICINA DE CALIDAD EDUCATIVA
SOY EQUITATIVA | EDUCACION DE VANGUARDIA | ESCUELA DE CALIDAD | 1655 | 142 | FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR | 459 | PORCENTAJE DE IED CON RUTA DE ATENCION INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR | Mantener el 100% de IED con ruta de atenciOn integral para la | 100 | 100 | SECRETARIA DE EDUCACION | 1655 | 2023 | 100 | 12 | 100 | 75 | SATISFACTORIO | 93.8 | META NO CUMPLIDA | 4 | 4234 | 2. Orientación a las IED en la implementación del comité escolar de convivencia, en el marco de sus responsabilidades. | 100 | N/A | 2023 | 12 | 2023-02-01T05:00:00.000Z | 2023-11-30T05:00:00.000Z | 31 | OFICINA DE CALIDAD EDUCATIVA
SOY EQUITATIVA | EDUCACION DE VANGUARDIA | ESCUELA DE CALIDAD | 1656 | 142 | FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR | 427 | PORCENTAJE DE CONFORMACION DE REDES INTERINSTITUCIONALES Y FAMILIARES, CON EL FIN DE ATENDER LAS PROBLEMATICAS | Lograr que el 100% de las IED focalizadas participen en la conformaciOn de redes interinstitucionales y familiares de apoyo y formaciOn | 0 | 100 | SECRETARIA DE EDUCACION | 1656 | 2023 | 100 | 12 | 100 | 100 | EXCELENTE | 100 | META CUMPLIDA | 3 | 4243 | 3. Acompañamiento a las IED en procesos de fortalecimiento del vínculo familia-escuela y en la conformación de redes familiares. | 100 | N/A | 2023 | 12 | 2023-02-01T05:00:00.000Z | 2023-11-30T05:00:00.000Z | 31 | OFICINA DE CALIDAD EDUCATIVA
SOY EQUITATIVA | EDUCACION DE VANGUARDIA | ESCUELA DE CALIDAD | 1656 | 142 | FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR | 427 | PORCENTAJE DE CONFORMACION DE REDES INTERINSTITUCIONALES Y FAMILIARES, CON EL FIN DE ATENDER LAS PROBLEMATICAS | Lograr que el 100% de las IED focalizadas participen en la conformaciOn de redes interinstitucionales y familiares de apoyo y formaciOn | 0 | 100 | SECRETARIA DE EDUCACION | 1656 | 2023 | 100 | 12 | 100 | 100 | EXCELENTE | 100 | META CUMPLIDA | 3 | 4240 | 1. Planificar los procesos para promover la participación de las IEDs en la conformación de redes interinstitucionales y familiares, de apoyo y formación. | 100 | N/A | 2023 | 12 | 2023-02-01T05:00:00.000Z | 2023-02-28T05:00:00.000Z | 31 | OFICINA DE CALIDAD EDUCATIVA
SOY EQUITATIVA | EDUCACION DE VANGUARDIA | ESCUELA DE CALIDAD | 1656 | 142 | FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR | 427 | PORCENTAJE DE CONFORMACION DE REDES INTERINSTITUCIONALES Y FAMILIARES, CON EL FIN DE ATENDER LAS PROBLEMATICAS | Lograr que el 100% de las IED focalizadas participen en la conformaciOn de redes interinstitucionales y familiares de apoyo y formaciOn | 0 | 100 | SECRETARIA DE EDUCACION | 1656 | 2023 | 100 | 12 | 100 | 100 | EXCELENTE | 100 | META CUMPLIDA | 3 | 4241 | 2. Gestión de alianzas con instancias del estado y el sector privado para implementar programas que promuevan la educación para la paz, el desarrollo de competencias ciudadanas y la educación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. | 100 | N/A | 2023 | 12 | 2023-02-01T05:00:00.000Z | 2023-11-30T05:00:00.000Z | 31 | OFICINA DE CALIDAD EDUCATIVA
SOY EQUITATIVA | EDUCACION DE VANGUARDIA | ESCUELA DE CALIDAD | 1656 | 142 | FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR | 427 | PORCENTAJE DE CONFORMACION DE REDES INTERINSTITUCIONALES Y FAMILIARES, CON EL FIN DE ATENDER LAS PROBLEMATICAS | Lograr que el 100% de las IED focalizadas participen en la conformaciOn de redes interinstitucionales y familiares de apoyo y formaciOn | 0 | 100 | SECRETARIA DE EDUCACION | 1656 | 2023 | 100 | 12 | 100 | 100 | EXCELENTE | 100 | META CUMPLIDA | 3 | 4245 | 4. Realizar reuniones del equipo de convivencia para evaluar los avances de la estrategia | 100 | N/A | 2023 | 12 | 2023-02-01T05:00:00.000Z | 2023-11-30T05:00:00.000Z | 31 | OFICINA DE CALIDAD EDUCATIVA
SOY EQUITATIVA | EDUCACION DE VANGUARDIA | ESCUELA DE CALIDAD | 1657 | 179 | IMPLEMENTACION DEL PLAN BILINGÜISMO EN COLEGIO PUBLICOS | 51 | IED CON EL PROYECTO DE BILINGÜISMO | Aumentar a 154 las IED con el proyecto de bilingüismo | 0 | 154 | SECRETARIA DE EDUCACION | 1657 | 2023 | 154 | 12 | 154 | 100 | EXCELENTE | 100 | META CUMPLIDA | 4 | 4248 | 6. Aplicar una prueba diagnóstica a 4.000 estudiantes de 5° | 100 | N/A | 2023 | 12 | 2023-03-01T05:00:00.000Z | 2023-09-30T05:00:00.000Z | 31 | OFICINA DE CALIDAD EDUCATIVA
SOY EQUITATIVA | EDUCACION DE VANGUARDIA | ESCUELA DE CALIDAD | 1657 | 179 | IMPLEMENTACION DEL PLAN BILINGÜISMO EN COLEGIO PUBLICOS | 51 | IED CON EL PROYECTO DE BILINGÜISMO | Aumentar a 154 las IED con el proyecto de bilingüismo | 0 | 154 | SECRETARIA DE EDUCACION | 1657 | 2023 | 154 | 12 | 154 | 100 | EXCELENTE | 100 | META CUMPLIDA | 4 | 4255 | 3. Realizar formación en competencias comunicativas y lingüísticas del idioma de inglés dirigido a 300 docentes de primaria. | 100 | N/A | 2023 | 12 | 2023-02-01T05:00:00.000Z | 2023-12-31T05:00:00.000Z | 31 | OFICINA DE CALIDAD EDUCATIVA
SOY EQUITATIVA | EDUCACION DE VANGUARDIA | ESCUELA DE CALIDAD | 1657 | 179 | IMPLEMENTACION DEL PLAN BILINGÜISMO EN COLEGIO PUBLICOS | 51 | IED CON EL PROYECTO DE BILINGÜISMO | Aumentar a 154 las IED con el proyecto de bilingüismo | 0 | 154 | SECRETARIA DE EDUCACION | 1657 | 2023 | 154 | 12 | 154 | 100 | EXCELENTE | 100 | META CUMPLIDA | 4 | 4246 | 4. Realizar formación en competencias comunicativas y lingüísticas del idioma de inglés dirigido a 100 docentes de otras áreas de contenido. | 100 | N/A | 2023 | 12 | 2023-01-02T05:00:00.000Z | 2023-02-01T05:00:00.000Z | 31 | OFICINA DE CALIDAD EDUCATIVA
SOY EQUITATIVA | EDUCACION DE VANGUARDIA | ESCUELA DE CALIDAD | 1657 | 179 | IMPLEMENTACION DEL PLAN BILINGÜISMO EN COLEGIO PUBLICOS | 51 | IED CON EL PROYECTO DE BILINGÜISMO | Aumentar a 154 las IED con el proyecto de bilingüismo | 0 | 154 | SECRETARIA DE EDUCACION | 1657 | 2023 | 154 | 12 | 154 | 100 | EXCELENTE | 100 | META CUMPLIDA | 4 | 4253 | 1. Formular el plan de acción vigencia 2023. | 100 | N/A | 2023 | 12 | 2023-03-01T05:00:00.000Z | 2023-10-31T05:00:00.000Z | 31 | OFICINA DE CALIDAD EDUCATIVA
SOY EQUITATIVA | EDUCACION DE VANGUARDIA | ESCUELA DE CALIDAD | 1657 | 179 | IMPLEMENTACION DEL PLAN BILINGÜISMO EN COLEGIO PUBLICOS | 51 | IED CON EL PROYECTO DE BILINGÜISMO | Aumentar a 154 las IED con el proyecto de bilingüismo | 0 | 154 | SECRETARIA DE EDUCACION | 1657 | 2023 | 154 | 12 | 154 | 100 | EXCELENTE | 100 | META CUMPLIDA | 4 | 4249 | 7. Aplicar una prueba diagnóstica a 7.000 estudiantes de 7°, 9° y 11° | 100 | N/A | 2023 | 12 | 2023-03-01T05:00:00.000Z | 2023-09-30T05:00:00.000Z | 31 | OFICINA DE CALIDAD EDUCATIVA
SOY EQUITATIVA | EDUCACION DE VANGUARDIA | ESCUELA DE CALIDAD | 1657 | 179 | IMPLEMENTACION DEL PLAN BILINGÜISMO EN COLEGIO PUBLICOS | 51 | IED CON EL PROYECTO DE BILINGÜISMO | Aumentar a 154 las IED con el proyecto de bilingüismo | 0 | 154 | SECRETARIA DE EDUCACION | 1657 | 2023 | 154 | 12 | 154 | 100 | EXCELENTE | 100 | META CUMPLIDA | 4 | 4250 | 8. Implementar un esquema de acompañamiento institucional en las 154 IED mediante unos consultores académicos denominados Mentores. | 100 | N/A | 2023 | 9 | 2023-02-01T05:00:00.000Z | 2023-11-30T05:00:00.000Z | 31 | OFICINA DE CALIDAD EDUCATIVA
SOY EQUITATIVA | EDUCACION DE VANGUARDIA | ESCUELA DE CALIDAD | 1657 | 179 | IMPLEMENTACION DEL PLAN BILINGÜISMO EN COLEGIO PUBLICOS | 51 | IED CON EL PROYECTO DE BILINGÜISMO | Aumentar a 154 las IED con el proyecto de bilingüismo | 0 | 154 | SECRETARIA DE EDUCACION | 1657 | 2023 | 154 | 12 | 154 | 100 | EXCELENTE | 100 | META CUMPLIDA | 4 | 4251 | 9. Realizar comités de seguimiento con el British Council para revisar la ejecución del plan de acción | 100 | N/A | 2023 | 12 | 2023-06-01T05:00:00.000Z | 2023-08-31T05:00:00.000Z | 31 | OFICINA DE CALIDAD EDUCATIVA
SOY EQUITATIVA | EDUCACION DE VANGUARDIA | ESCUELA DE CALIDAD | 1657 | 179 | IMPLEMENTACION DEL PLAN BILINGÜISMO EN COLEGIO PUBLICOS | 51 | IED CON EL PROYECTO DE BILINGÜISMO | Aumentar a 154 las IED con el proyecto de bilingüismo | 0 | 154 | SECRETARIA DE EDUCACION | 1657 | 2023 | 154 | 12 | 154 | 100 | EXCELENTE | 100 | META CUMPLIDA | 4 | 4254 | 2. Realizar formación en competencias comunicativas y lingüísticas del idioma de inglés dirigido a 300 de docentes de inglés en secundaria. | 100 | N/A | 2023 | 12 | 2023-03-01T05:00:00.000Z | 2023-03-31T05:00:00.000Z | 31 | OFICINA DE CALIDAD EDUCATIVA
SOY EQUITATIVA | EDUCACION DE VANGUARDIA | ESCUELA DE CALIDAD | 1657 | 179 | IMPLEMENTACION DEL PLAN BILINGÜISMO EN COLEGIO PUBLICOS | 51 | IED CON EL PROYECTO DE BILINGÜISMO | Aumentar a 154 las IED con el proyecto de bilingüismo | 0 | 154 | SECRETARIA DE EDUCACION | 1657 | 2023 | 154 | 12 | 154 | 100 | EXCELENTE | 100 | META CUMPLIDA | 4 | 4247 | 5. Realizar enseñanza de inglés a estudiantes de transición a 5° de las 153 instituciones educativas distritales. | 100 | N/A | 2023 | 12 | 2023-03-01T05:00:00.000Z | 2023-10-31T05:00:00.000Z | 31 | OFICINA DE CALIDAD EDUCATIVA
SOY EQUITATIVA | EDUCACION DE VANGUARDIA | ESCUELA DE CALIDAD | 1658 | 241 | PROMOCION DE EDUCACION, CULTURA Y AMBIENTE EN LAS IED | 85 | NO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS IMPACTADAS CON LA PROMOCION DE LA CULTURA Y EL AMBIENTE | Aumentar a 80 IED impactadas con la promociOn de la cultura y el ambiente | 48 | 80 | SECRETARIA DE EDUCACION | 1658 | 2023 | 20 | 12 | 20 | 100 | EXCELENTE | 100 | META CUMPLIDA | 4 | 4264 | Realizar comités de seguimiento con operadores | 100 | N/A | 2023 | 12 | 2023-02-01T05:00:00.000Z | 2023-09-30T05:00:00.000Z | 31 | OFICINA DE CALIDAD EDUCATIVA
SOY EQUITATIVA | EDUCACION DE VANGUARDIA | ESCUELA DE CALIDAD | 1658 | 241 | PROMOCION DE EDUCACION, CULTURA Y AMBIENTE EN LAS IED | 85 | NO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS IMPACTADAS CON LA PROMOCION DE LA CULTURA Y EL AMBIENTE | Aumentar a 80 IED impactadas con la promociOn de la cultura y el ambiente | 48 | 80 | SECRETARIA DE EDUCACION | 1658 | 2023 | 20 | 12 | 20 | 100 | EXCELENTE | 100 | META CUMPLIDA | 4 | 4256 | Formular estrategia de educación ambiental | 100 | N/A | 2023 | 12 | 2023-01-02T05:00:00.000Z | 2023-01-31T05:00:00.000Z | 31 | OFICINA DE CALIDAD EDUCATIVA
SOY EQUITATIVA | EDUCACION DE VANGUARDIA | ESCUELA DE CALIDAD | 1658 | 241 | PROMOCION DE EDUCACION, CULTURA Y AMBIENTE EN LAS IED | 85 | NO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS IMPACTADAS CON LA PROMOCION DE LA CULTURA Y EL AMBIENTE | Aumentar a 80 IED impactadas con la promociOn de la cultura y el ambiente | 48 | 80 | SECRETARIA DE EDUCACION | 1658 | 2023 | 20 | 12 | 20 | 100 | EXCELENTE | 100 | META CUMPLIDA | 4 | 4263 | Implementar la fase de memoria caribe en las IED focalizadas | 100 | N/A | 2023 | 12 | 2023-08-01T05:00:00.000Z | 2023-09-30T05:00:00.000Z | 31 | OFICINA DE CALIDAD EDUCATIVA
SOY EQUITATIVA | EDUCACION DE VANGUARDIA | ESCUELA DE CALIDAD | 1658 | 241 | PROMOCION DE EDUCACION, CULTURA Y AMBIENTE EN LAS IED | 85 | NO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS IMPACTADAS CON LA PROMOCION DE LA CULTURA Y EL AMBIENTE | Aumentar a 80 IED impactadas con la promociOn de la cultura y el ambiente | 48 | 80 | SECRETARIA DE EDUCACION | 1658 | 2023 | 20 | 12 | 20 | 100 | EXCELENTE | 100 | META CUMPLIDA | 4 | 4257 | Seleccionar a las IED para implementación del programa de educación ambiental | 100 | N/A | 2023 | 12 | 2023-01-02T05:00:00.000Z | 2023-02-28T05:00:00.000Z | 31 | OFICINA DE CALIDAD EDUCATIVA
SOY EQUITATIVA | EDUCACION DE VANGUARDIA | ESCUELA DE CALIDAD | 1658 | 241 | PROMOCION DE EDUCACION, CULTURA Y AMBIENTE EN LAS IED | 85 | NO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS IMPACTADAS CON LA PROMOCION DE LA CULTURA Y EL AMBIENTE | Aumentar a 80 IED impactadas con la promociOn de la cultura y el ambiente | 48 | 80 | SECRETARIA DE EDUCACION | 1658 | 2023 | 20 | 12 | 20 | 100 | EXCELENTE | 100 | META CUMPLIDA | 4 | 4260 | Implementar procesos formativos en educación ambiental y medio ambiente. | 100 | N/A | 2023 | 12 | 2023-05-01T05:00:00.000Z | 2023-09-30T05:00:00.000Z | 31 | OFICINA DE CALIDAD EDUCATIVA
SOY EQUITATIVA | EDUCACION DE VANGUARDIA | ESCUELA DE CALIDAD | 1658 | 241 | PROMOCION DE EDUCACION, CULTURA Y AMBIENTE EN LAS IED | 85 | NO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS IMPACTADAS CON LA PROMOCION DE LA CULTURA Y EL AMBIENTE | Aumentar a 80 IED impactadas con la promociOn de la cultura y el ambiente | 48 | 80 | SECRETARIA DE EDUCACION | 1658 | 2023 | 20 | 12 | 20 | 100 | EXCELENTE | 100 | META CUMPLIDA | 4 | 4262 | Realizar foro etnoeducativo | 100 | N/A | 2023 | 12 | 2023-09-01T05:00:00.000Z | 2023-09-30T05:00:00.000Z | 31 | OFICINA DE CALIDAD EDUCATIVA
SOY EQUITATIVA | EDUCACION DE VANGUARDIA | ESCUELA DE CALIDAD | 1659 | 241 | PROMOCION DE EDUCACION, CULTURA Y AMBIENTE EN LAS IED | 265 | NUMERO DE NINOS POR COMPUTADOR | Disminuir a 5 el nUmero de niNos por computador | 8 | 5 | SECRETARIA DE EDUCACION | 1659 | 2023 | 5 | 12 | 7 | 71.4 | SATISFACTORIO | 100 | META CUMPLIDA | 4 | 4266 | Gestionar donaciones y/o adquisición de Equipos para las IEDs | 100 | N/A | 2023 | 12 | 2023-02-01T05:00:00.000Z | 2023-11-30T05:00:00.000Z | 34 | OFICINA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SOY EQUITATIVA | EDUCACION DE VANGUARDIA | ESCUELA DE CALIDAD | 1659 | 241 | PROMOCION DE EDUCACION, CULTURA Y AMBIENTE EN LAS IED | 265 | NUMERO DE NINOS POR COMPUTADOR | Disminuir a 5 el nUmero de niNos por computador | 8 | 5 | SECRETARIA DE EDUCACION | 1659 | 2023 | 5 | 12 | 7 | 71.4 | SATISFACTORIO | 100 | META CUMPLIDA | 4 | 4265 | Realizar invetarios de los equipos de cómputo en las IEDs | 100 | N/A | 2023 | 12 | 2023-02-01T05:00:00.000Z | 2023-12-31T05:00:00.000Z | 34 | OFICINA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SOY EQUITATIVA | EDUCACION DE VANGUARDIA | PROYECTO DE VIDA | 1660 | 154 | FORTALECIMIENTO Y CONTINUIDAD DE LA DOBLE TITULACION | 233 | NUMERO DE IED QUE OFRECEN DOBLE TITULACION | Mantener la doble titulaciOn en 151 IED | 151 | 151 | SECRETARIA DE EDUCACION | 1660 | 2023 | 151 | 12 | 151 | 100 | EXCELENTE | 100 | META CUMPLIDA | 4 | 4267 | Seleccionar propuestas presentadas por parte de ETDH | 100 | N/A | 2023 | 12 | 2023-01-02T05:00:00.000Z | 2023-02-28T05:00:00.000Z | 31 | OFICINA DE CALIDAD EDUCATIVA
SOY EQUITATIVA | EDUCACION DE VANGUARDIA | PROYECTO DE VIDA | 1660 | 154 | FORTALECIMIENTO Y CONTINUIDAD DE LA DOBLE TITULACION | 233 | NUMERO DE IED QUE OFRECEN DOBLE TITULACION | Mantener la doble titulaciOn en 151 IED | 151 | 151 | SECRETARIA DE EDUCACION | 1660 | 2023 | 151 | 12 | 151 | 100 | EXCELENTE | 100 | META CUMPLIDA | 4 | 4268 | Socializar con rectores la estrategia de articulación con la media | 100 | N/A | 2023 | 12 | 2023-02-01T05:00:00.000Z | 2023-03-31T05:00:00.000Z | 31 | OFICINA DE CALIDAD EDUCATIVA
SOY EQUITATIVA | EDUCACION DE VANGUARDIA | PROYECTO DE VIDA | 1660 | 154 | FORTALECIMIENTO Y CONTINUIDAD DE LA DOBLE TITULACION | 233 | NUMERO DE IED QUE OFRECEN DOBLE TITULACION | Mantener la doble titulaciOn en 151 IED | 151 | 151 | SECRETARIA DE EDUCACION | 1660 | 2023 | 151 | 12 | 151 | 100 | EXCELENTE | 100 | META CUMPLIDA | 4 | 4269 | Realizar registro de los estudiantes con la Institución seleccionada | 100 | N/A | 2023 | 12 | 2023-02-01T05:00:00.000Z | 2023-03-31T05:00:00.000Z | 31 | OFICINA DE CALIDAD EDUCATIVA
SOY EQUITATIVA | EDUCACION DE VANGUARDIA | PROYECTO DE VIDA | 1660 | 154 | FORTALECIMIENTO Y CONTINUIDAD DE LA DOBLE TITULACION | 233 | NUMERO DE IED QUE OFRECEN DOBLE TITULACION | Mantener la doble titulaciOn en 151 IED | 151 | 151 | SECRETARIA DE EDUCACION | 1660 | 2023 | 151 | 12 | 151 | 100 | EXCELENTE | 100 | META CUMPLIDA | 4 | 4271 | Realizar comité de seguimiento a la parte académica y asistencia | 100 | N/A | 2023 | 12 | 2023-03-01T05:00:00.000Z | 2023-12-31T05:00:00.000Z | 31 | OFICINA DE CALIDAD EDUCATIVA
SOY EQUITATIVA | EDUCACION DE VANGUARDIA | PROYECTO DE VIDA | 1661 | 296 | UNIVERSIDAD AL BARRIO | 216 | NUMERO DE ESTUDIANTES BENEFICIADOS CON EL PROYECTO “UNIVERSIDAD AL BARRIO” | Beneficiar a 2.400 estudiantes con el proyecto “Universidad al barrio” | 900 | 2400 | SECRETARIA DE EDUCACION | 1661 | 2023 | 400 | 12 | 4424 | 100 | EXCELENTE | 100 | META CUMPLIDA | 4 | 4275 | Realizar caracterización de estudiantes | 100 | N/A | 2023 | 12 | 2023-02-01T05:00:00.000Z | 2023-10-31T05:00:00.000Z | 31 | OFICINA DE CALIDAD EDUCATIVA
SOY EQUITATIVA | EDUCACION DE VANGUARDIA | PROYECTO DE VIDA | 1661 | 296 | UNIVERSIDAD AL BARRIO | 216 | NUMERO DE ESTUDIANTES BENEFICIADOS CON EL PROYECTO “UNIVERSIDAD AL BARRIO” | Beneficiar a 2.400 estudiantes con el proyecto “Universidad al barrio” | 900 | 2400 | SECRETARIA DE EDUCACION | 1661 | 2023 | 400 | 12 | 4424 | 100 | EXCELENTE | 100 | META CUMPLIDA | 4 | 4273 | Socializar con los rectores de las IED escogidas para ser sede | 100 | N/A | 2023 | 12 | 2023-02-01T05:00:00.000Z | 2023-03-31T05:00:00.000Z | 31 | OFICINA DE CALIDAD EDUCATIVA
SOY EQUITATIVA | EDUCACION DE VANGUARDIA | PROYECTO DE VIDA | 1662 | 296 | UNIVERSIDAD AL BARRIO | 495 | PORCENTAJE DE POBLACION ATENDIDA CARACTERIZADA DE ACUERDO CON EL GRUPO POBLACIONAL AL QUE PERTENECEN (ETNIA, AFROS, ROM, VICTIMAS, EN CONDICION DE DISCAPACIDAD, ENTRE OTROS) | Mantener el 100% de poblaciOn atendida caracterizada de acuerdo con el grupo poblaciOnal al que pertenecen (etnia afros rom vIctimas en condiciOn de discapacidad entre otros) | 0 | 100 | SECRETARIA DE EDUCACION | 1662 | 2023 | 100 | 12 | 100 | 0 | INSATISFACTORIO |  | REVISAR VALOR | 4 | 4272 | Realizar informes periódicos para verificar el avance del cumplimiento de las metas según el plan de desarrollo | 100 | N/A | 2023 | 12 | 2023-03-01T05:00:00.000Z | 2023-12-31T05:00:00.000Z | 31 | OFICINA DE CALIDAD EDUCATIVA
SOY EQUITATIVA | EDUCACION DE VANGUARDIA | PROYECTO DE VIDA | 1663 | 296 | UNIVERSIDAD AL BARRIO | 193 | NUMERO DE CUPOS ASIGNADOS A GRUPOS AFROCOLOMBIANOS, NEGROS RAIZALES O PALENQUEROS. | 400 cupos asignados a grupos afrocolombianos negros raizales o palenqueros. | 0 | 400 | SECRETARIA DE EDUCACION | 1663 | 2023 | 100 | 12 | 409 | 100 | EXCELENTE | 100 | META CUMPLIDA | 4 | 4276 | Realizar informes periódicos para verificar el avance del cumplimiento de las metas según el plan de desarrollo | 100 | N/A | 2023 | 12 | 2023-03-01T05:00:00.000Z | 2023-12-31T05:00:00.000Z | 31 | OFICINA DE CALIDAD EDUCATIVA
SOY EQUITATIVA | EDUCACION DE VANGUARDIA | PROYECTO DE VIDA | 1664 | 127 | FOMENTO A LA EDUCACION SUPERIOR | 217 | NUMERO DE ESTUDIANTES BENEFICIADOS CON LA OFERTA DE EDUCACION SUPERIOR QUE SE QUE SE OFRECE POR LAS DIFERENTES INSTITUCIONES | Beneficiar a 30.000 estudiantes con programas de educaciOn superior que se ofrece por las diferentes instituciones | 14130 | 30000 | SECRETARIA DE EDUCACION | 1664 | 2023 | 9000 | 12 | 6580 | 73.1 | SATISFACTORIO | 100 | META CUMPLIDA | 4 | 4277 | Enviar oficios a las IES solicitando bases de datos de matriculados en 2022 | 100 | N/A | 2023 | 12 | 2023-03-01T05:00:00.000Z | 2023-04-30T05:00:00.000Z | 31 | OFICINA DE CALIDAD EDUCATIVA
SOY EQUITATIVA | EDUCACION DE VANGUARDIA | PROYECTO DE VIDA | 1664 | 127 | FOMENTO A LA EDUCACION SUPERIOR | 217 | NUMERO DE ESTUDIANTES BENEFICIADOS CON LA OFERTA DE EDUCACION SUPERIOR QUE SE QUE SE OFRECE POR LAS DIFERENTES INSTITUCIONES | Beneficiar a 30.000 estudiantes con programas de educaciOn superior que se ofrece por las diferentes instituciones | 14130 | 30000 | SECRETARIA DE EDUCACION | 1664 | 2023 | 9000 | 12 | 6580 | 73.1 | SATISFACTORIO | 100 | META CUMPLIDA | 4 | 4280 | Construir base de datos de estudiantes de grado 11 de las 154 IED | 100 | N/A | 2023 | 12 | 2023-04-03T05:00:00.000Z | 2023-06-30T05:00:00.000Z | 31 | OFICINA DE CALIDAD EDUCATIVA
SOY EQUITATIVA | EDUCACION DE VANGUARDIA | PROYECTO DE VIDA | 1664 | 127 | FOMENTO A LA EDUCACION SUPERIOR | 217 | NUMERO DE ESTUDIANTES BENEFICIADOS CON LA OFERTA DE EDUCACION SUPERIOR QUE SE QUE SE OFRECE POR LAS DIFERENTES INSTITUCIONES | Beneficiar a 30.000 estudiantes con programas de educaciOn superior que se ofrece por las diferentes instituciones | 14130 | 30000 | SECRETARIA DE EDUCACION | 1664 | 2023 | 9000 | 12 | 6580 | 73.1 | SATISFACTORIO | 100 | META CUMPLIDA | 4 | 4281 | Realizar informes periódicos para verificar el avance del cumplimiento de las metas según el plan de desarrollo | 100 | N/A | 2023 | 12 | 2023-03-01T05:00:00.000Z | 2023-12-31T05:00:00.000Z | 31 | OFICINA DE CALIDAD EDUCATIVA
SOY EQUITATIVA | EDUCACION DE VANGUARDIA | PROYECTO DE VIDA | 1664 | 127 | FOMENTO A LA EDUCACION SUPERIOR | 217 | NUMERO DE ESTUDIANTES BENEFICIADOS CON LA OFERTA DE EDUCACION SUPERIOR QUE SE QUE SE OFRECE POR LAS DIFERENTES INSTITUCIONES | Beneficiar a 30.000 estudiantes con programas de educaciOn superior que se ofrece por las diferentes instituciones | 14130 | 30000 | SECRETARIA DE EDUCACION | 1664 | 2023 | 9000 | 12 | 6580 | 73.1 | SATISFACTORIO | 100 | META CUMPLIDA | 4 | 4278 | Realizar cruce de bases de datos enviadas por las IES con la de egresados IED 2020 y 2021 | 100 | N/A | 2023 | 12 | 2023-04-03T05:00:00.000Z | 2023-12-31T05:00:00.000Z | 31 | OFICINA DE CALIDAD EDUCATIVA
SOY EQUITATIVA | EDUCACION DE VANGUARDIA | PROYECTO DE VIDA | 1664 | 127 | FOMENTO A LA EDUCACION SUPERIOR | 217 | NUMERO DE ESTUDIANTES BENEFICIADOS CON LA OFERTA DE EDUCACION SUPERIOR QUE SE QUE SE OFRECE POR LAS DIFERENTES INSTITUCIONES | Beneficiar a 30.000 estudiantes con programas de educaciOn superior que se ofrece por las diferentes instituciones | 14130 | 30000 | SECRETARIA DE EDUCACION | 1664 | 2023 | 9000 | 12 | 6580 | 73.1 | SATISFACTORIO | 100 | META CUMPLIDA | 4 | 4279 | Enviar correos masivos con las diferentes ofertas de educación superior | 100 | N/A | 2023 | 12 | 2023-02-01T05:00:00.000Z | 2023-12-31T05:00:00.000Z | 31 | OFICINA DE CALIDAD EDUCATIVA
SOY EQUITATIVA | EDUCACION DE VANGUARDIA | PROYECTO DE VIDA | 1665 | 25 | APOYO A NUEVA SEDE UNIVERSIDAD DISTRITAL | 476 | PORCENTAJE DE LA GESTION DE ACOMPANAMIENTO REALIZADA CON LA UNIVERSIDAD DISTRITAL | 100% de la gestiOn de acompaNamiento realizada con la Universidad Distrital | 0 | 100 | SECRETARIA DE EDUCACION | 1665 | 2023 | 100 | 12 | 100 | 100 | EXCELENTE | 100 | META CUMPLIDA | 4 | 4282 | Solicitar informes de matriculados por nivel de formación, sede y graduados. | 100 | N/A | 2023 | 12 | 2023-02-01T05:00:00.000Z | 2023-11-30T05:00:00.000Z | 31 | OFICINA DE CALIDAD EDUCATIVA

## MIPG_2023-12-31
ID_DIM | DIMENSION | ID_POL | POLITICA | ID_META | META | ID_RES | RESPONSABLE | ANO | ID_ESTADO | FECHA_INI | FECHA_FIN | ID_OFI | OFICINA | GESTIONADA | ACT_ID | ACTIVIDAD | FECH_INICIO | FECHA_FIN_1 | PORC_EJECUCIÓN | LOGROS | OBSERVACIÓN | AÑO | TRIMESTRE
1 | TALENTO HUMANO | 1 | Política Gestión Estratégica del Talento Humano | 2549 | Desarrollo de la evaluación de desempeño laboral del 100% del personal a cargo | 32 | SECRETARIA DE EDUCACION | 2023 | 1 | 2023-01-01T05:00:00.000Z | 2023-12-31T05:00:00.000Z | 34 | OFICINA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 4 | 3673 | Evaluar el desempeño de los funcionarios a cargo en los cortes estipulados y definición de los nuevos compromisos | 2023-01-02T05:00:00.000Z | 2023-12-31T05:00:00.000Z | 100 | "Envió de correo electronico a los jefes de oficina recordando realizar la evaluación del personal a cargo. Solicitud a talento humano de personal sin evaluar para el periodo enero - Julio 2023 Envío de correo a jefes de oficina con el personal a cargo sin evaluación."Solicitud a talento humano de personal sin evaluar para la vigencia 2022-2023. Envío de correo a jefes de oficina con el personal a cargo sin evaluación." |  | 2023 | 12
1 | TALENTO HUMANO | 1 | Política Gestión Estratégica del Talento Humano | 2549 | Desarrollo de la evaluación de desempeño laboral del 100% del personal a cargo | 32 | SECRETARIA DE EDUCACION | 2023 | 1 | 2023-01-01T05:00:00.000Z | 2023-12-31T05:00:00.000Z | 34 | OFICINA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 4 | 3674 | Enviar los resultados de la evaluación en los tiempos establecidos, así como los compromisos establecidos para la vigencia actual | 2023-01-02T05:00:00.000Z | 2023-12-31T05:00:00.000Z | 98 | "Envió de correo electronico a los jefes de oficina recordando realizar la evaluación del personal a cargo. Solicitud a talento humano de personal sin evaluar para el periodo enero - Julio 2023 Envío de correo a jefes de oficina con el personal a cargo sin evaluación."Solicitud a talento humano de personal sin evaluar para la vigencia 2022-2023. Envío de correo a jefes de oficina con el personal a cargo sin evaluación." |  | 2023 | 12
3 | GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS | 5 | Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 2550 | Aplicación del 100% de la metodología de Administración de Riesgos y Oportunidades | 32 | SECRETARIA DE EDUCACION | 2023 | 1 | 2023-01-02T05:00:00.000Z | 2023-12-31T05:00:00.000Z | 34 | OFICINA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 4 | 3675 | Realizar seguimiento periodico a los controles y riesgos de su compentencia | 2023-01-02T05:00:00.000Z | 2023-12-31T05:00:00.000Z | 100 | se han realizado tres seguimientos a las activides de los controles reportados en la matriz de riesgos y oportunidades . Ajustar redacción de los nombres y los controles según guía de la DAF. Cargue de riesgos en la plataforma ISOLUCIÓN |  | 2023 | 12
3 | GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS | 5 | Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 2550 | Aplicación del 100% de la metodología de Administración de Riesgos y Oportunidades | 32 | SECRETARIA DE EDUCACION | 2023 | 1 | 2023-01-02T05:00:00.000Z | 2023-12-31T05:00:00.000Z | 34 | OFICINA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 4 | 3676 | Realizar seguimiento periodico a las acciones para abordar oportunidades de su competencia | 2023-01-02T05:00:00.000Z | 2023-12-31T05:00:00.000Z | 100 | se han realizado cuatro seguimientos a las activides de los controles reportados en la matriz de riesgos y oportunidades . Ajustar redacción de los nombres y los controles según guía de la DAF. Actualización de riesgos en el aplicativo ISOLUCION |  | 2023 | 12
3 | GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS | 11 | Política de Racionalización de Trámites | 2553 | Mantener actualizada la información del 100% de los trámites a cargo | 32 | SECRETARIA DE EDUCACION | 2023 | 1 | 2023-01-02T05:00:00.000Z | 2023-12-31T05:00:00.000Z | 34 | OFICINA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 4 | 3680 | Mantener actualizado la descripción de los trámites a cargo en el SUIT | 2023-01-02T05:00:00.000Z | 2023-12-31T05:00:00.000Z | 100 | "1. Realizar los reportes periodicos de los trámites a cargo 2. Mantener actualizado la descripción de los trámites a cargo en el SUIT"Se actualizaron el 100% de los trámites publicados en el SUIT"Se actualizaron el 100% de los trámites publicados en el SUIT |  | 2023 | 12
3 | GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS | 11 | Política de Racionalización de Trámites | 2553 | Mantener actualizada la información del 100% de los trámites a cargo | 32 | SECRETARIA DE EDUCACION | 2023 | 1 | 2023-01-02T05:00:00.000Z | 2023-12-31T05:00:00.000Z | 34 | OFICINA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 4 | 3679 | Realizar los reportes periodicos de los trámites a cargo | 2023-01-02T05:00:00.000Z | 2023-12-31T05:00:00.000Z | 100 | "1. Realizar los reportes periodicos de los trámites a cargo 2. Mantener actualizado la descripción de los trámites a cargo en el SUIT"Se actualizaron el 100% de los trámites publicados en el SUIT"Se actualizaron el 100% de los trámites publicados en el SUIT |  | 2023 | 12
3 | GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS | 10 | Política de Servicio al Ciudadano | 2551 | 100% de PQR recibidas y radicadas en el sistema de atención al ciudadano SAC | 32 | SECRETARIA DE EDUCACION | 2023 | 1 | 2023-01-02T05:00:00.000Z | 2023-12-31T05:00:00.000Z | 34 | OFICINA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 4 | 3677 | Recibir,organizar y clasificar la correspondencia que se recibe a cada una de las oficinas de la Secretaría y facilitar su conservación. | 2023-01-02T05:00:00.000Z | 2023-12-31T05:00:00.000Z | 100 | Recibir,organizar y clasificar la correspondencia que se recibe a cada una de las oficinas de la Secretaría y facilitar su conservación. |  | 2023 | 12
3 | GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS | 12 | Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública | 2552 | 100% de las instituciones educativas oficiales realizaron rendición de cuentas a su comunidad | 32 | SECRETARIA DE EDUCACION | 2023 | 1 | 2023-01-02T05:00:00.000Z | 2023-12-31T05:00:00.000Z | 35 | OFICINA DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL | 4 | 3678 | Ejercer Inspección, Vigilancia y Control en la entrega de la rendición de cuentas, de acuerdo al acto administrativo expedido por la oficina de Gestión Estratégica | 2023-01-02T05:00:00.000Z | 2023-12-31T05:00:00.000Z | 75 | De acuerdo a la circular 0026 de 31 de mayo de 2023, se brindaron las orientaciones sobre el proceso de rendición de cuentas 2023, los plazos para realizar las actividades a la comunidad en el primer semestre fueron del del 24 al 28 de Julio de 2023 y en el segundo semestre del 20 al 24 de noviembre, para el primer semesttre 120 instituciones cumplieron con la entrega y para segundo semestre de 2023 han radicados 60, estableciemientos educativos, a la fecha los EE se encuentran en periodo de vacaciones |  | 2023 | 12
4 | EVALUACION DE RESULTADOS | 13 | Política Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | 2555 | 100% del Seguimiento de los logros alcanzados por las oficinas | 32 | SECRETARIA DE EDUCACION | 2023 | 1 | 2023-01-02T05:00:00.000Z | 2023-12-31T05:00:00.000Z | 30 | DESPACHO SECRETARÍA DISTRITAL DE EDUCACIÓN | 4 | 3682 | Elaborar informe de gestion trimestral | 2023-01-02T05:00:00.000Z | 2023-12-31T05:00:00.000Z | 100 | Se elaboro el informe de gestion correspondiente al cuarto trimestre 2023 |  | 2023 | 12
4 | EVALUACION DE RESULTADOS | 13 | Política Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | 2554 | 100% de las revisiones y evaluaciones a la gestión realizadas. | 32 | SECRETARIA DE EDUCACION | 2023 | 1 | 2023-01-02T05:00:00.000Z | 2023-12-31T05:00:00.000Z | 34 | OFICINA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 4 | 3681 | Diligenciar el formato de seguimiento de plan de acción para verificar el avance de las metas y actividades | 2023-01-02T05:00:00.000Z | 2023-12-31T05:00:00.000Z | 100 | Se diligencio el cuarto trimestre correspondiente a la vigencia 2023 |  | 2023 | 12
5 | INFORMACION Y COMUNICACIÓN | 15 | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 2556 | Registro de Activos de Información e indice de información clasificada y reservada actualizada en un 100% | 32 | SECRETARIA DE EDUCACION | 2023 | 1 | 2023-01-02T05:00:00.000Z | 2023-12-31T05:00:00.000Z | 34 | OFICINA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 4 | 3683 | Mantener actualizado los instrumentos de gestión de la información: registro de activos de información e indice de información clasificada y reservada | 2023-01-02T05:00:00.000Z | 2023-12-31T05:00:00.000Z | 100 | Se envió a Gestión Documental Registro de Activos de Información e Índice de Información Clasificada y Reservada de la Secretaría Distrital de Educación, actualizados vigencia 2023." |  | 2023 | 12
5 | INFORMACION Y COMUNICACIÓN | 15 | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 2557 | Mantener actualizada la publicaciones en la pagina WEB según matriz de transparencia. | 32 | SECRETARIA DE EDUCACION | 2023 | 1 | 2023-01-02T05:00:00.000Z | 2023-12-31T05:00:00.000Z | 34 | OFICINA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 4 | 3684 | Revisar y actualizar la información de su competencia publicada en la pagina WEB | 2023-01-02T05:00:00.000Z | 2023-12-31T05:00:00.000Z | 100 | "Se verificó en la pagina Web la publicación de la información contemplada en la matriz de transparencia. Envio de información " |  | 2023 | 12
5 | INFORMACION Y COMUNICACIÓN | 15 | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 2557 | Mantener actualizada la publicaciones en la pagina WEB según matriz de transparencia. | 32 | SECRETARIA DE EDUCACION | 2023 | 1 | 2023-01-02T05:00:00.000Z | 2023-12-31T05:00:00.000Z | 34 | OFICINA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 4 | 3685 | Velar que la información de su competencia publicada en la pagina WEB cumpla con los lineamientos de publicación de la Matriz de Transparencia | 2023-01-02T05:00:00.000Z | 2023-12-31T05:00:00.000Z | 100 | "Se verificó en la pagina Web la publicación de la información contemplada en la matriz de transparencia. Envio de información |  | 2023 | 12