## DEG-018
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO
VIGENCIA: 2021
Código: MEDE-F 009 Versión 2 Aprobación: 08/01/2019
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  |  | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
1.2. COMPONENTE ESTRATEGICO:(Eje - Politica): |  |  |  |  | SOY EQUITATIVA
1.3. SECTOR: |  |  |  |  | EDUCACIÓN
1.4. ELABORADO POR:
1.5. PROGRAMA | 1.6. META DEL PROGRAMA | 1.7 Código BPIN | 1.8. PROYECTO | 1.9. META DEL PROYECTO | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. RESPONSABLE | 1.12 AVANCE DE LA META DEL PROYECTO A LA FECHA DE CORTE DEL SEGUIMIENTO | 1.13 PORCENTAJE DE AVANCE AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES | 1.14 CONTRATOS ASOCIADOS AL PROYECTO |  |  |  | 1.15. OBSERVACIONES
[9 empty] | OBJETO | VALOR | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
Estudiante de Vanguardia | 102,41% Tasa de cobertura neta en educación 72% Tasa de cobertura neta en transición 102,73% Tasa de cobertura neta en educación básica 60% Tasa de cobertura neta en media | 2020080010140 | Prestación del Servicio Educativo | 210.356 estudiantes atendidos en las IED | 1. Realizar proceso de matrícula en las IED | Cobertura | 213742 | 100% | Prestación del servicio público de educación a través de las Instituciones Educativas oficiales | 126731721596.56 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Matrícula oficial: 198.286 Matrícula contratada: 15.456
[5 empty] | 2. Recepción de solicitudes de cupos para vigencia 2021 a través de la plataforma SAC y atención al ciudadano de la Secretaría de Educación |  |  | 100%
[5 empty] | 3. Realizar seguimiento de matrícula a los Establecimientos Educativos Oficiales mediante certificaciones de matrícula. |  |  | 100%
[5 empty] | 4. Elaborar informes periódicos sobre el cumplimiento de la meta de estudiantes atendidos para la vigencia 2021 |  |  | 100%
|  |  |  | Mantener el 100% de población atendida caracterizada de acuerdo con el grupo poblaciónal al que pertenecen (etnia, afros, rom, víctimas, en condición de discapacidad, entre otros) | 1. Realizar seguimiento de matrícula a los Establecimientos Educativos Oficiales mediante certificaciones de matrícula |  | 100% | 100% |  |  |  |  | 23.789 estudiantes(etnias, discapacidad, capacidades y/o talentos y víctimas)
[5 empty] | 2. Realizar auditoría de matrícula a las IED |  |  | 100%
|  | 2020080010006 | Contratación De La Prestación Del Servicio Educativo | 100% contratos de concesión con instituciones privadas para la prestación del servicio educativo | 1. Realizar proyección de cupos para la contratación del servicio educativo. | Cobertura | 100 | 100% | Prestación de servicios educativos para la vigencia 2021, por la modalidad de prestación del servicio educativo a poblaciones vulnerables del Distrito de Barraquilla. | 6217690000 | 2021-03-29 | 2021-12-12 | Estudiantes atendidos en las 3 modalidades - 17 contratos
[5 empty] | 2. Solicitar Certificados de Disponibilidad Presupuestal con base en la determinación de las tipologías del Ministerio de Educación Nacional. |  |  | 100% | Concesión del servicio educativo a los estudiantes | 12111664840 | 2021-01-01 | 2021-12-31
[5 empty] | 3. Suscripción de contratos de la prestación del servicio educativo. |  |  | 100% | Prestación de servicios educativos para la vigencia 2021 a población vulnerable del Distrito de Barraquilla, por la modalidad de contratación para la promoción e implementación de estrategias de desarrollo pedagógico con iglesias y confesiones religiosas | 12507048080 | 2021-02-12 | 2021-12-12
[5 empty] | 4. Iniciar la operación y seguimiento de la prestación del servicio educativo contratado. |  |  | 75%
|  | 2020080010002 | Brindar Alimentación escolar para estudiantes | 118.000 niños de instituciones oficiales con alimentación escolar | 1. Identificar la población a beneficiar con la estrategia. | Programa PAE | 63596 | 100% | 012020000675. Suministro de raciones industrializadas para la población beneficiada del programa de alimentación escolar en las jornadas regular y única de acuerdo a los lineamientos del Programa de Alimentación Escolar en las instituciones educativas del distrito de barranquilla Grupo 3 | 17107396200 | 2020-02-11 | 2021-04-21 | Se realizaran las adiciones y prorrogas a las que hubiere lugar. e realizo otrosi al contrato en virtud de la declaración de emergencia, y de las indicaciones y reglamentaciones impartidas por el gobierno nacional a traves de las circulares 006 y 007 de 2020 emitidas por la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar Alimentos para Aprender. | Disminución de la meta por la vuelta a presencialidad y la directriz de entregar a sólo niños presenciales
[9 empty] | 012020000954. Suministro de meriendas para la población beneficiada del programa de alimentación escolar en las jornadas regular y única de acuerdo a los lineamientos del Programa de Alimentación Escolar en las Instituciones Educativas del Distrito de Barranquilla | 3181800300 | 2020-03-13 | NA | Se realizaran las adiciones y prorrogas a las que hubiere lugar. Contrato suspendido en virtud de la emergencia declarada por el coronavirus
[9 empty] | 012020000765. Suministro de complemento jornada mañana/tarde almuerzos y raciones industrializadas para la población beneficiada del programa de alimentación escolar en las jornadas regular y única de acuerdo a los lineamientos del Programa de Alimentación Escolar en las Instituciones Educativas del Distrito de Barranquilla Grupo 1 | 8224565022 | 2020-06-01 | 2021-04-15 | Se realizaran las adiciones y prorrogas a las que hubiere lugar. e realizo otrosi al contrato en virtud de la declaración de emergencia, y de las indicaciones y reglamentaciones impartidas por el gobierno nacional a traves de las circulares 006 y 007 de 2020 emitidas por la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar Alimentos para Aprender.
[5 empty] | 2. Adelantar los procesos de contratación para garantizar el servicio durante el calendario escolar. |  |  | 100% | 012020000766. Suministro de complemento jornada mañana/tarde almuerzos y raciones industrializadas para la población beneficiada del programa de alimentación escolar en las jornadas regular y única de acuerdo a los lineamientos del Programa de Alimentación Escolar en las Instituciones Educativas del Distrito de Barranquilla Grupo 2 | 7563071137 | 2020-06-08 | 2021-04-16 | Se realizaran las adiciones y prorrogas a las que hubiere lugar. e realizo otrosi al contrato en virtud de la declaración de emergencia, y de las indicaciones y reglamentaciones impartidas por el gobierno nacional a traves de las circulares 006 y 007 de 2020 emitidas por la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar Alimentos para Aprender.
[9 empty] | 012020000764. Suministro de raciones industrializadas para la población beneficiada del programa de alimentación escolar en las jornadas regular y única de acuerdo a los lineamientos del Programa de Alimentación Escolar en las instituciones educativas del distrito de barranquilla Grupo 4 | 8949378061 | 2020-05-04 | 2021-04-21 | Se realizaran las adiciones y prorrogas a las que hubiere lugar. e realizo otrosi al contrato en virtud de la declaración de emergencia, y de las indicaciones y reglamentaciones impartidas por el gobierno nacional a traves de las circulares 006 y 007 de 2020 emitidas por la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar Alimentos para Aprender.
[9 empty] | LP-002-2021 GRUPO 3. Suministro de raciones industrializadas para la población beneficiada del programa de alimentación escolar en las jornadas regular y única de acuerdo a los lineamientos del Programa de Alimentación Escolar en las instituciones educativas del distrito de barranquilla Grupo 3 | 8420359464 | 2021-05-24 | 2021-11-22 | Se realizaran las adiciones y prorrogas a las que hubiere lugar
[5 empty] | 3. Iniciar la operación y seguimiento al desarrollo del programa. |  |  | 75% | LP-002-2021 GRUPO 1. Suministro de complemento jornada mañana/tarde almuerzos y raciones industrializadas para la población beneficiada del programa de alimentación escolar en las jornadas regular y única de acuerdo a los lineamientos del Programa de Alimentación Escolar en las Instituciones Educativas del Distrito de Barranquilla Grupo 1 | 5386300404 | 2021-04-26 | 2021-11-19 | Se realizaran las adiciones y prorrogas a las que hubiere lugar
[9 empty] | LP-002-2021 GRUPO 2. Suministro de complemento jornada mañana/tarde almuerzos y raciones industrializadas para la población beneficiada del programa de alimentación escolar en las jornadas regular y única de acuerdo a los lineamientos del Programa de Alimentación Escolar en las Instituciones Educativas del Distrito de Barranquilla Grupo 2 | 5529447055 | 2021-04-26 | 2021-11-18 | Se realizaran las adiciones y prorrogas a las que hubiere lugar
[9 empty] | LP-002-2021 GRUPO 4. Suministro de raciones industrializadas para la población beneficiada del programa de alimentación escolar en las jornadas regular y única de acuerdo a los lineamientos del Programa de Alimentación Escolar en las instituciones educativas del distrito de barranquilla Grupo 4 | 6332578788 | 2021-04-26 | 2021-11-16 | Se realizaran las adiciones y prorrogas a las que hubiere lugar
|  | 2020080010126 | Ofrecer servicio de Transporte escolar para estudiantes | 7.853 niños de instituciones oficiales con transporte escolar | 1. Identificar la población a beneficiar con la estrategia. | Cobertura | 4100 | 100% |  |  |  |  | La estrategia se retomó el 26/07/21 5.110 rutas ejecutadas a 29/09/21
[5 empty] | 2. Adelantar los procesos de contratación para garantizar el servicio durante el calendario escolar. |  |  | 100%
[5 empty] | 3. Iniciar la operación y seguimiento al desarrollo del programa. |  |  | 40%
|  | 2020080010008 | Ofrecer una Educación Incluyente | 100% de atención a estudiantes con características especiales que acceden a servicios educativos | 1. Organizar la Oferta Educativa para la población con NEE. | Cobertura | 100% | 100% | Prestación de servicios de apoyo a Instituciones oficiales del Distrito de Barranquilla focalizadas que atiendan estudiantes con discapacidad auditiva, visuales y sordoceguera, para el fortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje. | 821632000 | 2021-03-04 | 2021-11-30 | 3.133 estudiantes (discapacidad y capacidades y/o talentos excepcionales - incluída matrícula contratada)
[5 empty] | 2. Realizar la caracterización en SIMAT de la población con NEE. |  |  | 100%
[5 empty] | 3. Gestionar convenios con fundaciones para mejorar la atención a la población con NEE. |  |  | 100% | Prestación de servicios profesionales a la Secretaría Distrital de Educación en los procesos de educación inclusiva pertinente y de calidad a estudiantes con discapacidad y con capacidades y/o talentos excepcionales que requieren apoyo académico especial, focalizados, matriculados en instituciones educativas oficiales del Distrito de Barranquilla. | 946204783 | 2021-02-26 | 2021-11-30
[5 empty] | 4. Iniciar la operación y seguimiento al desarrollo de los convenios realizados |  |  | 75%
|  |  |  | Mantener la atención al 100% de los niños, niñas y jóvenes de minorías étnicas que demanden un cupo en el sector oficial | 1. Realizar seguimiento de matrícula a los Establecimientos Educativos Oficiales mediante certificaciones de matrícula |  | 100% | 100% |  |  |  |  | 6.827 estudiantes que pertenecen a alguna etnia - incluída matrícula contratada
[5 empty] | 2. Realizar auditoría de matrícula a las IED |  |  | 100%
Escuela de calidad | 53% Índice Global de las instituciones educativas | 2020080010132 | Plan de mejoramiento institucional | 100% de las IED con Plan de mejoramiento institucional formulado e implementado | 1. Elaborar resolución de la ruta de mejoramiento | Calidad educativa | 100% | 100%
[5 empty] | 2. Brindar asistencia técnica para cargue del plan de mejoramiento. | Calidad educativa |  | 100%
[5 empty] | 3. Hacer seguimiento a la implementación de los planes de mejoramiento | Calidad educativa |  | 40.83%
|  | 2020080010013 | Promover la excelencia educativa | 50 % de las IED clasificadas en categorías B, A o A+ | 1. Planeación de la estrategia de actividades presenciales y virtuales, focalización de IED y definición de grupos según áreas para el fortalecimiento de competencias. | Calidad educativa | 38% (resultados de clasificacion 2020 publicados en febrero de 2021) | 75%
[5 empty] | 2. Realizar diagnóstico y seguimiento de estudiantes para identificar las potenciales pérdidas de aprendizaje y necesidades de fortalecimiento de competencias. | Calidad educativa |  | 100% | SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS PEDAGOGICAS QUE CONTRIBUYEN AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA | 1499737800 | 2021-02-10 | 2021-08-30
[5 empty] | 3. Proceso formativo a docentes de grado 11 de las instituciones focalizadas. | Calidad educativa |  | 62.5% | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN A LA SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN PARA REFORZAR CONTENIDOS CORRESPONDIENTES A LOS COMPONENTES Y COMPENTENCIAS DE LAS AREAS EVALUADAS POR EL ICFES EN LAS PRUEBAS SABER 11º | 2700000000 | 2021-02-08 | 2021-07-08
[5 empty] | 4. Actividades de fortalecimiento incluyendo acompañamiento a estudiantes a través de tutorías y actividades asincrónicas. | Calidad educativa |  | 100%
[5 empty] | 5. Entregar material de apoyo pedagógico a los estudiantes de 11º con orientaciones pedagógicas para favorecer el saber disciplinar y reforzar las áreas donde presentan menor desempeño. | Calidad educativa |  | 100%
[5 empty] | 6. Realizar comités de seguimiento con operadores | Calidad educativa |  | 100%
[5 empty] | 7.Realizar acompañamiento a las IED en el fortalecimiento de las competencias basicas | Calidad educativa |  | 75% | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN A LA SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN PARA ACOMPAÑAR A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADAS EN EL MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS BASICAS | 200000000 | 2021-06-01 | 2021-08-31
[5 empty] | 8. Implementar acompañamiento especializado para el fortalecimiento del SIEE de las IED. | Calidad educativa |  | 100%
[5 empty] | 9. Identificación de las instituciones a focalizar y necesidades de acompañamiento formativo. | Calidad educativa |  | 100%
[5 empty] | 10. Conformación de las comunidades de aprendizaje en las áreas básicas del conocimiento. | Calidad educativa |  | 70%
[5 empty] | 11. Realizar comités con las comunidades de aprendizaje para evaluar avances y realizar retroalimentación. | Calidad educativa |  | 70%
[5 empty] | 12.Desarrollar proceso de remediación con estudiantes de 3º, 4º y 5º | Calidad educativa |  | 33.33% |  |  |  |  | Se realizó entrega de material y se realizarón formaciones a docentes
[5 empty] | 13. reforzar competencias básicas en estudiantes de grupos juveniles | Calidad educativa |  | 40% | PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A LA SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS FLEXIBLES PARA LA ATENCIÓN DE GRUPOS JUVENILES CREATIVOS EN ESTUDIANTES DE CICLO V Y VI CON EL FIN DE GARANTIZAR LA PERMANENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO PROMOCIÓN DE LA EXCELENCIA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. | 630000000 | 2021-08-04 | 2021-12-15
|  | 2021080010089 | Implementación de matemáticas didácticas | 148 IED implementan la metodología de matemáticas didácticas | 1. Elaboración del plan de trabajo para la implementación del programa de matemáticas didácticas en las IED focalizadas. | Calidad educativa | 148 IED | 100% | PRESTACION DEL SERVICIO DE APOYO A LA GESTION A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE EDUCACION EN EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO INSTITUCIONAL EN EL APRENDIZAJE Y LA ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS PARA LOS DOCENTES FOCALIZADOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. | 500000000 | 2021-07-27 | 2021-12-31 | Se espera recibir la plataforma a finales del mes de octubre para iniciar el proceso de implementación y seguimiento
[5 empty] | 2. Realizar pruebas de medición para determinar el nivel de gestión académica y procesos pedagógicos en docentes y directivos de las IED focalizadas. | Calidad educativa |  | 70%
[5 empty] | 3. Realizar evaluación para determinar el nivel de competencias de los estudiantes en relación con los DBA en el área de matemáticas. | Calidad educativa |  | 100%
[5 empty] | 4. Desarrollar proceso de formación y acompañamiento para el mejoramiento de la capacidad instalada del método singapur en las IED focalizadas | Calidad educativa |  | 80%
[5 empty] | 5. Implementar plataforma para el seguimiento a los procesos formativos de docentes. | Calidad educativa |  | 0%
[5 empty] | 6. Realizar comités con operador para verificar la ejecución del plan de trabajo del programa de matemáticas didácticas | Calidad educativa |  | 60%
|  | 2021080010001 | Fomento de la lectura y la escritura | 99 % de las IED implementan la metodología | 1. Elaboración de plan de alfabetización inicial para la implementación de Aprendamos Todos a Leer de 0° a 2° y el plan de acompañamiento a las IED en la estrategia Entre Libros en 3°a 9°. | Calidad educativa | 100% | 100% | PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN QUE BRINDE SOPORTE AL FUNCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DE LOS DIFERENTES PROYECTOS MISIONALES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN DE BARRANQUILLA. | 2500000000 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | La estrategia se esta implementando en los grados de transicion y primero
[5 empty] | 2. Formación de tutores y docentes en la estrategias: ATAL 0° a 2° | Calidad educativa |  | 70%
[5 empty] | 3. Caracterización ATAL 0° a 2° | Calidad educativa |  | 100%
[5 empty] | 4. Acompañamiento virtual y/o presencial a docentes y estudiantes (ATAL y Entre Libros) semanales (nodos) | Calidad educativa |  | 70% | CONTRATAR LA IMPRESIÓN Y ELABORACION DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA FORTALECER LAS HABILIDADES DEL PROCESO DE LECTURA, ESCRITURA Y COMPRENSIÓN A LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADAS, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO DE FOMENTO DE LA LECTURA Y ESCRITURA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA | 669423230 | 2021-07-23 | 2021-09-06
[5 empty] | 5. Reuniones de seguimiento con operador, tutores y docentes para verificar la implementación de ATAL y Entre Libros | Calidad educativa |  | 75%
|  | 2020080010007 2021080010040 | Formación docente | 100% de las IED con acompañamiento formativo a docentes. | 1. Proyectar los procesos formativos que se realizarán durante el año para darle cumplimiento a los dispuesto en el plan territorial de formación docente. | Calidad educativa | 100% | 100%
[5 empty] | 2. Realizar formación pedagógica a docentes. | Calidad educativa |  | 57.14% | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA PROPUESTA “MAESTRIA EN EDUCACIÓN” PARA EL FORTALECIMIENTO DESDE LA FORMACIÓN, LAS CAPACIDADES DE INVESTIGACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA | 2063040000 | 2021-05-21 | 2021-12-31
[5 empty] | 3. Realizar formación a docentes en metodologías flexibles | Calidad educativa |  | 50% | AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA FORMACIÓN DOCENTE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS FLEXIBLES, BRÚJULA Y ACELERACIÓN DEL APRENDIZAJE PARA LA ATENCIÓN A POBLACIÓN EN EXTRA EDAD EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA | 571429000 | 2021-04-23 | 2021-12-15
[5 empty] | 4. Realizar reuniones de seguimiento con el comité territorial de formación docente. | Calidad educativa |  | 100%
|  |  | Bienestar Docente | 100% de los docentes participan del proyecto de promoción del bienestar docente | 1. Conformación de equipo interdisciplinario de bienestar docente | GAD-Bienestar docente | 55% | 100% |  |  |  |  | Bajo la Resoluciòn 1529 del 2020, se conforma el comité de Bienar e Incentivo Docente y Directivo Docente de la Secretarìa, dicho comitè esta integrado por: * Jefe Oficina de Gestiòn Administrativa Docente *Jefe Oficina de Calidad Educativa *Jefe Oficia Gestiòn Estratègica y Fortalecimiento Institucional *Coordinador de Bienestar Docente *Lider de Mejoramiento Eduactivo
[5 empty] | 2. Talleres y actividades de acompañamiento - Diversas temáticas de crecimiento personal y de promoción y prevención en salud-Esfera ocupacional | GAD-Bienestar docente |  | 75% |  |  |  |  | Se realizan 5 talleres.
[5 empty] | 3. Acompañamiento Psicosocial y emocional (individual y grupal)-esfera socioafectiva | GAD-Bienestar docente |  | 75% |  |  |  |  | Se realizan 4 talleres.
[5 empty] | 4. Actividades de Recreación y Cultura -juegos del magisterio y encuentro folclórico-esfera socioafectiva | GAD-Bienestar docente |  | 25% |  |  |  |  | En proceso de planeación y desarrollo de las actividades con los maestros.
[5 empty] | 5. Encuentro de experiencias significativas y encuentro de directivos docentes- incentivos | GAD-Bienestar docente |  | 60% |  |  |  |  | Se realizan 1 talleres.
[5 empty] | 5. Desvinculación Laboral asistida- esfera personal | GAD-Bienestar docente |  | 0%
[5 empty] | 6. Inducción y reinducción-Esfera ocupacional | GAD-Bienestar docente |  | 50% |  |  |  |  | Se realizan 3 talleres.
|  | 2020080010124 | Ampliación y/o mejoramiento de la Infraestructura Educativa | 116 aulas construidas o con mejoramiento de infraestructura | 1. Realizar visitas diagnósticas a IEDs | GEFI-Infraestructura | 51 | 100% | Convenio Macro 1062 de 2015 (suscrito entre el MEN y el Munincipio de Barranquilla). Objeto: Anuar espuerzos para el desarrollo de las gestiones necesarias que posibiliten el cumplimiento del plan nacional de infraestructura educativa en el marco de la politica publica de jornada unica | 20000000000 | 2021-01-01 | 2021-12-31
[5 empty] | 2. Focalizar las IE a intervenir |  |  | 100%
[5 empty] | 3. Supervisar la Compra de Predios |  |  | 100% | Contrato de obra 0105-2014-000896( suscrito por la Unión temporal EDES, Secretaría Distrital de Educación y Edubar). Objeto:Revisión de Diseños,construcción, ampliamiento y mejoramiento, de instituciones educativas del distrito de Barranquilla. | 48790829806.31 | 02/02/20219 | 2021-09-01
[5 empty] | 4. Revisar Diseños y presupuestos |  |  | 100% | Objeto :Construcción De La Fase 1 De La Institución Educativa Nuevo Bosque En La Ciudad De Barranquilla. Porcetaje correspondiente a la fase I. | 5803297580 | 2019-08-08 | 2021-12-31
[5 empty] | 5. Realizar seguimiento a las obras de construcción |  |  | 100% | Ejecución De Estudios, Diseños, Construcción Y Puesta En Funcionamiento De Un Colegio Y Un Centro De Desarrollo Infantil – Cdi Ubicados En La Urbanizacion Las Gardenias II En El Distrito De Barranquilla, Departamento Del Atlántico. | 12474958375 | 2019-08-05 | 2021-12-31
[5 empty] | 6. Realizar dotación de sedes educativas |  |  | 80% | 100 %- IED.San Luis sede gardenias II. Ordenes de compras N°: 71259-71260-71895-71896-72270-73046. | 415945436 | 2021-06-23 |  | *Fecha correspondiente a la orden de compra
[9 empty] | 100%.IED. Instituto Tecnico de Comercio Barranquilla Sede 2. Orden de compra N° 58226 | 41082501 | 2021-09-21 |  | *Fecha correspondiente a la orden de compra
|  |  | Construcción de APP Colegios | 0 IED intervenidos mediante alianzas público-privadas | 1. Realizar mesas de trabajo con el MEN | GEFI-Infraestructura | [6 empty] | Proyecto Suspendido
|  | 2020080010003 | Implementación de la jornada única | 44,501 estudiantes beneficiados con la jornada única | 1. Seleccionar los establecimientos educativos que ingresaran por primera vez a Jornada única o que incluyen nuevos niveles. | Calidad educativa | 54283 | 100% |  |  |  |  | 48749 son estudiantes de colegios oficiales, los 5371 son de instituciones educativas contratadas
[5 empty] | 2. Revisar los PEI de las IED focalizadas | Calidad educativa |  | 96.42%
[5 empty] | 3. Realizar reuniones con comité de JU para verificar el estado del proceso para la implementación de la Jornada única y determinar acciones de mejora. | Calidad educativa |  | 75%
|  | 2021080010113 | Fortalecimiento dela convivencia escolar | 100% de las IED con ruta de atención integral para la convivencia escolar | 1. Organizar estrategia para el fortalecimiento de la RIA | Calidad educativa | 70% | 100% | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA BRINDAR ACOMPANAMIENTO A LA SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL EN EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA RUTA DE ATENCION INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR Y LA INTERVENCION FAMILIAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES | 2200000000 | 2021-09-03 | 2021-12-15 | Con este contrato tambien se ejecutan las actividades: 1. Planificar los procesos para promover la participación de las IEDs en la conformación de redes interinstitucionales y familiares, de apoyo y formación. 2. Acompañamiento Familiar y Escuelas de Familia.
[5 empty] | 2. Acompañamiento virtual (redes de apoyo) y en alternancia (in situ) al 100% de las IED en la activación de la ruta de atención integral en el marco de la Ley 1620. | Calidad educativa |  | 70%
[5 empty] | 3. Fortalecer el Comité Distrital de Convivencia Escolar de acuerdo con lineamientos técnicos del MEN desarrollo de competencias ciudadanas (emocionales) y ejercicio de derechos humanos, sexuales y reproductivos. | Calidad educativa |  | 75% | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN EN EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES | 800000000 | 2021-05-20 | 2021-10-15 | Con este contrato tambien se ejecuta la actividad: 2. Acompañamiento virtual (redes de apoyo) y en alternancia (in situ) al 100% de las IED en la activación de la ruta de atención integral en el marco de la Ley 1620.
[5 empty] | 4. Realizar mesas de trabajo y formación docente en promoción de la Convivencia escolar, desarrollo de competencias socioemocionales y prevención de situaciones psicosociales que afectan el ambiente escolar. | Calidad educativa |  | 75%
[5 empty] | 5. Hacer seguimiento y asesoría en la implementación del Sistema de información Unificado de Convivencia Escolar (Plataforma SIUCE del MEN). | Calidad educativa |  | 50%
|  |  |  | 50% de las IED focalizadas participen en la conformación de redes interinstitucionales y familiares, de apoyo y formación | 1. Planificar los procesos para promover la participación de las IEDs en la conformación de redes interinstitucionales y familiares, de apoyo y formación | Calidad educativa | 70% | 100% | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA BRINDAR ACOMPANAMIENTO A LA SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL EN EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA RUTA DE ATENCION INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR Y LA INTERVENCION FAMILIAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES | 2200000000 | 2021-09-03 | 2021-12-15
[5 empty] | 2. Acompañamiento Familiar y Escuelas de Familia. | Calidad educativa |  | 60%
[5 empty] | 3. Conformación de Red de Líderes estudiantiles que contribuyan en la promoción de la Convivencia Escolar, la prevención de situaciones convivenciales y la movilización de la comunidad educativa. | Calidad educativa |  | 50% | PRESTACION DEL SERVICIO DE APOYO A LA GESTION PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO A LA SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION PARA EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA RECONOCETE Y TRANSFORMATE PARA EL AUMENTO DE LA AUTOESTIMA EN ADOLESCENTES ESTUDIANTES DE LAS IED FOCALIZADAS DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA | 1800000000 | 2021-08-20 | 2021-12-17
[5 empty] | 4. Gestión de alianzas y articulación con entidades u organizaciones del sector público y privado, para implementar estrategias y proyectos que promuevan el desarrollo de competencias ciudadanas y ejercicio de derechos humanos. | Calidad educativa |  | 70%
|  | 2021080010090 | Implementación del plan de Bilingüismo en colegios públicos | 80 IED que implementan el proyecto de Bilingüismo | 1. Formular el plan de acción y teoría de cambios del plan soy bilingüe | Calidad educativa | 80 | 100%
[5 empty] | 2. Realizar formación en lengua y metodología a docentes de primaria de las IED focalizadas (English for teachers) | Calidad educativa |  | 40% | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION A LA SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL BILINGUISMO EN EL AULA PRIMARIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES FOCALIZADAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA | 30000000 | 2021-09-03 | 2021-12-15
[5 empty] | 3. Realizar formación en ELT a docentes de lengua extranjera | Calidad educativa |  | 30% | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL ACOMPANAMIENTO A LA SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION EN EL MEJORAMIENTO DE LA ENSENANZA APRENDIZAJE DEL INGLES EN LAS ACCIONES ESTRATEGICAS DE FORMACION DOCENTE ACOMPANAMIENTO INSTITUCIONAL Y EVALUACION DEL DOMINIO DEL INGLES DE LOS DOCENTES FOCALIZADOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA | 900000000 | 2021-09-03 | 2021-12-15
[5 empty] | 4. Implementar proceso de enseñanza en primaria a niños de 3º, 4º y 5º | Calidad educativa |  | 60% | ACCIONES DE FORMACIÓN DEL IDIOMA INGLES EN NIÑOS Y NIÑAS DE LOS GRADOS 3º, 4º Y 5º DE BÁSICA PRIMARIA, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE FORMACIÓN UNSTOPPABLE KIDS, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE BILINGUISMO EN COLEGIOS PÚBLICOS. | 1474000000 | 2021-05-21 | 2021-11-30
[5 empty] | 5. Realizar intercambios culturales y clubes de conversación con los estudiantes de las IED focalizadas | Calidad educativa |  | 80%
[5 empty] | 6. Realizar proceso de fortalecimiento en el idioma de ingles de los estudiantes de 11º de las IED focalizadas | Calidad educativa |  | 60% | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE EDUCACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS COMUNICATIVAS Y EL DESARROLLO DE HABILIDADES DE LECTURA CRITICA, CONOCIMIENTO GRAMATICAL Y LEXICAL EN EL IDIOMA INGLES, EN ESTUDIANTES DE 11 GRADO DE LAS IED FOCALIZADAS, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE BILINGUISMO EN COLEGIOS PÚBLICOS | 500000000 | 2021-08-06 | 2021-12-15
[5 empty] | 7. Entrega de material didáctico para la exposición al idioma extranjero | Calidad educativa |  | 0%
[5 empty] | 8. Realizar comités de seguimiento con operadores y equipo de asesores pedagógicos (Mentores) para revisar la ejecución del plan de acción | Calidad educativa |  | 80% | "PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A LA SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION EN EL PROGRAMA DE BILINGUISMO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADAS EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA | 759924000 | 2021-04-13 | 2021-12-31 | Se contrataron 19 personas para conformar el equipo de mentores del programa de Bilinguismo, todo con el mismo objeto, valor, fecha de inicio y terminación del contrato
|  | 2020080010094 | Promoción de Educación, Tics, Cultura y Ambiente en las IED | 20 IED impactadas con la promoción de la cultura y el ambiente | 1.Formular estrategia de educación ambiental 2021 | Calidad educativa | 20 | 100% | LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN A LA SECREATIA DISTRITAL DE EDUCACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION AMBIENTAL MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS AMBIENTALES ESCOLARES – PRAES EN LAS IED FOCALIZADAS. | 1669000000 | 2021-03-24 | 2021-11-24
[5 empty] | 2. Selección de IED para implementación del programa de educación ambiental | Calidad educativa |  | 100%
[5 empty] | 3. Realizar caracterización ambiental de las 20 IED focalizadas. | Calidad educativa |  | 100%
[5 empty] | 4. Elaboración de huerta escolares en la IED focalizadas. | Calidad educativa |  | 100%
[5 empty] | 5. Implementar procesos formativos en educación ambiental y medio ambiente. | Calidad educativa |  | 100%
[5 empty] | 6. Adelantar acciones de embellecimiento e instalación de murales de las IED | Calidad educativa |  | 50%
[5 empty] | 7. Realizar foro etnoeducativo | Calidad educativa |  | 100%
[5 empty] | 8. Implementar la fase de memoria caribe en las IED focalizadas | Calidad educativa |  | 100%
[5 empty] | 9. Realizar comités de seguimiento con operadores | Calidad educativa |  | 50%
|  |  |  | 7 niños por computador | 1. Realizar invetarios de los equipos de cómputo en las IEDs | GEFI-Modernización | 8 | 60%
[5 empty] | 2. Gestionar donaciones y/o adquisición de Equipos para las IEDs |  |  | 90% | AUNAR ESFUERZOS PARA LA COMPRA DE COMPUTADORES PARA ESTUDIANTES DEL DICTRITO DE BARRANQUILLA EN CONVENIO CON COMPUTADORES PARA EDUCAR | $999.477.959.04 | 2021-05-14 | 2021-12-31 | Se adquirieron 1199 Computadores desde la SED con la Orden de Compra No.66712-2021 a traves de CCE en convenio con CPE. Estos equipos se recibieron el día 30 de septiembre y serán entregados en el mes de Octubre.
Proyecto de vida | 53% Índice Global de las instituciones educativas | 2021080010085 | Fortalecimiento y continuidad de la doble titulación | 151 IED que ofrecen doble titulación a sus estudiantes. | 1. Seleccionar propuestas presentadas por parte de ETDH | Calidad educativa | 151 | 100% | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA FORTALECER LA EDUCACIÓN MEDIA, A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS A LOS JÓVENES DE GRADO 10 Y 11, PERTENECIENTES A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO DE EDUCACIÓN MEDIA, Y EL DESARROLLO DE UN COMPONENTE ESPECIFICO DE UN PROGRAMA TÉCNICO LABORAL POR COMPETENCIAS PARA FACILITAR EL TRÁNSITO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR, EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO Y CONTINUIDAD DE LA DOBLE TITULACIÓN | 1269070725 | 2021-05-21 | 2021-11-30
[5 empty] | 2. Socializar con rectores la estrategia de articulación con la media | Calidad educativa |  | 100% | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA FORMAR EN EL CICLO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TÉCNICA LABORAL O TÉCNICA PROFESIONAL A JÓVENES PERTENECIENTES A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO Y CONTINUIDAD DE LA DOBLE TITULACIÓN | 1024211760 | 2021-04-20 | 2021-12-15
[5 empty] | 3. Realizar registro de los estudiantes con la Institución seleccionada | Calidad educativa |  | 100% | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTION PARA FORMAR EN EL CICLO DE EDUCACION SUPERIOR TECNICA LABORAL O TECNICA PROFESIONAL A JOVENES PERTENECIENTES A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO Y CONTINUIDAD DE LA DOBLE TITULACION. | 644804160 | 2021-04-30 | 2021-12-15
[5 empty] | 4. Realizar comité de seguimiento a la parte académica y asistencia | Calidad educativa |  | 75% | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTION PARA FORMAR EN EL CICLO DE EDUCACION SUPERIOR TECNICA LABORAL O TECNICA PROFESIONAL A JOVENES PERTENECIENTES A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO Y CONTINUIDAD DE LA DOBLE TITULACION. | 113256000 | 2021-04-29 | 2021-12-15
|  | 2021080010049 | Universidad al barrio | 1000 estudiantes beneficiados con el proyecto de universidad al barrio | 1. Socializar con los rectores de las IED escogidas para ser sede | Calidad educativa | 1090 | 100%
[5 empty] | 2. Seleccionar programas de formación Técnica profesional pertinentes con el mercado laboral | Calidad educativa |  | 100%
[5 empty] | 3. Realizar convocatoria de los estudiantes egresados de las IED 2019 Y 2020 de acuerdo a los cupos asignados por IES | Calidad educativa |  | 70% | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA FORMACION EN EDUCACION SUPERIOR EN CARRERAS TECNICAS PROFESIONALES A JOVENES BACHILLERES EGRESADOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES EN EL PROYECTO UNIVERSIDAD AL BARRIO | 558692400 | 2021-04-28 | 2021-12-15
[6 empty] | Calidad educativa |  |  | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION PARA CONTINUAR LA FORMACION DEL CICLO DE EDUCACION SUPERIOR TECNICA PROFESIONAL A JOVENES BACHILLERES EGRESADOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES EN EL PROGRAMA UNIVERSIDAD AL BARRIO | 735611660 | 2021-07-27 | 2021-12-15
[5 empty] | 4. Realizar caracterización de estudiantes | Calidad educativa |  | 50%
|  |  |  | 100% de población atendida caracterizada de acuerdo con el grupo poblaciónal al que pertenecen (etnia, afros, rom, víctimas, en condición de discapacidad, entre otros) | 5. Realizar informes periódicos para verificar el avance del cumplimiento de las metas según el plan de desarrollo | Calidad educativa | 50% | 75%
|  |  |  | 150 de cupos asignados a grupos afrocolombianos, negros raizales o palenqueros. |  | Calidad educativa | 66
|  | 2020080010004 2020080010005 | Fomento a la educación superior | 8000 estudiantes beneficiados con programas de educación superior que se ofrece por las diferentes instituciones | 1. Enviar oficios a las IES solicitando bases de datos de matriculados en 2021 | Calidad educativa | 11271 | 100%
[5 empty] | 2. Realizar cruce de bases de datos enviadas por las IES con la de egresados IED 2019 y 2020 | Calidad educativa |  | 100%
[5 empty] | 3. Enviar correos masivos con las diferentes ofertas de educación superior | Calidad educativa |  | 60%
[5 empty] | 4. Construir base de datos de estudiantes de grado 11 de las 154 IED | Calidad educativa |  | 100%
[5 empty] | 5. Realizar informes periódicos para verificar el avance del cumplimiento de las metas según el plan de desarrollo | Calidad educativa |  | 75%
|  |  | Apoyo nueva sede universidad distrital | 100% de la gestión de acompañamiento realizada con la Universidad Distrital | 1. Solicitar informes de matriculados por nivel de formación, sede y graduados. | Calidad educativa | 75% | 75%
Formulas:
FECHA DE TERMINACIÓN = [FECHA DE INICIO]+45

## DEG-021
Código: MEDE-F 009 Versión 2 Aprobación: 08/01/2019
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTION ADMINISTRATIVA
VIGENCIA 2021
2.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
2.2. ELABORADO POR:
2.3. FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION:
2.4. POLITICA DE GESTION Y DESEMPEÑO - MIPG | 2.5. META | 2.6. ACTIVIDADES | 2.7. RESPONSABLE | 2.8 FECHA DE INICIO | 2.9. FECHA DE TERMINACIÓN | 2.10 % DE EJECUCIÓN | 2.11. LOGROS DE EJECUCIÓN | 2.12. OBSERVACIONES
1. Dimensión: Talento Humano
Política de Gestión Estratégica del Talento Humano | Desarrollo de la evaluación de desempeño laboral del 100% del personal a cargo | Evaluar el desempeño de los funcionarios a cargo en los cortes estipulados y definición de los nuevos compromisos | GEFI- GESTIÓN ORGANIZACIONAL | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 75% | Se envio solicitud a talento humano de los listados de funcionarios que faltan por evaluacion de desempeño
|  | Enviar los resultados de la evaluación en los tiempos establecidos, así como los compromisos establecidos para la vigencia actual |  | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 75% | Se envio solicitud a talento humano de los listados de funcionarios que faltan por evaluacion de desempeño
| 100% del reporte de las novedades del personal docente | Reportar las novedades del personal docente . |  | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 75% | 763 novedades ingresadas la sistema. Julio 227, Agosto 277 y septiembre 259.
| 100% de los traslados solicitados por docentes y docentes directivos del distrito | Ejecutar los traslados solicitados por Docentes y Directivos Docentes del Distrito. |  | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 75% | 24 Traslados realizados. Julio 10, Agosto 6 y Septiembre 8.
| 100% de las actuaciones administrativas allegadas a la secretaría de Educación | Elaborar las actuaciones administrativas allegas a la secretaría de Educación. |  | 2021-01-01 | 2021-12-01
| Liquidar el 100% de la nómina de planta personal docente | Liquidar la nómina de planta personal docente de acuerdo a los tiempos establecidos en el cronograma | GESTION ADMINISTRATIVA | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 75% | Se liquidaron 6 nóminas de Salario (ICLD y SGP). 2 nómima de prima de servicios (ICLD y SGP) y 2 nómina reroactivo (ICLD y SGP).
| Elaborar el 100% de las certificaciones laborales de personal docente y directivo docente | Elaborar oportunamente as certificaciones laborales de la planta de personal Docente y Directivo Docente adscritos a la Secretaría de Educación |  | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 75% | Se elaboran 1,753 certificados. Julio 587, Agosto 642 y septiembre 524.
| Elaborar el 100% de los ascensos de escalafón y reubicación de Docentes de entes oficiales y privados, según lo requieran los docentes. | Elaborar los ascensos de escalafón y reubicación de Docentes de entes oficiales y privados, según lo requieran los docentes. |  | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 75% | se elaboraron 167 ascensos. Julio 41, agosto 56 septiembre 70
| Elaborar el 100% de las resoluciones de las prestaciones Sociales de Docentes y Directivos Docentes. | Elaborar las resoluciones de las prestaciones Sociales de Docentes y Directivos Docentes. |  | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 75% | 790 Trámites de prestaciones sociales y economicas
Componente 6. Iniciativas Adicionales Plan Anticorrupción | Certificado de curso realizado por promotores éticos | Realizar Curso virtual de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción | PROMOTORES ETICOS - GESTION ORGANIZACIONAL | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 100% | Curso realzado por los promotores eticos de secretaría distrial de educación
| 12 reuniones en el año | Desarrollo de reuniones mensuales de los promotes éticos |  | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 75% | Se ha asistido a las 8 reuniones convocadas por control interno de gestión en el componente ético: enero 14, febrero 4, Marzo 4, abril 8, mayo 6, junio 3, 1Julio, 5 Agosto. 7 de septiembre respectivamente
| 4 jornadas de sensibilización realizadas | Jornada de sensibilización sobre principios y valores eticos obligatoria en la entidad |  | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 100% | los promotores éticos de la Secretaría Distrital de Educación participaron en la Capacitación sobre Conflicto de Intereses organizada tres jornadas de sensibilización ética en los temas: Deberes y derechos de los servidores públicos (a nuevos funcionarios) 15 d eJulio ; y Código de Integridad de la Alcaldía Distrital de Barranquilla (una sensibilización al nivel directivo y otra a nuevos funcionarios). Dentro del marco de la Semana de la Integridad 2021,
| 4 pausas éticas realizada | Realizar una pausa ética por dependencia |  | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 100% | se realizaron tres pausas éticas en pro de recordar y/o sensibilizar en los principios y valores éticos de la entidad y de integrar a los funcionarios, en los siguientes temas: 1. Servidor en recuperación: ¿Qué harías para cambiar la imagen de un servidor público?; 2. El bololó de los antivalores: ¿Con qué valor atacarías los antivalores presentados?; 3. La torre ética, cuyo propósito es conocer el grado de interiorización que tiene el servidor público con relación a la ética y al código de integridad."
| 11 mensajes al año enviados a través de los medios de comunicación e información de la Alcaldía Distrital | Realizar mensajes alusivos a nuestro Codigo de Integridad y a la tematica Conflicto de Interes, para ser publicados y socializados en la entidad con el apoyo de la Secretaría de Comunicaciones del Distrito. |  | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 75% | Se realizó la socialización a los servidores de la dependencia en el periodo comprendido deJulio, agosto y septiembre , a través de los medios virtuales disponibles como lo son correos electrónicos, grupos de WhatsApp de los mensajes éticos alusivos al valor de conflicto de intereses,
| 1 celebración | Celebración de la SEMANA DE LA INTEGRIDAD |  | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 100% | Celebración de semana de integridad del 27 de septiembre al 1 de octubre
| 3 reportes de avances | Realizar reportes de avances de las acciones éticas realizadas durante la vigencia por parte de los promotores éticos de la entidad. |  | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 66% | Se ha realizado 2 reporte de avances de las acciones éticas
2. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación
Política de Planeación institucional | Desarrollo del 100% de los proyectos | Elaborar MGA a los proyectos a desarrollar durante la vigencia 2022 | GEFI - PLANEACIÓN | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 100% | Se formularon en la plataforma MGA los proyectos correspondientes a la Secretaría Distrital de Educación hasta la vigencia 2023
|  | Presentarlos al banco de proyectos para su registro y aprobación |  | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 100% | Se presentaron en la plataforma MGA los proyectos correspondientes a la Secretaría Distrital de Educación hasta la vigencia 2023
| 100% de la formulacion del plan operativo anual de inspeccion y vigilancia | Formulación del Plan Operativo Anual de Inspección y Vigilancia | INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 75% | N/A
| 10z% al seguimiento del cumplimiento de las actividades del plan operativo anual de inspección y vigilancia | Seguimiento al cumplimiento de las actividades del Plan Operativo Anual de Inspección y Vigilancia |  | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 75% | El seguimiento al POAIV por mes es así: julio 64, agosto 46 y septiembre 36 para un total de 146 establecimientos educativos revisados
Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | 100% de los servicios públicos gestionados en la IEDs | Solicitar ordenes para instalación de servicios públicos en las IEDs | GEFI-PLANEACIÓN | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 75%
|  | Atender solicitudes de reparación, adecuaciones y/o reconexión de servicios presentadas por las IEDS |  | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 75%
|  | Revisar la facturación de las empresas prestadoras de servicios públicos. |  | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 75%
| 100% de los Fondos de Servicios educativos reciben acompañamiento y monitoreo. | Actualizar por medio de circular a los directivos docente y rectores sobre las normativas que afecten el manejo contable de las IEDs |  | 2021-02-01 | 2021-11-01 | 75% | * Se expidio Circular 00019 Ejecucion de recursos del presupuesto de los FSE. * Se expidio la Circular 00022 Entrega de plan de compra y suministro de elemento de bioseguridad
|  | Elaborar comunicaciones dirigidas a los rectores de las IEDs para el manejo de los Fondos de Servicios Educativos |  | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 100% | * Se expidio la Circular 00010 Disposicion sobre la administracion de recursos de los FSE * Se expidio Circular 00013 Cronograma cargue sifse año 2021. * Se expidio Circular 00021 Proceso de rendicion de cuenta.
|  | Realizar visitas a cada uno de los Fondos de Servicios Educativos |  | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 75% | * Se expidio circular 00036 Primera sesion de control, asesoria, apoyo de los FSE de manera virtual *Durante lo corrido 2021 se han realizados visitas virtuales y/o presenciales a las 153. durante el mes de octubre del año en curos es tan previstas la segundas visitas de FSE
|  | Revisar y consolidar los informes contables y financieros de las IEDs para contabilidad |  | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 75% | * Se reviso y se consolido 2do informe correspondiente al 2do trimestre del 2021 de las 153 IED
3. Dimensión: Gestión con valores para resultados
Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 100% de respuesta oportuna del requerimiento de los ciudadanos | Dar respúesta oportuna a los requerimientos de los ciudadanos. | INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL | enero de 2021 | diciembre de 2021 | 75% | En julio se recibieron 1176 BRQ En agosto se recibieron 1235 BRQ En septiembre se recibieron 1161 BRQ para un total de 3752 requerimientos.
| 100% de respuestas oportunas a las solicitudes de referendacion de establecimientos educativos | Dar respuesta oportuna a las solicitudes de refrendación de establecimientos educativos legalizados en Barranquilla |  | enero de 2021 | diciembre de 2021 | 75% | En julio se recibieron 652, agosto 428 septiembre se recibieron 302 para un total de 1382 solicitudes de refrendación
| 100% de respuestas oportunas a las solicitudes de certificaciones académicos de establecimientos cerrados y que libros se encuentran en la SED | Dar respuesta oportuna a las solicitudes de certificados académicos de establecimientos cerrados y que los libros se encuentran en la SED |  | enero de 2021 | diciembre de 2021 | 75% | En julio agosto y septiembre 931 solicitudes de certificados radicadas de instituciones educativas inactivas se se expidieron 363 certificados de nota Actas de grados 171y, verificacion de titulos 176, no se expidieron 221 solicitudes solicitudes por no encontrarse libros en la secretaria
| 100% de respuestas oportunas a las solicitudes de existencia y representación de instituciones eductivas privadas legalizadas en Barranquilla | Dar respuesta oportuna a las solicitudes de existencia y representación de instituciones educativas privadas legalizadas en Barranquilla. |  | enero de 2021 | diciembre de 2021 | 75% | En el trimestre de julio - septiembre se recibieron y respondieron 24 solicitudes
| 100% de respuesta oportunda a solicitudes de duplicado de diplomas de IED cerradas y cuyo libros se encuentran en SED | Dar respuesta oportuna a solicitudes de duplicado de diplomas de instituciones educativas cerradas y cuyos libros académicos se encuentren en la SED |  | enero de 2021 | diciembre de 2021 | 75% | No se expidieron duplicados de diplomas
| 100% de respuesta oportuna a quejas presentadas por comunidad | Dar respuesta oportuna a las quejas presentadas por la comunidad |  | enero de 2021 | diciembre de 2021 | 75% | Se recibieron y atendieron 146 quejas en julio 67, en agosto 39 y 40 en septiembre
| 100% de respuestas oportunas a las solicitudes de licencia de funcionamiento (privados y ETDH) reconocimiento oficial(oficilaes) y sus modificaciones o registro de novedad. | Dar respuesta oportuna a las solicitudes de licencia de funcionamiento (privados y ETDH) reconocimiento oficial(oficilaes) y sus modificaciones o registro de novedad. |  | enero de 2021 | diciembre de 2021 | 75% | En el trimesestre de julio a septiembre se recibieron 13 requerimientos de Legalizaciones Modificaciones a la licencia de funcionamiento o Cierres de Establecimientos Educativos Se recibieron 20 solicitudes de Licencias otorgadas, Registros de nuevos programas, Renovación de programas y Modificación a la licencia de ETDH. Para un total de 33 solicitudes recibidas
| Expedir el 100% de acto administrativo de clausura a los establecimientos educativos que funcionen sin licencia de funcionamiento. | Expedir acto administrativo de clausura a los establecimientos educativos que funcionen sin licencia de funcionamiento. |  | enero de 2021 | diciembre de 2021 | 75% | No se han detectado establecimientos para clausura
| Expedir el 100% las Resoluciones de clasificación de regimen y autorización de tarifas en matrícula y pensiones a instituciones educativas privadas legalizadas en Barranquilla. | Expedir las Resoluciones de clasificación de regimen y autorización de tarifas en matrícula y pensiones a instituciones educativas privadas legalizadas en Barranquilla. |  | mayo de 2021 | diciembre de 2021 | 75% | Se expidió una (1) resolución de costos en el mes de agosto
| Impartir orientaciones ministeriales al 100% de las instituciones educativas formales y de educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, oficiales y privadas. | Impartir orientaciones ministeriales a las instituciones educativas formales y de educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, oficiales y privadas. |  | enero de 2021 | diciembre de 2021 | 75% | En septiembre se expidió Circular No.00050-2021: Ceremonias de grado con presencialidad - Circular No.00053-2021: Orientaciones y actividades correspondientes al Plan Operativo para el segundo semestre de 2021 - Circular No.00054-2021: Orientaciones para inscripción en Registro Único de Prestadores de Educación Inicial (RUPEI).
| Ejecutar las actividades de orientación, información y asesoría a los ciudadanos sobre la importancia y utilización del sistema de atención al ciudadano SAC en línea.( Encuestas- Instructivos ) | Ejecutar las actividades de orientación, información y asesoría a los ciudadanos sobre la importancia y utilización del sistema de atención al ciudadano SAC en línea.( Encuestas- Instructivos ) |  | enero de 2021 | diciembre de 2021 | 75% | Se creó un grupo de difusión donde se comparte el instructivo para realizar la radicación virtual al SAC. También se incluyó en las circular 00014 de 10 febrero de 2021
| Realizar asesorías y acompañamiento in situ para garantizar la prestación del servicio educativo. | Realizar asesorías y acompañamiento in situ para garantizar la prestación del servicio educativo. |  | enero de 2021 | diciembre de 2021 | 75% | En el trimestre de julio - septiembre se realizaron jornadas masivas de visitas a colegios oficiales para un total de 457 visitas y 27 visitas adicionales para un total de 484 visitas relaizadas en el procesos de presencialidad en Instituciones educativas
| Expedir las sanciones motivadas a establecimientos que incumplan o tengan conductas sancionables. | Expedir las sanciones motivadas a establecimientos que incumplan o tengan conductas sancionables. |  | enero de 2021 | diciembre de 2021 | 75% | No se realizaron sanciones, se está en el debido proceso.
| Atención al 100% de las solicitudes realizadas por oficinas de la Secretaría Distrital de Educación, de acuerdo a la competencia de IVC | Realizar vigilancia a las instituciones educativas objeto de inspección a solicitud de otras oficinas de la SED. |  | enero de 2021 | diciembre de 2021 | 75% | Se hizo acompañamiento a una (1) solicitud de la Oficina de Cobertura
Política de Servicio al Ciudadano | Realizar una medición periodica | Realizar mediciones de la satisfacción de los usuarios | GEFI - ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 75% | Se realizaron 205 encuestas durante el periodo
|  | Tabular y analizar los resultados |  | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 75% | Se realizaron 205 encuestas durante el periodo
| 100% de respuestas oportunamente atendida | Dar respuesta oportuna a los requerimientos, de los ciudadanos |  | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 75% | Se han recibido en total 35,932 PQR vía web en el año. con un porcentaje de cumplimiento de 97%
| 1500 docentes de las IED sensibilizados con el uso y utilización del los servicios de trámites en línea a través del SAC. | Ejecutar las actividades de orientación, información y asesoría a los ciudadanos sobre la importancia y utilización del sistema de atención al ciudadano SAC en línea.( Encuestas- Instructivos ) |  | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 75%
| 100% de PQR recibidas y radicadas en el sistema de atención al ciudadano SAC | Recibir,organizar y clasificar la correspondencia que se recibe a cada una de las oficinas de la Secretaría y facilitar su conservación. |  | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 75% | Se han recibido en total 35932 PQR vía web en el año. con un porcentaje de cumplimiento de 97%
| 100% de la respuesta a la correspondencia recibida | Contestar, organizar y tramitar la correspondencia recibida para facilitar su conservación | DESPACHO | enero de 2021 | diciembre de 2021 | 75%
Política de Racionalización de Trámites | Mantener actualizada la información del 100% de los trámites a cargo | Realizar los reportes periodicos de los trámites a cargo | ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 75% | Se reporto totalmente la información en el aplicativo SUIT- gestión de datos de operación
|  | Mantener actualizado la descripción de los trámites a cargo en el SUIT |  | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 75% | Se reporto totalmente la información en el aplicativo SUIT
| 3 informes de seguimiento de los trámites y OPAS | Revisión e identificación de los trámites ofrecidos por la entidad y que no se encuentran en el SUIT, para proponerlos ante el DAFP para su inscripción en el SUIT. |  | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 75% | Se realizó la verificacion de trámites ofrecidos en la página de la alcaldía y faltantes en SUIT los cuales serán propuestos para el periodo 2021
| 3 informes de seguimiento de los trámites y OPAS | Continuar con la actualización de la base de datos de los tramites y OPAS a través del seguimiento a los planes de acción |  | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 75% | Se reporto totalmente la información en el aplicativo SUIT- gestión de datos de operación
| 3 informes de seguimiento de los trámites y OPAS | Identificar los trámites potenciales a racionalizar teniendo en cuenta la información suministrada en los formatos de seguimiento y socializarlos con las dependencias en el informe trimestral |  | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 75% | No se racionalizaron trámites para el período 2021
Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública | 100% de las instituciones educativas oficiales realizaron rendición de cuentas a su comunidad | Ejercer Inspección, Vigilancia y Control en la entrega de la rendición de cuentas, de acuerdo al acto administrativo expedido por la oficina de Gestión Estratégica | IVC | julio de 2021 | diciembre de 2021 | 75% | Se recibieron 62 rendiciones de cientas de Institucines educativas en el mes de julio se recibieron 6, en agosto 38 y en septiembre 18
Política de Gobierno Digital | 100% de la recepcion de solicitudes de mantenimiento de hardware | Recepción de solicitudes de mantenimiento de Hardware | GEFI - MODERNIZACIÓN | enero de 2021 | diciembre de 2021 | 95% | los solicitude no resueltas se deben a componentes solicitados al área de gerencia de sistemas de la alcaldía
| 100% de mantenimiento preventivo y correctivo de hardware | Elaboración de plan de mantenimiento preventivo y correctivo de hardware |  | enero de 2021 | diciembre de 2021 | 95% | Plan de mantenimiento creado para el segundo semestre del 2021
| 100% Seguimiento al plan de mantenimiento de hardware | Seguimiento al plan de mantenimiento de hardware |  | enero de 2021 | diciembre de 2021 | 50% | A corte de septiembre de 2021, va el 50% de los mantenimientos planificados realizados
| Creación de claves y usuarios al 100% funcionarios de la Secretaria que lo soliciten | Creación de claves y usuarios a los funcionarios de la Secretaria |  | enero de 2021 | diciembre de 2021 | 100% | Todas las solicitudes fueron atendidas
| Difusión del 100% de correos masivos solicitados | Difusión de correos masivos |  | enero de 2021 | diciembre de 2021 | 100% | Difusiones de correos enviadas a todos los interesados
| Desarrollo y mantenimiento del 100% de software | Desarrollo y mantenimiento de software |  | enero de 2021 | diciembre de 2021 | 100% | Se han realizado tres desarrollos de software y mantenimientos, atendienteo en 100% todas las solicitudes
4. Dimensión: Evaluación de resultados
| 100% de las revisiones y evaluaciones a la gestión realizadas. | Diligenciar el formato de seguimiento de plan de acción para verificar el avance de las metas y actividades | GEFI - PLANEACIÓN | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 75% | Se diligencio el seguimiento correspondiente al tercer corte.
|  | Elaborar plan de mejoramiento para alcanzar el cumplimiento de la metas y actividades propuestas | GEFI - GESTIÓN ORGANIZACIONAL | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 75% | Tercer seguimiento al plan de mejoramiento a la gestión
5. Dimensión: Información y Comunicación
Política de Gestión Documental | Mejoramiento archivístico, conservación documental de archivos de gestión y archivo central al 100% | Mantener y conservar los documentos de la dependencia de acuerdo con las tablas de retención documental | GEFI - GESTIÓN ORGANIZACIONAL | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 75% | Se realizo revisión de la tabla de retención documental en el prceso de calidad educativa actualizando las series documentales. Implementación del formato de invantario documental en la oficina de IVC.avance: Colegios Oficiales 100% y colegios privados localidad metropolitana 100% y avance en norte centro histrico
|  | Vigilar la implementación de la normativa vigente para archivo en cada una de las oficinas. | GEFI - GESTIÓN ORGANIZACIONAL | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 75% | Seguimiento trimestral a las actividades delvigilancia para el archivo de las diferentes oficinas.
Política de Transparencia y Acceso a la Información y lucha contra la corrupción | Mantener actualizada la publicaciones en la pagina WEB según matriz de transparencia. | Revisar y actualizar la información de su competencia publicada en la pagina WEB | GEFI - GESTIÓN ORGANIZACIONAL | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 75% | Se reviso y actualizó la información de la página web
|  | Velar que la información de su competencia publicada en la pagina WEB cumpla con los lineamientos de publicación de la Matriz de Transparencia | GEFI - GESTIÓN ORGANIZACIONAL | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 75% | Se reviso y actualizó la información de la página web
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | Registro de Activos de Información e indice de información clasificada y reservada actualizada en un 100% | Mantener actualizado los instrumentos de gestión de la información: registro de activos de información e indice de información clasificada y reservada | GEFI - GESTIÓN ORGANIZACIONAL | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 100% | Se envío a gestión documental actualización de registro de activos de información e indice de información clasificada y reservada
6. Dimensión: Gestión del Conocimiento y la Innovación
Política Gestión del Conocimiento y la Innovación | Diligenciamiento del 100% del instrumento teniendo en cuenta los lineamientos establecidos | Registrar y documentar las lecciones aprendidas en la dependencia, de acuerdo con el formato suministrado por la Gerencia de Control Interno | GEFI - GESTIÓN ORGANIZACIONAL | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 75% | Capacitación con icontec a los funcionarios de la SED en gestión del conocimiento Norma ISO 9001:2015 Númeral 7.1.6
7. Dimensión: Control interno
Política de Control Interno | Mantener actualizados el 100% de los procedimientos y formatos del proceso | Impulsar los ajustes necesarios a los formatos y procedimientos de manera que estén alienados a las políticas y normas vigentes | GEFI - GESTIÓN ORGANIZACIONAL | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 75% | Durante las visitas trimestral a los procesos se indica si tienen que actualizar algún formato a o procedimiento. Se tiene actualizado los formatos solicitados por las dependencias.
|  | Publicación en ISOLUCION | GEFI - GESTIÓN ORGANIZACIONAL | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 75% | Se actualizaron 22 formatos solicitados por la alcaldía que presentan inconsistencia de logo o de versión. se realizó actualización de 12 formatos que sufrieron modificaciones del proceso.
| Aplicación del 100% de la metodología de Administración de Riesgos y Oportunidades | Realizar seguimiento periodico a los controles y riesgos de su compentencia | GEFI - GESTIÓN ORGANIZACIONAL | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 75% | Se realizó seguimiento trimestral a los controles establecidos en el mapa de riesgos.
|  | Realizar seguimiento periodico a las acciones para abordar oportunidades de su competencia | GEFI - GESTIÓN ORGANIZACIONAL | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 75% | revisión trimestral a la matriz de oportunidades con los procesos de la SED
Componente 1. Administración riesgos de corrupción del Plan Anticorrucpción | 100% de las dependencias que han realizado monitoreo y revisión al mapa de riesgos de corrupción | Realizar cada cuatro meses monitoreo y revisión de la matriz de riesgos de corrupción por parte de los procesos | GEFI - GESTIÓN ORGANIZACIONAL | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 75% | Se realizó seguimiento trimestral a los controles establecidos en el mapa de riesgos.
| 100% de las dependencias requeridas por la Gerencia de Control Interno de Gestión con plan de mejoramiento | Elaboración de plan de mejoramiento, a fin de mitigar las debilidades evidenciadas durante el cumplimiento del mapa | GEFI - GESTIÓN ORGANIZACIONAL | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 75% | Seguimiento trimestral a las actividades del plan de mejoramiento a la gestión.
| Control del riesgo: Recibir beneficios económicos para agilizar o priorizar un trámite o servicio | 1.CAPACITACION A FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS SOBRE LOS ESTATUTOS DE LA ENTIDAD: El Promotor ético gestionará y coordinará ,anualmente, la capacitaión sobre Código de Buen gobierno, Código disciplinario y Código de Integridad, con el in de que los funcionarios y contratistas tengan conocimiento de los mismos y cumplan con los estatutos de entidad. | GEFI - GESTIÓN ORGANIZACIONAL | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 100% | se realizó recibio por parte de control interno capacitación en derechos y deberes del servidor público.
|  | 2. FORTALECIMIENTO DE LA GESTION ETICA EN EL PROCESO: La Promotora ética implementará los planes de mejoramiento a través del desarrollo de estrategias pedagógicas - comunicativas consignadas en el cronogrma previsto para ello | GEFI - GESTIÓN ORGANIZACIONAL | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 75% | Se involucro a los directivos en la participación de jornada de sensibilización del codigo de integridad de igual manera participaron con sus equipos de trabajo en las pausas eticas de la semana de la integridad, publicación en boletín de calidad de principios y valores eticos.
|  | .3. Realizar mensualmente, análisis de vencimiento de términos a PQRS e implementará acciones tendientes a eliminar las causas de incumplimientos se los términos de respuesta. | GEFI - GESTIÓN ORGANIZACIONAL | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 75% | Se envío correo electrónico a las dependencias con porcentaje de oportunidad inferior al 97% y con mayor número de PQRS vencidas para realizar análisis de causa en el formato de acciones. Envío correo de funcionarios con requerimientos vencidos. Envío trimestral de reporte de oportunidad en la respuesta por dependencia. Envío trimestral de reporte de finalizados fuera de tiempo por oficina