## DEG-018
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO
VIGENCIA: 2020
Código: MEDE-F 009 Versión 2 Aprobación: 08/01/2019
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  |  | Secretaría Distrital de Educación
1.2. COMPONENTE ESTRATEGICO:(Eje - Politica): |  |  |  |  | Capital de Bienestar-Educación de Primera
1.3. SECTOR: |  |  |  |  | Educación
1.3. SECTOR: |  |  |  |  | Laura González
1.5. PROGRAMA | 1.6. META DEL PROGRAMA | 1.7 Código BPIN | 1.8. PROYECTO | 1.9. META DEL PROYECTO | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. RESPONSABLE | 1.12. AVANCE DE LA META DEL PROYECTO A LA FECHA DE CORTE DEL SEGUIMIENTO | 1.12. AVANCE DE LA META DEL PROYECTO A LA FECHA DE CORTE DEL SEGUIMIENTO | 1.12. AVANCE DE LA META DEL PROYECTO A LA FECHA DE CORTE DEL SEGUIMIENTO | 1.13 PORCENTAJE DE AVANCE AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES | Avance del 2020 | 1.13 PORCENTAJE DE AVANCE AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES | 1.13 PORCENTAJE DE AVANCE AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES | 1.14 CONTRATOS ASOCIADOS AL PROYECTO |  |  |  | 1.15. OBSERVACIONES
[14 empty] | OBJETO | VALOR | FECHA DE INCIO | FECHA DE TERMINACION
Estudiantes de primera | Tasa de cobertura 88% | 2019080010135 | Prestación del Servicio Educativo en el Distrito | 210.284 estudiantes atendidos | 1. Realizar proceso de matrícula en las IED | COBERTURA | 208332 | 209677 | 210265 | 36.75% | 99.71% | 100% | 84.7 | Art. 27 Ley 715/2001 "Prestación del servicio público de educación a través de las Instituciones Educativas oficiales" |  | 2020-01-27 | 2020-12-06
[5 empty] | 2. Recepción de solicitudes de cupos para vigencia 2020 a través de la plataforma SAC y atención al ciudadano de la Secretaría de Educación | [8 empty] | PSE: Prestación de servicioes educativos para la vigencia 2020, por la modalidad de prestación del servicio educativo a poblaciones vulnerables del Distrito de Barranquilla | 6154945000 | 2020-03-09 | 2020-12-06
[5 empty] | 3. Realizar seguimiento de matrícula a los Establecimientos Educativos Oficiales mediante certificaciones de matrícula. | [8 empty] | PIEDPS: Prestación de servicios educativos para la vigencia 2020 a población vulnerable del Distrito de Barranquilla, por la modalidad de contratación para la promoción e implementación de estrategias de desarrollo pedagógico con iglesias y confesiones religiosas | 9165595000 | 2020-02-02 | 2020-12-06
[5 empty] | 4. Elaborar informes periódicos sobre el cumplimiento de la meta de estudiantes atendidos para la vigencia 2020 | [8 empty] | Concesión: Concesión del servicio educativo a los estudiantes | 15101553040 | 2020-01-01 | 2020-12-31
|  |  | Contratación De La Prestación Del Servicio Educativo En El Distrito De Barranquilla | 14 contratos de concesión con instituciones privadas para la prestación del servicio educativo | 1. Realizar proyección de cupos para la contratación del servicio educativo. |  | 18 | 20 | 18 | 80% | 142.9% | 100% | 87.5% | PSE: Prestación de servicioes educativos para la vigencia 2020, por la modalidad de prestación del servicio educativo a poblaciones vulnerables del Distrito de Barranquilla | 6154945000 | 2020-03-09 | 2020-12-06
[5 empty] | 2. Solicitar Certificados de Disponibilidad Presupuestal con base en la determinación de las tipologías del Ministerio de Educación Nacional. | [8 empty] | PIEDPS: Prestación de servicios educativos para la vigencia 2020 a población vulnerable del Distrito de Barranquilla, por la modalidad de contratación para la promoción e implementación de estrategias de desarrollo pedagógico con iglesias y confesiones religiosas | 9165595000 | 2020-03-02 | 2020-12-06
3. Solicitar a Secretaría General el inicio del proceso de contratación de la prestación del servicio educativo.
[5 empty] | 4. Iniciar la operación y seguimiento de la prestación del servicio educativo contratado. | [8 empty] | Concesión: Concesión del servicio educativo a los estudiantes | 15101553040 | 2020-01-01 | 2020-12-31
|  | 2019080010140 | Transporte escolar para estudiantes | 7.500 niños de instituciones oficiales con transporte escolar | 1. Identificar la población a beneficiar con la estrategia. | COBERTURA | 2539 | 2539 | 0 | 70% | 33.85% | 100% | 75% | 12020000770 Prestación del servicio de transporte escolar para niños, niñas y jóvenes prioritariamente en los niveles 1 y 2 del Sisbén focalizados en las Instituciones Educativas del Distrito de Barranquilla de acuerdo con las necesidades del programa y la dinámica de mejoramiento e intervención de la infraestructura de las mismas | 6297600000 | 2020-02-17 | Suspendido. (100 días escolares)
2. Adelantar los procesos de contratación para garantizar el servicio durante el calendario escolar.
3. Iniciar la operación y seguimiento al desarrollo del programa.
|  | 2019080010141 | Alimentación escolar para estudiantes | 116.000 niños de instituciones oficiales con alimentación escolar | 1. Identificar la población a beneficiar con la estrategia. | Programa PAE | 118066 | 117561 | 116574 | 67% | 101.3% | 100% | 82% | 012019002951. Suministro de complemento jornada mañana/tarde almuerzos y raciones industrializadas para la población beneficiada del programa de alimentación escolar en las jornadas regular y única de acuerdo a los lineamientos del Programa de Alimentación Escolar en las Instituciones Educativas del Distrito de Barranquilla Grupo 1 | 7916322213 | 2019-05-17 | 2020-06-11
[14 empty] | 012019002890. Suministro de complemento jornada mañana/tarde almuerzos y raciones industrializadas para la población beneficiada del programa de alimentación escolar en las jornadas regular y única de acuerdo a los lineamientos del Programa de Alimentación Escolar en las Instituciones Educativas del Distrito de Barranquilla Grupo 2 | 6501065556 | 2019-06-13 | 2020-06-23
[5 empty] | 2. Adelantar los procesos de contratación para garantizar el servicio durante el calendario escolar. | [8 empty] | 012019002888. Suministro de raciones industrializadas para la población beneficiada del programa de alimentación escolar en las jornadas regular y única de acuerdo a los lineamientos del Programa de Alimentación Escolar en las instituciones educativas del distrito de barranquilla Grupo 3 | 8374575384 | 2019-04-30 | 2020-02-07
[14 empty] | 012019002950. Suministro de raciones industrializadas para la población beneficiada del programa de alimentación escolar en las jornadas regular y única de acuerdo a los lineamientos del Programa de Alimentación Escolar en las instituciones educativas del distrito de barranquilla Grupo 4 | 5369356489 | 2019-05-30 | 2020-05-20
[14 empty] | 012019002892. Suministro de meriendas para la población beneficiada del programa de alimentación escolar en las jornadas regular y única de acuerdo a los lineamientos del Programa de Alimentación Escolar en las Instituciones Educativas del Distrito de Barranquilla | 5510050107 | 2019-04-02 | 2020-03-12
[5 empty] | 3. Iniciar la operación y seguimiento al desarrollo del programa. | [8 empty] | 012020000675. Suministro de raciones industrializadas para la población beneficiada del programa de alimentación escolar en las jornadas regular y única de acuerdo a los lineamientos del Programa de Alimentación Escolar en las instituciones educativas del distrito de barranquilla Grupo 3 | 11404930800 | 2020-02-11 | 2020-10-14
[14 empty] | 012020000954. Suministro de meriendas para la población beneficiada del programa de alimentación escolar en las jornadas regular y única de acuerdo a los lineamientos del Programa de Alimentación Escolar en las Instituciones Educativas del Distrito de Barranquilla | 3181800300 | 2020-03-13 | 2020-09-11
[14 empty] | 012020000765. Suministro de complemento jornada mañana/tarde almuerzos y raciones industrializadas para la población beneficiada del programa de alimentación escolar en las jornadas regular y única de acuerdo a los lineamientos del Programa de Alimentación Escolar en las Instituciones Educativas del Distrito de Barranquilla Grupo 1 | 5483043348 | 2020-06-01 | 2020-10-15
[14 empty] | 012020000766. Suministro de complemento jornada mañana/tarde almuerzos y raciones industrializadas para la población beneficiada del programa de alimentación escolar en las jornadas regular y única de acuerdo a los lineamientos del Programa de Alimentación Escolar en las Instituciones Educativas del Distrito de Barranquilla Grupo 2 | 5042047425 | 2020-06-08 | 2020-10-13
[14 empty] | 012020000764. Suministro de raciones industrializadas para la población beneficiada del programa de alimentación escolar en las jornadas regular y única de acuerdo a los lineamientos del Programa de Alimentación Escolar en las instituciones educativas del distrito de barranquilla Grupo 4 | 5966252041 | 2020-05-04 | 2020-10-14
Calidad de primera | 79 Instituciones Educativas en las categorías A+, A y B en las pruebas Saber 11 |  | Formación De Docentes | 100% de IED con docentes formados en competencias pedagógicas yYo laborales | 1. Proyectar los procesos formativos en competencias basicas y/o laborales | CALIDAD EDUCATIVA | 0% | 100% | 60% | 0% | 100% | 100% | 50% | N.A. | N.A. | 2020-01-01 | 2020-03-01
[5 empty] | 2. Desarrollar procesos formativos en competencias básicas | [8 empty] | La prestación de servicios de apoyo a la gestión a la secretaria distrital de educación para el desarrollo de competencias pedagógicas a través del "encuentro pedagógico educación disruptiva - un camino a la calidad educativa", dirigido a docentes y directivos docentes de las instituciones educativas oficiales del distrito de barranquilla. | 500000000 | 2020-02-26 | 2020-06-30
[5 empty] | 3. Ejecutar y hacer seguimiento al plan de Formación territorial docente | [8 empty] | N.A. | N.A. | 2020-04-01 | 2020-12-01
|  | 20190800910138 | Mejoramiento De La Calidad En IED | 80% de IEDs del Distrito Fortalecidas | 1. Planificar las estrategias a desarrolar para el fortalecimiento de las IEDs |  | 33% | 80% |  |  | 100% | 100% | 50% | N.A. | N.A. | 2020-01-01 | 2020-03-01
[5 empty] | 2. Desarrollar acompañamiento IN SITU para el fortalecimiento de la enseñanza del aprendizaje de lectura y escritura en el grado de transicion | [8 empty] | El suministro de herramientas pedagógicas que contribuyen al mejoramiento de la calidad de la educación dirigida a estudiantes de las instituciones educativas del distrito de barranquilla. | 999944050 | 2020-02-14 | 2020-08-30
[5 empty] | 3. Desarrollar acompañamiento a las IED para el fortalecimiento de la enseñanza y el aprendizaje de lectura y escritura en el grado de transicion | [8 empty] | Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión para el acompañamiento a la secretaria distrital de educación en el fortalecimiento de la lectura y escritura en estudiantes focalizados de las instituciones educativas del distrito de barranquilla. | 2200000000 | 2020-02-17 | 2020-10-17
|  |  |  | 5 IED de categoría C y D que transitan a Categoría B en las pruebas Saber 11 | 1. Planificar de la estrategia Nuestra ruta a la excelencia |  | 0 | Aun no se ha publicado la clasificación de planteles | 80% | 33% | Aun no se ha publicado la clasificación de planteles | Aun no se ha publicado la clasificación de planteles | 60% | N.A. | N.A. | 2020-01-01 | 2020-03-01
[5 empty] | 2. Desarrollar la estrategia Nuestra ruta a la excelencia para mejorar resultados ICFES | [8 empty] | N.A. | N.A. | 2020-01-01 | 2020-03-01
[5 empty] | 3. Desarrollar proceso formativo a docentes y pruebas de seguimiento a estudiantes de grado 11 de las instituciones clasificadas en D | [8 empty] | Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión a la secretaria distrital de educación para reforzar contenidos correspondientes a los componentes y competencias de las áreas evaluadas por el icfes en las pruebas saber 11°. | 2500000000 | 2020-03-06 | 2020-08-06
|  | 2019080010137 | Construcción De Procesos De Excelencia Académica | 14.000 estudiantes que son formados en el aprendizaje de una segunda lengua. | 1. Planificar la estrategia para la formacion en ingles. |  | 0 | 13328 | 14000 | 0% | 95.2% | 100% | 50% | N.A. | N.A. | 2020-01-01 | 2020-03-01
[5 empty] | 2. Desarrollar procesos formativos a docentes de ingles. | [8 empty] | Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión a la secretaria distrital de educación para el fortalecimiento de competencias comunicativas en el idioma ingles en estudiantes de 11° de las ied focalizadas. | 253080000 | 2020-03-26 | 2020-11-26
|  |  |  | 100% de Instituciones Educativas focalizadas implementan el Modelo Singapur | 1. Planear el acompañamiento y seguimiento a la implementación del modelo singapur |  |  | 99% | 100% |  | 99% | 100% | 50% | N.A. | N.A. | 2020-01-01 | 2020-03-01
[5 empty] | 2. Entregar a las IEDs material de apoyo para la implementacion del modelo | [8 empty] | El suministro de libros de ¡matemáticas al máximo! y prime mathematics para dar continuidad al método singapur en las instituciones educativas del distrito de barranquilla. | 2799999995 | 2020-04-03 | No tiene fecha fin
[5 empty] | 3. Hacer seguimiento al programa de implementación del Método Singapur en las IED focalizadas |  | 100% |  |  | 0% |  |  |  | N.A. | N.A. | 2020-03-01 | 2020-11-01
|  |  | Atención A Poblaciones Educativas Con Características Especiales Promoviendo Inclusión Social | 8.000 Estudiantes con características especiales que acceden a servicios educativos | 1. Organizar la Oferta Educativa para la población con NEE. 100 | COBERTURA | 16024 | 18834 | 16438 | 75% | 235.4% | 100% | 86.2% | 012020000949 Prestación de servicio de apoyo a Instituciones oficiales del Distrito de Barranquilla focalizadas que atiendan estudiantes con discapacidad auditiva, visuales y sordoseguera, para el fortalecimiento del proceso de enseñanza y aprendizaje. | 645800000 | 2020-03-03 | 2020-11-30
2. Realizar la caracterización en SIMAT de la población con NEE. 90
[5 empty] | 3. Gestionar convenios con fundaciones para mejorar la atención a la población con NEE. 100 | [8 empty] | 012020001163 Prestación de servicios profesionales a la Secretaría Distrital de Educación en los procesos de educación inclusiva pertinente y de calidad a estudiantes con discapacidad y que requieren apoyo académico especial, focalizados y matriculados en Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Barranquilla | 765581522 | 2020-03-06 | 2020-11-30
4. Iniciar la operación y seguimiento al desarrollo de los convenios realizados
|  |  |  | 100% de IED focalizadas con poblacion con discapacidad que han recibido apoyo y acompañamiento IN SITU | 1. Organizar la estrategia de acompañamiento técnico en inclusión | CALIDAD EDUCATIVA |  | 100% | 50% |  | 100% | 100% | 50% | N/A | N/A | 2020-01-01 | 2020-03-01
[5 empty] | 2. Desarrollar acompañamiento in situ a través de un equipo especializado. |  | 20% |  |  | 20% |  |  |  | N/A | N/A | 2020-04-01 | 2020-11-01
[5 empty] | 3. Desarrollar proceso formativo para docentes | [8 empty] | N/A | N/A | 2020-04-01 | 2020-11-01
|  |  | Implementación De Convivencia Escolar | 100% de instituciones Educativas que cuentan con participación en la red de padres | 1. Planificar los procesos para promover la participacion de las IEDs en la red de padres |  |  | 100% | 20% |  | 100% | 100% | 50% | N/A | N.A. | 2020-01-01 | 2020-03-01
[5 empty] | 2, Realizar procesos formativos en escuela de padres |  | 7.143% |  |  | 0% |  |  |  | N/A | N.A. | 2020-04-01 | 2020-11-01
[5 empty] | 3. Empoderar a la comunidad educativa de la importancia de formar redes de familia | [8 empty] | N/A | N.A. | 2020-04-01 | 2020-11-01
|  |  |  | 100% de instituciones intervenidas. | 1. Gestionar alianzas con entes del sector publico y privado con el objeto de fortalecer los procesos de convivencia en los entornos escolares. |  |  |  | 100% |  |  | 80% | 50% | N/A | N.A. | 2020-01-01 | 2020-02-11
[5 empty] | 2. Realizar seguimiento a los casos especiales |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | N/A | N.A. | 2020-01-01 | 2020-02-11
[5 empty] | 3. Implementar proyecto de convivencia escolar | [8 empty] | N/A | N.A. | 2020-01-01 | 2020-02-11
[5 empty] | 4. Fortalecer los comités de convivencia escolar | [8 empty] | N/A | N.A. | 2020-01-01 | 2020-02-11
|  |  |  | 100% de instituciones educativas con socialización y seguimiento de la RIA de convivencia escolar | 1. Organizar estrategia para el fortalecimiento de la RIA |  |  |  | 80% |  |  | 80% | 60% | N/A | N.A. | 2020-01-01 | 2020-03-01
[5 empty] | 2. Fortalecer la activación de la RIA |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | N/A | N.A. | 2020-04-01 | 2020-11-01
[5 empty] | 3. Implementar metodología de fortalecimiento de convivencia en IED no priorizadas | [8 empty] | N/A | N.A. | 2020-04-01 | 2020-11-01
|  |  | Articulación De La Educación Superior Con La Educación Media | 98% de IED con articulación de educación media técnica con educación superior | 1. Seleccionar propuestas presentadas por parte de ETDH |  | 0% | 98% | 98% | 0% | 100% | 100% | 75% | N/A | N/A | 2020-01-01 | 2020-11-01
2. Socializar con rectores la estrategia de articulación con la media
[5 empty] | 3. Realizar registro de los estudiantes con la Institución seleccionada | [8 empty] | LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA FORMAR EN EL CICLO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TÉCNICA LABORAL O TÉCNICA PROFESIONAL A JÓVENES PERTENECIENTES A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES DE BARRANQUILLA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE ARTICULACIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA CON LA EDUCACIÓN SUPERIOR. | 188760000 | 2020-04-03 | 2020-12-15
[14 empty] | LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA FORMAR EN EL CICLO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TÉCNICA LABORAL O TÉCNICA PROFESIONAL A JÓVENES PERTENECIENTES A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES DE BARRANQUILLA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE ARTICULACIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA CON LA EDUCACIÓN SUPERIOR. | 113256000 | 2020-03-27 | 2020-04-15
[5 empty] | 4. Realizar comité de seguimiento a la parte académica y asistencia | [8 empty] | LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA FORMAR EN EL CICLO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TÉCNICA LABORAL O TÉCNICA PROFESIONAL A JÓVENES PERTENECIENTES A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES DE BARRANQUILLA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE ARTICULACIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA CON LA EDUCACIÓN SUPERIOR. | 644804000 | 2020-03-27 | 2020-04-15
[14 empty] | LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA FORMAR EN EL CICLO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TÉCNICA LABORAL O TÉCNICA PROFESIONAL A JÓVENES PERTENECIENTES A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES DE BARRANQUILLA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE ARTICULACIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA CON LA EDUCACIÓN SUPERIOR. | 1024211760 | 2020-03-27 | 2020-04-15
[14 empty] | EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA FORTALECER LA EDUCACIÓN MEDIA, A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS A LOS JÓVENES DE GRADO 10 Y 11, PERTENECIENTES A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE EDUCACIÓN MEDIA, Y EL DESARROLLO DE UN COMPONENTE ESPECIFICO DE UN PROGRAMA TÉCNICO PROFESIONAL PARA FACILITAR EL TRANSITO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE ARTICULACIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA CON LA EDUCACIÓN SUPERIOR. | 1282736000 | 2020-03-25 | No tiene fecha fin
Pertinencia de Primera | Índice Sintético de Calidad (ISCE) en Media: 6,16 | 2019080010136 | Implementación De Proyectos Transversales | 100% de IED con seguimiento a la implementación de sus proyectos transversales | 1. Planificar los procesos formativos para la implementacion de proyectos transversales | CALIDAD EDUCATIVA | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 50% | N/A | N/A | 2020-01-01 | 2020-03-01
[5 empty] | 1: Hacer proceso formativo para la implementación de proyectos transversales | [8 empty] | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN A LA SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS AMBIENTALES ESCOLARES - PRAES EN LAS IED FOCALIZADAS. | 1669000000 | 2020-03-09 | 2020-11-09
2. Hacer seguimiento a la implementación de PRAES en instituciones focalizadas
|  |  | Aplicación Y Modernización De Las Tecnologías De Las Comunicaciones Y La Información En Los Procesos Educativos | 8 niños por computador | 1. Realizar invetarios de los equipos de cómputo en las IEDs | GEFI- MODERNIZACIÓN | 8 | 8 | 8 | 25% | 100% | 100% | 50% |  |  |  |  | Se realizaron gestiones con MinTic y donantes para la adquisición de equipos 4.522 durante el año
2. Gestionar ante entidades donaciones de Equipos para las IEDs
|  | 2019080010139 | Implementación Del Plan De Mejoramiento | 100% de IED que formulan e implementan el Plan de mejoramiento institucional según registro en sistema de información -SCOLA. | 1. Elaborar resolución de la ruta de mejoramiento | CALIDAD EDUCATIVA | 70% | 100% | 97% | 68% | 100% | 100% | 73%
2. Brindar asistencia técnica para cargue del plan de mejoramiento.
3. Hacer seguimiento a la implementación de los planes de mejoramiento
Jornada Única de primera | Tasa de Deserción 1,54 |  | Implementación de la Jornada Única en instituciones educativas | 60% de instituciones educativas oficiales que implementen Jornada Única | 1. Acompañar pedagógica y metodológicamente a las instituciones que implementen la jornada única. | CALIDAD EDUCATIVA | 61% | 0.63 | 61% | 30% |  | 100% | 50%
|  |  |  | 222 aulas construidas para jornada única y aumento de cobertura | 1. Realizar visitas diagnósticas a IEDs | GEFI- INFRAESTRUCTURA | 26 | 208 | 26 | 25% | 93.69% | 100% | 50% | Convenio Macro 1062 de 2015 (suscrito entre el MEN y el Munincipio de Barranquilla) Obejtivo: Anuar espuerzos para el desarrollo de las gestiones necesarias que posibiliten el cumplimiento del plan nacional de infraestructura educativa en el marco de la politica publica de jornada unica
[5 empty] | 2. Focalizar las IE a intervenir | [8 empty] | Objetivo :Construcción De La Fase 1 De La Institución Educativa Nuevo Bosque En La Ciudad De Barranquilla" | 5803297580 | 2019-08-08 | 2020-02-28
[5 empty] | 2. Supervisar la Compra de Predios | [8 empty] | Objetivo :Revisión de diseño, construccion, apliacion y mejoramiento de instituciones educativas en el Distrito de Barranquilla | 48790829807 | 2015-03-04 | 2020-05-05
[5 empty] | 3. Revisar Diseños y presupuestos | [8 empty] | UT Escuelas Barranquilla Adecuacion y/o mejoramiento y/o reparacion de la infraestructura fisica de las difetenetes instituciones educativas distritales en Barranquilla | 19588081068 | 2017-12-10 | 2020-03-31
[5 empty] | 4. Realizar seguimiento a las obras de construcción | [8 empty] | Ejecución De Estudios, Diseños, Construcción Y Puesta En Funcionamiento De Un Colegio Y Un Centro De Desarrollo Infantil – Cdi Ubicados En La Urbanizacion Las Gardenias Ii En El Distrito De Barranquilla, Departamento Del Atlántico | 12474958375 | 2019-08-05 | 2020-05-05
Educación superior de primera | 11.000 estudiantes que acceden a la educación superior | 2019080010143 | Fomento A La Educación Superior Y Articulación Con El Sector Productivo | 4500 estudiantes beneficiados con la oferta para educación superior | 1. Gestionar convenios con Instituciones de Educación Superior para la oferta de programas, admisión y prestación de servicios a egresados de las IEDs. | CALIDAD | 0 | 5149 | 2940 | 0% | 114.4% | 100% | 50%
2. Hacer seguimiento a cupos en alianzas con el ICETEX para facilitar el acceso a la educación superior de egresados de Instituciones Educativas Distritales.
3. Hacer seguimiento a la alianza con el SENA para facilitar el acceso y aumentar la cobertura en programas de educación superior.
4. Hacer seguimiento a la alianzas con la Institución Universitaria Distrital ITSA para facilitar el acceso y aumentar la cobertura en programas de educación superior para estudiantes egresados deIEDs y del Área Metropolitana
|  |  | Creación, Construcción, Dotación y puesta en funcionamiento De La Universidad Distrital | Una (1) Universidad Distrital construida | 1. Velar por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del convenio interadministrativo | CALIDAD | 1 | 1 | 1 | 25% | 100 | 100% | 50%
Note on G16: ====== ID#AAAAJTds-c0 andrea Ariza (2020-04-13 17:40:15) Nueva actividad - modificada
Note on G54: ====== ID#AAAAJTds-cs andrea Ariza (2020-04-13 17:39:58) Nueva actividad
Note on I60: Sandra M. Araujo Romo: Ied en categoria A+ cuentan con red de padres

## DEG-021
Código: MEDE-F 009 Versión 2 Aprobación: 08/01/2019
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTION ADMINISTRATIVA
VIGENCIA _______
2.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  | Secretaría Distrital de Educación
2.2. ELABORADO POR: |  | Laura González
2.3. FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION:
2.4. POLITICA DE GESTION Y DESEMPEÑO - MIPG | 2.5. META | 2.6. ACTIVIDADES | 2.7. RESPONSABLE | 2.8 FECHA DE INICIO | 2.9. FECHA DE TERMINACION | 2.10 % DE EJECUCION |  | 2.10 % DE EJECUCION | 2.10 % DE EJECUCION | 2.10 % DE EJECUCION | 2.11. LOGROS DE EJECUCION | 2.12. OBSERVACIONES
1. Dimensión: Talento Humano
Política de Gestión Estratégica del Talento Humano | Desarrollo de la evaluación de desempeño laboral del 100% del personal a cargo | Evaluar el desempeño de los funcionarios a cargo en los cortes estipulados y definición de los nuevos compromisos | GEFI- GESTIÓN ORGANIZACIONAL | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 25% | 50 | 50% | 75% | 90% | Se envío correo a los jefes de oficina recordando que deben realizar la evaluación de desempeño de los funcionarios en las fechas establecidas.
|  | Enviar los resultados de la evaluación en los tiempos establecidos, así como los compromisos establecidos para la vigencia actual |  | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 25% |  | 50% | 65% | 90% | Se envío correo a los jefes de oficina recordando que deben realizar la evaluación de desempeño de los funcionarios en las fechas establecidas.
| Desarrollo de un programa de bienestar basado en el desempeño de los docentes y la identificación de necesidades del mejoramiento del nivel de calidad de vida. | Ejecutar el 100% de las actividades establecidas en el Programa de Bienestar Docente y Directivo Docente. | GAD | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 0% | 0 | 50% | 75% | 100% | Durante el cuarto trimestre se llevaron a cabo las siguientes actividades : Talleres de Acompañamiento = 6 Conferencias (Comprender las emociones )=1 Jornadas de Inducción = 2 Neuroclases= 4 Prepensionados:1
| Cumplimiento e ingreso de información de novedades al sistema humano. | Reportar el 100% de las novedades del personal docente . |  | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 25% | 50 | 50% | 75% | 100% | Durante el cuarto trimestre se ingresaron 358 novedades ingresadas al sistema.
| Elaboración de traslados ordinarios, discrecionales, por seguridad y permuta de los docentes y directivos docentes que lo requieran, en los tiempos de ley. | Ejecutar el 100% de los traslados solicitados por Docentes y Directivos Docentes del Distrito. |  | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 25% | 50 | 50% | 75% | 100% | Durante el cuarto trimestre se realizaron 17 traslados.
| Desarrollo de actuaciones administrativas de los Docentes y Directivos Docentes que asignen en los tiempos de ley. | Elaborar el 100% de las actuaciones administrativas allegas a la secretaría de Educación. |  | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 0% | 50 | 50% | 75% | 100% | Durante el cuarto trimestre se inicieron 6 actuaciones administrativas.
| Liquidación oportuna de las obligaciones laborales y de terceros asociados a la nómina de personal Docente y Directivo Docente vinculados a la Secretaría Distrital de Educación | Liquidar el 100% de la nómina de planta personal docente de acuerdo a los tiempos establecidos en el cronograma |  | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 26.67% | 50 | 50% | 75% | 100% | Durante el cuarto trimestre se realiza procesos de nómina de salarios correspondiente a (ICLD y SGP); nóminas de Primas de Vacaciones (ICLD y SGP); nóminas de Prima de Navidad (ICLD y SGP) y nominas de cesantias (ICLD y SGP)
| Actualización permanente de los datos de los Docentes y Directivos Docentes en las Historias Laborales y en el Sistema de Información | Elaborar oportunamente el 100% de las certificaciones laborales de la planta de personal Docente y Directivo Docente adscritos a la Secretaría de Educación |  | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 25% | 50 | 50% | 75% | 100% | Durante el cuarto trimestre se elaboran los siguientes certificados laborales: Octubre 497, noviembre 491 y Diciembre 324. Total 1.312
| Inscripción y ascenso en el escalafón Docente y Directivo Docente, así como la actualización en el registro público de carrera docente. | Elaborar el 100% de los ascensos de escalafón y reubicación de Docentes de entes oficiales y privados, según lo requieran los docentes. |  | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 25% | 50 | 50% | 75% | 100% | Durante el cuarto trimestre se elaboran los siguientes ascensos e inscripaciones: Octubre 186 ( ascensos 46, inscripciones 140) , noviembre 232 ( ascensos 49, inscripciones 183) y Diciembre 102 ( ascensos 38, inscripciones 64). TOTAL: 520
| Gestión de los trámites de prestaciones sociales y económicas de los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio. | Elaborar el 100% de las resoluciones de las prestaciones Sociales de Docentes y Directivos Docentes. |  | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 25% | 50 | 50% | 75% | 100% | 4to trimestre: 741 Trámites de prestaciones sociales y económicas
Componente 6. Iniciativas Adicionales Plan Anticorrupción | 1 jornada de sensibilización realizada | Jornada de sensibilización sobre principios y valores eticos (Video 2do semestre sin definir mes) | GEFI-GESTIÓN ORGANIZACIONAL | 2020-07-01 | 2020-12-01 |  |  | N/A | 75% | 100% | Participación de funcionarios de la secretaría de educación en la jornada de sensibilización
| 1 pausa ética realizada | Realizar una actividad ética para reforzar los valores éticos (Sopa de Letra) Septiembre |  | 2020-07-01 | 2020-12-01 |  |  | N/A | 75% | 100% | Se apoyo en la difusión para la participación de los funcionarios de secretaría de educación en la actividad
| 10 mensajes al año enviados a través de los medios de comunicación e información de la Alcaldía Distrital | Realizar jornadas pedagógicas con mensajes alusivos a nuestro ambiente ético, con el apoyo de la Secretaría de Comunicaciones del Distrito. |  | 2020-04-01 | 2020-12-01 |  | 50 | 50% | 75% | 100% | Difusión a través de whastapp de mensajes alusivos al componente ético
| 1 celebración | Celebración del DIA DE LA INTEGRIDAD (Septiembre) |  | 2020-07-01 | 2020-12-01 |  |  | N/A | 75% | 100% | Participación virtual de la celebración del día de la integridad de funcionarios de la secretaría
| 8 reuniones en el año | Desarrollo de reuniones virtuales mensuales de los PE y semanales para seguimientos. |  | 2020-04-01 | 2020-12-01 |  | 50 | 50% | 75% | 100% | Participación de las reuniones virtuales mensuales de PE y semanales.
| 3 informes de avance | Realizar informes de avance de las acciones éticas realizadas durante la vigencia por parte de los promotores éticos de la entidad |  | 2020-04-01 | 2020-12-01 |  | 33 | 33% | 66% | 100% | Se realiza informe trimestral del componente ético
2. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación
Política de Planeación institucional | Registro y aprobación del 100% de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2021 en el banco de proyectos | Elaborar MGA a los proyectos a desarrollar durante la vigencia 2021 | GEFI - PLANEACIÓN | 2020-06-01 | 2020-12-01 | 0% | 25 | 25% | 50% | 100%
Presentarlos al banco de proyectos para su registro y aprobación
| Elaboración de un plan en el año de POAIV | Formulación del Plan Operativo Anual de Inspección y Vigilancia | IVC | 2020-01-01 | 2020-03-01 | 100% | 100 | 100% | 100% | 100% | Se expidió la Resolución Secretarial No. 1463 del 6 de marzo de 2020
| 100% verificación de cumplimiento de actividades de acuerdo a cronograma y plan de visitas del POAIV | Seguimiento al cumplimiento de las actividades del Plan Operativo Anual de Inspección y Vigilancia |  | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 25% | 25 | 25% | 50% | 94% | Se priorizaron 162 instituciones educativas, entregaron 153 instituciones educativas. No entregaron 9 instituciones educativas.
Política de Gestión Presupuestal y eficienca del gasto público | 100% de los servicios públicos gestionados en la IEDs | Solicitar ordenes para instalación de servicios públicos en las IEDs | GEFI-PLANEACIÓN | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 25% | 50 | 50% | 75% | 100%
|  | Atender solicitudes de reparación, adecuaciones y/o reconexión de servicios presentadas por las IEDS |  | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 25% |  | 50%
|  | Revisar la facturación de las empresas prestadoras de servicios públicos. |  | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 25% |  | 50%
| 100% de los Fondos de Servicios educativos reciben acompañamiento y monitoreo. | Actualizar por medio de circular a los directivos docente y rectores sobre las normativas que afecten el manejo contable de las IEDs |  | 2020-02-01 | 2020-11-01 | 20% | 53 | 75% | 100% | 100%
|  | Elaborar comunicaciones dirigidas a los rectores de las IEDs para el manejo de los Fondos de Servicios Educativos |  | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 100% |  | 70% | 85%
|  | Realizar visitas a cada uno de los Fondos de Servicios Educativos |  | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 0% |  | 40% | 93%
|  | Revisar y consolidar los informes contables y financieros de las IEDs para contabilidad |  | 2020-01-01 | 2020-03-30 | 0% |  | 25% | 50%
3. Dimensión: Gestión con Valores para Resultados
Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Diligenciamiento del 100% de las preguntas a cargo | Diligenciar y enviar a la Gerencia de Control Interno las respuestas de las preguntas competentes | GEFI - ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2020-07-01 | 2020-09-01 | 100% |  | N/A | N/A | 100% | NA | No solicitaron información sobre educación toda vez que el formulario ya fue diligenciado para la vigencia 2019, para el 2020 se realizaran las actividades en el tercer trimeste.
Política de Gobierno Digital | 95% de los equipos de computos trabajando en correctas condiciones | Recepción de solicitudes de mantenimiento de Hardware | GEFI - MODERNIZACIÓN | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 25% | 50 | 50% | 75% | 100% | Se recibieron solicitudes de mantenimiento.
|  | Elaboración de plan de mantenimiento preventivo y correctivo de hardware |  | 2020-01-01 | 2020-12-01 | [5 empty] | Se elaboró plan de mantanimiento.
|  | Seguimiento al plan de mantenimiento de hardware |  | 2020-01-01 | 2020-12-01 | [5 empty] | Se realizó mantenimiento preventivo de los equipos de computo de la secretaría de educación.
| Utilizar el correo electrónico como estrategia de difusión de información veraz y permanente | Creación de claves y usuarios a los funcionarios de la Secretaria |  | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 25% | 50 | 50% | 75% | 100%
|  | Difusión de correos masivos |  | 2020-01-01 | 2020-12-01
| 100% de aplicativos en uso funcionando correctamente | Desarrollo y mantenimiento de software |  | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 25% | 50 | 50% | 75% | 100%
Política de Servicio al Ciudadano | Realizar una medición periodica | Realizar mediciones de la satisfacción de los usuarios | GEFI - ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 0% | 50 | 50% | 75% | 100% | se unifico formato de las diferentes dependencias de la secretaría de educación para la aplicación de encuestas y se realizó medición de encuestas de satisfacción al cliente
|  | Tabular y analizar los resultados |  | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 0% |  | 50% | 75% | 100% | Se realizo medición de encuestas realizadas
| 100% de respuestas oportunamente atendida | Dar respuesta oportuna a los requerimientos, de los ciudadanos |  | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 25% | 50 | 50% | 75% | 100% | Se han recibido en total 30.986 PQR en el año. con un porcentaje de cumplimiento de 97%
| 1500 docentes de las IED sensibilizados con el uso y utilización del los servicios de trámites en línea a través del SAC. | Ejecutar las actividades de orientación, información y asesoría a los ciudadanos sobre la importancia y utilización del sistema de atención al ciudadano SAC en línea.( Encuestas- Instructivos ) |  | 2020-01-01 | 2020-12-01
| 100% de PQR recibidas y radicadas en el sistema de atención al ciudadano SAC | Recibir,organizar y clasificar la correspondencia que se recibe a cada una de las oficinas de la Secretaría y facilitar su conservación. |  | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 25% | 50 | 50% | 75% | 100% | Se han recibido en total 30.986 PQR en el año. con un porcentaje de cumplimiento de 97%
| Atención del 100% de las solicitudes realizadas por la comunidad | Revisar y refrendar los certificados académicos que van a ser apostillados ante el Ministerio de Relaciones Exteriores | IVC | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 25% | 50 | 50% | 75% | 100% | En 2020 se recibieron y refrendaron 1039 certificados expedidos por instituciones educativas legalizadas en Barranquilla
|  | Revisar y expedir certificados académicos a ciudadanos que estudiaron en establecimientos educativos que se encuentran inactivos. |  | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 25% |  | 50% | 75% | 100% | En 2020 se expidieron 3209 certificados de instituciones educativas inactivas
|  | Expedir certificaciones de existencia de establecimientos educativos legalizados en la Secretaría Distrital de Educación. |  | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 25% |  | 50% | 75% | 100% | En 2020 se expidieron 143 certificados de representación legal.
|  | Ordenar y firmar los duplicados de diploma expedidos por establecimientos educativos inactivos y que los libros académicos se encuentren en custodia de la Secretaría Distrital de Educación |  | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 25% |  | 50% | 75% | 100% | En 2020 se expidieron 276 duplicados de diplomas de instituciones educativas cerradas.
| Atención del 100% de las solicitudes realizadas por la comunidad | Dar respuesta oportuna a las quejas presentadas por la comunidad |  | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 25% | 50 | 50% | 75% | 100% | Se recibieron y atendieron 482 quejas de la ciudadanía contra instituciones educativas legalizadas en Barranquilla.
| Atención del 100% de las solicitudes realizadas por la comunidad | Dar respuesta oportuna a las solicitudes de licencia y/o modificación de licencias de funcionamiento o reconocimiento oficial |  | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 25% | 50 | 50% | 75% | 100% | Se respondieron 24 solicitudes de licencia de funcionamiento formal, y 10 de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano; se realizaron 53 modificaciones a licencias de ETDH y 23 de formales.
|  | Expedir acto administrativo de clausura a los establecimientos educativos que funcionen sin licencia de funcionamiento. |  | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 25% |  | 50% | 75% | 100% | Se realizaron 2 clausuras
| 100% de los requerimientos recibidos atedidos | Contestar, organizar y tramitar la correspondencia recibida para facilitar su conservación | DESPACHO | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 25% | 50 | 50% | 75% | 100%
Política de Racionalización de Trámites Componente 2: Racionalización de Trámites | Mantener actualizada la información del 100% de los trámites a cargo | Realizar los reportes periodicos de los trámites a cargo | Administrador de SUIT | 2020-03-01 | 2020-12-01 |  | 50 | 50% | 75% | 100% | Se reporto totalmente la información en el aplicativo SUIT- gestión de datos de operación
|  | Mantener actualizado la descripción de los trámites a cargo en el SUIT |  | 2020-01-01 | 2020-12-01 |  |  | 50% | 75% | 100% | Se reporto totalmente la información en el aplicativo SUIT
| 3 informes de seguimiento de los trámites y OPAS | Revisión e identificación de los trámites ofrecidos por la entidad y que no se encuentran en el SUIT, para proponerlos ante el DAFP para su inscripción en el SUIT. |  | 2020-03-01 | 2020-12-01 |  | 50 | 50% | 75% | 100% | Se realizó la verificacion de trámites ofrecidos en la página de la alcaldía y faltantes en SUIT los cuales serán propuestos para el periodo 2021
| 3 informes de seguimiento de los trámites y OPAS | Continuar con la actualización de la base de datos de los tramites y OPAS a través del seguimiento a los planes de acción |  | 2020-03-01 | 2020-12-01 |  | 50 | 50% | 75% | 100% | Se reporto totalmente la información en el aplicativo SUIT- gestión de datos de operación
| 3 informes de seguimiento de los trámites y OPAS | Identificar los trámites potenciales a racionalizar teniendo en cuenta la información suministrada en los formatos de seguimiento y socializarlos con las dependencias en el informe trimestral |  | 2020-03-01 | 2020-12-01 |  | 50 | 50% | 75% | 100% | No se racionalizaron trámites para el período 2020
Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública Componente 3. Rendición de cuentas | 100% de las instituciones educativas oficiales realizaron rendición de cuentas a su comunidad | Ejercer Inspección, Vigilancia y Control en la entrega de la rendición de cuentas, de acuerdo al acto administrativo expedido por Gestión Estratégica | IVC | 2020-07-01 | 2020-12-01 | 0% |  | N/A | 100% | 80% | La circular 00016 señala para elprimer periodo la fecha de 21 al 24 de julio y para el segundo periodo del 23 al 27 de noviemre, fechas modificadas por la circular 0047 de julio de 2020. Entregaron 136 instituciones educativas de 154.
| 100% de las acciones programadas realizadas | Realizar audiencia pública de rendición de cuentas en el sector Educación | GEFI - PLANEACIÓN | 2020-10-01 | 2020-12-31 |  |  | N/A | 0% | 100%
|  | Evaluación del evento de rendición de cuentas del sector Educación |  | 2020-10-01 | 2020-12-31 |  |  | N/A
|  | Publicación de las memorias y evaluación del evento |  | 2020-10-01 | 2020-12-31 |  |  | N/A
4. Dimensión: Evaluación de Resultados
Evaluación y seguimiento al Plan de Desarrollo Distrital | Someter a revisión y sustentar la evaluación de la gestión cada 3 meses | Diligenciar el formato de seguimiento de plan de acción para verificar el avance de las metas y actividades | GEFI - PLANEACIÓN | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 25% | 50 | 50% | 75% | 100%
|  | Elaborar plan de mejoramiento para alcanzar el cumplimiento de la metas y actividades propuestas | GEFI - GESTIÓN ORGANIZACIONAL | 2020-02-01 | 2020-12-01 | 25% |  | 50% | 75% | 100% | Se realiza seguimiento trimestral de las actividades planteadas en el plan de mejoramiento.
5. Dimensión: Información y Comunicación
Política de Gestión Documental | Mejoramiento archivístico, conservación documental de archivos de gestión y archivo central al 100% | Mantener y conservar los documentos de la dependencia de acuerdo con las tablas de retención documental | DESPACHO | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 25% | 25 | 25% | 75%
|  | Vigilar la implementación de la normativa vigente para archivo en cada una de las oficinas. | GEFI - GESTIÓN ORGANIZACIONAL | 2020-02-01 | 2020-12-01 | 25% |  | 25% | 50% | 90% | Debido a la emergencia sanitaria presentada por la pandemia no se ha realizado verificación para el cumplimiento de la normatividad en el segundo, tercer y cuarto trimestre, sin embargo en el primer trimestre se alcalzó a realizar acompañamiento a los porcesos que se estaban implementando las tablas de retención y ley de archivo, se asistio a capacitación organizada por gestión documental El proceso de gestión administrativa docente se encuentra en elaboración de las póliticas de archivo de las historias laborales.
Política de Transparencia y Acceso a la Información y lucha contra la corrupción | Lineamientos de Matriz de Transparencia | Revisar y actualizar la información de su competencia publicada en la pagina WEB |  | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 25% | 50 | 50% | 75% | 100%
|  | Velar que la información de su competencia publicada en la pagina WEB cumpla con los lineamientos de publicación de la Matriz de Transparencia |  | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 25% |  | 50% | 75% | 100% | Se realizó publicación en la pagina web de rendición de cuentas,informe de gestión al concejo,informes de gestión.
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | Registro de Activos de Información e indice de información clasificada y reservada actualizada en un 100% | Mantener actualizado los instrumentos de gestión de la información: registro de activos de información e indice de información clasificada y reservada | GEFI - GESTIÓN ORGANIZACIONAL | 2020-05-01 | 2020-08-01 |  | 50 | 50% | 75% | 100%
6. Dimensión: Gestión del Conocimiento e Innovación
Política Gestión del Conocimiento y la Innovación | Diligenciamiento del 100% del instrumento teniendo en cuenta los lineamientos establecidos | Registrar y documentar las lecciones aprendidas en la dependencia, de acuerdo con el formato suministrado por la Gerencia de Control Interno | GEFI - GESTIÓN ORGANIZACIONAL | 2020-06-01 | 2020-12-01 |  |  | N/A | 50% | 100% | Asistencia a capacitaciones y documentación de caso "implementación de la educación a distancia por el cierre de los colegio durante la emergencia sanitaria" de la secretaría de educación en el formato establecido por control interno.
7. Dimensión: Control interno
Política de Control Interno | Mantener actualizados el 100% de los procedimientos y formatos del proceso | Impulsar los ajustes necesarios a los formatos y procedimientos de manera que estén alienados a las políticas y normas vigentes | GEFI - GESTIÓN ORGANIZACIONAL | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 25% | 50 | 50% | 75% | 100% | Revisión y actualización de formatos y procedimientos de educación realizando acompañamiento a cada uno de los porcesos y realizando seguimientos trimestrales.
|  | Publicación en ISOLUCION |  | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 25% |  | 35% | 35% | 70%
| Aplicación del 100% de la metodología de Administración de Riesgos y Oportunidades | Realizar seguimiento periodico a los controles y riesgos de su compentencia |  | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 25% | 50 | 50% | 75% | 100% | Los riesgos de la secretaría estan documentados en el formato establecido por control interno y se le realiza seguimiento a las actividades planteadas cada tres meses.
|  | Realizar seguimiento periodico a las acciones para abordar oportunidades de su competencia |  | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 25% |  | 50% | 75% | 100% | Se realizó seguimiento trimestral a la matriz de oportunidades.
Componente 1. Administración riesgos de corrupción del Plan Anticorrucpción | 100% de las dependencias que han realizado monitoreo y revisión al mapa de riesgos de corrupción | Realizar cada cuatro meses monitoreo y revisión de la matriz de riesgos de corrupción por parte de los procesos |  | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 25% | 50 | 50% | 75% | 100% | Los riesgos de corrupción de la secretaría estan documentados en el formato establecido por control interno y se le realiza seguimiento a las actividades planteadas cada tres meses
| 100% de las dependencias requeridas por la Gerencia de Control Interno de Gestión con plan de mejoramiento | Elaboración de plan de mejoramiento, a fin de mitigar las debilidades evidenciadas durante el cumplimiento del mapa |  | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 25% | 50 | 50% | 75% | 100% | Se elaboró plan de mejoramiento. Se realiza seguimiento trimestral a las actividades planteadas por las areas para mitigar las debilidades.
| Control del riesgo: Recibir beneficios económicos para agilizar o priorizar un trámite o servicio | 1.CAPACITACION A FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS SOBRE LOS ESTATUTOS DE LA ENTIDAD: El Promotor ético gestionará y coordinará ,anualmente, la capacitaión sobre Código de Buen gobierno, Código disciplinario y Código de Integridad, con el in de que los funcionarios y contratistas tengan conocimiento de los mismos y cumplan con los estatutos de entidad. |  | 2020-07-01 | 2020-12-01 |  | 50 | N/A | 50% | 100% | Se realizó capacitación a rectores y docentes del distrito en código disciplinario. Asistencia de funcionarios a a charla etica (virtual) organizada desde control interno de gestión.
|  | 2. FORTALECIMIENTO DE LA GESTION ETICA EN EL PROCESO: La Promotora ética implementará los planes de mejoramiento a través del desarrollo de estrategias pedagógicas - comunicativas consignadas en el cronogrma previsto para ello |  | 2020-01-01 | 2020-12-01 |  |  | 50% | 75% | 100% | Apoyo en la implementación de los planes de mejoramientos planteados por control interno de gestión para el componente ético.
|  | .3. Realizar mensualmente, análisis de vencimiento de términos a PQRS e implementará acciones tendientes a eliminar las causas de incumplimientos se los términos de respuesta. |  | 2020-01-01 | 2020-12-01 |  |  | 50% | 75% | 100% | Se envian reporte generado por el SAC semanales a través de correo electrónico a los funcionarios de la secrertaría de educación con las requerimientos vencidosy por vencer
Note on B63: Andrea C. Cardenas Cayon: Tenemos la duda si se debe diligencia porque nosotrso no somos administradores del duit

## Indicadores
Reto | Politica | Programa | Indicador de Resultado | LINEA BASE | Meta del cuatrienio | Proyecto | Indicador de producto | Linea de base | Meta del cuatrienio | Responsable | ODS | Sector | Tipo de indicador | PROGRAMACION FISICA
[14 empty] | META 2020 | Resultado 2020 | Logro Anual | Avance Meta Cuatrienio | Semaforo | META 2021 | Resultado 2021 | Logro Anual | Avance Meta Cuatrienio | Semaforo | META 2022 | Resultado 2022 | Logro Anual | Avance Meta Cuatrienio | Semaforo | META 2023 | Resultado 2023 | Logro Anual | Avance Meta Cuatrienio | Semaforo
SOY EQUITATIVA | EDUCACIÓN DE VANGUARDIA | Estudiante de Vanguardia | Tasa de cobertura neta en educación Tasa de cobertura neta en transición Tasa de cobertura neta en educación básica Tasa de cobertura neta en media | 102,41% 70,97% 102,73% 57,24% | 102,41% 72% 102,73% 60% | Prestación del Servicio Educativo | Estudiantes matriculados en el sector oficial | 210284 | 210500 | Secretaría de Educación | 4. Educación de calidad | A.1. Educación | Incremento | 210284 | 209677 | 99% | 98% | CUMPLIMIENTO ATRASADO | 210356 |  | 0% |  | CUMPLIMIENTO ATRASADO | 210428 |  | 0% |  | CUMPLIMIENTO ATRASADO | 210500 |  | 0% |  | META NO CUMPLIDA
SOY EQUITATIVA | EDUCACIÓN DE VANGUARDIA | Estudiante de Vanguardia | Tasa de cobertura neta en educación Tasa de cobertura neta en transición Tasa de cobertura neta en educación básica Tasa de cobertura neta en media | 102,41% 70,97% 102,73% 57,24% | 102,41% 72% 102,73% 60% | Prestación del Servicio Educativo | Porcentaje de población atendida caracterizada de acuerdo con el grupo poblaciónal al que pertenecen (etnia, afros, rom, víctimas, en condición de discapacidad, entre otros) | ND | 100% | Secretaría de Educación | 4. Educación de calidad | A.1. Educación | Mantenimiento | 100% | 100% | 100% | 100% | CUMPLIMIENTO ATRASADO | 100% |  | 0% |  | CUMPLIMIENTO ATRASADO | 100% |  | 0% |  | CUMPLIMIENTO ATRASADO | 100% |  | 0% |  | META NO CUMPLIDA
SOY EQUITATIVA | EDUCACIÓN DE VANGUARDIA | Estudiante de Vanguardia | Tasa de cobertura neta en educación Tasa de cobertura neta en transición Tasa de cobertura neta en educación básica Tasa de cobertura neta en media | 102,41% 70,97% 102,73% 57,24% | 102,41% 72% 102,73% 60% | Contratación de la Prestación del Servicio Educativo | Porcentaje de contratación del servicio educativo | 100% | 100% | Secretaría de Educación | 4. Educación de calidad | A.1. Educación | Mantenimiento | 100% | 95% | 95% | 95% | CUMPLIMIENTO ATRASADO | 100% |  | 0% |  | CUMPLIMIENTO ATRASADO | 100% |  | 0% |  | CUMPLIMIENTO ATRASADO | 100% |  | 0% |  | META NO CUMPLIDA
SOY EQUITATIVA | EDUCACIÓN DE VANGUARDIA | Estudiante de Vanguardia | Tasa de cobertura neta en educación Tasa de cobertura neta en transición Tasa de cobertura neta en educación básica Tasa de cobertura neta en media | 102,41% 70,97% 102,73% 57,24% | 102,41% 72% 102,73% 60% | Alimentación Escolar | Estudiantes beneficiados con la alimentación escolar | 115946 | 120000 | Secretaría de Educación | 4. Educación de calidad | A.1. Educación | Incremento | 117000 | 117561 | 100% | 97.6% | CUMPLIMIENTO ATRASADO | 118000 |  | 0% |  | CUMPLIMIENTO ATRASADO | 119000 |  | 0% |  | CUMPLIMIENTO ATRASADO | 120000 |  | 0% |  | META NO CUMPLIDA
SOY EQUITATIVA | EDUCACIÓN DE VANGUARDIA | Estudiante de Vanguardia | Tasa de cobertura neta en educación Tasa de cobertura neta en transición Tasa de cobertura neta en educación básica Tasa de cobertura neta en media | 102,41% 70,97% 102,73% 57,24% | 102,41% 72% 102,73% 60% | Servicio de Transporte Escolar | Estudiantes beneficiados con el servicio de transporte escolar | 7280 | 9000 | Secretaría de Educación | 4. Educación de calidad | A.1. Educación | Incremento | 7280 | 2539 | 34.8% | 28.2% | CUMPLIMIENTO ATRASADO | 7853 |  | 0% |  | CUMPLIMIENTO ATRASADO | 8426 |  | 0% |  | CUMPLIMIENTO ATRASADO | 9000 |  | 0% |  | META NO CUMPLIDA
SOY EQUITATIVA | EDUCACIÓN DE VANGUARDIA | Estudiante de Vanguardia | Tasa de cobertura neta en educación Tasa de cobertura neta en transición Tasa de cobertura neta en educación básica Tasa de cobertura neta en media | 102,41% 70,97% 102,73% 57,24% | 102,41% 72% 102,73% 60% | Ofrecer una Educación incluyente | Porcentaje de atención de los niños, niñas y jóvenes con discapacidad que demanda un cupo en el sector oficial atendidos | 100% | 100% | Secretaría de Educación | 4. Educación de calidad | A.1. Educación | Mantenimiento | 100% | 100% | 100% | 100% | CUMPLIMIENTO ATRASADO | 100% |  | 0% |  | CUMPLIMIENTO ATRASADO | 100% |  | 0% |  | CUMPLIMIENTO ATRASADO | 100% |  | 0% |  | META NO CUMPLIDA
SOY EQUITATIVA | EDUCACIÓN DE VANGUARDIA | Estudiante de Vanguardia | Tasa de cobertura neta en educación Tasa de cobertura neta en transición Tasa de cobertura neta en educación básica Tasa de cobertura neta en media | 102,41% 70,97% 102,73% 57,24% | 102,41% 72% 102,73% 60% | Ofrecer una Educación incluyente | Porcentaje de atención de los niños, niñas y jóvenes de comunidades afrocolombianas, palenqueras y raizales | 100% | 100% | Secretaría de Educación | 4. Educación de calidad | A.1. Educación | Mantenimiento | 100% | 100% | 100% | 100% | CUMPLIMIENTO ATRASADO | 100% |  | 0% |  | CUMPLIMIENTO ATRASADO | 100% |  | 0% |  | CUMPLIMIENTO ATRASADO | 100% |  | 0% |  | META NO CUMPLIDA
SOY EQUITATIVA | EDUCACIÓN DE VANGUARDIA | Escuela de Calidad | Índice Global de las instituciones educativas | 51% | 53% | Plan de Mejoramiento Institucional | Porcentaje de las IED con Plan de mejoramiento institucional formulado e implementado | 100% | 100% | Secretaría de Educación | 4. Educación de calidad | A.1. Educación | Mantenimiento | 100% | 100% | 100% | 100% | CUMPLIMIENTO ATRASADO | 100% |  | 0% |  | CUMPLIMIENTO ATRASADO | 100% |  | 0% |  | CUMPLIMIENTO ATRASADO | 100% |  | 0% |  | META NO CUMPLIDA
SOY EQUITATIVA | EDUCACIÓN DE VANGUARDIA | Escuela de Calidad | Índice Global de las instituciones educativas | 51% | 53% | Promover la Excelencia Educativa | Porcentaje de las IED clasificadas en categorías B, A o A+ | 46.7% | 55% | Secretaría de Educación | 4. Educación de calidad | A.1. Educación | Incremento | 48% | Aun no se ha publicado la clasificación de planteles |  |  | CUMPLIMIENTO ATRASADO | 50% |  | 0% |  | CUMPLIMIENTO ATRASADO | 53% |  | 0% |  | CUMPLIMIENTO ATRASADO | 55% |  | 0% |  | META NO CUMPLIDA
SOY EQUITATIVA | EDUCACIÓN DE VANGUARDIA | Escuela de Calidad | Índice Global de las instituciones educativas | 51% | 53% | Implementación de Matemáticas Didácticas | Número de IED beneficiadas con la aplicación de la metodología | 148 | 148 | Secretaría de Educación | 4. Educación de calidad | A.1. Educación | Mantenimiento | 148 | 148 | 100% | 100% | CUMPLIMIENTO ATRASADO | 148 |  | 0% |  | CUMPLIMIENTO ATRASADO | 148 |  | 0% |  | CUMPLIMIENTO ATRASADO | 148 |  | 0% |  | META NO CUMPLIDA
SOY EQUITATIVA | EDUCACIÓN DE VANGUARDIA | Escuela de Calidad | Índice Global de las instituciones educativas | 51% | 53% | Fomento de la Lectura y Escritura | Porcentaje de IED que cuentan con el proyecto | 68% | 100% | Secretaría de Educación | 4. Educación de calidad | A.1. Educación | Incremento | 99% | 99% | 100% | 99% | CUMPLIMIENTO ATRASADO | 99% |  | 0% |  | CUMPLIMIENTO ATRASADO | 99% |  | 0% |  | CUMPLIMIENTO ATRASADO | 100% |  | 0% |  | META NO CUMPLIDA
SOY EQUITATIVA | EDUCACIÓN DE VANGUARDIA | Escuela de Calidad | Índice Global de las instituciones educativas | 51% | 53% | Promoción del Bienestar Docente | Porcentaje de los docentes atendidos con el plan de bienestar docente | 100% | 100% | Secretaría de Educación | 4. Educación de calidad | A.1. Educación | Mantenimiento | 100% | 22% | 22% | 22% | CUMPLIMIENTO ATRASADO | 100% |  | 0% |  | CUMPLIMIENTO ATRASADO | 100% |  | 0% |  | CUMPLIMIENTO ATRASADO | 100% |  | 0% |  | META NO CUMPLIDA
SOY EQUITATIVA | EDUCACIÓN DE VANGUARDIA | Escuela de Calidad | Índice Global de las instituciones educativas | 51% | 53% | Formación Docente | Porcentaje de instituciones educativas con acompañamiento formativo a docentes | 100% | 100% | Secretaría de Educación | 4. Educación de calidad | A.1. Educación | Mantenimiento | 100% | 100% | 100% | 100% | CUMPLIMIENTO ATRASADO | 100% |  | 0% |  | CUMPLIMIENTO ATRASADO | 100% |  | 0% |  | CUMPLIMIENTO ATRASADO | 100% |  | 0% |  | META NO CUMPLIDA
SOY EQUITATIVA | EDUCACIÓN DE VANGUARDIA | Escuela de Calidad | Índice Global de las instituciones educativas | 51% | 53% | Ampliación y/o mejoramiento de la Infraestructura Educativa | Número de aulas construidas o con mejoramiento de infraestructura | 228 | 865 | Secretaría de Educación | 4. Educación de calidad | A.1. Educación | Incremento | 222 | 208 | 93.6% | 24% | CUMPLIMIENTO ATRASADO | 116 |  | 0% |  | CUMPLIMIENTO ATRASADO | 82 |  | 0% |  | CUMPLIMIENTO ATRASADO | 445 |  | 0% |  | META NO CUMPLIDA
SOY EQUITATIVA | EDUCACIÓN DE VANGUARDIA | Escuela de Calidad | Índice Global de las instituciones educativas | 51% | 53% | Construcción de APP Colegios | Número de IED intervenidos mediante alianzas públicas privadas | 0 | 8 | Secretaría de Educación | 4. Educación de calidad | A.1. Educación | Incremento | 0 | 0 | 0% | 0% | CUMPLIMIENTO ATRASADO | 0 |  | #DIV/0! |  | CUMPLIMIENTO ATRASADO | 0 |  | #DIV/0! |  | CUMPLIMIENTO ATRASADO | 8 |  | 0% |  | META NO CUMPLIDA
SOY EQUITATIVA | EDUCACIÓN DE VANGUARDIA | Escuela de Calidad | Índice Global de las instituciones educativas | 51% | 53% | Implementación Jornada única | Número de estudiantes beneficiados con jornada única | 42954 | 46000 | Secretaría de Educación | 4. Educación de calidad | A.1. Educación | Incremento | 43501 | 42954 | 98.7% | 93% | CUMPLIMIENTO ATRASADO | 44501 |  | 0% |  | CUMPLIMIENTO ATRASADO | 45311 |  | 0% |  | CUMPLIMIENTO ATRASADO | 46000 |  | 0% |  | META NO CUMPLIDA
SOY EQUITATIVA | EDUCACIÓN DE VANGUARDIA | Escuela de Calidad | Índice Global de las instituciones educativas | 51% | 53% | Fortalecimiento de la Convivencia Escolar | Porcentaje de IED con ruta de atención integral para la convivencia escolar | 100% | 100% | Secretaría de Educación | 4. Educación de calidad | A.1. Educación | Mantenimiento | 100% | 100% | 100% | 100% | CUMPLIMIENTO ATRASADO | 100% |  | 0% |  | CUMPLIMIENTO ATRASADO | 100% |  | 0% |  | CUMPLIMIENTO ATRASADO | 100% |  | 0% |  | META NO CUMPLIDA
SOY EQUITATIVA | EDUCACIÓN DE VANGUARDIA | Escuela de Calidad | Índice Global de las instituciones educativas | 51% | 53% | Fortalecimiento de la Convivencia Escolar | Porcentaje de conformación de redes interinstitucionales y familiares, con el fin de atender las problemáticas | ND | 100% | Secretaría de Educación | 4. Educación de calidad | A.1. Educación | Incremento | 25% | 80% | 80% | 80% | CUMPLIMIENTO ATRASADO | 50% |  | 0% |  | CUMPLIMIENTO ATRASADO | 75% |  | 0% |  | CUMPLIMIENTO ATRASADO | 100% |  | 0% |  | META NO CUMPLIDA
SOY EQUITATIVA | EDUCACIÓN DE VANGUARDIA | Escuela de Calidad | Índice Global de las instituciones educativas | 51% | 53% | Implementación del Plan Bilingüismo en Colegio Públicos | IED con el proyecto de bilingüismo | 0 | 154 | Secretaría de Educación | 4. Educación de calidad | A.1. Educación | Incremento | 40 | 40 | 100% | 38% | CUMPLIMIENTO ATRASADO | 80 |  | 0% |  | CUMPLIMIENTO ATRASADO | 120 |  | 0% |  | CUMPLIMIENTO ATRASADO | 154 |  | 0% |  | META NO CUMPLIDA
SOY EQUITATIVA | EDUCACIÓN DE VANGUARDIA | Escuela de Calidad | Índice Global de las instituciones educativas | 51% | 53% | Promoción de Educación, Cultura y Ambiente en las IED | No de instituciones educativas impactadas con la promoción de la cultura y el ambiente | 48 | 80 | Secretaría de Educación | 4. Educación de calidad | A.1. Educación | Incremento | 20 | 20 | 100% | 25% | CUMPLIMIENTO ATRASADO | 20 |  | 0% |  | CUMPLIMIENTO ATRASADO | 20 |  | 0% |  | CUMPLIMIENTO ATRASADO | 20 |  | 0% |  | META NO CUMPLIDA
SOY EQUITATIVA | EDUCACIÓN DE VANGUARDIA | Escuela de Calidad | Índice Global de las instituciones educativas | 51% | 53% | Promoción de Educación, Cultura y Ambiente en las IED | Número de niños por computador | 8 | 5 | Secretaría de Educación | 4. Educación de calidad | A.1. Educación | Reducción | 7 | 8 | 100% | 100% | CUMPLIMIENTO ATRASADO | 7 |  | #DIV/0! |  | CUMPLIMIENTO ATRASADO | 6 |  | #DIV/0! |  | CUMPLIMIENTO ATRASADO | 5 |  | #DIV/0! |  | META NO CUMPLIDA
SOY EQUITATIVA | EDUCACIÓN DE VANGUARDIA | Proyecto de Vida | Índice Global de las instituciones educativas | 51% | 53% | Fortalecimiento y continuidad de la Doble titulación | Número de IED que ofrecen doble titulación | 151 | 151 | Secretaría de Educación | 4. Educación de calidad | A.1. Educación | Mantenimiento | 151 | 151 | 100% | 100% | CUMPLIMIENTO ATRASADO | 151 |  | 0% |  | CUMPLIMIENTO ATRASADO | 151 |  | 0% |  | CUMPLIMIENTO ATRASADO | 151 |  | 0% |  | META NO CUMPLIDA
SOY EQUITATIVA | EDUCACIÓN DE VANGUARDIA | Proyecto de Vida | Índice Global de las instituciones educativas | 51% | 53% | Universidad al barrio | Número de estudiantes beneficiados con el proyecto “Universidad al barrio” | 900 | 2400 | Secretaría de Educación | 4. Educación de calidad | A.1. Educación | Incremento | 0 | Este proyecto no se ejecutó en el 2020 |  |  | CUMPLIMIENTO ATRASADO | 1000 |  | 0% |  | CUMPLIMIENTO ATRASADO | 1000 |  | 0% |  | CUMPLIMIENTO ATRASADO | 400 |  | 0% |  | META NO CUMPLIDA
SOY EQUITATIVA | EDUCACIÓN DE VANGUARDIA | Proyecto de Vida | Índice Global de las instituciones educativas | 51% | 53% | Universidad al barrio | Porcentaje de población atendida caracterizada de acuerdo con el grupo poblaciónal al que pertenecen (etnia, afros, rom, víctimas, en condición de discapacidad, entre otros) | ND | 100% | Secretaría de Educación | 4. Educación de calidad | A.1. Educación | Mantenimiento | 100% | Este proyecto no se ejecutó en el 2020 | 0% |  | CUMPLIMIENTO ATRASADO | 100% |  | 0% |  | CUMPLIMIENTO ATRASADO | 100% |  | 0% |  | CUMPLIMIENTO ATRASADO | 100% |  | 0% |  | META NO CUMPLIDA
SOY EQUITATIVA | EDUCACIÓN DE VANGUARDIA | Proyecto de Vida | Índice Global de las instituciones educativas | 51% | 53% | Universidad al barrio | Numero de cupos asignados a grupos afrocolombianos, negros raizales o palenqueros. | ND | 400 | Secretaría de Educación | 4. Educación de calidad | A.1. Educación | Incremento | 0 | Este proyecto no se ejecutó en el 2020 |  |  | CUMPLIMIENTO ATRASADO | 150 |  | 0% |  | CUMPLIMIENTO ATRASADO | 150 |  | 0% |  | CUMPLIMIENTO ATRASADO | 100 |  | 0% |  | META NO CUMPLIDA
SOY EQUITATIVA | EDUCACIÓN DE VANGUARDIA | Proyecto de Vida | Índice Global de las instituciones educativas | 51% | 53% | Fomento a la Educación Superior | Número de estudiantes beneficiados con la oferta de educación superior que se que se ofrece por las diferentes instituciones | 14130 | 30000 | Secretaría de Educación | 4. Educación de calidad | A.1. Educación | Incremento | 4500 | 5149 | 100% | 0.17 | CUMPLIMIENTO ATRASADO | 8000 |  | 0% |  | CUMPLIMIENTO ATRASADO | 8500 |  | 0% |  | CUMPLIMIENTO ATRASADO | 9000 |  | 0% |  | META NO CUMPLIDA
SOY EQUITATIVA | EDUCACIÓN DE VANGUARDIA | Proyecto de Vida | Índice Global de las instituciones educativas | 51% | 53% | Apoyo a nueva sede Universidad Distrital | Porcentaje de la gestión de acompañamiento realizada con la Universidad Distrital | NA | 100% | Secretaría de Educación | 4. Educación de calidad | A.1. Educación | Mantenimiento | 100% | 100% | 0% | 0% | CUMPLIMIENTO ATRASADO | 100% |  | 0% |  | CUMPLIMIENTO ATRASADO | 100% |  | 0% |  | CUMPLIMIENTO ATRASADO | 100% |  | 0% |  | META NO CUMPLIDA
ATRACTIVA Y PROSPERA | POLITICA CIUDAD CULTURAL Y VIBRANTE | Infraestructura cultural de la ciudad | Porcentaje de personas que se benefician de la oferta artística y cultural del Distrito. | 66% | 75% | Formulación e implementación del Plan Maestro de infraestructura cultural | Porcentaje de avance de la implementación de la fase 1 del Plan maestro de Infraestructura Cultural | 0 | 100% | Secretaría de Cultura Patrimonio y Turismo Secretaría de Educación | 11. Ciudades y comunidades sostenibles | A.5. Cultura | Incremento | 0 |  |  |  | CUMPLIMIENTO ATRASADO | 0 |  | #DIV/0! |  | CUMPLIMIENTO ATRASADO | 50% |  | 0% |  | CUMPLIMIENTO ATRASADO | 50% |  | 0% |  | META NO CUMPLIDA
ATRACTIVA Y PROSPERA | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EFICIENTE | Fortalecimiento del desempeño y la eficiencia | Índice de Desempeño Municipal Índice de Desempeño Institucional (FURAG) | 76,01 76,02 | 77 81,02 | Unidad para la gestión de la información, el conocimiento y la innovación social del Distrito de Barranquilla | Número de piezas de información como reportes, informes, policy brief o infografías elaboradas | 0 | 40 | Secretaría de Planeación Secretaría de Gobierno - Oficina de Participación Ciudadana Secretaría de Gestión Social Secretaría de Educación Oficina de Gestión del Riesgo | 16. Paz, justicia e instituciones sólidas | A.17. Fortalecimiento Institucional | Incremento | 8 |  | 0% |  | CUMPLIMIENTO ATRASADO | 11 |  | 0% |  | CUMPLIMIENTO ATRASADO | 11 |  | 0% |  | CUMPLIMIENTO ATRASADO | 10 |  | 0% |  | META NO CUMPLIDA
ATRACTIVA Y PROSPERA | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EFICIENTE | Fortalecimiento del desempeño y la eficiencia | Índice de Desempeño Municipal Índice de Desempeño Institucional (FURAG) | 76,01 76,02 | 77 81,02 | Unidad para la gestión de la información, el conocimiento y la innovación social del Distrito de Barranquilla | Número de observatorios funcionando y trabajando en red | 0 | 5 | Secretaría de Planeación Secretaría de Gobierno - Oficina de Participación Ciudadana Secretaría de Gestión Social Secretaría de Educación Oficina de Gestión del Riesgo | 16. Paz, justicia e instituciones sólidas | A.17. Fortalecimiento Institucional | Incremento-Mantemiento | 4 |  | 0% |  | CUMPLIMIENTO ATRASADO | 5 |  | 0% |  | CUMPLIMIENTO ATRASADO | 5 |  | 0% |  | CUMPLIMIENTO ATRASADO | 5 |  | 0% |  | META NO CUMPLIDA
Note on S3: ANDREA CARDENAS: NO SE DILIGENCIÓ