## DEG-018
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO
VIGENCIA: 2020
Código: MEDE-F 009 Versión 2 Aprobación: 08/01/2019
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  |  | AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA -ADI
1.2. COMPONENTE ESTRATEGICO:(Eje - Politica): |  |  |  |  | Eje Capital de Espacios Para la Gente, Programa Todos al Parque, Programa Conviviendo con el Medio Ambiente, Programa Barranquilla Sin Arroyos.
1.3. SECTOR: |  |  |  |  | AMBIENTE_TRANSPORTE_EQUIPAMIENTO
1.4. ELABORADO POR: |  |  |  |  | JOSE LUIS ROMERO
1.5. PROGRAMA | 1.6. META DEL PROGRAMA | 1.7 Código BPIN | 1.8. PROYECTO | 1.9. META DEL PROYECTO | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. RESPONSABLE | 1.12. AVANCE DE LA META DEL PROYECTO A LA FECHA DE CORTE DEL SEGUIMIENTO | 1.13 PORCENTAJE DE AVANCE AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES | 1.14 CONTRATOS ASOCIADOS AL PROYECTO |  |  |  | 1.15. OBSERVACIONES
[9 empty] | OBJETO | VALOR | FECHA DE INCIO | FECHA DE TERMINACION
TODOS AL PARQUE | AUMENTAR EL ESPACIO PUBLICO EFECTIVO POR HABITANTE A 1,5 M2/HAB | 2018080010081 | RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PLAZAS "TODOS AL PARQUES" EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA | 88847 | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción de las obras | Gerencia ADI | 50288 | 56% |  | 18452266765 | 2020-01-01 | 2020-12-31
CONVIVIENDO CON EL MEDIO AMBIENTE | Aumentar a 26 el índice de calidad ambiental urbana | 2018080010148 | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZAS SISTEMA HIDRICO Y ARROYOS EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA | Unidad limpia y en funcionamiento | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción de las obras | Gerencia ADI | 1367 toneladas |  |  | 6000000000 | 2020-03-01 | 2020-12-31
|  | 2018080010176 | ARBORIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO EN EL DISTRITO | 150000 | Numeros de árboles sembrados o resembrados | Gerencia ADI | 0 | 0% |  | 12295081784 | 2020-04-13 | 2020-12-31 | Hasta la fecha el programa Siembra Barranquilla y por circunstancias de la emergencia sanitaria de la pandemia covid19, el programa se ha mantenido durante el 2do trimestre en etapa de Mantenimiento de las especies sembradas y zonas de paisajismo y embellecimiento (riego,poda,insumos) del Distrito de Barranquilla. adicional a la emergencia debemos agregar que las condiciones climaticas no han permitido tampoco avanzar con el cronograma de siembra.
BARRANQUILLA SIN ORROYOS | LLEGAR A 12,8 KM DE ARROYOS CANALIZADOS PARA LA DISMINUCION DE LA AMENAZA POR INUNDACION | 2015080010143 | Implementación de estrategias para la reducción y control de caudal de escorrentía superficial del Arroyo de Hospital desde la calle 44 con carrera 29 hasta la carrera 35 con calle 17 en Distrito de Barranquilla. | 3630 ml | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción de las obras | Gerencia ADI | 6626 ml | 100% |  | 113536885504 | 2017-01-31 | 2020-09-20 | se han realizados obra adicionales en la ejecución del contrato
FACILITANDO LA GESTION DE LA MOVILIDAD | DISMINUIR A 6 LAS MUERTES POR ACCIDENTES DE TRÁNSITO POR CADA MIL HABITANTES. | 2019080010017 desde las actividades de ADI | AMPLIACIÓN MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA CIUDAD. | 115102 m2 | EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS | Gerencia ADI | 142512 ml | 100% |  | 110774984857 | 2020-02-01 | 2020-12-31 | se han realizados obra adicionales en la ejecución del contrato
GESTION DE RESIDUO SOLIDOS | AUMENTAR A 7% EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS | 2016080010195 | AJUSTE Y ADOPCION PLAN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS | Estudio realizado | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción de las obras para Caracterizar los Residuos solidos,residuos especiales, RCD,residuos Organicos en el Area urbana del Distrito de Barranquilla. | Gerencia ADI | En la actualidad seguimos en etapa de planeación en lo que respecta a la realización de la caracterización de los residuos sólidos generados en el Distrito de Barranquilla con el fin de cuantificar y establecer programas de aprovechamiento del material orgánico, para determinaar las acciones correspondientes, debido al extenso programa que demanda realizar estos estudios. | 47% |  |  |  |  | respecto a la construccion del plan integral de residuos solidos (estudios de caracterizaciones de los resiudos solidos generados en la fuente) no se ha podido materializar por la emergencia sanitaria del covid19, debido a que los trabajos de campos son necesarios para analizar la genreacion de los resiudos en el Distrito de Barranquilla.
|  |  |  | Continuar con el Estudio 50% | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción de las obras para realizar el Catastro de Arboles y Areas de Corte y Poda de Cesped en el Distrito de Barranquilla. | Gerencia ADI | Pra esta vigencia el programa de inventarios forestales se encuentra en etapa de planeacion, donde se pretende levantar el catastro final de los arboles existentes en el Distrito de Barranquiilla. | 88% |  |  |  |  | respecto a la construccion de catastro de Arboles y Areas de corte y poda de Cesped no se ha podido materializar por la emergencia sanitaria del covid19, debido a que los trabajos de campos son necesarios para realizar estos inventarios en el Distrito de Barranquilla.
|  |  |  | Esquema de Aprovechamiento diseñado | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción para implementar un Esquema de Aprovechamiento del Distrito de Barranquilla. | Gerencia ADI | actualmente seguimos estructurando el esquema de aprovechamiento para l Distrito de Barranquilla con programas que incluyan empresas generadoras, asciaciones de recicladores y la comunidad,debido al extenso programa que demanda realizar estos estudios. | 45% |  |  |  |  | respecto a la construccion del plan integral de residuos solidos (esquema de aprovechamineto) no se ha podido materializar por la emergencia sanitaria del covid19, debido a que los trabajos de campos son necesarios para adelantar estos estudios de aprovechamiento en el Distrito de Barranquilla.
|  |  |  | 300 Ciudadanos Capacitados | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción de las obras | Gerencia ADI | el programa de inlcusion de recicladores se trabajó de manera masiva en el dia del reciclador, donde se conmemoró la fecha y muchas asociaciones se unieron para celebrar y sensibilizar en el tema de manejo de Residuos y separcion en la fuente, con apoyo de la Agencia Distrital de Infraestructura ADI. | 80% |  |  |  |  | cabe resaltar que las campañas masivas se han suspendidio en estre trimestre por que los protocolos de bioseguridad con referente al covid19 asi lo describen.
|  |  |  | 300 Recicladores de Oficio Capacitados | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción de las obras | Gerencia ADI | se solicito ante la superintendencia de Servicios Publicos la base de datos de las asociaciones formalmente establecidas en el Distrito de Barrnaquilla, arrojando como resultado un total de 19 asociaciones. Se sigue en el apoyo para continuar con esta labor y apoyar a demás asociaciones que quieran formalizarse legalmente y actuar como prestadoras del sevicio en aprovechamientos de reiduos. | 90% |  |  |  |  | para este trimestre si se avanzo en el acompañamiento de las asociaciones, de hecho se actualizo la base de datos de las asociaciones inscritas ante la superintendecia de servicios publicos.
V.3 2001-06-29 DTDIT-SDOSI

## DEG-021
Código: MEDE-F 009 Versión 2 Aprobación: 08/01/2019
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTION ADMINISTRATIVA
VIGENCIA _______
2.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  | AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA -ADI
2.2. ELABORADO POR: |  | JOSE LUIS ROMERO Z.
2.3. FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION:
2.4. POLITICA DE GESTION Y DESEMPEÑO - MIPG | 2.5. META | 2.6. ACTIVIDADES | 2.7. RESPONSABLE | 2.8 FECHA DE INICIO | 2.9. FECHA DE TERMINACION | 2.10 % DE EJECUCION | 2.11. LOGROS DE EJECUCION | 2.12. OBSERVACIONES
1. Dimensión: Talento Humano
Política de Gestión Estratégica del Talento Humano | Desarrollo de la evaluación de desempeño laboral del 100% del personal a cargo | Evaluar el desempeño de los funcionarios a cargo en los cortes estipulados y definición de los nuevos compromisos | GERENCIA ADI
|  | Enviar los resultados de la evaluación en los tiempos establecidos, así como los compromisos establecidos para la vigencia actual | GERENCIA ADI
2. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación
Política de Planeación institucional | Registro y aprobación del 100% de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2020 en el Banco de Proyectos | Elaborar MGA a los proyectos a desarrollar durante la vigencia 2020 | GERENCIA ADI
|  | Presentarlos al Banco de Proyectos para su registro y aprobación | GERENCIA ADI
| Definición de las acciones del 100% de las políticas de su compentencia | Definir y enviar para consolidación las acciones a desarrollar para el cumplimiento de los objetivos de las políticas de su competencia | GERENCIA ADI
3. Dimensión: Gestión con Valores para Resultados
Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Diligenciamiento del 100% de las preguntas a cargo | Diligenciar y enviar a Control Interno las respuestas de las preguntas competentes | GERENCIA ADI
Política de Servicio al Ciudadano | Realizar una medición periodica | Realizar mediciones de la satisfacción de los usuarios | GERENCIA ADI
|  | Tabular y analizar los resultados | GERENCIA ADI
Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Desarrollo del 100% de las acciones definidas | Desarrollo de evento de rendición de cuentas por temática | GERENCIA ADI
|  | Realizar encuestas de satisfacción del evento de rendición de cuentas global | GERENCIA ADI
|  | Elaboración y publicación de memorias | GERENCIA ADI
|  | Elaboración de plan de mejoramiento en caso de evidencias falencias en las encuestas de satisfacción realizadas en el evento de rendición de cuentas global | GERENCIA ADI
4. Dimensión: Evaluación de Resultados
Evaluación y seguimiento al Plan de Desarrollo Distrital | Someter a revisión y sustentar la evaluación de la gestión cada 3 meses | Diligenciar el formato de seguimiento de plan de acción para verificar el avance de las metas y actividades | GERENCIA ADI
|  | Elaborar plan de mejoramiento para alcanzar el cumplimiento de la metas y actividades propuestas | GERENCIA ADI
5. Dimensión: Información y Comunicación
Política de Gestión Documental | Mejoramiento archivístico, conservación documental de archivos de gestión y archivo central al 100% | Mantener y conservar los documentos de la dependencia de acuerdo con las tablas de retención documental | GERENCIA ADI
Política de Transparencia y Acceso a la Información y lucha contra la corrupción | Lineamientos de Matriz de Transparencia | Revisar y actualizar la información de su competencia publicada en la pagina WEB | GERENCIA ADI
|  | Velar que la información de su competencia publicada en la pagina WEB cumpla con los lineamientos de publicación de la Matriz de Transparencia | GERENCIA ADI
7. Dimensión: Control interno
Política de Control Interno | Cumplimiento del 100% de las acciones del plan de mejoramiento de la gestión ética | Asistencia a la reuniones convocadas por la lider ética de la entidad | GERENCIA ADI
|  | Implementar las actividades a cargo definidas en el plan de mejoramiento de gestión ética | GERENCIA ADI
|  | Realizar los informes de avance | GERENCIA ADI
| Mantener actualizados el 100% de los procedimientos y formatos del proceso | Impulsar los ajustes necesarios a los formatos y procedimientos de manera que estén alienados a las políticas y normas vigentes | GERENCIA ADI
|  | Publicación en carpeta publica | GERENCIA ADI
| Aplicación del 100% de la metodología de Administración de Riesgos y Oportunidades | Realizar seguimiento periodico a los controles y riesgos de su compentencia | GERENCIA ADI
|  | Realizar seguimiento periodico a las acciones para abordar oportunidades de su competencia | GERENCIA ADI