## PROYECTOS
MEDE-F 009
Versión: 2
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO.
VIGENCIA: _2020_____
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA -ADI
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO: |  |  |  | Eje Capital de Espacios Para la Gente, Programa Todos al Parque, Programa Conviviendo con el Medio Ambiente, Programa Barranquilla Sin Arroyos.
1.3. SECTOR: |  |  |  | INFRAESTRUCTURA Y MEDIOAMBIENTE |  | 1.4. ELABORADO POR: |  | JOSE LUIS ROMERO
marzo
1.5. PROGRAMA | 1.6. METAS | 1.7. Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION | 1.9. METAS | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. RESPONSABLE | 1.12 AVANCE DE LA META DEL PROYECTO A LA FECHA DE CORTE DEL SEGUIMIENTO | 1.13 PORCENTAJE DE AVANCE AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES | 1.14 CONTRATOS ASOCIADOS AL PROYECTO |  |  |  | 1.15 OBSERVACIONES
[9 empty] | OBJETO | VALOR | FECHA DE INCIO | FECHA DE TERMINACION
ESPACIO PUBLICO PARA TODOS |  |  | ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CANCHAS SINTÉTICAS EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA | 828 m2 | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción de las obras en las diferentes Localidades del Distrito | Gerencia ADI | 828 m2 | 100% | ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CANCHAS SINTÉTICAS EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA | 792814230 | 2019-05-28 | 2020-03-20
|  |  | MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE PARQUES, PLAZAS Y AREAS PÚBLICAS DE LA LOCALIDAD RIOMAR EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA | 151 m2 | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción de las obras en las diferentes Localidades del Distrito | Gerencia ADI | 151 m2 | 100% | MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE PARQUES, PLAZAS Y AREAS PÚBLICAS DE LA LOCALIDAD RIOMAR EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA | 1013114472.4641 | 2019-09-09 | 2020-03-06
|  |  | MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE BULEVARES DE LA CALLE 54 ENTRE CARRERAS 62 Y 65 Y DE LA CALLE 58 ENTRE CARRERAS 64 Y VIA 40, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA | 312 m2 | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción de las obras en las diferentes Localidades del Distrito | Gerencia ADI | 312 m2 | 100% | MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE BULEVARES DE LA CALLE 54 ENTRE CARRERAS 62 Y 65 Y DE LA CALLE 58 ENTRE CARRERAS 64 Y VIA 40, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA | 572514331.012 | 2019-08-08 | 2020-03-06
|  |  | MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE BULEVAR DE LA CARRERA 58 ENTRE CALLES 64 Y 76 EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. | 352 ml | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción de las obras en las diferentes Localidades del Distrito | Gerencia ADI | 325 ml | 100% | MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE BULEVAR DE LA CARRERA 58 ENTRE CALLES 64 Y 76 EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. | 417096280.4 | 2019-09-09 | 2020-03-09
|  |  | MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS BULEVARES DE LA CALLE 69 ENTRE CARRERAS 41 Y 43 Y DE LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 35A Y 45, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA | 1519 ml | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción de las obras en las diferentes Localidades del Distrito | Gerencia ADI | 1519 ml | 100% | MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS BULEVARES DE LA CALLE 69 ENTRE CARRERAS 41 Y 43 Y DE LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 35A Y 45, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA | 642288362 | 2019-09-09 | 2020-03-09
|  |  | MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE BOULEVARD CALLE 64 ENTRE CARRERAS 21B Y 27, INCLUYE CANCHA LOS ANDES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA | 1172 ml | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción de las obras en las diferentes Localidades del Distrito | Gerencia ADI | 421 ml | 36% | MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE BOULEVARD CALLE 64 ENTRE CARRERAS 21B Y 27, INCLUYE CANCHA LOS ANDES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA | 578732411.27 | 2019-11-14
|  |  | MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE PARQUES, PLAZAS Y AREAS PÚBLICAS DE LA LOCALIDAD SUROCCIDENTE EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA | 2460 M2 | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción de las obras en las diferentes Localidades del Distrito | Gerencia ADI | 1918 m2 | 78% | MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE PARQUES, PLAZAS Y AREAS PÚBLICAS DE LA LOCALIDAD SUROCCIDENTE EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA | 1330237205.85 | 2019-09-17
|  |  | RECUPERACION DEL ENTORNO DEL SECTOR LAS CAYENAS EN EL BARRIO LOS GIRASOLES EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA | 90 m2 | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción de las obras en las diferentes Localidades del Distrito | Gerencia ADI | 90 m2 | 100% | RECUPERACION DEL ENTORNO DEL SECTOR LAS CAYENAS EN EL BARRIO LOS GIRASOLES EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA | 886653564.4 | 2019-10-07 | 2020-03-17
|  |  | MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL BULEVAR DE LA AVENIDA LAS TORRES, CARRERA 1 SUR ENTRE CALLES 46B Y CALLE 38A, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA | 1226 m2 | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción de las obras en las diferentes Localidades del Distrito | Gerencia ADI | 821 m2 | 67% | MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL BULEVAR DE LA AVENIDA LAS TORRES, CARRERA 1 SUR ENTRE CALLES 46B Y CALLE 38A, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA | 724374254.8478 | 2019-10-18
|  |  | MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL BULEVAR CALLE 46 ENTRE AVENIDA CIRCUNVALAR Y CARRERA 1A, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA | 321 m2 | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción de las obras en las diferentes Localidades del Distrito | Gerencia ADI | 321 m2 | 100% | MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL BULEVAR CALLE 46 ENTRE AVENIDA CIRCUNVALAR Y CARRERA 1A, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA | 297798842 | 2019-11-19 | 2020-01-30
|  |  | MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE PARQUES, PLAZAS Y AREAS PÚBLICAS DE LA LOCALIDAD METRPOLITADA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA | 995 m2 | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción de las obras en las diferentes Localidades del Distrito | Gerencia ADI | 601 m2 | 29% | MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE PARQUES, PLAZAS Y AREAS PÚBLICAS DE LA LOCALIDAD METRPOLITADA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA | 1225361341.959 | 2019-12-04
|  |  | MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE PARQUES, PLAZAS Y AREAS PÚBLICAS DE LA LOCALIDAD SURORIENTE EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA | 11600 m2 | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción de las obras en las diferentes Localidades del Distrito | Gerencia ADI | 8584 m2 | 74% | MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE PARQUES, PLAZAS Y AREAS PÚBLICAS DE LA LOCALIDAD SURORIENTE EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA | 1225361341.959 | 2019-12-04
|  |  | Adecuacion y Mejoramiento de Parques, Canchas, Zonas Verdes Y Bulevares "Todos Al Parque" . (Fase V) | 15024m2 | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción de las obras en las diferentes Localodades del Distrito | Gerencia ADI | 4292m2 | 29% | Adecuacion y Mejoramiento de Parques, Canchas, Zonas Verdes Y Bulevares "Todos Al Parque" . (Fase V) | 31196711457 | 2017-04-03 |  | SUSPENDIDO
|  |  | Mejoramiento y construcción de parques públicos, canchas deportivas, zonas verdes y bulevares en diferentes sectores del distrito de Barranquilla. (FASE VI) | 55972m2 | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción de las obras en las diferentes Localidades del Distrito | Gerencia ADI | 16791m2 | 30% | Mejoramiento y construcción de parques públicos, canchas deportivas, zonas verdes y bulevares en diferentes sectores del distrito de Barranquilla. (FASE VI) | 56978814090 | 2018-03-05
|  |  | Construcción De Nuevos Espacios Públicos De Barranquilla | 1570m2 | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción de las obras en las diferentes Localidades del Distrito | Gerencia ADI | 785m2 | 50% | Construcción De Nuevos Espacios Públicos De Barranquilla | 9185000000 | 2017-06-01 | 2020-02-13
|  |  | Realizar podas y limpiezas en los 157 escenarios publico recuperados y entregados a la comunidad(parques, plazoletas, bulevares, etc.) | 1011457 m2 | Cumplir al 95% con el mantenimiento y limpieza diaria a los 194 parques recuperados | Gerencia ADI | 1011457 m2 | 100% | Durante el terce trrimestre se cumplio con la meta propuestaen un 100%, gracias al buen desempeñpo y compromiso de nuestro equipo de guardapaques, garantizando la sostenibilidad de nuestros parques, boulevares y zonas verdes del Distrito de Barranquilla. |  | 2020-01-02
|  |  | Realizar podas y limpiezas en los 156 escenarios públicos (parques, plazoletas, bulevares, etc.) incluyendo relimpias | 42 escenarios | Limpiar trimestralmente, al menos el 60% (31 parques al mes) de la base restante de los parques, bulevares y zonas verdes del Distrito. | Gerencia ADI | 56 | 136% | En este primer trimestre se cumplio con el mantenimiento y limpieza de 56 escenarios (parques, boulevares y zonas verdes) obteniendo un 136% cumpliendo la meta y superandola en un 26% de manera satifastocria |  | 2020-01-02
CONVIVIENDO CON EL MEDIO AMBIENTE | Aumentar a 26 el índice de calidad ambiental urbana | 0 | Arborizacion y embellecimiento | 150000 | Numero de arboles sembrados o resembrados | Gerencia ADI | 0 | 0% | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ARBORIZACIÓN Y PAISAJISMO EN LOS PARQUES, PLAZAS PÚBLICAS Y ZONAS VERDES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA | 12295081784 | 2020-04-13
|  |  | Protección y Recuperación del Recurso Hídrico y Gestión Integral de Micro-Cuencas de los Arroyos (Canalizacion y Rectificacion de cauce en los Arroyos) | 35000 ML | Promocion, Prevencion, Sensibilizacion y Concientizacion a la ciudadania para el cuidado, conservacion, mejoranmiento y recuperacion ambiental de los arroyos, canales y cuerpos hidricos del Distrito. | Gerencia ADI | 0 | 0% | Promocion, Prevencion, Sensibilizacion y Concientizacion a la ciudadania para el cuidado, conservacion, mejoranmiento y recuperacion ambiental de los arroyos, canales y cuerpos hidricos del Distrito. | 3000000000 | 2020-01-02
|  |  | Protección y Recuperación del Recurso Hídrico (Operación y Mantenimiento de la Trampa de Residuos Solidos en Arroyo León) | Unidad limpia y en funcionamiento | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción de las obras | Gerencia ADI | 448 TON | 25% | Unidad limpia y en funcionamiento | 199999998 | 2020-03-12
BARRANQUILLA SIN ORROYOS |  |  | Sistema de Drenaje Cuenca Oriental (Reconstrucción Vial y Canalización del Arroyo de la Carrera 21 Entre Calle 53d y Calle 30 Incluidos sus Afluentes) | 0 | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción de las obras | Gerencia ADI | Se han canalizado 3616,76 ml de canales y 57,620 M2 de pavimento. | 97% | RECONSTRUCCIÓN VIAL Y CANALIZACIÓN DEL ARROYO DE LA CARRERA 21 ENTRE CALLE 53D Y CALLE 30 INCLUIDOS SUS AFLUENTES EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA | 159536858536.12 | 2016-11-21 |  | SE ESTÁN ADELANTANDO TRABAJOS DE PAISAJISMO Y CONCLUSIONES DE OBRAS
|  |  | Sistema de Drenaje Cuenca Oriental (Protección y Recuperación del Recurso Hídrico del Arroyo Hospital) | 200 ML | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción de las obras | Gerencia ADI | Se han canalizado 2856 Ml de canal construido y 16098,86 M2 de pavimento | 90% | RECONSTRUCCIÓN VIAL Y CANALIZACIÓN DEL ARROYO DE LA CARRERA 21 ENTRE CALLE 53D Y CALLE 30 INCLUIDOS SUS AFLUENTES EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA | 113536885504 | 2017-01-31
FACILITANDO LA GESTION DE LA MOVILIDAD | Disminuir a 6 las muertes por accidente de tránsito por cada mil habitantes |  | Ampliacion, Mejoramiento y Conservacion de la Malla Vial (Construccion y/o Ampliacion de la Via la Cordialidad Entre la Via Circunvalar y la Carrera 23; Ampliacion y Modernizacion del Alumbrado Publico) | 45330 M2 | EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS | Gerencia ADI | SE HAN CONSTRUIDO 9739 M2 DE PAVIMENTO | 60% | CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION DE LA VIA LA CORDIALIDAD ENTRE LA VIA CIRCUNVALAR Y LA CARRERA 23 Y AMPLIACION Y MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA | 110595126151 | 2018-02-01 | 2020-12-22
|  |  | Ampliacion, Mejoramiento y Conservacion de la Malla Vial (Construccion y/o Ampliacion de la Via Circunvalar entre carrera 38 y la carrera 12A; Ampliación y Modernizacion del Alumbrad Publico en el Distrito de Barranquilla) | 47167 M2 | EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS | Gerencia ADI | SE HAN CONSTRUIDO 6596 M2 | 50% | CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION DE LA VIA CIRCUNVALAR ENRTE CARRERA 38 Y LA CARRERA 12A Y AMPLIACION Y MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA | 88607320.412 | 2018-04-25 | 2020-06-30
|  |  | Ampliacion, Mejoramiento y Conservacion de la Malla Vial ( construcción y / o ampliacion de la calle 30 entre cra 46 y la via la circunvalar y ampliación y modernización del alumbrado publico en el Distrito de Barranquilla | 22605 M2 | EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS | Gerencia ADI | SE HAN CONSTRUIDO 8382 M2 DE PAVIMENTO | 50% | “CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE LA CALLE 30 ENTRE CRA 46 Y VIA LA CIRCUNVALAR Y AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA” | 91251385.322 | 2018-08-30 | 2020-12-01
GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS | Aumentar a 7% el aprovechamiento de residuos solidos |  | Adopcion y construccion del Plan Integral de Residuos Sólidos (Estudio y caracterización de los Residuos Sólidos generados en la Fuente de Acuerdo con lo establecido en el Titulo F de RAS) | Estudio realizado | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción de las obras para Caracterizar los Residuos solidos,residuos especiales, RCD,residuos Organicos en el Area urbana del Distrito de Barranquilla. | Gerencia ADI | En la actualidad seguimos en etapa de planeación en lo que respecta a la realización de la caracterización de los residuos sólidos generados en el Distrito de Barranquilla con el fin de cuantificar y establecer programas de aprovechamiento del material orgánico, para determinaar las acciones correspondientes, debido al extenso programa que demanda realizar estos estudios. | 11.67% | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción de las obras para Caracterizar los Residuos solidos,residuos especiales, RCD,residuos Organicos en el Area urbana del Distrito de Barranquilla.
|  |  | Adopcion y construccion del Plan Integral de Residuos Sólidos (Elaboracion del Catastro de Árboles y Áreas susceptibles de Corte de Césped en Vías y Áreas Públicas) | Continuar con el Estudio 50% | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción de las obras para realizar el Catastro de Arboles y Areas de Corte y Poda de Cesped en el Distrito de Barranquilla. | Gerencia ADI | Pra esta vigencia el programa de inventarios forestales se encuentra en etapa de planeacion, donde se pretende levantar el catastro final de los arboles existentes en el Distrito de Barranquiilla. | 20% | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción de las obras para realizar el Catastro de Arboles y Areas de Corte y Poda de Cesped en el Distrito de Barranquilla.
|  |  | Adopcion y construccion del Plan Integral de Residuos Sólidos (Diseño de un Esquema organizado para la Actividad de Aprovechamiento) | Esquema de Aprovechamiento diseñado | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción para implementar un Esquema de Aprovechamiento del Distrito de Barranquilla. | Gerencia ADI | actualmente seguimos estructurando el esquema de aprovechamiento para l Distrito de Barranquilla con programas que incluyan empresas generadoras, asciaciones de recicladores y la comunidad,debido al extenso programa que demanda realizar estos estudios. | 8.333% | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción para implementar un Esquema de Aprovechamiento del Distrito de Barranquilla.
|  |  | Campañas Masivas sobre el beneficio de la Separación en la Fuente y Aprovechamiento | 300 Ciudadanos Capacitados | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción de las obras | Gerencia ADI | el programa de inlcusion de recicladores se trabajó de manera masiva en el dia del reciclador, donde se conmemoró la fecha y muchas asociaciones se unieron para celebrar y sensibilizar en el tema de manejo de Residuos y separcion en la fuente, con apoyo de la Agencia Distrital de Infraestructura ADI. | 20% | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción de las obras
|  |  | Apoyo a la formalizacion de empresas recicladoras | 300 Recicladores de Oficio Capacitados | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción de las obras | Gerencia ADI | se solicito ante la superintendencia de Servicios Publicos la base de datos de las asociaciones formalmente establecidas en el Distrito de Barrnaquilla, arrojando como resultado un total de 19 asociaciones. Se sigue en el apoyo para continuar con esta labor y apoyar a demás asociaciones que quieran formalizarse legalmente y actuar como prestadoras del sevicio en aprovechamientos de reiduos. | 25% | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción de las obras

## GESTION ADMINISTRATIVA
MEDE-F 009
[6 empty] | Versión: 2 | Aprobación: 08/01/2019
FORMULACION DEL PLAN DE ACCION DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTION ADMINISTRATIVA
VIGENCIA: _2020_____
2.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: | AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA -ADI
2.2. ELABORADO POR: | JOSE LUIS ROMERO Z.
2.1 POLITICA DE GESTION Y DESEMPEÑO - MIPG | 2.2 NOMBRE DE LA ACCION | 2.3 METAS | 2.4. ACTIVIDADES | 2.5. RESPONSABLE | 2.6 Fecha de Inicio | 2.7 Fecha de Terminación | 2.8 AVANCE DE LA META | 2.10 % DE EJECUCION ACTIVIDADES | 2.11 LOGROS DE EJECUCION | 2.12 OBSERVACIONES
1. Dimensión: Talento Humano
Política de Gestión Estratégica del Talento Humano | Evaluación del Desempeño Laboral | Desarrollo de la evaluación de desempeño laboral del 100% del personal a cargo | Evaluar el desempeño de los funcionarios a cargo en los cortes estipulados y definición de los nuevos compromisos | Gerencia ADI | 2020-01-01 |  | 0%
|  |  | Enviar los resultados de la evaluación en los tiempos establecidos, así como los compromisos establecidos para la vigencia actual | Idem | 2020-01-01 |  | 0%
2. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación
Política de Planeación institucional | Registro y aprobación de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2020 en el Banco de Proyectos | Registro y aprobación del 100% de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2020 en el Banco de Proyectos | Elaborar MGA a los proyectos a desarrollar durante la vigencia 2020 | Gerencia ADI | 2020-01-01 |  | 0%
|  |  | Presentarlos al Banco de Proyectos para su registro y aprobación | Gerencia ADI | 2020-01-01
| Formulación del Plan Integral de Acción del Distrito con las dimensiones del MIPG y sus políticas | Definición de las acciones del 100% de las políticas de su compentencia | Definir y enviar para consolidación las acciones a desarrollar para el cumplimiento de los objetivos de las políticas de su competencia | Gerencia ADI | 2020-01-01
3. Dimensión: Gestión con Valores para Resultados
Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Realizar Autoevaluación como complemento a los resultados de FURAG II a través de la herramienta de autodiagnóstico recomendada por la función pública. | Diligenciamiento del 100% de las preguntas a cargo | Diligenciar y enviar a la Gerencia de Control Interno las respuestas de las preguntas competentes | Gerencia ADI | 2020-01-01 |  | 0%
Política de Servicio al Ciudadano | Medición de la satisfacción del cliente/usuario | Realizar una medición periodica | Realizar mediciones de la satisfacción de los usuarios | Gerencia ADI | 2020-01-01 |  | 0%
|  |  | Tabular y analizar los resultados | Gerencia ADI | 2020-01-01 |  | 0%
Política de Racionalización de Trámites | Mantener actualizado la información de los trámites y servicios cargados en el SUIT | Mantener actualizada la información del 100% de los trámites a cargo | Realizar los reportes periodicos de los trámites a cargo | Gerencia ADI | 2020-01-01 |  | 0%
|  |  | Mantener actualizado la descripción de los trámites a cargo en el SUIT | Gerencia ADI | 2020-01-01 |  | 0%
Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Apoyo a la estrategia de rendición de cuentas | Desarrollo del 100% de las acciones definidas | Desarrollo de evento de rendición de cuentas por temática | Gerencia ADI | 2020-01-01 |  | 0%
|  |  | Realizar encuestas de satisfacción del evento de rendición de cuentas global | Gerencia ADI | 2020-01-01 |  | 0%
|  |  | Elaboración y publicación de memorias | Gerencia ADI | 2020-01-01 |  | 0%
|  |  | Elaboración de plan de mejoramiento en caso de evidencias falencias en las encuestas de satisfacción realizadas en el evento de rendición de cuentas global | Gerencia ADI | 2020-01-01 |  | 0%
4. Dimensión: Evaluación de Resultados
Evaluación y seguimiento al Plan de Desarrollo Distrital | Revisión por la Dirección | Someter a revisión y sustentar la evaluación de la gestión cada 3 meses | Diligenciar el formato de seguimiento de plan de acción para verificar el avance de las metas y actividades | Gerencia ADI | 2020-01-01 |  | 0%
|  |  | Elaborar plan de mejoramiento para alcanzar el cumplimiento de la metas y actividades propuestas | Gerencia ADI | 2020-01-01 |  | 0%
5. Dimensión: Información y Comunicación
Política de Gestión Documental | Clasificación, codificación y conservación de documentos según tablas de retención | Mejoramiento archivístico, conservación documental de archivos de gestión y archivo central al 100% | Mantener y conservar los documentos de la dependencia de acuerdo con las tablas de retención documental | Gerencia ADI | 2020-01-01 |  | 0%
Política de Transparencia y Acceso a la Información y lucha contra la corrupción | Cumplimiento de los Lineamientos de la Matriz de Transparencia | Lineamientos de Matriz de Transparencia | Revisar y actualizar la información de su competencia publicada en la pagina WEB | Gerencia ADI | 2020-01-01 |  | 0%
|  |  | Velar que la información de su competencia publicada en la pagina WEB cumpla con los lineamientos de publicación de la Matriz de Transparencia | Gerencia ADI | 2020-01-01 |  | 0%
7. Dimensión: Control interno
Política de Control Interno | Impulsar acciones de fortalecimiento a la gestión ética | Cumplimiento del 100% de las acciones del plan de mejoramiento de la gestión ética | Asistencia a la reuniones convocadas por la lider ética de la entidad | Gerencia ADI | 2020-01-01 |  | 0%
|  |  | Implementar las actividades a cargo definidas en el plan de mejoramiento de gestión ética | Gerencia ADI | 2020-01-01 |  | 0%
|  |  | Realizar los informes de avance | Gerencia ADI | 2020-01-01 |  | 0%
| Revisar y/o actualización de los procedimientos internos | Mantener actualizados el 100% de los procedimientos y formatos del proceso | Impulsar los ajustes necesarios a los formatos y procedimientos de manera que estén alienados a las políticas y normas vigentes | Gerencia ADI | 2020-01-01 |  | 0%
|  |  | Publicación en ISOLUCION | Gerencia ADI | 2020-01-01 |  | 0%
| Administración de Riesgos y Oportunidades | Aplicación del 100% de la metodología de Administración de Riesgos y Oportunidades | Realizar seguimiento periodico a los controles y riesgos de su compentencia | Gerencia ADI | 2020-01-01 |  | 0%
|  |  | Realizar seguimiento periodico a las acciones para abordar oportunidades de su competencia | Gerencia ADI | 2020-01-01 |  | 0%

## TRAMITES
Tipo | Nombre | Estado | Responsable | Duración | Costo | Medios para hacer la solicitud | Medios para realizar el pago | Sedes donde se ofrece | Magnitud de la demanda del cuarto trimestre
OPA | Autorización uso temporal de los parques | Inscrito | ADI | 15 días hábiles | Sin costo | linea | linea | BULEVAR VILLA CAROLINA BULEVAR CARRERA 41 BULEVAR VILLASANTOS PARQUE 11 DE NOVIEMBRE PARQUE ALMENDRA PARQUE BELLAVISTA PARQUE BOYACA PARQUE CASTELLANA PARQUE CISNEROS PARQUE CRISTO REY PARQUE DE LOS SUEÑOS PARQUE EUGENIO MACIAS PARQUE FELFLE PARQUE FLACO MELENDEZ PARQUE JAIRO CEPEDA PARQUE JARDÍN BOTÁNICO PARQUE LA ELECTRIFICADORA PARQUE LAS CUMBRES PARQUE LIMONCITO PARQUE LOS ANDES PARQUE LUIS CARLOS GALAN PARQUE MERCEDES PARQUE NAPOLEÓN SALCEDO COTES "OLAYA" PARQUE NIEVES PARQUE SAGRADO CORAZÓN PARQUE SANTO DOMINGO PARQUE VENEZUELA PARQUE VILLASANTOS PARQUES BOSQUES DEL NORTE | 301 | linea
OPA | Autorización uso temporal de las canchas | Inscrito | ADI | 15 días hábiles | Sin costo | linea | linea | TENIS PARQUE EUGENIO MACIAS CANCHA UNIDAD DEPORTIVA "PIBE VALDERRAMA" 6 X 6 CANCHA UNIDAD DEPORTIVA "PIBE VALDERRAMA" 7 X 7 CANCHA UNIDAD DEPORTIVA "PIBE VALDERRAMA" 9 X 9 CANCHA UNIDAD DEPORTIVA PIBE VALDERRAMA 11 X 11 CANCHA ALTOS DE SILENCIO CANCHA BUENA ESPERANZA CANCHA COMPLETA PARQUE BOSQUES DEL NORTE 9 X 9 CANCHA CRISTO REY CANCHA EUGENIO MACIAS CANCHA LA ELECTRIFICADORA CANCHA LAS MERCEDES CANCHA LOS ANDES CANCHA LOS SUEÑOS CANCHA MUNDIALITO CANCHA PARQUE SAGRADO CORAZÓN CANCHA SIMON BOLIVAR COMPLEJO TIVOLI CANCHA 1 COMPLEJO TIVOLI CANCHA 2 COMPLEJO TIVOLI CANCHA 3 | 3590 | presencial
ambos