## DEG-018
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO
VIGENCIA: 2021
Código: MEDE-F 009 Versión 2 Aprobación: 08/01/2019
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  |  | AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA -ADI
1.2. COMPONENTE ESTRATEGICO:(Eje - Politica): |  |  |  |  | Eje Capital de Espacios Para la Gente, Programa Todos al Parque, Programa Conviviendo con el Medio Ambiente, Programa Barranquilla Sin Arroyos.
1.3. SECTOR: |  |  |  |  | AMBIENTE_TRANSPORTE_EQUIPAMIENTO
1.4. ELABORADO POR: |  |  |  |  | JOSE LUIS ROMERO
MARZO
1.5. PROGRAMA | 1.6. META DEL PROGRAMA | 1.7 Código BPIN | 1.8. PROYECTO | 1.9. META DEL PROYECTO | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. RESPONSABLE | 1.12. AVANCE DE LA META DEL PROYECTO A LA FECHA DE CORTE DEL SEGUIMIENTO | 1.13 PORCENTAJE DE AVANCE AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES | 1.14 CONTRATOS ASOCIADOS AL PROYECTO |  |  |  | 1.15. OBSERVACIONES
[9 empty] | OBJETO | VALOR | FECHA DE INCIO | FECHA DE TERMINACION
Espacios Públicos de calidad | Número de Parques, plazas y zonas verdes recuperados | 2021080010074 | Todos al parque | 34 | Satisfacción con parques y zonas verdes públicas | Gerencia de ADI | 0 | 0% | Mejoramiento y construcción de parques públicos, canchas deportivas, zonas verdes y bulevares en diferentes sectores del distrito de Barranquilla. (FASE VI) | 32070263056 | 2021-04-01 |  | EL PROYECTO SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ESTUDIOS CONTRACTUALES Y DISEÑOS ARQUITECTONICOS
| Nuevos parques construidos | 2021080010074 | Todos al parque | 2 | Satisfacción con parques y zonas verdes públicas | Gerencia de ADI | 0 | 0% |  | 3914837500 | 2021-04-01 |  | EL PROYECTO SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ESTUDIOS CONTRACTUALES Y DISEÑOS ARQUITECTONICOS
| Porcentaje de Parques, bulevares, plazas y zonas verdes con mantenimiento | 2021080010074 | Todos al parque | 100% | Satisfacción con parques y zonas verdes públicas | Gerencia de ADI | 100% | 100% | En este primer trimestre se cumplio con el mantenimiento y limpieza de los 179 escenarios (parques, boulevares y zonas verdes) cumpliendo la meta de manera satisfactoria | 13500000 | 2021-04-01 |  | Durante el primer trimestre se cumplio con la meta propuesta en un 100%, gracias al buen desempeño y compromiso de nuestro equipo de guardapaques, garantizando la sostenibilidad de nuestros parques, boulevares y zonas verdes del Distrito de Barranquilla.
| % de parques recuperados y/o nuevos con accesibilidad para personas con dispacidad | 2020080010109 | Todos al parque | 100% | Satisfacción con parques y zonas verdes públicas | Gerencia de ADI | 0 | 0% | Mejoramiento y construcción de parques públicos, canchas deportivas, zonas verdes y bulevares en diferentes sectores del distrito de Barranquilla. (FASE VI) | 35985100556 | 2021-04-01 |  | EL PROYECTO SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ESTUDIOS CONTRACTUALES Y DISEÑOS ARQUITECTONICOS
| Porcentaje de avance en la formulación del plan de mantenimiento | 2021080010074 | Plan de Mantenimiento de Equipamientos Urbanos en Espacio Público | 33% | Satisfacción con parques y zonas verdes públicas | Gerencia de ADI | 0% | 0 |  |  | 2021-04-01
Promoción de la ciudadanía participativa y corresponsable | Número de Comité local de parques creados | 2021080010008 | Comité local de parques | 7 | Nivel de satisfacción de los ciudadanos con los servicios de la Alcaldía de Barranquilla | Gerencia de ADI | 5 | 71% | NA | NA | 2021-04-01
Ciudad verde | Número de metros cuadrados de bosques urbanos generados y preservados | 2020080010118 | Bosques urbanos | 50000 | Hectáreas de ecosistemas de manglar y bosque seco recuperados M2 de áreas verdes recuperadas | Gerencia de ADI | 0 | 0% |  | 2800000000 | 2021-04-01 |  | EL PROYECTO SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ESTUDIOS CONTRACTUALES Y DISEÑOS ARQUITECTONICOS
| Número de árboles sembrados o resembrados | 2020080010081 | Siembra Barranquilla | 40000 | Hectáreas de ecosistemas de manglar y bosque seco recuperados M2 de áreas verdes recuperadas | Gerencia de ADI | 0 | 0% |  |  | 2021-03-26 |  | SE CONTINUA CON EL MANTENIMIENTO DE ZONAS INTERVENIDAS EN LA CIUDAD, ADEMAS SE VIENEN ADELANTANDO INTERVENCIONES TANTO EN PAISAJISMO COMO EN ARBOLIZACION EN PRO AL EMBELLECIMIENTO DE NUESTRA CIUDAD.
Ciudad de agua | Hectáreas de parques lineales construidos | 2020080010109 | Recuperación integral de rondas de caños, arroyos y cuerpos de agua | 0.2 | Indice de calidad de agua | Gerencia de ADI | 0 | 0% |  | 7605000000 | 2021-04-01 |  | EL PROYECTO SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ESTUDIOS CONTRACTUALES Y DISEÑOS ARQUITECTONICOS
| Número de campañas realizadas de conciencia ambiental a los cuerpos de agua |  | Cuerpos de agua sanos | 2 | Indice de calidad de agua | Gerencia de ADI | 0 | 0% | NA | NA
| Porcentaje de avance de la elaboración del Plan maestro | 2020080010127 | Drenaje pluvial efectivo | 100% | Indice de calidad de agua | Gerencia de ADI | A la fecha puerta de oro tiene 50 de los diseños de se deben ejecutar por los contratistas | 90% | INGENIERIA ESPECIALIZADA PARA LA REALIZACION DEL DISEÑO HIDRAULICO E HIDROLOGICO NECESARIO PARA LA CANALIZACION DE LOS CANALES PLUVIALES ABIERTOS Y CERRADOS UBICADOS EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA | 3000000000 | 2020-02-03 |  | ESTE CONTRATO ES DE DISEÑOS DE FUTUROS ARROYOS A CANALIZAR EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y SE REALIZO DENTRO DEL MARCO DE UN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL DISRITO DE BARRANQUILLA Y LA EMPRESA PUERTA DE ORO
| Metros lineales canalizados | 2020080010127 | Drenaje pluvial efectivo | 1000 ML | Indice de calidad de agua | Gerencia de ADI | 56O ML | 56% | IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA REDUCCION Y CONTROL DEL CAUDAL DE ESCORRENTIA SUPERFICIAL DEL ARROYO FELICIDAD DESDE LA CALLE 63B CON CARRERA 41 HASTA LA CALLE 48 CON CARRERA 54, INCLUIDOS EL AFLUENTE DE LA CALLE 52 CON CARRERA 38, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. | 198298760042 | 2017-01-16 |  | SE REINICIARON OBRAS, PARA EJECUTAR 1 KILOMETRO DE ARROYO, EN EL CUAL SE ENCUENTRA REALIZANDO CONTRUCCION DEL CANAL Y LAS TUBERIAS DE ALCANTARILLADO
CUIDADO DEL ENTORNO URBANO AMBIENTAL | Porcentaje de actualización del PGIRS |  | Actualización del plan integral de gestión de residuos sólidos - PGIRS | 30% | Índice de la calidad urbana | Gerencia de ADI | 30% | 100% | Caracterizar los Residuos solidos,residuos especiales, RCD,residuos Organicos en el Area urbana del Distrito de Barranquilla. |  | 2020-08-10 | 2021-03-31 | SE ACTUALIZO EL PLAN DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS DISTRITAL - PGRIS 2021-2031, SIN EMBARGO A PARTIR DE LA SANCIONACION DEL DECRETO 0063 DE 5 DE ABRIL DE 2021, LA DEPENDENCIA COMPETENTE DENTRO DEL ORGANIGRAMA DISTRITAL ES LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS DISTRITAL.
| Número de campañas de sensibilización realizadas a las asociaciones de recicladores |  | Actualización del plan integral de gestión de residuos sólidos - PGIRS | 3 | Índice de la calidad urbana | Gerencia de ADI | 0 | 0% |  |  |  |  | DADO A QUE NOS ENCONTRABAMOS EN LA ESTRUCTURACION DE LA ACTUALIZACION DEL PLAN DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS, ADEMAS DE LA SITUACION ACTUAL OCACIONADA POR LA EMERGENCIA SANITARIA QUE ATRAVIESA EL PAIS, ACTUALMENTE ESTAS CAMPAÑAS QUEDARON ESTRUCTURADAS DENTRO DE LA ACTUALIZACION DEL PGRIS QUE ENTRO EN VIGENCIA , POR LO TANTO SE EMPEZARAN A ESTRUCTURAR CONFORME AVANCE LA SITUACION.
| Porcentaje del censo de recicladores actualizado |  | Actualización del plan integral de gestión de residuos sólidos - PGIRS | 30% | Índice de la calidad urbana | Gerencia de ADI | 30% | 100% | Continuar y apoyar a las asociaciones que quieran formalizarse legalmente y actuar como prestadoras del sevicio en aprovechamientos de reiduos. |  | 2020-09-07 | 2020-10-24
| Porcentaje de residuos sólidos del distrito caracterizados |  | Actualización del plan integral de gestión de residuos sólidos - PGIRS | 30% | Índice de la calidad urbana | Gerencia de ADI | 0% | 0% |  |  |  |  | DADO A QUE NOS ENCONTRABAMOS EN LA ESTRUCTURACION DE LA ACTUALIZACION DEL PLAN DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS, ADEMAS DE LA SITUACION ACTUAL OCACIONADA POR LA EMERGENCIA SANITARIA QUE ATRAVIESA EL PAIS, ACTUALMENTE LA CARACTERIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS QUEDO ESTRUCTURAD DENTRO DE LOS PROYECTOS CONTEMPLADOS EN LA ACTUALIZACION DEL PGRIS QUE ENTRO EN VIGENCIA , POR LO TANTO, SE EMPEZARAN A ESTRUCTURAR CONFORME AVANCE LA SITUACION.
V.3 2001-06-29 DTDIT-SDOSI

## DEG-021.
Código: MEDE-F 009 Versión 2 Aprobación: 08/01/2019
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTION ADMINISTRATIVA
VIGENCIA _______
2.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  | AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA -ADI
2.2. ELABORADO POR: |  | JOSE LUIS ROMERO Z.
2.3. FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION: |  | ENERO-MARZO 2021
DIMENSIONES | POLITICA DE GESTION Y DESEMPEÑO - MIPG | Actividades a Desarrollar | Indicador | RESPONSABLE | PORCENTAJE DE EJECUCION | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO | Política de Gestión Estratégica del Talento Humano | Decreto 2011 de 2017 vinculacion de personas con discapacidad en el sector publico. | Personas con discapacidad vinculadas en la entidad. | GERENCIA ADI | 0% | 2021-01-04
|  | Gestionar la informacion en el SIGEP del personal contratado en la entidad | Numero de hojas de vida relacionadas en el sigep 35 /35 numero de personas contratadas *100 | GERENCIA ADI | 0% | 2021-01-04
|  | Plan institucional de capacitacion | Numero de capacitaciones realizadas/ número de capacitaciones programas *100 | GERENCIA ADI | 0% | 2021-01-04
|  | Evaluacion del desempeño | Numero de evaluaciones realizadas/ Numero de evaluaciones programadas*100 | GERENCIA ADI | 0% | 2021-01-04
|  | induccion y reinduccion | Numero de induccion y reinduccion realizadas64 /64 Numero de induccion y reinduccion programadas * 100 | GERENCIA ADI | 0% | 2021-01-04
| 1,2INTEGRIDAD | Se identificara y documentara las debilidades y fortalezas del resultado de la implemetacion del Codigo de Integridad en la entidad. | Informe codigo integridad 2020 | GERENCIA ADI | 0% | 2021-01-04
|  | Se socializara de forma virtual con la entidad los resultados obtenidos en el periodo anterior sobre la implementacion del Codigo de Integridad. | Socializacion de informe codigo de integridad | GERENCIA ADI | 0% | 2021-01-04
|  | Sensibilizacion con el personal de la entidad y contratistas sobre el codigo de integridad y los valores | Sensibilizaciones programadas 2/sensibilizaciones ejecutadas 2 *100 | GERENCIA ADI | 0% | 2021-01-04
DIRECCION ESTRATEGICA Y PLANEACION | 2,1 DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACION | Formular el plan anual de adquisiciones | Plan anual de adquisiciones 2020 | GERENCIA ADI | 0% | 2021-01-04
|  | Publicar en la pagina web de la entidad el plan anual de adquisiciones. | Publicacion del plan anual de adquisiciones 2020 | GERENCIA ADI | 0% | 2021-01-04
|  | Formular plan de accion de la entidad 2020 y publicarlo en la pagina web de la entidad | Plan de accion 2020 | GERENCIA ADI | 0% | 2021-01-04
|  | Seguimiento al plan de accion de la entidad 2020 | Numero de seguimentos realizados/Numero de seguimientos programados *100 | GERENCIA ADI | 0% | 2021-01-04
| 2,2 PLAN ANTICORRUPCION | Seguimiento al plan anticorrupcion | 2 seguimientos / 4 seguimientos programados programados *100 | GERENCIA ADI | 0% | 2021-01-04
|  | Publicar en la pagina web de la entidad los mapas de riesgo anticorrupcion 2020 | ANUAL | GERENCIA ADI | 0% | 2021-01-04
|  | Seguimiento a los mapas de riesgos de corrupcion de la entidad | 2 seguimientos / 4 seguimientos programados programados *100 | GERENCIA ADI | 0% | 2021-01-04
|  | Publicar en la pagina web de la entidad el plan anual anticorrupcion 2020 | ANUAL | GERENCIA ADI | 0% | 2021-01-04
GESTION CON VALORES PARA EL RESUTLTADO | 3,2 GOBIERNO DIGITAL | Elaboracion y publicacion del formulario de PQRSD en la pagina web de la entidad | Elaboracion y Publicacion formulario PQR en pagina web | GERENCIA ADI | 0% | 2021-01-04
|  | Actualizar el directorio de informacion de servidores publicos, empleados y contratistas o enlace al SIGEP | Actualizacion permanente del directorio | GERENCIA ADI | 0% | 2021-01-04
|  | Publicacion del Gasto publico de la entidad en la pagina web | Publicacion gasto publico en la pagin Web, anual | GERENCIA ADI | 0% | 2021-01-04
| 3,3 DEFENSA JURIDICA | Plan de accion de la politica al daño antijuridico | Elaborar plan de accion de la politica al daño antijuridico | GERENCIA ADI | 0% | 2021-01-04
|  | Seguimiento a los indicadores del plan de accion de la politica daño antijuridico | Numero de seguimentos realizados/numero de seguimientos programados *100 | GERENCIA ADI | 0% | 2021-01-04
| 3,4 SERVICIO AL CIUDADANO | Diseñar e implementar un sistema de información para el registro ordenado y la gestión de peticiones, quejas, reclamos y denuncias | Revision trimestral del software its proceso y archivo fisico de PQRSD | GERENCIA ADI | 0% | 2021-01-04
|  | Realizar encuestas de percepcion sobre el servicio que ofrece la entidad a la ciudadania y grupos de valor. | Trimestral revision de encuestas realizadas | GERENCIA ADI | 0% | 2021-01-04
|  | Realizar informes de PQRSD de la entidad | 3 informe informe/4 programados *100 | GERENCIA ADI | 0% | 2021-01-04
| 3,6 PARTICIPACION CIUDADANA | Socializar los resultados del diagnóstico de la política de participación ciudadana al interior de la entidad. | Trimestal | GERENCIA ADI | 0% | 2021-01-04
|  | Identificar en conjunto con las áreas misionales y de apoyo a la gestión, las metas y actividades que cada área realizará en las cuales tiene programado o debe involucrar a los ciudadanos, usuarios o grupos de interés caracterizados. | Trimestal | GERENCIA ADI | 0% | 2021-01-04
|  | Definir una estrategia para capacitar a los grupos de valor con el propósito de cualificar los procesos de participación ciudadana. Creacion (comité locales) se pretende realizar en este año 5 creacion de comité locales | Numero de comites realizados /comites proyectados * 100 | GERENCIA ADI | 0% | 2021-01-04
| 3,7 RENDICION DE CUENTAS | Validar con los grupos de interes la estrategia de rendicion de cuenta | Reuniones realizadas5/5reuniones programadas *100 | GERENCIA ADI | 0% | 2021-01-04
|  | Realizar difusion masiva de los informes de rendicion de cuentas en espacios de tv, medios impresos emisoras locales y nacionales asi como en las redes sociales de la entidad. | Realizar invitaciones para la ciudadania por los distitntos medios . | GERENCIA ADI | 0% | 2021-01-04
|  | Realizar para esta vigencia la rendicion de cuenta semipresencial (virtual y con poca aglomeracion de personal) asi como estar al tanto de las medidas que disponga el gobierno nacional y distrtital en cuanto a medidas tomadas por la emergencia sanitaria. | Realizar la actividad de manera virtual . | GERENCIA ADI | 0% | 2021-01-04
EVALUACION DE LOS RESULTADOS | 4, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO | evaluar la gestion realizada por la entidad en la vigencia 2020 | evaluacion de gestion 2020 | GERENCIA ADI | 0% | 2021-01-04
|  | realizar informe de gestion consolidado 2020 | informe de gestion 2020 | GERENCIA ADI | 0% | 2021-01-04
INFORMACION Y COMUNICACIÓN | 5,1 GESTION DOCUMENTAL | Gestión documental alineada con las políticas y lineamientos del Sistema de Gestión de Calidad implementada en la Entidad | revision de informe de gestion documental 2020 | GERENCIA ADI | 0% | 2021-01-04
|  | diseñar , actualizar, aprobar e implementar las tablas de retencion documental en la entidad (TDR) | tablas de retencion documental | GERENCIA ADI | 0% | 2021-01-04
|  | revisar actualizar la politica de gestion documental | politica de gestion documental | GERENCIA ADI | 0% | 2021-01-04
|  | realizar sensibilizacion al personal de la entidad sobre la transferencia documental al archivo central de la entidad. | reuniones realizadas/reuniones programadas *100 | GERENCIA ADI | 0% | 2021-01-04
| 5,2 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION | Difundir en los funcionarios de la entidad la ley de transparencia y acceso a la informacion publica | socializacion ley de transparencia | GERENCIA ADI | 0% | 2021-01-04
|  | Realizar seguimiento a la implementacion de la ley de transparencia | #de seguimentos realizados/# de seguimientos programados *100 | GERENCIA ADI | 0% | 2021-01-04
GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACION | 6, GESTION DEL CONOCIMIENTO | Realizar la gestion Documental acorde con la normatividad y las instrucciones del archivo general de la nacion | acatar las directrices del archivo general de la nacion | GERENCIA ADI | 0% | 2021-01-04
|  | Identificar los medios, mecanismos, procedimientos y procesos para capturar clasificar y organizar el conocimiento de la entidad | implementacion de la red publica en la entidad con la informacion de todos los procesos, formatos, plan estrategico de la entidad, etc. | GERENCIA ADI | 0% | 2021-01-04
|  | Implementar las acciones para el mejoramiento del clima laboral para fomentar una mayor productividad y generacion del conocimiento | Acciones implementadas | GERENCIA ADI | 0% | 2021-01-04
CONTROL INTERNO | 7, CONTROL INTERNO | seguimiento y actualizacion a los mapas de riesgos | seguimientos al mapa de riesgos | GERENCIA ADI | 0% | 2021-01-04
|  | realizar seguimiento y evaluacion a las planes y programas y verificar que esten alineados con las politicas de la entidad | Seguimientos planes y programas de la entidad | GERENCIA ADI | 0% | 2021-01-04
|  | realizar el ejercicio de auditoria interna en la entidad | # de auditorias realizadas/ # de auditorias programadas *100 | GERENCIA ADI | 0% | 2021-01-04
|  | revision y actualizacion de formatos de calidad en la entidad | formatos actualizados anual | GERENCIA ADI | 0% | 2021-01-04