## PROYECTOS
MEDE-F 009
Versión: 2
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO.
VIGENCIA: _2019_____
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA -ADI
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO: |  |  |  | Eje Capital de Espacios Para la Gente, Programa Todos al Parque, Programa Conviviendo con el Medio Ambiente, Programa Barranquilla Sin Arroyos.
1.3. SECTOR: |  |  |  | INFRAESTRUCTURA Y MEDIOAMBIENTE |  | 1.4. ELABORADO POR: |  | JOSE LUIS ROMERO
1.5. PROGRAMA | 1.6. METAS | 1.7. Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION | 1.9. METAS | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. RESPONSABLE | 1.12 AVANCE DE LA META DEL PROYECTO A LA FECHA DE CORTE DEL SEGUIMIENTO | 1.13 PORCENTAJE DE AVANCE AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES | 1.14 CONTRATOS ASOCIADOS AL PROYECTO |  |  |  | 1.15 OBSERVACIONES
[9 empty] | OBJETO | VALOR | FECHA DE INCIO | FECHA DE TERMINACION
TODOS AL PARQUE | Aumentar el espacio público efectivo por habitante a 1,5 m2/hab | 2016080010081 | MANTENIMIENTO Y ADECUACION PARQUE Y CANCHA LA CASTELLANA, BARRIO ABAJO EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA | 625 m2 | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción de las obras | Gerencia ADI | 625 m2 | 100% | MANTENIMIENTO Y ADECUACION PARQUE Y CANCHA LA CASTELLANA, BARRIO ABAJO EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA | 258933090 | 2019-05-28 | 2019-09-19
|  |  | RECUPERACION DEL PARQUE LOS NIÑOS EN EL BARRIO EL SILENCIO EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA | 382 m2 | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción de las obras | Gerencia ADI | 382 m2 | 100% | RECUPERACION DEL PARQUE LOS NIÑOS EN EL BARRIO EL SILENCIO EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA | 220190464 | 2019-05-07 | 2019-08-14
|  |  | ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CANCHAS SINTÉTICAS EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA | 4992 m2 | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción de las obras en las diferentes Localidades del Distrito | Gerencia ADI | 3943 m2 | 79% | ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CANCHAS SINTÉTICAS EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA | 792814230 | 2019-05-28
|  |  | MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE PARQUES, PLAZAS Y AREAS PÚBLICAS DE LA LOCALIDAD RIOMAR EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA | 1860 m2 | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción de las obras en las diferentes Localidades del Distrito | Gerencia ADI | 279 m2 | 15% | MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE PARQUES, PLAZAS Y AREAS PÚBLICAS DE LA LOCALIDAD RIOMAR EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA | 470018481.9998 | 2019-09-09
|  |  | MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL BULEVARD DE LA CARRERA 46 ENTRE CALLES 84 Y 96, INCLUYE PARQUE CARRERA 46 CON CALLE 90 EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA | 2438 m2 | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción de las obras en las diferentes Localidades del Distrito | Gerencia ADI | 707 m2 | 29% | MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL BULEVARD DE LA CARRERA 46 ENTRE CALLES 84 Y 96, INCLUYE PARQUE CARRERA 46 CON CALLE 90 EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA | 766812184.25 | 2019-07-31
|  |  | MANTENIMIENTO Y ADECUACION BULEVARES DE LA CARRERA 38 ENTRE CALLES 74 Y 81, Y DE LA CALLE 80B ENTRE CARRERA 38 Y CARRERA 42E, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA | 6547 m2 | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción de las obras en las diferentes Localidades del Distrito | Gerencia ADI | 4255 m2 | 65% | MANTENIMIENTO Y ADECUACION BULEVARES DE LA CARRERA 38 ENTRE CALLES 74 Y 81, Y DE LA CALLE 80B ENTRE CARRERA 38 Y CARRERA 42E, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA | 231605266.724 | 2019-07-31
|  |  | MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE BULEVARES DE LA CALLE 54 ENTRE CARRERAS 62 Y 65 Y DE LA CALLE 58 ENTRE CARRERAS 64 Y VIA 40, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA | 2592 m2 | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción de las obras en las diferentes Localidades del Distrito | Gerencia ADI | 673 m2 | 26% | MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE BULEVARES DE LA CALLE 54 ENTRE CARRERAS 62 Y 65 Y DE LA CALLE 58 ENTRE CARRERAS 64 Y VIA 40, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA | 513353281 | 2019-08-08
|  |  | MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE PARQUES, PLAZAS Y AREAS PÚBLICAS DE LA LOCALIDAD NORTE-CENTRO HISTORICO EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA | 1558 m2 | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción de las obras en las diferentes Localidades del Distrito | Gerencia ADI | 1059 m2 | 68% | MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE PARQUES, PLAZAS Y AREAS PÚBLICAS DE LA LOCALIDAD NORTE-CENTRO HISTORICO EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA | 531067864 | 2019-07-17
|  |  | MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS AREAS CORRESPONDIENTES Y EL MOBILIARIO URBANO DE LOS PARQUES DEL PROGRAMA “TODOS AL PARQUE” FASE III, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. | 1377 M2 | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción de las obras en las diferentes Localidades del Distrito | Gerencia ADI | 1019 m2 | 74% | MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS AREAS CORRESPONDIENTES Y EL MOBILIARIO URBANO DE LOS PARQUES DEL PROGRAMA “TODOS AL PARQUE” FASE III, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. | 457492333 | 2019-06-13
|  |  | OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE SISTEMAS DE RIEGO Y FUENTES EN PARQUES Y ZONAS PÚBLICAS EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. | N/A | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción de las obras en las diferentes Localidades del Distrito | Gerencia ADI | 63388304.16 | 48% | OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE SISTEMAS DE RIEGO Y FUENTES EN PARQUES Y ZONAS PÚBLICAS EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. | 132058967 | 2019-07-05
|  |  | ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CANCHAS SINTÉTICAS EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA | 4992 m2 | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción de las obras en las diferentes Localidades del Distrito | Gerencia ADI | 3943 m2 | 79% | ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CANCHAS SINTÉTICAS EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA | 792814230 | 2019-05-28
|  |  | Adecuacion y Mejoramiento de Parques, Canchas, Zonas Verdes Y Bulevares "Todos Al Parque" . (Fase V) | 214628m2 | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción de las obras en las diferentes Localodades del Distrito | Gerencia ADI | 193165 m2 | 90% | Adecuacion y Mejoramiento de Parques, Canchas, Zonas Verdes Y Bulevares "Todos Al Parque" . (Fase V) | 31196711457 | 2017-04-03 | 2019-12-30
|  |  | Mejoramiento y construcción de parques públicos, canchas deportivas, zonas verdes y bulevares en diferentes sectores del distrito de Barranquilla. (FASE VI) | 279860 m2 | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción de las obras en las diferentes Localidades del Distrito | Gerencia ADI | 209895 m2 | 75% | Mejoramiento y construcción de parques públicos, canchas deportivas, zonas verdes y bulevares en diferentes sectores del distrito de Barranquilla. (FASE VI) | 56978814090 | 2018-03-05 | 2020-07-05
ESPACIO PUBLICO PARA TODOS |  |  | Construcción De Nuevos Espacios Públicos De Barranquilla | 39238 m2 | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción de las obras en las diferentes Localidades del Distrito | Gerencia ADI | 34105 m2 | 86.92% | Construcción De Nuevos Espacios Públicos De Barranquilla | 7975988604 | 2017-06-01 | 2019-12-30
|  |  | Realizar podas y limpiezas en los 152 escenarios publico recuperados y entregados a la comunidad(parques, plazoletas, bulevares, etc.) | 1045325 m2 | Cumplir al 95% con el mantenimiento y limpieza diaria a los 149 parques recuperados | Gerencia ADI | 152 | 100% | Durante el terce trrimestre se cumplio con la meta propuestaen un 100%, gracias al buen desempeñpo y compromiso de nuestro equipo de guardapaques, garantizando la sostenibilidad de nuestros parques, boulevares y zonas verdes del Distrito de Barranquilla.
|  |  | Realizar podas y limpiezas en los 156 escenarios públicos (parques, plazoletas, bulevares, etc.) incluyendo relimpias | 42 escenarios | Limpiar trimestralmente, al menos el 60% (31 parques al mes) de la base restante de los parques, bulevares y zonas verdes del Distrito. | Gerencia ADI | 56 | 136% | En este primer trimestre se cumplio con el mantenimiento y limpieza de 56 escenarios (parques, boulevares y zonas verdes) obteniendo un 126% cumpliendo la meta y superandola en un 26% de manera satifastocria
CONVIVIENDO CON EL MEDIO AMBIENTE | Aumentar a 26 el índice de calidad ambiental urbana |  | Arborizacion y embellecimiento | 250000 | Numero de arboles sembrados o resembrados | Gerencia ADI | 68665 | 27.47% | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ARBORIZACIÓN Y PAISAJISMO EN LOS PARQUES, PLAZAS PÚBLICAS Y ZONAS VERDES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA | 25718453617 | 2019-02-28 |  | 68665 arboles
|  |  | Protección y Recuperación del Recurso Hídrico y Gestión Integral de Micro-Cuencas de los Arroyos (Canalizacion y Rectificacion de cauce en los Arroyos) | 30000 ML | Promocion, Prevencion, Sensibilizacion y Concientizacion a la ciudadania para el cuidado, conservacion, mejoranmiento y recuperacion ambiental de los arroyos, canales y cuerpos hidricos del Distrito. | Gerencia ADI | 500000 | 60% | Promocion, Prevencion, Sensibilizacion y Concientizacion a la ciudadania para el cuidado, conservacion, mejoranmiento y recuperacion ambiental de los arroyos, canales y cuerpos hidricos del Distrito. | 6000000000 | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 500000 habitantes
[5 empty] | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción de las obras | Gerencia ADI |  | 0%
|  |  | Protección y Recuperación del Recurso Hídrico (Operación y Mantenimiento de la Trampa de Residuos Solidos en Arroyo León) | Unidad limpia y en funcionamiento | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción de las obras | Gerencia ADI | 2952 toneladas | 75% | unidad limpia y en funcionamiento |  | 2019-02-01 |  | Se han extraido 2952 toneladas de sedimento, discriminadas asi: Julio 1980 m3, agosto 2952 m3, Septiembre 2448 m3. para un total retirado durante 3 meses de 7380 m3, siguiendo una densidad de 400kg/m3 nos da 2952 toneladas
BARRANQUILLA SIN ORROYOS | Llegar a 12,8 km de arroyos canalizados para la disminución de la amenaza por inundación |  | Sistema de Drenaje Cuenca Occidental (Diseño Y Construccion De Canales Pluviales Fase 1, En Los Barrios, El Bosque, El Milagro, Los Laureles. Simon Bolivar Grupo 2) | 3430 ML | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción de las obras | Gerencia ADI | 103 | 0% | DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CANALES PLUVIALES FASE 1, EN LOS BARRIOS, EL BOSQUE, EL MILAGRO, LOS LAURELES. SIMON BOLIVAR EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. GRUPO 2 | 19301025789 | 2011-01-24 |  | EL CONTRATO SE ENCUENTRA SUSPENDIDO, HASTA QUE SE DE RESPUESTA POR PARTE DE LA AUTORIDAD JUDICIAL.
|  |  | Sistema de Drenaje Cuenca Oriental (Reconstrucción Vial y Canalización del Arroyo de la Carrera 21 Entre Calle 53d y Calle 30 Incluidos sus Afluentes) | 400 ML | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción de las obras | Gerencia ADI | 3616 ml | 96% | RECONSTRUCCIÓN VIAL Y CANALIZACIÓN DEL ARROYO DE LA CARRERA 21 ENTRE CALLE 53D Y CALLE 30 INCLUIDOS SUS AFLUENTES EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA | 159536858536.12 | 2016-11-21 | 2019-10-21 | 57,620 M2 de pavimento. | 3.84
|  |  | Sistema de Drenaje Cuenca Oriental (Protección y Recuperación del Recurso Hídrico del Arroyo Hospital) | 1460 ML | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción de las obras | Gerencia ADI | 2375 ML | 81% | IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA REDUCCIÓN Y CONTROL DEL CAUDAL DE ESCORRENTÍA SUPERFICIAL DEL ARROYO HOSPITAL | 113536885504 | 2017-01-31 | 2019-12-01 | EL AVANCE SE FIJA SUPERIOR A LA META DEBIDO A QUE LA CANALIZACION SE EXTENDIÓ HASTA EL CAÑO DE LA AHUYAMA, POR LO CUAL SU ALCANCE SE EXTENDIÓ MAS DE LO PROGRAMADO INICIALMENTE.
|  |  | Sistema de Drenaje Cuenca Oriental (Reconstrucción Vial y Canalización del Arroyo de la Calle 76 entre Carreras 44 y 54; y de la Calle 75 entre Carreras 44 y 52) |  | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción de las obras | Gerencia ADI | 2750 ml | 98.6% | IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA REDUCCIÓN Y CONTROL DEL CAUDAL DE ESCORRENTÍA SUPERFICIAL DEL ARROYO DE LA CALLE 76 ENTRE CARRERAS 44 Y 54 Y DE LA CALLE 75 ENTRE CARRERAS 44 Y 52 EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA | 105629825640 | 2017-01-02 | 2019-10-01 | EN ESTE MOMENTO SE REALIZAN TRABAJOS EN ESPACIO PUBLICO Y SUBTERRANIZACION DE REDES
|  |  | Sistema de Drenaje Cuenca Oriental (Reconstrucción Vial y Canalización del Arroyo de la Carrera 65 desde la Calle 62 con Carrera 47 hasta la Carrera 65 Con Vía 40 en el Distrito de Barranquilla | 100 ML | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción de las obras | Gerencia ADI | 2300 ML | 98% | IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA REDUCCIÓN Y CONTROL DEL CAUDAL DE ESCORRENTÍA SUPERFICIAL DEL ARROYO DE LA CARRERA 65 DESDE LA CALLE 62 CON CARRERA 47 HASTA LA CARRERA 65 CON VÍA 40 EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA | 100696457586 | 2017-03-06 | 2019-11-01 | SE ESTAN REALIZANDO OBRAS DE URBANISMO
|  |  | Sistema de Drenaje Cuenca Oriental (Reconstrucción Vial y Canalización del Arroyo Felicidad desde la Calle 63b con Carrera 41 hasta la calle 48 con Carrera 54, Incluidos el afluente de la Calle 52 con Carrera 38) | 950 ML | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción de las obras | Gerencia ADI | 3100 ML | 87% | IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA REDUCCION Y CONTROL DEL CAUDAL DE ESCORRENTIA SUPERFICIAL DEL ARROYO FELICIDAD DESDE LA CALLE 63B CON CARRERA 41 HASTA LA CALLE 48 CON CARRERA 54, INCLUIDOS EL AFLUENTE DE LA CALLE 52 CON CARRERA 38, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. | 143111286905 | 2017-01-16 | 2019-11-01
|  |  | Sistema de Drenaje Cuenca Oriental (Reconstrucción Vial y Canalización del Arroyo de las calles 92 y 91 desde la Cra 51b con calle 92 a la Carrera 65 con Calle 91) |  | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción de las obras | Gerencia ADI | 1660 ml | 100% | IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA REDUCCIÓN Y CONTROL DEL CAUDAL DE ESCORRENTÍA SUPERFICIAL DEL ARROYO DE LAS CALLES 92 Y 91 DESDE LA CRA 51B CON CALLE 92 A LA CARRERA 65 CON CALLE 91 EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA | 67566912909 | 2017-03-29 | 2019-04-01
FACILITANDO LA GESTION DE LA MOVILIDAD | Disminuir a 6 las muertes por accidente de tránsito por cada mil habitantes |  | Ampliacion, Mejoramiento y Conservacion de la Malla Vial (Mejoramiento y/o Pavimentacion de la Via 40 Eetre Calle 85 y Calle 110 y Modernizacion del Alumbrado Publico) | 4600 m2 | EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS | Gerencia ADI | Se han construido 47,700 M2 | 99% | MEJORAMIENTO Y/O PAVIMENTACION DE LA VIA 40 ENTRE CALLE 85 Y CALLE 100 Y MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA | 45603807268.56 | 2017-12-01 | 2019-09-01 | 1500Ml de canal
|  |  | Ampliacion, Mejoramiento y Conservacion de la Malla Vial (Construccion y/o Ampliacion de la Via la Cordialidad Entre la Via Circunvalar y la Carrera 23; Ampliacion y Modernizacion del Alumbrado Publico) | 77306 m2 | EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS | Gerencia ADI | Se han construido 31,000 M2 de pavimiento | 40% | CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION DE LA VIA LA CORDIALIDAD ENTRE LA VIA CIRCUNVALAR Y LA CARRERA 23 Y AMPLIACION Y MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA | 90509645936 | 2018-02-01 | 2019-12-01
|  |  | Ampliacion, Mejoramiento y Conservacion de la Malla Vial (Construccion y/o Ampliacion de la Via Circunvalar entre carrera 38 y la carrera 12A; Ampliación y Modernizacion del Alumbrad Publico en el Distrito de Barranquilla) | 68641 m2 | EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS | Gerencia ADI | 17,913 M2 | 41% | CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION DE LA VIA CIRCUNVALAR ENRTE CARRERA 38 Y LA CARRERA 12A Y AMPLIACION Y MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA | 70268805468 | 2018-04-25 | 2019-12-01 | 205.923
|  |  | Ampliacion, Mejoramiento y Conservacion de la Malla Vial ( Construccion de la prolongacion de la cra 43 entre miramar y la circunvalar y amplacion y modernización del alumbrado publico en el distrito de Barranquilla ) | 17200 m2 | EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS | Gerencia ADI | 10167 M2 | 85% | “CONSTRUCCIÓN DE LA PROLONGACION DE LA CARRERA 43 ENTRE MIRAMAR Y LA CIRNCUNVALAR Y AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA” | 51523941801 | 2018-06-12 | 2019-12-01 | SE TRABAJA EN LA CONSTRUCCION DE OBRAS HUDRAULICAS, CONFORMACION DE TERRAPLEN Y MUROS DE CONTENCIÓN.
|  |  | Ampliacion, Mejoramiento y Conservacion de la Malla Vial ( construcción y / o ampliacion de la calle 30 entre cra 46 y la via la circunvalar y ampliación y modernización del alumbrado publico en el Distrito de Barranquilla | 74223 M2 | EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS | Gerencia ADI | 35,600 M2 | 24% | “CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE LA CALLE 30 ENTRE CRA 46 Y VIA LA CIRCUNVALAR Y AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA” | 91060617044 | 2018-08-30 | 2019-11-01
|  |  | Ampliacion, Mejoramiento y Conservacion de la Malla Vial ( mejoramiento y/o construcción y/o pavimentación de la carrera 38 entre la vía circunvalar y la calle 120 y modernización del alumbrado público en el Distrito de Barranquilla) | 7392 M2 | EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS | Gerencia ADI | 6646,39 M2 | 100% | MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCIÓN Y/O PAVIMENTACIÓN DE LA CARRERA 38 ENTRE LA VÍA CIRCUNVALAR Y LA CALLE 120 Y MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA | 6217913205 | 2018-08-15 | 2019-08-01
GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS | Aumentar a 7% el aprovechamiento de residuos solidos |  | Adopcion y construccion del Plan Integral de Residuos Sólidos (Estudio y caracterización de los Residuos Sólidos generados en la Fuente de Acuerdo con lo establecido en el Titulo F de RAS) | Estudio realizado | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción de las obras para Caracterizar los Residuos solidos,residuos especiales, RCD,residuos Organicos en el Area urbana del Distrito de Barranquilla. | Gerencia ADI | En la actualidad nos encontramos en etapa de planeación en lo que respecta a la realización de la caracterización de los residuos sólidos generados en el Distrito de Barranquilla con el fin de cuantificar y establecer programas de aprovechamiento del material orgánico. | 40%
|  |  | Adopcion y construccion del Plan Integral de Residuos Sólidos (Elaboracion del Catastro de Árboles y Áreas susceptibles de Corte de Césped en Vías y Áreas Públicas) | Continuar con el Estudio 50% | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción de las obras para realizar el Catastro de Arboles y Areas de Corte y Poda de Cesped en el Distrito de Barranquilla. | Gerencia ADI | Actualmente se estan haciendo inventarios forestales en las principales avenidas del Distrito. | 75%
|  |  | Adopcion y construccion del Plan Integral de Residuos Sólidos (Diseño de un Esquema organizado para la Actividad de Aprovechamiento) | Esquema de Aprovechamiento diseñado | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción para implementar un Esquema de Aprovechamiento del Distrito de Barranquilla. | Gerencia ADI | la Agencia Distrital de Infraestructura -ADI, realizó la implementación de los planes de inclusión de los recicladores de oficio y complementarios, dentro del desarrollo de las políticas contenidos en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Distrito de Barranquilla -PGIRS, a través del cual se logró profundizar y consolidar aspectos sociales, económicos y de modo de vida de estos grupos, lo cual permitira a la administración comprender las dinámicas culturales y ser asertivos en las políticas y/o estrategias de atención de esta población, actualmente nos encontramos en etapa de diseño del esquema den aprovechamiento. | 30%
|  |  | Campañas Masivas sobre el beneficio de la Separación en la Fuente y Aprovechamiento | 300 Ciudadanos Capacitados | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción de las obras | Gerencia ADI | se vienen desarrollando capacitaciiones en lugares estrategicos del Distrito , donde se sensibilizamos a los ciudadanos en temas de manejo de residuos solidos , separacion en la fuente y aprovechamiento. | 70%
|  |  | Apoyo a la formalizacion de empresas recicladoras | 300 Recicladores de Oficio Capacitados | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción de las obras | Gerencia ADI | se vienen desarrollando capacitaciones a las asociaciones de acuerdo a lo estipulado por el artículo 2.3.2.5.2.1.3 el Decreto 596 del 2016 “Campañas Educativas”. Estas se realizan en el marco de las estrategias definidas en el programa de aprovechamiento de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), entre el ente territorial y la persona prestadora de la actividad de aprovechamiento y se vienen implementando de manera permanente y coordinada con campañas educativas. La finalidad de estas es concientizar a los usuarios sobre el reciclaje, el rehúso, el aprovechamiento y la adecuada presentación de los residuos aprovechables. | 75%

## GESTION ADMINISTRATIVA
MEDE-F 009
[6 empty] | Versión: 2 | Aprobación: 08/01/2019
FORMULACION DEL PLAN DE ACCION DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTION ADMINISTRATIVA
VIGENCIA: _2019
2.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: | AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA -ADI
2.2. ELABORADO POR: | JOSE LUIS ROMERO Z.
2.1 POLITICA DE GESTION Y DESEMPEÑO - MIPG | 2.2 NOMBRE DE LA ACCION | 2.3 METAS | 2.4. ACTIVIDADES | 2.5. RESPONSABLE | 2.6 Fecha de Inicio | 2.7 Fecha de Terminación | 2.8 AVANCE DE LA META | 2.10 % DE EJECUCION ACTIVIDADES | 2.11 LOGROS DE EJECUCION | 2.12 OBSERVACIONES
1. Dimensión: Talento Humano
Política de Gestión Estratégica del Talento Humano | Evaluación del Desempeño Laboral | Desarrollo de la evaluación de desempeño laboral del 100% del personal a cargo | Evaluar el desempeño de los funcionarios a cargo en los cortes estipulados y definición de los nuevos compromisos | Gerencia ADI | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Se elaboro el nuevo diseño de EDL, y se implementa en el mes de octubre, con la publicacion del informe. | 100%
|  |  | Enviar los resultados de la evaluación en los tiempos establecidos, así como los compromisos establecidos para la vigencia actual | Gerencia ADI | 2019-01-01 | 2019-12-31 | En cuanto se tengan los resultados, se enviará el informe final | 0
2. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación
Política de Planeación institucional | Registro y aprobación de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2020 en el Banco de Proyectos | Registro y aprobación del 100% de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2020 en el Banco de Proyectos | Elaborar MGA a los proyectos a desarrollar durante la vigencia 2020 | Gerencia ADI | 2019-01-01 | 2019-12-31
|  |  | Presentarlos al Banco de Proyectos para su registro y aprobación | Gerencia ADI | 2019-01-01 | 2019-12-31
| Formulación del Plan Integral de Acción de ADI con las dimensiones del MIPG y sus políticas | Definición de las acciones del 100% de las políticas de su compentencia | Definir y enviar para consolidación las acciones a desarrollar para el cumplimiento de los objetivos de las políticas de su competencia | Gerencia ADI | 2019-01-01 | 2019-12-31 | se formulan y aprueban las politicas de gestion en Calidad, social, SST, ambiental y atencion al ciudadano | 75%
3. Dimensión: Gestión con Valores para Resultados
Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Realizar Autoevaluación como complemento a los resultados de FURAG II a través de la herramienta de autodiagnóstico recomendada por la función pública. | Diligenciamiento del 100% de las preguntas a cargo | Diligenciar y enviar a la area de Control Interno las respuestas de las preguntas pertinenetes a cada responsable lider de proceso | Gerencia ADI | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Con base a los autodiagnosticos realizados en el primer trimestre de 2019; se realiza el plan de accion y seguiemientos a los compromisos. | 75%
Política de Servicio al Ciudadano | Medición de la satisfacción del cliente/usuario | Realizar una medición periodica | Realizar mediciones de la satisfacción de los usuarios | Gerencia ADI | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Periodicamente se han realizado las encuestas a satisfaccion con los diferentes usuarios de la entidad | 100%
|  |  | Tabular y analizar los resultados | Gerencia ADI | 2019-01-01 | 2019-12-31 | El proceso de tabulacion y presentacion de indicadores se encuentra en etapa de aprobación | 45%
Política de Racionalización de Trámites | Mantener actualizado la información de los trámites y servicios cargados en el SUIT | Mantener actualizada la información del 100% de los trámites a cargo | Realizar los reportes periodicos de los trámites a cargo | Gerencia ADI | 2019-01-01 | 2019-12-31 | NO APLICA |  |  | la agencia distrital de infraestructura ofrece servicios no tramites
|  |  | Mantener actualizado la descripción de los trámites a cargo en el SUIT | Gerencia ADI | 2019-01-01 | 2019-12-31
Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Apoyo a la estrategia de rendición de cuentas | Desarrollo del 100% de las acciones definidas | Desarrollo de evento de rendición de cuentas por temática | Gerencia ADI | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Se ralizo la rendicion de cuentas de sector Ambiente y gestion del riesgo (Recursos hiddricos) dia 06 de junio de 2019 | 100%
|  |  | Realizar encuestas de satisfacción del evento de rendición de cuentas global | Gerencia ADI | 2019-01-01 | 2019-12-31 | se realizaron 524 encuestas a los asistentes del evento | 100%
|  |  | Elaboración y publicación de memorias | Gerencia ADI | 2019-01-01 | 2019-12-31 | se realizo el informe se encuentra en estado de aprobacion para ser publicado en la pagina web de la entidad | 100%
|  |  | Elaboración de plan de mejoramiento en caso de evidencias falencias en las encuestas de satisfacción realizadas en el evento de rendición de cuentas global | Gerencia ADI | 2019-01-01 | 2019-12-31 | según la tabulacion y revision de las encuestas no se presentaron falencias en el desarrollo del evento. | 100% |  | no hubieron falencias evidenciadas en las encuesta hechas en la mas reciente rendicion de cuentas
4. Dimensión: Evaluación de Resultados
Evaluación y seguimiento al Plan de Desarrollo Distrital | Revisión por la Dirección | Someter a revisión y sustentar la evaluación de la gestión cada 3 meses | Diligenciar el formato de seguimiento de plan de acción para verificar el avance de las metas y actividades | Gerencia ADI | 2019-01-01 | 2019-01-01 | se realiza trimestralmente el seguimiento a los avances de las metas y actividades programadas | 100%
|  |  | Elaborar plan de mejoramiento para alcanzar el cumplimiento de la metas y actividades propuestas | Gerencia ADI | 2019-01-01 | 2019-01-01 | Se realizaron autodiagnosticos del MIPG y se elaboraron los planes de accion vigencia 2019 para cada una de las politicas de gestion y desempeño. | 85%
5. Dimensión: Información y Comunicación
Política de Gestión Documental | Clasificación, codificación y conservación de documentos según tablas de retención | Mejoramiento archivístico, conservación documental de archivos de gestión y archivo central al 100% | Mantener y conservar los documentos de la dependencia de acuerdo con las tablas de retención documental | Gerencia ADI | 2019-01-01 | 2019-01-01 | Se actualizaron y aprobaron los tablas de retencion documental y otros instrumentos archivisticos tal como esta en la resolucion 049 de 15 de mayo de 2019 | 85% |  | pendiente de los resultados del PGD
Política de Transparencia y Acceso a la Información y lucha contra la corrupción | Cumplimiento de los Lineamientos de la Matriz de Transparencia | Lineamientos de Matriz de Transparencia | Revisar y actualizar la información de su competencia publicada en la pagina WEB | Gerencia ADI | 2019-01-01 | 2019-01-01 | En la pagina web estan contemplados cada uno de los puntos de la ley de transparencia | 100%
|  |  | Velar que la información de su competencia publicada en la pagina WEB cumpla con los lineamientos de publicación de la Matriz de Transparencia | Gerencia ADI | 2019-01-01 | 2019-01-01 | Los documentos publicados en la pagina web cumplen con cada uno de los lineamientos de la matriz de transparencia | 100%
7. Dimensión: Control interno
Política de Control Interno | Impulsar acciones de fortalecimiento a la gestión ética | Cumplimiento del 100% de las acciones del plan de mejoramiento de la gestión ética | Asistencia a la reuniones convocadas por la lider ética de la entidad | Gerencia ADI | 2019-01-01 | 2019-01-01 | Mensuealmente los promotores eticos de la ADI asisten a las Reuniones del Codigo de integridad | 100%
|  |  | Implementar las actividades a cargo definidas en el plan de mejoramiento de gestión ética | Gerencia ADI | 2019-01-01 | 2019-01-01 | se ejecutan todas las actividades plasmadas en el cronograma de gestion etica desarrollandose mensualmente en la entidad el fortalecimiento del codigo de integridad. | 80%
|  |  | Realizar los informes de avance | Gerencia ADI | 2019-01-01 | 2019-01-01 | cuatrimestralmente se elabora el informe pormenorisado de control interno donde se plasma los avances desarrollado de la gestion etica, igualmente se reportan dentro del seguimiento del plan anticorrupcion y atencio al ciudadano | 66.6%
| Revisar y/o actualización de los procedimientos internos | Mantener actualizados el 100% de los procedimientos y formatos del proceso | Impulsar los ajustes necesarios a los formatos y procedimientos de manera que estén alienados a las políticas y normas vigentes | Gerencia ADI | 2019-01-01 | 2019-01-01 | el area de control interno desarrolla el plan anual de auditoria integradas con calidad el cual fue aprobado por el comité institucional de control interno | 100%
|  |  | Publicación en ISOLUCION | Gerencia ADI | 2019-01-01 | 2019-01-01
| Administración de Riesgos y Oportunidades | Aplicación del 100% de la metodología de Administración de Riesgos y Oportunidades | Realizar seguimiento periodico a los controles y riesgos de su compentencia | Gerencia ADI | 2019-01-01 | 2019-01-01 | el area de control interno desarrolla el plan anual de auditoria integradas con calidad el cual fue aprobado por el comité institucional de control interno | 100%
|  |  | Realizar seguimiento periodico a las acciones para abordar oportunidades de su competencia | Gerencia ADI | 2019-01-01 | 2019-01-01 | el area de control interno desarrolla el plan anual de auditoria integradas con calidad el cual fue aprobado por el comité institucional de control interno | 100%

## TRAMITES
Tipo | Nombre | Estado | Responsable | Duración | Costo | Medios para hacer la solicitud | Medios para realizar el pago | Sedes donde se ofrece | Magnitud de la demanda del tercer trimestre
OPA | Autorización uso temporal de los parques | Inscrito | ADI | 15 días hábiles | Sin costo | linea | linea | Parque Cristo Rey Bulevar Castellana Parque Napoleón Salcedo Cotes (Olaya) Parque Las Cumbres Parque Jardín Botánico Parque Eugenio Macías Bulevar Villa Carolina Parque Cisneros Parque Bellavista Parque de los Sueños Parque La Electrificadora Parque Nuestra Señora de Guadalupe Parque Felfle Parque Boyacá Paque Las Nieves Parque El Limoncito Parque el Flaco Meléndez Parque Modelo Parque Villa Santos Bulevar Villa Santos Parque Los Andes Parque Santo Domingo Parque Bicentenario Parque Jairo Cepeda Bulevar Carrera 41 Parque Las Mercedes Parque Sagrado Corazón Parque 11 de Noviembre Parque Luis Carlos Galán Parque Bosques del Norte ( Zona Picnic) Parque Venezuela (Zona Verde) | 513 | linea
OPA | Autorización uso temporal de las canchas | Inscrito | ADI | 15 días hábiles | Sin costo | linea | linea | Canchas Parque Bosques del Norte Canchas Unidad deportiva Pibe valderrama Cancha Buena esperanza Cancha Altos del silencio Canchas Parque electrificadora Cancha Cristo rey Cancha Eugenio Macias Cancha los sueños Cancha Piso los sueños Cancha las mercedes Cancha los Andes Canchas Bulevar Simon bolivar | 4221 | presencial
ambos