| Nombre Entidad Auditada |  |  |  |  | SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NIT: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vigencia Auditada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha Plan Mejoramiento |  |  |  |  | Fecha de Segundo seguimiento: junio 30 de 2019. |  |  |  |  |  |  |
| Responsable de la Entidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | Hallazgos Formulados | Causas |  | Acción Correctiva o de Mejoramiento |  | Descripción de la actividad | Meta | Fecha Iniciación | Fecha Finalización | Responsable de la Acción | Observaciones |
| - 1. | Verificada la información consignada en el SIA y contrastada físicamente en cuanto a los derechos de petición instaurados por la ciudadanía a la Secretaría Distrital de Infraestructura Pública, se evidenció que en aquellas donde debía darse traslada a otra entidad o dependencias, no se respondieron dentro de los términos. | Debilidades de control que no permiten advertir oportunamente el problema. |  | Realizar un Plan de Mejoramiento en la Secretaría Distrital de Obras Públicas, en el que se implemente un sistema de alertas documentales que permitan enviar los derechos de petición a otras dependencias o entidades dentro del término establecido en la Ley 1755 de 2015 |  | - Emitir circular interna en la que se conmine a funcionarios y contratistas a la revisión diaria de la herramienta SIGOB, para detectar oportunamente los traslados a otras dependencias y traslados vencidos provenientes de otras dependencias. - Requerir al enlace de la herramienta SIGOB informe quincenal de las PQRSD provenientes de otras dependencias. | 100% | Enero de 2019 | Diciembre de 2019 | Ing. Rafael Lafont | - Se continúa con el seguimiento del Plan de Mejoramiento en referencia. Se emitió circular interna No. 002 de abril 11 de 2019, en donde se les informa a los funcionarios de la Secretaría Distrital de Obras Públicas el estricto cumplimiento del tema. - Se continúa con el seguimiento del Plan de Mejoramiento en referencia. Se realizó el requerimiento a la oficina del SIGOB de Gestión Documental, solicitando los informes quincenales de las PQRSD del primer y segundo trimestre de 2019. |

________________________________	______________________________________

Nombre y firma Representante Legal	Nombre y firma Jefe Oficina Control Interno