## PROYECTOS
MEDE-F 009
Versión: 2
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO.
VIGENCIA: _2019_____
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS - SEGUNDO SEGUIMIENTO TRIMESTRAL ABRIL A JUNIO 2019.
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO: |  |  |  | EJE CAPITAL DE SERVICIOS EFICIENTES, Política Movilidad Para La Gente - EJE CAPITAL DE PROGRESO, Política Infraestructura Para La Competitividad - EJE CAPITAL DE ESPACIOS PARA LA GENTE, Política Recuperación Del Centro Histórico
1.3. SECTOR: |  |  |  | EQUIPAMIENTO - TRANSPORTE |  | 1.4. ELABORADO POR: |  | ING. RAFAEL LAFONT.- ARQ. NESTOR PATERNINA - TÉC. ANTONIO COTAMO
1.5. PROGRAMA | 1.6. METAS | 1.7. Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION | 1.9. METAS | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. RESPONSABLE | 1.12 AVANCE DE LA META DEL PROYECTO A LA FECHA DE CORTE DEL SEGUIMIENTO | 1.13 PORCENTAJE DE AVANCE AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES | 1.14 CONTRATOS ASOCIADOS AL PROYECTO |  |  |  | 1.15 OBSERVACIONES
[9 empty] | OBJETO | VALOR | FECHA DE INCIO | FECHA DE TERMINACION
Facilitando la Gestión de la Movilidad | Disminuir a 6 las Muertes por accidentes de tránsito por cada cien mil habitantes |  | Concesión de la Malla Vial Distrital | Mantener el 100% de la concesión de la malla vial | Etapa de mantenimiento y Pagos | ING. RAFAEL LAFONT SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS. | NA | NA |  |  |  |  | NO APLICA, LA CONCESION FINALIZÓ EN DICIEMBRE DE 2018, EN PROCESO DE LIQUIDACION.
Supervisión de Obra
|  | 2018080010123 | Ampliación, mejoramiento y conservación de la malla vial de la ciudad (Calles para la vida) | 20.000 M2 de Reparcheo de vías | Proceso de contratación | ING. RAFAEL LAFONT SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS. | 10% (2.000 M2) | 10% |  |  |  |  | CONTRATO EN EJECUCIÓN, SE INICIÓ EN JUNIO 2019 CON VARIOS FRENTES DE TRABAJOS, AREA PARCIAL EJECUTADA 2.000 M2.
Ejecución contrato e Interventoría
Supervisión de Obra
|  | 2018080010122 | Apoyo a la Gestión Institucional del Programa Calles para la Vida | 100% | Proceso de contratación | ING. RAFAEL LAFONT SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS. | 50% | 50% |  |  |  |  | SE HA EJECUTADO EL APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA EN REFERENCIA EN EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019.
Ejecución contrato e Interventoría
Supervisión de Obra
|  | 2018080010124 | Ejecución del Proyecto de Urbanismo Comunitario "Barrios a la Obra" - Etapa VI | 36.000 M2 | Proceso de contratación | ING. RAFAEL LAFONT SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS. | 50% (17,879 M2) | 50% |  |  |  |  | CONTRATO EN EJECUCIÓN, EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019 SE HAN EJECUTADO 17.879 M2
Ejecución contrato e Interventoría
Recibo a satisfacción y adopción
|  | 2018080010121 | Apoyo a la Gestión Institucional del Programa Barrios a la Obra. | 100% | Proceso de contratación | ING. RAFAEL LAFONT SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS. | 50% | 50% |  |  |  |  | SE HA EJECUTADO EL APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA EN REFERENCIA EN EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019.
Ejecución contrato e Interventoría
Recibo a satisfacción y adopción
|  |  | Rehabilitación y Mejoramiento Urbano de las vías del Centro de Histórico del Distrito | 10% Para terminación de Obras | Ejecución contrato e Interventoría | ING. RAFAEL LAFONT SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS. | 5% | 5% |  |  |  |  | Se firmó una prorroga No.7 al contrato de obra que amplia por 3 meses el contrato hasta el 24 de julio de 2019, (Ver Informe).
Supervisión de Obra
Infraestructura Para La Competitividad | Incremento en Carga manejada en los puertos | 2016080010093 | Construcción del Corredor Portuario | 100% de Obras Concesionadas recibidas | Etapa de mantenimiento y Pagos | ING. RAFAEL LAFONT SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS. | 50% | 50% |  |  |  |  | SE ESTAN EJECUTANDO LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, LIMPIEZA SISTEMA HIDRAULICO, LIMPIEZA VIAS, MANTENIMIENTO DE BORDILLOS Y JUNTAS, SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL.
Supervisión de Obra
Tu Casa Linda | Disminuir el deficit habitacional cualitativo a 4.5% |  | Mejoramiento de Vivienda | 363 Unidades de Mejoramiento de Viviendas | Proceso de contratación | ING. RAFAEL LAFONT SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS. | 292 Unidades | 80% |  |  |  |  | EN EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE ENERO A JUNIO 30 DE 2019, SE INTERVINIERON 292 UNIDADES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SALUDABLE.
Ejecución contrato e Interventoría
Supervisión de Obra
Salud Oportuna y de Calidad | Mejorar la Infraestructura física y dotación Hospitalaria de 3 IPS de la red pública Distrital. |  | Supervisión de Obras del Modelo de Atención Reglamentado. Mejoramiento de la Infraestructura física y dotación Hospitalaria de IPS de la red pública Distrital. | Realizar el 100% de la supervisión de Obras del Modelo de Atención Reglamentado, presupuestado para el periodo 2019. | Supervisión de Obras del Modelo de Atención Reglamentado. Mejoramiento de la Infraestructura física y dotación Hospitalaria de IPS de la red pública Distrital. | ING. RAFAEL LAFONT SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS. | 50% | 50% |  |  |  |  | DURANTE EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019, SE ESTÁN DESAROLLANDO LA SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS EN REFERENCIA.
| Mejorar la Infraestructura física y dotación Hospitalaria de 8 Pasos y Caminos de la red pública Distrital. |  | Supervisión de Obras del Modelo de Atención Reglamentado. Mejoramiento de la Infraestructura física y dotación Hospitalaria de Pasos y Caminos de la red pública Distrital. | Realizar el 100% de la supervisión de Obras del Modelo de Atención Reglamentado, presupuestado para el periodo 2019. | Supervisión de Obras del Modelo de Atención Reglamentado. Mejoramiento de la Infraestructura física y dotación Hospitalaria de Pasos y Caminos de la red pública Distrital. | ING. RAFAEL LAFONT SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS. | 50% | 50% |  |  |  |  | DURANTE EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019, SE ESTÁN DESAROLLANDO LA SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS EN REFERENCIA.
Note on O21: Nestor Paternina: INFORMACION ENTREGADA POR EL ING. JESUS ALVAREZ EN MARZO Y JUNIO DE 2019
Note on O23: Nestor Paternina: INFORMACION ENTREGADA POR LA ING. RITA CAHUANA EN MARZO Y JUNIO DE 2019.
Note on O26: Nestor Paternina: INFORMACION SUMINISTRADA POR LA ING RITA CAHUANA EN MARZO Y JUNIO DE 2019.
Note on O29: Nestor Paternina: INFORMACION SUMINISTRADA POR EL ARQ ARMANDO MOVILLA EN MARZO Y JUNIO DE 2019.
Note on O32: Nestor Paternina: INFORMACION SUMINISTRADA POR EL ARQ ARMANDO MOVILLA EN MARZO Y JUNIO DE 2019.
Note on O35: Nestor Paternina: INFORMACION SUMINISTRADA POR ESTEFANIA BORNACELLI EN MARZO Y JUNIO DE 2019
Note on O38: Nestor Paternina: INFORMACION SUMINISTRADA POR EL ING JESUS ALVAREZ EN MARZO Y JUNIO DE 2019
Note on O41: Nestor Paternina: INFORMACION SUMINISTRADA POR LA FUNCIONARIA GLADYS DUITAMA EN MARZO Y JUNIO DE 2019
Note on O47: Nestor Paternina: INFORMACION SUMISTRADA POR LA ARQ MARIELA SENIOR EN MARZO Y JUNIO DE 2019
Note on O50: Nestor Paternina: INFORMACION SUMISTRADA POR LA ARQ MARIELA SENIOR EN MARZO Y JUNIO DE 2019

## GESTION ADMINISTRATIVA
MEDE-F 009
[6 empty] | Versión: 2 | Aprobación: 08/01/2019
FORMULACION DEL PLAN DE ACCION DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTION ADMINISTRATIVA
VIGENCIA: _2019_____
2.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: | SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS - SEGUNDO SEGUIMIENTO TRIMESTRAL ENERO A JUNIO DE 2019.
2.2. ELABORADO POR: | ING. RAFAEL LAFONT.- ARQ. NESTOR PATERNINA - TÉC. ANTONIO COTAMO
2.1 POLITICA DE GESTION Y DESEMPEÑO - MIPG | 2.2 NOMBRE DE LA ACCION | 2.3 METAS | 2.4. ACTIVIDADES | 2.5. RESPONSABLE | 2.6 Fecha de Inicio | 2.7 Fecha de Terminación | 2.8 AVANCE DE LA META | 2.10 % DE EJECUCION ACTIVIDADES |  | 2.11 LOGROS DE EJECUCION | 2.12 OBSERVACIONES
1. Dimensión: Talento Humano
Política de Gestión Estratégica del Talento Humano | Evaluación del Desempeño Laboral | Desarrollo de la evaluación de desempeño laboral del 100% del personal a cargo | Evaluar el desempeño de los funcionarios a cargo en los cortes estipulados y definición de los nuevos compromisos | Funcionarios responsables del tema, Jefe de Oficina, Secretario de Despacho. | Enero de 2019 | Diciembre de 2019 | 50% | 50% | 25 |  | EN EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019 SE REALIZÓ LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO LABORAL 2018-2019 DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DEPENDENCIA Y LA CONCERTACION DE LOS COMPROMISOS LABORALES 2019 Y SE ENVIO INFORMACION A LA SECRETARÍA DE GESTION HUMANA, EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS
|  |  | Enviar los resultados de la evaluación en los tiempos establecidos, así como los compromisos establecidos para la vigencia actual | Funcionarios responsables del tema, Jefe de Oficina, Secretario de Despacho. | Enero de 2019 | Diciembre de 2019 | 50% | 50% |  |  | EN EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019 SE REALIZÓ LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO LABORAL 2018-2019 DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DEPENDENCIA Y LA CONCERTACION DE LOS COMPROMISOS LABORALES 2019 Y SE ENVIO INFORMACION A LA SECRETARÍA DE GESTION HUMANA, EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS
| Componente 6. Iniciativas Adicionales Plan Anticorrupción | 1 conferencia por sede | Conferencia de corte Etico obligatoria por sedes ubicadas fuera de la sede principal | Funcionarios responsables de la parte Ética | Febrero de 2019 | Junio de 2019 | NA | NA | 21.25 |  | NO APLICA EN LA VIGENCIA 2019 PARA LA SECRETARÍA DE OBRAS POLITICAS
|  | 10 mensajes al año enviados a través de los medios de comunicación de la Alcaldía | Realizar jornadas pedagógicas con mensajes alusivos a nuestro AMBIENTE ETICO, con el apoyo de la Secretaría de Comunicaciones | Funcionarios responsables de la parte Ética | Marzo de 2019 | Diciembre de 2019 | 50% | 50% |  |  | EN EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE 2019, EL GESTOR ETICO DE LA SECRETARÍA HA ENVIADO MENSAJES POR CORREO Y REDES SOCIALES DEL DISTRITO.
|  | 1 celebración | Celebración del DIA DE LA ETICA | Funcionarios responsables de la parte Ética | Marzo de 2019 | Diciembre de 2019 | NA | NA |  |  | ESTÁ EN PROGRAMACION, SIN FECHA DEFINIDA POR PARTE DE LA DIRECCION ETICA
|  | 4 sesiones en una jornada 2019 | Realización de la jornada FUN TRAINING, actividad con mensaje ético a través de la lúdica | Funcionarios responsables de la parte Ética | Marzo de 2019 | Diciembre de 2019 | NA | NA |  |  | ESTÁ PROGRAMADO PARA JUNIO-JULIO DE 2019 POR PARTE DE LA DIRECCION ETICA
|  | 12 reuniones en el año | Desarrollo de reuniones mensuales con los promotes éticos | Funcionarios responsables de la parte Ética | Enero de 2019 | Diciembre de 2019 | 50% | 50% |  |  | SE HAN REALIZADO LAS REUNIONES MENSUALES DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2019
|  | 1 Informe con el diagnostico de la percepción ética | Desarrollo de la encuesta de Percepción Etica | Funcionarios responsables de la parte Ética | Febrero de 2019 | Junio de 2019 | 50% | 50% |  |  | ESTÁ EN PROCESO POR PARTE DEL GESTOR ETICO DE LA SECRETARÍA
|  | 3 informes de avance | Realizar informes de avance de las acciones éticas realizadas durante la vigencia por parte de los promotores éticos de la entidad | Funcionarios responsables de la parte Ética | Febrero de 2019 | Diciembre de 2019 | 50% | 50% |  |  | ESTÁ EN PROCESO POR PARTE DEL GESTOR ETICO DE LA SECRETARÍA
2. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación
Política de Planeación institucional | Registro y aprobación de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2020 en el Banco de Proyectos | Registro y aprobación del 100% de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2020 en el Banco de Proyectos | Elaborar MGA a los proyectos a desarrollar durante la vigencia 2020 | Funcionario responsable del tema, Jefe de Oficina | Enero de 2019 | Diciembre de 2019 | 50% | 50% | 13 |  | SE ELABORARON LOS PROYECTOS EN LA MGA WEB, SE ESTÁN REVISANDO LOS DATOS BÁSICOS DE CADA PROYECTO Y LA CONTRIBUCIÓN DE LA POLÍTICA PUBLICA (PLANES DE DESARROLLO) , INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA DE POBLACIÓN Y BENEFICIARIOS.
|  |  | Presentarlos a la Secretaría de Planeación como responsables del envío al Banco de Proyectos para su registro y aprobación | Funcionario responsable del tema, Jefe de Oficina | Enero de 2019 | Diciembre de 2019 | 50% | 50% |  |  | SE PRESENTARON LOS PROYECTOS DE LA SECRETARÍA EN LA MGA WEB EN MAYO 31 2019, SE ESTÁ REVISANDO CON LA OFICINA DEL BANCO DE PROYECTOS DE LA SECRETARÍA DE PLANEACION.
3. Dimensión: Gestión con Valores para Resultados
Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Realizar Autoevaluación como complemento a los resultados de FURAG II a través de la herramienta de autodiagnóstico recomendada por la función pública. | Diligenciamiento del 100% de las preguntas a cargo | Diligenciar y enviar a la Gerencia de Control Interno las respuestas de las preguntas competentes | Funcionario responsable del tema, Jefe de Oficina | Enero de 2019 | Diciembre de 2019 | NA | NA |  |  | NO APLICA PARA NUESTRA SECRETARÍA, APLICA PARA LOS PROCESOS QUE LIDEREN LAS POLITICAS MIPG
| Apoyo a la Supervisión de Obras y/o Proyectos en el Distrito de Barranquilla, Obras y/o Proyectos que pertenecen a otras Secretarías o Dependencias. | Apoyar al 100% en la Supervisión de Obras y/o Proyectos en el Distrito de Barranquilla, Obras y/o Proyectos que pertenecen a otras Secretarías o Dependencias. | Visitas de Obras, Oficios, Informe de Gestión del Supervisor, Comités de Obras, Actas, etc. | Jefe de Control de Obras, Asesor de Despacho, Contratistas, Funcionarios de Carrera Administrativa. | Enero de 2019 | Diciembre de 2019 | 50% | 50% | 25 |  | EN EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DE ENERO A JUNIO DE 2019, SE HA BRINDADO APOYO A LA SUPERVISION DE LAS OBRAS EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. AVANCES DE OBRA: MERCADO PUBLICO: 40% SEDES SENA: 80% EDIF. NUEVO ALCALDIA: 5% FABRICA DE CULTURA: 32% MUSEO CARNAVAL: 100% CAIS: 100%
Política de Servicio al Ciudadano | Medición de la satisfacción del cliente/usuario | Realizar una medición periodica | Realizar mediciones de la satisfacción de los usuarios | Funcionario responsable del tema, Jefe de Oficina | Enero de 2019 | Diciembre de 2019 | 50% | 50% | 25 |  | EN EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DE ENERO A JUNIO DE 2019, SE HAN REALIZADO LAS ENCUESTAS DE SATISFACCION DE LOS USUARIOS EN OBRA, CON SU RESPECTIVA TABULACION Y ANALISIS DE RESULTADOS.
|  |  | Tabular y analizar los resultados | Funcionario responsable del tema, Jefe de Oficina | Enero de 2019 | Diciembre de 2019 | 50% | 50% |  |  | EN EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DE ENERO A JUNIO DE 2019, SE HAN REALIZADO LAS ENCUESTAS DE SATISFACCION DE LOS USUARIOS EN OBRA, CON SU RESPECTIVA TABULACION Y ANALISIS DE RESULTADOS.
Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Compontente 3. de Rendicón de Cuentas del Plan Anticorrupción | Desarrollo del 100% de las acciones definidas | Desarrollo de evento de rendición de cuentas por temática | Funcionario responsable del tema, Jefe de Oficina | Enero de 2019 | Diciembre de 2019 | 50% | 50% | 25 |  | POR INSTRUCCIONES DE LA ALTA DIRECCION DEL DISTRITO, EL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS POR TEMATICA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS SE PROGRAMÓ PARA EL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2019
|  |  | Realizar encuestas de satisfacción del evento de rendición de cuentas global | Funcionario responsable del tema, Jefe de Oficina | Enero de 2019 | Diciembre de 2019 | 50% | 50% |  |  | POR INSTRUCCIONES DE LA ALTA DIRECCION DEL DISTRITO, EL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS POR TEMATICA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS SE PROGRAMÓ PARA EL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2019
|  |  | Elaboración y publicación de memorias | Funcionario responsable del tema, Jefe de Oficina | Enero de 2019 | Diciembre de 2019 | 50% | 50% |  |  | POR INSTRUCCIONES DE LA ALTA DIRECCION DEL DISTRITO, EL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS POR TEMATICA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS SE PROGRAMÓ PARA EL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2019
|  |  | Elaboración de plan de mejoramiento en caso de evidencias falencias en las encuestas de satisfacción realizadas en el evento de rendición de cuentas global | Funcionario responsable del tema, Jefe de Oficina | Enero de 2019 | Diciembre de 2019 | NA | NA |  |  | POR INSTRUCCIONES DE LA ALTA DIRECCION DEL DISTRITO, EL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS POR TEMATICA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS SE PROGRAMÓ PARA EL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2019
4. Dimensión: Evaluación de Resultados
Evaluación y seguimiento al Plan de Desarrollo Distrital | Revisión por la Dirección | Someter a revisión y sustentar la evaluación de la gestión cada 3 meses | Diligenciar el formato de seguimiento de plan de acción para verificar el avance de las metas y actividades | Funcionario responsable del tema, Jefe de Oficina | Enero de 2019 | Diciembre de 2019 | 50% | 50% | 25 |  | EN EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE ENERO-JUNIO 2019, SE REALIZÓ PRIMER Y SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION 2019 Y SE ENVIÓ A LA SECRETARÍA DE PLANEACION PARA LO PERTINENTE.
|  |  | Elaborar plan de mejoramiento para alcanzar el cumplimiento de la metas y actividades propuestas | Funcionario responsable del tema, Jefe de Oficina | Enero de 2019 | Diciembre de 2019 | 50% | 50% |  |  | EN EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE ENERO-JUNIO DE 2019, SE ELABORÓ EL PLAN DE MEJORAMIENTO A LA GESTION 2019 Y SE ENVIÓ A LA GERENCIA DE CONTROL INTERNO, IGUALMENTE SE REALIZÓ PRIMER Y SEGUNDO SEGUIMIENTO TRIMESTRAL A ESTE PLAN DE MEJORAMIENTO.
5. Dimensión: Información y Comunicación
Política de Gestión Documental | Clasificación, codificación y conservación de documentos según tablas de retención | Mejoramiento archivístico, conservación documental de archivos de gestión y archivo central al 100% | Mantener y conservar los documentos de la dependencia de acuerdo con las tablas de retención documental | Funcionario responsable del tema, Jefe de Oficina | Enero de 2019 | Diciembre de 2019 | 50% | 50% | 25 |  | LA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA CLASIFICADA Y ORGANIZADA DE CONFORMIDAD A LAS TRD. SE VIENE TRABAJANDO Y DESARROLLANDO DE ACUERDO A LA POLÍTICA INSTITUCIONAL. PENDIENTE POR TRANSFERIR TERCERA TRANSFERENCIA DOCUMENTAL. MEDIANTE QUILLA-19-066700 SE SOLICITA A SECRETARÍA GENERAL PROGRAMACION PARA LLEVAR A CABO TERCERA TRANSFERENCIA PRIMARIA DE DOCUMENTOS.
Política de Transparencia y Acceso a la Información y lucha contra la corrupción | Cumplimiento de los Lineamientos de la Matriz de Transparencia | Lineamientos de Matriz de Transparencia | Revisar y actualizar la información de su competencia publicada en la pagina WEB | Funcionario responsable del tema, Jefe de Oficina | Enero de 2019 | Diciembre de 2019 | 50% | 50% | 25 |  | LA INFORMACION DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS ESTÁ ACTUALIZADA Y PUBLICADA EN LA PAGINA WEB DE LA ALCALDIA, INFORMACION QUE ES PUBLICADA POR NUESTRO ENLACE DE COMUNICACIONES.
|  |  | Velar que la información de su competencia publicada en la pagina WEB cumpla con los lineamientos de publicación de la Matriz de Transparencia | Funcionario responsable del tema, Jefe de Oficina | Enero de 2019 | Diciembre de 2019 | 50% | 50% |  |  | NUESTRO ENLACE DE COMUNICACIONES SE ENCARGA DE PUBLICAR LA INFORMACION DE LA DEPENDENCIA EN LA PAGINA WEB CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS
| Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | Registro de Activos de Información e indice de información clasificada y reservada actualizada en un 100% | Mantener actualizado los instrumentos de gestión de la información: registro de activos de información e indice de información clasificada y reservada | Funcionario responsable del tema, Jefe de Oficina | Mayo de 2019 | Agosto de 2019 | 50% | 50% |  |  | Acción Plan anticorrupción obligatorio diligenciar logros. NUESTRO ENLACE DE COMUNICACIONES SE ENCARGA DE PUBLICAR LA INFORMACION DE LA DEPENDENCIA EN LA PAGINA WEB CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS
7. Dimensión: Control interno
Política de Control Interno | Revisar y/o actualización de los procedimientos internos | Mantener actualizados el 100% de los procedimientos y formatos del proceso | Impulsar los ajustes necesarios a los formatos y procedimientos de manera que estén alienados a las políticas y normas vigentes | Funcionario responsable del tema, Jefe de Oficina | Enero de 2019 | Diciembre de 2019 | 50% | 50% | 23 |  | SE REALIZÓ EN EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE REUNION DEL EQUIPO DE MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA SECRETARÍA PARA REVISAR Y ACTUALIZAR LA CARACTERIZACION Y LOS PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO, SE HARÁ SEGUIMIENTO A ESTE PUNTO
|  |  | Publicación en ISOLUCION | Funcionario responsable del tema, Jefe de Oficina | Enero de 2019 | Diciembre de 2019 | 50% | 50% |  |  | EN LA HERRAMIENTA ISOLUCION SE ENCUENTRAN PUBLICADOS A LA FECHA LA CARACTERIZACION, LOS PROCEDIMIENTOS Y LOS FORMATOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS, POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA DE CONTROL INTERNO DE GESTION
| Administración de Riesgos y Oportunidades | Aplicación del 100% de la metodología de Administración de Riesgos y Oportunidades | Realizar seguimiento periodico a los controles y riesgos de su compentencia | Funcionario responsable del tema, Jefe de Oficina | Enero de 2019 | Diciembre de 2019 | 50% | 50% | 25 |  | EN EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DE ENERO A JUNIO DE 2019 SE REALIZÓ SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES EN LA SECRETARÍA.
|  |  | Realizar seguimiento periodico a las acciones para abordar oportunidades de su competencia | Funcionario responsable del tema, Jefe de Oficina | Enero de 2019 | Diciembre de 2019 | 50% | 50% |  |  | EN EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DE ENERO A JUNIO DE 2019 SE REALIZÓ SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES EN LA SECRETARÍA.
Note on N27: Nestor Paternina: INFORMACION SUMINISTRADA POR LA GERENCIA DE CONTROL INTERNO DE GESTION