## 401 F14.2 PLANES DE MEJORAM...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 401 | F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 6849
| Fecha | 2024-12-10
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO AL MANEJO DE LOS SIGUIENTES RECURSOS: SGP EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (DEPORTE Y CULTURA); INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, INFRAESTRUCTURA CULTURAL E INFRAESTRUCTURA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, FINANCIADOS CON RECURSOS NACIONALES Y TERRITORIALES; PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR CON TODAS SUS FUENTES DE FINANCIACIÓN | Esta fila es informaciva solo para identificar el Plan de Mejoramiento |  | Esta fila es informaciva solo para identificar el Plan de Mejoramiento | Esta fila es informaciva solo para identificar el Plan de Mejoramiento | 0 | 1900/01/01 | 1900/01/01 | 0
2 | FILA_2 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H01 AD | Hallazgo No. 1 COH_12476_2024-2-AU-CU. Novedades de nómina - horas extras (D) | Nómina - Como resultado de comparación del consolidado de horas extras causadas durante la vigencia 2023, se observó que existen diferencias: 97.554 horas extras para jornada Única y 161.955, para jornada permanente diurna durante la vigencia 2023, evidenciando una deficiente planeación por parte Secretaría Educación en cuanto a elaboración de estudios técnicos de planta docente en IE | Realizar oportuno seguimiento y supervisión en la asignación de horas extras solicitadas por los rectores de las IED | Elaborar resolución de proyección de horas extras de forma anual con información de los conceptos: Jornada única y Fracción. | Acto Administrativo | 2 | 2025-01-20 | 2025-12-31 | 50 |  | Responsable: SD Educación
3 | FILA_3 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H01 AD | Hallazgo No. 1 COH_12476_2024-2-AU-CU. Novedades de nómina - horas extras (D) | Nómina - Como resultado de comparación del consolidado de horas extras causadas durante la vigencia 2023, se observó que existen diferencias: 97.554 horas extras para jornada Única y 161.955, para jornada permanente diurna durante la vigencia 2023, evidenciando una deficiente planeación por parte Secretaría Educación en cuanto a elaboración de estudios técnicos de planta docente en IE | Realizar oportuno seguimiento y supervisión en la asignación de horas extras solicitadas por los rectores de las IED | Aprobación a solicitudes de los diferentes conceptos de horas extras realizadas por los rectores de las IED a traves del SAC. | Reporte de solicitudes de aprobación de horas extras | 11 | 2025-01-20 | 2025-12-31 | 50 |  | Responsable: SD Educación
4 | FILA_4 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H01 AD | Hallazgo No. 1 COH_12476_2024-2-AU-CU. Novedades de nómina - horas extras (D) | Nómina - Como resultado de comparación del consolidado de horas extras causadas durante la vigencia 2023, se observó que existen diferencias: 97.554 horas extras para jornada Única y 161.955, para jornada permanente diurna durante la vigencia 2023, evidenciando una deficiente planeación por parte Secretaría Educación en cuanto a elaboración de estudios técnicos de planta docente en IE | Realizar oportuno seguimiento y supervisión en la asignación de horas extras solicitadas por los rectores de las IED | Seguimiento al reporte realizado por los directibos docentes en el SIHE (sistema de horas extras) | Reporte exportado a traves del SIHE | 11 | 2025-01-20 | 2025-12-31 | 50 |  | Responsable: SD Educación
5 | FILA_5 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H02 AD | Hallazgo No. 2 COH_12447_2024-2-AU-CU. Publicación en SECOP por parte de las instituciones educativas. (D) | Fondos de Servicios Educativos - En la ejecución de los recursos girados por el MEN a las 153 IED, los cuales son administrados por los (FSE) de los respectivos establecimientos educativos; se evidenció la publicación inoportuna de los procesos contractuales a la ejecución de 48 FSE, evidenciándose deficiencias en los mecanismos de seguimiento, vigilancia, supervisión y control | Lograr a traves del seguimiento, vigilancia , supervision y control que las instituciones educativas del distrito de Barranquilla, cumplan con el principio de transparencia y publicidad cargando la totalidad de los contratos en la plataforma SECOP. | Realizar talleres para capacitar a las Instituciones educativas sobre el uso del SECOP, enfatizando la importancia del principio de publicidad y las consecuencias del incumplimiento. | capacitaciones | 2 | 2025-01-20 | 2025-12-31 | 50 |  | Responsable: SD Educación
6 | FILA_6 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H02 AD | Hallazgo No. 2 COH_12447_2024-2-AU-CU. Publicación en SECOP por parte de las instituciones educativas. (D) | Fondos de Servicios Educativos - En la ejecución de los recursos girados por el MEN a las 153 IED, los cuales son administrados por los (FSE) de los respectivos establecimientos educativos; se evidenció la publicación inoportuna de los procesos contractuales a la ejecución de 48 FSE, evidenciándose deficiencias en los mecanismos de seguimiento, vigilancia, supervisión y control | Lograr a traves del seguimiento, vigilancia , supervision y control que las instituciones educativas del distrito de Barranquilla, cumplan con el principio de transparencia y publicidad cargando la totalidad de los contratos en la plataforma SECOP. | Realizar visitas de asesoria, acompañamiento y seguimiento presupuestal, contable , contractual y financiero a la ejecucion de los recursos de las IED | Mesas de trabajo | 2 | 2025-01-20 | 2025-12-31 | 50 |  | Responsable: SD Educación
7 | FILA_7 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H02 AD | Hallazgo No. 2 COH_12447_2024-2-AU-CU. Publicación en SECOP por parte de las instituciones educativas. (D) | Fondos de Servicios Educativos - En la ejecución de los recursos girados por el MEN a las 153 IED, los cuales son administrados por los (FSE) de los respectivos establecimientos educativos; se evidenció la publicación inoportuna de los procesos contractuales a la ejecución de 48 FSE, evidenciándose deficiencias en los mecanismos de seguimiento, vigilancia, supervisión y control | Lograr a traves del seguimiento, vigilancia , supervision y control que las instituciones educativas del distrito de Barranquilla, cumplan con el principio de transparencia y publicidad cargando la totalidad de los contratos en la plataforma SECOP. | Verificar a través de las rendición de cuenta de los IED si estan cumpliendo con el estado de la contratación realizada y resultados obtenidos | Informe de rendición de cuentas | 1 | 2025-01-20 | 2025-12-31 | 50 |  | Responsable: SD Educación
8 | FILA_8 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H02 AD | Hallazgo No. 2 COH_12447_2024-2-AU-CU. Publicación en SECOP por parte de las instituciones educativas. (D) | Fondos de Servicios Educativos - En la ejecución de los recursos girados por el MEN a las 153 IED, los cuales son administrados por los (FSE) de los respectivos establecimientos educativos; se evidenció la publicación inoportuna de los procesos contractuales a la ejecución de 48 FSE, evidenciándose deficiencias en los mecanismos de seguimiento, vigilancia, supervisión y control | Lograr a traves del seguimiento, vigilancia , supervision y control que las instituciones educativas del distrito de Barranquilla, cumplan con el principio de transparencia y publicidad cargando la totalidad de los contratos en la plataforma SECOP. | De acuerdo a su competencia notificar a la oficina de Inspección, Vigilancia y control aquellas instituciones que no se encuentren realizando cumplimiento del principio de publicidad de la gestión contractual en el sistema electrónico SECOP | Oficio remisorio | 1 | 2025-01-20 | 2025-12-31 | 50 |  | Responsable: SD Educación
9 | FILA_9 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H03 AD | Hallazgo No. 3 COH_12496_2024-2-AU-CU. Conceptos sanitarios de los comedores (D). | Infraestructura - Se determinó que el Distrito de Barranquilla ejecutó los contratos número LP-010-2022, Grupo 1, 2,3 y 4, ejerciendo la supervisión de estos mediante la Secretaría de Educación; evidenciándose que no se efectuaron eficientemente las gestiones para obtener los permisos sanitarios, como lo establecen los lineamientos técnicos; reflejando deficiencias en la supervisión | Realizar seguimiento a la entrega de los permisos sanitarios emitidos por la secretaría de Salud. | Socializar a la secretaría de salud el hallazgo No. 3 . Conceptos sanitarios de los comedores dejado por la Contraloría General República. | Correo Electrónico | 1 | 2025-01-02 | 2025-01-30 | 4 |  | Responsable: SD Educación
10 | FILA_10 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H03 AD | Hallazgo No. 3 COH_12496_2024-2-AU-CU. Conceptos sanitarios de los comedores (D). | Infraestructura - Se determinó que el Distrito de Barranquilla ejecutó los contratos número LP-010-2022, Grupo 1, 2,3 y 4, ejerciendo la supervisión de estos mediante la Secretaría de Educación; evidenciándose que no se efectuaron eficientemente las gestiones para obtener los permisos sanitarios, como lo establecen los lineamientos técnicos; reflejando deficiencias en la supervisión | Realizar seguimiento a la entrega de los permisos sanitarios emitidos por la secretaría de Salud. | Solicitar a la secretaría de salud publica la realización de visitar a las Instituciones Educativas Distritales para la expedición de conceptos sanitarios. | Oficio remisorio | 1 | 2025-01-02 | 2025-01-30 | 4 |  | Responsable: SD Educación
11 | FILA_11 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H03 AD | Hallazgo No. 3 COH_12496_2024-2-AU-CU. Conceptos sanitarios de los comedores (D). | Infraestructura - Se determinó que el Distrito de Barranquilla ejecutó los contratos número LP-010-2022, Grupo 1, 2,3 y 4, ejerciendo la supervisión de estos mediante la Secretaría de Educación; evidenciándose que no se efectuaron eficientemente las gestiones para obtener los permisos sanitarios, como lo establecen los lineamientos técnicos; reflejando deficiencias en la supervisión | Realizar seguimiento a la entrega de los permisos sanitarios emitidos por la secretaría de Salud. | Solicitar a la secretaría de salud pública la entrega de la copia de los conceptos sanitarios dados a las IEDs. | Oficio remisorio | 2 | 2025-01-20 | 2025-12-31 | 49 |  | Responsable: SD Educación
12 | FILA_12 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H04 AD | Hallazgo No. 4 COH_12498_2024_2_AUCU Estudio de costos contratos LP-010-2022 GRUPO1,2,3 y 4 (D). | Contratación - El Distrito de Barranquilla durante el 2023, adjudicó los contratos LP-010-2022 GRUPO 1, 2, 3 y 4, sin contar con un estudio de costos donde se especifique la metodología empleada, el detalle y la forma en que se realizaron los cálculos para la estimación de los costos por cada elemento o concepto del gasto, los soportes pertinentes y fuentes de información empleadas | Realizar seguimiento para contar con estudios de costos que especifiquen metodología empleada, el detalle y la forma en que se realizaron los cálculos para la estimación de los costos por cada elemento o concepto del gasto, los soportes pertinentes y fuentes de información empleadas | Socializar a Secretaría General Hallazgo No. 4 Estudio de costos contratos LP-010-2022 GRUPO1,2,3 y 4 dejado por la CGR. | Correo Electrónico | 1 | 2025-01-02 | 2025-01-30 | 49 |  | Responsable: SD Educación
13 | FILA_13 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H04 AD | Hallazgo No. 4 COH_12498_2024_2_AUCU Estudio de costos contratos LP-010-2022 GRUPO1,2,3 y 4 (D). | Contratación - El Distrito de Barranquilla durante el 2023, adjudicó los contratos LP-010-2022 GRUPO 1, 2, 3 y 4, sin contar con un estudio de costos donde se especifique la metodología empleada, el detalle y la forma en que se realizaron los cálculos para la estimación de los costos por cada elemento o concepto del gasto, los soportes pertinentes y fuentes de información empleadas | Realizar seguimiento para contar con estudios de costos que especifiquen metodología empleada, el detalle y la forma en que se realizaron los cálculos para la estimación de los costos por cada elemento o concepto del gasto, los soportes pertinentes y fuentes de información empleadas | Solicitar a Secretaría General que en los estudios de costo se especifique la metodología empleada, el detalle y la forma en que se realizaron los cálculos para la estimación de los costos por cada elemento o concepto del gasto, los soportes pertinentes y fuentes de información empleadas para los contratos de Plan de Alimentación Escolar. | Oficio remisorio | 1 | 2025-01-02 | 2025-12-31 | 49 |  | Responsable: SD Educación
14 | FILA_14 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H05 A | Hallazgo No. 5 COH_12499_2024-2-AU-CU Proceso de alistamiento | Contratación - Por deficiencias en el proceso de planeación y seguimiento por parte de la Secretaría de Educación, se evidenció que el Distrito de Barranquilla no solicitó a los operadores el proceso de alistamiento, donde se tenga claro las condiciones con que se va a prestar el servicio, una vez adjudicado el contrato conforme a lo señalado en el lineamiento técnico; | Solicitar a los operadores del PAE el proceso de alistamiento con las condiciones con las que se va a prestar el servicio. | Socializar con los operadores adjudicatarios del PAE las actividades de alistamiento que se debe tener en cuenta para el buen funcionamiento del programa | Mesas de trabajo | 1 | 2025-01-27 | 2025-12-31 | 48 |  | Responsable: SD Educación
15 | FILA_15 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H05 A | Hallazgo No. 5 COH_12499_2024-2-AU-CU Proceso de alistamiento | Contratación - Por deficiencias en el proceso de planeación y seguimiento por parte de la Secretaría de Educación, se evidenció que el Distrito de Barranquilla no solicitó a los operadores el proceso de alistamiento, donde se tenga claro las condiciones con que se va a prestar el servicio, una vez adjudicado el contrato conforme a lo señalado en el lineamiento técnico; | Solicitar a los operadores del PAE el proceso de alistamiento con las condiciones con las que se va a prestar el servicio. | Solicitar plan de trabajo y cumplimiento de actividades por parte de los operadores del PAE en proceso de inicio de actividades | Correo Electrónico | 1 | 2025-01-27 | 2025-12-31 | 48 |  | Responsable: SD Educación
16 | FILA_16 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H06 ADBA | Hallazgo No. 6 COH-12479-2024 Interventoría y/o Supervisión Convenio No. 1486 de 2015 FFIE. Post Venta (D-BA) | Contratación - Por debilidades en el seguimiento y monitoreo en la post venta del Convenio No. 1486 de 2015, en obras entregadas y recibidas por Interventoría, se evidenció en visita realizada por la CGR, actividades asociadas a las obras, que no han sido efectivas y otras que se encuentran pendientes por atender, lo que genera riesgos por el uso ineficiente de recursos y vencimiento | Fortalecer el control realizado a las obras intervenidas por el FFIE | Realizar visitas a las Instituciones Educativas enmarcadas dentro del Convenio 1486 del 2015 | Reporte en BADES | 6 | 2025-01-20 | 2025-12-31 | 50 |  | Responsable: SD Educación
17 | FILA_17 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H06 ADBA | Hallazgo No. 6 COH-12479-2024 Interventoría y/o Supervisión Convenio No. 1486 de 2015 FFIE. Post Venta (D-BA) | Contratación - Por debilidades en el seguimiento y monitoreo en la post venta del Convenio No. 1486 de 2015, en obras entregadas y recibidas por Interventoría, se evidenció en visita realizada por la CGR, actividades asociadas a las obras, que no han sido efectivas y otras que se encuentran pendientes por atender, lo que genera riesgos por el uso ineficiente de recursos y vencimiento | Fortalecer el control realizado a las obras intervenidas por el FFIE | Efectuar mesa de trabajo para seguimiento obra y/o postventa según se requiera. | Acta de reunion | 6 | 2025-01-20 | 2025-12-31 | 50 |  | Responsable: SD Educación
18 | FILA_18 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H06 ADBA | Hallazgo No. 6 COH-12479-2024 Interventoría y/o Supervisión Convenio No. 1486 de 2015 FFIE. Post Venta (D-BA) | Contratación - Por debilidades en el seguimiento y monitoreo en la post venta del Convenio No. 1486 de 2015, en obras entregadas y recibidas por Interventoría, se evidenció en visita realizada por la CGR, actividades asociadas a las obras, que no han sido efectivas y otras que se encuentran pendientes por atender, lo que genera riesgos por el uso ineficiente de recursos y vencimiento | Fortalecer el control realizado a las obras intervenidas por el FFIE | Elaborar formato/ acta para seguimiento obra y/o postventa según se requiera. | Formato/ Acta | 6 | 2025-01-20 | 2025-12-31 | 50 |  | Responsable: SD Educación
19 | FILA_19 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H06 ADBA | Hallazgo No. 6 COH-12479-2024 Interventoría y/o Supervisión Convenio No. 1486 de 2015 FFIE. Post Venta (D-BA) | Contratación - Por debilidades en el seguimiento y monitoreo en la post venta del Convenio No. 1486 de 2015, en obras entregadas y recibidas por Interventoría, se evidenció en visita realizada por la CGR, actividades asociadas a las obras, que no han sido efectivas y otras que se encuentran pendientes por atender, lo que genera riesgos por el uso ineficiente de recursos y vencimiento | Fortalecer el control realizado a las obras intervenidas por el FFIE | Comunicar a ffie con copia a ministerio recomendaciones tecnicas sobre post venta | Oficio | 1 | 2025-01-20 | 2025-12-31 | 50 |  | Responsable: SD Educación
20 | FILA_20 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H07 A | Hallazgo No. 7 COH-12482-2024 Mantenimiento de escenarios deportivos | Contratación - Debido a falencias en supervisión y control técnico en ejecución del contrato No. CD-58-2023-3275 suscrito entre Distrito de Barranquilla con EDUBAR S.A., cuyo objeto indica mantenimiento preventivo y correctivo, no se ejecutan correctivos con las necesidades importantes de escenarios, limitándose a reparaciones menores lo que causa el deterioro de escenarios deportivos | Implementar medidas de seguimiento y control que permitan priorizar las intervenciones necesarias para garantizar la sostenibilidad de los escenarios deportivos del Distrito de Barranquilla. | Se recomienda llevar la estructura PHVA (Planificar-Hacer-Verificar-Actuar) para mejorar la gestión procesos e implementar cambios para evitar recurrencia en el tipo de hallazgo encontrado. | Elaboración de un plan integral de mantenimiento de los escenarios deportivos del Distrito de Barranquilla. | 1 | 2024-12-20 | 2025-05-20 | 22 |  | Responsable: SD de Recreación y Deportes
21 | FILA_21 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H07 A | Hallazgo No. 7 COH-12482-2024 Mantenimiento de escenarios deportivos | Contratación - Debido a falencias en supervisión y control técnico en ejecución del contrato No. CD-58-2023-3275 suscrito entre Distrito de Barranquilla con EDUBAR S.A., cuyo objeto indica mantenimiento preventivo y correctivo, no se ejecutan correctivos con las necesidades importantes de escenarios, limitándose a reparaciones menores lo que causa el deterioro de escenarios deportivos | Implementar medidas de seguimiento y control que permitan priorizar las intervenciones necesarias para garantizar la sostenibilidad de los escenarios deportivos del Distrito de Barranquilla. | Realización de comités técnicos de seguimiento a la ejecución del contrato | Suscripción de actas de seguimiento y control. | 9 | 2024-12-20 | 2025-04-30 | 19 |  | Responsable: SD de Recreación y Deportes
22 | FILA_22 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H07 A | Hallazgo No. 7 COH-12482-2024 Mantenimiento de escenarios deportivos | Contratación - Debido a falencias en supervisión y control técnico en ejecución del contrato No. CD-58-2023-3275 suscrito entre Distrito de Barranquilla con EDUBAR S.A., cuyo objeto indica mantenimiento preventivo y correctivo, no se ejecutan correctivos con las necesidades importantes de escenarios, limitándose a reparaciones menores lo que causa el deterioro de escenarios deportivos | Implementar medidas de seguimiento y control que permitan priorizar las intervenciones necesarias para garantizar la sostenibilidad de los escenarios deportivos del Distrito de Barranquilla. | Realizar visitas de inspección periódicas dentro de los escenarios deportivos. | Elaboración de informes técnicos | 4 | 2024-12-20 | 2025-04-30 | 19 |  | Responsable: SD de Recreación y Deportes
23 | FILA_23 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H07 A | Hallazgo No. 7 COH-12482-2024 Mantenimiento de escenarios deportivos | Contratación - Debido a falencias en supervisión y control técnico en ejecución del contrato No. CD-58-2023-3275 suscrito entre Distrito de Barranquilla con EDUBAR S.A., cuyo objeto indica mantenimiento preventivo y correctivo, no se ejecutan correctivos con las necesidades importantes de escenarios, limitándose a reparaciones menores lo que causa el deterioro de escenarios deportivos | Implementar medidas de seguimiento y control que permitan priorizar las intervenciones necesarias para garantizar la sostenibilidad de los escenarios deportivos del Distrito de Barranquilla. | Realizar la verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales | Elaboración de informes de supervisión | 5 | 2024-12-20 | 2025-04-30 | 19 |  | Responsable: SD de Recreación y Deportes
24 | FILA_24 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H08 A | Hallazgo No. 8 COH-12480-2024 Contrato No EDU-269-2022. Pista de Ciclo Montañismo | Contratación - Por debilidades en planeación, el alcance e insuficiencia de estudios y diseños del proyecto y sobre condiciones del terreno, a cargo del Distrito de Barranquilla y supervisión de actividades contractuales, en visita técnica la CGR se evidenció deficiencias en obras, lo que generó que el proyecto sobrepase los tiempos establecidos, costos adicionales | Fortalecer la etapa de planeación de los procesos contractuales garantizando así la precisión del alcance y la viabilidad técnica del proyecto. | Se realizará una revisión integral y rigurosa de los estudios y diseños antes del inicio de cualquier proceso licitatorio. | Estudios y diseños | 1 | 2024-12-20 | 2025-05-20 | 22 |  | Responsable: SD de Recreación y Deportes
25 | FILA_25 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H08 A | Hallazgo No. 8 COH-12480-2024 Contrato No EDU-269-2022. Pista de Ciclo Montañismo | Contratación - Por debilidades en planeación, el alcance e insuficiencia de estudios y diseños del proyecto y sobre condiciones del terreno, a cargo del Distrito de Barranquilla y supervisión de actividades contractuales, en visita técnica la CGR se evidenció deficiencias en obras, lo que generó que el proyecto sobrepase los tiempos establecidos, costos adicionales | Fortalecer la etapa de planeación de los procesos contractuales garantizando así la precisión del alcance y la viabilidad técnica del proyecto. | Designar un equipo de supervisión especializado y fortalecer los mecanismos de control para la supervisión de las actividades contractuales. | informes de supervisión - actas de pago | 2 | 2024-12-20 | 2025-05-20 | 22 |  | Responsable: SD de Recreación y Deportes
26 | FILA_26 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H08 A | Hallazgo No. 8 COH-12480-2024 Contrato No EDU-269-2022. Pista de Ciclo Montañismo | Contratación - Por debilidades en planeación, el alcance e insuficiencia de estudios y diseños del proyecto y sobre condiciones del terreno, a cargo del Distrito de Barranquilla y supervisión de actividades contractuales, en visita técnica la CGR se evidenció deficiencias en obras, lo que generó que el proyecto sobrepase los tiempos establecidos, costos adicionales | Fortalecer la etapa de planeación de los procesos contractuales garantizando así la precisión del alcance y la viabilidad técnica del proyecto. | Verificaciones periódicas de seguimiento al cumplimiento de los tiempos y presupuestos. | Suscripción de acta de seguimiento y control | 4 | 2024-12-20 | 2025-05-20 | 22 |  | Responsable: SD de Recreación y Deportes
27 | FILA_27 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H08 A | Hallazgo No. 8 COH-12480-2024 Contrato No EDU-269-2022. Pista de Ciclo Montañismo | Contratación - Por debilidades en planeación, el alcance e insuficiencia de estudios y diseños del proyecto y sobre condiciones del terreno, a cargo del Distrito de Barranquilla y supervisión de actividades contractuales, en visita técnica la CGR se evidenció deficiencias en obras, lo que generó que el proyecto sobrepase los tiempos establecidos, costos adicionales | Fortalecer la etapa de planeación de los procesos contractuales garantizando así la precisión del alcance y la viabilidad técnica del proyecto. | Visitas técnicas de validación en las obras adelantadas. | Informe técnico para la verificación y aprobación de las obras adelantadas | 1 | 2024-12-20 | 2025-05-20 | 22 |  | Responsable: SD de Recreación y Deportes
28 | FILA_28 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H09 AFD | Hallazgo No. 9 COH-11191-2024 Compensación Forestal Contrato Pista de Ciclo montañismo (D) y (F) | Contratación - La CGR verificó que en la ejecución del contrato de Obra No. EDU-269-2022 el Consorcio Senderismo 2021, presentó ante autoridad ambiental, un Plan de compensación de 870 árboles por 174 árboles talados; para lo cual presentó a EDUBAR una cotización de compensación el 26 de octubre de 2022, por $96.648.375; sin embargo hasta la fecha el consorcio contratista no ha cumplido | Adelantar las acciones necesarias para el cumplimiento del plan de compensación ambiental | Convocar un comité integrados por la autoridad ambiental del Distrito, el contratista y la entidad. | Suscripción de acta de comité | 1 | 2024-12-20 | 2025-05-20 | 22 |  | Responsable: SD de Recreación y Deportes
29 | FILA_29 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H09 AFD | Hallazgo No. 9 COH-11191-2024 Compensación Forestal Contrato Pista de Ciclo montañismo (D) y (F) | Contratación - La CGR verificó que en la ejecución del contrato de Obra No. EDU-269-2022 el Consorcio Senderismo 2021, presentó ante autoridad ambiental, un Plan de compensación de 870 árboles por 174 árboles talados; para lo cual presentó a EDUBAR una cotización de compensación el 26 de octubre de 2022, por $96.648.375; sin embargo hasta la fecha el consorcio contratista no ha cumplido | Adelantar las acciones necesarias para el cumplimiento del plan de compensación ambiental | Monitoreo y seguimiento a los compromisos adquiridos en el comité interadministrativo. | Suscripción de acta de seguimiento y control | 1 | 2024-12-20 | 2025-05-20 | 22 |  | Responsable: SD de Recreación y Deportes
30 | FILA_30 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H10 AFD | Hallazgo No. 10 COH-12495-2024 Contrato No. SA-020-2022. Concha acústica CONIDEC (D)-(F) | Contratación - En visita de verificación técnica la CGR evidenció, los siguientes aspectos de carácter técnico: el escenario Concha acústica es vulnerable, especialmente en la zona de camerinos, a inundaciones durante aguaceros torrenciales, dado que el sistema de alcantarillado externo, es insuficiente para evacuar las aguas lluvias | Incrementar las acciones de seguimiento técnico administrativo financiero contable y jurídico en el ejercicio de la planeacion de proyectos. | Realizar 2 mesas tecnicas semestrales con las secretarias vinculadas en los proyectos. Realizar 2 actas técnicas de los mantenimientos y limpiezas de los colectores. Realizar 2 visitas tecnicas para la verificacion del funcionamiento del colector. | Se realizarian 2 jornadas de mantenimiento y limpieza | 2 | 2024-12-20 | 2025-06-30 | 31 | 4 | Responsable: SD de Cultura y Patrimonio
[2] | 0 REGALÍAS
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1
[4] | 0 OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1
1 SI | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 NO | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN