## F14.2 PLANES DE MEJORAMIEN...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 401 | F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 6849
| Fecha | 2017-12-13
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | CONTROL Y APOYO A LOS FONDOS EDUCATIVOS | Debilidad de la gestión de la SED para desarrollo de actividades de control asignadas por la ley. | Realizar control y acompañamiento a las IED sobre el uso de los recursos de gratuidad. | Realizar modelo de manual de contratación para todas las IED | Elaborar Manual | 1 | 2018-01-02 | 2018-12-31 | 52
2 | FILA_2 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | CONTROL Y APOYO A LOS FONDOS EDUCATIVOS | Debilidad de la gestión de la SED para desarrollo de actividades de control asignadas por la ley. | Realizar control y acompañamiento a las IED sobre el uso de los recursos de gratuidad. | Realizar taller de capacitación con los rectores de las IED | Reunión | 1 | 2018-01-02 | 2018-12-31 | 52
3 | FILA_3 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | CONTROL Y APOYO A LOS FONDOS EDUCATIVOS | Debilidad de la gestión de la SED para desarrollo de actividades de control asignadas por la ley. | Realizar control y acompañamiento a las IED sobre el uso de los recursos de gratuidad. | Realizar Capacitación a las IED en el programa SARie | Capacitación | 1 | 2018-01-02 | 2018-12-31 | 52
4 | FILA_4 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | CONTROL Y APOYO A LOS FONDOS EDUCATIVOS | Debilidad de la gestión de la SED para desarrollo de actividades de control asignadas por la ley. | Realizar control y acompañamiento a las IED sobre el uso de los recursos de gratuidad. | Hacer Circular donde se den lineamientos generales de los fondos de servicios educativos | Circular | 1 | 2018-01-02 | 2018/01/01 | 52
5 | FILA_5 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | CONTROL Y APOYO A LOS FONDOS EDUCATIVOS | Debilidad de la gestión de la SED para desarrollo de actividades de control asignadas por la ley. | Realizar control y acompañamiento a las IED sobre el uso de los recursos de gratuidad. | Realizar Cronograma de visita de acompañamiento a las IED en el los Fondo de Servicios Educativo para brindar apoyo administrativo, financiero y contable | Cronograma de visitas | 1 | 2018-01-02 | 2018-12-31 | 52
6 | FILA_6 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | CONTROL Y APOYO A LOS FONDOS EDUCATIVOS | Debilidad de la gestión de la SED para desarrollo de actividades de control asignadas por la ley. | Realizar control y acompañamiento a las IED sobre el uso de los recursos de gratuidad. | Realizar visita de seguimiento a las IED en los Fondos de Servicios Educativos . | Cronograma de visitas | 1 | 2018-01-02 | 2018-12-31 | 52
7 | FILA_7 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | CONTROL Y APOYO A LOS FONDOS EDUCATIVOS | Debilidad de la gestión de la SED para desarrollo de actividades de control asignadas por la ley | Realizar control y acompañamiento a las IED sobre el uso de los recursos de gratuidad. | Hacer circular para los rectores de las IED informado sobre procedimiento para la utilización de los recursos en modificación a las estructuras físicas de las IED. | Circular | 1 | 2018-01-02 | 2018-12-31 | 52
8 | FILA_8 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | CONTROL Y APOYO A LOS FONDOS EDUCATIVOS | Debilidad de la gestión de la SED para desarrollo de actividades de control asignadas por la ley | Realizar control y acompañamiento a las IED sobre el uso de los recursos de gratuidad. | Publicar circular en el portal de Educa.barranquilla | Publicación | 1 | 2018-01-02 | 2018-12-31 | 52
9 | FILA_9 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | RETIROS DE RECURSO CON UNA FIRMA | Incumplimiento de las normas relativas al manejo de tesorería por parte del rector. | Realizar acompañamiento a las Instituciones Educativaas del distrito sobre el uso de los recursos de gratuidad. | Realizar taller de capacitación con los rectores de las IED | Reunión | 1 | 2018-01-02 | 2018-12-31 | 52
10 | FILA_10 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | RETIROS DE RECURSO CON UNA FIRMA | Incumplimiento de las normas relativas al manejo de tesorería por parte del rector. | Realizar acompañamiento a las Instituciones Educativaas del distrito sobre el uso de los recursos de gratuidad. | Hacer circular donde se den lineamientos generales de los fondos de servicios educativos | Circular | 1 | 2018-01-02 | 2018-12-31 | 52
11 | FILA_11 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | RETIROS DE RECURSO CON UNA FIRMA | Incumplimiento de las normas relativas al manejo de tesorería por parte del rector. | Realizar acompañamiento a las Instituciones Educativaas del distrito sobre el uso de los recursos de gratuidad. | Cronograma de visita de acompañamiento a las IED en el los Fondo de Servicios Educativo para brindar apoyo administrativo, financiero y contable | Cronograma de visitas | 1 | 2018-01-02 | 2018-12-31 | 52
12 | FILA_12 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | RETIROS DE RECURSO CON UNA FIRMA | Incumplimiento de las normas relativas al manejo de tesorería por parte del rector. | Realizar acompañamiento a las Instituciones Educativaas del distrito sobre el uso de los recursos de gratuidad. | Visita de seguimiento a las IED en los Fondos de Servicios Educativos . | Visita | 1 | 2018-01-02 | 2018-12-31 | 52
13 | FILA_13 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | RETIROS DE RECURSO CON UNA FIRMA | Incumplimiento de las normas relativas al manejo de tesorería por parte del rector. | Realizar acompañamiento a las Instituciones Educativaas del distrito sobre el uso de los recursos de gratuidad. | Citar a reunión al rector de la IE con la finalidad de organizar plan de trabajo para detminar las actividades encaminadas a subsanar los hallazgos | Reunión | 1 | 2018-01-02 | 2018-12-31 | 52
14 | FILA_14 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | CAJA MENOR | Debilidad de control interno de la IED, lo puede generar posible pérdida de los recursos. | Realizar acompañamiento a las Instituciones Educativaas del distrito sobre el uso de los recursos de gratuidad. | Realizar taller de capacitación con los rectores de las IED | Reunión | 1 | 2018-01-02 | 2018-12-31 | 52
15 | FILA_15 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | CAJA MENOR | Debilidad de control interno de la IED, lo puede generar posible pérdida de los recursos. | Realizar acompañamiento a las Instituciones Educativaas del distrito sobre el uso de los recursos de gratuidad. | Hacer circular donde se determinan lineamientos generales de los fondos de servicios educativos | Circular | 1 | 2018-01-02 | 2018-12-31 | 52
16 | FILA_16 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | CAJA MENOR | Debilidad de control interno de la IED, lo puede generar posible pérdida de los recursos. | Realizar acompañamiento a las Instituciones Educativaas del distrito sobre el uso de los recursos de gratuidad. | Cronograma de visita de acompañamiento a las IED en el los Fondo de Servicios Educativo para brindar apoyo administrativo, financiero y contable | Cronograma de visitas | 1 | 2018-01-02 | 2018-12-31 | 52
17 | FILA_17 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | CAJA MENOR | Debilidad de control interno de la IED, lo puede generar posible pérdida de los recursos. | Realizar acompañamiento a las Instituciones Educativaas del distrito sobre el uso de los recursos de gratuidad. | Visita de seguimiento a las IED en los Fondos de Servicios Educativos . | Visita | 1 | 2018-01-02 | 2018-12-31 | 52
18 | FILA_18 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | CAJA MENOR | Debilidad de control interno de la IED, lo puede generar posible pérdida de los recursos. | Realizar acompañamiento a las Instituciones Educativaas del distrito sobre el uso de los recursos de gratuidad. | Citar a reunión al rector de la IE con la finalidad de organizar plan de trabajo para detminar las actividades encaminadas a subsanar los hallazgos | Reunión | 1 | 2018-01-02 | 2018-12-31 | 52
19 | FILA_19 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | CAJA MENOR | Debilidad de control interno de la IED, lo puede generar posible pérdida de los recursos. | Realizar acompañamiento a las Instituciones Educativaas del distrito sobre el uso de los recursos de gratuidad. | Realizar taller de capacitación con los rectores de las IED | Reunión | 1 | 2018-01-02 | 2018-12-31 | 52
20 | FILA_20 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | CAJA MENOR | Debilidad de control interno de la IED, lo puede generar posible pérdida de los recursos. | Realizar acompañamiento a las Instituciones Educativaas del distrito sobre el uso de los recursos de gratuidad. | Hacer circular donde se determinan lineamientos generales de los fondos de servicios educativos | Circular | 1 | 2018-01-02 | 2018-12-31 | 52
21 | FILA_21 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | CAJA MENOR | Debilidad de control interno de la IED, lo puede generar posible pérdida de los recursos. | Realizar acompañamiento a las Instituciones Educativaas del distrito sobre el uso de los recursos de gratuidad. | Cronograma de visita de acompañamiento a las IED en el los Fondo de Servicios Educativo para brindar apoyo administrativo, financiero y contable | Cronograma de visitas | 1 | 2018-01-02 | 2018-12-31 | 52
22 | FILA_22 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | CAJA MENOR | Debilidad de control interno de la IED, lo puede generar posible pérdida de los recursos. | Realizar acompañamiento a las Instituciones Educativaas del distrito sobre el uso de los recursos de gratuidad. | Visita de seguimiento a las IED en los Fondos de Servicios Educativos . | Visita | 1 | 2018-01-02 | 2018-12-31 | 52
23 | FILA_23 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | CAJA MENOR | Debilidad de control interno de la IED, lo puede generar posible pérdida de los recursos. | Realizar acompañamiento a las Instituciones Educativaas del distrito sobre el uso de los recursos de gratuidad. | Citar a reunión al rector de la IE con la finalidad de organizar plan de trabajo para deteminar las actividades encaminadas a subsanar los hallazgos | Reunión | 1 | 2018-01-02 | 2018-12-31 | 52
24 | FILA_24 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 | FLUJO DE CAJA | Debilidad de control interno de la IED, generando desinformación al Consejo Directivo no permitiéndole conocer los gastos realizados con los recursos SGP | Realizar acompañamiento a las Instituciones Educativaas del distrito sobre el uso de los recursos de gratuidad. | Realizar taller de capacitación con los rectores de las IED | Reunión | 1 | 2018-01-02 | 2018-12-31 | 52
25 | FILA_25 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 | FLUJO DE CAJA | Debilidad de control interno de la IED, generando desinformación al Consejo Directivo no permitiéndole conocer los gastos realizados con los recursos SGP | Realizar acompañamiento a las Instituciones Educativaas del distrito sobre el uso de los recursos de gratuidad. | Hacer circular donde se determinan lineamientos generales de los fondos de servicios educativos | Circular | 1 | 2018-01-02 | 2018-12-31 | 52
26 | FILA_26 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 | FLUJO DE CAJA | Debilidad de control interno de la IED, generando desinformación al Consejo Directivo no permitiéndole conocer los gastos realizados con los recursos SGP | Realizar acompañamiento a las Instituciones Educativaas del distrito sobre el uso de los recursos de gratuidad. | Cronograma de visita de acompañamiento a las IED en el los Fondo de Servicios Educativo para brindar apoyo administrativo, financiero y contable | Cronograma de visitas | 1 | 2018-01-02 | 2018-12-31 | 52
27 | FILA_27 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 | FLUJO DE CAJA | Debilidad de control interno de la IED, generando desinformación al Consejo Directivo no permitiéndole conocer los gastos realizados con los recursos SGP | Realizar acompañamiento a las Instituciones Educativaas del distrito sobre el uso de los recursos de gratuidad. | Visita de seguimiento a las IED en los Fondos de Servicios Educativos . | Visita | 1 | 2018-01-02 | 2018-12-31 | 52
28 | FILA_28 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 | FLUJO DE CAJA | Debilidad de control interno de la IED, generando desinformación al Consejo Directivo no permitiéndole conocer los gastos realizados con los recursos SGP | Realizar acompañamiento a las Instituciones Educativaas del distrito sobre el uso de los recursos de gratuidad. | Citar a reunión al rector de la IE con la finalidad de organizar plan de trabajo para determinar las actividades encaminadas a subsanar los hallazgos | Reunión | 1 | 2018-01-02 | 2018-12-31 | 52
29 | FILA_29 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6 | FLUJO DE CAJA | Debilidad de control interno de la IED | Realizar acompañamiento a las Instituciones Educativaas del distrito sobre el uso de los recursos de gratuidad. | Realizar taller de capacitación con los rectores de las IED | Reunión | 1 | 2018-01-02 | 2018-12-31 | 52
30 | FILA_30 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6 | FLUJO DE CAJA | Debilidad de control interno de la IED | Realizar acompañamiento a las Instituciones Educativaas del distrito sobre el uso de los recursos de gratuidad. | Hacer circular donde se determinan lineamientos generales de los fondos de servicios educativos | Circular | 1 | 2018-01-02 | 2018-12-31 | 52
31 | FILA_31 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6 | FLUJO DE CAJA | Debilidad de control interno de la IED | Realizar acompañamiento a las Instituciones Educativaas del distrito sobre el uso de los recursos de gratuidad. | Cronograma de visita de acompañamiento a las IED en el los Fondo de Servicios Educativo para brindar apoyo administrativo, financiero y contable | Cronograma de visitas | 1 | 2018-01-02 | 2018-12-31 | 52
32 | FILA_32 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6 | FLUJO DE CAJA | Debilidad de control interno de la IED | Realizar acompañamiento a las Instituciones Educativaas del distrito sobre el uso de los recursos de gratuidad. | Visita de seguimiento a las IED en los Fondos de Servicios Educativos . | Visita | 1 | 2018-01-02 | 2018-12-31 | 52
33 | FILA_33 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6 | FLUJO DE CAJA | Debilidad de control interno de la IED | Realizar acompañamiento a las Instituciones Educativaas del distrito sobre el uso de los recursos de gratuidad. | Citar a reunión al rector de la IE con la finalidad de organizar plan de trabajo para determinar las actividades encaminadas a subsanar los hallazgos | Reunión | 1 | 2018-01-02 | 2018-12-31 | 52
34 | FILA_34 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7 | CONTRATACION PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS | Desarticulación y deficiencia del controlde las actividades de APS Colegios. | El modelo de atención de la red de salud del Distrito se implementará a través de la creación de la empresa de economia mixta MiRed Salud, quien ejecutará las actividades de APS con los indicadores para su seguimiento, monitoreo, evaluación y control de la estrategia. | Suscripción de Convenios para ejecutar las actividades programadas en la estrategia APS. | Porcentaje de Cumplimiento de las actividades programadas en cada fase del componente APS Colegios. | 1 | 2018-02-15 | 2018-11-30 | 41
35 | FILA_35 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8 | CONVENIOS DE SALUD - APORTES FUNDACIONES | Ausencia de un procedimiento debidamente adoptado y divulgado e implementado para el diseño de los estudios previos y control especifico de aportes con fuentes de recursos no públicos. | Se realiza supervisión de acuerdo a lo establecido en la Ley y en el manual de contratación del Distrito, y verificando de manera real que el aportante realice su aporte de acuerdo a lo convenido y con evidencias de las mismas. | Supervisión real, presencial y con evidencias. | Porcentaje de actividades verificadas pactadas en el convenio | 1 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 48
36 | FILA_36 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 9 | EJECUCION DE RECURSOS SGP- SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS NO POS | EL NO REGISTRO CONTABLE EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA, DE LA CARTERA POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION POBRE AFILIADA AL REGIEN SUBSIDDIADO NO INCLUIDOS EN EL PLAN ( NO POS). | SE REALIZARAN MESAS DE TRABAJO CON LA OFICINA DE CONTABILIDAD- SECRETARIA DE HACIENDA, PARA REVISION DE LA INFORMACION DE LOS PASIVOS Y COMO RESULTADO SE INCORPORARON LAS PARTIDAS DE LAS CARTERAS POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION POBRE AFILIADA AL REGIEN SUBSIDDIADO NO INCLUIDOS EN EL PLAN ( NO POS) | REALIZAR MESAS DE TRABAJO TRIMESTRAL, CON EL FIN DE CUMPLIR LA REVISION DE LA INFORMACION. | NUMERO DE MESAS DE TRABAJO REALIZADAS EN EL AÑO | 4 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 48
37 | FILA_37 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 10 | MANEJO DE CARPETAL CONTRACTUALES | Falencias en los mecanismos de control interno para la conformación y funcionamiento de los archivos, lo cual no permite disponer de la información de forma oportuna, sistemática y organizada y dificulta su acceso y consulta, ocasionando con ello una transgresión de los principios generales que rigen la función archivística señalada en el artículo 4 de la Ley 594 de 2000. | Se realizaran revisiónes periodicas de los expedientes contractuales, a fin de constatar que los mismos cumplan los principios generales que rigen la funcion archivistica. | Revisión expedientes contractuales | expedientes contractuales revisados | 100 | 2018-01-02 | 2018-06-30 | 24
38 | FILA_38 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 | LIQUIDACION DE CONTRATOS | Deficiencias de supervisión e impide que se conozcan los resultados de las actuaciones administrativas y permitir que exista un cierre o finalización de las actuaciones iniciadas por la Entidad. | Se realizara revisión de expedientes contractuales, a fin de realizar la proyección de liquidación de los mismos | Revisión expedientes contractuales | expedientes contractuales liquidados | 8 | 2018-01-02 | 2018-06-30 | 24
39 | FILA_39 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 | SUPERVISION DE LOS CONTRATOS | Riesgos administrativos, financieros y legales, como el inadecuado monitoreo al cumplimiento de las obligaciones y fines de la contratación y la posible insatisfacción de las necesidades de la Entidad frente al recibo de bienes o servicios pactados. Hallazgo con presunta incidencia disciplinaria. | Se adelantarán las gestiones pertinentes que conlleven a la actualización, implementación y socialización de la nueva versión del Formato de Supervisión e Interventoría del Distrito, el cual garantice la consolidación de toda la información relacionada con la ejecución de cada uno de los contratos suscrito por esta dependencia. | ACTUALIZACION, IMPLEMENTACION Y SOCIALIZACION DEL FORMATO DE INFORMES DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION MAGC-F04 | FORMATO DE SUPERVISION E INTERVENTORIA ACTUALIZADO | 1 | 2018-01-02 | 2018-06-30 | 24
40 | FILA_40 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 13 | ESTUDIO ANALISIS DEL SECTOR | Posible contratacion por encima de los precios de mercado en detrimento de los recursos públicos. | Se adelantarán las gestiones pertinentes que conlleven a que todos los convenios con entidades sin animo de lucro contengan los respectivos analisis del sector | Elaboracion de estudios de analisis del sector en la contratacion con entidades sin ánimo de lucro. | Número de entidades sin ánimo de lucro a la que se le revisó documentación legal. | 1 | 2018-01-02 | 2018-06-30 | 24
41 | FILA_41 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 | POLIZAS DE CONVENIOS | Servicios prestados pueden quedar desamparados y en el evento de siniestro no se responda por el 100% de lo convenido si no solo por el valor asegurado | Se adelantarán las gestiones pertinentes que conlleven a que todos los convenios con entidades sin animo de lucro expidan las polizas incluyendo el valor del aporte realizado por las mismas. | Verificación y control en la expedicion de las polizas de los contratos suscritos con entidades sin ánimo de lucro. | Total contratos suscritos con entidades sin ánimo de lucro. | 100 | 2018-01-02 | 2018-06-30 | 24
42 | FILA_42 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 | Pólizas. Convenio | Incumplimiento en las garantías lo cual genera que el servicio prestado quede desamparado y en el evento de siniestro no se responda por el 100% de lo convenido si no solo por el valor asegurado. | Fortalecer el proceso de análisis de los riesgos, a fin de solicitar las garantías necesarias para cada contrato. | Se solicitara en los convenios que las garantías cubran la totalidad de los recursos de los mismos | Elaboración análisis de riesgos | 1 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 52
43 | FILA_43 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 | Pólizas. Convenio 012016001564 | Debilidad de control en el proceso pre y contractual y el incumplimiento del artículo 1 del Decreto 777 de 1992 | Continuar ejerciendo revisión en el proceso precontractual, conforme con la normatividad que le aplique a las entidades que se contraten según sea el objeto contractual. | Se continua con la revisión de documentos soportes en apoyo con la Secretaría General del Distrito, que permitan validar: Estados financieros, su idoneidad y su experiencia, de acuerdo con el objeto a contratar. | Contratos celebrados / Documentos validados | 1 | 2017-12-12 | 2017-12-31 | 2 |  | Se recibe observación de parte del ente de control, conforme la normatividad vigente para el desarrollo del proceso contractual.
44 | FILA_44 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 15 | CAPACIDAD FINANCIERA | debilidades de control en el proceso pre y contractual y el incumplimiento del artículo 1° del Decreto 777 de 1992, por lo anterior, el Distrito de Barranquilla pone en riesgo los recursos públicos destinados al SGP Propósito General al entregar recursos a fundaciones que financieramente no poseen solvencia económica y que en caso de siniestro no tendrían como cumplir las obligaciones co | Cumplimiento a lo reglamentado Decreto 777 de 1992 y Decreto 1403 1992 | Verificación documentos contractuales y legales de la entidad sin ánimo de lucro. | Total contratos suscritos con entidades sin ánimo de lucro. | 100 | 2018-01-02 | 2018-12-31 | 50
45 | FILA_45 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 16 | Aportes Convenio 012016001564 del 8 de abril de 2016 (A16) (07) | Incumplimiento en los aportes de lo pactado por las fundaciones y como consecuencia no se cumpla con los fines esenciales | Fortalecer proceso de verificación de cumplimiento de aporte por parte de ESAL con las que se celebra convenios. | Se verificara a través de los informes de supervisión la ejecución de los aportes de las ESAL con que se celebre convenio | Informe de supervisión | 1 | 2018-01-31 | 2018-06-30 | 24
46 | FILA_46 |  |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 16 | APORTES CONVENIOS | Lo anterior se genera por inobservancia del deber de dar publicidad a las actuaciones contractuales, el seguimiento a la ejecución de los contratos y/o convenios, lo cual además, afecta la legitimidad del proceso contractual y la eficacia jurídica de la actuación. | Se adelantarán las gestiones pertinentes para que sean publicados ademas de las minutas otros documentos del proceso contractual en los convenios y/o contratos con entidades sin animo de lucro | Publicacion de informacion soporte contractual en el SECOP | total de contratos suscritos con entidades sin animo de lucro | 100 | 2018-01-02 | 2018-12-31 | 50
47 | FILA_47 |  |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 17 | RECURSOS SGP DEPORTES POBLACION EN CONDICION DE DISCAPACIDAD | Debilidades en la gestión de la administración distrital en la ejecución de estos recursos dejando en condición de vulnerabilidad a la población discapacitada. | Ejecución total de recursos que benefician a población en condición de discapacidad | Ejecución de recursos apropiados para beneficiar a población en condición de discapacidad | Celebración de contrato | 1 | 2018-01-01 | 2018-06-30 | 24
48 | FILA_48 |  |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 | PUBLICACION CONTRATOS EN SECOP | Lo anterior se genera por inobservancia del deber de dar publicidad a las actuaciones contractuales, el seguimiento a la ejecución de los contratos y/o convenios, lo cual además, afecta la legitimidad del proceso contractual y la eficacia jurídica de la actuación. | Se adelantarán las gestiones pertinentes para que sean publicados ademas de las minutas otros documentos del proceso contractual en los convenios y/o contratos con entidades sin animo de lucro | Publicacion de informacion soporte contractual en el SECOP | total de contratos suscritos con entidades sin animo de lucro | 100 | 2018-01-02 | 2018-06-30 | 24
[2] | 0 REGALÍAS
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 NO | Sin informe de auditoria | 3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN |  | sin informacion | sin informacion | sin informacion | sin informacion | sin informacion | 0 | 1990/01/01 | 1990/01/01 | 1
[3] | 0 ALUMBRADO PÚBLICO
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 NO | Sin informe de auditoria | 3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN |  | sin informacion | sin informacion | sin informacion | sin informacion | sin informacion | 0 | 1990/01/01 | 1990/01/01 | 1
[4] | 0 OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 NO | Sin informe de auditoria | 3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN |  | sin informacion | sin informacion | sin informacion | sin informacion | sin informacion | 0 | 1990/01/01 | 1990/01/01 | 1
1 SI | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 NO | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN