## F14.2 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 401 | F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 6849
| Fecha | 2016-02-02
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Rendimientos Financieros. El presupuesto deberá contener dentro de su clasificación y definición del presupuesto de rentas y recursos de capital, todos los recursos que obedecen a los rendimientos por operaciones financieras. Por el SGP Educación se generaron rendimientos por $95,573,389 y solo se adiciónaron $17,128,758 | La no adicón en su totalidad de los rendimientos financieros del SGP Educación en la vigencia 2014 | Incorporar periodicamente los rendimientos financieros generados de la vigencia fiscal | Adición por acto adminstrativo de los rendimientos financieros generados de la vigencia fiscal | Acto administrativo de adicion al presupuesto | 12 | 2016/01/01 | 2016/02/23 | 52
2 | FILA_2 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Rembolso incapacidades, revisadas las incapacidades de la vigencia 2014 de docentes y directivos docentes a los cuales se les hizo nombramiento de reemplazos, se determino que la secretaria de educación distrital, no hizo el cobro a la Fiduprevisora S.A., correspondiente a 27 recobros por incapacidades laborales por auxilio de maternidad de docentes y directivos docentes. | Ocasionado por falta de mecanismos de seguimiento y control en la gestión de reembolsos, lo cual podría conllevar a una posible pérdida de los recursos y que no se refleje la situación real de los estados contables de la entidad. | Verificacion y control a las incapacidades de acuerdo a procedimiento de recobros. | Designar funcionario para el procedimiento de recobros | oficio de designación | 1 | 2016/02/15 | 2016/02/17 | 1
3 | FILA_3 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Rembolso incapacidades, revisadas las incapacidades de la vigencia 2014 de docentes y directivos docentes a los cuales se les hizo nombramiento de reemplazos, se determino que la secretaria de educación distrital, no hizo el cobro a la Fiduprevisora S.A., correspondiente a 27 recobros por incapacidades laborales por auxilio de maternidad de docentes y directivos docentes. | Ocasionado por falta de mecanismos de seguimiento y control en la gestión de reembolsos, lo cual podría conllevar a una posible pérdida de los recursos y que no se refleje la situación real de los estados contables de la entidad. | Verificacion y control a las incapacidades de acuerdo a procedimiento de recobros. | Exportar en el sistema de información los docentes que se le haya concedido licencia de maternidad en el 2014, determinando a cuales se hizo necesario vincular el reemplazo de la vacante. | relación de novedades aplicada | 1 | 2016/02/22 | 2016/02/22 | 1
4 | FILA_4 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Rembolso incapacidades, revisadas las incapacidades de la vigencia 2014 de docentes y directivos docentes a los cuales se les hizo nombramiento de reemplazos, se determino que la secretaria de educación distrital, no hizo el cobro a la Fiduprevisora S.A., correspondiente a 27 recobros por incapacidades laborales por auxilio de maternidad de docentes y directivos docentes. | Ocasionado por falta de mecanismos de seguimiento y control en la gestión de reembolsos, lo cual podría conllevar a una posible pérdida de los recursos y que no se refleje la situación real de los estados contables de la entidad. | Verificacion y control a las incapacidades de acuerdo a procedimiento de recobros. | Realizar el trámite correspondiente para hacer efectivo el pago ante la Fiduprevisora. | tramite | 1 | 2016/02/22 | 2016/03/30 | 6
5 | FILA_5 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Rembolso incapacidades, revisadas las incapacidades de la vigencia 2014 de docentes y directivos docentes a los cuales se les hizo nombramiento de reemplazos, se determino que la secretaria de educación distrital, no hizo el cobro a la Fiduprevisora S.A., correspondiente a 27 recobros por incapacidades laborales por auxilio de maternidad de docentes y directivos docentes. | Ocasionado por falta de mecanismos de seguimiento y control en la gestión de reembolsos, lo cual podría conllevar a una posible pérdida de los recursos y que no se refleje la situación real de los estados contables de la entidad. | Verificacion y control a las incapacidades de acuerdo a procedimiento de recobros. | Mensualmente luego de reportar las novedades de planta al proceso de nómina se le entregara al funcionario designado para los recobros los docentes que se le hayan concedido licencias de maternidad para iniciar el trámite. | reporte de novedades | 10 | 2016/02/22 | 2016/12/31 | 45
6 | FILA_6 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Partidas conciliatorias recursos sin situacion de fondo. Los aportes patronales y de las nóminas efectivamente pagadas a docentes y directivos docentes en la vigencia de 2014, los cuales al cotejarse con los recursos sin situación de fondos girados por el MEN, presentan diferencias en los aportes de docentes y en aportes de previsión. | Situación originada por no efectuarse los ajustes y conciliaciones con la Fiduprevisora, por deficiencia de control interno administrativo, pudiendo afectar los recursos destinados a cubrir esta obligación. | Recopilar la información correspondiente a 2014 | Con el resumen de la nómina generado por el sistema humano VS los dineros girados por el ministerio a la previsora - PAC se puede establecer la conciliación. | informe de nomina | 1 | 2016/02/22 | 2016/03/22 | 5
7 | FILA_7 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Partidas conciliatorias recursos sin situacion de fondo. Los aportes patronales y de las nóminas efectivamente pagadas a docentes y directivos docentes en la vigencia de 2014, los cuales al cotejarse con los recursos sin situación de fondos girados por el MEN, presentan diferencias en los aportes de docentes y en aportes de previsión. | Situación originada por no efectuarse los ajustes y conciliaciones con la Fiduprevisora, por deficiencia de control interno administrativo, pudiendo afectar los recursos destinados a cubrir esta obligación. | Realizar conciliación con los concepto de aportes patronales (Humano vs lo que gira la previsora) | Papeles de trabajo | concilalicion | 1 | 2016/02/22 | 2016/03/22 | 5
8 | FILA_8 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Partidas conciliatorias recursos sin situacion de fondo. Los aportes patronales y de las nóminas efectivamente pagadas a docentes y directivos docentes en la vigencia de 2014, los cuales al cotejarse con los recursos sin situación de fondos girados por el MEN, presentan diferencias en los aportes de docentes y en aportes de previsión. | Situación originada por no efectuarse los ajustes y conciliaciones con la Fiduprevisora, por deficiencia de control interno administrativo, pudiendo afectar los recursos destinados a cubrir esta obligación. | Envía la conciliación realizada a previsora para realizar los ajustes pertinentes | Enviar por medio de oficio o electrónico los resultados de la conciliación | oficio | 1 | 2016/02/22 | 2016/05/22 | 13
9 | FILA_9 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Partidas conciliatorias recursos sin situacion de fondo. Los aportes patronales y de las nóminas efectivamente pagadas a docentes y directivos docentes en la vigencia de 2014, los cuales al cotejarse con los recursos sin situación de fondos girados por el MEN, presentan diferencias en los aportes de docentes y en aportes de previsión. | Situación originada por no efectuarse los ajustes y conciliaciones con la Fiduprevisora, por deficiencia de control interno administrativo, pudiendo afectar los recursos destinados a cubrir esta obligación. | Realizar el cobro de los dineros girados de mas de parte del MEN o ajustarlos al presupuesto | Enviar por medio de oficio o electrónico. | oficio | 1 | 2016/05/22 | 2016/06/22 | 5
10 | FILA_10 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | Supervision e Informes de auditoria.Revisado la información contenida en los expedientes contractuales para los informes de los supervisores se diligencia el formato preestablecido por la alcaldía, el cual no especifica en que consistio la actividad desarrollada y reportada | Faltas de seguimiento y control a los soportes que sustentan la ejecución de los contratos por parte de los funcionarios encargados del autocontrol. | ACTUALIZACION, IMPLEMENTACION Y SOCIALIZACION DEL FORMATO DE INFORMES DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION. Anexar al formato prestablecido el informe ejecutivo detallando la actividad desarrollada y reportada, la cobertura, beneficios, lugar, temario, resultados e impacto obtenido. | formato actualizado | formato | 1 | 2016/02/23 | 2016/03/23 | 5
11 | FILA_11 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 | Deserción Escolar en el programa Escuela Distrital de Arte. | Falta de estrategias de prevención o programas de permanencia de los estudiantes | Aplicación de la herramienta SPADIES para el seguimiento de las cifras de desercion | establecer un registro mensual de desercion por sedes. | Reporte registros mensuales | 10 | 2016/02/15 | 2016/12/15 | 45
12 | FILA_12 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6 | Promoción y desarrollo del Distrito | falta de vigilancia, control y evaluacion,No se reflejaron las evidencias y el detalle de las actividades que certifiquen la ejecucion de las activdades | Circular a los supervisores de contratos de aportes para que en cumplimiento de su funcion exigan anex al formato prestablecido el informe ejecutivo donde se detallen las actividades detallando la actividad desarrolladas con detalle pormenorizado de los recursos, | circular a los supervisores | circular | 1 | 2016-03-01 | 2016-03-15
13 | FILA_13 | 2: 1 SI; 4: 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
[2] | 0 REGALÍAS
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 NO | reporte de ultima auditoria en el año 2014. | 3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900/01/01 | 1900/01/01 | 0
[3] | 0 ALUMBRADO PÚBLICO
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 NO | reporte de ultima auditoria en el año 2014. | 3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900/01/01 | 1900/01/01 | 0
[4] | 0 OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 NO | seguimiento reportados a corte de diciembre 31 del 2015 | 3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900/01/01 | 1900/01/01 | 0
1 SI | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 NO | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN