## Hoja1
PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA GENERAL-TERCER SEGUIMIENTO TRIMESTRAL 2019 -SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS
HALLAZGOS FORMULADOS | CAUSAS | ACCIONES DE MEJORAMIENTO | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | META | PERIODO DE EJECUCIÓN |  | % AVANCE | RESPONSABLE DE LA ACCIÓN | OBSERVACIONES DE LA DEPENDENCIA
[5 empty] | FECHA DE INICIACIÓN METAS | FECHA TERMINACIÓN METAS
5. Se evidenció que los recursos de este convenio el contratista no los administró en una cuenta independiente y exclusiva como está contemplado en la mencionada cláusula contractual, sino que, por el contrario, los manejó en la Fiduciaria Davivienda específicamente en los encargos Fiduciarios: Fondo de Inversión Colectiva Renta Café No. 06094520136XXX y Fondo de Inversión Renta Líquida No. 060845120086XXX en las que maneja sus propios recursos. | Debilidades en las actividades de seguimiento y control financiero. | Solicitar y verificar que la Secretaría encargada del ordenamiento del gasto apruebe las mayores cantidades de obra que se generen en los contratos de obra pública, previa verificación de la necesidad del objeto contractual. | Informe detallado que contenga la información financiera de los contratos que sean materia de seguimiento y control por parte de la Secretaría Distrital de Obras Públicas. | 100% | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 75% | Secretaría Distrital de Obras Públicas - Ing. Rafael Lafont de Sales | SE CONTINÚA CON EL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO EN REFERENCIA. La Secretaría Distrital de Obras Públicas durante la vigencia 2019 (Abril) no ha celebrado nuevos convenios que requieran exclusividad de cuentas bancarias para los recursos provenientes de los mismos. Con respecto a los contratos y convenios celebrados en las vigencias anteriores, que requirieron cuentas bancarias para manejo exclusivos de dichos contratos se ha depurado la información y se ha requerido la información financiera encaminada a establecer las cuentas exclusivas.
9. En la evaluación realizada por la CGR se observa que el acta parcial de recibo de obras No. 12 del 16 de diciembre de 2017, presentaba un pago acumulado de $31.451.569.859 del valor del contrato, equivalente al 212,11% de su costo inicial, contraviniendo lo señalado en el inciso segundo del parágrafo del artículo 40 del Estatuto General de Contratación Administrativa y sus propias condiciones contractuales. | Debilidades en la Planeación del Programa de mejoramiento y construcción de parques públicos, así como de control en la ejecución contractual y su seguimiento. | Solicitar y verificar que la Secretaría encargada del ordenamiento del gasto apruebe las mayores cantidades de obra que se generen en los contratos de obra pública, previa verificación de la necesidad del objeto contractual. | Informe detallado que contenga la necesidad de ejecutar mayores cantidades de obra que no contravenga el artículo 40 de la Ley 80 de 1993. | 100% | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 75% | Secretaría Distrital de Obras Públicas - Ing. Rafael Lafont de Sales | SE CONTINÚA CON EL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO EN REFERENCIA. Se solicita a los contratistas de obra e interventoría informe ejecutivo que contenga la justificación de las mayores cantidades de obra y obras adicionales, los cuales ser remiten a la Secretaría General.
10. Teniendo en cuenta que dentro de las actividades ejecutadas se encontraban ítems no contractuales, se solicitaron los APU y su respectivo aprobación, así como el registro fotográfico durante la ejecución de las obras, a fin de verificar la estructura y cimentación que no fue posible observar en la visita; la información solicitada fue remitida, comprobando que el valor de las obras ejecutadas compensa el faltante relacionado en la observación presentada por el equipo auditor. | Debilidades en la supervisión de la ejecución de las obras | Requerir a los supervisores y apoyos de supervisión presentación de los informes de ejecución de obras con las respectivos soportes documentales que evidencien las mediciones y verificaciones en campo. | Expedir Circular Interna en la que se establezcan los parámetros de supervisión y apoyo a la supervisión de las obras designadas a la Secretaría Distrital de Obras Públicas. | 100% | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 75% | Secretaría Distrital de Obras Públicas - Ing. Rafael Lafont de Sales | SE CONTINÚA CON EL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO EN REFERENCIA. Se expidió circular interna No. 1.
Nombre y firma Representante Legal |  |  |  |  | Nombre y firma Gerencia Control Interno de Gestión