## Transito y Seg Vial
PLAN DE MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN 2018 Codigo:ECECPAI - F09
DESCRIPCIÓN RECOMENDACIONES | ANÁLISIS DE CAUSAS | ACCIONES DE MEJORAMIENTO | RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE LA META | FÓRMULA INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | PERIODO DE EJECUCIÓN |  | FECHA SEGUIMIENTO | % AVANCE | OBSERVACIONES DE LA DEPENDENCIA | VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTROL INTERNO
[6 empty] | FECHA DE INICIACIÓN METAS | FECHA TERMINACIÓN METAS
Fortalecer el manejo de la aplicación SIGOB en su dependencia y enviar a la gerencia de Control Interno de Gestión informes mensuales de análisis y evaluación de PQRSD, con su respectivo plan de mejoramiento. | Deficiencia en la inducción a los enlaces, Los enlaces presentan deficiencias en la identificación de las tipologías documentales. No se actualiza oportunamente el SIGOB con los datos de gestión de la PQR, por la baja cultura de autocontrol de los funcionarios. | Coordinar y programar con la oficina de atención al ciudadano la realización de reinduccion sobre el uso correcto del SIGOB | Asesora SGC | Realización de la reinducción | No. De funcionarios beneficiarios de la reinducción | 2018-03-01 | 2018-07-31
|  | Estandarización de la tipología de PQR con apoyo del personal de soporte de SIGOB y retroalimentación a los enlaces y a personal de la Secretaría. | Asesora SGC | Estandarización de la tipología de PQR parametrizada en SIGOB | Estandarización parametrizada en SIGOB | 2018-03-01 | 2018-07-31
|  | Validación y actualización de la oficina asiganada a cada uno de los usuarios SIGOB de los funcionarios de la Secretaría | Jefe Oficina Gestión estratégica e institucional | 100% de los perfiles de usarios SIGOB asignados a la Secretaria actualizados. | No de usuarios actualizados/Total de usuarios SIGOB -Sectto | 2018-01-31 | 2018-12-31
|  | Enviar mensualmente a la Gerencia de Control Interno el informe de análisis de PQR oportunamente. | Jefe Oficina Gestión estratégica e institucional | 100% de los informes enviados oportunamente | (No. de informes enviados/12 )*100 | 2018-01-31 | 2018-12-31
Realizar acciones eficaces tendientes a alcanzar las metas en los proyectos que tuvieron resultados por debajo de lo esperado en el 2017. META: Velar por generar recaudos por Venta de Servicios por valor de $15469618601 | En el 2017 se alcanzó un 98,6% de esta meta. Esa meta se vio afectada por disminución de trámites RNT en razón de la entrega de competencias como autoridad de transporte al AMB. Por concepto de RNT se esperaba recibir alrededor de $422.956.700 durante el último trimestre del año por realización de trámites de este registro, y de haberse recibido se hubiese superado la meta en 1,3%. | 1. Promover oportunamente nuestros servicios a los mayores clientes corporativos (Concesionarios), realizando un seguimiento continuo de sus necesidades. 2. Mejorar la experiencia de usuario a través del cumplimiento de la promesa de tiempos máximos de espera para atención, así como una atención humana y eficiente en los puntos de contacto con el cliente. | Jefe de Oficina Registros de Tránsito | 100% del recaudo proyectado por la secretaría de Tránsito y Seguridad Vial en razón de la venta de servicios. | =Recaudo_venta_de_servicios/Ppto venta de servicios | 2018-01-31 | 2018-12-31
Realizar acciones eficaces tendientes a alcanzar las metas en los proyectos que tuvieron resultados por debajo de lo esperado en el 2017. META: Recaudar la suma de $28.998.000.000 por concepto de multas por comparendos impuestos por infracciones impuestas con agentes de tránsito. (Incluye multas e intereses moratorios) cartera jurídicamente cobrable. | Al analizar el recaudo del año 2017 con el 2016 encontramos un aumento del 106,32%, lo que nos lleva a determinar que si hubo un aumento sustancial de este aunque no se haya alcanzado la meta, lo que nos lleva a concluir que las acciones realizadas no fueron suficientes, sirviendo como punto de comparacion para las acciones a implementar en el año 2018. | Para cumplir con la meta fijada en el plan de desarrollo (minimo 20.000 mil millones): 1. Iniciar procesos de cobro coactivo correspondiente a deudas de la vigencia 2016. 2. Emitir medidas cautelares a deudores de obligaciones correspondientes a las vigencias 2016 y 2017 3. Continuar el cobro coactivo sobre las vigencias anteriores. 4. Cobro Persuasivo a los deudores de comparendos | Asesor de Cartera - Oficina de Procesos Contravencionales | 20.000 mil millones | Valor total recaudo por recuperación de cartera | 2018-01-31 | 2018-12-31
Realizar acciones eficaces tendientes a alcanzar las metas en los proyectos que tuvieron resultados por debajo de lo esperado en el 2017. METAS: Movilidad Inclusiva y Accesible Movilidad no Motorizada Ordenamiento de la red de estacionamientos Plan integral de sustitución de Plan Maestro de Movilidad | Se iniciaron los estudios previos para la contratación pero no se asignó presupuesto por parte del ordenador del gasto. | En el presupuesto de inversión aprobado y liquidado para la vigencia 2018 se asignaron recursos para la ejecución de estos proyectos, a la fecha 15 de febrero de 2018 esta asignación presupuestal fue objeto de reducción quedando nuevamente estos proyectos sin disponibilidad presupuestal. Se efectuara gestión ante el Alcalde y la Secretaría de hacienda para la consecución de los recursos. | Secretarío de Tránsito y Seguridad Vial |  |  | 2018-01-31 | 2018-12-31
Realizar acciones eficaces tendientes a alcanzar las metas en los proyectos que tuvieron resultados por debajo de lo esperado en el 2017. METAS: Ordenamiento de la red de estacionamientos | Mediante el acuerdo No. 0008 de 2017 el Consejo Distrital de Barranquilla otorgo las facultades para atender lo relacionado con los estacionamientos en vía y fuera de la vía a la agencia distrital de infraestructura, por tanto pasa a ser la entidad responsable del logro de esta meta. | Solicitar a la Secretaría Distrital de Planeación el cambio del responsable de está meta. | Secretarío de Tránsito y Seguridad Vial | Modificación del responsable de esta meta en el Plan Indicativo (2016-2019), según la solicitud realizada | Modificación realizada | 2018-01-31 | 2018-02-28
Fomentar la concertación y seguimiento a los acuerdos de gestión por parte de los Gerentes Públicos, teniendo en cuenta los lineamientos de la función pública. | En los dos últimos años cada uno de los jefes de oficina asdcritos a la Secretaria han suscrito los acuerdos de gestión. Sin embargo, la suscripción de los mismos se dificulta por la incertidumbre que se presentan en relación al presupuesto disponible para cada uno de los proyectos. Por cuanto, el prespuesto aprobado difiere del solicitado, quedando sin presupuesto algunos proyectos debido a la priorización de inversiones por directrices de la alta gerencia,afectando el establecimiento de compromisos viables y su posterior cumplimiento por parte de los Jefe de Oficina. | 1. Remitir a los jefes de oficina el plan de acción de la vigencia para que suscriben sus acuerdo de gestión. 2. Remitir los seguimientos cuatrimestrales del plan de acción a los jefes de oficina para que verifiquen el avance en el cumplimiento de sus acuerdos de gestión y remitan el respectivo informe de evaluación a la Secretaría de Gestión Humana. | Jefe Oficina Gestión Estrategica e Institucional | 100% del cumplimiento del reporte que se debe enviar a talento humano. | Avances reportados / Total reportes | 2017-02-09 | 2017-12-31
|  | 3. Realizar seguimiento al cumplimiento de parte de cada uno de los jefes de oficina y del Secretario de Despacho de la suscripción y reporte de evaluación de los acuerdos de gestión a la Secretaria de Gestión Humana en los plazos establecidos. | Asesora SGC
DEPENDENCIA | SECRETARIA DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL
Aprobación:23/09/16
Version 5,0