## PROYECTOS
DEPDFPPA-F01
FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO. | [22 empty] | Versión: 2
VIGENCIA 2018 | [22 empty] | Aprobación: 31/08/2012
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | TRANSMETRO S.A.S.
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO: |  |  |  | Eje Capital de Servicios Eficientes Política Movilidad para la Gente
1.3. SECTOR: |  |  |  | Transporte | [6 empty] | 1.4. ELABORADO POR: |  |  |  |  | Subgerencia de Gestión Estratégica
1.6. PROGRAMA | 1.7. METAS | Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION | 1.9. METAS | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. CRONOGRAMA | [11 empty] | 1.12. RESPONSABLE | 1.13. COSTO INVERSION (Miles) | 1.14 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |  |  | ARTICULO PRES/AÑO | DISTRITO |  | NACION |  | OTROS
[21 empty] | PROPIOS | CREDITO | SGP | OTROS
Sistema Integrado de Transporte | Elevar la movilización de pasajeros en el 70% faltante de la cifra proyectada para la fase I del SITM, correspondiente a 300.000 pasajeros - día habil. |  | PAR VIAL Etapa 2 | Construcción de las obras de pavimento y complementarias para la ampliación del par vial de la carrera 50 entre la calle 45 acera occidental (barrio abajo) y la calle 55 acera oriental | Seguimiento al contrato de Construcción | [12 empty] | Subgerente Planeación e Infraestructura | 21840357 | Conpes 3539 - Conpes 3788 | 9046772 |  |  | 12793585
|  |  | Destinación de carriles preferenciales para rutas alimentadoras del Sistema Masivo | Implementar 10 Km de carriles preferenciales | Elaborar un estudio técnico donde se analicen e identifiquen los posibles carriles para la optimización del sistema alimentador | [12 empty] | Subgerente Operaciones | 0 |  | 0
|  | 2017080010046 | Ampliación estación de retorno Joe Arroyo | Remodelación de la plataforma exclusiva para rutas alimentadoras y acceso vehicular por la carrera 44 | Aprobación del Ministerio de Transporte y Viabilidad del Proyecto | [12 empty] | Subgerente Planeación e Infraestructura | 5707000 | Conpes 3788 | 5707000
Contratación
Obras de remodelación
|  |  | MI BUS | Informar tiempos reales de espera en rutas del SITM a los usuarios del sistema masivo | Desarrollo aplicación MIBUS | [12 empty] | Subgerencia gestión estratégica y comunicaciones | 0
|  |  |  | Garantizar accesibilidad del usuario del sistema masivo a la aplicación | Instalar Internet Wifi en las estaciones del sistema masivo | [13 empty] | 70000

## GESTION ADMINISTRATIVA
Forma DEG-022
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DISTRITO DE BARRANQUILLA
FORMULACION DEL PLAN DE ACCION DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTION ADMINISTRATIVA
VIGENCIA 2018
| 2.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: | Transmetro S.A.S.
| 2.2. ELABORADO POR: | Subgerencia de Gestión Estratégica
| 2.3 NOMBRE DE LA ACCION | 2.4 METAS | 2.5. ACTIVIDADES | 2.6. RESPONSABLE | 2.7. CRONOGRAMA | [11 empty] | 2.8. COSTO | 2.9 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[5 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |  | ARTICULO PRES / AÑO | PROPIOS | CREDITO | NACION | OTROS
| Medición de la satisfacción del cliente | Realizar una medición de la efectividad de los controles cada 3 meses | Realización de encuesta, evaluación y Plan de Mejoramiento | Subgerencia de Comunicaciones y Atención al cliente
| Revisión por la Dirección | Someter a revisión y sustentar la evaluación de la gestión cada 4 meses | Realizar los informes de seguimiento cada 4 meses. | Gerencia
| Pago de los intereses y capital del crédito que financia el proceso de chatarrización de 2018 | Atender oportunamente el servicio de la deuda de chatarrización | Envío de la cuenta de cobro y seguimiento del cobro para el desembolso de los recursos para tener el servicio de la deuda | Subgerencia financiera | [12 empty] | 11040000000
| Implementar Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG | Generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio | Realizar diagnóstico de los requisitos del MIPG y realizar las acciones necesarias que se deriven del diagnóstico | Subgerencia gestión estratégica en conjunto con las demás subgerencias
| Implementar la Norma ISO 9001 2015 | Incrementar la satisfacción del cliente y atender las necesidades y expectativas de las partes interesadas | Realizar diagnóstico del estado actual de la implementación de la norma y realizar las acciones necesarias que se deriven del diagnóstico | Subgerencia gestión estratégica en conjunto con las demás subgerencias