## PROYECTOS
GEDEPSEG - F02
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO. | [12 empty] | Versión: 3
VIGENCIA 2016 | [12 empty] | Aprobación: 13 de abril de 2016
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | TRANSMETRO S.A.S.
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO: |  |  |  | Barranquilla Ciudad de Movilidad Eficiente
1.3. SECTOR: |  |  |  | Transporte Masivo
1.4. ELABORADO POR: |  |  |  | Carlos Enrique Jimeno Valverde - Subgerente Planeación e Infraestructura
1.5. PROGRAMA | 1.6. META 2015 DEL PROGRAMA | 1.7 Código BPIN | 1.8. PROYECTO | 1.9. METAS 2015 DEL PROYECTO | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. RESPONSABLE | 1.12 AVANCE DE LA META DEL PROYECTO A LA FECHA DE CORTE DEL SEGUIMIENTO | 1.13 PORCENTAJE DE AVANCE AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES | 1.14 CONTRATOS ASOCIADOS AL PROYECTO |  |  |  | 1.15 OBSERVACIONES
[9 empty] | OBJETO | VALOR | FECHA DE INCIO | FECHA DE TERMINACION
Sistema Integrado de Transporte | Elevar la movilización de pasajeros en el 70% faltante de la cifra proyectada para la fase I del SITM, correspondiente a 300.000 pasajeros - día habil. |  | PATIOS OPERACIÓN BARRANQUILLITA | Construcción patios de operación | Verificación de las obras y Suscripción del acta de recibo | Subgerente Planeación e Infraestructura | 1 | 100% | Concesión Para La Construcción De Las Estaciones Sencillas, Para La Elaboración De Los Diseños De Ingeniería De Detalle Y La Construcción De La Estación Intermedia De Retorno “Romelio Martínez” Y Para La Elaboración De Los Diseños De Ingeniería De Detalle Y La Construcción De Los Patios De Maniobras Y Edificios De Administración Y Mantenimiento De La Estación Cabecera De Barranquillita Del Sistema Transmetro Del Distrito De Barranquilla Y Su Área Metropolitana Fase I | Indeterminado pero determinable en el tiempo | 2007-08-27 | 2015-12-01 | A la fecha del presente corte la entidad continúa en proceso de recibo de las obras de los patios de operación de Barranquillita. Las demás obras relativas a la concesión se encuentran operativas desde el mes de Julio de 2010.
|  |  | PAR VIAL Etapa 1 | Construcción de las obras de pavimento y complementarias para la ampliación del par vial de la carrera 50 entre la calle 10, calle 30 (barlovento) y la calle 45 acera oriental (barrio abajo) | Seguimiento al contrato de Construcción | Subgerente Planeación e Infraestructura | 1.2 | 98.6% | Construcción de las obras de pavimento y complementarias para la ampliación del par vial de la carrera 50 entre la calle 10, calle 30 (barlovento) y la calle 45 acera oriental (barrio abajo) | 10150497381.45 | 2015-01-20 | 2016-09-30
|  |  | PAR VIAL Etapa 2 | Construcción de las obras de pavimento y complementarias para la ampliación del par vial de la carrera 50 entre la calle 45 acera occidental (barrio abajo) y la calle 55 acera oriental | Seguimiento al contrato de Construcción | Subgerente Planeación e Infraestructura | 0.38 | 38% | Obras de mejoramiento integral y complementarias para la ampliación del par vial de la carrera 50 entre la calle 45 acera occidental (barrio abajo) y la calle 55 (boulevard de la iglesia el Carmen) (segunda etapa) | 9477058901 | 2016-01-18 | 2016-12-18

## GESTION ADMINISTRATIVA
GEDEPSEG - F02
SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA | [9 empty] | Versión: 3
VIGENCIA 2016 | [9 empty] | Aprobación: 13 de abril de 2016
| 2.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: | Transmetro S.A.S.
| 2.2. ELABORADO POR: | William Leonardo Torres Arcila - Subgerente Financiero y Administrativo
| 2.3 NOMBRE DE LA ACCION | 2.4 METAS | 2.5. ACTIVIDADES | 2.6. RESPONSABLE | 2.7. FECHA DE INICIO | 2.8. FECHA DE TERMINACION | 2.9 AVANCE DE LA META | 2.10 % DE EJECUCION ACTIVIDADES | 2.11 LOGROS DE EJECUCION | 2.12 OBSERVACIONES
SI
| Administración de Riesgos (Identificación, valoración y control) | Realizar una medición de la efectividad de los controles. | Evaluación Semestral del Mapa de Riesgo de la entidad. | Subgerencia Financiera y Administrativa, y Oficina de Control Interno | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 50% | 50% | Se realizó la Evaluación del Mapa de Riesgo a Junio 30 de 2016. | En el mes de Diciembre se encuentra programada la 2da Evaluación.
| Control de Servicios no conformes | Cierre de las no conformidades detectadas por el ente certificador de la NTCGP 1000:2009. | Presentar las evidencias para el cierre de las no conformidades detectadas por el ente certificador y subsanadas por la entidad. | Subgerencia Financiera y Administrativa y Oficina de Control Interno | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 100% | 100% | En la actualidad se encuentran cerradas las no conformidades por parte del Ente Certificador.
| Medición de la satisfacción del cliente | Realizar una medición de la efectividad de los controles cada 3 meses | Realización de encuesta, evaluación y Plan de Mejoramiento | Subgerencia de Comunicaciones y Atención al cliente | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 25% | 25% | En la medición realizada a corte de junio de 2016, se alcanzó la satisfacción del 54% de los usarios; un 41% considera que el servicio es regular y el 5% restante cree que es malo. | Para la encuesta realizada en junio se ajustó el instrumento de medición.
| Revisión por la Dirección | Someter a revisión y sustentar la evaluación de la gestión cada 4 meses | Realizar los informes de seguimiento cada 4 meses. | Gerencia y Subgerencia Financiera y Administrativa | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 66.6% | 66.6% | Se realizó por parte de la Gerencia la 2da revisión del Plan de Acción 2016 de la Entidad.
| Apoyar al COPASO en las actividades de salud ocupacional. | Realizar diferentes actividades encaminadas a brindar salud y bienestar a los empleados. | Coordinar la logística con las empresas para la realización de las capacitaciones, charlas o eventos programados. | Subgerencia Financiera y Administrativa | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 20% | 20% | Se ha ejecuctado dos actividades de Salud Ocupacional de las 10 programadas, las cuales se ejecutaran durante los dos últimos cuatrimestres.
| Apoyar en el mantenimiento, sostenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión MECI y Calidad. | Garantizar el mantenimiento del Sistema Integrado MECI y Calidad | Gestionar los recursos físicos (Lugar - Hardware), financieros y humanos para la realización de las actividades programadas. | Subgerencia Financiera y Administrativa | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 66.6% | 66.6% | La Subgerencia Financiera y Administrativa viene apoyando a la Oficina de Control Interno en las diversas actividades referente al Sistema Integrado MECI y Calidad, así mismo, la Oficina de Control Interno realiza las respectivas auditorias de calidad a los procesos de la entidad.
| Apoyar en la gestión para el mantenimiento, aseo y vigilancia en las estaciones y portales del SITM de Barranquilla y su Área Metropolitana. | Garantizar un buen servicio a los usuarios del sistema en las Estaciones y Portales de Transmetro. | Gestionar los recursos financieros y humanos para la realización de las actividades programadas. | Subgerencia Financiera y Administrativa | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 66.6% | 66.6% | La Subgerencia Financiera y Administrativa viene apoyando a la Subgerencia de Planeación en la gestión de recursos para las actividades de mantenimiento de las estaciones.