## Plan de Acción CDA 2025
FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN CDA
VIGENCIA: ___2025___
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  | Secretaría General
1.2. ELABORADO POR: |  | Margarita Monsalve
1.3. DIMENSION | 1.4. POLITICA DE GESTION Y DESEMPEÑO - MIPG | 1.5. NOMBRE DE LA ACCION | 1.6. METAS | 1.7. ACTIVIDADES | 1.8. CRONOGRAMA |  | 1.9. RESPONSABLE
[5 empty] | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación
Información y Comunicación | Política de Gestión Documental | Sistema Distrital de Archivos | Articulación de los archivos en el Distrito de Barranquilla | Socialización con entidades públicas y privadas con funciones públicas de Barranquilla sobre cumplimiento de las normas archivísticas | 2025-03-10 | 2025-06-30 | Margarita Monsalve - Andrea Cogollo
|  |  |  | Reunión de Consejo Distrital de Archivo | 2025-03-31 | 2025-12-31 | Consejo Distrital de Archivo
|  |  |  | Elaborar cronograma de visitas para seguimiento a entidades públicas y privadas con funciones públicas de Barranquilla | 2025-03-10 | 2025-03-31 | Andrea Cogollo
|  |  |  | Asesorías y capacitaciones a entidades públicas | 2025-03-10 | 2025-12-31 | Andrea Cogollo
|  |  |  | Realizar visitas de seguimiento y convalidación de TRD de las entidades públicas y privadas con funciones públicas de Barranquilla | 2025-03-10 | 2025-12-31 | Andrea Cogollo
|  |  |  | Apoyo a la entidades públicas y privadas con funciones públicas del Distrito en la elaboración de instrumentos archivísticos que conlleve al aumento del Índice de Desempeño Institucional | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Andrea Cogollo
|  |  |  | Elaboración y convalidación de las Tablas de Valoración Documental de las entidades liquidadas del Distrito de Barranquilla | 2025-03-10 | 2025-12-31 | Andrea Cogollo